92664 | Solothurn Überführung Schöngrün (Dritte) | P-20679 | I-961052 | 2026-09-05 | 2026-09-14 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 51.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperrung SO-SW | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Mitte/West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.chfahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Solothurn | Projekte Dritte | o | Ja | Nein
92664 | Solothurn Überführung Schöngrün (Dritte) | P-20679 | I-961090 | 2026-08-31 | 2026-09-18 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.3 h | x | o | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung SO-SW | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Mitte/West |  | Solothurn - Solothurn West | Projekte Dritte | o | Ja | Nein
942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-20134 | I-929309 | 2026-03-29 | 2026-04-02 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.9 h | x | x | x | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung MH-UNT (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Tiefenwinkel (Verzw) - Unterterzen | Bahnzugang | o | Ja | Ja
942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-20134 | I-929309 | 2026-03-29 | 2026-04-02 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.9 h | x | x | x | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung MH-UNT (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Tiefenwinkel (Verzw) - Unterterzen | Bahnzugang | o | Nein | Nein
942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-20134 | I-929310 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung MH-UNT (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tiefenwinkel (Verzw) - Unterterzen | Bahnzugang | o | Ja | Ja
942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-20134 | I-929310 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung MH-UNT (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tiefenwinkel (Verzw) - Unterterzen | Bahnzugang | o | Nein | Nein
942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-20134 | I-929313 | 2026-04-12 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.9 h | x | x | x | x | o | o | x | UNT Gl.1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Unterterzen | Bahnzugang | o | Ja | Ja
942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-20134 | I-929313 | 2026-04-12 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.9 h | x | x | x | x | o | o | x | UNT Gl.1 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Unterterzen | Bahnzugang | o | Nein | Nein
942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-20134 | I-929315 | 2026-04-19 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.9 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung UNT-WAL (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Unterterzen - Walenstadt | Bahnzugang | o | Ja | Ja
942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-20134 | I-929315 | 2026-04-19 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.9 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung UNT-WAL (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Unterterzen - Walenstadt | Bahnzugang | o | Nein | Nein
942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-20134 | I-929316 | 2026-04-26 | 2026-05-13 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 5.9 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung UNT-WAL (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Unterterzen | Bahnzugang | o | Ja | Ja
942 | Unterterzen Erneuerung Publikumsanlagen | P-20134 | I-929316 | 2026-04-26 | 2026-05-13 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 5.9 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung UNT-WAL (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Unterterzen | Bahnzugang | o | Nein | Nein
94535 | UF_2026_POLN-(GIDI)KW 15/16+34/35 | P-19022 | I-1002161 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Pollegio binario di sorpasso - Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
94535 | UF_2026_POLN-(GIDI)KW 15/16+34/35 | P-19023 | I-1002162 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Pozzo Negro (dira) - Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
94535 | UF_2026_POLN-(GIDI)KW 15/16+34/35 | P-19023 | I-1048211 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.8 h | o | o | o | o | x | x | o | Sbarramento di alcuni binari a POLS con rispettivi EB - Dirottamenti traffico via BIA -> vedi anche KOP-2691 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Pollegio Sud (Dira) - Pollegio binario di sorpasso | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
94535 | UF_2026_POLN-(GIDI)KW 15/16+34/35 | P-19023 | I-1048212 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Sbarramento di alcuni binari a POLS con rispettivi EB - Dirottamenti traffico via BIA -> vedi anche KOP-2691 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Pollegio Sud (Dira) - Giustizia (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
94535 | UF_2026_POLN-(GIDI)KW 15/16+34/35 | P-19023 | I-1048213 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.8 h | o | o | o | o | x | x | o | Sbarramento di alcuni binari a POLS con rispettivi EB - Dirottamenti traffico via BIA -> vedi anche KOP-2691 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
94535 | UF_2026_POLN-(GIDI)KW 15/16+34/35 | P-19023 | I-1048214 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Sbarramento di alcuni binari a POLS con rispettivi EB - Dirottamenti traffico via BIA -> vedi anche KOP-2691 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
94535 | UF_2026_POLN-(GIDI)KW 15/16+34/35 | P-19023 | I-1048273 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Sbarramento di alcuni binari a POLS con rispettivi EB - Dirottamenti traffico via BIA -> vedi anche KOP-2691 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
94535 | UF_2026_POLN-(GIDI)KW 15/16+34/35 | P-19023 | I-1069330 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Pollegio Nord (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
94535 | UF_2026_POLN-(GIDI)KW 15/16+34/35 | P-19022 | I-874846 | 2026-04-10 | 2026-04-15 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.8 h | x | x | o | o | x | o | o | Sbarramento di alcuni binari a POLS con rispettivi EB - Dirottamenti traffico via BIA -> vedi anche KOP-2691 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
94535 | UF_2026_POLN-(GIDI)KW 15/16+34/35 | P-19023 | I-874848 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.3 h | o | o | o | o | o | x | x | Sbarramento di alcuni binari a POLS con rispettivi EB - Dirottamenti traffico via BIA -> vedi anche KOP-2691 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Pozzo Negro (dira) - Pollegio Sud (Dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95318 | Langintervall Zusatztage Dritte "Mitte" Dez-Jan 2025/26 | P-19116 | I-881946 | 2025-12-31 | 2026-01-04 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4 Tage + 2.0 h | o | o | x | x | x | x | x | Ripercussione sec. KOP-1392 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Sedrun SMF - Faido SMF | Elektrische Anlagen | o | Ja | Ja
95358 | ZSTH Anlagenerweiterung: Anpassungen Tiefenbrunnen | P-19916 | I-1013105 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:15-05:30: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Freiverlad nicht bedienbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Tiefenbrunnen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
95358 | ZSTH Anlagenerweiterung: Anpassungen Tiefenbrunnen | P-19916 | I-1013105 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:15-05:30: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Freiverlad nicht bedienbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Tiefenbrunnen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
95358 | ZSTH Anlagenerweiterung: Anpassungen Tiefenbrunnen | P-19916 | I-1013108 | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:25-04:58: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zollikon und Zürich Tiefenbrunnen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zollikon - Zürich Tiefenbrunnen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
95358 | ZSTH Anlagenerweiterung: Anpassungen Tiefenbrunnen | P-19916 | I-1013108 | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:25-04:58: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zollikon und Zürich Tiefenbrunnen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zollikon - Zürich Tiefenbrunnen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
95358 | ZSTH Anlagenerweiterung: Anpassungen Tiefenbrunnen | P-19916 | I-1013117 | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:55-04:55: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Stadelhofen und Küsnacht ZH. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Tiefenbrunnen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
95358 | ZSTH Anlagenerweiterung: Anpassungen Tiefenbrunnen | P-19916 | I-1013117 | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:55-04:55: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Stadelhofen und Küsnacht ZH. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Tiefenbrunnen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
95358 | ZSTH Anlagenerweiterung: Anpassungen Tiefenbrunnen | P-19916 | I-922444 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:30: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Freiverlad nicht bedienbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Tiefenbrunnen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
95358 | ZSTH Anlagenerweiterung: Anpassungen Tiefenbrunnen | P-19916 | I-922444 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:30: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Freiverlad nicht bedienbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Tiefenbrunnen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
95358 | ZSTH Anlagenerweiterung: Anpassungen Tiefenbrunnen | P-19916 | I-922452 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:10-05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Tiefenbrunnen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
95358 | ZSTH Anlagenerweiterung: Anpassungen Tiefenbrunnen | P-19916 | I-922452 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:10-05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Tiefenbrunnen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
95358 | ZSTH Anlagenerweiterung: Anpassungen Tiefenbrunnen | P-19916 | I-922470 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:55-04:55: In Kombination mit vorausgehenden Sperrungen, Totalsperrung Bahnhof Zürich Tiefenbrunnen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Tiefenbrunnen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
95358 | ZSTH Anlagenerweiterung: Anpassungen Tiefenbrunnen | P-19916 | I-922470 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:55-04:55: In Kombination mit vorausgehenden Sperrungen, Totalsperrung Bahnhof Zürich Tiefenbrunnen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Tiefenbrunnen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
95358 | ZSTH Anlagenerweiterung: Anpassungen Tiefenbrunnen | P-19916 | I-922477 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.2 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:30: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Freiverlad nicht bedienbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Tiefenbrunnen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
95358 | ZSTH Anlagenerweiterung: Anpassungen Tiefenbrunnen | P-19916 | I-922477 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.2 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:15-05:30: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Freiverlad nicht bedienbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Tiefenbrunnen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
95358 | ZSTH Anlagenerweiterung: Anpassungen Tiefenbrunnen | P-19916 | I-922483 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 06:00-14:00: Keine Abstellungen möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Tiefenbrunnen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
95358 | ZSTH Anlagenerweiterung: Anpassungen Tiefenbrunnen | P-19916 | I-922483 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 06:00-14:00: Keine Abstellungen möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Tiefenbrunnen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
95358 | ZSTH Anlagenerweiterung: Anpassungen Tiefenbrunnen | P-19916 | I-922493 | 2026-08-20 | 2026-08-24 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.2 h | o | o | o | x | o | o | x | 22:15-05:30: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Freiverlad nicht bedienbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Tiefenbrunnen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
95358 | ZSTH Anlagenerweiterung: Anpassungen Tiefenbrunnen | P-19916 | I-922493 | 2026-08-20 | 2026-08-24 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.2 h | o | o | o | x | o | o | x | 22:15-05:30: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Freiverlad nicht bedienbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Tiefenbrunnen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
95358 | ZSTH Anlagenerweiterung: Anpassungen Tiefenbrunnen | P-19916 | I-922567 | 2026-08-30 | 2026-09-01 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:30: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Freiverlad nicht bedienbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Tiefenbrunnen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
95358 | ZSTH Anlagenerweiterung: Anpassungen Tiefenbrunnen | P-19916 | I-922567 | 2026-08-30 | 2026-09-01 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:30: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Freiverlad nicht bedienbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Tiefenbrunnen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
95358 | ZSTH Anlagenerweiterung: Anpassungen Tiefenbrunnen | P-19916 | I-922572 | 2026-09-01 | 2026-12-31 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 121 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Rückbau des Gleises 50 gemäss Studie. Ersatz durch Handweichen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Tiefenbrunnen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
95358 | ZSTH Anlagenerweiterung: Anpassungen Tiefenbrunnen | P-19916 | I-922572 | 2026-09-01 | 2026-12-31 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 121 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Rückbau des Gleises 50 gemäss Studie. Ersatz durch Handweichen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Tiefenbrunnen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
95358 | ZSTH Anlagenerweiterung: Anpassungen Tiefenbrunnen | P-19917 | I-922757 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage + 9.1 h | x | x | x | x | x | x | x | Keine Zu- und Abfuhr zum Zementverlad möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Tiefenbrunnen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
95358 | ZSTH Anlagenerweiterung: Anpassungen Tiefenbrunnen | P-19917 | I-922757 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage + 9.1 h | x | x | x | x | x | x | x | Keine Zu- und Abfuhr zum Zementverlad möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Tiefenbrunnen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
95358 | ZSTH Anlagenerweiterung: Anpassungen Tiefenbrunnen | P-19917 | I-922765 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:30: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Tiefenbrunnen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
95358 | ZSTH Anlagenerweiterung: Anpassungen Tiefenbrunnen | P-19917 | I-922765 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:30: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Tiefenbrunnen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
95358 | ZSTH Anlagenerweiterung: Anpassungen Tiefenbrunnen | P-19917 | I-922792 | 2026-09-15 | 2026-09-21 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.2 h | o | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:30: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Freiverlad nicht bedienbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Tiefenbrunnen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
95358 | ZSTH Anlagenerweiterung: Anpassungen Tiefenbrunnen | P-19917 | I-922792 | 2026-09-15 | 2026-09-21 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.2 h | o | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:30: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Freiverlad nicht bedienbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Tiefenbrunnen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
95358 | ZSTH Anlagenerweiterung: Anpassungen Tiefenbrunnen | P-19917 | I-922804 | 2026-09-21 | 2026-09-29 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:30: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Tiefenbrunnen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
95358 | ZSTH Anlagenerweiterung: Anpassungen Tiefenbrunnen | P-19917 | I-922804 | 2026-09-21 | 2026-09-29 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:30: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Tiefenbrunnen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
95358 | ZSTH Anlagenerweiterung: Anpassungen Tiefenbrunnen | P-19917 | I-922969 | 2026-09-29 | 2026-11-03 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:30: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Freiverlad nicht bedienbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Tiefenbrunnen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
95358 | ZSTH Anlagenerweiterung: Anpassungen Tiefenbrunnen | P-19917 | I-922969 | 2026-09-29 | 2026-11-03 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:30: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Freiverlad nicht bedienbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Tiefenbrunnen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
95358 | ZSTH Anlagenerweiterung: Anpassungen Tiefenbrunnen | P-19917 | I-922971 | 2026-09-30 | 2026-11-03 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Tiefenbrunnen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
95358 | ZSTH Anlagenerweiterung: Anpassungen Tiefenbrunnen | P-19917 | I-922971 | 2026-09-30 | 2026-11-03 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Tiefenbrunnen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
95358 | ZSTH Anlagenerweiterung: Anpassungen Tiefenbrunnen | P-19929 | I-922974 | 2026-11-04 | 2026-11-24 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 06:00-14:00: Freiverlad nicht bedienbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Tiefenbrunnen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
95358 | ZSTH Anlagenerweiterung: Anpassungen Tiefenbrunnen | P-19929 | I-922974 | 2026-11-04 | 2026-11-24 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 06:00-14:00: Freiverlad nicht bedienbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Tiefenbrunnen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
95358 | ZSTH Anlagenerweiterung: Anpassungen Tiefenbrunnen | P-19929 | I-922983 | 2026-11-25 | 2026-12-02 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:30: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Tiefenbrunnen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
95358 | ZSTH Anlagenerweiterung: Anpassungen Tiefenbrunnen | P-19929 | I-922983 | 2026-11-25 | 2026-12-02 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:30: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Tiefenbrunnen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
95358 | ZSTH Anlagenerweiterung: Anpassungen Tiefenbrunnen | P-19929 | I-922988 | 2026-12-02 | 2026-12-04 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.2 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:30: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Tiefenbrunnen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
95358 | ZSTH Anlagenerweiterung: Anpassungen Tiefenbrunnen | P-19929 | I-922988 | 2026-12-02 | 2026-12-04 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.2 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:15-05:30: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Tiefenbrunnen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
95358 | ZSTH Anlagenerweiterung: Anpassungen Tiefenbrunnen | P-19929 | I-922989 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:10-05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Tiefenbrunnen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
95358 | ZSTH Anlagenerweiterung: Anpassungen Tiefenbrunnen | P-19929 | I-922989 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:10-05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Tiefenbrunnen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
95358 | ZSTH Anlagenerweiterung: Anpassungen Tiefenbrunnen | P-19929 | I-922990 | 2026-12-06 | 2026-12-18 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:30: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Tiefenbrunnen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
95358 | ZSTH Anlagenerweiterung: Anpassungen Tiefenbrunnen | P-19929 | I-922990 | 2026-12-06 | 2026-12-18 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:30: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Tiefenbrunnen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
9547 | FbE26 RG-BIL Gl.252 (ex FbE22) | P-20246 | I-934882 | 2026-06-08 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 49x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung BIL-RG (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Reichenburg - Bilten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
9547 | FbE26 RG-BIL Gl.252 (ex FbE22) | P-20246 | I-934885 | 2026-06-07 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 50x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Reichenburg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
9547 | FbE26 RG-BIL Gl.252 (ex FbE22) | P-20246 | I-934887 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.1 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung BIL-SIB (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Reichenburg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
9547 | FbE26 RG-BIL Gl.252 (ex FbE22) | P-20246 | I-934955 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung BIL-RG (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Reichenburg - Bilten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
9547 | FbE26 RG-BIL Gl.252 (ex FbE22) | P-20246 | I-934960 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Reichenburg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
9547 | FbE26 RG-BIL Gl.252 (ex FbE22) | P-20246 | I-934965 | 2026-08-21 | 2026-09-07 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 16 Tage + 6.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung BIL-RG (v.v.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Reichenburg - Bilten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
9547 | FbE26 RG-BIL Gl.252 (ex FbE22) | P-20246 | I-935132 | 2026-08-21 | 2026-09-07 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17x 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Reichenburg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
9547 | FbE26 RG-BIL Gl.252 (ex FbE22) | P-20246 | I-935143 | 2026-08-24 | 2026-08-29 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.1 h | x | o | x | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung BIL-SIB (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Reichenburg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
9547 | FbE26 RG-BIL Gl.252 (ex FbE22) | P-20246 | I-935165 | 2026-08-23 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.1 h | o | x | o | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung ZB-RG (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke - Bilten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
9547 | FbE26 RG-BIL Gl.252 (ex FbE22) | P-20246 | I-935169 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.1 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung ZB-SIB (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Reichenburg - Bilten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
9547 | FbE26 RG-BIL Gl.252 (ex FbE22) | P-20246 | I-935212 | 2026-09-07 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung BIL-RG (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Reichenburg - Bilten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
9547 | FbE26 RG-BIL Gl.252 (ex FbE22) | P-20246 | I-935216 | 2026-09-07 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Reichenburg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
9547 | FbE26 RG-BIL Gl.252 (ex FbE22) | P-20246 | I-935225 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.1 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung BIL-SIB (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Reichenburg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
95601 | Finestre di manutenzione CBT 2026 | P-21249 | I-1063478 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95601 | Finestre di manutenzione CBT 2026 | P-21249 | I-992610 | 2026-01-07 | 2026-01-21 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-1679 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95601 | Finestre di manutenzione CBT 2026 | P-21249 | I-992611 | 2026-01-06 | 2026-01-21 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 4.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-1679 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95601 | Finestre di manutenzione CBT 2026 | P-21249 | I-992612 | 2026-01-06 | 2026-02-02 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-1679 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Camorino (dira) - Giubiasco Ovest | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95601 | Finestre di manutenzione CBT 2026 | P-21250 | I-992614 | 2026-02-09 | 2026-02-25 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.0 h | x | o | x | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-1679 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95601 | Finestre di manutenzione CBT 2026 | P-21250 | I-992615 | 2026-02-06 | 2026-02-25 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 4.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-1679 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95601 | Finestre di manutenzione CBT 2026 | P-21250 | I-992616 | 2026-02-06 | 2026-03-02 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-1679 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Camorino (dira) - Giubiasco Ovest | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95601 | Finestre di manutenzione CBT 2026 | P-21250 | I-992617 | 2026-02-09 | 2026-03-02 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-1679 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95601 | Finestre di manutenzione CBT 2026 | P-21251 | I-992618 | 2026-03-04 | 2026-03-23 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 6.0 h | o | o | x | o | x | o | o | Restrizioni secondo KOP-1679 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95601 | Finestre di manutenzione CBT 2026 | P-21251 | I-992619 | 2026-03-03 | 2026-03-20 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Restrizioni secondo KOP-1679 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95601 | Finestre di manutenzione CBT 2026 | P-21251 | I-992620 | 2026-03-03 | 2026-03-30 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 6.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-1679 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Camorino (dira) - Giubiasco Ovest | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95601 | Finestre di manutenzione CBT 2026 | P-21251 | I-992621 | 2026-03-16 | 2026-03-30 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-1679 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95601 | Finestre di manutenzione CBT 2026 | P-21252 | I-992622 | 2026-04-01 | 2026-04-27 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 6.0 h | x | o | x | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-1679 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95601 | Finestre di manutenzione CBT 2026 | P-21252 | I-992623 | 2026-03-31 | 2026-04-10 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Restrizioni secondo KOP-1679 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95601 | Finestre di manutenzione CBT 2026 | P-21252 | I-992624 | 2026-03-31 | 2026-05-04 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 6.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-1679 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Camorino (dira) - Giubiasco Ovest | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95601 | Finestre di manutenzione CBT 2026 | P-21252 | I-992625 | 2026-04-06 | 2026-05-04 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95601 | Finestre di manutenzione CBT 2026 | P-21253 | I-992626 | 2026-05-06 | 2026-06-01 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 6.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-1679 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95601 | Finestre di manutenzione CBT 2026 | P-21253 | I-992627 | 2026-05-05 | 2026-05-27 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 4.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-1679 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95601 | Finestre di manutenzione CBT 2026 | P-21253 | I-992628 | 2026-05-05 | 2026-05-26 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-1679 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Camorino (dira) - Giubiasco Ovest | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95601 | Finestre di manutenzione CBT 2026 | P-21253 | I-992629 | 2026-05-18 | 2026-06-01 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-1679 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95601 | Finestre di manutenzione CBT 2026 | P-21254 | I-992630 | 2026-06-03 | 2026-06-29 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Ripercussioni secondo KOP-1679 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95601 | Finestre di manutenzione CBT 2026 | P-21254 | I-992631 | 2026-06-02 | 2026-06-12 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Ripercussioni secondo KOP-1679 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95601 | Finestre di manutenzione CBT 2026 | P-21254 | I-992632 | 2026-06-02 | 2026-06-22 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Ripercussioni secondo KOP-1679 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Camorino (dira) - Giubiasco Ovest | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95601 | Finestre di manutenzione CBT 2026 | P-21254 | I-992633 | 2026-06-08 | 2026-06-29 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Ripercussioni secondo KOP-1679 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95601 | Finestre di manutenzione CBT 2026 | P-21255 | I-992634 | 2026-07-13 | 2026-07-27 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ripercussioni secondo KOP-1679 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95601 | Finestre di manutenzione CBT 2026 | P-21255 | I-992636 | 2026-07-06 | 2026-08-03 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ripercussioni secondo KOP-1679 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Camorino (dira) - Giubiasco Ovest | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95601 | Finestre di manutenzione CBT 2026 | P-21255 | I-992637 | 2026-07-06 | 2026-08-03 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Ripercussioni secondo KOP-1679 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95601 | Finestre di manutenzione CBT 2026 | P-21256 | I-992638 | 2026-08-10 | 2026-08-24 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ripercussioni secondo KOP-1679 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95601 | Finestre di manutenzione CBT 2026 | P-21256 | I-992640 | 2026-08-17 | 2026-08-31 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ripercussioni secondo KOP-1679 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Camorino (dira) - Giubiasco Ovest | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95601 | Finestre di manutenzione CBT 2026 | P-21256 | I-992641 | 2026-08-10 | 2026-08-31 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Ripercussioni secondo KOP-1679 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95601 | Finestre di manutenzione CBT 2026 | P-21257 | I-992642 | 2026-09-02 | 2026-09-28 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 6.0 h | x | o | x | o | o | o | o | Ripercussioni secondo KOP-1679 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95601 | Finestre di manutenzione CBT 2026 | P-21257 | I-992643 | 2026-09-01 | 2026-09-22 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Ripercussioni secondo KOP-1679 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95601 | Finestre di manutenzione CBT 2026 | P-21257 | I-992644 | 2026-09-01 | 2026-09-22 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 6.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Ripercussioni secondo KOP-1679 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Camorino (dira) - Giubiasco Ovest | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95601 | Finestre di manutenzione CBT 2026 | P-21257 | I-992645 | 2026-09-14 | 2026-09-28 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Ripercussioni secondo KOP-1679 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95601 | Finestre di manutenzione CBT 2026 | P-21258 | I-992647 | 2026-10-07 | 2026-10-26 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 6.0 h | x | o | x | o | x | o | o | Ripercussioni secondo KOP-1679 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95601 | Finestre di manutenzione CBT 2026 | P-21258 | I-992648 | 2026-10-06 | 2026-10-27 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 4.2 h | o | x | o | x | x | o | o | Ripercussioni secondo KOP-1679 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95601 | Finestre di manutenzione CBT 2026 | P-21258 | I-992649 | 2026-10-06 | 2026-11-02 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Ripercussioni secondo KOP-1679 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Camorino (dira) - Giubiasco Ovest | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95601 | Finestre di manutenzione CBT 2026 | P-21258 | I-992650 | 2026-10-12 | 2026-11-02 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Ripercussioni secondo KOP-1679 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95601 | Finestre di manutenzione CBT 2026 | P-21259 | I-992651 | 2026-11-04 | 2026-11-27 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 6.0 h | x | o | x | o | x | o | o | Ripercussioni secondo KOP-1679 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95601 | Finestre di manutenzione CBT 2026 | P-21259 | I-992652 | 2026-11-04 | 2026-11-27 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 11x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Ripercussioni secondo KOP-1679 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95601 | Finestre di manutenzione CBT 2026 | P-21259 | I-992653 | 2026-11-05 | 2026-11-27 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 6.0 h | o | x | o | x | o | o | o | Ripercussioni secondo KOP-1679 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Camorino (dira) - Giubiasco Ovest | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95601 | Finestre di manutenzione CBT 2026 | P-21259 | I-992654 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Ripercussioni secondo KOP-1679 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95601 | Finestre di manutenzione CBT 2026 | P-21260 | I-992656 | 2026-12-02 | 2026-12-23 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 6.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Ripercussioni secondo KOP-1679 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95601 | Finestre di manutenzione CBT 2026 | P-21260 | I-992657 | 2026-12-01 | 2026-12-23 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Ripercussioni secondo KOP-1679 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95601 | Finestre di manutenzione CBT 2026 | P-21260 | I-992658 | 2026-12-01 | 2026-12-22 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 6.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Ripercussioni secondo KOP-1679 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Camorino (dira) - Giubiasco Ovest | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95601 | Finestre di manutenzione CBT 2026 | P-21260 | I-992659 | 2026-12-07 | 2026-12-21 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Ripercussioni secondo KOP-1679 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Camorino (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95646 | Risanamento fonico Ponte Verzasca | P-22267 | I-1035673 | 2026-10-18 | 2026-10-30 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Questi lavori si svolgono in ombra dei lavori per il progetto Raddoppio Contone - Ponte Ticino e le ripercussioni secondo KOP-3167 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Tenero | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
95646 | Risanamento fonico Ponte Verzasca | P-22267 | I-1035673 | 2026-10-18 | 2026-10-30 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Questi lavori si svolgono in ombra dei lavori per il progetto Raddoppio Contone - Ponte Ticino e le ripercussioni secondo KOP-3167 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Tenero | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95646 | Risanamento fonico Ponte Verzasca | P-22267 | I-1035674 | 2026-10-30 | 2026-11-03 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3 Tage + 5.0 h | x | x | o | o | x | x | x | Questi lavori si svolgono in ombra dei lavori per il progetto Raddoppio Contone - Ponte Ticino e le ripercussioni secondo KOP-2584 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Tenero | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
95646 | Risanamento fonico Ponte Verzasca | P-22267 | I-1035674 | 2026-10-30 | 2026-11-03 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3 Tage + 5.0 h | x | x | o | o | x | x | x | Questi lavori si svolgono in ombra dei lavori per il progetto Raddoppio Contone - Ponte Ticino e le ripercussioni secondo KOP-2584 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Tenero | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95646 | Risanamento fonico Ponte Verzasca | P-22267 | I-1035675 | 2026-11-04 | 2026-11-06 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Questi lavori si svolgono in ombra dei lavori per il progetto Raddoppio Contone - Ponte Ticino e le ripercussioni secondo KOP-3167 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Tenero | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
95646 | Risanamento fonico Ponte Verzasca | P-22267 | I-1035675 | 2026-11-04 | 2026-11-06 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Questi lavori si svolgono in ombra dei lavori per il progetto Raddoppio Contone - Ponte Ticino e le ripercussioni secondo KOP-3167 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Tenero | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95929 | Baufenster 2026 Bern West Sa/So & So/Mo Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-19219 | I-888602 | 2026-01-05 | 2026-06-29 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 26x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 01-05: Totalsperre Donnerbühltunnel - Bern Holligen; Einspur Bern Weyermannshaus - Bern Fischermättli; Strecke Bern-Fribourg volle Kapazität | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Nord/Mitte | kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
95929 | Baufenster 2026 Bern West Sa/So & So/Mo Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-19219 | I-888602 | 2026-01-05 | 2026-06-29 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 26x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 01-05: Totalsperre Donnerbühltunnel - Bern Holligen; Einspur Bern Weyermannshaus - Bern Fischermättli; Strecke Bern-Fribourg volle Kapazität | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Nord/Mitte | kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
95929 | Baufenster 2026 Bern West Sa/So & So/Mo Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-19219 | I-888602 | 2026-01-05 | 2026-06-29 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 26x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 01-05: Totalsperre Donnerbühltunnel - Bern Holligen; Einspur Bern Weyermannshaus - Bern Fischermättli; Strecke Bern-Fribourg volle Kapazität | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Nord/Mitte | kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
95929 | Baufenster 2026 Bern West Sa/So & So/Mo Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-19219 | I-888604 | 2026-07-06 | 2026-12-21 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 01-05: Totalsperre Donnerbühltunnel - Bern Holligen; Einspur Bern Weyermannshaus - Bern Fischermättli; Strecke Bern-Fribourg volle Kapazität | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Nord/Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
95929 | Baufenster 2026 Bern West Sa/So & So/Mo Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-19219 | I-888604 | 2026-07-06 | 2026-12-21 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 01-05: Totalsperre Donnerbühltunnel - Bern Holligen; Einspur Bern Weyermannshaus - Bern Fischermättli; Strecke Bern-Fribourg volle Kapazität | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Nord/Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
95929 | Baufenster 2026 Bern West Sa/So & So/Mo Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-19219 | I-888604 | 2026-07-06 | 2026-12-21 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 01-05: Totalsperre Donnerbühltunnel - Bern Holligen; Einspur Bern Weyermannshaus - Bern Fischermättli; Strecke Bern-Fribourg volle Kapazität | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Nord/Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
95929 | Baufenster 2026 Bern West Sa/So & So/Mo Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-19219 | I-949128 | 2026-01-04 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 27x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Nord/Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
95929 | Baufenster 2026 Bern West Sa/So & So/Mo Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-19219 | I-949128 | 2026-01-04 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 27x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Nord/Mitte | kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
95929 | Baufenster 2026 Bern West Sa/So & So/Mo Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-19219 | I-949128 | 2026-01-04 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 27x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Nord/Mitte | kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
95929 | Baufenster 2026 Bern West Sa/So & So/Mo Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-19219 | I-949128 | 2026-01-04 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 27x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Nord/Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
95929 | Baufenster 2026 Bern West Sa/So & So/Mo Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-19219 | I-949128 | 2026-01-04 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 27x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Nord/Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
95929 | Baufenster 2026 Bern West Sa/So & So/Mo Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-19219 | I-949128 | 2026-01-04 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 27x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Nord/Mitte | kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
95929 | Baufenster 2026 Bern West Sa/So & So/Mo Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-19219 | I-949128 | 2026-01-04 | 2026-07-05 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 27x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Nord/Mitte | kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
95929 | Baufenster 2026 Bern West Sa/So & So/Mo Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-19219 | I-949128 | 2026-01-04 | 2026-07-05 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 27x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Nord/Mitte | kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
95929 | Baufenster 2026 Bern West Sa/So & So/Mo Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-19219 | I-949141 | 2026-07-12 | 2026-12-20 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 24x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Nord/Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
95929 | Baufenster 2026 Bern West Sa/So & So/Mo Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-19219 | I-949141 | 2026-07-12 | 2026-12-20 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 24x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Nord/Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
95929 | Baufenster 2026 Bern West Sa/So & So/Mo Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-19219 | I-949141 | 2026-07-12 | 2026-12-20 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 24x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Nord/Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
95929 | Baufenster 2026 Bern West Sa/So & So/Mo Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-19219 | I-949141 | 2026-07-12 | 2026-12-20 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 24x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Nord/Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
95929 | Baufenster 2026 Bern West Sa/So & So/Mo Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-19219 | I-949141 | 2026-07-12 | 2026-12-20 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 24x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Nord/Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
95929 | Baufenster 2026 Bern West Sa/So & So/Mo Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-19219 | I-949141 | 2026-07-12 | 2026-12-20 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 24x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Nord/Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
95929 | Baufenster 2026 Bern West Sa/So & So/Mo Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-19219 | I-949141 | 2026-07-12 | 2026-12-20 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 24x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Nord/Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
95929 | Baufenster 2026 Bern West Sa/So & So/Mo Bern Bümpliz Süd / Bern Bümpliz Nord / Bern Europaplatz - Bern (inkl. Zufahrten Bern Weyermannshaus) | P-19219 | I-949141 | 2026-07-12 | 2026-12-20 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 24x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Nord/Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
95934 | UF Baufenster Bern Ost 2026 So/Mo Bern Wyler / Löchligut - Gümligen | P-19220 | I-1055452 | 2026-12-07 | 2026-12-21 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Total LGUT-GUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Bern Wyler | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95934 | UF Baufenster Bern Ost 2026 So/Mo Bern Wyler / Löchligut - Gümligen | P-19220 | I-1055452 | 2026-12-07 | 2026-12-21 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Total LGUT-GUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Bern Wyler | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95934 | UF Baufenster Bern Ost 2026 So/Mo Bern Wyler / Löchligut - Gümligen | P-19220 | I-1055452 | 2026-12-07 | 2026-12-21 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Total LGUT-GUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Bern Wyler | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95934 | UF Baufenster Bern Ost 2026 So/Mo Bern Wyler / Löchligut - Gümligen | P-19220 | I-1055452 | 2026-12-07 | 2026-12-21 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Total LGUT-GUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Bern Wyler | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95934 | UF Baufenster Bern Ost 2026 So/Mo Bern Wyler / Löchligut - Gümligen | P-19220 | I-888613 | 2026-01-05 | 2026-06-15 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 24x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern Wyler | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95934 | UF Baufenster Bern Ost 2026 So/Mo Bern Wyler / Löchligut - Gümligen | P-19220 | I-888613 | 2026-01-05 | 2026-06-15 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 24x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern Wyler | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95934 | UF Baufenster Bern Ost 2026 So/Mo Bern Wyler / Löchligut - Gümligen | P-19220 | I-888613 | 2026-01-05 | 2026-06-15 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 24x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern Wyler | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95934 | UF Baufenster Bern Ost 2026 So/Mo Bern Wyler / Löchligut - Gümligen | P-19220 | I-888613 | 2026-01-05 | 2026-06-15 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 24x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern Wyler | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95934 | UF Baufenster Bern Ost 2026 So/Mo Bern Wyler / Löchligut - Gümligen | P-19220 | I-936491 | 2026-06-22 | 2026-11-30 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 23x 23.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Total LGUT-GUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95934 | UF Baufenster Bern Ost 2026 So/Mo Bern Wyler / Löchligut - Gümligen | P-19220 | I-936491 | 2026-06-22 | 2026-11-30 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 23x 23.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Total LGUT-GUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95934 | UF Baufenster Bern Ost 2026 So/Mo Bern Wyler / Löchligut - Gümligen | P-19220 | I-936491 | 2026-06-22 | 2026-11-30 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 23x 23.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Total LGUT-GUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95934 | UF Baufenster Bern Ost 2026 So/Mo Bern Wyler / Löchligut - Gümligen | P-19220 | I-936491 | 2026-06-22 | 2026-11-30 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 23x 23.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Total LGUT-GUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19223 | I-888657 | 2026-04-19 | 2026-04-21 | 1 | Flamatt - Laupen | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.1 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur Schmitten - Thörishaus Station und Totalsperre Laupen - Flamatt | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Neuenegg - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19223 | I-888657 | 2026-04-19 | 2026-04-21 | 1 | Lausanne - Bern | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.1 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur Schmitten - Thörishaus Station und Totalsperre Laupen - Flamatt | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Neuenegg - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19223 | I-888659 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Flamatt - Bern Steigerhubel (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19223 | I-888659 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Flamatt - Bern Steigerhubel (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19223 | I-888659 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Flamatt - Bern Steigerhubel (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19223 | I-888659 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Flamatt - Laupen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Flamatt - Bern Steigerhubel (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19223 | I-888659 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Flamatt - Bern Steigerhubel (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19223 | I-888660 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.5 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause G-Verkehr | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Flamatt - Bern Steigerhubel (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19223 | I-888660 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.5 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause G-Verkehr | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Flamatt - Bern Steigerhubel (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19223 | I-888660 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.5 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause G-Verkehr | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Flamatt - Bern Steigerhubel (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19223 | I-888660 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 1 | Flamatt - Laupen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.5 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause G-Verkehr | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Flamatt - Bern Steigerhubel (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19223 | I-888660 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.5 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause G-Verkehr | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Flamatt - Bern Steigerhubel (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19223 | I-888661 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.4 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause G-Verkehr | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Flamatt - Bern Steigerhubel (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19223 | I-888661 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.4 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause G-Verkehr | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Flamatt - Bern Steigerhubel (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19223 | I-888661 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.4 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause G-Verkehr | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Flamatt - Bern Steigerhubel (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19223 | I-888661 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 1 | Flamatt - Laupen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.4 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause G-Verkehr | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Flamatt - Bern Steigerhubel (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19223 | I-888661 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.4 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause G-Verkehr | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Flamatt - Bern Steigerhubel (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19223 | I-888662 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.1 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause G-Verkehr | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wünnewil - Bern Steigerhubel (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19223 | I-888662 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.1 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause G-Verkehr | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wünnewil - Bern Steigerhubel (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19223 | I-888662 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.1 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause G-Verkehr | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wünnewil - Bern Steigerhubel (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19223 | I-888662 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 1 | Flamatt - Laupen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.1 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause G-Verkehr | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wünnewil - Bern Steigerhubel (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19223 | I-888662 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.1 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause G-Verkehr | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wünnewil - Bern Steigerhubel (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19223 | I-888663 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 1 | Bern - Belp - Thun | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 7.1 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur FLM-BNBS und Totalsperre LPN-FLM | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Laupen BE - Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19223 | I-888663 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 1 | Bern - Neuchâtel | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 7.1 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur FLM-BNBS und Totalsperre LPN-FLM | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Laupen BE - Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19223 | I-888663 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 7.1 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur FLM-BNBS und Totalsperre LPN-FLM | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Laupen BE - Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19223 | I-888663 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 1 | Flamatt - Laupen | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 7.1 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur FLM-BNBS und Totalsperre LPN-FLM | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Laupen BE - Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19223 | I-888663 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 1 | Lausanne - Bern | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 7.1 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur FLM-BNBS und Totalsperre LPN-FLM | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Laupen BE - Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19223 | I-888664 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 1 | Bern - Belp - Thun | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 7.1 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspur FLM-BNBS | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Flamatt - Bern Bümpliz Süd | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19223 | I-888664 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 1 | Bern - Neuchâtel | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 7.1 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspur FLM-BNBS | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Flamatt - Bern Bümpliz Süd | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19223 | I-888664 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 7.1 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspur FLM-BNBS | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Flamatt - Bern Bümpliz Süd | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19223 | I-888664 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 1 | Lausanne - Bern | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 7.1 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspur FLM-BNBS | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Flamatt - Bern Bümpliz Süd | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19223 | I-888666 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 1 | Bern - Belp - Thun | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 7.1 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur THO-BNWM | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Thörishaus Station - Bern Bümpliz Süd | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19223 | I-888666 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 1 | Bern - Neuchâtel | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 7.1 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur THO-BNWM | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Thörishaus Station - Bern Bümpliz Süd | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19223 | I-888666 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 7.1 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur THO-BNWM | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Thörishaus Station - Bern Bümpliz Süd | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19223 | I-888666 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 1 | Lausanne - Bern | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 7.1 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur THO-BNWM | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Thörishaus Station - Bern Bümpliz Süd | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19223 | I-888668 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur Schmitten - Bern Weyermannshaus und Totalsperre Laupen - Flamatt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19223 | I-888668 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur Schmitten - Bern Weyermannshaus und Totalsperre Laupen - Flamatt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19223 | I-888668 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur Schmitten - Bern Weyermannshaus und Totalsperre Laupen - Flamatt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19223 | I-888668 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur Schmitten - Bern Weyermannshaus und Totalsperre Laupen - Flamatt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19223 | I-888671 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.1 h | o | o | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Süd - Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19223 | I-888671 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.1 h | o | o | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Süd - Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19223 | I-888671 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.1 h | o | o | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Süd - Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19223 | I-888671 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.1 h | o | o | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Süd - Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19223 | I-888672 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.4 h | o | o | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Süd - Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19223 | I-888672 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.4 h | o | o | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Süd - Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19223 | I-888672 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.4 h | o | o | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Süd - Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19223 | I-888672 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.4 h | o | o | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Süd - Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19223 | I-888673 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.5 h | o | o | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Süd - Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19223 | I-888673 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.5 h | o | o | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Süd - Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19223 | I-888673 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.5 h | o | o | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Süd - Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19223 | I-888673 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.5 h | o | o | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Süd - Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19223 | I-888674 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.1 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Süd - Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19223 | I-888674 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.1 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Süd - Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19223 | I-888674 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.1 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Süd - Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19223 | I-888674 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.1 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Süd - Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19223 | I-888675 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.4 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Süd - Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19223 | I-888675 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.4 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Süd - Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19223 | I-888675 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.4 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Süd - Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19223 | I-888675 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.4 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Süd - Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19223 | I-888676 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.5 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Süd - Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19223 | I-888676 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.5 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Süd - Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19223 | I-888676 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.5 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Süd - Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19223 | I-888676 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.5 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Süd - Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19223 | I-888677 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.1 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19223 | I-888677 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.1 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19223 | I-888677 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.1 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19223 | I-888677 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.1 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19223 | I-888678 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.4 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19223 | I-888678 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.4 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19223 | I-888678 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.4 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19223 | I-888678 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.4 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19223 | I-888679 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.5 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19223 | I-888679 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.5 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19223 | I-888679 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.5 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19223 | I-888679 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.5 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19224 | I-888681 | 2026-11-29 | 2026-12-01 | 1 | Flamatt - Laupen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.1 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur Schmitten - Thörishaus | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Flamatt - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19224 | I-888681 | 2026-11-29 | 2026-12-01 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.1 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur Schmitten - Thörishaus | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Flamatt - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19224 | I-888682 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 1 | Bern - Belp - Thun | Güterverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur Bümpliz Süd- Flamatt | TRUE | FALSE | Anpassen Trassen G-Verkehr +/- 10 Minuten | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Süd - Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19224 | I-888682 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 1 | Bern - Belp - Thun | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur Bümpliz Süd- Flamatt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Süd - Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19224 | I-888682 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 1 | Bern - Neuchâtel | Güterverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur Bümpliz Süd- Flamatt | TRUE | FALSE | Anpassen Trassen G-Verkehr +/- 10 Minuten | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Süd - Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19224 | I-888682 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 1 | Bern - Neuchâtel | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur Bümpliz Süd- Flamatt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Süd - Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19224 | I-888682 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Güterverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur Bümpliz Süd- Flamatt | TRUE | FALSE | Anpassen Trassen G-Verkehr +/- 10 Minuten | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Süd - Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19224 | I-888682 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur Bümpliz Süd- Flamatt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Süd - Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19224 | I-888682 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 1 | Flamatt - Laupen | Güterverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur Bümpliz Süd- Flamatt | TRUE | FALSE | Anpassen Trassen G-Verkehr +/- 10 Minuten | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Süd - Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19224 | I-888682 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 1 | Flamatt - Laupen | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur Bümpliz Süd- Flamatt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Süd - Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19224 | I-888682 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 1 | Lausanne - Bern | Güterverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur Bümpliz Süd- Flamatt | TRUE | FALSE | Anpassen Trassen G-Verkehr +/- 10 Minuten | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Süd - Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19224 | I-888682 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 1 | Lausanne - Bern | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur Bümpliz Süd- Flamatt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Süd - Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19224 | I-888684 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 1 | Bern - Belp - Thun | Güterverkehr | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.1 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur Bern Weyermannshaus - Thörishaus | TRUE | FALSE | Anpassen Trassen G-Verkehr +/- 10 Minuten | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19224 | I-888684 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 1 | Bern - Belp - Thun | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 7.1 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur Bern Weyermannshaus - Thörishaus | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19224 | I-888684 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 1 | Bern - Neuchâtel | Güterverkehr | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.1 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur Bern Weyermannshaus - Thörishaus | TRUE | FALSE | Anpassen Trassen G-Verkehr +/- 10 Minuten | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19224 | I-888684 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 1 | Bern - Neuchâtel | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 7.1 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur Bern Weyermannshaus - Thörishaus | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19224 | I-888684 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Güterverkehr | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.1 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur Bern Weyermannshaus - Thörishaus | TRUE | FALSE | Anpassen Trassen G-Verkehr +/- 10 Minuten | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19224 | I-888684 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 7.1 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur Bern Weyermannshaus - Thörishaus | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19224 | I-888684 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 1 | Lausanne - Bern | Güterverkehr | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.1 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur Bern Weyermannshaus - Thörishaus | TRUE | FALSE | Anpassen Trassen G-Verkehr +/- 10 Minuten | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19224 | I-888684 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 1 | Lausanne - Bern | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 7.1 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur Bern Weyermannshaus - Thörishaus | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19224 | I-888686 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Flamatt - Laupen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19224 | I-888686 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19224 | I-888688 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1 | Flamatt - Laupen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1.1 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre Bern Europaplatz - Fribourg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19224 | I-888688 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1.1 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre Bern Europaplatz - Fribourg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19224 | I-888689 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1 | Flamatt - Laupen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 0.4 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre Bern - Fribourg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19224 | I-888689 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 0.4 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre Bern - Fribourg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19224 | I-888690 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1 | Flamatt - Laupen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 0.5 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre Bern - Flamatt - Laupen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19224 | I-888690 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 0.5 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre Bern - Flamatt - Laupen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Flamatt | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19224 | I-888691 | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 1.1 h | o | o | x | x | o | o | o | Bern - FLM-LPN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Flamatt - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19224 | I-888691 | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 1.1 h | o | o | x | x | o | o | o | Bern - FLM-LPN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Flamatt - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19224 | I-888691 | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 1.1 h | o | o | x | x | o | o | o | Bern - FLM-LPN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Flamatt - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19224 | I-888691 | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 1.1 h | o | o | x | x | o | o | o | Bern - FLM-LPN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Flamatt - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19224 | I-888692 | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 0.2 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Flamatt - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19224 | I-888692 | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 0.2 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Flamatt - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19224 | I-888692 | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 0.2 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Flamatt - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19224 | I-888692 | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 0.2 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Flamatt - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19224 | I-888693 | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 0.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Totalsperre BNBS-FLM-LPN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Flamatt - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19224 | I-888693 | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 0.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Totalsperre BNBS-FLM-LPN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Flamatt - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19224 | I-888693 | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 0.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Totalsperre BNBS-FLM-LPN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Flamatt - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19224 | I-888693 | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 0.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Totalsperre BNBS-FLM-LPN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Flamatt - Thörishaus Station | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19224 | I-888694 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.1 h | o | o | o | o | x | o | o | Total BNBS-FLM-LPN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Thörishaus Station - Bern Bümpliz Süd | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19224 | I-888694 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.1 h | o | o | o | o | x | o | o | Total BNBS-FLM-LPN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Thörishaus Station - Bern Bümpliz Süd | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19224 | I-888694 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.1 h | o | o | o | o | x | o | o | Total BNBS-FLM-LPN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Thörishaus Station - Bern Bümpliz Süd | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19224 | I-888694 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.1 h | o | o | o | o | x | o | o | Total BNBS-FLM-LPN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Thörishaus Station - Bern Bümpliz Süd | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19224 | I-888695 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.4 h | o | o | o | o | x | o | o | Total BNBS-FLM-LPN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Thörishaus Station - Bern Bümpliz Süd | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19224 | I-888695 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.4 h | o | o | o | o | x | o | o | Total BNBS-FLM-LPN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Thörishaus Station - Bern Bümpliz Süd | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19224 | I-888695 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.4 h | o | o | o | o | x | o | o | Total BNBS-FLM-LPN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Thörishaus Station - Bern Bümpliz Süd | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19224 | I-888695 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.4 h | o | o | o | o | x | o | o | Total BNBS-FLM-LPN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Thörishaus Station - Bern Bümpliz Süd | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19224 | I-888696 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Total BNBS-FLM-LPN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Thörishaus Station - Bern Bümpliz Süd | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19224 | I-888696 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Total BNBS-FLM-LPN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Thörishaus Station - Bern Bümpliz Süd | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19224 | I-888696 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Total BNBS-FLM-LPN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Thörishaus Station - Bern Bümpliz Süd | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
95935 | UF_2026_LPN / FLM - BNBS_Q2+Q4 | P-19224 | I-888696 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Total BNBS-FLM-LPN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Thörishaus Station - Bern Bümpliz Süd | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959371 | 2026-07-29 | 2026-08-14 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Vorbahnhof Ost - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959371 | 2026-07-29 | 2026-08-14 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Vorbahnhof Ost - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959371 | 2026-07-29 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Vorbahnhof Ost - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959371 | 2026-07-29 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Vorbahnhof Ost - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959371 | 2026-07-29 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Vorbahnhof Ost - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959371 | 2026-07-29 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Vorbahnhof Ost - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959371 | 2026-07-29 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Vorbahnhof Ost - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959371 | 2026-07-29 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Vorbahnhof Ost - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959371 | 2026-07-29 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Vorbahnhof Ost - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959371 | 2026-07-29 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Vorbahnhof Ost - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959371 | 2026-07-29 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Vorbahnhof Ost - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959371 | 2026-07-29 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Vorbahnhof Ost - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959373 | 2026-08-02 | 2026-08-02 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 11:00-21:00: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. Zusätzlich kein direkter Fahrweg Zürich Herdern - Zürich Löwenstrasse vorhanden. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof Ost - Zürich Vorbahnhof Feld M | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959373 | 2026-08-02 | 2026-08-02 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 11:00-21:00: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. Zusätzlich kein direkter Fahrweg Zürich Herdern - Zürich Löwenstrasse vorhanden. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof Ost - Zürich Vorbahnhof Feld M | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959373 | 2026-08-02 | 2026-08-02 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 11:00-21:00: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. Zusätzlich kein direkter Fahrweg Zürich Herdern - Zürich Löwenstrasse vorhanden. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof Ost - Zürich Vorbahnhof Feld M | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959373 | 2026-08-02 | 2026-08-02 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 11:00-21:00: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. Zusätzlich kein direkter Fahrweg Zürich Herdern - Zürich Löwenstrasse vorhanden. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof Ost - Zürich Vorbahnhof Feld M | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959373 | 2026-08-02 | 2026-08-02 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 11:00-21:00: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. Zusätzlich kein direkter Fahrweg Zürich Herdern - Zürich Löwenstrasse vorhanden. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof Ost - Zürich Vorbahnhof Feld M | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959373 | 2026-08-02 | 2026-08-02 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 11:00-21:00: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. Zusätzlich kein direkter Fahrweg Zürich Herdern - Zürich Löwenstrasse vorhanden. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof Ost - Zürich Vorbahnhof Feld M | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959373 | 2026-08-02 | 2026-08-02 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 11:00-21:00: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. Zusätzlich kein direkter Fahrweg Zürich Herdern - Zürich Löwenstrasse vorhanden. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof Ost - Zürich Vorbahnhof Feld M | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959373 | 2026-08-02 | 2026-08-02 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 11:00-21:00: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. Zusätzlich kein direkter Fahrweg Zürich Herdern - Zürich Löwenstrasse vorhanden. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof Ost - Zürich Vorbahnhof Feld M | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959373 | 2026-08-02 | 2026-08-02 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 11:00-21:00: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. Zusätzlich kein direkter Fahrweg Zürich Herdern - Zürich Löwenstrasse vorhanden. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof Ost - Zürich Vorbahnhof Feld M | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959373 | 2026-08-02 | 2026-08-02 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 11:00-21:00: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. Zusätzlich kein direkter Fahrweg Zürich Herdern - Zürich Löwenstrasse vorhanden. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof Ost - Zürich Vorbahnhof Feld M | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959373 | 2026-08-02 | 2026-08-02 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 11:00-21:00: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. Zusätzlich kein direkter Fahrweg Zürich Herdern - Zürich Löwenstrasse vorhanden. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof Ost - Zürich Vorbahnhof Feld M | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959373 | 2026-08-02 | 2026-08-02 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 11:00-21:00: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. Zusätzlich kein direkter Fahrweg Zürich Herdern - Zürich Löwenstrasse vorhanden. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Vorbahnhof Ost - Zürich Vorbahnhof Feld M | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959373 | 2026-08-02 | 2026-08-02 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 11:00-21:00: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. Zusätzlich kein direkter Fahrweg Zürich Herdern - Zürich Löwenstrasse vorhanden. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof Ost - Zürich Vorbahnhof Feld M | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959373 | 2026-08-02 | 2026-08-02 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 11:00-21:00: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. Zusätzlich kein direkter Fahrweg Zürich Herdern - Zürich Löwenstrasse vorhanden. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Vorbahnhof Ost - Zürich Vorbahnhof Feld M | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959463 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. Zusätzlich kann das RBZ nur Seite ZAS bedient werden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959463 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. Zusätzlich kann das RBZ nur Seite ZAS bedient werden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959463 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. Zusätzlich kann das RBZ nur Seite ZAS bedient werden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959463 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. Zusätzlich kann das RBZ nur Seite ZAS bedient werden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959463 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. Zusätzlich kann das RBZ nur Seite ZAS bedient werden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959463 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. Zusätzlich kann das RBZ nur Seite ZAS bedient werden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959463 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. Zusätzlich kann das RBZ nur Seite ZAS bedient werden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959463 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. Zusätzlich kann das RBZ nur Seite ZAS bedient werden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959463 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. Zusätzlich kann das RBZ nur Seite ZAS bedient werden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959478 | 2026-08-22 | 2026-08-24 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.7 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 22:00 - Mo 04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. Zusätzlich kann das RBZ nur Seite ZAS bedient werden. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959478 | 2026-08-22 | 2026-08-24 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.7 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 22:00 - Mo 04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. Zusätzlich kann das RBZ nur Seite ZAS bedient werden. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959478 | 2026-08-22 | 2026-08-24 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.7 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 22:00 - Mo 04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. Zusätzlich kann das RBZ nur Seite ZAS bedient werden. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959478 | 2026-08-22 | 2026-08-24 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.7 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 22:00 - Mo 04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. Zusätzlich kann das RBZ nur Seite ZAS bedient werden. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959478 | 2026-08-22 | 2026-08-24 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.7 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 22:00 - Mo 04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. Zusätzlich kann das RBZ nur Seite ZAS bedient werden. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959478 | 2026-08-22 | 2026-08-24 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.7 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 22:00 - Mo 04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. Zusätzlich kann das RBZ nur Seite ZAS bedient werden. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959478 | 2026-08-22 | 2026-08-24 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.7 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 22:00 - Mo 04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. Zusätzlich kann das RBZ nur Seite ZAS bedient werden. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959478 | 2026-08-22 | 2026-08-24 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.7 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 22:00 - Mo 04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. Zusätzlich kann das RBZ nur Seite ZAS bedient werden. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959478 | 2026-08-22 | 2026-08-24 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.7 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 22:00 - Mo 04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. Zusätzlich kann das RBZ nur Seite ZAS bedient werden. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959499 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 01:30-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959499 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 01:30-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959499 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 01:30-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959499 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 01:30-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959499 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 01:30-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959499 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 01:30-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959499 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 01:30-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959499 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 01:30-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959499 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 01:30-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959499 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 01:30-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959499 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 01:30-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959499 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 01:30-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959540 | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. Zusätzlich kann das RBZ nur Seite ZAS bedient werden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959540 | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. Zusätzlich kann das RBZ nur Seite ZAS bedient werden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959540 | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. Zusätzlich kann das RBZ nur Seite ZAS bedient werden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959540 | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. Zusätzlich kann das RBZ nur Seite ZAS bedient werden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959540 | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. Zusätzlich kann das RBZ nur Seite ZAS bedient werden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959540 | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. Zusätzlich kann das RBZ nur Seite ZAS bedient werden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959540 | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. Zusätzlich kann das RBZ nur Seite ZAS bedient werden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959540 | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. Zusätzlich kann das RBZ nur Seite ZAS bedient werden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959540 | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. Zusätzlich kann das RBZ nur Seite ZAS bedient werden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959583 | 2026-08-28 | 2026-08-31 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 22:00 - Mo 04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. Zusätzlich kein direkter Fahrweg von Zürich Herdern nach Zürich Löwenstrasse vorhanden. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof Ost - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959583 | 2026-08-28 | 2026-08-31 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 22:00 - Mo 04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. Zusätzlich kein direkter Fahrweg von Zürich Herdern nach Zürich Löwenstrasse vorhanden. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof Ost - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959583 | 2026-08-28 | 2026-08-31 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 22:00 - Mo 04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. Zusätzlich kein direkter Fahrweg von Zürich Herdern nach Zürich Löwenstrasse vorhanden. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof Ost - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959583 | 2026-08-28 | 2026-08-31 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 22:00 - Mo 04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. Zusätzlich kein direkter Fahrweg von Zürich Herdern nach Zürich Löwenstrasse vorhanden. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof Ost - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959583 | 2026-08-28 | 2026-08-31 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 22:00 - Mo 04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. Zusätzlich kein direkter Fahrweg von Zürich Herdern nach Zürich Löwenstrasse vorhanden. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof Ost - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959583 | 2026-08-28 | 2026-08-31 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 22:00 - Mo 04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. Zusätzlich kein direkter Fahrweg von Zürich Herdern nach Zürich Löwenstrasse vorhanden. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof Ost - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959583 | 2026-08-28 | 2026-08-31 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 22:00 - Mo 04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. Zusätzlich kein direkter Fahrweg von Zürich Herdern nach Zürich Löwenstrasse vorhanden. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof Ost - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959583 | 2026-08-28 | 2026-08-31 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 22:00 - Mo 04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. Zusätzlich kein direkter Fahrweg von Zürich Herdern nach Zürich Löwenstrasse vorhanden. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof Ost - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959583 | 2026-08-28 | 2026-08-31 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 22:00 - Mo 04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. Zusätzlich kein direkter Fahrweg von Zürich Herdern nach Zürich Löwenstrasse vorhanden. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof Ost - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959583 | 2026-08-28 | 2026-08-31 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 22:00 - Mo 04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. Zusätzlich kein direkter Fahrweg von Zürich Herdern nach Zürich Löwenstrasse vorhanden. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof Ost - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959583 | 2026-08-28 | 2026-08-31 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 22:00 - Mo 04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. Zusätzlich kein direkter Fahrweg von Zürich Herdern nach Zürich Löwenstrasse vorhanden. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof Ost - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959583 | 2026-08-28 | 2026-08-31 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 22:00 - Mo 04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. Zusätzlich kein direkter Fahrweg von Zürich Herdern nach Zürich Löwenstrasse vorhanden. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof Ost - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959583 | 2026-08-28 | 2026-08-31 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 22:00 - Mo 04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. Zusätzlich kein direkter Fahrweg von Zürich Herdern nach Zürich Löwenstrasse vorhanden. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof Ost - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959583 | 2026-08-28 | 2026-08-31 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 22:00 - Mo 04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. Zusätzlich kein direkter Fahrweg von Zürich Herdern nach Zürich Löwenstrasse vorhanden. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof Ost - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959772 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.2 h | o | o | o | o | o | x | x | 01:30-03:45: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959772 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.2 h | o | o | o | o | o | x | x | 01:30-03:45: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959772 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.2 h | o | o | o | o | o | x | x | 01:30-03:45: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959772 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.2 h | o | o | o | o | o | x | x | 01:30-03:45: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959772 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.2 h | o | o | o | o | o | x | x | 01:30-03:45: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959772 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.2 h | o | o | o | o | o | x | x | 01:30-03:45: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959772 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.2 h | o | o | o | o | o | x | x | 01:30-03:45: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959772 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.2 h | o | o | o | o | o | x | x | 01:30-03:45: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959772 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.2 h | o | o | o | o | o | x | x | 01:30-03:45: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959787 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:00-04:00: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959787 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:00-04:00: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959787 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:00-04:00: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959787 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:00-04:00: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959787 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:00-04:00: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959787 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:00-04:00: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959787 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:00-04:00: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959787 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:00-04:00: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959787 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:00-04:00: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959826 | 2026-09-01 | 2026-09-19 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17x 4.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof Ost - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959826 | 2026-09-01 | 2026-09-19 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17x 4.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof Ost - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959826 | 2026-09-01 | 2026-09-19 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17x 4.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof Ost - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959826 | 2026-09-01 | 2026-09-19 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17x 4.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof Ost - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959826 | 2026-09-01 | 2026-09-19 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17x 4.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof Ost - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959826 | 2026-09-01 | 2026-09-19 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17x 4.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof Ost - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959826 | 2026-09-01 | 2026-09-19 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17x 4.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof Ost - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959826 | 2026-09-01 | 2026-09-19 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17x 4.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof Ost - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959826 | 2026-09-01 | 2026-09-19 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17x 4.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof Ost - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959826 | 2026-09-01 | 2026-09-19 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17x 4.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof Ost - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959826 | 2026-09-01 | 2026-09-19 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17x 4.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof Ost - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959826 | 2026-09-01 | 2026-09-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17x 4.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof Ost - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959859 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof Ost - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959859 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof Ost - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959859 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof Ost - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959859 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof Ost - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959859 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof Ost - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959859 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof Ost - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959859 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof Ost - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959859 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof Ost - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959859 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof Ost - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959859 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof Ost - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959859 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof Ost - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959859 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof Ost - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959875 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. Zusätzlich kann das RBZ nur Seite ZAS bedient werden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959875 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. Zusätzlich kann das RBZ nur Seite ZAS bedient werden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959875 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. Zusätzlich kann das RBZ nur Seite ZAS bedient werden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959875 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. Zusätzlich kann das RBZ nur Seite ZAS bedient werden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959875 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. Zusätzlich kann das RBZ nur Seite ZAS bedient werden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959875 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. Zusätzlich kann das RBZ nur Seite ZAS bedient werden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959875 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. Zusätzlich kann das RBZ nur Seite ZAS bedient werden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959875 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. Zusätzlich kann das RBZ nur Seite ZAS bedient werden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959875 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. Zusätzlich kann das RBZ nur Seite ZAS bedient werden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959884 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof Ost - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959884 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof Ost - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959884 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof Ost - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959884 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof Ost - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959884 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof Ost - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959884 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof Ost - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959884 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof Ost - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959884 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof Ost - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959884 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof Ost - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959884 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof Ost - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959884 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof Ost - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-19286 | I-959884 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf und den Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof Ost - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-20656 | I-959902 | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf nötig. Zu- und Wegfahrt zur Reparaturhalle Z41 nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof - Zürich Vorbahnhof West | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-20656 | I-959902 | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf nötig. Zu- und Wegfahrt zur Reparaturhalle Z41 nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof - Zürich Vorbahnhof West | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-20656 | I-959902 | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf nötig. Zu- und Wegfahrt zur Reparaturhalle Z41 nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof - Zürich Vorbahnhof West | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-20656 | I-959902 | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf nötig. Zu- und Wegfahrt zur Reparaturhalle Z41 nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof - Zürich Vorbahnhof West | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-20656 | I-959919 | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 22:00 durchgehend bis Mo 04:40: Änderungen im Rangierablauf nötig. Zu- und Wegfahrt zur Reparaturhalle Z41 nicht möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof - Zürich Vorbahnhof West | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-20656 | I-959919 | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 22:00 durchgehend bis Mo 04:40: Änderungen im Rangierablauf nötig. Zu- und Wegfahrt zur Reparaturhalle Z41 nicht möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof - Zürich Vorbahnhof West | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-20656 | I-959919 | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 22:00 durchgehend bis Mo 04:40: Änderungen im Rangierablauf nötig. Zu- und Wegfahrt zur Reparaturhalle Z41 nicht möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof - Zürich Vorbahnhof West | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-20656 | I-959919 | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 22:00 durchgehend bis Mo 04:40: Änderungen im Rangierablauf nötig. Zu- und Wegfahrt zur Reparaturhalle Z41 nicht möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof - Zürich Vorbahnhof West | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-20656 | I-959919 | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 22:00 durchgehend bis Mo 04:40: Änderungen im Rangierablauf nötig. Zu- und Wegfahrt zur Reparaturhalle Z41 nicht möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof - Zürich Vorbahnhof West | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-20656 | I-959933 | 2026-07-14 | 2026-07-23 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf nötig. Zu- und Wegfahrt zur Reparaturhalle Z41 nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof - Zürich Vorbahnhof West | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-20656 | I-959933 | 2026-07-14 | 2026-07-23 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf nötig. Zu- und Wegfahrt zur Reparaturhalle Z41 nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof - Zürich Vorbahnhof West | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-20656 | I-959933 | 2026-07-14 | 2026-07-23 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf nötig. Zu- und Wegfahrt zur Reparaturhalle Z41 nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof - Zürich Vorbahnhof West | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-20656 | I-959933 | 2026-07-14 | 2026-07-23 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf nötig. Zu- und Wegfahrt zur Reparaturhalle Z41 nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof - Zürich Vorbahnhof West | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-20656 | I-959941 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf nötig. Zu- und Wegfahrt zur Reparaturhalle Z41 nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof - Zürich Vorbahnhof West | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-20656 | I-959941 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf nötig. Zu- und Wegfahrt zur Reparaturhalle Z41 nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof - Zürich Vorbahnhof West | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-20656 | I-959941 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf nötig. Zu- und Wegfahrt zur Reparaturhalle Z41 nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof - Zürich Vorbahnhof West | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-20656 | I-959941 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf nötig. Zu- und Wegfahrt zur Reparaturhalle Z41 nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof - Zürich Vorbahnhof West | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-20656 | I-959983 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf nötig. Zu- und Wegfahrt zur Reparaturhalle Z41 nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof - Zürich Vorbahnhof West | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-20656 | I-959983 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf nötig. Zu- und Wegfahrt zur Reparaturhalle Z41 nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof - Zürich Vorbahnhof West | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-20656 | I-959983 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf nötig. Zu- und Wegfahrt zur Reparaturhalle Z41 nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof - Zürich Vorbahnhof West | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96051 | FbE26_ZVB W.771-774, 776, 804, 867, 868 | P-20656 | I-959983 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Änderungen im Rangierablauf nötig. Zu- und Wegfahrt zur Reparaturhalle Z41 nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof - Zürich Vorbahnhof West | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96285 | FbE26 ZAS W41 | P-19605 | I-908793 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 23:10 - Mo 06:10: RZA kann von Seite Zürich Altstetten nicht angefahren werden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
96285 | FbE26 ZAS W41 | P-19605 | I-908793 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 23:10 - Mo 06:10: RZA kann von Seite Zürich Altstetten nicht angefahren werden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
96285 | FbE26 ZAS W41 | P-19605 | I-908793 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 23:10 - Mo 06:10: RZA kann von Seite Zürich Altstetten nicht angefahren werden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
96285 | FbE26 ZAS W41 | P-19604 | I-925747 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:00-06:00: RZA kann von Seite Zürich Altstetten nicht angefahren werden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Hauptwerkstätte | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
96285 | FbE26 ZAS W41 | P-19604 | I-925747 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:00-06:00: RZA kann von Seite Zürich Altstetten nicht angefahren werden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Hauptwerkstätte | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
96285 | FbE26 ZAS W41 | P-19604 | I-925747 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:00-06:00: RZA kann von Seite Zürich Altstetten nicht angefahren werden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Hauptwerkstätte | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
96285 | FbE26 ZAS W41 | P-19604 | I-929542 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:00-06:00: RZA kann von Seite Zürich Altstetten nicht angefahren werden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Hauptwerkstätte | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
96285 | FbE26 ZAS W41 | P-19604 | I-929542 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:00-06:00: RZA kann von Seite Zürich Altstetten nicht angefahren werden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Hauptwerkstätte | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
96285 | FbE26 ZAS W41 | P-19604 | I-929542 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:00-06:00: RZA kann von Seite Zürich Altstetten nicht angefahren werden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Hauptwerkstätte | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
96457 | Stb Tannegg I | P-19853 | I-1017404 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Wattwil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rapperswil Ost - Bollingen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
96457 | Stb Tannegg I | P-19853 | I-1017404 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Wil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rapperswil Ost - Bollingen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
96457 | Stb Tannegg I | P-19853 | I-1017404 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rapperswil Ost - Bollingen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
96457 | Stb Tannegg I | P-19853 | I-1017413 | 2026-08-17 | 2026-08-25 | 1 | Wattwil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rapperswil Ost - Bollingen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
96457 | Stb Tannegg I | P-19853 | I-1017413 | 2026-08-17 | 2026-08-25 | 1 | Wil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rapperswil Ost - Bollingen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
96457 | Stb Tannegg I | P-19853 | I-1017413 | 2026-08-17 | 2026-08-25 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rapperswil Ost - Bollingen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
96457 | Stb Tannegg I | P-19853 | I-920664 | 2026-05-25 | 2026-08-14 | 1 | Wattwil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 52x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rapperswil Ost - Bollingen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
96457 | Stb Tannegg I | P-19853 | I-920664 | 2026-05-25 | 2026-08-14 | 1 | Wil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 52x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rapperswil Ost - Bollingen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
96457 | Stb Tannegg I | P-19853 | I-920664 | 2026-05-25 | 2026-08-14 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 52x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rapperswil Ost - Bollingen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
96457 | Stb Tannegg I | P-19853 | I-920675 | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 1 | Wattwil - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rapperswil Ost - Bollingen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
96457 | Stb Tannegg I | P-19853 | I-920675 | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 1 | Wil - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rapperswil Ost - Bollingen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
96457 | Stb Tannegg I | P-19853 | I-920675 | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rapperswil Ost - Bollingen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
96568 | UF 2026 Genève gare | P-19365 | I-895643 | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 1 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | o | x | o | o | x | Réduction trafic FV et RV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Genève | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
96568 | UF 2026 Genève gare | P-19365 | I-895643 | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 1 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | o | x | o | o | x | Réduction trafic FV et RV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Genève | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
96568 | UF 2026 Genève gare | P-19365 | I-895643 | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 1 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | o | x | o | o | x | Réduction trafic FV et RV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Genève | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
96568 | UF 2026 Genève gare | P-19365 | I-895643 | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | o | x | o | o | x | Réduction trafic FV et RV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Genève | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
96568 | UF 2026 Genève gare | P-19365 | I-895643 | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | o | x | o | o | x | Réduction trafic FV et RV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Genève | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
96568 | UF 2026 Genève gare | P-19365 | I-895644 | 2026-01-25 | 2026-01-29 | 1 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | x | Réduction trafic SNCF Réduction trafic FV et RV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
96568 | UF 2026 Genève gare | P-19365 | I-895644 | 2026-01-25 | 2026-01-29 | 1 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | x | Réduction trafic SNCF Réduction trafic FV et RV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
96568 | UF 2026 Genève gare | P-19365 | I-895644 | 2026-01-25 | 2026-01-29 | 1 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | x | Réduction trafic SNCF Réduction trafic FV et RV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
96568 | UF 2026 Genève gare | P-19365 | I-895644 | 2026-01-25 | 2026-01-29 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | x | Réduction trafic SNCF Réduction trafic FV et RV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
96568 | UF 2026 Genève gare | P-19365 | I-895644 | 2026-01-25 | 2026-01-29 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | x | Réduction trafic SNCF Réduction trafic FV et RV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
96568 | UF 2026 Genève gare | P-19365 | I-895645 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 1 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Suppression trafic LEX (RV) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
96568 | UF 2026 Genève gare | P-19365 | I-895645 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 1 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Suppression trafic LEX (RV) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
96568 | UF 2026 Genève gare | P-19365 | I-895645 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 1 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Suppression trafic LEX (RV) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
96568 | UF 2026 Genève gare | P-19365 | I-895645 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Suppression trafic LEX (RV) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
96568 | UF 2026 Genève gare | P-19365 | I-895645 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Suppression trafic LEX (RV) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
96568 | UF 2026 Genève gare | P-19367 | I-895649 | 2026-05-03 | 2026-05-07 | 1 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | x | Réduction trafic LEX (RV) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève Voie-Creuse - Genève | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
96568 | UF 2026 Genève gare | P-19367 | I-895649 | 2026-05-03 | 2026-05-07 | 1 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | x | Réduction trafic LEX (RV) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève Voie-Creuse - Genève | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
96568 | UF 2026 Genève gare | P-19367 | I-895649 | 2026-05-03 | 2026-05-07 | 1 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | x | Réduction trafic LEX (RV) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève Voie-Creuse - Genève | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
96568 | UF 2026 Genève gare | P-19367 | I-895649 | 2026-05-03 | 2026-05-07 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | x | Réduction trafic LEX (RV) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève Voie-Creuse - Genève | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
96568 | UF 2026 Genève gare | P-19367 | I-895649 | 2026-05-03 | 2026-05-07 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | x | Réduction trafic LEX (RV) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève Voie-Creuse - Genève | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
96568 | UF 2026 Genève gare | P-19367 | I-895650 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 1 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Réduction offre trafic LEX (RV) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève Voie-Creuse | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
96568 | UF 2026 Genève gare | P-19367 | I-895650 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 1 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Réduction offre trafic LEX (RV) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève Voie-Creuse | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
96568 | UF 2026 Genève gare | P-19367 | I-895650 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 1 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Réduction offre trafic LEX (RV) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève Voie-Creuse | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
96568 | UF 2026 Genève gare | P-19367 | I-895650 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Réduction offre trafic LEX (RV) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève Voie-Creuse | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
96568 | UF 2026 Genève gare | P-19367 | I-895650 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Réduction offre trafic LEX (RV) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève Voie-Creuse | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
96568 | UF 2026 Genève gare | P-19367 | I-895651 | 2026-09-30 | 2026-10-02 | 1 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Réduction trafic FV Réduction trafic LEX (RV) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève-Sécheron - Genève Voie-Creuse | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
96568 | UF 2026 Genève gare | P-19367 | I-895651 | 2026-09-30 | 2026-10-02 | 1 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Réduction trafic FV Réduction trafic LEX (RV) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève-Sécheron - Genève Voie-Creuse | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
96568 | UF 2026 Genève gare | P-19367 | I-895651 | 2026-09-30 | 2026-10-02 | 1 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Réduction trafic FV Réduction trafic LEX (RV) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève-Sécheron - Genève Voie-Creuse | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
96568 | UF 2026 Genève gare | P-19367 | I-895651 | 2026-09-30 | 2026-10-02 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Réduction trafic FV Réduction trafic LEX (RV) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève-Sécheron - Genève Voie-Creuse | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
96568 | UF 2026 Genève gare | P-19367 | I-895651 | 2026-09-30 | 2026-10-02 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Réduction trafic FV Réduction trafic LEX (RV) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève-Sécheron - Genève Voie-Creuse | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
96748 | UF2026, Genève - La Plaine | P-19404 | I-897259 | 2026-05-17 | 2026-05-22 | 1 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.3 h | x | x | x | x | o | o | x | GE<->CHNE(MEYR) : circulation via voies 300/400 GEPR<->CHNE via FUBI (trafic fret) : interruption totale; -> circulation thermique ou bi-courant possible via GE (-300/400CHNE) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Genève - Vernier-Meyrin Cargo | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
96748 | UF2026, Genève - La Plaine | P-19404 | I-897259 | 2026-05-17 | 2026-05-22 | 1 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.3 h | x | x | x | x | o | o | x | GE<->CHNE(MEYR) : circulation via voies 300/400 GEPR<->CHNE via FUBI (trafic fret) : interruption totale; -> circulation thermique ou bi-courant possible via GE (-300/400CHNE) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Genève - Vernier-Meyrin Cargo | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
96748 | UF2026, Genève - La Plaine | P-19404 | I-897259 | 2026-05-17 | 2026-05-22 | 1 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.3 h | x | x | x | x | o | o | x | GE<->CHNE(MEYR) : circulation via voies 300/400 GEPR<->CHNE via FUBI (trafic fret) : interruption totale; -> circulation thermique ou bi-courant possible via GE (-300/400CHNE) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Genève - Vernier-Meyrin Cargo | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
96748 | UF2026, Genève - La Plaine | P-19404 | I-897259 | 2026-05-17 | 2026-05-22 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.3 h | x | x | x | x | o | o | x | GE<->CHNE(MEYR) : circulation via voies 300/400 GEPR<->CHNE via FUBI (trafic fret) : interruption totale; -> circulation thermique ou bi-courant possible via GE (-300/400CHNE) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Genève - Vernier-Meyrin Cargo | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
96748 | UF2026, Genève - La Plaine | P-19404 | I-897259 | 2026-05-17 | 2026-05-22 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.3 h | x | x | x | x | o | o | x | GE<->CHNE(MEYR) : circulation via voies 300/400 GEPR<->CHNE via FUBI (trafic fret) : interruption totale; -> circulation thermique ou bi-courant possible via GE (-300/400CHNE) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Genève - Vernier-Meyrin Cargo | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
96748 | UF2026, Genève - La Plaine | P-19404 | I-897260 | 2026-05-17 | 2026-05-22 | 1 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Exploitation à voie unique MEYR-LP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Vernier-Meyrin Cargo - La Plaine | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
96748 | UF2026, Genève - La Plaine | P-19404 | I-897260 | 2026-05-17 | 2026-05-22 | 1 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Exploitation à voie unique MEYR-LP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Vernier-Meyrin Cargo - La Plaine | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
96748 | UF2026, Genève - La Plaine | P-19404 | I-897261 | 2026-05-17 | 2026-05-22 | 1 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Voie unique VM - LP | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Meyrin - La Plaine | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
96748 | UF2026, Genève - La Plaine | P-19404 | I-897261 | 2026-05-17 | 2026-05-22 | 1 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Voie unique VM - LP | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Meyrin - La Plaine | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
96748 | UF2026, Genève - La Plaine | P-19404 | I-897262 | 2026-05-17 | 2026-05-22 | 1 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 5x 4.3 h | x | x | x | x | o | o | x | GE<->CHNE(MEYR) : circulation via voies 300/400 GEPR<->CHNE via FUBI (trafic fret) : interruption totale; -> circulation thermique ou bi-courant possible via GE (-300/400CHNE) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève - Vernier-Meyrin Cargo | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
96748 | UF2026, Genève - La Plaine | P-19404 | I-897262 | 2026-05-17 | 2026-05-22 | 1 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 5x 4.3 h | x | x | x | x | o | o | x | GE<->CHNE(MEYR) : circulation via voies 300/400 GEPR<->CHNE via FUBI (trafic fret) : interruption totale; -> circulation thermique ou bi-courant possible via GE (-300/400CHNE) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève - Vernier-Meyrin Cargo | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
96748 | UF2026, Genève - La Plaine | P-19404 | I-897262 | 2026-05-17 | 2026-05-22 | 1 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 5x 4.3 h | x | x | x | x | o | o | x | GE<->CHNE(MEYR) : circulation via voies 300/400 GEPR<->CHNE via FUBI (trafic fret) : interruption totale; -> circulation thermique ou bi-courant possible via GE (-300/400CHNE) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève - Vernier-Meyrin Cargo | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
96748 | UF2026, Genève - La Plaine | P-19404 | I-897262 | 2026-05-17 | 2026-05-22 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 5x 4.3 h | x | x | x | x | o | o | x | GE<->CHNE(MEYR) : circulation via voies 300/400 GEPR<->CHNE via FUBI (trafic fret) : interruption totale; -> circulation thermique ou bi-courant possible via GE (-300/400CHNE) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève - Vernier-Meyrin Cargo | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
96748 | UF2026, Genève - La Plaine | P-19404 | I-897262 | 2026-05-17 | 2026-05-22 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 5x 4.3 h | x | x | x | x | o | o | x | GE<->CHNE(MEYR) : circulation via voies 300/400 GEPR<->CHNE via FUBI (trafic fret) : interruption totale; -> circulation thermique ou bi-courant possible via GE (-300/400CHNE) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève - Vernier-Meyrin Cargo | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
96785 | Thun: FbE Gleis 112 | P-19411 | I-897591 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 1 | Bern - Belp - Thun | Güterverkehr | Schichtweise |  | Umtrassierungen aufgrund Einspurbetrieb | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | o | o | o | x | x | o | o | TH-UTI: Einspurbetrieb TH-UE: Totalsperre | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | kip@bls.ch | Thun (Abzw) - Uttigen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96785 | Thun: FbE Gleis 112 | P-19411 | I-897591 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Güterverkehr | Schichtweise |  | Umtrassierungen aufgrund Einspurbetrieb | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | o | o | o | x | x | o | o | TH-UTI: Einspurbetrieb TH-UE: Totalsperre | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | kip@bls.ch | Thun (Abzw) - Uttigen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96785 | Thun: FbE Gleis 112 | P-19411 | I-899449 | 2026-07-13 | 2026-07-25 | 1 | Bern - Belp - Thun | Fernverkehr | Schichtweise |  | Anpassungen im Minutenbereich | Teilsperre Strecke | 10x 7.7 h | x | x | x | x | x | o | o | TH-UTI: Einspurbetrieb TH-UE: Totalsperre | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Thun - Lerchenfeld | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96785 | Thun: FbE Gleis 112 | P-19411 | I-899449 | 2026-07-13 | 2026-07-25 | 1 | Bern - Belp - Thun | Güterverkehr | Schichtweise |  | Umtrassierungen aufgrund Einspurbetrieb | Teilsperre Strecke | 10x 7.7 h | x | x | x | x | x | o | o | TH-UTI: Einspurbetrieb TH-UE: Totalsperre | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Thun - Lerchenfeld | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96785 | Thun: FbE Gleis 112 | P-19411 | I-899449 | 2026-07-13 | 2026-07-25 | 1 | Bern - Belp - Thun | Regionalverkehr | Schichtweise |  | S1: Ausfall TH-MS S4/S44: Ausfall TH-UE | Teilsperre Strecke | 10x 7.7 h | x | x | x | x | x | o | o | TH-UTI: Einspurbetrieb TH-UE: Totalsperre | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Thun - Lerchenfeld | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96785 | Thun: FbE Gleis 112 | P-19411 | I-899449 | 2026-07-13 | 2026-07-25 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Fernverkehr | Schichtweise |  | Anpassungen im Minutenbereich | Teilsperre Strecke | 10x 7.7 h | x | x | x | x | x | o | o | TH-UTI: Einspurbetrieb TH-UE: Totalsperre | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Thun - Lerchenfeld | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96785 | Thun: FbE Gleis 112 | P-19411 | I-899449 | 2026-07-13 | 2026-07-25 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Güterverkehr | Schichtweise |  | Umtrassierungen aufgrund Einspurbetrieb | Teilsperre Strecke | 10x 7.7 h | x | x | x | x | x | o | o | TH-UTI: Einspurbetrieb TH-UE: Totalsperre | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Thun - Lerchenfeld | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96785 | Thun: FbE Gleis 112 | P-19411 | I-899449 | 2026-07-13 | 2026-07-25 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Schichtweise |  | S1: Ausfall TH-MS S4/S44: Ausfall TH-UE | Teilsperre Strecke | 10x 7.7 h | x | x | x | x | x | o | o | TH-UTI: Einspurbetrieb TH-UE: Totalsperre | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Thun - Lerchenfeld | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96785 | Thun: FbE Gleis 112 | P-19411 | I-899449 | 2026-07-13 | 2026-07-25 | 1 | Burgdorf - Thun | Fernverkehr | Schichtweise |  | Anpassungen im Minutenbereich | Teilsperre Strecke | 10x 7.7 h | x | x | x | x | x | o | o | TH-UTI: Einspurbetrieb TH-UE: Totalsperre | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | kip@bls.ch | Thun - Lerchenfeld | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96785 | Thun: FbE Gleis 112 | P-19411 | I-899449 | 2026-07-13 | 2026-07-25 | 1 | Burgdorf - Thun | Güterverkehr | Schichtweise |  | Umtrassierungen aufgrund Einspurbetrieb | Teilsperre Strecke | 10x 7.7 h | x | x | x | x | x | o | o | TH-UTI: Einspurbetrieb TH-UE: Totalsperre | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | kip@bls.ch | Thun - Lerchenfeld | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96785 | Thun: FbE Gleis 112 | P-19411 | I-899449 | 2026-07-13 | 2026-07-25 | 1 | Burgdorf - Thun | Regionalverkehr | Schichtweise |  | S1: Ausfall TH-MS S4/S44: Ausfall TH-UE | Teilsperre Strecke | 10x 7.7 h | x | x | x | x | x | o | o | TH-UTI: Einspurbetrieb TH-UE: Totalsperre | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | kip@bls.ch | Thun - Lerchenfeld | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96785 | Thun: FbE Gleis 112 | P-19411 | I-993643 | 2026-07-28 | 2026-07-30 | 1 | Bern - Belp - Thun | Fernverkehr | Schichtweise |  | Anpassungen im Minutenbereich | Teilsperre Strecke | 2x 5.7 h | o | x | x | o | o | o | o | TH-UTI: Einspurbetrieb TH-UE: Totalsperre | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Thun - Lerchenfeld | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96785 | Thun: FbE Gleis 112 | P-19411 | I-993643 | 2026-07-28 | 2026-07-30 | 1 | Bern - Belp - Thun | Güterverkehr | Schichtweise |  | Umtrassierungen aufgrund Einspurbetrieb | Teilsperre Strecke | 2x 5.7 h | o | x | x | o | o | o | o | TH-UTI: Einspurbetrieb TH-UE: Totalsperre | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Thun - Lerchenfeld | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96785 | Thun: FbE Gleis 112 | P-19411 | I-993643 | 2026-07-28 | 2026-07-30 | 1 | Bern - Belp - Thun | Regionalverkehr | Schichtweise |  | S4/S44: Ausfall TH-UE | Teilsperre Strecke | 2x 5.7 h | o | x | x | o | o | o | o | TH-UTI: Einspurbetrieb TH-UE: Totalsperre | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Thun - Lerchenfeld | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96785 | Thun: FbE Gleis 112 | P-19411 | I-993643 | 2026-07-28 | 2026-07-30 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Fernverkehr | Schichtweise |  | Anpassungen im Minutenbereich | Teilsperre Strecke | 2x 5.7 h | o | x | x | o | o | o | o | TH-UTI: Einspurbetrieb TH-UE: Totalsperre | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Thun - Lerchenfeld | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96785 | Thun: FbE Gleis 112 | P-19411 | I-993643 | 2026-07-28 | 2026-07-30 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Güterverkehr | Schichtweise |  | Umtrassierungen aufgrund Einspurbetrieb | Teilsperre Strecke | 2x 5.7 h | o | x | x | o | o | o | o | TH-UTI: Einspurbetrieb TH-UE: Totalsperre | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Thun - Lerchenfeld | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96785 | Thun: FbE Gleis 112 | P-19411 | I-993643 | 2026-07-28 | 2026-07-30 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Schichtweise |  | S4/S44: Ausfall TH-UE | Teilsperre Strecke | 2x 5.7 h | o | x | x | o | o | o | o | TH-UTI: Einspurbetrieb TH-UE: Totalsperre | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Thun - Lerchenfeld | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96785 | Thun: FbE Gleis 112 | P-19411 | I-993643 | 2026-07-28 | 2026-07-30 | 1 | Burgdorf - Thun | Fernverkehr | Schichtweise |  | Anpassungen im Minutenbereich | Teilsperre Strecke | 2x 5.7 h | o | x | x | o | o | o | o | TH-UTI: Einspurbetrieb TH-UE: Totalsperre | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Thun - Lerchenfeld | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96785 | Thun: FbE Gleis 112 | P-19411 | I-993643 | 2026-07-28 | 2026-07-30 | 1 | Burgdorf - Thun | Güterverkehr | Schichtweise |  | Umtrassierungen aufgrund Einspurbetrieb | Teilsperre Strecke | 2x 5.7 h | o | x | x | o | o | o | o | TH-UTI: Einspurbetrieb TH-UE: Totalsperre | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Thun - Lerchenfeld | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96785 | Thun: FbE Gleis 112 | P-19411 | I-993643 | 2026-07-28 | 2026-07-30 | 1 | Burgdorf - Thun | Regionalverkehr | Schichtweise |  | S4/S44: Ausfall TH-UE | Teilsperre Strecke | 2x 5.7 h | o | x | x | o | o | o | o | TH-UTI: Einspurbetrieb TH-UE: Totalsperre | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Thun - Lerchenfeld | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96787 | Thun: FbE Weiche 183 | P-19412 | I-897601 | 2026-06-07 | 2026-06-12 | 1 | Bern - Belp - Thun | Fernverkehr | Schichtweise |  | - FV-Züge verkehren via Gleis 4-144 - maximale Perronnutzlänge 220 Meter - die über die PNL angehängten Wagen am Zugschluss sind vor Abfahrt in Brig / Interlaken Ost abzuschliessen. | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Kapazitätseinschränkung Bahnhof Thun Gleis 2 + 3 nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | kip@bls.ch | Thun | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96787 | Thun: FbE Weiche 183 | P-19412 | I-897601 | 2026-06-07 | 2026-06-12 | 1 | Bern - Belp - Thun | Güterverkehr | Schichtweise |  | - einzelne Umtrassierungen aufgrund eingeschränkter Anlagenverfügbarkeit - angepasste Rangierabläufe im Bahnhof | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Kapazitätseinschränkung Bahnhof Thun Gleis 2 + 3 nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | kip@bls.ch | Thun | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96787 | Thun: FbE Weiche 183 | P-19412 | I-897601 | 2026-06-07 | 2026-06-12 | 1 | Bern - Belp - Thun | Regionalverkehr | Schichtweise |  | S1: Ankunft Gleis 1, anschliessend Fluchtfahrt nach Gleis 747-765 | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Kapazitätseinschränkung Bahnhof Thun Gleis 2 + 3 nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | kip@bls.ch | Thun | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96787 | Thun: FbE Weiche 183 | P-19412 | I-897601 | 2026-06-07 | 2026-06-12 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Fernverkehr | Schichtweise |  | - FV-Züge verkehren via Gleis 4-144 - maximale Perronnutzlänge 220 Meter - die über die PNL angehängten Wagen am Zugschluss sind vor Abfahrt in Brig / Interlaken Ost abzuschliessen. | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Kapazitätseinschränkung Bahnhof Thun Gleis 2 + 3 nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | kip@bls.ch | Thun | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96787 | Thun: FbE Weiche 183 | P-19412 | I-897601 | 2026-06-07 | 2026-06-12 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Güterverkehr | Schichtweise |  | - einzelne Umtrassierungen aufgrund eingeschränkter Anlagenverfügbarkeit - angepasste Rangierabläufe im Bahnhof | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Kapazitätseinschränkung Bahnhof Thun Gleis 2 + 3 nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | kip@bls.ch | Thun | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96787 | Thun: FbE Weiche 183 | P-19412 | I-897601 | 2026-06-07 | 2026-06-12 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Schichtweise |  | S1: Ankunft Gleis 1, anschliessend Fluchtfahrt nach Gleis 747-765 | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Kapazitätseinschränkung Bahnhof Thun Gleis 2 + 3 nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | kip@bls.ch | Thun | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96787 | Thun: FbE Weiche 183 | P-19412 | I-897601 | 2026-06-07 | 2026-06-12 | 1 | Burgdorf - Thun | Fernverkehr | Schichtweise |  | - FV-Züge verkehren via Gleis 4-144 - maximale Perronnutzlänge 220 Meter - die über die PNL angehängten Wagen am Zugschluss sind vor Abfahrt in Brig / Interlaken Ost abzuschliessen. | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Kapazitätseinschränkung Bahnhof Thun Gleis 2 + 3 nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | kip@bls.ch | Thun | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96787 | Thun: FbE Weiche 183 | P-19412 | I-897601 | 2026-06-07 | 2026-06-12 | 1 | Burgdorf - Thun | Güterverkehr | Schichtweise |  | - einzelne Umtrassierungen aufgrund eingeschränkter Anlagenverfügbarkeit - angepasste Rangierabläufe im Bahnhof | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Kapazitätseinschränkung Bahnhof Thun Gleis 2 + 3 nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | kip@bls.ch | Thun | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96787 | Thun: FbE Weiche 183 | P-19412 | I-897601 | 2026-06-07 | 2026-06-12 | 1 | Burgdorf - Thun | Regionalverkehr | Schichtweise |  | S1: Ankunft Gleis 1, anschliessend Fluchtfahrt nach Gleis 747-765 | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Kapazitätseinschränkung Bahnhof Thun Gleis 2 + 3 nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | kip@bls.ch | Thun | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96787 | Thun: FbE Weiche 183 | P-19412 | I-899462 | 2026-06-14 | 2026-06-19 | 1 | Bern - Belp - Thun | Fernverkehr | Schichtweise |  | FV: alle Züge verkehren über Gleis 3 | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Eingeschränkte Anlagenverfügbarkeit Bahnhof Thun | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Thun | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96787 | Thun: FbE Weiche 183 | P-19412 | I-899462 | 2026-06-14 | 2026-06-19 | 1 | Bern - Belp - Thun | Güterverkehr | Schichtweise |  | - Einzelne Umtrassierungen aufgrund beschränkter Anlagenverfügbarkeit im Bahnhof - einzelne Anpassungen im Rangierablauf | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Eingeschränkte Anlagenverfügbarkeit Bahnhof Thun | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Thun | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96787 | Thun: FbE Weiche 183 | P-19412 | I-899462 | 2026-06-14 | 2026-06-19 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Fernverkehr | Schichtweise |  | FV: alle Züge verkehren über Gleis 3 | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Eingeschränkte Anlagenverfügbarkeit Bahnhof Thun | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Thun | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96787 | Thun: FbE Weiche 183 | P-19412 | I-899462 | 2026-06-14 | 2026-06-19 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Güterverkehr | Schichtweise |  | - Einzelne Umtrassierungen aufgrund beschränkter Anlagenverfügbarkeit im Bahnhof - einzelne Anpassungen im Rangierablauf | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Eingeschränkte Anlagenverfügbarkeit Bahnhof Thun | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Thun | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96787 | Thun: FbE Weiche 183 | P-19412 | I-899462 | 2026-06-14 | 2026-06-19 | 1 | Burgdorf - Thun | Fernverkehr | Schichtweise |  | FV: alle Züge verkehren über Gleis 3 | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Eingeschränkte Anlagenverfügbarkeit Bahnhof Thun | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Thun | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96787 | Thun: FbE Weiche 183 | P-19412 | I-899462 | 2026-06-14 | 2026-06-19 | 1 | Burgdorf - Thun | Güterverkehr | Schichtweise |  | - Einzelne Umtrassierungen aufgrund beschränkter Anlagenverfügbarkeit im Bahnhof - einzelne Anpassungen im Rangierablauf | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Eingeschränkte Anlagenverfügbarkeit Bahnhof Thun | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Thun | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96787 | Thun: FbE Weiche 183 | P-19412 | I-990412 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 1 | Bern - Belp - Thun | Fernverkehr | Schichtweise |  | Zug 956 verkehrt ab Gleis 4 Perronnutzlänge 220 Meter Die über die PNL verkehrenden Wagen am Zugschluss sind vor Abfahrt in Interlaken Ost abzuschliessen. | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Eingeschränkte Anlagenkapazität Bahnhof Thun | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Thun - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96787 | Thun: FbE Weiche 183 | P-19412 | I-990412 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Fernverkehr | Schichtweise |  | Zug 956 verkehrt ab Gleis 4 Perronnutzlänge 220 Meter Die über die PNL verkehrenden Wagen am Zugschluss sind vor Abfahrt in Interlaken Ost abzuschliessen. | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Eingeschränkte Anlagenkapazität Bahnhof Thun | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Thun - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
96787 | Thun: FbE Weiche 183 | P-19412 | I-990412 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 1 | Burgdorf - Thun | Fernverkehr | Schichtweise |  | Zug 956 verkehrt ab Gleis 4 Perronnutzlänge 220 Meter Die über die PNL verkehrenden Wagen am Zugschluss sind vor Abfahrt in Interlaken Ost abzuschliessen. | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Eingeschränkte Anlagenkapazität Bahnhof Thun | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Thun - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
97037 | 2026 C5 RH-UTW Gl. 684 Entwässerung | P-20408 | I-938994 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 1 | Romanshorn - Konstanz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Güttingen - Altnau | Fahrbahn | o | Ja | Ja
97037 | 2026 C5 RH-UTW Gl. 684 Entwässerung | P-20408 | I-938994 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Güttingen - Altnau | Fahrbahn | o | Ja | Ja
97037 | 2026 C5 RH-UTW Gl. 684 Entwässerung | P-20408 | I-939000 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 1 | Romanshorn - Konstanz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Güttingen - Altnau | Fahrbahn | o | Ja | Ja
97037 | 2026 C5 RH-UTW Gl. 684 Entwässerung | P-20408 | I-939000 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Güttingen - Altnau | Fahrbahn | o | Ja | Ja
97187 | FbE26_RUE_W_1_2 | P-20521 | I-946799 | 2026-08-30 | 2026-09-25 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 8.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 20:50-05:40: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rüti ZH | Fahrbahn | o | Ja | Ja
97187 | FbE26_RUE_W_1_2 | P-20521 | I-946799 | 2026-08-30 | 2026-09-25 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 8.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 20:50-05:40: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rüti ZH | Fahrbahn | o | Ja | Ja
97187 | FbE26_RUE_W_1_2 | P-20521 | I-946813 | 2026-08-31 | 2026-09-25 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 5.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:15-05:40: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rüti ZH | Fahrbahn | o | Ja | Ja
97187 | FbE26_RUE_W_1_2 | P-20521 | I-946813 | 2026-08-31 | 2026-09-25 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 5.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:15-05:40: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rüti ZH | Fahrbahn | o | Ja | Ja
97187 | FbE26_RUE_W_1_2 | P-20521 | I-946816 | 2026-08-31 | 2026-09-25 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 19x 3.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 01:17-04:20: In Kombination mit vorausgehenden Sperrung, Totalsperrung des Bahnhofs Rüti ZH. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rüti ZH | Fahrbahn | o | Ja | Ja
97187 | FbE26_RUE_W_1_2 | P-20521 | I-946816 | 2026-08-31 | 2026-09-25 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 19x 3.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 01:17-04:20: In Kombination mit vorausgehenden Sperrung, Totalsperrung des Bahnhofs Rüti ZH. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rüti ZH | Fahrbahn | o | Ja | Ja
97187 | FbE26_RUE_W_1_2 | P-20521 | I-946818 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 10.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 19:00 - Mo 05:00: Keine Abstellungen möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rüti ZH | Fahrbahn | o | Ja | Ja
97187 | FbE26_RUE_W_1_2 | P-20521 | I-946818 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 10.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 19:00 - Mo 05:00: Keine Abstellungen möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rüti ZH | Fahrbahn | o | Ja | Ja
97187 | FbE26_RUE_W_1_2 | P-20521 | I-946819 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.8 h | o | o | o | o | x | x | x | 20:50-05:40: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rüti ZH | Fahrbahn | o | Ja | Ja
97187 | FbE26_RUE_W_1_2 | P-20521 | I-946819 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.8 h | o | o | o | o | x | x | x | 20:50-05:40: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rüti ZH | Fahrbahn | o | Ja | Ja
97187 | FbE26_RUE_W_1_2 | P-20521 | I-946821 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 1 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.3 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:00 - Mo 04:20: Totalsperrung zwischen Rüti ZH - Jona. Ein Perrongleis in Rüti ZH weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rüti ZH - Jona | Fahrbahn | o | Ja | Ja
97187 | FbE26_RUE_W_1_2 | P-20521 | I-946821 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 1 | Wattwil - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.3 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:00 - Mo 04:20: Totalsperrung zwischen Rüti ZH - Jona. Ein Perrongleis in Rüti ZH weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rüti ZH - Jona | Fahrbahn | o | Ja | Ja
97187 | FbE26_RUE_W_1_2 | P-20521 | I-946821 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 1 | Wil - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.3 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:00 - Mo 04:20: Totalsperrung zwischen Rüti ZH - Jona. Ein Perrongleis in Rüti ZH weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rüti ZH - Jona | Fahrbahn | o | Ja | Ja
97187 | FbE26_RUE_W_1_2 | P-20521 | I-946821 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.3 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:00 - Mo 04:20: Totalsperrung zwischen Rüti ZH - Jona. Ein Perrongleis in Rüti ZH weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rüti ZH - Jona | Fahrbahn | o | Ja | Ja
97187 | FbE26_RUE_W_1_2 | P-20521 | I-946821 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.3 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:00 - Mo 04:20: Totalsperrung zwischen Rüti ZH - Jona. Ein Perrongleis in Rüti ZH weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rüti ZH - Jona | Fahrbahn | o | Ja | Ja
97187 | FbE26_RUE_W_1_2 | P-20521 | I-946821 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.3 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:00 - Mo 04:20: Totalsperrung zwischen Rüti ZH - Jona. Ein Perrongleis in Rüti ZH weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rüti ZH - Jona | Fahrbahn | o | Ja | Ja
97187 | FbE26_RUE_W_1_2 | P-20521 | I-946821 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.3 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:00 - Mo 04:20: Totalsperrung zwischen Rüti ZH - Jona. Ein Perrongleis in Rüti ZH weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rüti ZH - Jona | Fahrbahn | o | Ja | Ja
97187 | FbE26_RUE_W_1_2 | P-20521 | I-946821 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.3 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:00 - Mo 04:20: Totalsperrung zwischen Rüti ZH - Jona. Ein Perrongleis in Rüti ZH weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rüti ZH - Jona | Fahrbahn | o | Ja | Ja
97187 | FbE26_RUE_W_1_2 | P-20521 | I-946830 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.7 h | x | o | o | o | o | x | x | 00:40-04:20: In Kombination mit vorausgehenden Sperrungen, Totalsperrung des Bahnhofs Rüti ZH. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rüti ZH | Fahrbahn | o | Ja | Ja
97187 | FbE26_RUE_W_1_2 | P-20521 | I-946830 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.7 h | x | o | o | o | o | x | x | 00:40-04:20: In Kombination mit vorausgehenden Sperrungen, Totalsperrung des Bahnhofs Rüti ZH. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rüti ZH | Fahrbahn | o | Ja | Ja
97192 | FbE26_UST_Gl_3_43_W_13 | P-21167 | I-1006996 | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 7.6 h | x | x | x | o | o | o | o | Mo 21:45 durchgehend bis Mi 05:20: Keine Abstellungen in den Gleisen 64+65 möglich. Stand FPL 2024 keine geplant. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uster | Fahrbahn | o | Ja | Ja
97192 | FbE26_UST_Gl_3_43_W_13 | P-21167 | I-1006996 | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 7.6 h | x | x | x | o | o | o | o | Mo 21:45 durchgehend bis Mi 05:20: Keine Abstellungen in den Gleisen 64+65 möglich. Stand FPL 2024 keine geplant. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uster | Fahrbahn | o | Ja | Ja
97192 | FbE26_UST_Gl_3_43_W_13 | P-21167 | I-988101 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Uster | Fahrbahn | o | Ja | Ja
97192 | FbE26_UST_Gl_3_43_W_13 | P-21167 | I-988101 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Uster | Fahrbahn | o | Ja | Ja
97192 | FbE26_UST_Gl_3_43_W_13 | P-21167 | I-988102 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uster | Fahrbahn | o | Ja | Ja
97192 | FbE26_UST_Gl_3_43_W_13 | P-21167 | I-988102 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uster | Fahrbahn | o | Ja | Ja
97192 | FbE26_UST_Gl_3_43_W_13 | P-21167 | I-988105 | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 7.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:45-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uster | Fahrbahn | o | Ja | Ja
97192 | FbE26_UST_Gl_3_43_W_13 | P-21167 | I-988105 | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 7.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:45-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uster | Fahrbahn | o | Ja | Ja
97192 | FbE26_UST_Gl_3_43_W_13 | P-21167 | I-988154 | 2026-06-09 | 2026-06-19 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uster | Fahrbahn | o | Ja | Ja
97192 | FbE26_UST_Gl_3_43_W_13 | P-21167 | I-988154 | 2026-06-09 | 2026-06-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uster | Fahrbahn | o | Ja | Ja
97192 | FbE26_UST_Gl_3_43_W_13 | P-21167 | I-988167 | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.6 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:45-05:20: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uster | Fahrbahn | o | Ja | Ja
97192 | FbE26_UST_Gl_3_43_W_13 | P-21167 | I-988167 | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.6 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:45-05:20: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uster | Fahrbahn | o | Ja | Ja
97192 | FbE26_UST_Gl_3_43_W_13 | P-21167 | I-988171 | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uster | Fahrbahn | o | Ja | Ja
97192 | FbE26_UST_Gl_3_43_W_13 | P-21167 | I-988171 | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uster | Fahrbahn | o | Ja | Ja
97192 | FbE26_UST_Gl_3_43_W_13 | P-21167 | I-988173 | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uster - Aathal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
97192 | FbE26_UST_Gl_3_43_W_13 | P-21167 | I-988173 | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uster - Aathal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
97291 | WH: BUe Hakenrüti Radweg und Einbau Ponti Strail | P-19511 | I-902569 | 2026-11-14 | 2026-11-16 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | BLS |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre WH (excl) - MAL (excl) | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Schachen LU - Wolhusen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
97291 | WH: BUe Hakenrüti Radweg und Einbau Ponti Strail | P-19511 | I-902569 | 2026-11-14 | 2026-11-16 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre WH (excl) - MAL (excl) | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Schachen LU - Wolhusen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
97291 | WH: BUe Hakenrüti Radweg und Einbau Ponti Strail | P-19511 | I-904348 | 2026-11-08 | 2026-11-13 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.9 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre WH (excl) - MAL (excl) | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Schachen LU - Wolhusen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
97291 | WH: BUe Hakenrüti Radweg und Einbau Ponti Strail | P-19511 | I-904359 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.9 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre WH (excl) - MAL (excl) | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Schachen LU - Wolhusen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
99213 | UF_2026_(GIDI)-SPAO KW 12 und 44 | P-19877 | I-921582 | 2026-03-15 | 2026-03-22 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 7.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Diversi sbarramenti su varie tratte del perimetro -> alcune soppressioni RV possibili sec KOP-2692 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Giustizia (dira) - Bellinzona | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
99213 | UF_2026_(GIDI)-SPAO KW 12 und 44 | P-19877 | I-921582 | 2026-03-15 | 2026-03-22 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 7.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Diversi sbarramenti su varie tratte del perimetro -> alcune soppressioni RV possibili sec KOP-2692 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Giustizia (dira) - Bellinzona | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
99213 | UF_2026_(GIDI)-SPAO KW 12 und 44 | P-19876 | I-921583 | 2026-10-25 | 2026-10-31 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Diversi sbarramenti su varie tratte del perimetro -> alcune soppressioni RV possibili sec KOP-2692 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Bellinzona | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
99213 | UF_2026_(GIDI)-SPAO KW 12 und 44 | P-19876 | I-921583 | 2026-10-25 | 2026-10-31 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Diversi sbarramenti su varie tratte del perimetro -> alcune soppressioni RV possibili sec KOP-2692 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Bellinzona | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
99213 | UF_2026_(GIDI)-SPAO KW 12 und 44 | P-19877 | I-930003 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Sbarramento totale - possibili soppressioni RV sec KOP-2692 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona - Osogna-Cresciano | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
99213 | UF_2026_(GIDI)-SPAO KW 12 und 44 | P-19877 | I-930003 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Sbarramento totale - possibili soppressioni RV sec KOP-2692 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona - Osogna-Cresciano | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
99213 | UF_2026_(GIDI)-SPAO KW 12 und 44 | P-19877 | I-930006 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Sbarramento totale - possibili soppressioni RV sec KOP-2692 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro - Giustizia (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
99213 | UF_2026_(GIDI)-SPAO KW 12 und 44 | P-19876 | I-930007 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Sbarramento totale - possibili soppressioni RV sec KOP-2692 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona - Osogna-Cresciano | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
99213 | UF_2026_(GIDI)-SPAO KW 12 und 44 | P-19876 | I-930007 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Sbarramento totale - possibili soppressioni RV sec KOP-2692 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona - Osogna-Cresciano | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
99213 | UF_2026_(GIDI)-SPAO KW 12 und 44 | P-19876 | I-930010 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Sbarramento totale - possibili soppressioni RV sec KOP-2692 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Claro - Giustizia (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
99241 | C5_BOLE PN 83 | P-19887 | I-921776 | 2026-07-05 | 2026-08-03 | 1 | Auvernier - Pontarlier |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | VIT nuits prolongées Substituion nécessaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Cottendart (embr) - Champ-du-Moulin | Fahrbahn | o | Ja | Ja
99241 | C5_BOLE PN 83 | P-19887 | I-921776 | 2026-07-05 | 2026-08-03 | 1 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | VIT nuits prolongées Substituion nécessaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Cottendart (embr) - Champ-du-Moulin | Fahrbahn | o | Ja | Ja
99241 | C5_BOLE PN 83 | P-19888 | I-921778 | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 1 | Auvernier - Pontarlier |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 7.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Tronçon Auvernier-Champ-du-Moulin interdit. Substitution nécessaire | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Cottendart (embr) - Champ-du-Moulin | Fahrbahn | o | Ja | Ja
99241 | C5_BOLE PN 83 | P-19888 | I-921778 | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 1 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 7.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Tronçon Auvernier-Champ-du-Moulin interdit. Substitution nécessaire | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Cottendart (embr) - Champ-du-Moulin | Fahrbahn | o | Ja | Ja
99241 | C5_BOLE PN 83 | P-19889 | I-921779 | 2026-07-20 | 2026-08-03 | 1 | Auvernier - Pontarlier |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 14 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Cottendart (embr) - Champ-du-Moulin | Fahrbahn | o | Ja | Ja
99241 | C5_BOLE PN 83 | P-19889 | I-921779 | 2026-07-20 | 2026-08-03 | 1 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 14 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Cottendart (embr) - Champ-du-Moulin | Fahrbahn | o | Ja | Ja
99245 | UF26 MOU-DMT | P-19893 | I-921802 | 2026-03-08 | 2026-03-13 | 1 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.9 h | x | x | x | x | o | o | x | Tronçon Moutier - Choindez interrompu en soirée, substitution nécessaire Tronçon exacte lors de la commande définitive | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Moutier - Choindez | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
99245 | UF26 MOU-DMT | P-19894 | I-921803 | 2026-03-08 | 2026-03-13 | 1 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Emplacement exacte lors de la commande définitive Adaptation des sillons nécessaire | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Choindez - Delémont | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
99256 | Entretien 2026 DMT-POR | P-19899 | I-921885 | 2026-09-13 | 2026-09-18 | 1 | Delémont - Delle |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Substitution nécessaire | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Delémont - Porrentruy | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
99257 | Entretien 2026 POR-DELL | P-19900 | I-921890 | 2026-10-18 | 2026-10-23 | 1 | Delémont - Delle |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Substitution nécessaire Emplacement exacte lors de la commande | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Porrentruy - Delle | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
99261 | UF26 Neuchatel VS - Chaux de Fonds | P-19902 | I-921932 | 2026-05-03 | 2026-05-08 | 1 | Neuchâtel-Vauseyon (bif) - La Chaux-de-Fonds |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Substitution nécessaire | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Neuchâtel-Vauseyon - Les Hauts-Geneveys | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
99261 | UF26 Neuchatel VS - Chaux de Fonds | P-19903 | I-921933 | 2026-05-03 | 2026-05-08 | 1 | Neuchâtel-Vauseyon (bif) - La Chaux-de-Fonds |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Substitution nécessaire | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Les Hauts-Geneveys - La Chaux-de-Fonds | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
99671 | FbE26_BROA-WIL_Gl_65_700 | P-20050 | I-926552 | 2026-04-29 | 2026-05-11 | 1 | Wil - Ebnat-Kappel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 12 Tage + 3.7 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Wil SG - Märwil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
99671 | FbE26_BROA-WIL_Gl_65_700 | P-20050 | I-926552 | 2026-04-29 | 2026-05-11 | 1 | Wil - Weinfelden |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 12 Tage + 3.7 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Wil SG - Märwil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
99671 | FbE26_BROA-WIL_Gl_65_700 | P-20050 | I-926552 | 2026-04-29 | 2026-05-11 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 12 Tage + 3.7 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Wil SG - Märwil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
99671 | FbE26_BROA-WIL_Gl_65_700 | P-20050 | I-926572 | 2026-04-13 | 2026-04-28 | 1 | Weinfelden - Kreuzlingen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Wil SG - Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
99671 | FbE26_BROA-WIL_Gl_65_700 | P-20050 | I-926572 | 2026-04-13 | 2026-04-28 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Wil SG - Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
99671 | FbE26_BROA-WIL_Gl_65_700 | P-20050 | I-926572 | 2026-04-13 | 2026-04-28 | 1 | Wil - Ebnat-Kappel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG - Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
99671 | FbE26_BROA-WIL_Gl_65_700 | P-20050 | I-926572 | 2026-04-13 | 2026-04-28 | 1 | Wil - Weinfelden |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG - Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
99671 | FbE26_BROA-WIL_Gl_65_700 | P-20050 | I-926572 | 2026-04-13 | 2026-04-28 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Wil SG - Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
99671 | FbE26_BROA-WIL_Gl_65_700 | P-20050 | I-926572 | 2026-04-13 | 2026-04-28 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG - Weinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
99680 | Langintervallen GBT NORD o CENTRO 2026 | P-20060 | I-1047379 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 9.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni secondo KOP-1392 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Sedrun SMF - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
99680 | Langintervallen GBT NORD o CENTRO 2026 | P-20060 | I-975089 | 2026-01-11 | 2026-01-24 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 12 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ripercussioni secondo KOP-1392 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rynächt (Abzw) - Sedrun SMF | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
99740 | FbE25: Erneuerung Fahrbahn Basel RB Gl A15 (dauernde Sperrung A15) | P-20096 | I-928013 | 2026-01-01 | 2030-12-31 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1’826 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Dauernde Sperrung aufgrund Entscheid Cactus. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Basel SBB RB Gr A - Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Nein

## Keine Baustellen Keine Daten
Nessun cantiere secondo l'art. 11b OARF | Nessun dato consegnato fino al 09.12.2024
Pas de chantiers selon l'art. 11b OARF | Aucune donnée fournie avant le 09.12.2024
Keine Baustellen gemäss Art. 11b NZV | Bis am 09.12.2024 keine Daten gelierfert
AVA | OeBB
RB | (PBr)
SEHR | TRN
VVT | ST
zb | STB
HBS
DVZO
ETB
(BD)
(BDWM)
CJ
asm
TL
AB