## ISB
Campo orario | Sezione bloccata | Da | A | Tipo di blocco | Durata in giorni | Concetto di sostituzione disponibile | Ordinatore informati del concetto di sostituzione | Nomi GI | Commento
Champ d'horaire | Tronçon bloqué | Du | Au | Type de blocage | Durée en jours | Concept de remplacement disponible | Commanditaires informé du concept de remplacement | Nom GI | Remarque
Fahrplanfeld | Gesperrter Abschnitt | von | bis | Sperrtyp | Dauer in Tage | Ersatzkonzept vorhanden | Besteller über Ersatzkonzept informiert | Namen ISB | Bemerkung
140, 141, 144 | Visp - Zermatt | 2026-12-10 | 2026-11-08 | Totalsperre mit Ersatzverkehr | 28 | Bahnersatz über die Strasse. Fahrplanangebot wird uneingeschränkt sichergestellt. | Ja | MGI | 12.10.2026 - 08.11.2026, Totalsperrung Visp-Zermatt
142 | Fiesch - Oberwald | 2026-12-10 | 2026-11-08 | Totalsperre mit Ersatzverkehr | 28 | Bahnersatz über die Strasse. Fahrplanangebot wird uneingeschränkt sichergestellt. | Ja | MGI | 12.10.2026 - 08.11.2026, Totalsperrung Fiesch-Oberwald
| Feldkirch - Buchs | 2026-06-14 | 2026-10-14 | Totalsperre | 123 Tage | In Bearbeitung | Über die Einschränkung informiert, Ersatzkonzept in Bearbeitung | ÖBB-I
VZG-Strecke 4000 | Waldshut - Erzingen BBMN 21985 Elektrifizierung Hochrhein Abschnitt Lauchringen - Erzingen | 2025-12-14 | 2026-03-28 | Streckensperrung | 75 Tage in den Nächten | Ja | Ja | DB InfraGO AG
VZG-Strecke 4000 | Hochrhein Basel - Schaffhausen_26_ Albbruck - Murg Gbf BBMN 2218C | 2026-08-30 | 2026-09-21 | Totalsperrung Murg Gbf - Albbruck Zeitraum: 30.08.2026 - 04.09.2026, So - Do, jeweils 23:00 Uhr - 05:00 // Murg Gbf - Waldshut Fr, 04.09.2026, 21:00 Uhr - Mo, 14.09.2026, 04:00 Uhr // Murg Gbf - Albbruck 14.09.2026 - 17.09.2026, Mo - Mi, jeweils 23:00 Uhr - 05:00 Uhr | 4 Tage // 8 Tage in den Nächten | Ja | Ja | DB InfraGO AG
VZG-Strecke 4000 (BAV-Strecke 521.1) | Basel Bad Bf | 2026-12-07 | 2026-12-31 | Durchgehende Sperrung der Abstellgleise 147-149 und 242-259 | 116 Tage | Nein, da keine alternativen Abstellgleise vorhanden sind. | EVUs wurden informiert. | BEV/DICH
VZG-Strecke 4400 (BAV-Strecke 525) | Riehen - Staatsgrenze (- Steinen) | 2026-06-26 | 2026-07-06 | Streckensperrung | 11 Tage | Ja (wird durch EVU geplant) | Ja | BEV/DICH+DB InfraGO AG
731 | Esslingen – Zürich Rehalp (- Zürich Stadelhofen) | 2025-03-06 | 2026-12-14 | Totalsperre Haltestelle ausser Betrieb | Durchgehend |  |  | FB
910 | Klosters Platz - Davos Dorf | 2026-04-26 | 2026-05-14 | durchgängige Sperre | 14 | Nein (wird durch EVU geplant) | Nein | RhB | In Prüfung
930 | Chur - Arosa | 2026-05-03 | 2026-05-24 | durchgängige Sperre | 21 | Nein (wird durch EVU geplant) | Nein | RhB | In Prüfung
960 | Chinouschel - Samedan | 2026-06-06 | 2026-06-08 | durchgängige Sperre | 2 | Nein (wird durch EVU geplant) | Nein | RhB | In Prüfung
930 | Chur - Arosa | 2026-06-17 | 2026-06-22 | durchgängige Sperre | 4 | Nein (wird durch EVU geplant) | Nein | RhB | In Prüfung
910 | Klosters Platz - Davos Dorf | 2026-09-07 | 2026-10-17 | durchgängige Sperre | 42 | Nein (wird durch EVU geplant) | Nein | RhB | In Prüfung
940 | Muot - Preda | 2026-11-01 | 2026-11-13 | durchgängige Sperre | 11 | Nein (wird durch EVU geplant) | Nein | RhB | Genehmigt durch GLS 19.09.2024
920 | Trin - Valendas | - | - | durchgängige Sperre | - | Nein (wird durch EVU geplant) | Nein | RhB | Datum noch nicht bekannt, in Abklärung
211 | Orbe - Chavornay | 2025-12-14 | 2026-12-12 | Clustering | 363 | Oui | Oui | TRAVYS | Les sillons marchandises sont maintenus sauf OCP.
202, 200, 201 | Le Pont - Le Brassus | 2026-04-03 | 2026-04-19 | Clustering | 16 | Oui | Oui | TRAVYS | Reprise de l'exploitation le 20.07 au matin.
202, 200, 202 | Le Pont - Le Brassus | 2026-07-05 | 2026-08-26 | Clustering | 52 | Oui | Oui | TRAVYS | Début de l'intervention le 5 juillet à partir de 20h.
253 | Semsales – Bulle | 2026-05-04 | 2026-08-26 | Fermeture totale | 1900-04-23 | Concept de remplacement en cours (Avancement ~60%) | Commanditaires déjà informés Séance version finale encore à réaliser. | TPFI | Bus de remplacement déjà réservé.
30.006 | Worb Dorf - Muri | 2026-08-03 | 2026-08-15 | Totalsperre | 13 | ja, Ersatzverkehr durch Bus | nein | RBS | Details noch offen
253 | Villars-sous-mont - Montbovon | 2026-10-11 | 2026-10-24 | Fermeture totale | 14 | Concept de remplacement initié (avancement ~25%) | non | TPFI | Fermeture encore très hypothétique, liée à l'intertitude des DAP dans le secteur concerné --> "Clustering d'opportunité" Commanditaires pas informés. Seront informés dans le cas où les travaux se concrétisent,choix à horizon mi-2025
237 | Les Reussilles- Les Breuleux | 2026-09-08 | 2026-10-10 | Clustering | 33 jours | Concept de remplacement en cours | non | CJ
237 | Tavannes - Tramelan | 2026-09-08 | 2026-12-31 | Clustering | 115 jours | Concept de remplacement en cours | non | CJ | Fin des travaux prévue en 28.05.2027
480 | Stansstad - Engelberg | 2026-04-07 | 2026-05-18 | Durchgängige Sperre | 984 | ja | nein | zb

## SBB;BLS;SOB
Dossier ID | Dossiertitel | BBP-Strecke(n) | Intervall ID | von | bis | Auswertungsstrecke-ID | Auswertungsstrecke | Zugtyp | Umsetzung | EVU | Auswirkung auf das Angebot | Sperrtyp | Dauer | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Auswirkung auf die Kapazität | Auswirkung auf das Angebot (Ja / Nein) | Bahnersatz | Bemerkung zum Ersatzkonzept | Organisationseinheit | Region | Email | Ort | Art der Arbeiten | geändert | EK vorhanden (Stand 06.12.2024) | EVU informiert (Stand 06.12.2024)
100245 | FbE Moutier - Grenchen Nord | P-20176 | I-932869 | 2026-05-31 | 2026-06-19 | 1 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | (GN)-MOU voie 2 interrompu en nuits longues | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Moutier - Tunnelblock (Grenchenberg) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
100245 | FbE Moutier - Grenchen Nord | P-20176 | I-932869 | 2026-05-31 | 2026-06-19 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | (GN)-MOU voie 2 interrompu en nuits longues | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Moutier - Tunnelblock (Grenchenberg) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
100245 | FbE Moutier - Grenchen Nord | P-20176 | I-932869 | 2026-05-31 | 2026-06-19 | 1 | Sonceboz - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | (GN)-MOU voie 2 interrompu en nuits longues | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Moutier - Tunnelblock (Grenchenberg) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
100245 | FbE Moutier - Grenchen Nord | P-20176 | I-932871 | 2026-05-31 | 2026-06-19 | 1 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 15x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Adaptation LC MOU pour réception des trains possible voies 3 et 4 depuis DMT | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Moutier - Tunnelblock (Grenchenberg) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
100245 | FbE Moutier - Grenchen Nord | P-20176 | I-932871 | 2026-05-31 | 2026-06-19 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 15x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Adaptation LC MOU pour réception des trains possible voies 3 et 4 depuis DMT | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Moutier - Tunnelblock (Grenchenberg) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
100245 | FbE Moutier - Grenchen Nord | P-20176 | I-932871 | 2026-05-31 | 2026-06-19 | 1 | Sonceboz - Moutier |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 15x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Adaptation LC MOU pour réception des trains possible voies 3 et 4 depuis DMT | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Moutier - Tunnelblock (Grenchenberg) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
100296 | UF 2026 Genève - Genève-Aéroport + Herses LC CHEN | P-20182 | I-933384 | 2026-02-02 | 2026-02-04 | 1 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Interruption totale GE-GEAP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Genève - Châtelaine (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100296 | UF 2026 Genève - Genève-Aéroport + Herses LC CHEN | P-20182 | I-933384 | 2026-02-02 | 2026-02-04 | 1 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Interruption totale GE-GEAP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Genève - Châtelaine (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100296 | UF 2026 Genève - Genève-Aéroport + Herses LC CHEN | P-20182 | I-933384 | 2026-02-02 | 2026-02-04 | 1 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Interruption totale GE-GEAP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Genève - Châtelaine (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100296 | UF 2026 Genève - Genève-Aéroport + Herses LC CHEN | P-20182 | I-933384 | 2026-02-02 | 2026-02-04 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Interruption totale GE-GEAP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Genève - Châtelaine (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100296 | UF 2026 Genève - Genève-Aéroport + Herses LC CHEN | P-20182 | I-933384 | 2026-02-02 | 2026-02-04 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Interruption totale GE-GEAP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Genève - Châtelaine (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100296 | UF 2026 Genève - Genève-Aéroport + Herses LC CHEN | P-20182 | I-933385 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 1 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.7 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEAP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève - Châtelaine (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100296 | UF 2026 Genève - Genève-Aéroport + Herses LC CHEN | P-20182 | I-933385 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 1 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.7 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEAP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève - Châtelaine (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100296 | UF 2026 Genève - Genève-Aéroport + Herses LC CHEN | P-20182 | I-933385 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 1 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.7 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEAP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève - Châtelaine (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100296 | UF 2026 Genève - Genève-Aéroport + Herses LC CHEN | P-20182 | I-933385 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.7 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEAP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève - Châtelaine (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100296 | UF 2026 Genève - Genève-Aéroport + Herses LC CHEN | P-20182 | I-933385 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.7 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEAP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève - Châtelaine (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100296 | UF 2026 Genève - Genève-Aéroport + Herses LC CHEN | P-20182 | I-933386 | 2026-02-04 | 2026-02-07 | 1 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.5 h | o | o | x | x | x | o | o | Interruption totale GE-GEAP Circulation GE-MEYR-GE via voies 470-472-674 Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) Circulation thermique ou bi-courant possible via GE (puis 400 CHNE) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève-Aéroport - Genève | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100296 | UF 2026 Genève - Genève-Aéroport + Herses LC CHEN | P-20182 | I-933386 | 2026-02-04 | 2026-02-07 | 1 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.5 h | o | o | x | x | x | o | o | Interruption totale GE-GEAP Circulation GE-MEYR-GE via voies 470-472-674 Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) Circulation thermique ou bi-courant possible via GE (puis 400 CHNE) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève-Aéroport - Genève | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100296 | UF 2026 Genève - Genève-Aéroport + Herses LC CHEN | P-20182 | I-933386 | 2026-02-04 | 2026-02-07 | 1 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.5 h | o | o | x | x | x | o | o | Interruption totale GE-GEAP Circulation GE-MEYR-GE via voies 470-472-674 Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) Circulation thermique ou bi-courant possible via GE (puis 400 CHNE) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève-Aéroport - Genève | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100296 | UF 2026 Genève - Genève-Aéroport + Herses LC CHEN | P-20182 | I-933386 | 2026-02-04 | 2026-02-07 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.5 h | o | o | x | x | x | o | o | Interruption totale GE-GEAP Circulation GE-MEYR-GE via voies 470-472-674 Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) Circulation thermique ou bi-courant possible via GE (puis 400 CHNE) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève-Aéroport - Genève | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100296 | UF 2026 Genève - Genève-Aéroport + Herses LC CHEN | P-20182 | I-933386 | 2026-02-04 | 2026-02-07 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.5 h | o | o | x | x | x | o | o | Interruption totale GE-GEAP Circulation GE-MEYR-GE via voies 470-472-674 Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) Circulation thermique ou bi-courant possible via GE (puis 400 CHNE) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève-Aéroport - Genève | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100296 | UF 2026 Genève - Genève-Aéroport + Herses LC CHEN | P-20182 | I-933388 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 1 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale Ge - GEAP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève - Châtelaine (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100296 | UF 2026 Genève - Genève-Aéroport + Herses LC CHEN | P-20182 | I-933388 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 1 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale Ge - GEAP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève - Châtelaine (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100296 | UF 2026 Genève - Genève-Aéroport + Herses LC CHEN | P-20182 | I-933388 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 1 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale Ge - GEAP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève - Châtelaine (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100296 | UF 2026 Genève - Genève-Aéroport + Herses LC CHEN | P-20182 | I-933388 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale Ge - GEAP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève - Châtelaine (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100296 | UF 2026 Genève - Genève-Aéroport + Herses LC CHEN | P-20182 | I-933388 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale Ge - GEAP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève - Châtelaine (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100296 | UF 2026 Genève - Genève-Aéroport + Herses LC CHEN | P-20183 | I-933390 | 2026-02-02 | 2026-02-04 | 1 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Interruption totale GE/GEPR-MEYR pour les trains avec pantographe levé -> trafic fret GEPR <-> MEYR : circulation via FUBI possible | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Châtelaine (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100296 | UF 2026 Genève - Genève-Aéroport + Herses LC CHEN | P-20183 | I-933390 | 2026-02-02 | 2026-02-04 | 1 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Interruption totale GE/GEPR-MEYR pour les trains avec pantographe levé -> trafic fret GEPR <-> MEYR : circulation via FUBI possible | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Châtelaine (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100296 | UF 2026 Genève - Genève-Aéroport + Herses LC CHEN | P-20183 | I-933390 | 2026-02-02 | 2026-02-04 | 1 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Interruption totale GE/GEPR-MEYR pour les trains avec pantographe levé -> trafic fret GEPR <-> MEYR : circulation via FUBI possible | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Châtelaine (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100296 | UF 2026 Genève - Genève-Aéroport + Herses LC CHEN | P-20183 | I-933390 | 2026-02-02 | 2026-02-04 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Interruption totale GE/GEPR-MEYR pour les trains avec pantographe levé -> trafic fret GEPR <-> MEYR : circulation via FUBI possible | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Châtelaine (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100296 | UF 2026 Genève - Genève-Aéroport + Herses LC CHEN | P-20183 | I-933390 | 2026-02-02 | 2026-02-04 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Interruption totale GE/GEPR-MEYR pour les trains avec pantographe levé -> trafic fret GEPR <-> MEYR : circulation via FUBI possible | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Châtelaine (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100296 | UF 2026 Genève - Genève-Aéroport + Herses LC CHEN | P-20183 | I-933391 | 2026-02-04 | 2026-02-07 | 1 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.2 h | o | o | x | x | x | o | o | interruption totale GE-MEYR pour les trains avec pantographe levé-> interruption totale GEPR-CHNE. Trafic fret GEPR <-> MEYR : à détourner via GE (GEPR 172-171 GE 470-472 CHNE 674 MEYR) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Châtelaine (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100296 | UF 2026 Genève - Genève-Aéroport + Herses LC CHEN | P-20183 | I-933391 | 2026-02-04 | 2026-02-07 | 1 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.2 h | o | o | x | x | x | o | o | interruption totale GE-MEYR pour les trains avec pantographe levé-> interruption totale GEPR-CHNE. Trafic fret GEPR <-> MEYR : à détourner via GE (GEPR 172-171 GE 470-472 CHNE 674 MEYR) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Châtelaine (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100296 | UF 2026 Genève - Genève-Aéroport + Herses LC CHEN | P-20183 | I-933391 | 2026-02-04 | 2026-02-07 | 1 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.2 h | o | o | x | x | x | o | o | interruption totale GE-MEYR pour les trains avec pantographe levé-> interruption totale GEPR-CHNE. Trafic fret GEPR <-> MEYR : à détourner via GE (GEPR 172-171 GE 470-472 CHNE 674 MEYR) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Châtelaine (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100296 | UF 2026 Genève - Genève-Aéroport + Herses LC CHEN | P-20183 | I-933391 | 2026-02-04 | 2026-02-07 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.2 h | o | o | x | x | x | o | o | interruption totale GE-MEYR pour les trains avec pantographe levé-> interruption totale GEPR-CHNE. Trafic fret GEPR <-> MEYR : à détourner via GE (GEPR 172-171 GE 470-472 CHNE 674 MEYR) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Châtelaine (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100296 | UF 2026 Genève - Genève-Aéroport + Herses LC CHEN | P-20183 | I-933392 | 2026-02-01 | 2026-02-07 | 1 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 6x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | x | Interruption totale GE/GEPR-MEYR pour les trains avec pantographe levé. Trafic fret GEPR<->MEYR : N. 20/21-22/23 : circulation via FUBI possible N. 23/24-25/26 : à détourner via GE 400 CHNE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Châtelaine (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100296 | UF 2026 Genève - Genève-Aéroport + Herses LC CHEN | P-20183 | I-933392 | 2026-02-01 | 2026-02-07 | 1 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 6x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | x | Interruption totale GE/GEPR-MEYR pour les trains avec pantographe levé. Trafic fret GEPR<->MEYR : N. 20/21-22/23 : circulation via FUBI possible N. 23/24-25/26 : à détourner via GE 400 CHNE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Châtelaine (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100296 | UF 2026 Genève - Genève-Aéroport + Herses LC CHEN | P-20183 | I-933392 | 2026-02-01 | 2026-02-07 | 1 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 6x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | x | Interruption totale GE/GEPR-MEYR pour les trains avec pantographe levé. Trafic fret GEPR<->MEYR : N. 20/21-22/23 : circulation via FUBI possible N. 23/24-25/26 : à détourner via GE 400 CHNE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Châtelaine (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100296 | UF 2026 Genève - Genève-Aéroport + Herses LC CHEN | P-20183 | I-933392 | 2026-02-01 | 2026-02-07 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 6x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | x | Interruption totale GE/GEPR-MEYR pour les trains avec pantographe levé. Trafic fret GEPR<->MEYR : N. 20/21-22/23 : circulation via FUBI possible N. 23/24-25/26 : à détourner via GE 400 CHNE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Châtelaine (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100296 | UF 2026 Genève - Genève-Aéroport + Herses LC CHEN | P-20183 | I-933392 | 2026-02-01 | 2026-02-07 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 6x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | x | Interruption totale GE/GEPR-MEYR pour les trains avec pantographe levé. Trafic fret GEPR<->MEYR : N. 20/21-22/23 : circulation via FUBI possible N. 23/24-25/26 : à détourner via GE 400 CHNE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Châtelaine (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100304 | UF 2026 CEVA | P-20184 | I-933420 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 1 | Annemasse - Genève-Stade |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100304 | UF 2026 CEVA | P-20184 | I-933420 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 1 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100304 | UF 2026 CEVA | P-20184 | I-933421 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 1 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West |  | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100304 | UF 2026 CEVA | P-20184 | I-933421 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 1 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100304 | UF 2026 CEVA | P-20184 | I-933421 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 1 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100304 | UF 2026 CEVA | P-20184 | I-933421 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100304 | UF 2026 CEVA | P-20184 | I-933421 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100304 | UF 2026 CEVA | P-20184 | I-933422 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 1 | Annemasse - Genève-Stade |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West |  | Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100304 | UF 2026 CEVA | P-20184 | I-933422 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 1 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West |  | Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100304 | UF 2026 CEVA | P-20184 | I-933423 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 1 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West |  | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100304 | UF 2026 CEVA | P-20184 | I-933423 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 1 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West |  | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100304 | UF 2026 CEVA | P-20184 | I-933423 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 1 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West |  | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100304 | UF 2026 CEVA | P-20184 | I-933423 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West |  | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100304 | UF 2026 CEVA | P-20184 | I-933423 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West |  | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100304 | UF 2026 CEVA | P-20185 | I-933424 | 2026-06-28 | 2026-07-03 | 1 | Annemasse - Genève-Stade |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West |  | Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100304 | UF 2026 CEVA | P-20185 | I-933424 | 2026-06-28 | 2026-07-03 | 1 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West |  | Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100304 | UF 2026 CEVA | P-20185 | I-933425 | 2026-06-28 | 2026-07-03 | 1 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West |  | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100304 | UF 2026 CEVA | P-20185 | I-933425 | 2026-06-28 | 2026-07-03 | 1 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West |  | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100304 | UF 2026 CEVA | P-20185 | I-933425 | 2026-06-28 | 2026-07-03 | 1 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West |  | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100304 | UF 2026 CEVA | P-20185 | I-933425 | 2026-06-28 | 2026-07-03 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West |  | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100304 | UF 2026 CEVA | P-20185 | I-933425 | 2026-06-28 | 2026-07-03 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West |  | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100304 | UF 2026 CEVA | P-20186 | I-933426 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 1 | Annemasse - Genève-Stade |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West |  | Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100304 | UF 2026 CEVA | P-20186 | I-933426 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 1 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West |  | Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100304 | UF 2026 CEVA | P-20186 | I-933427 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 1 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West |  | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100304 | UF 2026 CEVA | P-20186 | I-933427 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 1 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West |  | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100304 | UF 2026 CEVA | P-20186 | I-933427 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 1 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West |  | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100304 | UF 2026 CEVA | P-20186 | I-933427 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West |  | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100304 | UF 2026 CEVA | P-20186 | I-933427 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West |  | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100304 | UF 2026 CEVA | P-20186 | I-933428 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 1 | Annemasse - Genève-Stade |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West |  | Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100304 | UF 2026 CEVA | P-20186 | I-933428 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 1 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West |  | Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100304 | UF 2026 CEVA | P-20186 | I-933429 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 1 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West |  | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100304 | UF 2026 CEVA | P-20186 | I-933429 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 1 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West |  | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100304 | UF 2026 CEVA | P-20186 | I-933429 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 1 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West |  | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100304 | UF 2026 CEVA | P-20186 | I-933429 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West |  | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100304 | UF 2026 CEVA | P-20186 | I-933429 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West |  | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100304 | UF 2026 CEVA | P-20187 | I-933430 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 1 | Annemasse - Genève-Stade |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West |  | Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100304 | UF 2026 CEVA | P-20187 | I-933430 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 1 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West |  | Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100304 | UF 2026 CEVA | P-20187 | I-933431 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 1 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West |  | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100304 | UF 2026 CEVA | P-20187 | I-933431 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 1 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West |  | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100304 | UF 2026 CEVA | P-20187 | I-933431 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 1 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West |  | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100304 | UF 2026 CEVA | P-20187 | I-933431 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West |  | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100304 | UF 2026 CEVA | P-20187 | I-933431 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West |  | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100304 | UF 2026 CEVA | P-20187 | I-933432 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 1 | Annemasse - Genève-Stade |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West |  | Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100304 | UF 2026 CEVA | P-20187 | I-933432 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 1 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West |  | Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100304 | UF 2026 CEVA | P-20187 | I-933433 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 1 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West |  | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100304 | UF 2026 CEVA | P-20187 | I-933433 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 1 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West |  | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100304 | UF 2026 CEVA | P-20187 | I-933433 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 1 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West |  | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100304 | UF 2026 CEVA | P-20187 | I-933433 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West |  | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100304 | UF 2026 CEVA | P-20187 | I-933433 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West |  | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100304 | UF 2026 CEVA | P-20188 | I-933434 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 1 | Annemasse - Genève-Stade |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West |  | Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100304 | UF 2026 CEVA | P-20188 | I-933434 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 1 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West |  | Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100304 | UF 2026 CEVA | P-20188 | I-933435 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 1 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West |  | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100304 | UF 2026 CEVA | P-20188 | I-933435 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 1 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West |  | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100304 | UF 2026 CEVA | P-20188 | I-933435 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 1 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West |  | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100304 | UF 2026 CEVA | P-20188 | I-933435 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West |  | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100304 | UF 2026 CEVA | P-20188 | I-933435 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West |  | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100304 | UF 2026 CEVA | P-20188 | I-933436 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Annemasse - Genève-Stade |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West |  | Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100304 | UF 2026 CEVA | P-20188 | I-933436 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West |  | Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100304 | UF 2026 CEVA | P-20188 | I-933437 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West |  | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100304 | UF 2026 CEVA | P-20188 | I-933437 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West |  | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100304 | UF 2026 CEVA | P-20188 | I-933437 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West |  | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100304 | UF 2026 CEVA | P-20188 | I-933437 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West |  | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100304 | UF 2026 CEVA | P-20188 | I-933437 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Léman Express : interruption totale GE-GEPR(-ANN) Pas de restriction dans le trafic fret de/pour GEPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Andere/West |  | Genève - Lancy-Bâtie (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100321 | FbE26_HAF - WAE_Gl.12-2-62-128 | P-20194 | I-933578 | 2026-09-20 | 2026-10-02 | 2 | Wädenswil - Einsiedeln |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung WAE-HAF (v.v.). WAE Geänderte Gleisbenutzung, Gl.3 Kopfgleis Seite Ost. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Wädenswil - Hafen Bäch (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
100321 | FbE26_HAF - WAE_Gl.12-2-62-128 | P-20194 | I-933578 | 2026-09-20 | 2026-10-02 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung WAE-HAF (v.v.). WAE Geänderte Gleisbenutzung, Gl.3 Kopfgleis Seite Ost. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Wädenswil - Hafen Bäch (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
100321 | FbE26_HAF - WAE_Gl.12-2-62-128 | P-20194 | I-933580 | 2026-09-20 | 2026-10-02 | 1 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung HAF-PF (v.v.). Einzelne kleine Verspätungen (<3`) möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Hafen Bäch (Spw) - Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
100321 | FbE26_HAF - WAE_Gl.12-2-62-128 | P-20194 | I-933580 | 2026-09-20 | 2026-10-02 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung HAF-PF (v.v.). Einzelne kleine Verspätungen (<3`) möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hafen Bäch (Spw) - Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
100321 | FbE26_HAF - WAE_Gl.12-2-62-128 | P-20194 | I-933582 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2 | Wädenswil - Einsiedeln |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wädenswil - Hafen Bäch (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
100321 | FbE26_HAF - WAE_Gl.12-2-62-128 | P-20194 | I-933582 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wädenswil - Hafen Bäch (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
100321 | FbE26_HAF - WAE_Gl.12-2-62-128 | P-20194 | I-933768 | 2026-10-03 | 2026-10-19 | 2 | Wädenswil - Einsiedeln |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 15 Tage + 5.7 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung WAE-HAF (v.v.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wädenswil - Hafen Bäch (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
100321 | FbE26_HAF - WAE_Gl.12-2-62-128 | P-20194 | I-933768 | 2026-10-03 | 2026-10-19 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 15 Tage + 5.7 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung WAE-HAF (v.v.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wädenswil - Hafen Bäch (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
100321 | FbE26_HAF - WAE_Gl.12-2-62-128 | P-20194 | I-933778 | 2026-10-03 | 2026-10-19 | 2 | Wädenswil - Einsiedeln |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16x 5.7 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisbenutzung, Gl.3 Kopfgleis Seite Ost. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wädenswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
100321 | FbE26_HAF - WAE_Gl.12-2-62-128 | P-20194 | I-933778 | 2026-10-03 | 2026-10-19 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16x 5.7 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisbenutzung, Gl.3 Kopfgleis Seite Ost. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wädenswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
100321 | FbE26_HAF - WAE_Gl.12-2-62-128 | P-20194 | I-933787 | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 1 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 4.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung HAF-PF (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hafen Bäch (Spw) - Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
100321 | FbE26_HAF - WAE_Gl.12-2-62-128 | P-20194 | I-933787 | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 4.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung HAF-PF (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hafen Bäch (Spw) - Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
100321 | FbE26_HAF - WAE_Gl.12-2-62-128 | P-20194 | I-933794 | 2026-10-04 | 2026-10-18 | 1 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung HAF-PF (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hafen Bäch (Spw) - Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
100321 | FbE26_HAF - WAE_Gl.12-2-62-128 | P-20194 | I-933794 | 2026-10-04 | 2026-10-18 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung HAF-PF (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hafen Bäch (Spw) - Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
100321 | FbE26_HAF - WAE_Gl.12-2-62-128 | P-20194 | I-933807 | 2026-10-04 | 2026-10-19 | 1 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.6 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung HAF-PF (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hafen Bäch (Spw) - Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
100321 | FbE26_HAF - WAE_Gl.12-2-62-128 | P-20194 | I-933807 | 2026-10-04 | 2026-10-19 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.6 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung HAF-PF (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hafen Bäch (Spw) - Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
100321 | FbE26_HAF - WAE_Gl.12-2-62-128 | P-20194 | I-933817 | 2026-10-04 | 2026-10-19 | 2 | Wädenswil - Einsiedeln |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 1.5 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wädenswil - Hafen Bäch (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
100321 | FbE26_HAF - WAE_Gl.12-2-62-128 | P-20194 | I-933817 | 2026-10-04 | 2026-10-19 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 1.5 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wädenswil - Hafen Bäch (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
100321 | FbE26_HAF - WAE_Gl.12-2-62-128 | P-20194 | I-933819 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2 | Wädenswil - Einsiedeln |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.6 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wädenswil - Hafen Bäch (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
100321 | FbE26_HAF - WAE_Gl.12-2-62-128 | P-20194 | I-933819 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.6 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wädenswil - Hafen Bäch (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
100321 | FbE26_HAF - WAE_Gl.12-2-62-128 | P-20194 | I-933836 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 2 | Wädenswil - Einsiedeln |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung WAE-HAF (v.v.). WAE Geänderte Gleisbenutzung, Gl.3 Kopfgleis Seite Ost. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wädenswil - Hafen Bäch (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
100321 | FbE26_HAF - WAE_Gl.12-2-62-128 | P-20194 | I-933836 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung WAE-HAF (v.v.). WAE Geänderte Gleisbenutzung, Gl.3 Kopfgleis Seite Ost. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wädenswil - Hafen Bäch (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
100321 | FbE26_HAF - WAE_Gl.12-2-62-128 | P-20194 | I-933860 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 1 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 4.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung HAF-PF (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hafen Bäch (Spw) - Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
100321 | FbE26_HAF - WAE_Gl.12-2-62-128 | P-20194 | I-933860 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 4.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung HAF-PF (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hafen Bäch (Spw) - Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
100321 | FbE26_HAF - WAE_Gl.12-2-62-128 | P-20194 | I-933864 | 2026-10-20 | 2026-10-30 | 2 | Wädenswil - Einsiedeln |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 9x 1.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wädenswil - Hafen Bäch (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
100321 | FbE26_HAF - WAE_Gl.12-2-62-128 | P-20194 | I-933864 | 2026-10-20 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 9x 1.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wädenswil - Hafen Bäch (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
100321 | FbE26_HAF - WAE_Gl.12-2-62-128 | P-20194 | I-933867 | 2026-09-22 | 2026-10-02 | 2 | Wädenswil - Einsiedeln |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 1.5 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wädenswil - Hafen Bäch (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
100321 | FbE26_HAF - WAE_Gl.12-2-62-128 | P-20194 | I-933867 | 2026-09-22 | 2026-10-02 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 1.5 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wädenswil - Hafen Bäch (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
100479 | LRZ Feuerwehrübung Emmersbergtunnel | P-20252 | I-934957 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Schaffhausen - Feuerthalen | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100645 | Unterhaltsfenster 2026 Bahnhof Oensingen | P-20307 | I-936696 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Überhol/Annahmegleis nicht verfügbar alle Nebengleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Oensingen | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
100645 | Unterhaltsfenster 2026 Bahnhof Oensingen | P-20307 | I-936698 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 1.1 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung WAA-OEN-OB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wangen an der Aare - Oberbuchsiten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
100645 | Unterhaltsfenster 2026 Bahnhof Oensingen | P-20307 | I-936700 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 1.1 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung OB-OEN-WAA | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wangen an der Aare - Oberbuchsiten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
100645 | Unterhaltsfenster 2026 Bahnhof Oensingen | P-20307 | I-936702 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wangen an der Aare | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
100645 | Unterhaltsfenster 2026 Bahnhof Oensingen | P-20308 | I-936704 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Überhol/Annahmegleis nicht verfügbar alle Nebengleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Oensingen | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
100645 | Unterhaltsfenster 2026 Bahnhof Oensingen | P-20308 | I-936706 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 1.1 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung WAA-OEN-OB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wangen an der Aare - Oberbuchsiten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
100645 | Unterhaltsfenster 2026 Bahnhof Oensingen | P-20308 | I-936708 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 1.1 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung OB-OEN-WAA | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wangen an der Aare - Oberbuchsiten | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
100645 | Unterhaltsfenster 2026 Bahnhof Oensingen | P-20308 | I-936710 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wangen an der Aare | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
100648 | Unterhaltsfenster LBT 2026 | P-20312 | I-936725 | 2026-01-04 | 2026-12-24 | 1 | Spiez - LBT - Brig | Fernverkehr | Schichtweise |  | Gem. Jahresfahrplan | Totalsperre Strecke | 50x 8.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 21:45 - 05:45 Uhr | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS | kip@bls.ch | St. German (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100648 | Unterhaltsfenster LBT 2026 | P-20312 | I-936725 | 2026-01-04 | 2026-12-24 | 1 | Spiez - LBT - Brig | Güterverkehr | Schichtweise |  | Gem. Jahresfahrplan | Totalsperre Strecke | 50x 8.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 21:45 - 05:45 Uhr | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS | kip@bls.ch | St. German (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100648 | Unterhaltsfenster LBT 2026 | P-20312 | I-936727 | 2026-01-26 | 2026-02-08 | 1 | Spiez - LBT - Brig | Güterverkehr | Schichtweise |  | Gem. Jahresfahrplan | Teilsperre Strecke | 10x 8.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 21:10 - 05:20 Uhr Einspur Spurwechsel Ferden - St. German | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS |  | Ferden (Spw) - St. German (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100648 | Unterhaltsfenster LBT 2026 | P-20312 | I-936728 | 2026-02-09 | 2026-02-22 | 1 | Spiez - LBT - Brig | Güterverkehr | Schichtweise |  | Gem. Jahresfahrplan | Teilsperre Strecke | 10x 8.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 21:10 - 05:20 Uhr Einspur Spurwechsel Ferden - St. German | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS |  | Ferden (Spw) - St. German (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100648 | Unterhaltsfenster LBT 2026 | P-20312 | I-990901 | 2026-01-05 | 2026-12-22 | 1 | Spiez - LBT - Brig | Güterverkehr | Schichtweise |  | Gem. Jahresfahrplan | Teilsperre Strecke | 26x 8.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 21:10 - 05:20 Uhr Einspur Spurwechsel Ferden - St. German | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS |  | Ferden (Spw) - St. German (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100648 | Unterhaltsfenster LBT 2026 | P-20312 | I-990904 | 2026-01-12 | 2026-12-20 | 1 | Spiez - LBT - Brig | Güterverkehr | Schichtweise |  | Gem. Jahresfahrplan | Teilsperre Strecke | 25x 8.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 21:10 - 05:20 Uhr Einspur Spurwechsel Ferden - St. German | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS |  | Ferden (Spw) - St. German (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100846 | UF ZVIA-ZWIP inkl. Tunnel | P-20395 | I-938799 | 2026-08-09 | 2026-08-14 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:25-05:35: Einspurige Verkehrsführung auf der Strecke Zürich Oerlikon - Zürich Wipkingen - Zürich HB. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Viadukt (Abzw) - Zürich Birchsteg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100846 | UF ZVIA-ZWIP inkl. Tunnel | P-20395 | I-938799 | 2026-08-09 | 2026-08-14 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:25-05:35: Einspurige Verkehrsführung auf der Strecke Zürich Oerlikon - Zürich Wipkingen - Zürich HB. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Viadukt (Abzw) - Zürich Birchsteg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100846 | UF ZVIA-ZWIP inkl. Tunnel | P-20395 | I-938799 | 2026-08-09 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:25-05:35: Einspurige Verkehrsführung auf der Strecke Zürich Oerlikon - Zürich Wipkingen - Zürich HB. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Viadukt (Abzw) - Zürich Birchsteg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100846 | UF ZVIA-ZWIP inkl. Tunnel | P-20395 | I-938799 | 2026-08-09 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:25-05:35: Einspurige Verkehrsführung auf der Strecke Zürich Oerlikon - Zürich Wipkingen - Zürich HB. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Viadukt (Abzw) - Zürich Birchsteg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100846 | UF ZVIA-ZWIP inkl. Tunnel | P-20395 | I-938799 | 2026-08-09 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:25-05:35: Einspurige Verkehrsführung auf der Strecke Zürich Oerlikon - Zürich Wipkingen - Zürich HB. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Viadukt (Abzw) - Zürich Birchsteg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100846 | UF ZVIA-ZWIP inkl. Tunnel | P-20395 | I-938799 | 2026-08-09 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:25-05:35: Einspurige Verkehrsführung auf der Strecke Zürich Oerlikon - Zürich Wipkingen - Zürich HB. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Viadukt (Abzw) - Zürich Birchsteg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100846 | UF ZVIA-ZWIP inkl. Tunnel | P-20395 | I-938799 | 2026-08-09 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:25-05:35: Einspurige Verkehrsführung auf der Strecke Zürich Oerlikon - Zürich Wipkingen - Zürich HB. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Viadukt (Abzw) - Zürich Birchsteg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100846 | UF ZVIA-ZWIP inkl. Tunnel | P-20395 | I-938799 | 2026-08-09 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:25-05:35: Einspurige Verkehrsführung auf der Strecke Zürich Oerlikon - Zürich Wipkingen - Zürich HB. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Viadukt (Abzw) - Zürich Birchsteg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100846 | UF ZVIA-ZWIP inkl. Tunnel | P-20395 | I-938799 | 2026-08-09 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:25-05:35: Einspurige Verkehrsführung auf der Strecke Zürich Oerlikon - Zürich Wipkingen - Zürich HB. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Viadukt (Abzw) - Zürich Birchsteg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100846 | UF ZVIA-ZWIP inkl. Tunnel | P-20395 | I-938799 | 2026-08-09 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:25-05:35: Einspurige Verkehrsführung auf der Strecke Zürich Oerlikon - Zürich Wipkingen - Zürich HB. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Viadukt (Abzw) - Zürich Birchsteg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100846 | UF ZVIA-ZWIP inkl. Tunnel | P-20395 | I-938799 | 2026-08-09 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:25-05:35: Einspurige Verkehrsführung auf der Strecke Zürich Oerlikon - Zürich Wipkingen - Zürich HB. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Viadukt (Abzw) - Zürich Birchsteg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100846 | UF ZVIA-ZWIP inkl. Tunnel | P-20395 | I-938799 | 2026-08-09 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:25-05:35: Einspurige Verkehrsführung auf der Strecke Zürich Oerlikon - Zürich Wipkingen - Zürich HB. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Viadukt (Abzw) - Zürich Birchsteg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100846 | UF ZVIA-ZWIP inkl. Tunnel | P-20395 | I-938799 | 2026-08-09 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:25-05:35: Einspurige Verkehrsführung auf der Strecke Zürich Oerlikon - Zürich Wipkingen - Zürich HB. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Viadukt (Abzw) - Zürich Birchsteg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100846 | UF ZVIA-ZWIP inkl. Tunnel | P-20395 | I-938799 | 2026-08-09 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:25-05:35: Einspurige Verkehrsführung auf der Strecke Zürich Oerlikon - Zürich Wipkingen - Zürich HB. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Viadukt (Abzw) - Zürich Birchsteg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100846 | UF ZVIA-ZWIP inkl. Tunnel | P-20395 | I-938800 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich HB - Zürich Wipkingen - Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100846 | UF ZVIA-ZWIP inkl. Tunnel | P-20395 | I-938800 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich HB - Zürich Wipkingen - Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100846 | UF ZVIA-ZWIP inkl. Tunnel | P-20395 | I-938800 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich HB - Zürich Wipkingen - Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100846 | UF ZVIA-ZWIP inkl. Tunnel | P-20395 | I-938800 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich HB - Zürich Wipkingen - Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100846 | UF ZVIA-ZWIP inkl. Tunnel | P-20395 | I-938800 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich HB - Zürich Wipkingen - Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100846 | UF ZVIA-ZWIP inkl. Tunnel | P-20395 | I-938800 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich HB - Zürich Wipkingen - Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100846 | UF ZVIA-ZWIP inkl. Tunnel | P-20395 | I-938800 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich HB - Zürich Wipkingen - Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100846 | UF ZVIA-ZWIP inkl. Tunnel | P-20395 | I-938800 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich HB - Zürich Wipkingen - Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100846 | UF ZVIA-ZWIP inkl. Tunnel | P-20395 | I-938800 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich HB - Zürich Wipkingen - Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100846 | UF ZVIA-ZWIP inkl. Tunnel | P-20395 | I-938800 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich HB - Zürich Wipkingen - Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100846 | UF ZVIA-ZWIP inkl. Tunnel | P-20395 | I-938800 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich HB - Zürich Wipkingen - Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100846 | UF ZVIA-ZWIP inkl. Tunnel | P-20395 | I-938800 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich HB - Zürich Wipkingen - Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100846 | UF ZVIA-ZWIP inkl. Tunnel | P-20395 | I-938800 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich HB - Zürich Wipkingen - Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100846 | UF ZVIA-ZWIP inkl. Tunnel | P-20395 | I-938800 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich HB - Zürich Wipkingen - Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100846 | UF ZVIA-ZWIP inkl. Tunnel | P-20395 | I-938800 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich HB - Zürich Wipkingen - Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100846 | UF ZVIA-ZWIP inkl. Tunnel | P-20395 | I-938800 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich HB - Zürich Wipkingen - Zürich Oerlikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Viadukt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100846 | UF ZVIA-ZWIP inkl. Tunnel | P-21091 | I-984880 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:25-05:40: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Wipkingen und Zürich Oerlikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Wipkingen - Zürich Birchsteg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100846 | UF ZVIA-ZWIP inkl. Tunnel | P-21091 | I-984880 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:25-05:40: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Wipkingen und Zürich Oerlikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Wipkingen - Zürich Birchsteg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100846 | UF ZVIA-ZWIP inkl. Tunnel | P-21091 | I-984880 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:25-05:40: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Wipkingen und Zürich Oerlikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Wipkingen - Zürich Birchsteg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100846 | UF ZVIA-ZWIP inkl. Tunnel | P-21091 | I-984880 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:25-05:40: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Wipkingen und Zürich Oerlikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Wipkingen - Zürich Birchsteg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100846 | UF ZVIA-ZWIP inkl. Tunnel | P-21091 | I-984880 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:25-05:40: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Wipkingen und Zürich Oerlikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Wipkingen - Zürich Birchsteg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100846 | UF ZVIA-ZWIP inkl. Tunnel | P-21091 | I-984880 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:25-05:40: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Wipkingen und Zürich Oerlikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Wipkingen - Zürich Birchsteg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100846 | UF ZVIA-ZWIP inkl. Tunnel | P-21091 | I-984880 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:25-05:40: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Wipkingen und Zürich Oerlikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Wipkingen - Zürich Birchsteg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100846 | UF ZVIA-ZWIP inkl. Tunnel | P-21091 | I-984880 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:25-05:40: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Wipkingen und Zürich Oerlikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Wipkingen - Zürich Birchsteg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100846 | UF ZVIA-ZWIP inkl. Tunnel | P-21091 | I-984880 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:25-05:40: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Wipkingen und Zürich Oerlikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Wipkingen - Zürich Birchsteg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100846 | UF ZVIA-ZWIP inkl. Tunnel | P-21091 | I-984880 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:25-05:40: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Wipkingen und Zürich Oerlikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Wipkingen - Zürich Birchsteg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100846 | UF ZVIA-ZWIP inkl. Tunnel | P-21091 | I-984880 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:25-05:40: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Wipkingen und Zürich Oerlikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Wipkingen - Zürich Birchsteg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100846 | UF ZVIA-ZWIP inkl. Tunnel | P-21091 | I-984880 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:25-05:40: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Wipkingen und Zürich Oerlikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Wipkingen - Zürich Birchsteg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100846 | UF ZVIA-ZWIP inkl. Tunnel | P-21091 | I-984880 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:25-05:40: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Wipkingen und Zürich Oerlikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Wipkingen - Zürich Birchsteg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100846 | UF ZVIA-ZWIP inkl. Tunnel | P-21091 | I-984881 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 01:20-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Wipkingen und Zürich Oerlikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Wipkingen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100846 | UF ZVIA-ZWIP inkl. Tunnel | P-21091 | I-984881 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 01:20-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Wipkingen und Zürich Oerlikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Wipkingen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100846 | UF ZVIA-ZWIP inkl. Tunnel | P-21091 | I-984881 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 01:20-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Wipkingen und Zürich Oerlikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Wipkingen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100846 | UF ZVIA-ZWIP inkl. Tunnel | P-21091 | I-984881 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 01:20-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Wipkingen und Zürich Oerlikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Wipkingen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100846 | UF ZVIA-ZWIP inkl. Tunnel | P-21091 | I-984881 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 01:20-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Wipkingen und Zürich Oerlikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Wipkingen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100846 | UF ZVIA-ZWIP inkl. Tunnel | P-21091 | I-984881 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 01:20-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Wipkingen und Zürich Oerlikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Wipkingen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100846 | UF ZVIA-ZWIP inkl. Tunnel | P-21091 | I-984881 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 01:20-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Wipkingen und Zürich Oerlikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Wipkingen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100846 | UF ZVIA-ZWIP inkl. Tunnel | P-21091 | I-984881 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 01:20-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Wipkingen und Zürich Oerlikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Wipkingen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100846 | UF ZVIA-ZWIP inkl. Tunnel | P-21091 | I-984881 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 01:20-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Wipkingen und Zürich Oerlikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Wipkingen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100846 | UF ZVIA-ZWIP inkl. Tunnel | P-21091 | I-984881 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 01:20-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Wipkingen und Zürich Oerlikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Wipkingen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100846 | UF ZVIA-ZWIP inkl. Tunnel | P-21091 | I-984881 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 01:20-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Wipkingen und Zürich Oerlikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Wipkingen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100846 | UF ZVIA-ZWIP inkl. Tunnel | P-21091 | I-984881 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 01:20-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Wipkingen und Zürich Oerlikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Wipkingen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100846 | UF ZVIA-ZWIP inkl. Tunnel | P-21091 | I-984881 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 01:20-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Wipkingen und Zürich Oerlikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Wipkingen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20399 | I-1069146 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.6 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20399 | I-1069146 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.6 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20399 | I-938845 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20399 | I-938845 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20399 | I-938846 | 2026-09-06 | 2026-09-11 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20399 | I-938846 | 2026-09-06 | 2026-09-11 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20399 | I-938846 | 2026-09-06 | 2026-09-11 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20399 | I-938846 | 2026-09-06 | 2026-09-11 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20399 | I-938846 | 2026-09-06 | 2026-09-11 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20399 | I-938846 | 2026-09-06 | 2026-09-11 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20399 | I-938846 | 2026-09-06 | 2026-09-11 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20399 | I-938846 | 2026-09-06 | 2026-09-11 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20399 | I-938846 | 2026-09-06 | 2026-09-11 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20399 | I-938846 | 2026-09-06 | 2026-09-11 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20399 | I-938846 | 2026-09-06 | 2026-09-11 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20399 | I-938846 | 2026-09-06 | 2026-09-11 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20399 | I-938847 | 2026-09-13 | 2026-09-18 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20399 | I-938847 | 2026-09-13 | 2026-09-18 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20399 | I-938847 | 2026-09-13 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20399 | I-938847 | 2026-09-13 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20399 | I-938847 | 2026-09-13 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20399 | I-938847 | 2026-09-13 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20399 | I-938847 | 2026-09-13 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20399 | I-938847 | 2026-09-13 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20399 | I-938847 | 2026-09-13 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20399 | I-938847 | 2026-09-13 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20399 | I-938847 | 2026-09-13 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20399 | I-938847 | 2026-09-13 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20399 | I-938848 | 2026-09-13 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20399 | I-938848 | 2026-09-13 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20399 | I-938849 | 2026-09-07 | 2026-09-18 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20399 | I-938849 | 2026-09-07 | 2026-09-18 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20399 | I-938849 | 2026-09-07 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20399 | I-938849 | 2026-09-07 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20399 | I-938849 | 2026-09-07 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20399 | I-938849 | 2026-09-07 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20399 | I-938849 | 2026-09-07 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20399 | I-938849 | 2026-09-07 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20399 | I-938849 | 2026-09-07 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20399 | I-938849 | 2026-09-07 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20399 | I-938849 | 2026-09-07 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20399 | I-938849 | 2026-09-07 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20399 | I-938849 | 2026-09-07 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20399 | I-938849 | 2026-09-07 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20399 | I-938849 | 2026-09-07 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20399 | I-938849 | 2026-09-07 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20401 | I-938888 | 2026-01-04 | 2026-01-09 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20401 | I-938888 | 2026-01-04 | 2026-01-09 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20401 | I-938889 | 2026-01-04 | 2026-01-09 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20401 | I-938889 | 2026-01-04 | 2026-01-09 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20401 | I-938889 | 2026-01-04 | 2026-01-09 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20401 | I-938889 | 2026-01-04 | 2026-01-09 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20401 | I-938889 | 2026-01-04 | 2026-01-09 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20401 | I-938889 | 2026-01-04 | 2026-01-09 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20401 | I-938889 | 2026-01-04 | 2026-01-09 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20401 | I-938889 | 2026-01-04 | 2026-01-09 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20401 | I-938889 | 2026-01-04 | 2026-01-09 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20401 | I-938889 | 2026-01-04 | 2026-01-09 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20401 | I-938889 | 2026-01-04 | 2026-01-09 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20401 | I-938889 | 2026-01-04 | 2026-01-09 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20401 | I-938890 | 2026-01-11 | 2026-01-16 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20401 | I-938890 | 2026-01-11 | 2026-01-16 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20401 | I-938890 | 2026-01-11 | 2026-01-16 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20401 | I-938890 | 2026-01-11 | 2026-01-16 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20401 | I-938890 | 2026-01-11 | 2026-01-16 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20401 | I-938890 | 2026-01-11 | 2026-01-16 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20401 | I-938890 | 2026-01-11 | 2026-01-16 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20401 | I-938890 | 2026-01-11 | 2026-01-16 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20401 | I-938890 | 2026-01-11 | 2026-01-16 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20401 | I-938890 | 2026-01-11 | 2026-01-16 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20401 | I-938890 | 2026-01-11 | 2026-01-16 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20401 | I-938890 | 2026-01-11 | 2026-01-16 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:09-06:00: Sperrung der Kohlendreick- und Letzigrabenbrücke zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Langstrasse | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20401 | I-938891 | 2026-01-11 | 2026-01-16 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20401 | I-938891 | 2026-01-11 | 2026-01-16 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20401 | I-938892 | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20401 | I-938892 | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20401 | I-938892 | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20401 | I-938892 | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20401 | I-938892 | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20401 | I-938892 | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20401 | I-938892 | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20401 | I-938892 | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20401 | I-938892 | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20401 | I-938892 | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20401 | I-938892 | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20401 | I-938892 | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20401 | I-938892 | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20401 | I-938892 | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20401 | I-938892 | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100851 | UF Weinbergtunnel / DML Brücken Q1+Q4 | P-20401 | I-938892 | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:00: Gleisänderungen in Zürich Löwenstrasse. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20402 | I-938947 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich Stadelhofen und Zürich Langstrasse. Zusätzlich 2 Perrongleise weniger in Zürich Museumstrasse zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20402 | I-938947 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich Stadelhofen und Zürich Langstrasse. Zusätzlich 2 Perrongleise weniger in Zürich Museumstrasse zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20402 | I-938947 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich Stadelhofen und Zürich Langstrasse. Zusätzlich 2 Perrongleise weniger in Zürich Museumstrasse zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20402 | I-938947 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich Stadelhofen und Zürich Langstrasse. Zusätzlich 2 Perrongleise weniger in Zürich Museumstrasse zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20402 | I-938947 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich Stadelhofen und Zürich Langstrasse. Zusätzlich 2 Perrongleise weniger in Zürich Museumstrasse zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20402 | I-938947 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich Stadelhofen und Zürich Langstrasse. Zusätzlich 2 Perrongleise weniger in Zürich Museumstrasse zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20402 | I-938947 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich Stadelhofen und Zürich Langstrasse. Zusätzlich 2 Perrongleise weniger in Zürich Museumstrasse zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20402 | I-938947 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich Stadelhofen und Zürich Langstrasse. Zusätzlich 2 Perrongleise weniger in Zürich Museumstrasse zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20402 | I-938947 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich Stadelhofen und Zürich Langstrasse. Zusätzlich 2 Perrongleise weniger in Zürich Museumstrasse zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20402 | I-938947 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich Stadelhofen und Zürich Langstrasse. Zusätzlich 2 Perrongleise weniger in Zürich Museumstrasse zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20402 | I-938947 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich Stadelhofen und Zürich Langstrasse. Zusätzlich 2 Perrongleise weniger in Zürich Museumstrasse zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20402 | I-938947 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich Stadelhofen und Zürich Langstrasse. Zusätzlich 2 Perrongleise weniger in Zürich Museumstrasse zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20402 | I-938947 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich Stadelhofen und Zürich Langstrasse. Zusätzlich 2 Perrongleise weniger in Zürich Museumstrasse zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20402 | I-938947 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich Stadelhofen und Zürich Langstrasse. Zusätzlich 2 Perrongleise weniger in Zürich Museumstrasse zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20402 | I-938947 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich Stadelhofen und Zürich Langstrasse. Zusätzlich 2 Perrongleise weniger in Zürich Museumstrasse zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20402 | I-938947 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich Stadelhofen und Zürich Langstrasse. Zusätzlich 2 Perrongleise weniger in Zürich Museumstrasse zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20402 | I-938947 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich Stadelhofen und Zürich Langstrasse. Zusätzlich 2 Perrongleise weniger in Zürich Museumstrasse zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20402 | I-938948 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:20-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Museumstrasse und Zürich Stadelhofen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20402 | I-938948 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:20-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Museumstrasse und Zürich Stadelhofen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20402 | I-938948 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:20-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Museumstrasse und Zürich Stadelhofen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20402 | I-938948 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:20-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Museumstrasse und Zürich Stadelhofen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20402 | I-938948 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:20-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Museumstrasse und Zürich Stadelhofen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20402 | I-938948 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:20-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Museumstrasse und Zürich Stadelhofen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20402 | I-938948 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:20-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Museumstrasse und Zürich Stadelhofen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20402 | I-938948 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:20-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Museumstrasse und Zürich Stadelhofen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20402 | I-938948 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:20-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Museumstrasse und Zürich Stadelhofen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20402 | I-938948 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:20-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Museumstrasse und Zürich Stadelhofen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20402 | I-938948 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:20-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Museumstrasse und Zürich Stadelhofen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20402 | I-938948 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:20-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Museumstrasse und Zürich Stadelhofen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20402 | I-938948 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:20-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Museumstrasse und Zürich Stadelhofen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20402 | I-938948 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:20-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Museumstrasse und Zürich Stadelhofen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20402 | I-938948 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:20-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Museumstrasse und Zürich Stadelhofen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20402 | I-938948 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:20-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Museumstrasse und Zürich Stadelhofen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20402 | I-938948 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:20-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Museumstrasse und Zürich Stadelhofen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20403 | I-938949 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:33-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich HB und Zürich Langstrasse. Sowie 2 Perrongleise in Zürich Museumstrasse weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20403 | I-938949 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:33-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich HB und Zürich Langstrasse. Sowie 2 Perrongleise in Zürich Museumstrasse weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20403 | I-938949 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:33-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich HB und Zürich Langstrasse. Sowie 2 Perrongleise in Zürich Museumstrasse weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20403 | I-938949 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:33-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich HB und Zürich Langstrasse. Sowie 2 Perrongleise in Zürich Museumstrasse weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20403 | I-938949 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:33-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich HB und Zürich Langstrasse. Sowie 2 Perrongleise in Zürich Museumstrasse weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20403 | I-938949 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:33-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich HB und Zürich Langstrasse. Sowie 2 Perrongleise in Zürich Museumstrasse weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20403 | I-938949 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:33-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich HB und Zürich Langstrasse. Sowie 2 Perrongleise in Zürich Museumstrasse weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20403 | I-938949 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:33-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich HB und Zürich Langstrasse. Sowie 2 Perrongleise in Zürich Museumstrasse weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20403 | I-938949 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:33-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich HB und Zürich Langstrasse. Sowie 2 Perrongleise in Zürich Museumstrasse weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20403 | I-938949 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:33-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich HB und Zürich Langstrasse. Sowie 2 Perrongleise in Zürich Museumstrasse weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20403 | I-938949 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:33-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich HB und Zürich Langstrasse. Sowie 2 Perrongleise in Zürich Museumstrasse weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20403 | I-938949 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:33-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich HB und Zürich Langstrasse. Sowie 2 Perrongleise in Zürich Museumstrasse weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20403 | I-938949 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:33-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich HB und Zürich Langstrasse. Sowie 2 Perrongleise in Zürich Museumstrasse weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20403 | I-938949 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:33-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich HB und Zürich Langstrasse. Sowie 2 Perrongleise in Zürich Museumstrasse weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20403 | I-938949 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:33-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich HB und Zürich Langstrasse. Sowie 2 Perrongleise in Zürich Museumstrasse weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20403 | I-938949 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:33-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich HB und Zürich Langstrasse. Sowie 2 Perrongleise in Zürich Museumstrasse weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20403 | I-938949 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:33-05:05: Einspurige Verkehrsführung auf den S-Bahngleisen zwischen Zürich HB und Zürich Langstrasse. Sowie 2 Perrongleise in Zürich Museumstrasse weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20403 | I-938950 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca 3'. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20403 | I-938950 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca 3'. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20403 | I-938950 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca 3'. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20403 | I-938950 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca 3'. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20403 | I-938950 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca 3'. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20403 | I-938950 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca 3'. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20403 | I-938950 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca 3'. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20403 | I-938950 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca 3'. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20403 | I-938950 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca 3'. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20403 | I-938950 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca 3'. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20403 | I-938950 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca 3'. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20403 | I-938950 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca 3'. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20403 | I-938950 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca 3'. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20403 | I-938950 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca 3'. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20403 | I-938950 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca 3'. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20403 | I-938950 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca 3'. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20403 | I-938950 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:05: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB - Zürich Stadelhofen. Einzelne Verspätungen bis ca 3'. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20403 | I-938951 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:05-04:50: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Museumstrasse - Zürich Stadelhofen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20403 | I-938951 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:05-04:50: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Museumstrasse - Zürich Stadelhofen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20403 | I-938951 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:05-04:50: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Museumstrasse - Zürich Stadelhofen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20403 | I-938951 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:05-04:50: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Museumstrasse - Zürich Stadelhofen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20403 | I-938951 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:05-04:50: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Museumstrasse - Zürich Stadelhofen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20403 | I-938951 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:05-04:50: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Museumstrasse - Zürich Stadelhofen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20403 | I-938951 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:05-04:50: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Museumstrasse - Zürich Stadelhofen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20403 | I-938951 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:05-04:50: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Museumstrasse - Zürich Stadelhofen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20403 | I-938951 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:05-04:50: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Museumstrasse - Zürich Stadelhofen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20403 | I-938951 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:05-04:50: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Museumstrasse - Zürich Stadelhofen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20403 | I-938951 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:05-04:50: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Museumstrasse - Zürich Stadelhofen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20403 | I-938951 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:05-04:50: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Museumstrasse - Zürich Stadelhofen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20403 | I-938951 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:05-04:50: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Museumstrasse - Zürich Stadelhofen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20403 | I-938951 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:05-04:50: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Museumstrasse - Zürich Stadelhofen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20403 | I-938951 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:05-04:50: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Museumstrasse - Zürich Stadelhofen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20403 | I-938951 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:05-04:50: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Museumstrasse - Zürich Stadelhofen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100859 | UF ZMUS | P-20403 | I-938951 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:05-04:50: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Zürich Museumstrasse - Zürich Stadelhofen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100864 | UF Hard | P-20406 | I-938977 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100864 | UF Hard | P-20406 | I-938977 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100864 | UF Hard | P-20406 | I-938977 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100864 | UF Hard | P-20406 | I-938977 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100864 | UF Hard | P-20406 | I-938977 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100864 | UF Hard | P-20406 | I-938979 | 2026-04-21 | 2026-04-24 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100864 | UF Hard | P-20406 | I-938979 | 2026-04-21 | 2026-04-24 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100864 | UF Hard | P-20406 | I-938979 | 2026-04-21 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100864 | UF Hard | P-20406 | I-938979 | 2026-04-21 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100864 | UF Hard | P-20406 | I-938979 | 2026-04-21 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100864 | UF Hard | P-20406 | I-938981 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100864 | UF Hard | P-20406 | I-938981 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100864 | UF Hard | P-20406 | I-938981 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100864 | UF Hard | P-20406 | I-938981 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100864 | UF Hard | P-20406 | I-938981 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100864 | UF Hard | P-20406 | I-938981 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100864 | UF Hard | P-20407 | I-938983 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100864 | UF Hard | P-20407 | I-938983 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100864 | UF Hard | P-20407 | I-938983 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100864 | UF Hard | P-20407 | I-938983 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100864 | UF Hard | P-20407 | I-938983 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100864 | UF Hard | P-20407 | I-938985 | 2026-09-15 | 2026-09-18 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100864 | UF Hard | P-20407 | I-938985 | 2026-09-15 | 2026-09-18 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100864 | UF Hard | P-20407 | I-938985 | 2026-09-15 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100864 | UF Hard | P-20407 | I-938985 | 2026-09-15 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100864 | UF Hard | P-20407 | I-938985 | 2026-09-15 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Hard Käferberg (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100864 | UF Hard | P-20407 | I-938987 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100864 | UF Hard | P-20407 | I-938987 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100864 | UF Hard | P-20407 | I-938987 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100864 | UF Hard | P-20407 | I-938987 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100864 | UF Hard | P-20407 | I-938987 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100864 | UF Hard | P-20407 | I-938987 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt. Entweder Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Hardbrücke oder Totalsperrung Zürich Alstetten - Hard. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100866 | (ZF) UF ZAS-KLW Q1+Q4 | P-20409 | I-938997 | 2026-02-15 | 2026-03-06 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Nächte So/Mo-Do/Fr 22.00-05.00h; Einzelne Sperrungen für Unterhaltsarbeiten im Bereich Limmattal. Evtl Umleitungen Cargo via Furttal. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Altstetten - Killwangen-Spreitenbach | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100866 | (ZF) UF ZAS-KLW Q1+Q4 | P-20409 | I-938997 | 2026-02-15 | 2026-03-06 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Nächte So/Mo-Do/Fr 22.00-05.00h; Einzelne Sperrungen für Unterhaltsarbeiten im Bereich Limmattal. Evtl Umleitungen Cargo via Furttal. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Altstetten - Killwangen-Spreitenbach | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100866 | (ZF) UF ZAS-KLW Q1+Q4 | P-20410 | I-939003 | 2026-10-25 | 2026-11-13 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Nächte So/Mo-Do/Fr 22.00-05.00h; Einzelne Sperrungen für Unterhaltsarbeiten im Bereich Limmattal. Evtl Umleitungen Cargo via Furttal. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Killwangen-Spreitenbach | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100866 | (ZF) UF ZAS-KLW Q1+Q4 | P-20410 | I-939003 | 2026-10-25 | 2026-11-13 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Nächte So/Mo-Do/Fr 22.00-05.00h; Einzelne Sperrungen für Unterhaltsarbeiten im Bereich Limmattal. Evtl Umleitungen Cargo via Furttal. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Killwangen-Spreitenbach | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100867 | (ZF) Heitersberg Spülen | P-20411 | I-939011 | 2026-01-26 | 2026-02-06 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05.15: Einspurige Verkehrsführung. Umleitungen Cargo. Verspätungen bis ca 3 Minuten möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Gruemet (Abzw) - Killwangen-Spreitenbach | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100867 | (ZF) Heitersberg Spülen | P-20411 | I-939011 | 2026-01-26 | 2026-02-06 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05.15: Einspurige Verkehrsführung. Umleitungen Cargo. Verspätungen bis ca 3 Minuten möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Gruemet (Abzw) - Killwangen-Spreitenbach | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100867 | (ZF) Heitersberg Spülen | P-20411 | I-939012 | 2026-01-12 | 2026-01-23 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:15: Einspurige Verkehrsführung. Umleitungen Cargo, Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach - Gruemet (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100867 | (ZF) Heitersberg Spülen | P-20411 | I-939012 | 2026-01-12 | 2026-01-23 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:15: Einspurige Verkehrsführung. Umleitungen Cargo, Einzelne Verspätungen bis ca 3 Minuten möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach - Gruemet (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100869 | UF Heitersberg/Spw Langacher | P-20414 | I-939024 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.7 h | x | o | o | o | o | o | x | 01:25-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Killwangen-Spreitenbach und Mägenwil. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Killwangen-Spreitenbach - Mellingen Heitersberg | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100869 | UF Heitersberg/Spw Langacher | P-20414 | I-939024 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.7 h | x | o | o | o | o | o | x | 01:25-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Killwangen-Spreitenbach und Mägenwil. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Killwangen-Spreitenbach - Mellingen Heitersberg | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100869 | UF Heitersberg/Spw Langacher | P-20414 | I-939025 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:30-05:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und Mägenwil. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach - Mellingen Heitersberg | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100869 | UF Heitersberg/Spw Langacher | P-20414 | I-939025 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:30-05:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und Mägenwil. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach - Mellingen Heitersberg | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100869 | UF Heitersberg/Spw Langacher | P-20414 | I-939026 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:30-05:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und Mägenwil. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach - Mellingen Heitersberg | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100869 | UF Heitersberg/Spw Langacher | P-20414 | I-939026 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:30-05:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und Mägenwil. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach - Mellingen Heitersberg | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100869 | UF Heitersberg/Spw Langacher | P-20414 | I-939027 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.7 h | x | o | o | o | o | o | x | 01:25-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Killwangen-Spreitenbach und Mägenwil. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach - Mellingen Heitersberg | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100869 | UF Heitersberg/Spw Langacher | P-20414 | I-939027 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.7 h | x | o | o | o | o | o | x | 01:25-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Killwangen-Spreitenbach und Mägenwil. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach - Mellingen Heitersberg | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100870 | UF Linie 711 ZAS-KMUE | P-20415 | I-939032 | 2026-03-22 | 2026-03-26 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.2 h | x | x | x | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Altstetten Farbhof - Urdorf | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100870 | UF Linie 711 ZAS-KMUE | P-20416 | I-939035 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.1 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bonstetten Süd (Abzw) - Hedingen Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100870 | UF Linie 711 ZAS-KMUE | P-20417 | I-939037 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.1 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Affoltern am Albis - Knonau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100969 | LvM SIMIS-C Uznach-Pilotanlage | P-20431 | I-940103 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 1 | Wattwil - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Uznach | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100969 | LvM SIMIS-C Uznach-Pilotanlage | P-20431 | I-940103 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 1 | Wil - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Uznach | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100969 | LvM SIMIS-C Uznach-Pilotanlage | P-20431 | I-940103 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Uznach | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100969 | LvM SIMIS-C Uznach-Pilotanlage | P-20431 | I-940110 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 1 | Wattwil - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uznach | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100969 | LvM SIMIS-C Uznach-Pilotanlage | P-20431 | I-940110 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 1 | Wil - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uznach | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100969 | LvM SIMIS-C Uznach-Pilotanlage | P-20431 | I-940110 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uznach | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100969 | LvM SIMIS-C Uznach-Pilotanlage | P-20431 | I-940111 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 1 | Wattwil - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uznach | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100969 | LvM SIMIS-C Uznach-Pilotanlage | P-20431 | I-940111 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 1 | Wil - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uznach | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100969 | LvM SIMIS-C Uznach-Pilotanlage | P-20431 | I-940111 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uznach | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100969 | LvM SIMIS-C Uznach-Pilotanlage | P-20431 | I-940112 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 1 | Wattwil - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uznach | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100969 | LvM SIMIS-C Uznach-Pilotanlage | P-20431 | I-940112 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 1 | Wil - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uznach | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100969 | LvM SIMIS-C Uznach-Pilotanlage | P-20431 | I-940112 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uznach | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100969 | LvM SIMIS-C Uznach-Pilotanlage | P-20431 | I-940114 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 1 | Wattwil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uznach | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100969 | LvM SIMIS-C Uznach-Pilotanlage | P-20431 | I-940114 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 1 | Wil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uznach | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100969 | LvM SIMIS-C Uznach-Pilotanlage | P-20431 | I-940114 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uznach | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100969 | LvM SIMIS-C Uznach-Pilotanlage | P-20431 | I-940115 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 1 | Wattwil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uznach | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100969 | LvM SIMIS-C Uznach-Pilotanlage | P-20431 | I-940115 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 1 | Wil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uznach | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100969 | LvM SIMIS-C Uznach-Pilotanlage | P-20431 | I-940115 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uznach | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100969 | LvM SIMIS-C Uznach-Pilotanlage | P-20431 | I-940117 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | Wattwil - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uznach | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100969 | LvM SIMIS-C Uznach-Pilotanlage | P-20431 | I-940117 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | Wil - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uznach | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100969 | LvM SIMIS-C Uznach-Pilotanlage | P-20431 | I-940117 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uznach | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100969 | LvM SIMIS-C Uznach-Pilotanlage | P-20431 | I-940118 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 1 | Wattwil - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uznach | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100969 | LvM SIMIS-C Uznach-Pilotanlage | P-20431 | I-940118 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 1 | Wil - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uznach | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100969 | LvM SIMIS-C Uznach-Pilotanlage | P-20431 | I-940118 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uznach | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100969 | LvM SIMIS-C Uznach-Pilotanlage | P-20431 | I-940125 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 1 | Wattwil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uznach | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100969 | LvM SIMIS-C Uznach-Pilotanlage | P-20431 | I-940125 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 1 | Wil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uznach | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
100969 | LvM SIMIS-C Uznach-Pilotanlage | P-20431 | I-940125 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uznach | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
101788 | HWSZ-HWIL 4437 FbE Gl. 121/131 + Bu | P-20535 | I-947097 | 2026-04-13 | 2026-04-25 | 1 | Langenthal - Wolhusen | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC | Total Keine Zustellung HWSZ | Totalsperre Strecke | 12 Tage + 5.3 h | x | x | x | x | x | x | x | Keine Zustellung HWSZ und Zufahrt nach ETB | TRUE | FALSE |  |  | Region Andere |  | Huttwil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
101788 | HWSZ-HWIL 4437 FbE Gl. 121/131 + Bu | P-20535 | I-947097 | 2026-04-13 | 2026-04-25 | 1 | Langenthal - Wolhusen | Regionalverkehr | Durchgehend |  | Total Keine Zufahrt nach ETB | Totalsperre Strecke | 12 Tage + 5.3 h | x | x | x | x | x | x | x | Keine Zustellung HWSZ und Zufahrt nach ETB | TRUE | FALSE |  |  | Region Andere |  | Huttwil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
102101 | UF2026 LC GE - GEPR entretien des herses | P-20582 | I-950326 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 1 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
102101 | UF2026 LC GE - GEPR entretien des herses | P-20582 | I-950326 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 1 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
102101 | UF2026 LC GE - GEPR entretien des herses | P-20582 | I-950326 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 1 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
102101 | UF2026 LC GE - GEPR entretien des herses | P-20582 | I-950326 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
102101 | UF2026 LC GE - GEPR entretien des herses | P-20582 | I-950326 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
102101 | UF2026 LC GE - GEPR entretien des herses | P-20582 | I-950327 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 1 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
102101 | UF2026 LC GE - GEPR entretien des herses | P-20582 | I-950327 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 1 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
102101 | UF2026 LC GE - GEPR entretien des herses | P-20582 | I-950327 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 1 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
102101 | UF2026 LC GE - GEPR entretien des herses | P-20582 | I-950327 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
102101 | UF2026 LC GE - GEPR entretien des herses | P-20582 | I-950327 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
102101 | UF2026 LC GE - GEPR entretien des herses | P-20582 | I-950328 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
102101 | UF2026 LC GE - GEPR entretien des herses | P-20582 | I-950328 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
102101 | UF2026 LC GE - GEPR entretien des herses | P-20582 | I-950328 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
102101 | UF2026 LC GE - GEPR entretien des herses | P-20582 | I-950328 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
102101 | UF2026 LC GE - GEPR entretien des herses | P-20582 | I-950328 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
102101 | UF2026 LC GE - GEPR entretien des herses | P-20582 | I-950329 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
102101 | UF2026 LC GE - GEPR entretien des herses | P-20582 | I-950329 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
102101 | UF2026 LC GE - GEPR entretien des herses | P-20582 | I-950329 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
102101 | UF2026 LC GE - GEPR entretien des herses | P-20582 | I-950329 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
102101 | UF2026 LC GE - GEPR entretien des herses | P-20582 | I-950329 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
102101 | UF2026 LC GE - GEPR entretien des herses | P-20582 | I-950334 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 1 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
102101 | UF2026 LC GE - GEPR entretien des herses | P-20582 | I-950334 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 1 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
102101 | UF2026 LC GE - GEPR entretien des herses | P-20582 | I-950334 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 1 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
102101 | UF2026 LC GE - GEPR entretien des herses | P-20582 | I-950334 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
102101 | UF2026 LC GE - GEPR entretien des herses | P-20582 | I-950334 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR, ainsi qu'en gare de GEPR, pour tous les trafics. Interruption totale GEPR-CHNE via FUBI (trafic fret) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
102101 | UF2026 LC GE - GEPR entretien des herses | P-20584 | I-950338 | 2026-06-28 | 2026-06-28 | 1 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR/GEAP/MEYR (tous les trafics) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève - St-Jean (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
102101 | UF2026 LC GE - GEPR entretien des herses | P-20584 | I-950338 | 2026-06-28 | 2026-06-28 | 1 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR/GEAP/MEYR (tous les trafics) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève - St-Jean (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
102101 | UF2026 LC GE - GEPR entretien des herses | P-20584 | I-950338 | 2026-06-28 | 2026-06-28 | 1 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR/GEAP/MEYR (tous les trafics) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève - St-Jean (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
102101 | UF2026 LC GE - GEPR entretien des herses | P-20584 | I-950338 | 2026-06-28 | 2026-06-28 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR/GEAP/MEYR (tous les trafics) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève - St-Jean (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
102101 | UF2026 LC GE - GEPR entretien des herses | P-20584 | I-950338 | 2026-06-28 | 2026-06-28 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR/GEAP/MEYR (tous les trafics) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève - St-Jean (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
102101 | UF2026 LC GE - GEPR entretien des herses | P-20584 | I-950339 | 2026-10-11 | 2026-10-11 | 1 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR/GEAP/MEYR (tous les trafics) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève - St-Jean (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
102101 | UF2026 LC GE - GEPR entretien des herses | P-20584 | I-950339 | 2026-10-11 | 2026-10-11 | 1 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR/GEAP/MEYR (tous les trafics) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève - St-Jean (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
102101 | UF2026 LC GE - GEPR entretien des herses | P-20584 | I-950339 | 2026-10-11 | 2026-10-11 | 1 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR/GEAP/MEYR (tous les trafics) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève - St-Jean (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
102101 | UF2026 LC GE - GEPR entretien des herses | P-20584 | I-950339 | 2026-10-11 | 2026-10-11 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR/GEAP/MEYR (tous les trafics) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève - St-Jean (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
102101 | UF2026 LC GE - GEPR entretien des herses | P-20584 | I-950339 | 2026-10-11 | 2026-10-11 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Interruption totale GE-GEPR/GEAP/MEYR (tous les trafics) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève - St-Jean (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
102106 | UF 2025 La Praille | P-20585 | I-950379 | 2026-10-24 | 2026-10-26 | 1 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 16.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Accès à GEPR impossible (voies fret et garages) - Circulation CEVA pas impactée | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
102106 | UF 2025 La Praille | P-20585 | I-950380 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 1 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Simple voie CHNE - LAPR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lancy-Bâtie (bif) - Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
102106 | UF 2025 La Praille | P-20585 | I-950381 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 1 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 10.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale JON - LAPR (y.c.) Suppression du Léman Express | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lancy-Bâtie (bif) - Genève-La-Praille | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
102117 | 4578: BUE Engelprächtigen | P-20589 | I-950525 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 1 | Langenthal - Wolhusen | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC | keine Zustellung GETG-MAU | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 5.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Wochenendsperre | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | kip@bls.ch | Hüswil West | Fahrbahn | o | Ja | Ja
102117 | 4578: BUE Engelprächtigen | P-20589 | I-950525 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 1 | Langenthal - Wolhusen | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS | Bahnersatz Bahnersatz HWIL-WSAU | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 5.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Wochenendsperre | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | kip@bls.ch | Hüswil West | Fahrbahn | o | Ja | Ja
103084 | Zofingen-Suhr 2026 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-20660 | I-959943 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zofingen - Suhr | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
103084 | Zofingen-Suhr 2026 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-20661 | I-959945 | 2026-07-26 | 2026-07-31 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.1 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Zofingen - Suhr | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
103093 | Turgi-Koblenz 2026 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-20665 | I-959988 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Turgi - Kb - Waldshut DB |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperrung ab 21:00 Uhr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Turgi - Koblenz Süd | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103093 | Turgi-Koblenz 2026 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-20666 | I-959989 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 1 | Turgi - Kb - Waldshut DB |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperrung ab 21:00 Uhr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Turgi - Koblenz Süd | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103094 | Beinwil-Lenzburg 2026 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-20668 | I-960001 | 2026-09-27 | 2026-10-02 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Beinwil am See - Lenzburg | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
103094 | Beinwil-Lenzburg 2026 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-20668 | I-960004 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Beinwil am See - Lenzburg | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
103580 | (ZF) UF 2026 - Linie 840 OWT - FF | P-20723 | I-964466 | 2026-05-17 | 2026-05-19 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 21.50-05.40h; Einspurige Verkehrsführung. Bahnersatz S30. Evtl Anpassung Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Oberwinterthur Ost - Frauenfeld | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103580 | (ZF) UF 2026 - Linie 840 OWT - FF | P-20723 | I-964467 | 2026-05-19 | 2026-05-22 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.8 h | o | x | x | x | o | o | o | 21.50-05.40h; Einspurige Verkehrsführung. Bahnersatz S30. Evtl Anpassung Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur Ost - Islikon | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103580 | (ZF) UF 2026 - Linie 840 OWT - FF | P-20728 | I-964511 | 2026-10-18 | 2026-10-23 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 21.50-05.40h; Einspurige Verkehrsführung. Bahnersatz S30. Evtl Anpassung Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Frauenfeld - Oberwinterthur Ost | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103585 | (ZF) UF 2026 FF - WF (1.+2. Halbjahr) | P-20729 | I-964517 | 2026-07-19 | 2026-07-24 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 22.00-05.35; Einspurige Verkehrsführung. Bahnersatz S30.Evtl Massnahmen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Weinfelden - Frauenfeld | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103585 | (ZF) UF 2026 FF - WF (1.+2. Halbjahr) | P-20729 | I-964517 | 2026-07-19 | 2026-07-24 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 22.00-05.35; Einspurige Verkehrsführung. Bahnersatz S30.Evtl Massnahmen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Weinfelden - Frauenfeld | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103585 | (ZF) UF 2026 FF - WF (1.+2. Halbjahr) | P-20731 | I-964530 | 2026-11-29 | 2026-12-04 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 22.00-05.35h; Einspurige Verkehrsführung. Bahnersatz S30. Evtl Massnahmen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weinfelden - Frauenfeld | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103585 | (ZF) UF 2026 FF - WF (1.+2. Halbjahr) | P-20731 | I-964530 | 2026-11-29 | 2026-12-04 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 22.00-05.35h; Einspurige Verkehrsführung. Bahnersatz S30. Evtl Massnahmen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weinfelden - Frauenfeld | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103590 | UF 2026 SGWI - SG | P-20734 | I-964581 | 2026-09-13 | 2026-09-18 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln -St.Gallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | St. Gallen - St. Gallen Winkeln | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103590 | UF 2026 SGWI - SG | P-20734 | I-964581 | 2026-09-13 | 2026-09-18 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln -St.Gallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | St. Gallen - St. Gallen Winkeln | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103590 | UF 2026 SGWI - SG | P-20734 | I-964581 | 2026-09-13 | 2026-09-18 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln -St.Gallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | St. Gallen - St. Gallen Winkeln | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103594 | (ZF) UF 2026 GSS - SGWI | P-20735 | I-964583 | 2026-03-22 | 2026-03-27 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung Gossau -St.Gallen Winkeln | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103594 | (ZF) UF 2026 GSS - SGWI | P-20735 | I-964583 | 2026-03-22 | 2026-03-27 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung Gossau -St.Gallen Winkeln | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103594 | (ZF) UF 2026 GSS - SGWI | P-20738 | I-964589 | 2026-09-20 | 2026-09-25 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung Gossau -St.Gallen Winkeln | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | St. Gallen Winkeln - Gossau SG | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103594 | (ZF) UF 2026 GSS - SGWI | P-20738 | I-964589 | 2026-09-20 | 2026-09-25 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung Gossau -St.Gallen Winkeln | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | St. Gallen Winkeln - Gossau SG | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103597 | (ZF) UF 2026 UZW - GSS | P-20739 | I-964594 | 2026-05-03 | 2026-05-08 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22.00-05.00 h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Uzwil - Gossau SG | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103597 | (ZF) UF 2026 UZW - GSS | P-20741 | I-964596 | 2026-10-11 | 2026-10-16 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22.00-05.00 h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uzwil - Gossau SG | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103599 | (ZF) UF 2026 WIL - UZW | P-20742 | I-964597 | 2026-03-08 | 2026-03-11 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | x | 21.50-04.50h; Einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Wil Matt (Abzw) - Schwarzenbach SG | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103599 | (ZF) UF 2026 WIL - UZW | P-20742 | I-964598 | 2026-03-11 | 2026-03-13 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 21.50-04.50h; Einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schwarzenbach SG - Uzwil | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103599 | (ZF) UF 2026 WIL - UZW | P-20744 | I-964601 | 2026-10-04 | 2026-10-09 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21.50-04.50h; Einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil Matt (Abzw) - Uzwil | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103601 | (ZF) UF 2026 WGR - SNT | P-20745 | I-964604 | 2026-04-19 | 2026-04-24 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22.55-05.30h; Einspurige Verkehrsführung mit Ausfällen im Regionalverkehr.S-35 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur Grüze - Schneit | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103601 | (ZF) UF 2026 WGR - SNT | P-20745 | I-964604 | 2026-04-19 | 2026-04-24 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22.55-05.30h; Einspurige Verkehrsführung mit Ausfällen im Regionalverkehr.S-35 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur Grüze - Schneit | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103601 | (ZF) UF 2026 WGR - SNT | P-20747 | I-964608 | 2026-09-06 | 2026-09-11 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22.55-05.30h; Einspurige Verkehrsführung mit Ausfällen im Regionalverkehr.S-35 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Schneit | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103601 | (ZF) UF 2026 WGR - SNT | P-20747 | I-964608 | 2026-09-06 | 2026-09-11 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22.55-05.30h; Einspurige Verkehrsführung mit Ausfällen im Regionalverkehr.S-35 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Schneit | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103635 | FbE26_SBG_Gl_4 | P-22429 | I-1041913 | 2026-07-26 | 2026-07-29 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.5 h | x | x | o | o | o | o | x | 22:00-05:30: 1 Bahnhofsgleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Sihlbrugg | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103635 | FbE26_SBG_Gl_4 | P-22429 | I-1041964 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Sihlbrugg | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103635 | FbE26_SBG_Gl_4 | P-22429 | I-1041974 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.6 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Sihlbrugg | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103635 | FbE26_SBG_Gl_4 | P-22429 | I-1041992 | 2026-08-03 | 2026-08-17 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Sihlbrugg | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103635 | FbE26_SBG_Gl_4 | P-22429 | I-1041997 | 2026-08-02 | 2026-08-19 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | So 22:00 durchgehend bis Mi 21:00: 1 Bahnhofsgleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Sihlbrugg | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103635 | FbE26_SBG_Gl_4 | P-22429 | I-1042007 | 2026-08-04 | 2026-08-19 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 10x 3.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Sihlbrugg | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103635 | FbE26_SBG_Gl_4 | P-22429 | I-1042015 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 07:00-16:00: 1 Bahnhofsgleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Sihlbrugg | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103635 | FbE26_SBG_Gl_4 | P-22429 | I-1042020 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Sihlbrugg | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103635 | FbE26_SBG_Gl_4 | P-22429 | I-1042027 | 2026-08-25 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 3.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Sihlbrugg | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103635 | FbE26_SBG_Gl_4 | P-22429 | I-1042030 | 2026-08-23 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-05:30: 1 Bahnhofsgleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Sihlbrugg | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103635 | FbE26_SBG_Gl_4 | P-22429 | I-1042037 | 2026-09-06 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12 Tage | x | x | x | x | x | x | x | So 21:00 durchgehend bis Fr 21:00: 1 Bahnhofsgleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Sihlbrugg | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103635 | FbE26_SBG_Gl_4 | P-22429 | I-1042043 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Sihlbrugg | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103635 | FbE26_SBG_Gl_4 | P-22429 | I-1042045 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7.1 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Sihlbrugg | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103635 | FbE26_SBG_Gl_4 | P-22429 | I-1042051 | 2026-09-08 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 3.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Sihlbrugg | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103635 | FbE26_SBG_Gl_4 | P-22429 | I-1042141 | 2026-09-21 | 2026-10-05 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Sihlbrugg | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103635 | FbE26_SBG_Gl_4 | P-22429 | I-1042143 | 2026-09-22 | 2026-10-09 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 12x 3.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Sihlbrugg | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103635 | FbE26_SBG_Gl_4 | P-22429 | I-1042206 | 2026-09-20 | 2026-10-09 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-05:30: 1 Bahnhofsgleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Sihlbrugg | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20809 | I-1033974 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20813 | I-1034128 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20804 | I-1034139 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20807 | I-1068430 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20807 | I-1068433 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20808 | I-1077935 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20808 | I-1077936 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Sedrun SMF - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20755 | I-964976 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Sedrun SMF - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20755 | I-964979 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20755 | I-964980 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20755 | I-964981 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20755 | I-965035 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20755 | I-965071 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20755 | I-965074 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20755 | I-965075 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20755 | I-965086 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20755 | I-965087 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20756 | I-965091 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20756 | I-965092 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20756 | I-965095 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20756 | I-965098 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20756 | I-965099 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20756 | I-968982 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20756 | I-968998 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20756 | I-969006 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20756 | I-969008 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20756 | I-969009 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20756 | I-969020 | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20756 | I-969021 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20800 | I-969031 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20800 | I-969033 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20800 | I-969034 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20800 | I-969036 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20800 | I-969037 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20800 | I-969038 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20800 | I-969040 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20800 | I-969224 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20800 | I-969225 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20800 | I-969229 | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20800 | I-969231 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20800 | I-969242 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20800 | I-969244 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20804 | I-969263 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20804 | I-969264 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20804 | I-969269 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20804 | I-969270 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20804 | I-969274 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20804 | I-969285 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 9.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt, causa Speedreinigung --> ripercussione treni alla sera | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20804 | I-969289 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 9.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt, causa Speedreinigung --> ripercussione treni al mattino | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20804 | I-969291 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20805 | I-969306 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20805 | I-969307 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20805 | I-969308 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20805 | I-969309 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20805 | I-969310 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20805 | I-969311 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20805 | I-969312 | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20805 | I-969313 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20805 | I-969316 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20805 | I-969317 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20805 | I-969318 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20805 | I-969326 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20805 | I-969329 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20806 | I-969337 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20806 | I-969338 | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20806 | I-969340 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20806 | I-969341 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20806 | I-969345 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20806 | I-969346 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20806 | I-969347 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20806 | I-969349 | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20806 | I-969351 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20806 | I-969352 | 2026-06-27 | 2026-06-28 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20806 | I-969353 | 2026-06-20 | 2026-06-21 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20806 | I-969354 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20807 | I-969356 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20807 | I-969357 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20807 | I-969359 | 2026-07-05 | 2026-07-06 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20807 | I-969360 | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20807 | I-969361 | 2026-07-05 | 2026-07-06 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20807 | I-969362 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20807 | I-969363 | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20807 | I-969364 | 2026-07-25 | 2026-07-26 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20807 | I-969365 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20807 | I-969366 | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20808 | I-969368 | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20808 | I-969369 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20808 | I-969370 | 2026-08-08 | 2026-08-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20808 | I-969371 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20808 | I-969373 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20808 | I-969375 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20808 | I-969376 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20808 | I-969452 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20808 | I-969454 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20808 | I-969455 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20809 | I-969457 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20809 | I-969458 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20809 | I-969459 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20809 | I-969460 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20809 | I-969461 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20809 | I-969462 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20809 | I-969463 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20809 | I-969472 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Faido SMF | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20809 | I-969544 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20813 | I-969641 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20813 | I-969642 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20813 | I-969643 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20813 | I-969644 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20813 | I-969645 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20813 | I-969647 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20813 | I-969652 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20813 | I-969653 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 10.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt, causa Speedreinigung --> ripercussione treni alla sera | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20813 | I-969657 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 9.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt, causa Speedreinigung --> ripercussione treni al mattino | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20814 | I-969680 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20814 | I-969682 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20814 | I-969683 | 2026-11-15 | 2026-11-16 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20814 | I-969684 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20814 | I-969685 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20814 | I-969692 | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20814 | I-969693 | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20814 | I-969702 | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20814 | I-969704 | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20814 | I-969705 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20814 | I-969706 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20814 | I-969710 | 2026-11-15 | 2026-11-16 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20815 | I-969712 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20815 | I-969713 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20815 | I-969714 | 2026-12-13 | 2026-12-14 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20815 | I-969715 | 2026-12-13 | 2026-12-14 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20815 | I-969722 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20815 | I-969724 | 2026-12-20 | 2026-12-21 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GBT (natürliche Intervalle), bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20815 | I-969725 | 2026-12-12 | 2026-12-13 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20815 | I-970692 | 2026-12-19 | 2026-12-20 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
103653 | Finestre di manutenzione GBT 2026 | P-20815 | I-970698 | 2026-12-20 | 2026-12-21 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Betriebsführung Rynächt - Pollegio, bereits in Jahresfahrplan berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Pozzo Negro (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
104068 | DA: Sanierung Perrondach Dachsen US01 | P-20797 | I-968700 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Dachsen - Marthalen Nord | Bahnzugang | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
104068 | DA: Sanierung Perrondach Dachsen US01 | P-20797 | I-968702 | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dachsen - Marthalen Nord | Bahnzugang | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
104068 | DA: Sanierung Perrondach Dachsen US01 | P-20797 | I-968707 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | x | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dachsen - Marthalen Nord | Bahnzugang | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
104238 | Entretiens_L.250 | P-20818 | I-969958 | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 13x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Voies 800 ou 900 interdites entre (PAL) et (ROM) Emplacement exacte lors de la commande. Concept identique 2025 | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Palézieux - Romont FR | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
104238 | Entretiens_L.250 | P-20819 | I-969965 | 2026-08-23 | 2026-09-04 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Emplacement exacte en commande. Restriction voies 800 ou 900 entre ROM et ROS | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Romont FR - Rosé | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
104238 | Entretiens_L.250 | P-20820 | I-975069 | 2026-10-11 | 2026-10-23 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Reste de capacité emplacement exacte lors de la commande. Synergie | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Fribourg/Freiburg | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
104238 | Entretiens_L.250 | P-20820 | I-975069 | 2026-10-11 | 2026-10-23 | 1 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Reste de capacité emplacement exacte lors de la commande. Synergie | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Fribourg/Freiburg | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
104238 | Entretiens_L.250 | P-20877 | I-975095 | 2026-09-13 | 2026-09-25 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Emplacement exacte en commande Voies 800 ou 900 Horaires exacte lors de la commande | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Düdingen - Flamatt | Reservation für Unterhalt | o | Ja | Nein
104332 | UF 2026 WSEE - BMA | P-20841 | I-970797 | 2026-06-01 | 2026-06-06 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.4 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur Seen - Bauma | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
104332 | UF 2026 WSEE - BMA | P-20842 | I-970798 | 2026-08-30 | 2026-09-05 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 7.4 h | x | x | x | x | x | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Seen - Bauma | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
104397 | Behebung Schäden an Kabelquerung ZOER Gleis 1 | P-20846 | I-1005552 | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.9 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:32-05:24h; 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Oerlikon | Projekte Dritte | o | Ja | Nein
104397 | Behebung Schäden an Kabelquerung ZOER Gleis 1 | P-20846 | I-1005552 | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.9 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:32-05:24h; 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Oerlikon | Projekte Dritte | o | Ja | Nein
104397 | Behebung Schäden an Kabelquerung ZOER Gleis 1 | P-20846 | I-1005552 | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.9 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:32-05:24h; 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Oerlikon | Projekte Dritte | o | Ja | Nein
104397 | Behebung Schäden an Kabelquerung ZOER Gleis 1 | P-20846 | I-1005552 | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.9 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:32-05:24h; 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Oerlikon | Projekte Dritte | o | Ja | Nein
104397 | Behebung Schäden an Kabelquerung ZOER Gleis 1 | P-20846 | I-1005552 | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.9 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:32-05:24h; 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Oerlikon | Projekte Dritte | o | Ja | Nein
104397 | Behebung Schäden an Kabelquerung ZOER Gleis 1 | P-20846 | I-1005552 | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.9 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:32-05:24h; 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Oerlikon | Projekte Dritte | o | Ja | Nein
104397 | Behebung Schäden an Kabelquerung ZOER Gleis 1 | P-20846 | I-1005554 | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o | 01:03-04:58h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar sowie Totalsperrung Zürich Oerlikon - Wallisellen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Oerlikon | Projekte Dritte | o | Ja | Nein
104397 | Behebung Schäden an Kabelquerung ZOER Gleis 1 | P-20846 | I-1005554 | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o | 01:03-04:58h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar sowie Totalsperrung Zürich Oerlikon - Wallisellen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Oerlikon | Projekte Dritte | o | Ja | Nein
104397 | Behebung Schäden an Kabelquerung ZOER Gleis 1 | P-20846 | I-1005554 | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o | 01:03-04:58h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar sowie Totalsperrung Zürich Oerlikon - Wallisellen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Oerlikon | Projekte Dritte | o | Ja | Nein
104397 | Behebung Schäden an Kabelquerung ZOER Gleis 1 | P-20846 | I-1005554 | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o | 01:03-04:58h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar sowie Totalsperrung Zürich Oerlikon - Wallisellen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Oerlikon | Projekte Dritte | o | Ja | Nein
104397 | Behebung Schäden an Kabelquerung ZOER Gleis 1 | P-20846 | I-1005554 | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o | 01:03-04:58h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar sowie Totalsperrung Zürich Oerlikon - Wallisellen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Oerlikon | Projekte Dritte | o | Ja | Nein
104397 | Behebung Schäden an Kabelquerung ZOER Gleis 1 | P-20846 | I-1005554 | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o | 01:03-04:58h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar sowie Totalsperrung Zürich Oerlikon - Wallisellen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Oerlikon | Projekte Dritte | o | Ja | Nein
104397 | Behebung Schäden an Kabelquerung ZOER Gleis 1 | P-20846 | I-1005556 | 2026-05-14 | 2026-05-17 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage + 4.9 h | o | o | o | x | x | x | x | Dauernd: 1 Perrongleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Projekte Dritte | o | Ja | Nein
104397 | Behebung Schäden an Kabelquerung ZOER Gleis 1 | P-20846 | I-1005556 | 2026-05-14 | 2026-05-17 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage + 4.9 h | o | o | o | x | x | x | x | Dauernd: 1 Perrongleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Projekte Dritte | o | Ja | Nein
104397 | Behebung Schäden an Kabelquerung ZOER Gleis 1 | P-20846 | I-1005556 | 2026-05-14 | 2026-05-17 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage + 4.9 h | o | o | o | x | x | x | x | Dauernd: 1 Perrongleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Projekte Dritte | o | Ja | Nein
104397 | Behebung Schäden an Kabelquerung ZOER Gleis 1 | P-20846 | I-1005556 | 2026-05-14 | 2026-05-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage + 4.9 h | o | o | o | x | x | x | x | Dauernd: 1 Perrongleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Projekte Dritte | o | Ja | Nein
104397 | Behebung Schäden an Kabelquerung ZOER Gleis 1 | P-20846 | I-1005556 | 2026-05-14 | 2026-05-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage + 4.9 h | o | o | o | x | x | x | x | Dauernd: 1 Perrongleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Projekte Dritte | o | Ja | Nein
104397 | Behebung Schäden an Kabelquerung ZOER Gleis 1 | P-20846 | I-1005556 | 2026-05-14 | 2026-05-17 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage + 4.9 h | o | o | o | x | x | x | x | Dauernd: 1 Perrongleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Projekte Dritte | o | Ja | Nein
104397 | Behebung Schäden an Kabelquerung ZOER Gleis 1 | P-20846 | I-1005559 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:03-04:58h; 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Projekte Dritte | o | Ja | Nein
104397 | Behebung Schäden an Kabelquerung ZOER Gleis 1 | P-20846 | I-1005559 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:03-04:58h; 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Projekte Dritte | o | Ja | Nein
104397 | Behebung Schäden an Kabelquerung ZOER Gleis 1 | P-20846 | I-1005559 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:03-04:58h; 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Projekte Dritte | o | Ja | Nein
104397 | Behebung Schäden an Kabelquerung ZOER Gleis 1 | P-20846 | I-1005559 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:03-04:58h; 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Projekte Dritte | o | Ja | Nein
104397 | Behebung Schäden an Kabelquerung ZOER Gleis 1 | P-20846 | I-1005559 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:03-04:58h; 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Projekte Dritte | o | Ja | Nein
104397 | Behebung Schäden an Kabelquerung ZOER Gleis 1 | P-20846 | I-1005559 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:03-04:58h; 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Projekte Dritte | o | Ja | Nein
104397 | Behebung Schäden an Kabelquerung ZOER Gleis 1 | P-20846 | I-1005561 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:32.-05:24h; 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Projekte Dritte | o | Ja | Nein
104397 | Behebung Schäden an Kabelquerung ZOER Gleis 1 | P-20846 | I-1005561 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:32.-05:24h; 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Projekte Dritte | o | Ja | Nein
104397 | Behebung Schäden an Kabelquerung ZOER Gleis 1 | P-20846 | I-1005561 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:32.-05:24h; 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Projekte Dritte | o | Ja | Nein
104397 | Behebung Schäden an Kabelquerung ZOER Gleis 1 | P-20846 | I-1005561 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:32.-05:24h; 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Projekte Dritte | o | Ja | Nein
104397 | Behebung Schäden an Kabelquerung ZOER Gleis 1 | P-20846 | I-1005561 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:32.-05:24h; 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Projekte Dritte | o | Ja | Nein
104397 | Behebung Schäden an Kabelquerung ZOER Gleis 1 | P-20846 | I-1005561 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:32.-05:24h; 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Projekte Dritte | o | Ja | Nein
104590 | UF 2026 SLG - GSS | P-20850 | I-972922 | 2026-03-01 | 2026-03-06 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Ausfall der S5 und Umleitung des Güterverkehrs | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Gossau SG - Sulgen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
104590 | UF 2026 SLG - GSS | P-20850 | I-972922 | 2026-03-01 | 2026-03-06 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Ausfall der S5 und Umleitung des Güterverkehrs | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Gossau SG - Sulgen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
104590 | UF 2026 SLG - GSS | P-20851 | I-972932 | 2026-07-19 | 2026-07-24 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Ausfall der S5 und Umleitung des Güterverkehrs | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - Sulgen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
104590 | UF 2026 SLG - GSS | P-20851 | I-972932 | 2026-07-19 | 2026-07-24 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Ausfall der S5 und Umleitung des Güterverkehrs | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - Sulgen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
104606 | FbE26_ST_AV15_V_1_31 | P-20854 | I-1027026 | 2026-07-20 | 2026-08-14 | 1 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 16x 2.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Triphon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
104606 | FbE26_ST_AV15_V_1_31 | P-20854 | I-1027033 | 2026-08-08 | 2026-08-10 | 1 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.4 h | o | o | o | o | o | x | x | simple voie AIG - BEX | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Triphon - Bex | Fahrbahn | o | Ja | Nein
104606 | FbE26_ST_AV15_V_1_31 | P-20854 | I-1027038 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 1 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | x | x | o | o | o | simple voie ST - BEX | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Triphon - Bex | Fahrbahn | o | Ja | Nein
104606 | FbE26_ST_AV15_V_1_31 | P-20854 | I-1027040 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 1 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | x | x | o | o | o | o | o | simple voie AIG - BEX | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Triphon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
104606 | FbE26_ST_AV15_V_1_31 | P-20854 | I-1027041 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 1 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | x | x | o | o | o | o | simple voie AIG - ST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Triphon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
104606 | FbE26_ST_AV15_V_1_31 | P-20854 | I-1037264 | 2026-08-07 | 2026-08-08 | 1 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | o | o | o | o | x | x | o | simple voie ST - BEX | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Triphon - Bex | Fahrbahn | o | Ja | Nein
104606 | FbE26_ST_AV15_V_1_31 | P-20854 | I-1037287 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 1 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | x | x | o | o | o | o | o | simple voie AIG - BEX | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Triphon - Bex | Fahrbahn | o | Ja | Nein
104606 | FbE26_ST_AV15_V_1_31 | P-20854 | I-1037395 | 2026-07-20 | 2026-08-14 | 1 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 2.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Triphon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
104606 | FbE26_ST_AV15_V_1_31 | P-20854 | I-1037396 | 2026-07-20 | 2026-08-14 | 1 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 2.8 h | o | o | o | o | o | o | x | Interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Triphon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
104606 | FbE26_ST_AV15_V_1_31 | P-20854 | I-1037397 | 2026-07-20 | 2026-08-14 | 1 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Triphon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
104606 | FbE26_ST_AV15_V_1_31 | P-20854 | I-973069 | 2026-07-19 | 2026-08-14 | 1 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25 Tage + 19.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Voies interdites en permanence. Le transit en gare est uniquement possible par la voie 2. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | St-Triphon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
104857 | Lot 5.1 ROS, renouv. voie 4,AV1/2 | P-20884 | I-975220 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 15.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Circulation à droite de Rosé à Fri | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rosé - Villars-sur-Glâne | Fahrbahn | o | Ja | Ja
104857 | Lot 5.1 ROS, renouv. voie 4,AV1/2 | P-20884 | I-975222 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 11.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Circulation à droite de Fri-Rosé | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Rosé - Villars-sur-Glâne | Fahrbahn | o | Ja | Ja
104857 | Lot 5.1 ROS, renouv. voie 4,AV1/2 | P-20885 | I-975224 | 2026-09-27 | 2026-12-12 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 55x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Circulation à droite Chénens - Fribourg | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Chénens - Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
104857 | Lot 5.1 ROS, renouv. voie 4,AV1/2 | P-20902 | I-976026 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 1.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Circulation à droite Chénens - Fribourg | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Chénens - Rosé | Fahrbahn | o | Ja | Ja
104857 | Lot 5.1 ROS, renouv. voie 4,AV1/2 | P-20902 | I-976029 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Interruption totale FRI-CHE | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Rosé - Chénens | Fahrbahn | o | Ja | Ja
104857 | Lot 5.1 ROS, renouv. voie 4,AV1/2 | P-20903 | I-976030 | 2026-10-24 | 2026-10-26 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 10.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Circulation à droite Rosé-Chénens | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Rosé - Chénens | Fahrbahn | o | Ja | Ja
104857 | Lot 5.1 ROS, renouv. voie 4,AV1/2 | P-20903 | I-976031 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale gare de Rosé | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Rosé - Chénens | Fahrbahn | o | Ja | Ja
104857 | Lot 5.1 ROS, renouv. voie 4,AV1/2 | P-20884 | I-976045 | 2026-09-18 | 2026-09-20 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 10.0 h | o | o | o | o | x | x | x | Voies de garage | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Rosé | Fahrbahn | o | Ja | Ja
104943 | UF_TW - BAA als "WE TS" | P-20894 | I-975860 | 2026-02-28 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Baar | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
104943 | UF_TW - BAA als "WE TS" | P-20894 | I-975860 | 2026-02-28 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Baar | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
104943 | UF_TW - BAA als "WE TS" | P-20894 | I-975860 | 2026-02-28 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Baar | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105056 | Brugg-Baden 2026 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-20916 | I-976752 | 2026-02-10 | 2026-02-13 | 1 | Turgi - Kb - Waldshut DB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung über maximal einen Abschnitt im Bereich Brugg-Baden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Brugg AG Ost - Baden | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105056 | Brugg-Baden 2026 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-20918 | I-976777 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 1 | Turgi - Kb - Waldshut DB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung über maximal einen Abschnitt im Bereich Brugg-Baden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Brugg AG Ost - Baden | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105073 | Rupperswil-Brugg 2026 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-20919 | I-976820 | 2026-03-01 | 2026-03-04 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.2 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung BG-WI. In Kombination mit Intervall RU-WI ergibt es langen Einspur RU-WI-BG. In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Wildegg - Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105073 | Rupperswil-Brugg 2026 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-20919 | I-976820 | 2026-03-01 | 2026-03-04 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.2 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung BG-WI. In Kombination mit Intervall RU-WI ergibt es langen Einspur RU-WI-BG. In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Wildegg - Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105073 | Rupperswil-Brugg 2026 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-20919 | I-976820 | 2026-03-01 | 2026-03-04 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.2 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung BG-WI. In Kombination mit Intervall RU-WI ergibt es langen Einspur RU-WI-BG. In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Wildegg - Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105073 | Rupperswil-Brugg 2026 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-20919 | I-976821 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung RU-WI. In Kombination mit Intervall RU-BG langer Einspur RU-WI-BG. In WI Keine Ein-/Ausfahrten aus Gl.4-6 möglich. Perrongleis 2 in WI gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rupperswil - Wildegg | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105073 | Rupperswil-Brugg 2026 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-20919 | I-976822 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG. (Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). In WI Keine Ein-/Ausfahrten aus Gl.4-6 möglich. Perrongleis 2 in WI gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Wildegg | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105073 | Rupperswil-Brugg 2026 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-20919 | I-976823 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG. (Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 2 in WI gesperrt Perrongleis 4 in RU gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rupperswil | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105073 | Rupperswil-Brugg 2026 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-20919 | I-976823 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG. (Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 2 in WI gesperrt Perrongleis 4 in RU gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105073 | Rupperswil-Brugg 2026 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-20919 | I-976824 | 2026-03-04 | 2026-03-06 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar. Perrongleis 1 in WI gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Brugg AG West - Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105073 | Rupperswil-Brugg 2026 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-20919 | I-976824 | 2026-03-04 | 2026-03-06 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar. Perrongleis 1 in WI gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Brugg AG West - Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105073 | Rupperswil-Brugg 2026 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-20919 | I-976824 | 2026-03-04 | 2026-03-06 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar. Perrongleis 1 in WI gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Brugg AG West - Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105073 | Rupperswil-Brugg 2026 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-20919 | I-976824 | 2026-03-04 | 2026-03-06 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar. Perrongleis 1 in WI gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Brugg AG West - Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105073 | Rupperswil-Brugg 2026 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-20919 | I-976825 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG. (Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 1 in WI gesperrt Perrongleis 1 in RU gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105073 | Rupperswil-Brugg 2026 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-20919 | I-976825 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG. (Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 1 in WI gesperrt Perrongleis 1 in RU gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105073 | Rupperswil-Brugg 2026 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-20919 | I-976827 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 2.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung BG-WI. In Kombination mit Intervall RU-WI ergibt es langen Einspur RU-WI-BG. In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Brugg AG West | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105073 | Rupperswil-Brugg 2026 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-20920 | I-976829 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung RU-WI. In Kombination mit Intervall RU-BG langer Einspur RU-WI-BG. In WI Keine Ein-/Ausfahrten aus Gl.4-6 möglich. Perrongleis 2 in WI gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Wildegg | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105073 | Rupperswil-Brugg 2026 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-20920 | I-976830 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG. (Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). In WI Keine Ein-/Ausfahrten aus Gl.4-6 möglich. Perrongleis 2 in WI gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Wildegg | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105073 | Rupperswil-Brugg 2026 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-20920 | I-976831 | 2026-07-20 | 2026-07-22 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG. (Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 2 in WI gesperrt Perrongleis 4 in RU gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105073 | Rupperswil-Brugg 2026 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-20920 | I-976831 | 2026-07-20 | 2026-07-22 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG. (Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 2 in WI gesperrt Perrongleis 4 in RU gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105073 | Rupperswil-Brugg 2026 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-20920 | I-976832 | 2026-07-22 | 2026-07-24 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar. Perrongleis 1 in WI gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Brugg AG West - Rupperswil | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105073 | Rupperswil-Brugg 2026 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-20920 | I-976833 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG. (Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 1 in WI gesperrt Perrongleis 1 in RU gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105073 | Rupperswil-Brugg 2026 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-20920 | I-976833 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RU-WI-BG. (Kumulation mit bestehendem Intervall BG-WI). Perrongleis 1 in WI gesperrt Perrongleis 1 in RU gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105073 | Rupperswil-Brugg 2026 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-20920 | I-976835 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 2.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung BG-WI. In Kombination mit Intervall RU-WI ergibt es langen Einspur RU-WI-BG. In HOBK und SBAD nur 1 Perrongleis nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rupperswil - Brugg AG West | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105301 | NS: FbE Gleis cd + Weiche 5 | P-20970 | I-1020975 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Regionalverkehr | Durchgehend |  | Totalsperre EV Köniz-Schwarzenburg | Totalsperre Strecke | 7.5 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | TRUE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Niederscherli - Mittelhäusern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
105301 | NS: FbE Gleis cd + Weiche 5 | P-20970 | I-978521 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Regionalverkehr | Durchgehend |  | Totalsperre EV Köniz-Schwarzenburg | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 7.5 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | TRUE |  | BLS | Region BLS-Nord | kip@bls.ch | Niederscherli - Mittelhäusern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
105301 | NS: FbE Gleis cd + Weiche 5 | P-20970 | I-978547 | 2026-04-07 | 2026-04-24 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Totalsperre EV Köniz-Schwarzenburg | Totalsperre Strecke | 12x 7.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | TRUE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Niederscherli - Mittelhäusern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
105373 | ABB Notaustiegsgebäude der RBS | P-21658 | I-1009657 | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | o | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
105373 | ABB Notaustiegsgebäude der RBS | P-21658 | I-1009657 | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | o | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
105373 | ABB Notaustiegsgebäude der RBS | P-21658 | I-1009657 | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | o | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
105373 | ABB Notaustiegsgebäude der RBS | P-21658 | I-1009657 | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | o | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
105373 | ABB Notaustiegsgebäude der RBS | P-21658 | I-1009657 | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | o | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
105373 | ABB Notaustiegsgebäude der RBS | P-21658 | I-1009657 | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | o | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
105373 | ABB Notaustiegsgebäude der RBS | P-21658 | I-1009657 | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | o | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
105373 | ABB Notaustiegsgebäude der RBS | P-21658 | I-1009657 | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | o | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
105373 | ABB Notaustiegsgebäude der RBS | P-21658 | I-1009688 | 2026-08-15 | 2026-08-24 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 51.9 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
105373 | ABB Notaustiegsgebäude der RBS | P-21658 | I-1009688 | 2026-08-15 | 2026-08-24 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 51.9 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
105373 | ABB Notaustiegsgebäude der RBS | P-21658 | I-1009688 | 2026-08-15 | 2026-08-24 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 51.9 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
105373 | ABB Notaustiegsgebäude der RBS | P-21658 | I-1009688 | 2026-08-15 | 2026-08-24 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 51.9 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
105373 | ABB Notaustiegsgebäude der RBS | P-21658 | I-1009688 | 2026-08-15 | 2026-08-24 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 51.9 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
105373 | ABB Notaustiegsgebäude der RBS | P-21658 | I-1009688 | 2026-08-15 | 2026-08-24 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 51.9 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
105373 | ABB Notaustiegsgebäude der RBS | P-21658 | I-1009688 | 2026-08-15 | 2026-08-24 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 51.9 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
105373 | ABB Notaustiegsgebäude der RBS | P-21658 | I-1009688 | 2026-08-15 | 2026-08-24 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 51.9 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
105373 | ABB Notaustiegsgebäude der RBS | P-21658 | I-1025849 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
105373 | ABB Notaustiegsgebäude der RBS | P-21658 | I-1025849 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
105373 | ABB Notaustiegsgebäude der RBS | P-21658 | I-1025849 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
105373 | ABB Notaustiegsgebäude der RBS | P-21658 | I-1025849 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
105373 | ABB Notaustiegsgebäude der RBS | P-21658 | I-1025849 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
105373 | ABB Notaustiegsgebäude der RBS | P-21658 | I-1025849 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
105373 | ABB Notaustiegsgebäude der RBS | P-21658 | I-1025849 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
105373 | ABB Notaustiegsgebäude der RBS | P-21658 | I-1025849 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
105373 | ABB Notaustiegsgebäude der RBS | P-21658 | I-1026303 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
105373 | ABB Notaustiegsgebäude der RBS | P-21658 | I-1026303 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
105373 | ABB Notaustiegsgebäude der RBS | P-21658 | I-1026303 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
105373 | ABB Notaustiegsgebäude der RBS | P-21658 | I-1026303 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
105373 | ABB Notaustiegsgebäude der RBS | P-21658 | I-1026303 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
105373 | ABB Notaustiegsgebäude der RBS | P-21658 | I-1026303 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
105373 | ABB Notaustiegsgebäude der RBS | P-21658 | I-1026303 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
105373 | ABB Notaustiegsgebäude der RBS | P-21658 | I-1026303 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
105373 | ABB Notaustiegsgebäude der RBS | P-21658 | I-1049406 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
105373 | ABB Notaustiegsgebäude der RBS | P-21658 | I-1049406 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
105373 | ABB Notaustiegsgebäude der RBS | P-21658 | I-1049406 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
105373 | ABB Notaustiegsgebäude der RBS | P-21658 | I-1049406 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
105373 | ABB Notaustiegsgebäude der RBS | P-21658 | I-1049406 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
105373 | ABB Notaustiegsgebäude der RBS | P-21658 | I-1049406 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
105373 | ABB Notaustiegsgebäude der RBS | P-21658 | I-1049406 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
105373 | ABB Notaustiegsgebäude der RBS | P-21658 | I-1049406 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
105373 | ABB Notaustiegsgebäude der RBS | P-20982 | I-979060 | 2026-09-05 | 2026-12-04 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 90 Tage + 17.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
105373 | ABB Notaustiegsgebäude der RBS | P-20982 | I-979060 | 2026-09-05 | 2026-12-04 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 90 Tage + 17.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
105373 | ABB Notaustiegsgebäude der RBS | P-20982 | I-979060 | 2026-09-05 | 2026-12-04 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 90 Tage + 17.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
105373 | ABB Notaustiegsgebäude der RBS | P-20982 | I-979060 | 2026-09-05 | 2026-12-04 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 90 Tage + 17.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
105373 | ABB Notaustiegsgebäude der RBS | P-20982 | I-979060 | 2026-09-05 | 2026-12-04 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 90 Tage + 17.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
105373 | ABB Notaustiegsgebäude der RBS | P-20982 | I-979060 | 2026-09-05 | 2026-12-04 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 90 Tage + 17.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
105373 | ABB Notaustiegsgebäude der RBS | P-20982 | I-979060 | 2026-09-05 | 2026-12-04 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 90 Tage + 17.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
105373 | ABB Notaustiegsgebäude der RBS | P-20982 | I-979060 | 2026-09-05 | 2026-12-04 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 90 Tage + 17.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
105373 | ABB Notaustiegsgebäude der RBS | P-20982 | I-979076 | 2026-09-05 | 2026-09-10 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
105373 | ABB Notaustiegsgebäude der RBS | P-20982 | I-979076 | 2026-09-05 | 2026-09-10 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
105373 | ABB Notaustiegsgebäude der RBS | P-20982 | I-979076 | 2026-09-05 | 2026-09-10 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
105373 | ABB Notaustiegsgebäude der RBS | P-20982 | I-979076 | 2026-09-05 | 2026-09-10 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
105373 | ABB Notaustiegsgebäude der RBS | P-20982 | I-979076 | 2026-09-05 | 2026-09-10 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
105373 | ABB Notaustiegsgebäude der RBS | P-20982 | I-979076 | 2026-09-05 | 2026-09-10 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
105373 | ABB Notaustiegsgebäude der RBS | P-20982 | I-979076 | 2026-09-05 | 2026-09-10 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
105373 | ABB Notaustiegsgebäude der RBS | P-20982 | I-979076 | 2026-09-05 | 2026-09-10 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
105373 | ABB Notaustiegsgebäude der RBS | P-20982 | I-979132 | 2026-11-28 | 2026-12-04 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
105373 | ABB Notaustiegsgebäude der RBS | P-20982 | I-979132 | 2026-11-28 | 2026-12-04 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
105373 | ABB Notaustiegsgebäude der RBS | P-20982 | I-979132 | 2026-11-28 | 2026-12-04 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
105373 | ABB Notaustiegsgebäude der RBS | P-20982 | I-979132 | 2026-11-28 | 2026-12-04 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
105373 | ABB Notaustiegsgebäude der RBS | P-20982 | I-979132 | 2026-11-28 | 2026-12-04 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
105373 | ABB Notaustiegsgebäude der RBS | P-20982 | I-979132 | 2026-11-28 | 2026-12-04 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
105373 | ABB Notaustiegsgebäude der RBS | P-20982 | I-979132 | 2026-11-28 | 2026-12-04 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
105373 | ABB Notaustiegsgebäude der RBS | P-20982 | I-979132 | 2026-11-28 | 2026-12-04 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
105442 | Belp Steinbach Perronverbreiterung | P-21003 | I-1001166 | 2026-03-09 | 2026-06-12 | 1 | Bern - Belp - Thun | Regionalverkehr | Durchgehend |  | Haltende Züge mit Personenbeförderung haben zwingend über Gleis 412 (Belp Steinbach Gleis 2) zu verkehren. | Teilsperre Bahnhof | 95 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Gleis 312 (Belp Steinbach Gleis 1) steht nur für durchfahrende Züge zur Verfügung. Haltende Züge mit Personenbeförderung haben zwingend über Gleis 412 (Belp Steinbach Gleis 2) zu verkehren. | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Falkenhaus (Spw) - Belp | Multiprojekt | o | Ja | Ja
105442 | Belp Steinbach Perronverbreiterung | P-21003 | I-1001438 | 2026-05-18 | 2026-06-12 | 1 | Bern - Belp - Thun | Regionalverkehr | Durchgehend |  | Es sind entsprechende BehiG-Massnahmen vorzusehen. | Teilsperre Bahnhof | 25 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Vom 18.05.2026 bis und mit 12.06.2026 besteht in Belp Steinbach kein BehiG-Zugang zu den Zügen. Grund: Neubau Rampe. | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Belp Steinbach | Multiprojekt | o | Ja | Ja
105442 | Belp Steinbach Perronverbreiterung | P-20999 | I-979791 | 2026-03-16 | 2026-06-12 | 1 | Bern - Belp - Thun | Regionalverkehr | Schichtweise |  | S31: vorzeitige Wendung in Wabern b.B. S3/S4/S44: geänderte Gleisbenützung im Bahnhof Belp | Teilsperre Strecke | 55x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurbetrieb Kehrsatz Belp Reduziertes Fahrplanangebot Bern-Belp | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | kip@bls.ch | Falkenhaus (Spw) - Belp | Multiprojekt | o | Ja | Ja
105442 | Belp Steinbach Perronverbreiterung | P-21001 | I-986685 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 1 | Bern - Belp - Thun | Regionalverkehr | Durchgehend |  | S31: vorzeitige Wendung in Wabern b.B. S3/S4/S44: geänderte Gleisbenützung im Bahnhof Belp | Teilsperre Strecke | 4 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurbetrieb Kehrsatz-Belp Reduziertes Fahrplanangebot Bern-Belp | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Falkenhaus (Spw) - Belp | Multiprojekt | o | Ja | Ja
105442 | Belp Steinbach Perronverbreiterung | P-21001 | I-986691 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 1 | Bern - Belp - Thun | Regionalverkehr | Durchgehend |  | S31: vorzeitige Wendung in Wabern b.B. S3/S4/S44: geänderte Gleisbenützung im Bahnhof Belp | Teilsperre Strecke | 4 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurbetrieb Kehrsatz-Belp Reduziertes Fahrplanangebot Bern-Belp | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Falkenhaus (Spw) - Belp | Multiprojekt | o | Ja | Ja
105442 | Belp Steinbach Perronverbreiterung | P-21002 | I-986695 | 2026-06-15 | 2026-10-16 | 1 | Bern - Belp - Thun | Regionalverkehr | Durchgehend |  | S31: vorzeitige Wendung in Wabern b.B. S3/S4/S44: geänderte Gleisbenützung im Bahnhof Belp | Teilsperre Strecke | 123 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurbetrieb Kehrsatz-Belp Reduziertes Fahrplanangebot Bern-Belp | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Belp - Falkenhaus (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
105673 | WDu Biberhölle | P-21064 | I-1070599 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | o | o | o | o | x | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Entlebuch - Schüpfheim | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
105673 | WDu Biberhölle | P-21064 | I-982399 | 2026-05-02 | 2026-05-04 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS | RE + S6 | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Sperre SCHH-ENT | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Entlebuch - Schüpfheim | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
105673 | WDu Biberhölle | P-21064 | I-982402 | 2026-04-28 | 2026-05-08 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS | RE + S6 | Totalsperre Strecke | 6x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre SCHH-ENT | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Entlebuch - Hasle LU | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
105686 | BSPB FL-Unterhalt Modul 2 inkl. Schaltposten 4 | P-21058 | I-981702 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | - 3 Perrongleis G7-G9 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Basel SBB | Fahrstrom | o | Ja | Ja
105686 | BSPB FL-Unterhalt Modul 2 inkl. Schaltposten 4 | P-21058 | I-981704 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o | - A-Seite 15kV gesperrt obere Achse A45-A80/Zufahrt G6-G9 West - G10-G14 können noch via A24 Manöver ausgeführt werden - Zusammen mit der Sperre Teil 1 ist es eine Totalsperre für die Ost-West Achse im Bahnhof Basel | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB | Fahrstrom | o | Ja | Ja
105686 | BSPB FL-Unterhalt Modul 2 inkl. Schaltposten 4 | P-21058 | I-981706 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | - zwei Hallengleise G9/G10 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB | Fahrstrom | o | Ja | Ja
105686 | BSPB FL-Unterhalt Modul 2 inkl. Schaltposten 4 | P-21058 | I-981710 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | - 2 Perrongleise G12/G14 gesperrt - 1 Abstellgleis G13 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB | Fahrstrom | o | Ja | Ja
105686 | BSPB FL-Unterhalt Modul 2 inkl. Schaltposten 4 | P-21058 | I-981712 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o | - A-Seite 15kV Bereich ab G10-G14 betroffen - R-Gruppe gesperrt - Fahrweg via G18/G19 und G7-G9 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB | Fahrstrom | o | Ja | Ja
105686 | BSPB FL-Unterhalt Modul 2 inkl. Schaltposten 4 | P-21058 | I-981714 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | - 2 Hauptgleise gesperrt - Einspur BS-Spurwechsel Morgartenring | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel St. Johann - Basel SBB | Fahrstrom | o | Ja | Ja
105686 | BSPB FL-Unterhalt Modul 2 inkl. Schaltposten 4 | P-21058 | I-981716 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | - A-Seite 15kV gesperrt obere Achse A45-A80/Zufahrt G6-G9 West - G10-G14 können noch via A24 Manöver ausgeführt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB | Fahrstrom | o | Ja | Ja
105686 | BSPB FL-Unterhalt Modul 2 inkl. Schaltposten 4 | P-21058 | I-985987 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | x | o | o | o | - A-Seite 15kV Bereich ab G10-G14 betroffen - R-Gruppe gesperrt - Fahrweg via G18/G19 und G7-G9 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB | Fahrstrom | o | Ja | Ja
105686 | BSPB FL-Unterhalt Modul 2 inkl. Schaltposten 4 | P-21058 | I-985992 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | - 1 Hautpgleis G12 gesperrt - 7 Hauptlgeise G6-G11/G14 stromlos - 1 Abstellgleis G13 stromlos - A-Seite 15kV stromlos - ZV Anlage G30-A64, R-Gleise und G14-G20 ausser Betrieb | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB | Fahrstrom | o | Ja | Ja
105823 | SEZ: 4662 FbE WM Weiche 3 | P-21072 | I-983234 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 2 | Spiez - Zweisimmen | Fernverkehr | Durchgehend | BLS | Mittel Bahnersatz SP-ZW | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 9.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Bahnersatz SP-ZW | TRUE | TRUE |  | BLS | Region BLS-Süd | kip@bls.ch | Wimmis | Fahrbahn | o | Ja | Ja
105823 | SEZ: 4662 FbE WM Weiche 3 | P-21072 | I-983234 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 2 | Spiez - Zweisimmen | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS | Mittel Bahnersatz SP-ZW | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 9.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Bahnersatz SP-ZW | TRUE | TRUE |  | BLS | Region BLS-Süd | kip@bls.ch | Wimmis | Fahrbahn | o | Ja | Ja
105919 | UF A2 Kontrolle ZLST-ZMUS-ZSTH-ZK | P-21121 | I-986528 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Stadelhofen. Einzelne geringe Verspätungen möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105919 | UF A2 Kontrolle ZLST-ZMUS-ZSTH-ZK | P-21121 | I-986528 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Stadelhofen. Einzelne geringe Verspätungen möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105919 | UF A2 Kontrolle ZLST-ZMUS-ZSTH-ZK | P-21121 | I-986528 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Stadelhofen. Einzelne geringe Verspätungen möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105919 | UF A2 Kontrolle ZLST-ZMUS-ZSTH-ZK | P-21121 | I-986528 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Stadelhofen. Einzelne geringe Verspätungen möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105919 | UF A2 Kontrolle ZLST-ZMUS-ZSTH-ZK | P-21121 | I-986528 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Stadelhofen. Einzelne geringe Verspätungen möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105919 | UF A2 Kontrolle ZLST-ZMUS-ZSTH-ZK | P-21121 | I-986528 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Stadelhofen. Einzelne geringe Verspätungen möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105919 | UF A2 Kontrolle ZLST-ZMUS-ZSTH-ZK | P-21121 | I-986528 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Stadelhofen. Einzelne geringe Verspätungen möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105919 | UF A2 Kontrolle ZLST-ZMUS-ZSTH-ZK | P-21121 | I-986528 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Stadelhofen. Einzelne geringe Verspätungen möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105919 | UF A2 Kontrolle ZLST-ZMUS-ZSTH-ZK | P-21121 | I-986528 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Stadelhofen. Einzelne geringe Verspätungen möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105919 | UF A2 Kontrolle ZLST-ZMUS-ZSTH-ZK | P-21121 | I-986528 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Stadelhofen. Einzelne geringe Verspätungen möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105919 | UF A2 Kontrolle ZLST-ZMUS-ZSTH-ZK | P-21121 | I-986528 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Stadelhofen. Einzelne geringe Verspätungen möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105919 | UF A2 Kontrolle ZLST-ZMUS-ZSTH-ZK | P-21121 | I-986528 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Stadelhofen. Einzelne geringe Verspätungen möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105919 | UF A2 Kontrolle ZLST-ZMUS-ZSTH-ZK | P-21121 | I-986528 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Stadelhofen. Einzelne geringe Verspätungen möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105919 | UF A2 Kontrolle ZLST-ZMUS-ZSTH-ZK | P-21121 | I-986528 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Stadelhofen. Einzelne geringe Verspätungen möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105919 | UF A2 Kontrolle ZLST-ZMUS-ZSTH-ZK | P-21121 | I-986528 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Stadelhofen. Einzelne geringe Verspätungen möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105919 | UF A2 Kontrolle ZLST-ZMUS-ZSTH-ZK | P-21121 | I-986528 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Stadelhofen. Einzelne geringe Verspätungen möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105919 | UF A2 Kontrolle ZLST-ZMUS-ZSTH-ZK | P-21121 | I-986528 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Stadelhofen. Einzelne geringe Verspätungen möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105919 | UF A2 Kontrolle ZLST-ZMUS-ZSTH-ZK | P-21121 | I-986530 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 01:00-04:55: Totalsperrung Zürich HB -Zürich Stadelhofen -Küsnacht bzw. Stettbach. Umleitungen Cargo via Thalwil - Rapperswil sowie Kloten - Fehraltorf und Leermaterialzüge via Wallisellen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105919 | UF A2 Kontrolle ZLST-ZMUS-ZSTH-ZK | P-21121 | I-986530 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 01:00-04:55: Totalsperrung Zürich HB -Zürich Stadelhofen -Küsnacht bzw. Stettbach. Umleitungen Cargo via Thalwil - Rapperswil sowie Kloten - Fehraltorf und Leermaterialzüge via Wallisellen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105919 | UF A2 Kontrolle ZLST-ZMUS-ZSTH-ZK | P-21121 | I-986530 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 01:00-04:55: Totalsperrung Zürich HB -Zürich Stadelhofen -Küsnacht bzw. Stettbach. Umleitungen Cargo via Thalwil - Rapperswil sowie Kloten - Fehraltorf und Leermaterialzüge via Wallisellen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105919 | UF A2 Kontrolle ZLST-ZMUS-ZSTH-ZK | P-21121 | I-986530 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 01:00-04:55: Totalsperrung Zürich HB -Zürich Stadelhofen -Küsnacht bzw. Stettbach. Umleitungen Cargo via Thalwil - Rapperswil sowie Kloten - Fehraltorf und Leermaterialzüge via Wallisellen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105919 | UF A2 Kontrolle ZLST-ZMUS-ZSTH-ZK | P-21121 | I-986530 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 01:00-04:55: Totalsperrung Zürich HB -Zürich Stadelhofen -Küsnacht bzw. Stettbach. Umleitungen Cargo via Thalwil - Rapperswil sowie Kloten - Fehraltorf und Leermaterialzüge via Wallisellen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105919 | UF A2 Kontrolle ZLST-ZMUS-ZSTH-ZK | P-21121 | I-986530 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 01:00-04:55: Totalsperrung Zürich HB -Zürich Stadelhofen -Küsnacht bzw. Stettbach. Umleitungen Cargo via Thalwil - Rapperswil sowie Kloten - Fehraltorf und Leermaterialzüge via Wallisellen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105919 | UF A2 Kontrolle ZLST-ZMUS-ZSTH-ZK | P-21121 | I-986530 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 01:00-04:55: Totalsperrung Zürich HB -Zürich Stadelhofen -Küsnacht bzw. Stettbach. Umleitungen Cargo via Thalwil - Rapperswil sowie Kloten - Fehraltorf und Leermaterialzüge via Wallisellen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105919 | UF A2 Kontrolle ZLST-ZMUS-ZSTH-ZK | P-21121 | I-986530 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 01:00-04:55: Totalsperrung Zürich HB -Zürich Stadelhofen -Küsnacht bzw. Stettbach. Umleitungen Cargo via Thalwil - Rapperswil sowie Kloten - Fehraltorf und Leermaterialzüge via Wallisellen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105919 | UF A2 Kontrolle ZLST-ZMUS-ZSTH-ZK | P-21121 | I-986530 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 01:00-04:55: Totalsperrung Zürich HB -Zürich Stadelhofen -Küsnacht bzw. Stettbach. Umleitungen Cargo via Thalwil - Rapperswil sowie Kloten - Fehraltorf und Leermaterialzüge via Wallisellen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105919 | UF A2 Kontrolle ZLST-ZMUS-ZSTH-ZK | P-21121 | I-986530 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 01:00-04:55: Totalsperrung Zürich HB -Zürich Stadelhofen -Küsnacht bzw. Stettbach. Umleitungen Cargo via Thalwil - Rapperswil sowie Kloten - Fehraltorf und Leermaterialzüge via Wallisellen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105919 | UF A2 Kontrolle ZLST-ZMUS-ZSTH-ZK | P-21121 | I-986530 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 01:00-04:55: Totalsperrung Zürich HB -Zürich Stadelhofen -Küsnacht bzw. Stettbach. Umleitungen Cargo via Thalwil - Rapperswil sowie Kloten - Fehraltorf und Leermaterialzüge via Wallisellen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105919 | UF A2 Kontrolle ZLST-ZMUS-ZSTH-ZK | P-21121 | I-986530 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 01:00-04:55: Totalsperrung Zürich HB -Zürich Stadelhofen -Küsnacht bzw. Stettbach. Umleitungen Cargo via Thalwil - Rapperswil sowie Kloten - Fehraltorf und Leermaterialzüge via Wallisellen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105919 | UF A2 Kontrolle ZLST-ZMUS-ZSTH-ZK | P-21121 | I-986530 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 01:00-04:55: Totalsperrung Zürich HB -Zürich Stadelhofen -Küsnacht bzw. Stettbach. Umleitungen Cargo via Thalwil - Rapperswil sowie Kloten - Fehraltorf und Leermaterialzüge via Wallisellen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105919 | UF A2 Kontrolle ZLST-ZMUS-ZSTH-ZK | P-21121 | I-986530 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 01:00-04:55: Totalsperrung Zürich HB -Zürich Stadelhofen -Küsnacht bzw. Stettbach. Umleitungen Cargo via Thalwil - Rapperswil sowie Kloten - Fehraltorf und Leermaterialzüge via Wallisellen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105919 | UF A2 Kontrolle ZLST-ZMUS-ZSTH-ZK | P-21121 | I-986530 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 01:00-04:55: Totalsperrung Zürich HB -Zürich Stadelhofen -Küsnacht bzw. Stettbach. Umleitungen Cargo via Thalwil - Rapperswil sowie Kloten - Fehraltorf und Leermaterialzüge via Wallisellen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105919 | UF A2 Kontrolle ZLST-ZMUS-ZSTH-ZK | P-21121 | I-986530 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 01:00-04:55: Totalsperrung Zürich HB -Zürich Stadelhofen -Küsnacht bzw. Stettbach. Umleitungen Cargo via Thalwil - Rapperswil sowie Kloten - Fehraltorf und Leermaterialzüge via Wallisellen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105919 | UF A2 Kontrolle ZLST-ZMUS-ZSTH-ZK | P-21121 | I-986530 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 01:00-04:55: Totalsperrung Zürich HB -Zürich Stadelhofen -Küsnacht bzw. Stettbach. Umleitungen Cargo via Thalwil - Rapperswil sowie Kloten - Fehraltorf und Leermaterialzüge via Wallisellen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Stadelhofen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105919 | UF A2 Kontrolle ZLST-ZMUS-ZSTH-ZK | P-21121 | I-986532 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB -Zürich Stadelhofen. Totalsperrung zwischen Zürich Stadelhofen -Stettbach. Umleitungen Cargo via Thalwil - Rapperswil sowie Kloten - Fehraltorf und Leermaterialzüge via Wallisellen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105919 | UF A2 Kontrolle ZLST-ZMUS-ZSTH-ZK | P-21121 | I-986532 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB -Zürich Stadelhofen. Totalsperrung zwischen Zürich Stadelhofen -Stettbach. Umleitungen Cargo via Thalwil - Rapperswil sowie Kloten - Fehraltorf und Leermaterialzüge via Wallisellen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105919 | UF A2 Kontrolle ZLST-ZMUS-ZSTH-ZK | P-21121 | I-986532 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB -Zürich Stadelhofen. Totalsperrung zwischen Zürich Stadelhofen -Stettbach. Umleitungen Cargo via Thalwil - Rapperswil sowie Kloten - Fehraltorf und Leermaterialzüge via Wallisellen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105919 | UF A2 Kontrolle ZLST-ZMUS-ZSTH-ZK | P-21121 | I-986532 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB -Zürich Stadelhofen. Totalsperrung zwischen Zürich Stadelhofen -Stettbach. Umleitungen Cargo via Thalwil - Rapperswil sowie Kloten - Fehraltorf und Leermaterialzüge via Wallisellen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105919 | UF A2 Kontrolle ZLST-ZMUS-ZSTH-ZK | P-21121 | I-986532 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB -Zürich Stadelhofen. Totalsperrung zwischen Zürich Stadelhofen -Stettbach. Umleitungen Cargo via Thalwil - Rapperswil sowie Kloten - Fehraltorf und Leermaterialzüge via Wallisellen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105919 | UF A2 Kontrolle ZLST-ZMUS-ZSTH-ZK | P-21121 | I-986532 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB -Zürich Stadelhofen. Totalsperrung zwischen Zürich Stadelhofen -Stettbach. Umleitungen Cargo via Thalwil - Rapperswil sowie Kloten - Fehraltorf und Leermaterialzüge via Wallisellen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105919 | UF A2 Kontrolle ZLST-ZMUS-ZSTH-ZK | P-21121 | I-986532 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB -Zürich Stadelhofen. Totalsperrung zwischen Zürich Stadelhofen -Stettbach. Umleitungen Cargo via Thalwil - Rapperswil sowie Kloten - Fehraltorf und Leermaterialzüge via Wallisellen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105919 | UF A2 Kontrolle ZLST-ZMUS-ZSTH-ZK | P-21121 | I-986532 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB -Zürich Stadelhofen. Totalsperrung zwischen Zürich Stadelhofen -Stettbach. Umleitungen Cargo via Thalwil - Rapperswil sowie Kloten - Fehraltorf und Leermaterialzüge via Wallisellen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105919 | UF A2 Kontrolle ZLST-ZMUS-ZSTH-ZK | P-21121 | I-986532 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB -Zürich Stadelhofen. Totalsperrung zwischen Zürich Stadelhofen -Stettbach. Umleitungen Cargo via Thalwil - Rapperswil sowie Kloten - Fehraltorf und Leermaterialzüge via Wallisellen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105919 | UF A2 Kontrolle ZLST-ZMUS-ZSTH-ZK | P-21121 | I-986532 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB -Zürich Stadelhofen. Totalsperrung zwischen Zürich Stadelhofen -Stettbach. Umleitungen Cargo via Thalwil - Rapperswil sowie Kloten - Fehraltorf und Leermaterialzüge via Wallisellen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105919 | UF A2 Kontrolle ZLST-ZMUS-ZSTH-ZK | P-21121 | I-986532 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB -Zürich Stadelhofen. Totalsperrung zwischen Zürich Stadelhofen -Stettbach. Umleitungen Cargo via Thalwil - Rapperswil sowie Kloten - Fehraltorf und Leermaterialzüge via Wallisellen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105919 | UF A2 Kontrolle ZLST-ZMUS-ZSTH-ZK | P-21121 | I-986532 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB -Zürich Stadelhofen. Totalsperrung zwischen Zürich Stadelhofen -Stettbach. Umleitungen Cargo via Thalwil - Rapperswil sowie Kloten - Fehraltorf und Leermaterialzüge via Wallisellen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105919 | UF A2 Kontrolle ZLST-ZMUS-ZSTH-ZK | P-21121 | I-986532 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB -Zürich Stadelhofen. Totalsperrung zwischen Zürich Stadelhofen -Stettbach. Umleitungen Cargo via Thalwil - Rapperswil sowie Kloten - Fehraltorf und Leermaterialzüge via Wallisellen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105919 | UF A2 Kontrolle ZLST-ZMUS-ZSTH-ZK | P-21121 | I-986532 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB -Zürich Stadelhofen. Totalsperrung zwischen Zürich Stadelhofen -Stettbach. Umleitungen Cargo via Thalwil - Rapperswil sowie Kloten - Fehraltorf und Leermaterialzüge via Wallisellen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105919 | UF A2 Kontrolle ZLST-ZMUS-ZSTH-ZK | P-21121 | I-986532 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB -Zürich Stadelhofen. Totalsperrung zwischen Zürich Stadelhofen -Stettbach. Umleitungen Cargo via Thalwil - Rapperswil sowie Kloten - Fehraltorf und Leermaterialzüge via Wallisellen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105919 | UF A2 Kontrolle ZLST-ZMUS-ZSTH-ZK | P-21121 | I-986532 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB -Zürich Stadelhofen. Totalsperrung zwischen Zürich Stadelhofen -Stettbach. Umleitungen Cargo via Thalwil - Rapperswil sowie Kloten - Fehraltorf und Leermaterialzüge via Wallisellen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105919 | UF A2 Kontrolle ZLST-ZMUS-ZSTH-ZK | P-21121 | I-986532 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:20: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB -Zürich Stadelhofen. Totalsperrung zwischen Zürich Stadelhofen -Stettbach. Umleitungen Cargo via Thalwil - Rapperswil sowie Kloten - Fehraltorf und Leermaterialzüge via Wallisellen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105920 | UF A2-Kontrolle ZAS-HRD-ZOER / HRD-ZHDB | P-21122 | I-986542 | 2026-03-23 | 2026-04-01 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105920 | UF A2-Kontrolle ZAS-HRD-ZOER / HRD-ZHDB | P-21122 | I-986542 | 2026-03-23 | 2026-04-01 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105920 | UF A2-Kontrolle ZAS-HRD-ZOER / HRD-ZHDB | P-21122 | I-986542 | 2026-03-23 | 2026-04-01 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105920 | UF A2-Kontrolle ZAS-HRD-ZOER / HRD-ZHDB | P-21122 | I-986542 | 2026-03-23 | 2026-04-01 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105920 | UF A2-Kontrolle ZAS-HRD-ZOER / HRD-ZHDB | P-21122 | I-986542 | 2026-03-23 | 2026-04-01 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105920 | UF A2-Kontrolle ZAS-HRD-ZOER / HRD-ZHDB | P-21122 | I-986542 | 2026-03-23 | 2026-04-01 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105920 | UF A2-Kontrolle ZAS-HRD-ZOER / HRD-ZHDB | P-21122 | I-986542 | 2026-03-23 | 2026-04-01 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105920 | UF A2-Kontrolle ZAS-HRD-ZOER / HRD-ZHDB | P-21122 | I-986542 | 2026-03-23 | 2026-04-01 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105920 | UF A2-Kontrolle ZAS-HRD-ZOER / HRD-ZHDB | P-21122 | I-986542 | 2026-03-23 | 2026-04-01 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105920 | UF A2-Kontrolle ZAS-HRD-ZOER / HRD-ZHDB | P-21122 | I-986542 | 2026-03-23 | 2026-04-01 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105920 | UF A2-Kontrolle ZAS-HRD-ZOER / HRD-ZHDB | P-21122 | I-986544 | 2026-03-23 | 2026-04-01 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Altstetten | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105920 | UF A2-Kontrolle ZAS-HRD-ZOER / HRD-ZHDB | P-21122 | I-986544 | 2026-03-23 | 2026-04-01 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Altstetten | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105920 | UF A2-Kontrolle ZAS-HRD-ZOER / HRD-ZHDB | P-21122 | I-986544 | 2026-03-23 | 2026-04-01 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Altstetten | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105920 | UF A2-Kontrolle ZAS-HRD-ZOER / HRD-ZHDB | P-21122 | I-986544 | 2026-03-23 | 2026-04-01 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Altstetten | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105921 | (ZF) UF A2 Kontrolle ZMUE Modul 1 | P-21123 | I-986553 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.5 h | o | o | o | o | o | x | x | 10:15-17:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt an der Fahrleitung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Schlieren - Zürich Mülligen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105921 | (ZF) UF A2 Kontrolle ZMUE Modul 1 | P-21123 | I-986553 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.5 h | o | o | o | o | o | x | x | 10:15-17:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt an der Fahrleitung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Schlieren - Zürich Mülligen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105921 | (ZF) UF A2 Kontrolle ZMUE Modul 1 | P-21123 | I-986553 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.5 h | o | o | o | o | o | x | x | 10:15-17:45: Kapazitätsreservation für Unterhalt an der Fahrleitung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Schlieren - Zürich Mülligen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105927 | UF A2 Kontrolle KLW-WE | P-21138 | I-987017 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:15-04:45: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Killwangen-Spreitenbach und Wettingen. Umleitungen des Güterverkehrs via Heitersberg-Brunegg nötig. Keine Fahrten WUER-RBL möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Killwangen Lehnenviadukt - Killwangen-Spreitenbach | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105927 | UF A2 Kontrolle KLW-WE | P-21138 | I-987017 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 01:15-04:45: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Killwangen-Spreitenbach und Wettingen. Umleitungen des Güterverkehrs via Heitersberg-Brunegg nötig. Keine Fahrten WUER-RBL möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Killwangen Lehnenviadukt - Killwangen-Spreitenbach | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105927 | UF A2 Kontrolle KLW-WE | P-21138 | I-987019 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  | Keine Fahrten WUER-RBL möglich. Umleitungen via Hard | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:25-05:25: Einspurige Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und Wettingen. Geringe Anpassungen im Fahrplan möglich. Keine Fahrten WUER-RBL, Umleitungen nötig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen Lehnenviadukt - Killwangen-Spreitenbach | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
105927 | UF A2 Kontrolle KLW-WE | P-21138 | I-987019 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  | Keine Fahrten WUER-RBL möglich. Umleitungen via Hard | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:25-05:25: Einspurige Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und Wettingen. Geringe Anpassungen im Fahrplan möglich. Keine Fahrten WUER-RBL, Umleitungen nötig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen Lehnenviadukt - Killwangen-Spreitenbach | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106043 | (ZF) BöMä 2026 EF-HUER-BSD, KL-RT-ZOER | P-21095 | I-985022 | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.5 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:00h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Effretikon - Bassersdorf | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106043 | (ZF) BöMä 2026 EF-HUER-BSD, KL-RT-ZOER | P-21095 | I-985022 | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.5 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:00h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Effretikon - Bassersdorf | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106043 | (ZF) BöMä 2026 EF-HUER-BSD, KL-RT-ZOER | P-21095 | I-985022 | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.5 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:00h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Effretikon - Bassersdorf | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106043 | (ZF) BöMä 2026 EF-HUER-BSD, KL-RT-ZOER | P-21095 | I-985022 | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.5 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:00h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Effretikon - Bassersdorf | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106043 | (ZF) BöMä 2026 EF-HUER-BSD, KL-RT-ZOER | P-21095 | I-985022 | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.5 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:00h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Effretikon - Bassersdorf | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106043 | (ZF) BöMä 2026 EF-HUER-BSD, KL-RT-ZOER | P-21095 | I-985022 | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.5 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:00h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Effretikon - Bassersdorf | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106043 | (ZF) BöMä 2026 EF-HUER-BSD, KL-RT-ZOER | P-21096 | I-985023 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Allenfalls Umleitungen Cargo via ZFH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kloten - Zürich Oerlikon | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106043 | (ZF) BöMä 2026 EF-HUER-BSD, KL-RT-ZOER | P-21096 | I-985023 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Allenfalls Umleitungen Cargo via ZFH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kloten - Zürich Oerlikon | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106043 | (ZF) BöMä 2026 EF-HUER-BSD, KL-RT-ZOER | P-21096 | I-985023 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Allenfalls Umleitungen Cargo via ZFH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Kloten - Zürich Oerlikon | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106043 | (ZF) BöMä 2026 EF-HUER-BSD, KL-RT-ZOER | P-21096 | I-985023 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Allenfalls Umleitungen Cargo via ZFH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kloten - Zürich Oerlikon | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106081 | BSGB FL-Unterhalt Modul 2 inkl. Hörnerschaltposten GB 2 | P-21098 | I-1001247 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | o | o | o | x | - gesperrt ein Übergabegleis - Arbeiten Hörnerschaltposten GB 2 somit die ganze Abstellung P stromlos - auswärtige Abstellungen möglich - PZR K16-K68 stromlos (Projekt Stromversorgung PZR noch anstehend) - Einspur BSGB Gl D2 stromlos | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB - Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Ja | Ja
106081 | BSGB FL-Unterhalt Modul 2 inkl. Hörnerschaltposten GB 2 | P-21098 | I-985300 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - grosser Teil der langen Abstellgleise P-Züge gesperrt E4-E9, E57 - Achse Ost (von RB kommend) nach E57/E8-E12 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Ja | Ja
106081 | BSGB FL-Unterhalt Modul 2 inkl. Hörnerschaltposten GB 2 | P-21098 | I-985304 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | o | o | o | o | o | - 5 lange Abstellgleise E10/E13-E16 gesperrt - 1 kurzes Abstellgleis E70 gesperrt - beide Durchfahrtsgleise E11/E12 für PZR K16-K68 gesperrt (kein Austausch von Fzg möglich - Einfahrt/Ausfahrt BSGB-Laufental nur beschränkt möglich (via BSGB VL) - PZR K16-K68 nach aktuellem Schaltplan stromlos (Projekt "Stromversorung PZR" nicht berücksichtigt) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Ja | Ja
106081 | BSGB FL-Unterhalt Modul 2 inkl. Hörnerschaltposten GB 2 | P-21098 | I-985306 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - Zwei Fahrwege L94/L95 nach BSGB Rangier gesperrt - Gleise E1-E3 nur von Seite Ost erreichbar - Gleise E4-E9 sind durch einen anderen Intervall bereits gesperrt - E10 hat Strom kann aber von beider Seite (siehe zweiten Intervall) nicht angefahren werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB - Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Ja | Ja
106081 | BSGB FL-Unterhalt Modul 2 inkl. Hörnerschaltposten GB 2 | P-21098 | I-985307 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | - Zufahrt E8-E12 von Seiten Ost und E57 nicht möglich. - Zufahrt PZR K10-K14 nicht möglich (K10-K14 stromlos) - Gleise K1-K9 gesperrt - Abstellung Dispo-Pendel Gl. xx statt K1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB GB | Fahrstrom | o | Ja | Ja
106081 | BSGB FL-Unterhalt Modul 2 inkl. Hörnerschaltposten GB 2 | P-21098 | I-986156 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | x | o | o | o | o | - kurzer Einspur BSGB - Zufahrt BSGB VL gesperrt - Zugverkehr Ost-West via J96-J59-D1 - Zugverkehr West-Ost via D2-802 - Züge v/n. Laufental - BSRB via BSPB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB GB - Basel St. Jakob | Fahrstrom | o | Ja | Ja
106081 | BSGB FL-Unterhalt Modul 2 inkl. Hörnerschaltposten GB 2 | P-21098 | I-986159 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.5 h | o | o | x | o | o | o | o | - BSGB VS gesperrt - Zufahrt Laufental - BSGB nur thermisch möglich - Zugverkehr Laufental - BSRB via BSPB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel St. Jakob - Ruchfeld | Fahrstrom | o | Ja | Ja
106081 | BSGB FL-Unterhalt Modul 2 inkl. Hörnerschaltposten GB 2 | P-21098 | I-986172 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | x | o | o | o | o | - Zufahrt BSGB von Laufental gesperrt - Zufahrt PZR K16-K68 nur thermisch möglich - PZR K16-K68 stromlos (Resultat Projekt SA Wolf Stromversorgung noch ausstehend) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB GB - Basel SBB GB VL | Fahrstrom | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034424 | 2026-02-03 | 2026-02-07 | 1 | Bern - Belp - Thun | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | kip@bls.ch | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034424 | 2026-02-03 | 2026-02-07 | 1 | Bern - Belp - Thun | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | kip@bls.ch | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034424 | 2026-02-03 | 2026-02-07 | 1 | Bern - Belp - Thun | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | kip@bls.ch | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034424 | 2026-02-03 | 2026-02-07 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | kip@bls.ch | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034424 | 2026-02-03 | 2026-02-07 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | kip@bls.ch | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034424 | 2026-02-03 | 2026-02-07 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | kip@bls.ch | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034424 | 2026-02-03 | 2026-02-07 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | kip@bls.ch | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034424 | 2026-02-03 | 2026-02-07 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | kip@bls.ch | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034424 | 2026-02-03 | 2026-02-07 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | kip@bls.ch | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034425 | 2026-02-10 | 2026-02-14 | 1 | Bern - Belp - Thun | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034425 | 2026-02-10 | 2026-02-14 | 1 | Bern - Belp - Thun | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034425 | 2026-02-10 | 2026-02-14 | 1 | Bern - Belp - Thun | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034425 | 2026-02-10 | 2026-02-14 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034425 | 2026-02-10 | 2026-02-14 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034425 | 2026-02-10 | 2026-02-14 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034425 | 2026-02-10 | 2026-02-14 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034425 | 2026-02-10 | 2026-02-14 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034425 | 2026-02-10 | 2026-02-14 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034426 | 2026-02-17 | 2026-02-21 | 1 | Bern - Belp - Thun | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034426 | 2026-02-17 | 2026-02-21 | 1 | Bern - Belp - Thun | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034426 | 2026-02-17 | 2026-02-21 | 1 | Bern - Belp - Thun | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034426 | 2026-02-17 | 2026-02-21 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034426 | 2026-02-17 | 2026-02-21 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034426 | 2026-02-17 | 2026-02-21 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034426 | 2026-02-17 | 2026-02-21 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034426 | 2026-02-17 | 2026-02-21 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034426 | 2026-02-17 | 2026-02-21 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034427 | 2026-02-24 | 2026-02-28 | 1 | Bern - Belp - Thun | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034427 | 2026-02-24 | 2026-02-28 | 1 | Bern - Belp - Thun | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034427 | 2026-02-24 | 2026-02-28 | 1 | Bern - Belp - Thun | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034427 | 2026-02-24 | 2026-02-28 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034427 | 2026-02-24 | 2026-02-28 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034427 | 2026-02-24 | 2026-02-28 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034427 | 2026-02-24 | 2026-02-28 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034427 | 2026-02-24 | 2026-02-28 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034427 | 2026-02-24 | 2026-02-28 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034428 | 2026-03-03 | 2026-03-07 | 1 | Bern - Belp - Thun | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034428 | 2026-03-03 | 2026-03-07 | 1 | Bern - Belp - Thun | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034428 | 2026-03-03 | 2026-03-07 | 1 | Bern - Belp - Thun | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034428 | 2026-03-03 | 2026-03-07 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034428 | 2026-03-03 | 2026-03-07 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034428 | 2026-03-03 | 2026-03-07 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034428 | 2026-03-03 | 2026-03-07 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034428 | 2026-03-03 | 2026-03-07 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034428 | 2026-03-03 | 2026-03-07 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034429 | 2026-03-17 | 2026-03-21 | 1 | Bern - Belp - Thun | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034429 | 2026-03-17 | 2026-03-21 | 1 | Bern - Belp - Thun | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034429 | 2026-03-17 | 2026-03-21 | 1 | Bern - Belp - Thun | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034429 | 2026-03-17 | 2026-03-21 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034429 | 2026-03-17 | 2026-03-21 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034429 | 2026-03-17 | 2026-03-21 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034429 | 2026-03-17 | 2026-03-21 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034429 | 2026-03-17 | 2026-03-21 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034429 | 2026-03-17 | 2026-03-21 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034430 | 2026-03-24 | 2026-03-28 | 1 | Bern - Belp - Thun | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034430 | 2026-03-24 | 2026-03-28 | 1 | Bern - Belp - Thun | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034430 | 2026-03-24 | 2026-03-28 | 1 | Bern - Belp - Thun | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034430 | 2026-03-24 | 2026-03-28 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034430 | 2026-03-24 | 2026-03-28 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034430 | 2026-03-24 | 2026-03-28 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034430 | 2026-03-24 | 2026-03-28 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034430 | 2026-03-24 | 2026-03-28 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034430 | 2026-03-24 | 2026-03-28 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034431 | 2026-04-14 | 2026-04-18 | 1 | Bern - Belp - Thun | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034431 | 2026-04-14 | 2026-04-18 | 1 | Bern - Belp - Thun | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034431 | 2026-04-14 | 2026-04-18 | 1 | Bern - Belp - Thun | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034431 | 2026-04-14 | 2026-04-18 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034431 | 2026-04-14 | 2026-04-18 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034431 | 2026-04-14 | 2026-04-18 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034431 | 2026-04-14 | 2026-04-18 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034431 | 2026-04-14 | 2026-04-18 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034431 | 2026-04-14 | 2026-04-18 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034432 | 2026-04-21 | 2026-04-25 | 1 | Bern - Belp - Thun | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034432 | 2026-04-21 | 2026-04-25 | 1 | Bern - Belp - Thun | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034432 | 2026-04-21 | 2026-04-25 | 1 | Bern - Belp - Thun | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034432 | 2026-04-21 | 2026-04-25 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034432 | 2026-04-21 | 2026-04-25 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034432 | 2026-04-21 | 2026-04-25 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034432 | 2026-04-21 | 2026-04-25 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034432 | 2026-04-21 | 2026-04-25 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034432 | 2026-04-21 | 2026-04-25 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034433 | 2026-04-28 | 2026-05-02 | 1 | Bern - Belp - Thun | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034433 | 2026-04-28 | 2026-05-02 | 1 | Bern - Belp - Thun | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034433 | 2026-04-28 | 2026-05-02 | 1 | Bern - Belp - Thun | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034433 | 2026-04-28 | 2026-05-02 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034433 | 2026-04-28 | 2026-05-02 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034433 | 2026-04-28 | 2026-05-02 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034433 | 2026-04-28 | 2026-05-02 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034433 | 2026-04-28 | 2026-05-02 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034433 | 2026-04-28 | 2026-05-02 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034434 | 2026-05-05 | 2026-05-09 | 1 | Bern - Belp - Thun | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034434 | 2026-05-05 | 2026-05-09 | 1 | Bern - Belp - Thun | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034434 | 2026-05-05 | 2026-05-09 | 1 | Bern - Belp - Thun | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034434 | 2026-05-05 | 2026-05-09 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034434 | 2026-05-05 | 2026-05-09 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034434 | 2026-05-05 | 2026-05-09 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034434 | 2026-05-05 | 2026-05-09 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034434 | 2026-05-05 | 2026-05-09 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034434 | 2026-05-05 | 2026-05-09 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034435 | 2026-05-27 | 2026-05-30 | 1 | Bern - Belp - Thun | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | o | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034435 | 2026-05-27 | 2026-05-30 | 1 | Bern - Belp - Thun | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | o | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034435 | 2026-05-27 | 2026-05-30 | 1 | Bern - Belp - Thun | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | o | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034435 | 2026-05-27 | 2026-05-30 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | o | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034435 | 2026-05-27 | 2026-05-30 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | o | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034435 | 2026-05-27 | 2026-05-30 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | o | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034435 | 2026-05-27 | 2026-05-30 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | o | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034435 | 2026-05-27 | 2026-05-30 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | o | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034435 | 2026-05-27 | 2026-05-30 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | o | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034436 | 2026-06-02 | 2026-06-06 | 1 | Bern - Belp - Thun | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034436 | 2026-06-02 | 2026-06-06 | 1 | Bern - Belp - Thun | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034436 | 2026-06-02 | 2026-06-06 | 1 | Bern - Belp - Thun | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034436 | 2026-06-02 | 2026-06-06 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034436 | 2026-06-02 | 2026-06-06 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034436 | 2026-06-02 | 2026-06-06 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034436 | 2026-06-02 | 2026-06-06 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034436 | 2026-06-02 | 2026-06-06 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034436 | 2026-06-02 | 2026-06-06 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034437 | 2026-06-23 | 2026-06-27 | 1 | Bern - Belp - Thun | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034437 | 2026-06-23 | 2026-06-27 | 1 | Bern - Belp - Thun | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034437 | 2026-06-23 | 2026-06-27 | 1 | Bern - Belp - Thun | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034437 | 2026-06-23 | 2026-06-27 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034437 | 2026-06-23 | 2026-06-27 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034437 | 2026-06-23 | 2026-06-27 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034437 | 2026-06-23 | 2026-06-27 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034437 | 2026-06-23 | 2026-06-27 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034437 | 2026-06-23 | 2026-06-27 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034438 | 2026-06-30 | 2026-07-04 | 1 | Bern - Belp - Thun | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034438 | 2026-06-30 | 2026-07-04 | 1 | Bern - Belp - Thun | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034438 | 2026-06-30 | 2026-07-04 | 1 | Bern - Belp - Thun | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034438 | 2026-06-30 | 2026-07-04 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034438 | 2026-06-30 | 2026-07-04 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034438 | 2026-06-30 | 2026-07-04 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034438 | 2026-06-30 | 2026-07-04 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034438 | 2026-06-30 | 2026-07-04 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034438 | 2026-06-30 | 2026-07-04 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034439 | 2026-08-25 | 2026-08-29 | 1 | Bern - Belp - Thun | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034439 | 2026-08-25 | 2026-08-29 | 1 | Bern - Belp - Thun | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034439 | 2026-08-25 | 2026-08-29 | 1 | Bern - Belp - Thun | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034439 | 2026-08-25 | 2026-08-29 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034439 | 2026-08-25 | 2026-08-29 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034439 | 2026-08-25 | 2026-08-29 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034439 | 2026-08-25 | 2026-08-29 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034439 | 2026-08-25 | 2026-08-29 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034439 | 2026-08-25 | 2026-08-29 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034440 | 2026-09-01 | 2026-09-05 | 1 | Bern - Belp - Thun | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034440 | 2026-09-01 | 2026-09-05 | 1 | Bern - Belp - Thun | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034440 | 2026-09-01 | 2026-09-05 | 1 | Bern - Belp - Thun | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034440 | 2026-09-01 | 2026-09-05 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034440 | 2026-09-01 | 2026-09-05 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034440 | 2026-09-01 | 2026-09-05 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034440 | 2026-09-01 | 2026-09-05 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034440 | 2026-09-01 | 2026-09-05 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034440 | 2026-09-01 | 2026-09-05 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034441 | 2026-09-08 | 2026-09-12 | 1 | Bern - Belp - Thun | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034441 | 2026-09-08 | 2026-09-12 | 1 | Bern - Belp - Thun | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034441 | 2026-09-08 | 2026-09-12 | 1 | Bern - Belp - Thun | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034441 | 2026-09-08 | 2026-09-12 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034441 | 2026-09-08 | 2026-09-12 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034441 | 2026-09-08 | 2026-09-12 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034441 | 2026-09-08 | 2026-09-12 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034441 | 2026-09-08 | 2026-09-12 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034441 | 2026-09-08 | 2026-09-12 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034442 | 2026-09-29 | 2026-10-03 | 1 | Bern - Belp - Thun | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034442 | 2026-09-29 | 2026-10-03 | 1 | Bern - Belp - Thun | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034442 | 2026-09-29 | 2026-10-03 | 1 | Bern - Belp - Thun | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034442 | 2026-09-29 | 2026-10-03 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034442 | 2026-09-29 | 2026-10-03 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034442 | 2026-09-29 | 2026-10-03 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034442 | 2026-09-29 | 2026-10-03 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034442 | 2026-09-29 | 2026-10-03 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034442 | 2026-09-29 | 2026-10-03 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034443 | 2026-10-06 | 2026-10-10 | 1 | Bern - Belp - Thun | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034443 | 2026-10-06 | 2026-10-10 | 1 | Bern - Belp - Thun | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034443 | 2026-10-06 | 2026-10-10 | 1 | Bern - Belp - Thun | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034443 | 2026-10-06 | 2026-10-10 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034443 | 2026-10-06 | 2026-10-10 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034443 | 2026-10-06 | 2026-10-10 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034443 | 2026-10-06 | 2026-10-10 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034443 | 2026-10-06 | 2026-10-10 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034443 | 2026-10-06 | 2026-10-10 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034444 | 2026-10-13 | 2026-10-17 | 1 | Bern - Belp - Thun | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034444 | 2026-10-13 | 2026-10-17 | 1 | Bern - Belp - Thun | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034444 | 2026-10-13 | 2026-10-17 | 1 | Bern - Belp - Thun | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034444 | 2026-10-13 | 2026-10-17 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034444 | 2026-10-13 | 2026-10-17 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034444 | 2026-10-13 | 2026-10-17 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034444 | 2026-10-13 | 2026-10-17 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034444 | 2026-10-13 | 2026-10-17 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034444 | 2026-10-13 | 2026-10-17 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034445 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 1 | Bern - Belp - Thun | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034445 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 1 | Bern - Belp - Thun | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034445 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 1 | Bern - Belp - Thun | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034445 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034445 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034445 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034445 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034445 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034445 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034446 | 2026-10-27 | 2026-10-31 | 1 | Bern - Belp - Thun | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034446 | 2026-10-27 | 2026-10-31 | 1 | Bern - Belp - Thun | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034446 | 2026-10-27 | 2026-10-31 | 1 | Bern - Belp - Thun | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034446 | 2026-10-27 | 2026-10-31 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034446 | 2026-10-27 | 2026-10-31 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034446 | 2026-10-27 | 2026-10-31 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034446 | 2026-10-27 | 2026-10-31 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034446 | 2026-10-27 | 2026-10-31 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034446 | 2026-10-27 | 2026-10-31 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034447 | 2026-11-03 | 2026-11-07 | 1 | Bern - Belp - Thun | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034447 | 2026-11-03 | 2026-11-07 | 1 | Bern - Belp - Thun | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034447 | 2026-11-03 | 2026-11-07 | 1 | Bern - Belp - Thun | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034447 | 2026-11-03 | 2026-11-07 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034447 | 2026-11-03 | 2026-11-07 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034447 | 2026-11-03 | 2026-11-07 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034447 | 2026-11-03 | 2026-11-07 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034447 | 2026-11-03 | 2026-11-07 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034447 | 2026-11-03 | 2026-11-07 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034448 | 2026-11-10 | 2026-11-14 | 1 | Bern - Belp - Thun | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034448 | 2026-11-10 | 2026-11-14 | 1 | Bern - Belp - Thun | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034448 | 2026-11-10 | 2026-11-14 | 1 | Bern - Belp - Thun | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034448 | 2026-11-10 | 2026-11-14 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034448 | 2026-11-10 | 2026-11-14 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034448 | 2026-11-10 | 2026-11-14 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034448 | 2026-11-10 | 2026-11-14 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034448 | 2026-11-10 | 2026-11-14 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034448 | 2026-11-10 | 2026-11-14 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034449 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 1 | Bern - Belp - Thun | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034449 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 1 | Bern - Belp - Thun | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034449 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 1 | Bern - Belp - Thun | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034449 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034449 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034449 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034449 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034449 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034449 | 2026-11-17 | 2026-11-21 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034450 | 2026-11-24 | 2026-11-28 | 1 | Bern - Belp - Thun | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034450 | 2026-11-24 | 2026-11-28 | 1 | Bern - Belp - Thun | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034450 | 2026-11-24 | 2026-11-28 | 1 | Bern - Belp - Thun | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034450 | 2026-11-24 | 2026-11-28 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034450 | 2026-11-24 | 2026-11-28 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034450 | 2026-11-24 | 2026-11-28 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034450 | 2026-11-24 | 2026-11-28 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Fernverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034450 | 2026-11-24 | 2026-11-28 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Güterverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106331 | GTB: UHF Gürbetal | P-21465 | I-1034450 | 2026-11-24 | 2026-11-28 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Keine Fahrten via Gürbetal möglich | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Gürbetal BNFI-BP-TH | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987422 | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:00-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via "Südeinfahrt" nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Altstetten - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987422 | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:00-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via "Südeinfahrt" nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Altstetten - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987422 | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:00-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via "Südeinfahrt" nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Altstetten - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987422 | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:00-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via "Südeinfahrt" nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Altstetten - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987422 | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:00-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via "Südeinfahrt" nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Altstetten - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987422 | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:00-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via "Südeinfahrt" nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Altstetten - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987422 | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:00-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via "Südeinfahrt" nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Altstetten - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987422 | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:00-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via "Südeinfahrt" nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Altstetten - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987422 | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:00-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via "Südeinfahrt" nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Altstetten - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987422 | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:00-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via "Südeinfahrt" nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Altstetten - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987422 | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:00-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via "Südeinfahrt" nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Altstetten - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987422 | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:00-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via "Südeinfahrt" nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Altstetten - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987422 | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:00-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via "Südeinfahrt" nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Altstetten - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987422 | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:00-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via "Südeinfahrt" nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Altstetten - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987422 | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:00-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via "Südeinfahrt" nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Altstetten - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987422 | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:00-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via "Südeinfahrt" nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Altstetten - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987422 | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:00-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via "Südeinfahrt" nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Altstetten - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987425 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:45-04:55: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten auf den "S-Bahngleisen". Einzelne Umleitungen via "Südeinfahrt" nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987425 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:45-04:55: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten auf den "S-Bahngleisen". Einzelne Umleitungen via "Südeinfahrt" nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987425 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:45-04:55: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten auf den "S-Bahngleisen". Einzelne Umleitungen via "Südeinfahrt" nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987425 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:45-04:55: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten auf den "S-Bahngleisen". Einzelne Umleitungen via "Südeinfahrt" nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987425 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:45-04:55: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten auf den "S-Bahngleisen". Einzelne Umleitungen via "Südeinfahrt" nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987425 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:45-04:55: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten auf den "S-Bahngleisen". Einzelne Umleitungen via "Südeinfahrt" nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987425 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:45-04:55: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten auf den "S-Bahngleisen". Einzelne Umleitungen via "Südeinfahrt" nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987425 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:45-04:55: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten auf den "S-Bahngleisen". Einzelne Umleitungen via "Südeinfahrt" nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987425 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:45-04:55: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten auf den "S-Bahngleisen". Einzelne Umleitungen via "Südeinfahrt" nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987425 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:45-04:55: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten auf den "S-Bahngleisen". Einzelne Umleitungen via "Südeinfahrt" nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987425 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:45-04:55: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten auf den "S-Bahngleisen". Einzelne Umleitungen via "Südeinfahrt" nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987425 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:45-04:55: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten auf den "S-Bahngleisen". Einzelne Umleitungen via "Südeinfahrt" nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987425 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:45-04:55: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten auf den "S-Bahngleisen". Einzelne Umleitungen via "Südeinfahrt" nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987425 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:45-04:55: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten auf den "S-Bahngleisen". Einzelne Umleitungen via "Südeinfahrt" nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987425 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:45-04:55: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten auf den "S-Bahngleisen". Einzelne Umleitungen via "Südeinfahrt" nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987425 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:45-04:55: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten auf den "S-Bahngleisen". Einzelne Umleitungen via "Südeinfahrt" nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987425 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:45-04:55: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten auf den "S-Bahngleisen". Einzelne Umleitungen via "Südeinfahrt" nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987429 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:00-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via "Südeinfahrt" nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987429 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:00-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via "Südeinfahrt" nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987429 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:00-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via "Südeinfahrt" nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987429 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:00-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via "Südeinfahrt" nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987429 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:00-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via "Südeinfahrt" nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987429 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:00-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via "Südeinfahrt" nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987429 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:00-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via "Südeinfahrt" nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987429 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:00-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via "Südeinfahrt" nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987429 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:00-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via "Südeinfahrt" nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987429 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:00-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via "Südeinfahrt" nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987429 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:00-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via "Südeinfahrt" nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987429 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:00-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via "Südeinfahrt" nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987429 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:00-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via "Südeinfahrt" nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987429 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:00-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via "Südeinfahrt" nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987429 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:00-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via "Südeinfahrt" nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987429 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:00-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via "Südeinfahrt" nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987429 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:00-05:00: Einspurige Verkehrsführung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via "Südeinfahrt" nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich HB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987432 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:45-04:55: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987432 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:45-04:55: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987432 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:45-04:55: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987432 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:45-04:55: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987432 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:45-04:55: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987432 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:45-04:55: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987432 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:45-04:55: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987432 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:45-04:55: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987432 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:45-04:55: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987432 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:45-04:55: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987432 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:45-04:55: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987432 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:45-04:55: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987432 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:45-04:55: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987432 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:45-04:55: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987432 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:45-04:55: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987432 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:45-04:55: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987432 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:45-04:55: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987436 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 01:05-03:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Bahnhof Zürich Hardbrücke. Umleitungen im Güterverkehr nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987436 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 01:05-03:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Bahnhof Zürich Hardbrücke. Umleitungen im Güterverkehr nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987436 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 01:05-03:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Bahnhof Zürich Hardbrücke. Umleitungen im Güterverkehr nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987436 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 01:05-03:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Bahnhof Zürich Hardbrücke. Umleitungen im Güterverkehr nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987436 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 01:05-03:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Bahnhof Zürich Hardbrücke. Umleitungen im Güterverkehr nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987436 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 01:05-03:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Bahnhof Zürich Hardbrücke. Umleitungen im Güterverkehr nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987436 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 01:05-03:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Bahnhof Zürich Hardbrücke. Umleitungen im Güterverkehr nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987436 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 01:05-03:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Bahnhof Zürich Hardbrücke. Umleitungen im Güterverkehr nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987436 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 01:05-03:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Bahnhof Zürich Hardbrücke. Umleitungen im Güterverkehr nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987436 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 01:05-03:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Bahnhof Zürich Hardbrücke. Umleitungen im Güterverkehr nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987436 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 01:05-03:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Bahnhof Zürich Hardbrücke. Umleitungen im Güterverkehr nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987436 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 01:05-03:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Bahnhof Zürich Hardbrücke. Umleitungen im Güterverkehr nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987436 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 01:05-03:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Bahnhof Zürich Hardbrücke. Umleitungen im Güterverkehr nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987436 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 01:05-03:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Bahnhof Zürich Hardbrücke. Umleitungen im Güterverkehr nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987436 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 01:05-03:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Bahnhof Zürich Hardbrücke. Umleitungen im Güterverkehr nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987436 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 01:05-03:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Bahnhof Zürich Hardbrücke. Umleitungen im Güterverkehr nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987436 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 01:05-03:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung Bahnhof Zürich Hardbrücke. Umleitungen im Güterverkehr nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987440 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.4 h | o | o | o | o | x | o | o | 01:05-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der "S-Bahngleise" zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Altstetten. Der Güterverkehr kann via Gleis 700 von Zürich Altstetten nach Zürich HB planmässig verkehren. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987440 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.4 h | o | o | o | o | x | o | o | 01:05-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der "S-Bahngleise" zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Altstetten. Der Güterverkehr kann via Gleis 700 von Zürich Altstetten nach Zürich HB planmässig verkehren. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987440 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.4 h | o | o | o | o | x | o | o | 01:05-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der "S-Bahngleise" zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Altstetten. Der Güterverkehr kann via Gleis 700 von Zürich Altstetten nach Zürich HB planmässig verkehren. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987440 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.4 h | o | o | o | o | x | o | o | 01:05-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der "S-Bahngleise" zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Altstetten. Der Güterverkehr kann via Gleis 700 von Zürich Altstetten nach Zürich HB planmässig verkehren. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987440 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.4 h | o | o | o | o | x | o | o | 01:05-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der "S-Bahngleise" zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Altstetten. Der Güterverkehr kann via Gleis 700 von Zürich Altstetten nach Zürich HB planmässig verkehren. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987440 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.4 h | o | o | o | o | x | o | o | 01:05-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der "S-Bahngleise" zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Altstetten. Der Güterverkehr kann via Gleis 700 von Zürich Altstetten nach Zürich HB planmässig verkehren. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987440 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.4 h | o | o | o | o | x | o | o | 01:05-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der "S-Bahngleise" zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Altstetten. Der Güterverkehr kann via Gleis 700 von Zürich Altstetten nach Zürich HB planmässig verkehren. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987440 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.4 h | o | o | o | o | x | o | o | 01:05-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der "S-Bahngleise" zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Altstetten. Der Güterverkehr kann via Gleis 700 von Zürich Altstetten nach Zürich HB planmässig verkehren. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987440 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.4 h | o | o | o | o | x | o | o | 01:05-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der "S-Bahngleise" zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Altstetten. Der Güterverkehr kann via Gleis 700 von Zürich Altstetten nach Zürich HB planmässig verkehren. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987440 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.4 h | o | o | o | o | x | o | o | 01:05-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der "S-Bahngleise" zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Altstetten. Der Güterverkehr kann via Gleis 700 von Zürich Altstetten nach Zürich HB planmässig verkehren. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987440 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.4 h | o | o | o | o | x | o | o | 01:05-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der "S-Bahngleise" zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Altstetten. Der Güterverkehr kann via Gleis 700 von Zürich Altstetten nach Zürich HB planmässig verkehren. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987440 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.4 h | o | o | o | o | x | o | o | 01:05-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der "S-Bahngleise" zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Altstetten. Der Güterverkehr kann via Gleis 700 von Zürich Altstetten nach Zürich HB planmässig verkehren. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987440 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.4 h | o | o | o | o | x | o | o | 01:05-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der "S-Bahngleise" zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Altstetten. Der Güterverkehr kann via Gleis 700 von Zürich Altstetten nach Zürich HB planmässig verkehren. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987440 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.4 h | o | o | o | o | x | o | o | 01:05-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der "S-Bahngleise" zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich Altstetten. Der Güterverkehr kann via Gleis 700 von Zürich Altstetten nach Zürich HB planmässig verkehren. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987443 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:45-04:45: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987443 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:45-04:45: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987443 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:45-04:45: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987443 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:45-04:45: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987443 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:45-04:45: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987443 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:45-04:45: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987443 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:45-04:45: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987443 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:45-04:45: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987443 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:45-04:45: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987443 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:45-04:45: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987443 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:45-04:45: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987443 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:45-04:45: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987443 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:45-04:45: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987443 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:45-04:45: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987443 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:45-04:45: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987443 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:45-04:45: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987443 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:45-04:45: Einspurige Verkehrsführung auf den "S-Bahngleisen" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987447 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:45-04:55: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten auf den "S-Bahngleisen". Einzelne Umleitungen via "Südeinfahrt" nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987447 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:45-04:55: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten auf den "S-Bahngleisen". Einzelne Umleitungen via "Südeinfahrt" nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987447 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:45-04:55: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten auf den "S-Bahngleisen". Einzelne Umleitungen via "Südeinfahrt" nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987447 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:45-04:55: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten auf den "S-Bahngleisen". Einzelne Umleitungen via "Südeinfahrt" nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987447 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:45-04:55: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten auf den "S-Bahngleisen". Einzelne Umleitungen via "Südeinfahrt" nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987447 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:45-04:55: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten auf den "S-Bahngleisen". Einzelne Umleitungen via "Südeinfahrt" nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987447 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:45-04:55: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten auf den "S-Bahngleisen". Einzelne Umleitungen via "Südeinfahrt" nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987447 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:45-04:55: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten auf den "S-Bahngleisen". Einzelne Umleitungen via "Südeinfahrt" nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987447 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:45-04:55: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten auf den "S-Bahngleisen". Einzelne Umleitungen via "Südeinfahrt" nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987447 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:45-04:55: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten auf den "S-Bahngleisen". Einzelne Umleitungen via "Südeinfahrt" nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987447 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:45-04:55: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten auf den "S-Bahngleisen". Einzelne Umleitungen via "Südeinfahrt" nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987447 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:45-04:55: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten auf den "S-Bahngleisen". Einzelne Umleitungen via "Südeinfahrt" nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987447 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:45-04:55: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten auf den "S-Bahngleisen". Einzelne Umleitungen via "Südeinfahrt" nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987447 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:45-04:55: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten auf den "S-Bahngleisen". Einzelne Umleitungen via "Südeinfahrt" nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987447 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:45-04:55: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten auf den "S-Bahngleisen". Einzelne Umleitungen via "Südeinfahrt" nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987447 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:45-04:55: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten auf den "S-Bahngleisen". Einzelne Umleitungen via "Südeinfahrt" nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106343 | UF A2 ZUE-ZAS Gl.600/700/800/900 | P-21146 | I-987447 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:45-04:55: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung auf der "Stammstrecke" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten auf den "S-Bahngleisen". Einzelne Umleitungen via "Südeinfahrt" nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Hardbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106347 | UF A2 ZAS-ZVB-ZWIE | P-21147 | I-987455 | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:55: Sperrung "Südeinfahrt" Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof - Zürich HB. Umleitungen via "Stammstrecke". Nur geringe Verspätungen zu erwarten. Kleine Anpassungen im Rangierablauf für Auf- und Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof Süd | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106347 | UF A2 ZAS-ZVB-ZWIE | P-21147 | I-987455 | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:55: Sperrung "Südeinfahrt" Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof - Zürich HB. Umleitungen via "Stammstrecke". Nur geringe Verspätungen zu erwarten. Kleine Anpassungen im Rangierablauf für Auf- und Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof Süd | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106347 | UF A2 ZAS-ZVB-ZWIE | P-21147 | I-987455 | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:55: Sperrung "Südeinfahrt" Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof - Zürich HB. Umleitungen via "Stammstrecke". Nur geringe Verspätungen zu erwarten. Kleine Anpassungen im Rangierablauf für Auf- und Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof Süd | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106347 | UF A2 ZAS-ZVB-ZWIE | P-21147 | I-987455 | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:55: Sperrung "Südeinfahrt" Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof - Zürich HB. Umleitungen via "Stammstrecke". Nur geringe Verspätungen zu erwarten. Kleine Anpassungen im Rangierablauf für Auf- und Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof Süd | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106347 | UF A2 ZAS-ZVB-ZWIE | P-21147 | I-987455 | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:55: Sperrung "Südeinfahrt" Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof - Zürich HB. Umleitungen via "Stammstrecke". Nur geringe Verspätungen zu erwarten. Kleine Anpassungen im Rangierablauf für Auf- und Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof Süd | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106347 | UF A2 ZAS-ZVB-ZWIE | P-21147 | I-987455 | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:55: Sperrung "Südeinfahrt" Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof - Zürich HB. Umleitungen via "Stammstrecke". Nur geringe Verspätungen zu erwarten. Kleine Anpassungen im Rangierablauf für Auf- und Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof Süd | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106347 | UF A2 ZAS-ZVB-ZWIE | P-21147 | I-987455 | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:55: Sperrung "Südeinfahrt" Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof - Zürich HB. Umleitungen via "Stammstrecke". Nur geringe Verspätungen zu erwarten. Kleine Anpassungen im Rangierablauf für Auf- und Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof Süd | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106347 | UF A2 ZAS-ZVB-ZWIE | P-21147 | I-987455 | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:55: Sperrung "Südeinfahrt" Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof - Zürich HB. Umleitungen via "Stammstrecke". Nur geringe Verspätungen zu erwarten. Kleine Anpassungen im Rangierablauf für Auf- und Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof Süd | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106347 | UF A2 ZAS-ZVB-ZWIE | P-21147 | I-987455 | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:55: Sperrung "Südeinfahrt" Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof - Zürich HB. Umleitungen via "Stammstrecke". Nur geringe Verspätungen zu erwarten. Kleine Anpassungen im Rangierablauf für Auf- und Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof Süd | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106347 | UF A2 ZAS-ZVB-ZWIE | P-21147 | I-987455 | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:55: Sperrung "Südeinfahrt" Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof - Zürich HB. Umleitungen via "Stammstrecke". Nur geringe Verspätungen zu erwarten. Kleine Anpassungen im Rangierablauf für Auf- und Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof Süd | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106347 | UF A2 ZAS-ZVB-ZWIE | P-21147 | I-987455 | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:55: Sperrung "Südeinfahrt" Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof - Zürich HB. Umleitungen via "Stammstrecke". Nur geringe Verspätungen zu erwarten. Kleine Anpassungen im Rangierablauf für Auf- und Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof Süd | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106347 | UF A2 ZAS-ZVB-ZWIE | P-21147 | I-987455 | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:55: Sperrung "Südeinfahrt" Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof - Zürich HB. Umleitungen via "Stammstrecke". Nur geringe Verspätungen zu erwarten. Kleine Anpassungen im Rangierablauf für Auf- und Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof Süd | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106347 | UF A2 ZAS-ZVB-ZWIE | P-21147 | I-987455 | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:55: Sperrung "Südeinfahrt" Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof - Zürich HB. Umleitungen via "Stammstrecke". Nur geringe Verspätungen zu erwarten. Kleine Anpassungen im Rangierablauf für Auf- und Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof Süd | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106347 | UF A2 ZAS-ZVB-ZWIE | P-21147 | I-987455 | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:55: Sperrung "Südeinfahrt" Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof - Zürich HB. Umleitungen via "Stammstrecke". Nur geringe Verspätungen zu erwarten. Kleine Anpassungen im Rangierablauf für Auf- und Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof Süd | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106347 | UF A2 ZAS-ZVB-ZWIE | P-21147 | I-987455 | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:55: Sperrung "Südeinfahrt" Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof - Zürich HB. Umleitungen via "Stammstrecke". Nur geringe Verspätungen zu erwarten. Kleine Anpassungen im Rangierablauf für Auf- und Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof Süd | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106347 | UF A2 ZAS-ZVB-ZWIE | P-21147 | I-987455 | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:55: Sperrung "Südeinfahrt" Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof - Zürich HB. Umleitungen via "Stammstrecke". Nur geringe Verspätungen zu erwarten. Kleine Anpassungen im Rangierablauf für Auf- und Abstellungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof Süd | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106347 | UF A2 ZAS-ZVB-ZWIE | P-21147 | I-987458 | 2026-04-20 | 2026-04-23 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.9 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:00-04:55: Reduktion von 3 auf 2 Fahrwege von Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof - Zürich Wiedikon. Nur geringe Verspätungen zu erwarten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106347 | UF A2 ZAS-ZVB-ZWIE | P-21147 | I-987458 | 2026-04-20 | 2026-04-23 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.9 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:00-04:55: Reduktion von 3 auf 2 Fahrwege von Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof - Zürich Wiedikon. Nur geringe Verspätungen zu erwarten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106347 | UF A2 ZAS-ZVB-ZWIE | P-21147 | I-987458 | 2026-04-20 | 2026-04-23 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.9 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:00-04:55: Reduktion von 3 auf 2 Fahrwege von Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof - Zürich Wiedikon. Nur geringe Verspätungen zu erwarten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106347 | UF A2 ZAS-ZVB-ZWIE | P-21147 | I-987458 | 2026-04-20 | 2026-04-23 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.9 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:00-04:55: Reduktion von 3 auf 2 Fahrwege von Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof - Zürich Wiedikon. Nur geringe Verspätungen zu erwarten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106347 | UF A2 ZAS-ZVB-ZWIE | P-21147 | I-987458 | 2026-04-20 | 2026-04-23 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.9 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:00-04:55: Reduktion von 3 auf 2 Fahrwege von Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof - Zürich Wiedikon. Nur geringe Verspätungen zu erwarten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106347 | UF A2 ZAS-ZVB-ZWIE | P-21147 | I-987458 | 2026-04-20 | 2026-04-23 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.9 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:00-04:55: Reduktion von 3 auf 2 Fahrwege von Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof - Zürich Wiedikon. Nur geringe Verspätungen zu erwarten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106347 | UF A2 ZAS-ZVB-ZWIE | P-21147 | I-987458 | 2026-04-20 | 2026-04-23 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.9 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:00-04:55: Reduktion von 3 auf 2 Fahrwege von Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof - Zürich Wiedikon. Nur geringe Verspätungen zu erwarten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106347 | UF A2 ZAS-ZVB-ZWIE | P-21147 | I-987461 | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen und geänderten Fahrlagen im Güterverkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106347 | UF A2 ZAS-ZVB-ZWIE | P-21147 | I-987461 | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen und geänderten Fahrlagen im Güterverkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106347 | UF A2 ZAS-ZVB-ZWIE | P-21147 | I-987461 | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen und geänderten Fahrlagen im Güterverkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106347 | UF A2 ZAS-ZVB-ZWIE | P-21147 | I-987461 | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen und geänderten Fahrlagen im Güterverkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106347 | UF A2 ZAS-ZVB-ZWIE | P-21147 | I-987461 | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen und geänderten Fahrlagen im Güterverkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106347 | UF A2 ZAS-ZVB-ZWIE | P-21147 | I-987461 | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen und geänderten Fahrlagen im Güterverkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106347 | UF A2 ZAS-ZVB-ZWIE | P-21147 | I-987461 | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-04:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen und geänderten Fahrlagen im Güterverkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106347 | UF A2 ZAS-ZVB-ZWIE | P-21147 | I-987464 | 2026-04-21 | 2026-04-23 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:00-04:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen und geänderten Fahrlagen im Güterverkehr. Änderungen in der Zustellung Zürich Vorbahnhof nötig, Rangiermässig ab Zürich Altstetten nach Zürich Vorbahnhof. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof - Zürich Vorbahnhof Süd | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106347 | UF A2 ZAS-ZVB-ZWIE | P-21147 | I-987464 | 2026-04-21 | 2026-04-23 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:00-04:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen und geänderten Fahrlagen im Güterverkehr. Änderungen in der Zustellung Zürich Vorbahnhof nötig, Rangiermässig ab Zürich Altstetten nach Zürich Vorbahnhof. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof - Zürich Vorbahnhof Süd | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106347 | UF A2 ZAS-ZVB-ZWIE | P-21147 | I-987464 | 2026-04-21 | 2026-04-23 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:00-04:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen und geänderten Fahrlagen im Güterverkehr. Änderungen in der Zustellung Zürich Vorbahnhof nötig, Rangiermässig ab Zürich Altstetten nach Zürich Vorbahnhof. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof - Zürich Vorbahnhof Süd | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106347 | UF A2 ZAS-ZVB-ZWIE | P-21147 | I-987464 | 2026-04-21 | 2026-04-23 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:00-04:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen und geänderten Fahrlagen im Güterverkehr. Änderungen in der Zustellung Zürich Vorbahnhof nötig, Rangiermässig ab Zürich Altstetten nach Zürich Vorbahnhof. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof - Zürich Vorbahnhof Süd | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106347 | UF A2 ZAS-ZVB-ZWIE | P-21147 | I-987464 | 2026-04-21 | 2026-04-23 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:00-04:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen und geänderten Fahrlagen im Güterverkehr. Änderungen in der Zustellung Zürich Vorbahnhof nötig, Rangiermässig ab Zürich Altstetten nach Zürich Vorbahnhof. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof - Zürich Vorbahnhof Süd | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106347 | UF A2 ZAS-ZVB-ZWIE | P-21147 | I-987464 | 2026-04-21 | 2026-04-23 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:00-04:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen und geänderten Fahrlagen im Güterverkehr. Änderungen in der Zustellung Zürich Vorbahnhof nötig, Rangiermässig ab Zürich Altstetten nach Zürich Vorbahnhof. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof - Zürich Vorbahnhof Süd | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106347 | UF A2 ZAS-ZVB-ZWIE | P-21147 | I-987464 | 2026-04-21 | 2026-04-23 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:00-04:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen und geänderten Fahrlagen im Güterverkehr. Änderungen in der Zustellung Zürich Vorbahnhof nötig, Rangiermässig ab Zürich Altstetten nach Zürich Vorbahnhof. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof - Zürich Vorbahnhof Süd | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106347 | UF A2 ZAS-ZVB-ZWIE | P-21147 | I-987464 | 2026-04-21 | 2026-04-23 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:00-04:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen und geänderten Fahrlagen im Güterverkehr. Änderungen in der Zustellung Zürich Vorbahnhof nötig, Rangiermässig ab Zürich Altstetten nach Zürich Vorbahnhof. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof - Zürich Vorbahnhof Süd | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106347 | UF A2 ZAS-ZVB-ZWIE | P-21147 | I-987464 | 2026-04-21 | 2026-04-23 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:00-04:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen und geänderten Fahrlagen im Güterverkehr. Änderungen in der Zustellung Zürich Vorbahnhof nötig, Rangiermässig ab Zürich Altstetten nach Zürich Vorbahnhof. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof - Zürich Vorbahnhof Süd | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106347 | UF A2 ZAS-ZVB-ZWIE | P-21147 | I-987464 | 2026-04-21 | 2026-04-23 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:00-04:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Altstetten - Zürich Vorbahnhof - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen und geänderten Fahrlagen im Güterverkehr. Änderungen in der Zustellung Zürich Vorbahnhof nötig, Rangiermässig ab Zürich Altstetten nach Zürich Vorbahnhof. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof - Zürich Vorbahnhof Süd | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106347 | UF A2 ZAS-ZVB-ZWIE | P-21147 | I-987468 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.5 h | o | o | x | x | o | o | o | 01:30-04:00: Keine Fahrten ins Rhombe möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich HB Cargo GV | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106347 | UF A2 ZAS-ZVB-ZWIE | P-21147 | I-987468 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.5 h | o | o | x | x | o | o | o | 01:30-04:00: Keine Fahrten ins Rhombe möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich HB Cargo GV | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106347 | UF A2 ZAS-ZVB-ZWIE | P-21147 | I-987468 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.5 h | o | o | x | x | o | o | o | 01:30-04:00: Keine Fahrten ins Rhombe möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich HB Cargo GV | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106347 | UF A2 ZAS-ZVB-ZWIE | P-21147 | I-987468 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.5 h | o | o | x | x | o | o | o | 01:30-04:00: Keine Fahrten ins Rhombe möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich HB Cargo GV | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106347 | UF A2 ZAS-ZVB-ZWIE | P-21147 | I-987468 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.5 h | o | o | x | x | o | o | o | 01:30-04:00: Keine Fahrten ins Rhombe möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten - Zürich HB Cargo GV | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106348 | (ZF) UF A2 ZVB Modul 4 (M/O/K) | P-21148 | I-987474 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:00-05:00: Reservation für Unterhalt an der FL. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Vorbahnhof | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106348 | (ZF) UF A2 ZVB Modul 4 (M/O/K) | P-21148 | I-987474 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:00-05:00: Reservation für Unterhalt an der FL. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Vorbahnhof | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106348 | (ZF) UF A2 ZVB Modul 4 (M/O/K) | P-21148 | I-987474 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:00-05:00: Reservation für Unterhalt an der FL. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Vorbahnhof | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106348 | (ZF) UF A2 ZVB Modul 4 (M/O/K) | P-21148 | I-987474 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:00-05:00: Reservation für Unterhalt an der FL. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Vorbahnhof | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106348 | (ZF) UF A2 ZVB Modul 4 (M/O/K) | P-21148 | I-987474 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:00-05:00: Reservation für Unterhalt an der FL. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Vorbahnhof | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106348 | (ZF) UF A2 ZVB Modul 4 (M/O/K) | P-21148 | I-987474 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:00-05:00: Reservation für Unterhalt an der FL. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Vorbahnhof | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106348 | (ZF) UF A2 ZVB Modul 4 (M/O/K) | P-21148 | I-987474 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:00-05:00: Reservation für Unterhalt an der FL. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Vorbahnhof | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106348 | (ZF) UF A2 ZVB Modul 4 (M/O/K) | P-21148 | I-987474 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:00-05:00: Reservation für Unterhalt an der FL. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Vorbahnhof | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106348 | (ZF) UF A2 ZVB Modul 4 (M/O/K) | P-21148 | I-987474 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:00-05:00: Reservation für Unterhalt an der FL. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Vorbahnhof | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106348 | (ZF) UF A2 ZVB Modul 4 (M/O/K) | P-21148 | I-987474 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:00-05:00: Reservation für Unterhalt an der FL. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Vorbahnhof | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106348 | (ZF) UF A2 ZVB Modul 4 (M/O/K) | P-21148 | I-987474 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:00-05:00: Reservation für Unterhalt an der FL. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Vorbahnhof | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106348 | (ZF) UF A2 ZVB Modul 4 (M/O/K) | P-21148 | I-987474 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:00-05:00: Reservation für Unterhalt an der FL. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Vorbahnhof | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106348 | (ZF) UF A2 ZVB Modul 4 (M/O/K) | P-21148 | I-987474 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:00-05:00: Reservation für Unterhalt an der FL. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Vorbahnhof | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106348 | (ZF) UF A2 ZVB Modul 4 (M/O/K) | P-21148 | I-987474 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:00-05:00: Reservation für Unterhalt an der FL. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Vorbahnhof | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106386 | Böschungsmähen 2026 Schüpfheim - Wolhusen | P-21162 | I-987824 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE | BES S6 / 22692 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Wolhusen - Schüpfheim | Natur und Naturrisiken | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106386 | Böschungsmähen 2026 Schüpfheim - Wolhusen | P-21162 | I-987824 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 1 | Langenthal - Wolhusen | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE | BES S6 / 22692 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Wolhusen - Schüpfheim | Natur und Naturrisiken | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106386 | Böschungsmähen 2026 Schüpfheim - Wolhusen | P-21162 | I-987825 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS |  | Totalsperre Strecke | 4.4 h | o | o | o | o | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE | BES S6 / 22692 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Escholzmatt - Entlebuch | Natur und Naturrisiken | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106386 | Böschungsmähen 2026 Schüpfheim - Wolhusen | P-21162 | I-987826 | 2026-08-15 | 2026-08-15 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Schüpfheim - Wolhusen | Natur und Naturrisiken | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106386 | Böschungsmähen 2026 Schüpfheim - Wolhusen | P-21162 | I-994874 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS |  | Totalsperre Strecke | 4.4 h | o | o | x | o | o | o | o |  | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Schüpfheim - Trubschachen | Natur und Naturrisiken | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106386 | Böschungsmähen 2026 Schüpfheim - Wolhusen | P-21162 | I-994878 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS |  | Totalsperre Strecke | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o |  | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Schüpfheim - Trubschachen | Natur und Naturrisiken | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106429 | Brugg 2026 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-22035 | I-1028327 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke zwei von fünf Perronkanten weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Brugg AG Nord (Abzw) - Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106429 | Brugg 2026 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-22035 | I-1028327 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke zwei von fünf Perronkanten weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Brugg AG Nord (Abzw) - Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106429 | Brugg 2026 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-22035 | I-1028327 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke zwei von fünf Perronkanten weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Brugg AG Nord (Abzw) - Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106429 | Brugg 2026 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-22035 | I-1028328 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | zwei sich ergänzende Sperren ergeben eine Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Brugg AG - Turgi | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106429 | Brugg 2026 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-22035 | I-1028328 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | zwei sich ergänzende Sperren ergeben eine Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Brugg AG - Turgi | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106429 | Brugg 2026 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-22035 | I-1028328 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | zwei sich ergänzende Sperren ergeben eine Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Brugg AG - Turgi | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106429 | Brugg 2026 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-21168 | I-988181 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Abgstellfeld B&C-Gruppe nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106429 | Brugg 2026 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-21168 | I-988181 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Abgstellfeld B&C-Gruppe nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106429 | Brugg 2026 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-21168 | I-988181 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Abgstellfeld B&C-Gruppe nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106429 | Brugg 2026 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-21169 | I-988182 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld D-Gruppe nicht nuzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106429 | Brugg 2026 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-21169 | I-988182 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld D-Gruppe nicht nuzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106429 | Brugg 2026 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-21169 | I-988182 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld D-Gruppe nicht nuzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106429 | Brugg 2026 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-21170 | I-988183 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Eine von fünf Perronkanten nicht nutzbar Abstellfeld B & C - Gruppe keine Ein-/Ausfahrten möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106429 | Brugg 2026 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-21170 | I-988183 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Eine von fünf Perronkanten nicht nutzbar Abstellfeld B & C - Gruppe keine Ein-/Ausfahrten möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106429 | Brugg 2026 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-21170 | I-988183 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Eine von fünf Perronkanten nicht nutzbar Abstellfeld B & C - Gruppe keine Ein-/Ausfahrten möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106429 | Brugg 2026 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-21171 | I-988184 | 2026-01-17 | 2026-01-19 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.4 h | o | o | o | o | o | x | x | WI-BG Totalsperre Eine von fünf Perronkanten weniger Abstelfeld E-Grupper keine Ein-/Ausfahrten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Brugg AG - Wildegg | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106429 | Brugg 2026 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-21171 | I-988184 | 2026-01-17 | 2026-01-19 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.4 h | o | o | o | o | o | x | x | WI-BG Totalsperre Eine von fünf Perronkanten weniger Abstelfeld E-Grupper keine Ein-/Ausfahrten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Brugg AG - Wildegg | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106429 | Brugg 2026 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-21171 | I-988184 | 2026-01-17 | 2026-01-19 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.4 h | o | o | o | o | o | x | x | WI-BG Totalsperre Eine von fünf Perronkanten weniger Abstelfeld E-Grupper keine Ein-/Ausfahrten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Brugg AG - Wildegg | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106429 | Brugg 2026 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-21171 | I-988185 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Sperrerweiterung somit zwei von fünf Peronkanten nicht nutzbar Abstellfeld D Gruppe keine Ein-/Ausfahrten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106429 | Brugg 2026 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-21171 | I-988185 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Sperrerweiterung somit zwei von fünf Peronkanten nicht nutzbar Abstellfeld D Gruppe keine Ein-/Ausfahrten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106429 | Brugg 2026 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-21171 | I-988185 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Sperrerweiterung somit zwei von fünf Peronkanten nicht nutzbar Abstellfeld D Gruppe keine Ein-/Ausfahrten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106429 | Brugg 2026 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-21171 | I-988186 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre BG-BGS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Brugg AG - Brugg AG Süd (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106429 | Brugg 2026 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-21171 | I-988186 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre BG-BGS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Brugg AG - Brugg AG Süd (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106429 | Brugg 2026 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-21171 | I-988186 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre BG-BGS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Brugg AG - Brugg AG Süd (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106429 | Brugg 2026 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-21173 | I-988190 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke zwei von fünf Perronkanten weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Brugg AG Nord (Abzw) - Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106429 | Brugg 2026 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-21173 | I-988190 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke zwei von fünf Perronkanten weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Brugg AG Nord (Abzw) - Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106429 | Brugg 2026 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-21173 | I-988190 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke zwei von fünf Perronkanten weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Brugg AG Nord (Abzw) - Brugg AG | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106429 | Brugg 2026 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-21173 | I-988191 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | zwei sich ergänzende Sperren ergeben eine Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Brugg AG - Turgi | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106429 | Brugg 2026 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-21173 | I-988191 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | zwei sich ergänzende Sperren ergeben eine Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Brugg AG - Turgi | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106429 | Brugg 2026 Unterhaltsfenster Bahntechnikanlagen | P-21173 | I-988191 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | zwei sich ergänzende Sperren ergeben eine Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Brugg AG - Turgi | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106848 | Unterhaltsfenster 2026 Hübeli-Hochdorf Nacht | P-21232 | I-992092 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre HO-HUEB jeweils excl Endpunkte | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Hochdorf - Hübeli LU | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
106848 | Unterhaltsfenster 2026 Hübeli-Hochdorf Nacht | P-21232 | I-992093 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | o | Bhf HO: Sperre Gleise (2 von 3) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hochdorf | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
107028 | (ZF) Präventives Schienenschleifen W - EMB - BUE | P-21289 | I-993596 | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.9 h | x | x | x | o | o | o | o | 21.55-04.50h; Im Cluster mit dem Unterhaltsfenster | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur West (Abzw) - Bülach | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
107028 | (ZF) Präventives Schienenschleifen W - EMB - BUE | P-21289 | I-993596 | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.9 h | x | x | x | o | o | o | o | 21.55-04.50h; Im Cluster mit dem Unterhaltsfenster | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur West (Abzw) - Bülach | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
107028 | (ZF) Präventives Schienenschleifen W - EMB - BUE | P-21289 | I-993596 | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.9 h | x | x | x | o | o | o | o | 21.55-04.50h; Im Cluster mit dem Unterhaltsfenster | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur West (Abzw) - Bülach | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
107028 | (ZF) Präventives Schienenschleifen W - EMB - BUE | P-21289 | I-993596 | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.9 h | x | x | x | o | o | o | o | 21.55-04.50h; Im Cluster mit dem Unterhaltsfenster | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur West (Abzw) - Bülach | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
107028 | (ZF) Präventives Schienenschleifen W - EMB - BUE | P-21289 | I-993596 | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.9 h | x | x | x | o | o | o | o | 21.55-04.50h; Im Cluster mit dem Unterhaltsfenster | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur West (Abzw) - Bülach | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
107028 | (ZF) Präventives Schienenschleifen W - EMB - BUE | P-21289 | I-993596 | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.9 h | x | x | x | o | o | o | o | 21.55-04.50h; Im Cluster mit dem Unterhaltsfenster | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur West (Abzw) - Bülach | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
107028 | (ZF) Präventives Schienenschleifen W - EMB - BUE | P-21289 | I-993596 | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.9 h | x | x | x | o | o | o | o | 21.55-04.50h; Im Cluster mit dem Unterhaltsfenster | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur West (Abzw) - Bülach | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
107028 | (ZF) Präventives Schienenschleifen W - EMB - BUE | P-21289 | I-993596 | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.9 h | x | x | x | o | o | o | o | 21.55-04.50h; Im Cluster mit dem Unterhaltsfenster | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur West (Abzw) - Bülach | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
107028 | (ZF) Präventives Schienenschleifen W - EMB - BUE | P-21289 | I-993596 | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.9 h | x | x | x | o | o | o | o | 21.55-04.50h; Im Cluster mit dem Unterhaltsfenster | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur West (Abzw) - Bülach | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
107028 | (ZF) Präventives Schienenschleifen W - EMB - BUE | P-21289 | I-993596 | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.9 h | x | x | x | o | o | o | o | 21.55-04.50h; Im Cluster mit dem Unterhaltsfenster | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur West (Abzw) - Bülach | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
107028 | (ZF) Präventives Schienenschleifen W - EMB - BUE | P-21289 | I-993596 | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.9 h | x | x | x | o | o | o | o | 21.55-04.50h; Im Cluster mit dem Unterhaltsfenster | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur West (Abzw) - Bülach | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
107028 | (ZF) Präventives Schienenschleifen W - EMB - BUE | P-21289 | I-993596 | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.9 h | x | x | x | o | o | o | o | 21.55-04.50h; Im Cluster mit dem Unterhaltsfenster | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur West (Abzw) - Bülach | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
107153 | UF 13 Vi - Br, km 137.450 - 144.940 | P-21797 | I-1028753 | 2026-06-28 | 2026-06-30 | 1 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.5 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | kip@bls.ch | Brig-Lötschberg (Abzw) - Visp | Fahrbahn | o | Ja | Ja
107153 | UF 13 Vi - Br, km 137.450 - 144.940 | P-21797 | I-1028753 | 2026-06-28 | 2026-06-30 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.5 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | kip@bls.ch | Brig-Lötschberg (Abzw) - Visp | Fahrbahn | o | Ja | Ja
107153 | UF 13 Vi - Br, km 137.450 - 144.940 | P-21797 | I-1028753 | 2026-06-28 | 2026-06-30 | 1 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.5 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | kip@bls.ch | Brig-Lötschberg (Abzw) - Visp | Fahrbahn | o | Ja | Ja
107153 | UF 13 Vi - Br, km 137.450 - 144.940 | P-21797 | I-1028754 | 2026-06-30 | 2026-07-03 | 1 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.5 h | o | x | x | x | o | o | o | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Visp - Brig-Lötschberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
107153 | UF 13 Vi - Br, km 137.450 - 144.940 | P-21797 | I-1028754 | 2026-06-30 | 2026-07-03 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.5 h | o | x | x | x | o | o | o | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Visp - Brig-Lötschberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
107153 | UF 13 Vi - Br, km 137.450 - 144.940 | P-21797 | I-1028754 | 2026-06-30 | 2026-07-03 | 1 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.5 h | o | x | x | x | o | o | o | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Visp - Brig-Lötschberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
107153 | UF 13 Vi - Br, km 137.450 - 144.940 | P-21797 | I-1028755 | 2026-07-12 | 2026-07-17 | 1 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Visp - Brig-Lötschberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
107153 | UF 13 Vi - Br, km 137.450 - 144.940 | P-21797 | I-1028755 | 2026-07-12 | 2026-07-17 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Visp - Brig-Lötschberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
107153 | UF 13 Vi - Br, km 137.450 - 144.940 | P-21797 | I-1028755 | 2026-07-12 | 2026-07-17 | 1 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Visp - Brig-Lötschberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
107153 | UF 13 Vi - Br, km 137.450 - 144.940 | P-21797 | I-1028756 | 2026-07-19 | 2026-07-24 | 1 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Visp - Brig-Lötschberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
107153 | UF 13 Vi - Br, km 137.450 - 144.940 | P-21797 | I-1028756 | 2026-07-19 | 2026-07-24 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Visp - Brig-Lötschberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
107153 | UF 13 Vi - Br, km 137.450 - 144.940 | P-21797 | I-1028756 | 2026-07-19 | 2026-07-24 | 1 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Visp - Brig-Lötschberg (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
107205 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Variante 02/2024) | P-21312 | I-1023517 | 2026-03-15 | 2026-03-23 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Sbarramento totale naturale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo Ovest (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
107205 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Variante 02/2024) | P-21312 | I-1023517 | 2026-03-15 | 2026-03-23 | 1 | Cadenazzo - Luino |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Sbarramento totale naturale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo Ovest (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
107205 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Variante 02/2024) | P-21312 | I-1023518 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo Ovest (bif) - Quartino | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
107205 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Variante 02/2024) | P-21312 | I-1023518 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 1 | Cadenazzo - Luino |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo Ovest (bif) - Quartino | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
107205 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Variante 02/2024) | P-21312 | I-1023524 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo Ovest (bif) - Quartino | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
107205 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Variante 02/2024) | P-21312 | I-1023524 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Cadenazzo - Luino |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo Ovest (bif) - Quartino | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
107205 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Variante 02/2024) | P-21312 | I-1062636 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Ripercussioni secondo KOP-3167 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo Ovest (bif) - Tenero | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
107205 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Variante 02/2024) | P-21312 | I-1062636 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 1 | Cadenazzo - Luino |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Ripercussioni secondo KOP-3167 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo Ovest (bif) - Tenero | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
107205 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Variante 02/2024) | P-21312 | I-1062638 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Ripercussioni secondo KOP-3167 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo Ovest (bif) - Tenero | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
107205 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Variante 02/2024) | P-21312 | I-1062638 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 1 | Cadenazzo - Luino |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Ripercussioni secondo KOP-3167 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo Ovest (bif) - Tenero | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
107205 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Variante 02/2024) | P-21312 | I-1062686 | 2026-11-29 | 2026-12-18 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 11x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Ripercussioni secondo KOP-3167 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Tenero - Cadenazzo | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
107205 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Variante 02/2024) | P-21312 | I-1062686 | 2026-11-29 | 2026-12-18 | 1 | Cadenazzo - Luino |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 11x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Ripercussioni secondo KOP-3167 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Tenero - Cadenazzo | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
107205 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Variante 02/2024) | P-21312 | I-1062694 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Ripercussioni secondo KOP-3167 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo Ovest (bif) - Quartino | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
107205 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Variante 02/2024) | P-21312 | I-1062694 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 1 | Cadenazzo - Luino |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Ripercussioni secondo KOP-3167 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo Ovest (bif) - Quartino | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
107205 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Variante 02/2024) | P-21312 | I-1062699 | 2026-11-01 | 2026-11-16 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 6.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni secondo KOP-2854 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | S. Antonino | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
107205 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Variante 02/2024) | P-21312 | I-1062699 | 2026-11-01 | 2026-11-16 | 1 | Cadenazzo - Luino |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 6.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni secondo KOP-2854 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | S. Antonino | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
107205 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Variante 02/2024) | P-21312 | I-1062701 | 2026-11-28 | 2026-11-28 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.3 h | o | o | o | o | o | x | o | Ripercussioni secondo KOP-3247 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | S. Antonino | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
107205 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Variante 02/2024) | P-21312 | I-1062701 | 2026-11-28 | 2026-11-28 | 1 | Cadenazzo - Luino |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.3 h | o | o | o | o | o | x | o | Ripercussioni secondo KOP-3247 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | S. Antonino | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
107205 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Variante 02/2024) | P-21312 | I-1062710 | 2026-11-29 | 2026-11-29 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.7 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni secondo KOP-3247 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | S. Antonino | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
107205 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Variante 02/2024) | P-21312 | I-1062710 | 2026-11-29 | 2026-11-29 | 1 | Cadenazzo - Luino |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.7 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni secondo KOP-3247 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | S. Antonino | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
107205 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Variante 02/2024) | P-21312 | I-1063238 | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ripercussioni secondo KOP-2854 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | S. Antonino | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
107205 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Variante 02/2024) | P-21312 | I-1063238 | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 1 | Cadenazzo - Luino |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ripercussioni secondo KOP-2854 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | S. Antonino | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
107205 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Variante 02/2024) | P-21312 | I-994670 | 2026-03-08 | 2026-04-30 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 30x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Ripercussioni secondo KOP-3167 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Quartino - Cadenazzo | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
107205 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Variante 02/2024) | P-21312 | I-994670 | 2026-03-08 | 2026-04-30 | 1 | Cadenazzo - Luino |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 30x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Ripercussioni secondo KOP-3167 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Quartino - Cadenazzo | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
107205 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Variante 02/2024) | P-21312 | I-994671 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.6 h | x | x | o | o | o | o | o | Ripercussioni secondo KOP-3167 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Quartino - Cadenazzo Ovest (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
107205 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Variante 02/2024) | P-21312 | I-994671 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 1 | Cadenazzo - Luino |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.6 h | x | x | o | o | o | o | o | Ripercussioni secondo KOP-3167 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Quartino - Cadenazzo Ovest (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
107205 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Variante 02/2024) | P-21312 | I-994672 | 2026-03-25 | 2026-04-01 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Ripercussioni secondo KOP-3167 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
107205 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Variante 02/2024) | P-21312 | I-994672 | 2026-03-25 | 2026-04-01 | 1 | Cadenazzo - Luino |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Ripercussioni secondo KOP-3167 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
107205 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Variante 02/2024) | P-21312 | I-994678 | 2026-05-03 | 2026-05-15 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Ripercussioni secondo KOP-3167 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo Ovest (bif) - Tenero | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
107205 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Variante 02/2024) | P-21312 | I-994678 | 2026-05-03 | 2026-05-15 | 1 | Cadenazzo - Luino |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Ripercussioni secondo KOP-3167 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo Ovest (bif) - Tenero | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
107205 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Variante 02/2024) | P-21312 | I-994680 | 2026-05-03 | 2026-06-05 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3167 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Quartino - Cadenazzo | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
107205 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Variante 02/2024) | P-21312 | I-994680 | 2026-05-03 | 2026-06-05 | 1 | Cadenazzo - Luino |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3167 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Quartino - Cadenazzo | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
107205 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Variante 02/2024) | P-21312 | I-994684 | 2026-04-08 | 2026-04-13 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.6 h | o | o | x | x | o | o | x | Ripercussioni secondo KOP-3167 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
107205 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Variante 02/2024) | P-21312 | I-994684 | 2026-04-08 | 2026-04-13 | 1 | Cadenazzo - Luino |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.6 h | o | o | x | x | o | o | x | Ripercussioni secondo KOP-3167 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
107205 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Variante 02/2024) | P-21312 | I-994685 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 6.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Ripercussioni secondo KOP-3167 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
107205 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Variante 02/2024) | P-21312 | I-994685 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 1 | Cadenazzo - Luino |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 6.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Ripercussioni secondo KOP-3167 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
107205 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Variante 02/2024) | P-21312 | I-994686 | 2026-03-09 | 2026-04-07 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 11x 6.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Ripercussioni secondo KOP-3167 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo Ovest (bif) - Cadenazzo | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
107205 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Variante 02/2024) | P-21312 | I-994686 | 2026-03-09 | 2026-04-07 | 1 | Cadenazzo - Luino |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 11x 6.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Ripercussioni secondo KOP-3167 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo Ovest (bif) - Cadenazzo | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
107205 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Variante 02/2024) | P-21312 | I-994687 | 2026-03-04 | 2026-03-06 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.6 h | o | o | x | x | o | o | o | Ripercussioni secondo KOP-3167 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo Ovest (bif) - Quartino | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
107205 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Variante 02/2024) | P-21312 | I-994687 | 2026-03-04 | 2026-03-06 | 1 | Cadenazzo - Luino |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.6 h | o | o | x | x | o | o | o | Ripercussioni secondo KOP-3167 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo Ovest (bif) - Quartino | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
107205 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Variante 02/2024) | P-21312 | I-994689 | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 6.6 h | x | x | o | x | o | o | o | Ripercussioni secondo KOP-3167 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo Ovest (bif) - Cadenazzo | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
107205 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Variante 02/2024) | P-21312 | I-994689 | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 1 | Cadenazzo - Luino |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 6.6 h | x | x | o | x | o | o | o | Ripercussioni secondo KOP-3167 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo Ovest (bif) - Cadenazzo | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
107205 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Variante 02/2024) | P-21312 | I-994692 | 2026-08-30 | 2026-11-27 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 52x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Ripercussioni secondo KOP-3167 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Quartino - Cadenazzo | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
107205 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Variante 02/2024) | P-21312 | I-994692 | 2026-08-30 | 2026-11-27 | 1 | Cadenazzo - Luino |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 52x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Ripercussioni secondo KOP-3167 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Quartino - Cadenazzo | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
107205 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Variante 02/2024) | P-21312 | I-994693 | 2026-03-29 | 2026-04-13 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Quartino - Cadenazzo | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
107205 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Variante 02/2024) | P-21312 | I-994693 | 2026-03-29 | 2026-04-13 | 1 | Cadenazzo - Luino |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Quartino - Cadenazzo | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
107205 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Variante 02/2024) | P-21312 | I-994694 | 2026-04-26 | 2026-06-01 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Quartino - Cadenazzo | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
107205 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Variante 02/2024) | P-21312 | I-994694 | 2026-04-26 | 2026-06-01 | 1 | Cadenazzo - Luino |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Quartino - Cadenazzo | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
107205 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Variante 02/2024) | P-21312 | I-994695 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
107205 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Variante 02/2024) | P-21312 | I-994695 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 1 | Cadenazzo - Luino |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
107205 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Variante 02/2024) | P-21312 | I-994696 | 2026-09-26 | 2026-09-28 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Restrizioni secondo KOP-2584 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo Ovest (bif) - Tenero | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
107205 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Variante 02/2024) | P-21312 | I-994696 | 2026-09-26 | 2026-09-28 | 1 | Cadenazzo - Luino |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Restrizioni secondo KOP-2584 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo Ovest (bif) - Tenero | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
107205 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Variante 02/2024) | P-21312 | I-994697 | 2026-09-25 | 2026-09-29 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3 Tage + 5.0 h | x | x | o | o | x | x | x | Ripercussioni secondo KOP-2584 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo Ovest (bif) - Cadenazzo | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
107205 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Variante 02/2024) | P-21312 | I-994697 | 2026-09-25 | 2026-09-29 | 1 | Cadenazzo - Luino |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3 Tage + 5.0 h | x | x | o | o | x | x | x | Ripercussioni secondo KOP-2584 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo Ovest (bif) - Cadenazzo | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
107205 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Variante 02/2024) | P-21312 | I-994698 | 2026-10-30 | 2026-11-03 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3 Tage + 5.0 h | x | x | o | o | x | x | x | Ripercussioni secondo KOP-2584 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo Ovest (bif) - Cadenazzo | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
107205 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Variante 02/2024) | P-21312 | I-994698 | 2026-10-30 | 2026-11-03 | 1 | Cadenazzo - Luino |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3 Tage + 5.0 h | x | x | o | o | x | x | x | Ripercussioni secondo KOP-2584 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo Ovest (bif) - Cadenazzo | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
107205 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Variante 02/2024) | P-21312 | I-994699 | 2026-02-22 | 2026-11-06 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 257 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo Ovest (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
107205 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Variante 02/2024) | P-21312 | I-994699 | 2026-02-22 | 2026-11-06 | 1 | Cadenazzo - Luino |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 257 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo Ovest (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
107205 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Variante 02/2024) | P-21312 | I-994700 | 2026-02-22 | 2026-11-06 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 257 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo Ovest (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
107205 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Variante 02/2024) | P-21312 | I-994700 | 2026-02-22 | 2026-11-06 | 1 | Cadenazzo - Luino |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 257 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo Ovest (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
107205 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Variante 02/2024) | P-21312 | I-994701 | 2026-05-07 | 2026-11-06 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 183 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo Ovest (bif) - Ponte Ticino Est (c bin) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
107205 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Variante 02/2024) | P-21312 | I-994701 | 2026-05-07 | 2026-11-06 | 1 | Cadenazzo - Luino |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 183 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo Ovest (bif) - Ponte Ticino Est (c bin) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
107205 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Variante 02/2024) | P-21312 | I-994707 | 2026-11-20 | 2026-11-23 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 5.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Ripercussioni secondo KOP-2584 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo Ovest (bif) - Cadenazzo | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
107205 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Variante 02/2024) | P-21312 | I-994707 | 2026-11-20 | 2026-11-23 | 1 | Cadenazzo - Luino |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 5.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Ripercussioni secondo KOP-2584 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo Ovest (bif) - Cadenazzo | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
107205 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Variante 02/2024) | P-21312 | I-994709 | 2026-02-21 | 2026-03-02 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Sbarramento totale naturale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo Ovest (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
107205 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Variante 02/2024) | P-21312 | I-994709 | 2026-02-21 | 2026-03-02 | 1 | Cadenazzo - Luino |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Sbarramento totale naturale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo Ovest (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
107205 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Variante 02/2024) | P-21312 | I-994710 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni secondo KOP-3167 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo Ovest (bif) - Tenero | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
107205 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Variante 02/2024) | P-21312 | I-994710 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Cadenazzo - Luino |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni secondo KOP-3167 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo Ovest (bif) - Tenero | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
107205 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Variante 02/2024) | P-21312 | I-994712 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.6 h | x | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni secondo KOP-3167 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
107205 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Variante 02/2024) | P-21312 | I-994712 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 1 | Cadenazzo - Luino |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.6 h | x | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni secondo KOP-3167 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
107205 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Variante 02/2024) | P-21312 | I-994719 | 2026-08-31 | 2026-11-05 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 32x 6.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Ripercussioni secondo KOP-3167 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo Ovest (bif) - Cadenazzo | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
107205 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Variante 02/2024) | P-21312 | I-994719 | 2026-08-31 | 2026-11-05 | 1 | Cadenazzo - Luino |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 32x 6.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Ripercussioni secondo KOP-3167 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo Ovest (bif) - Cadenazzo | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
107205 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Variante 02/2024) | P-21312 | I-994721 | 2026-12-14 | 2026-12-16 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.6 h | x | x | o | o | o | o | o | Ripercussioni secondo KOP-3167 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
107205 | AS25: Raddoppio Contone-Ponte Ticino (Variante 02/2024) | P-21312 | I-994721 | 2026-12-14 | 2026-12-16 | 1 | Cadenazzo - Luino |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.6 h | x | x | o | o | o | o | o | Ripercussioni secondo KOP-3167 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
107721 | FbE26:Fahrbahnerneuerung Basel GB Gl. E10,E11 | P-21434 | I-1000670 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 1 Abstellgleis E10/428m gesperrt (SWP gem. Abstellung 2024) 1 Zirkulationsgleis E11 PZR, Einfahrgleis von Laufental-GB gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
107721 | FbE26:Fahrbahnerneuerung Basel GB Gl. E10,E11 | P-21434 | I-1029820 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 10.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 1 Abstellgleis E10/428m gesperrt (SWP gem. Abstellung 2024) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
107721 | FbE26:Fahrbahnerneuerung Basel GB Gl. E10,E11 | P-21434 | I-1029857 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 10.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 1 Zirkulationsgleis E11 PZR, Einfahrgleis von | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
107721 | FbE26:Fahrbahnerneuerung Basel GB Gl. E10,E11 | P-22266 | I-1035743 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 10.0 h | x | x | o | o | o | o | o | -1 Abstellgleis E22/181m gesperrt (RABe512 gem. Abstellung 2024) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
107721 | FbE26:Fahrbahnerneuerung Basel GB Gl. E10,E11 | P-22266 | I-1035745 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 10.0 h | o | o | o | x | x | o | o | -1 Abstellgleis E22/181m gesperrt (RABe512 gem. Abstellung 2024) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
107721 | FbE26:Fahrbahnerneuerung Basel GB Gl. E10,E11 | P-22266 | I-1035752 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | - 5 Abstellgleise E4-E7 und E70 stromlos - 3 Abstellgleise E8-E10 gesperrt - 1 Zirkulationsgleis und Einfahrgleis Laufental/Ruchfeld/BSRB gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
107721 | FbE26:Fahrbahnerneuerung Basel GB Gl. E10,E11 | P-22266 | I-1035766 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | - 5 Abstellgleise E4-E7 und E70 stromlos - 3 Abstellgleise E8-E10 gesperrt - 1 Zirkulationsgleis und Einfahrgleis Laufental/Ruchfeld/BSRB gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
107721 | FbE26:Fahrbahnerneuerung Basel GB Gl. E10,E11 | P-22266 | I-1035795 | 2026-08-31 | 2026-10-02 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 32 Tage + 6.0 h | x | x | x | x | x | x | x | - 1 Abstellgleis E10 (334m/SWP) gesperrt - 1 Zirkulationsgleis E11 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
107721 | FbE26:Fahrbahnerneuerung Basel GB Gl. E10,E11 | P-22266 | I-1035799 | 2026-09-07 | 2026-09-25 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 1.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Auswirkung mit FL Schaltung berücksichtigt: - Zufahrt E5-E7 Seite PB gesperrt (E4-E7 haben Strom - F40 stromlos Zufahrt BSPB-BSGB: -L94-E1-E4 ok -L95 gesperrt -L96-F41-E12-E-Gruppe/PZR ok -L97 keine Einschränkungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB - Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
107721 | FbE26:Fahrbahnerneuerung Basel GB Gl. E10,E11 | P-22266 | I-1035814 | 2026-09-07 | 2026-09-25 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 1.5 h | x | x | x | x | x | x | x | - Zufahrt K16-K68 gesperrt - Zufahrt E12 von Seite BSRB/RUC gesperrt - keine Abdrefahrten möglich - E57/E70 stromlos | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
107721 | FbE26:Fahrbahnerneuerung Basel GB Gl. E10,E11 | P-22266 | I-1035851 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Auswirkung mit FL Schaltung berücksichtigt: - Zufahrt E5-E7 Seite PB gesperrt - E4-E7 stromlos - F40 stromlos Zufahrt BSPB-BSGB: -L94-E1-E4 ok (E4 stromlos) -L95 gesperrt -L96-F41-E12-E-Gruppe/PZR ok -L97 keine Einschränkungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB - Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
107721 | FbE26:Fahrbahnerneuerung Basel GB Gl. E10,E11 | P-22266 | I-1035941 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Auswirkung mit FL Schaltung berücksichtigt: - Zufahrt E5-E7 Seite PB gesperrt - E4-E7 stromlos - F40 stromlos Zufahrt BSPB-BSGB: -L94-E1-E4 ok (E4 stromlos) -L95 gesperrt -L96-F41-E12-E-Gruppe/PZR ok -L97 keine Einschränkungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
107721 | FbE26:Fahrbahnerneuerung Basel GB Gl. E10,E11 | P-22266 | I-1035955 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 1.5 h | o | x | x | o | o | o | o | - Zufahrt PZR K16-K68 gesperrt - Abstellgleis E57/E70 nicht erreichbar (Gleise stromlos) - Zufahrt E8-E12 von Seite Ost / RB gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
107721 | FbE26:Fahrbahnerneuerung Basel GB Gl. E10,E11 | P-22266 | I-1049622 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.0 h | x | x | o | o | o | o | o | - Direkter Fahrweg BSGB/BSRB-Laufental gesperrt - PZR K16-K68 stromlos | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel St. Jakob - Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
107721 | FbE26:Fahrbahnerneuerung Basel GB Gl. E10,E11 | P-22266 | I-1049624 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.0 h | o | o | o | x | x | o | o | - Direkter Fahrweg BSGB/BSRB-Laufental gesperrt - PZR K16-K68 stromlos | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel St. Jakob - Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
107721 | FbE26:Fahrbahnerneuerung Basel GB Gl. E10,E11 | P-22266 | I-1053333 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | - Zufahrt K16-K68 gesperrt - Zufahrt E12 von Seite BSRB/RUC gesperrt - keine Abdrefahrten möglich - E70/E57 stromlos | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
107721 | FbE26:Fahrbahnerneuerung Basel GB Gl. E10,E11 | P-22266 | I-1056412 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 1.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Auswirkung mit FL Schaltung berücksichtigt: - Zufahrt E5-E7 Seite PB gesperrt (E4-E7 stromlos - F40 stromlos Zufahrt BSPB-BSGB: -L94-E1-E4 ok (E4 stromlos) -L95 gesperrt -L96-F41-E12-E-Gruppe/PZR ok -L97 keine Einschränkungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB GB - Basel SBB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
107862 | Mini-UF_2026_GIDI KW 18/19 + 47/48 | P-21462 | I-1002047 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | POLS bin 6000/7000/8000 NON utilizzabili -> traffico deviato via BIA. Nessuno sbarramento concesso a BIA e POLN durante il dirottamento dei treni. Notte sa/do eccezionalmente (in coordinamento causa RI GBT) -> vedi anche KOP-2690 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Giustizia (dira) - Osogna-Cresciano | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
107862 | Mini-UF_2026_GIDI KW 18/19 + 47/48 | P-21462 | I-1002048 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | POLS bin 6000/7000/8000 NON utilizzabili -> traffico deviato via BIA. Nessuno sbarramento concesso a BIA e POLN durante il dirottamento dei treni. Notte sa/do eccezionalmente (in coordinamento causa RI GBT) -> vedi anche KOP-2690 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Osogna-Cresciano | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
107862 | Mini-UF_2026_GIDI KW 18/19 + 47/48 | P-21462 | I-1002049 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano - Giustizia (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
107862 | Mini-UF_2026_GIDI KW 18/19 + 47/48 | P-21463 | I-1002051 | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Osogna-Cresciano | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
107862 | Mini-UF_2026_GIDI KW 18/19 + 47/48 | P-21463 | I-1002052 | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | POLS bin 6000/7000/8000 NON utilizzabili -> traffico deviato via BIA. Nessuno sbarramento concesso a BIA e POLN durante il dirottamento dei treni. Notte sa/do eccezionalmente (in coordinamento causa RI GBT) -> vedi anche KOP-2690 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano - Giustizia (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
107862 | Mini-UF_2026_GIDI KW 18/19 + 47/48 | P-21463 | I-1002053 | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | POLS bin 6000/7000/8000 NON utilizzabili -> traffico deviato via BIA. Nessuno sbarramento concesso a BIA e POLN durante il dirottamento dei treni. Notte sa/do eccezionalmente (in coordinamento causa RI GBT) -> vedi anche KOP-2690 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Osogna-Cresciano - Giustizia (dira) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003636 | 2026-01-25 | 2026-02-13 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-05:10h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003636 | 2026-01-25 | 2026-02-13 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-05:10h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003636 | 2026-01-25 | 2026-02-13 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-05:10h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003636 | 2026-01-25 | 2026-02-13 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-05:10h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003636 | 2026-01-25 | 2026-02-13 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-05:10h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003636 | 2026-01-25 | 2026-02-13 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-05:10h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003636 | 2026-01-25 | 2026-02-13 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-05:10h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003636 | 2026-01-25 | 2026-02-13 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-05:10h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003636 | 2026-01-25 | 2026-02-13 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-05:10h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003636 | 2026-01-25 | 2026-02-13 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-05:10h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003636 | 2026-01-25 | 2026-02-13 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-05:10h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003637 | 2026-01-26 | 2026-02-13 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003637 | 2026-01-26 | 2026-02-13 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003637 | 2026-01-26 | 2026-02-13 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003637 | 2026-01-26 | 2026-02-13 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003637 | 2026-01-26 | 2026-02-13 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003637 | 2026-01-26 | 2026-02-13 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003637 | 2026-01-26 | 2026-02-13 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003637 | 2026-01-26 | 2026-02-13 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003637 | 2026-01-26 | 2026-02-13 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003637 | 2026-01-26 | 2026-02-13 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003637 | 2026-01-26 | 2026-02-13 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003643 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: 1 Perrongleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003643 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: 1 Perrongleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003643 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: 1 Perrongleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003643 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: 1 Perrongleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003643 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: 1 Perrongleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003643 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: 1 Perrongleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003643 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: 1 Perrongleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003643 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: 1 Perrongleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003643 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: 1 Perrongleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003643 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: 1 Perrongleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003643 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: 1 Perrongleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003645 | 2026-03-21 | 2026-03-23 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003645 | 2026-03-21 | 2026-03-23 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003645 | 2026-03-21 | 2026-03-23 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003645 | 2026-03-21 | 2026-03-23 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003645 | 2026-03-21 | 2026-03-23 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003645 | 2026-03-21 | 2026-03-23 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003645 | 2026-03-21 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003645 | 2026-03-21 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003645 | 2026-03-21 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003645 | 2026-03-21 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003645 | 2026-03-21 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003648 | 2026-03-24 | 2026-03-27 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10h; 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003648 | 2026-03-24 | 2026-03-27 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10h; 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003648 | 2026-03-24 | 2026-03-27 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10h; 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003648 | 2026-03-24 | 2026-03-27 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10h; 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003648 | 2026-03-24 | 2026-03-27 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10h; 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003648 | 2026-03-24 | 2026-03-27 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10h; 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003648 | 2026-03-24 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10h; 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003648 | 2026-03-24 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10h; 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003648 | 2026-03-24 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10h; 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003648 | 2026-03-24 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10h; 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003648 | 2026-03-24 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10h; 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003650 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003650 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003650 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003650 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003650 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003650 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003650 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003650 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003650 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003650 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003650 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003652 | 2026-04-11 | 2026-04-13 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003652 | 2026-04-11 | 2026-04-13 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003652 | 2026-04-11 | 2026-04-13 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003652 | 2026-04-11 | 2026-04-13 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003652 | 2026-04-11 | 2026-04-13 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003652 | 2026-04-11 | 2026-04-13 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003652 | 2026-04-11 | 2026-04-13 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003652 | 2026-04-11 | 2026-04-13 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003652 | 2026-04-11 | 2026-04-13 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003652 | 2026-04-11 | 2026-04-13 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003652 | 2026-04-11 | 2026-04-13 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21473 | I-1003658 | 2026-06-02 | 2026-06-12 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10h; 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21473 | I-1003658 | 2026-06-02 | 2026-06-12 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10h; 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21473 | I-1003658 | 2026-06-02 | 2026-06-12 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10h; 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21473 | I-1003658 | 2026-06-02 | 2026-06-12 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10h; 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21473 | I-1003658 | 2026-06-02 | 2026-06-12 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10h; 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21473 | I-1003658 | 2026-06-02 | 2026-06-12 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10h; 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21473 | I-1003658 | 2026-06-02 | 2026-06-12 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10h; 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21473 | I-1003658 | 2026-06-02 | 2026-06-12 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10h; 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21473 | I-1003658 | 2026-06-02 | 2026-06-12 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10h; 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21473 | I-1003658 | 2026-06-02 | 2026-06-12 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10h; 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21473 | I-1003658 | 2026-06-02 | 2026-06-12 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-05:10h; 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21473 | I-1003660 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: 1 Perrongleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21473 | I-1003660 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: 1 Perrongleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21473 | I-1003660 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: 1 Perrongleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21473 | I-1003660 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: 1 Perrongleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21473 | I-1003660 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: 1 Perrongleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21473 | I-1003660 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: 1 Perrongleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21473 | I-1003660 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: 1 Perrongleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21473 | I-1003660 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: 1 Perrongleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21473 | I-1003660 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: 1 Perrongleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21473 | I-1003660 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: 1 Perrongleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21473 | I-1003660 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: 1 Perrongleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21473 | I-1003661 | 2026-05-30 | 2026-06-01 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21473 | I-1003661 | 2026-05-30 | 2026-06-01 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21473 | I-1003661 | 2026-05-30 | 2026-06-01 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21473 | I-1003661 | 2026-05-30 | 2026-06-01 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21473 | I-1003661 | 2026-05-30 | 2026-06-01 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21473 | I-1003661 | 2026-05-30 | 2026-06-01 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21473 | I-1003661 | 2026-05-30 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21473 | I-1003661 | 2026-05-30 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21473 | I-1003661 | 2026-05-30 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21473 | I-1003661 | 2026-05-30 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21473 | I-1003661 | 2026-05-30 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003668 | 2026-01-25 | 2026-02-13 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Durchgehend: Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003668 | 2026-01-25 | 2026-02-13 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Durchgehend: Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003668 | 2026-01-25 | 2026-02-13 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Durchgehend: Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003668 | 2026-01-25 | 2026-02-13 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Durchgehend: Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003668 | 2026-01-25 | 2026-02-13 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Durchgehend: Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003668 | 2026-01-25 | 2026-02-13 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Durchgehend: Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003668 | 2026-01-25 | 2026-02-13 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Durchgehend: Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003668 | 2026-01-25 | 2026-02-13 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Durchgehend: Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003668 | 2026-01-25 | 2026-02-13 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Durchgehend: Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003668 | 2026-01-25 | 2026-02-13 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Durchgehend: Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003668 | 2026-01-25 | 2026-02-13 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Durchgehend: Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003669 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 16.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Durchgehend: Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003669 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 16.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Durchgehend: Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003669 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 16.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Durchgehend: Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003669 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 16.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Durchgehend: Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003669 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 16.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Durchgehend: Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003669 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 16.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Durchgehend: Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003669 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 16.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Durchgehend: Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003669 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 16.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Durchgehend: Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003669 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 16.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Durchgehend: Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003669 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 16.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Durchgehend: Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108054 | Winterthur Stellwerk 2 | P-21472 | I-1003669 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 16.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Durchgehend: Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
108120 | Worb SBB, BehiG inkl. Aussenperron | P-21501 | I-1004371 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Sperre Gleis 3; keine Züge geplant | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Worb SBB | Bahnzugang | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
108120 | Worb SBB, BehiG inkl. Aussenperron | P-21501 | I-1004375 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS | RE43xx | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 19.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Bhf Worb | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Worb SBB | Bahnzugang | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
108120 | Worb SBB, BehiG inkl. Aussenperron | P-21501 | I-1004375 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS | S2 | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 19.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Bhf Worb | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Worb SBB | Bahnzugang | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
108120 | Worb SBB, BehiG inkl. Aussenperron | P-21501 | I-1004386 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Sperre Gleis 3; keine Züge geplant | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Worb SBB | Bahnzugang | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
108259 | UF26 BI-CF | P-21581 | I-1005615 | 2026-03-22 | 2026-03-27 | 1 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Substitution et adaptation FRET nécessaires Emplacement exacte lors de la commande | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Biel/Bienne - Sonceboz-Sombeval | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
108259 | UF26 BI-CF | P-21581 | I-1005615 | 2026-03-22 | 2026-03-27 | 1 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Substitution et adaptation FRET nécessaires Emplacement exacte lors de la commande | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Biel/Bienne - Sonceboz-Sombeval | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
108259 | UF26 BI-CF | P-21582 | I-1005621 | 2026-05-03 | 2026-05-08 | 1 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Substitution nécessaire Emplacement exacte lors de la commande | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Sonceboz-Sombeval - La Chaux-de-Fonds | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
108265 | La Chaux-de-Fonds, PI des Crosettes | P-21585 | I-1005672 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 1 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 9.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Interruption totale Renan-CF | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Renan BE - La Chaux-de-Fonds | Bahnzugang | o | Ja | Nein
108265 | La Chaux-de-Fonds, PI des Crosettes | P-22331 | I-1038630 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 1 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Hors circulation | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | La Chaux-de-Fonds - Renan BE | Bahnzugang | o | Ja | Nein
108265 | La Chaux-de-Fonds, PI des Crosettes | P-22332 | I-1038640 | 2026-05-09 | 2026-05-13 | 1 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 4 Tage | x | x | x | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | La Chaux-de-Fonds - Renan BE | Bahnzugang | o | Ja | Nein
108460 | Delémont Prolongement Quai 1 Est (Adaptation LC) | P-21598 | I-1006836 | 2026-04-13 | 2026-05-01 | 1 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 3.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Sans substitution Après les derniers trains | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Delémont | Bahnzugang | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
108460 | Delémont Prolongement Quai 1 Est (Adaptation LC) | P-21598 | I-1006836 | 2026-04-13 | 2026-05-01 | 1 | Delémont - Delle |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 3.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Sans substitution Après les derniers trains | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Delémont | Bahnzugang | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
108460 | Delémont Prolongement Quai 1 Est (Adaptation LC) | P-21598 | I-1006837 | 2026-04-13 | 2026-05-01 | 1 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Sans substitution Adaptation POV DMT | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Delémont | Bahnzugang | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
108460 | Delémont Prolongement Quai 1 Est (Adaptation LC) | P-21598 | I-1006837 | 2026-04-13 | 2026-05-01 | 1 | Delémont - Delle |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Sans substitution Adaptation POV DMT | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Delémont | Bahnzugang | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
108460 | Delémont Prolongement Quai 1 Est (Adaptation LC) | P-21599 | I-1006850 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 1 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Substitution nécessaire Détail en commande Toute la gare sera déclenchée | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Delémont | Bahnzugang | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
108460 | Delémont Prolongement Quai 1 Est (Adaptation LC) | P-21599 | I-1006850 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 1 | Delémont - Delle |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Substitution nécessaire Détail en commande Toute la gare sera déclenchée | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Delémont | Bahnzugang | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
108644 | Assainissement_viaduc_droit_Mionnaz | P-21650 | I-1008413 | 2026-12-13 | 2027-06-18 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 187 Tage + 4.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Adaptation des sillons | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Chapelle (diag) - Palézieux | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
108836 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-21661 | I-1010172 | 2026-09-13 | 2026-09-16 | 1 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.2 h | x | x | o | o | o | o | x | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
108836 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-21661 | I-1010172 | 2026-09-13 | 2026-09-16 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.2 h | x | x | o | o | o | o | x | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
108836 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-21661 | I-1010172 | 2026-09-13 | 2026-09-16 | 1 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.2 h | x | x | o | o | o | o | x | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
108836 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-21661 | I-1010174 | 2026-09-16 | 2026-09-18 | 1 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | x | x | o | o | o | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
108836 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-21661 | I-1010174 | 2026-09-16 | 2026-09-18 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | x | x | o | o | o | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
108836 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-21661 | I-1010174 | 2026-09-16 | 2026-09-18 | 1 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | x | x | o | o | o | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
108836 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-21661 | I-1010176 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 1 | Brig - Domodossola |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 5.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Interruption totale Visp - Brig / Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Gamsen SBB - Brig | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
108836 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-21661 | I-1010176 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 1 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 5.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Interruption totale Visp - Brig / Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Gamsen SBB - Brig | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
108836 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-21661 | I-1010176 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 5.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Interruption totale Visp - Brig / Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Gamsen SBB - Brig | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
108836 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-21661 | I-1010176 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 1 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 5.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Interruption totale Visp - Brig / Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Gamsen SBB - Brig | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
108836 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-21661 | I-1010178 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 1 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | x | x | o | o | o | o | o | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
108836 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-21661 | I-1010178 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | x | x | o | o | o | o | o | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
108836 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-21661 | I-1010178 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 1 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | x | x | o | o | o | o | o | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
108836 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-21661 | I-1010180 | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 1 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Simple voie Visp- Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
108836 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-21661 | I-1010180 | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Simple voie Visp- Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
108836 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-21661 | I-1010180 | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 1 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Simple voie Visp- Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
108836 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-21661 | I-1010182 | 2026-09-27 | 2026-10-09 | 1 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
108836 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-21661 | I-1010182 | 2026-09-27 | 2026-10-09 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
108836 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-21661 | I-1010182 | 2026-09-27 | 2026-10-09 | 1 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
108836 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-21661 | I-1010184 | 2026-11-01 | 2026-11-06 | 1 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
108836 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-21661 | I-1010184 | 2026-11-01 | 2026-11-06 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
108836 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-21661 | I-1010184 | 2026-11-01 | 2026-11-06 | 1 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
108836 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-21661 | I-1010186 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 1 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
108836 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-21661 | I-1010186 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
108836 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-21661 | I-1010186 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 1 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
108836 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-21661 | I-1010188 | 2026-11-29 | 2026-12-04 | 1 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
108836 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-21661 | I-1010188 | 2026-11-29 | 2026-12-04 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
108836 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-21661 | I-1010188 | 2026-11-29 | 2026-12-04 | 1 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
108836 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-21661 | I-1010190 | 2026-12-06 | 2026-12-11 | 1 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
108836 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-21661 | I-1010190 | 2026-12-06 | 2026-12-11 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
108836 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-21661 | I-1010190 | 2026-12-06 | 2026-12-11 | 1 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
108836 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-21661 | I-1010192 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 1 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
108836 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-21661 | I-1010192 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
108836 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-21661 | I-1010192 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 1 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
108836 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-21661 | I-1010196 | 2026-12-14 | 2026-12-16 | 1 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | x | x | o | o | o | o | o | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
108836 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-21661 | I-1010196 | 2026-12-14 | 2026-12-16 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | x | x | o | o | o | o | o | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
108836 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-21661 | I-1010196 | 2026-12-14 | 2026-12-16 | 1 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | x | x | o | o | o | o | o | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
108836 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-21661 | I-1010208 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Brig - Domodossola |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.3 h | x | o | o | o | o | o | o | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
108836 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-21661 | I-1010208 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.3 h | x | o | o | o | o | o | o | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
108836 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-21661 | I-1010208 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.3 h | x | o | o | o | o | o | o | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
108836 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-21661 | I-1010208 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.3 h | x | o | o | o | o | o | o | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
108836 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-21661 | I-1039961 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 1 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
108836 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-21661 | I-1039961 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
108836 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-21661 | I-1039961 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 1 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
108836 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-21661 | I-1061981 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
108836 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-21661 | I-1061981 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
108836 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-21661 | I-1061981 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
108836 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-21661 | I-1061984 | 2026-12-20 | 2026-12-21 | 1 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
108836 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-21661 | I-1061984 | 2026-12-20 | 2026-12-21 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
108836 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-21661 | I-1061984 | 2026-12-20 | 2026-12-21 | 1 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
108836 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-21661 | I-1061987 | 2026-12-21 | 2026-12-21 | 1 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
108836 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-21661 | I-1061987 | 2026-12-21 | 2026-12-21 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
108836 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-21661 | I-1061987 | 2026-12-21 | 2026-12-21 | 1 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
108836 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-21661 | I-1062147 | 2026-12-16 | 2026-12-18 | 1 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.2 h | o | o | x | x | o | o | o | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
108836 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-21661 | I-1062147 | 2026-12-16 | 2026-12-18 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.2 h | o | o | x | x | o | o | o | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
108836 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-21661 | I-1062147 | 2026-12-16 | 2026-12-18 | 1 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.2 h | o | o | x | x | o | o | o | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
108836 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-21661 | I-1079100 | 2026-12-13 | 2026-12-14 | 1 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
108836 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-21661 | I-1079100 | 2026-12-13 | 2026-12-14 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
108836 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-21661 | I-1079100 | 2026-12-13 | 2026-12-14 | 1 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
108836 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-21661 | I-1079102 | 2026-12-14 | 2026-12-14 | 1 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
108836 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-21661 | I-1079102 | 2026-12-14 | 2026-12-14 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
108836 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-21661 | I-1079102 | 2026-12-14 | 2026-12-14 | 1 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
109062 | FsE_MUR-COP renouvellement LC | P-21684 | I-1012832 | 2026-01-11 | 2026-01-16 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Voie unique MUR - COP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Murat (diag) - Founex | Fahrstrom | o | Ja | Ja
109062 | FsE_MUR-COP renouvellement LC | P-21684 | I-1012832 | 2026-01-11 | 2026-01-16 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Voie unique MUR - COP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Murat (diag) - Founex | Fahrstrom | o | Ja | Ja
109062 | FsE_MUR-COP renouvellement LC | P-21684 | I-1012837 | 2026-01-11 | 2026-01-16 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Voie unique MUR - COP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Murat (diag) - Coppet | Fahrstrom | o | Ja | Ja
109062 | FsE_MUR-COP renouvellement LC | P-21684 | I-1012837 | 2026-01-11 | 2026-01-16 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Voie unique MUR - COP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Murat (diag) - Coppet | Fahrstrom | o | Ja | Ja
109062 | FsE_MUR-COP renouvellement LC | P-21684 | I-1012838 | 2026-01-18 | 2026-01-23 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Voie unique MUR - COP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Murat (diag) - Founex | Fahrstrom | o | Ja | Ja
109062 | FsE_MUR-COP renouvellement LC | P-21684 | I-1012838 | 2026-01-18 | 2026-01-23 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Voie unique MUR - COP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Murat (diag) - Founex | Fahrstrom | o | Ja | Ja
109062 | FsE_MUR-COP renouvellement LC | P-21684 | I-1012842 | 2026-01-25 | 2026-02-06 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Voie unique MUR - COP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Murat (diag) - Founex | Fahrstrom | o | Ja | Ja
109062 | FsE_MUR-COP renouvellement LC | P-21684 | I-1012842 | 2026-01-25 | 2026-02-06 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Voie unique MUR - COP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Murat (diag) - Founex | Fahrstrom | o | Ja | Ja
109062 | FsE_MUR-COP renouvellement LC | P-21684 | I-1012845 | 2026-01-25 | 2026-02-06 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 10x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Voie unique MUR - COP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Murat (diag) - Coppet | Fahrstrom | o | Ja | Ja
109062 | FsE_MUR-COP renouvellement LC | P-21684 | I-1012845 | 2026-01-25 | 2026-02-06 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 10x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Voie unique MUR - COP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Murat (diag) - Coppet | Fahrstrom | o | Ja | Ja
109062 | FsE_MUR-COP renouvellement LC | P-21684 | I-1012848 | 2026-02-08 | 2026-02-13 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Voie unique COP - MUR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Coppet - Murat (diag) | Fahrstrom | o | Ja | Ja
109062 | FsE_MUR-COP renouvellement LC | P-21684 | I-1012848 | 2026-02-08 | 2026-02-13 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Voie unique COP - MUR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Coppet - Murat (diag) | Fahrstrom | o | Ja | Ja
109062 | FsE_MUR-COP renouvellement LC | P-21684 | I-1012854 | 2026-02-08 | 2026-02-13 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Voie unique COP - MUR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Coppet - Murat (diag) | Fahrstrom | o | Ja | Ja
109062 | FsE_MUR-COP renouvellement LC | P-21684 | I-1012854 | 2026-02-08 | 2026-02-13 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Voie unique COP - MUR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Coppet - Murat (diag) | Fahrstrom | o | Ja | Ja
109062 | FsE_MUR-COP renouvellement LC | P-21684 | I-1012855 | 2026-02-15 | 2026-02-20 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Voie unique COP - MUR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Coppet - Murat (diag) | Fahrstrom | o | Ja | Ja
109062 | FsE_MUR-COP renouvellement LC | P-21684 | I-1012855 | 2026-02-15 | 2026-02-20 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Voie unique COP - MUR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Coppet - Murat (diag) | Fahrstrom | o | Ja | Ja
109062 | FsE_MUR-COP renouvellement LC | P-21684 | I-1012860 | 2026-02-22 | 2026-03-06 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Voie unique COP - MUR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Coppet - Murat (diag) | Fahrstrom | o | Ja | Ja
109062 | FsE_MUR-COP renouvellement LC | P-21684 | I-1012860 | 2026-02-22 | 2026-03-06 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Voie unique COP - MUR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Coppet - Murat (diag) | Fahrstrom | o | Ja | Ja
109062 | FsE_MUR-COP renouvellement LC | P-21684 | I-1012861 | 2026-02-22 | 2026-03-06 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 10x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Voie unique COP - MUR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Coppet - Murat (diag) | Fahrstrom | o | Ja | Ja
109062 | FsE_MUR-COP renouvellement LC | P-21684 | I-1012861 | 2026-02-22 | 2026-03-06 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 10x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Voie unique COP - MUR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Coppet - Murat (diag) | Fahrstrom | o | Ja | Ja
109062 | FsE_MUR-COP renouvellement LC | P-21684 | I-1013896 | 2026-03-07 | 2026-03-22 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 5.1 h | o | o | o | o | o | x | o | Interruption totale MUR - COP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Murat (diag) | Fahrstrom | o | Ja | Ja
109062 | FsE_MUR-COP renouvellement LC | P-21684 | I-1013896 | 2026-03-07 | 2026-03-22 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 5.1 h | o | o | o | o | o | x | o | Interruption totale MUR - COP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Murat (diag) | Fahrstrom | o | Ja | Ja
109062 | FsE_MUR-COP renouvellement LC | P-21684 | I-1013939 | 2026-03-10 | 2026-03-27 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 0.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre les trains | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Murat (diag) | Fahrstrom | o | Ja | Ja
109062 | FsE_MUR-COP renouvellement LC | P-21684 | I-1013939 | 2026-03-10 | 2026-03-27 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 0.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre les trains | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Murat (diag) | Fahrstrom | o | Ja | Ja
109062 | FsE_MUR-COP renouvellement LC | P-21684 | I-1013941 | 2026-03-10 | 2026-03-27 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 12x 0.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre les trains | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Murat (diag) | Fahrstrom | o | Ja | Ja
109062 | FsE_MUR-COP renouvellement LC | P-21684 | I-1013941 | 2026-03-10 | 2026-03-27 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 12x 0.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Interruption totale entre les trains | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Murat (diag) | Fahrstrom | o | Ja | Ja
109062 | FsE_MUR-COP renouvellement LC | P-21684 | I-1013944 | 2026-03-09 | 2026-03-23 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 0.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Interruption totale MUR - COP entre les trains | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Murat (diag) | Fahrstrom | o | Ja | Ja
109062 | FsE_MUR-COP renouvellement LC | P-21684 | I-1013944 | 2026-03-09 | 2026-03-23 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 0.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Interruption totale MUR - COP entre les trains | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Murat (diag) | Fahrstrom | o | Ja | Ja
109062 | FsE_MUR-COP renouvellement LC | P-21684 | I-1013945 | 2026-03-09 | 2026-03-23 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 3x 0.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Interruption totale entre les trains | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Murat (diag) | Fahrstrom | o | Ja | Ja
109062 | FsE_MUR-COP renouvellement LC | P-21684 | I-1013945 | 2026-03-09 | 2026-03-23 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 3x 0.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Interruption totale entre les trains | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Murat (diag) | Fahrstrom | o | Ja | Ja
109062 | FsE_MUR-COP renouvellement LC | P-21684 | I-1014034 | 2026-03-08 | 2026-03-17 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Voie unique MUR - COP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Murat (diag) - Founex | Fahrstrom | o | Ja | Ja
109062 | FsE_MUR-COP renouvellement LC | P-21684 | I-1014034 | 2026-03-08 | 2026-03-17 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Voie unique MUR - COP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Murat (diag) - Founex | Fahrstrom | o | Ja | Ja
109062 | FsE_MUR-COP renouvellement LC | P-21684 | I-1014044 | 2026-03-17 | 2026-03-27 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Voie unique MUR - COP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Coppet - Murat (diag) | Fahrstrom | o | Ja | Ja
109062 | FsE_MUR-COP renouvellement LC | P-21684 | I-1014044 | 2026-03-17 | 2026-03-27 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Voie unique MUR - COP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Coppet - Murat (diag) | Fahrstrom | o | Ja | Ja
109062 | FsE_MUR-COP renouvellement LC | P-21684 | I-1014069 | 2026-03-17 | 2026-03-27 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 8x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Voie unique MUR - COP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Coppet - Murat (diag) | Fahrstrom | o | Ja | Ja
109062 | FsE_MUR-COP renouvellement LC | P-21684 | I-1014069 | 2026-03-17 | 2026-03-27 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 8x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Voie unique MUR - COP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Coppet - Murat (diag) | Fahrstrom | o | Ja | Ja
109062 | FsE_MUR-COP renouvellement LC | P-21684 | I-1014147 | 2026-03-29 | 2026-04-02 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | o | o | o | x | Voie unique MUR -COP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Murat (diag) - Founex | Fahrstrom | o | Ja | Ja
109062 | FsE_MUR-COP renouvellement LC | P-21684 | I-1014147 | 2026-03-29 | 2026-04-02 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | o | o | o | x | Voie unique MUR -COP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Murat (diag) - Founex | Fahrstrom | o | Ja | Ja
109062 | FsE_MUR-COP renouvellement LC | P-21684 | I-1014154 | 2026-04-07 | 2026-04-13 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 8.0 h | o | x | x | x | o | o | x | Voie unique MUR - COP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Coppet - Murat (diag) | Fahrstrom | o | Ja | Ja
109062 | FsE_MUR-COP renouvellement LC | P-21684 | I-1014154 | 2026-04-07 | 2026-04-13 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 8.0 h | o | x | x | x | o | o | x | Voie unique MUR - COP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Coppet - Murat (diag) | Fahrstrom | o | Ja | Ja
109062 | FsE_MUR-COP renouvellement LC | P-21684 | I-1014203 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Voie unique MUR - COP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Murat (diag) - Founex | Fahrstrom | o | Ja | Ja
109062 | FsE_MUR-COP renouvellement LC | P-21684 | I-1014203 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Voie unique MUR - COP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Murat (diag) - Founex | Fahrstrom | o | Ja | Ja
109062 | FsE_MUR-COP renouvellement LC | P-21684 | I-1014206 | 2026-04-15 | 2026-04-20 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 8.0 h | o | o | x | x | o | o | x | Voie unique MUR - COP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Coppet - Murat (diag) | Fahrstrom | o | Ja | Ja
109062 | FsE_MUR-COP renouvellement LC | P-21684 | I-1014206 | 2026-04-15 | 2026-04-20 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 8.0 h | o | o | x | x | o | o | x | Voie unique MUR - COP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Coppet - Murat (diag) | Fahrstrom | o | Ja | Ja
109062 | FsE_MUR-COP renouvellement LC | P-21684 | I-1014217 | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 4x 0.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Voie unique MUR - COP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Murat (diag) | Fahrstrom | o | Ja | Ja
109062 | FsE_MUR-COP renouvellement LC | P-21684 | I-1014217 | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 4x 0.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Voie unique MUR - COP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Murat (diag) | Fahrstrom | o | Ja | Ja
109062 | FsE_MUR-COP renouvellement LC | P-21684 | I-1014227 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.8 h | o | o | o | o | o | o | x | Interruption totale MUR - COP entre les trains | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Murat (diag) | Fahrstrom | o | Ja | Ja
109062 | FsE_MUR-COP renouvellement LC | P-21684 | I-1014227 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.8 h | o | o | o | o | o | o | x | Interruption totale MUR - COP entre les trains | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Murat (diag) | Fahrstrom | o | Ja | Ja
109062 | FsE_MUR-COP renouvellement LC | P-21684 | I-1014256 | 2026-04-20 | 2026-05-04 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Voie unique MUR - COP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Murat (diag) - Founex | Fahrstrom | o | Ja | Ja
109062 | FsE_MUR-COP renouvellement LC | P-21684 | I-1014256 | 2026-04-20 | 2026-05-04 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Voie unique MUR - COP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Murat (diag) - Founex | Fahrstrom | o | Ja | Ja
109062 | FsE_MUR-COP renouvellement LC | P-21684 | I-1014273 | 2026-05-04 | 2026-05-22 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 11x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Voie unique MUR - COP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Coppet - Murat (diag) | Fahrstrom | o | Ja | Ja
109062 | FsE_MUR-COP renouvellement LC | P-21684 | I-1014273 | 2026-05-04 | 2026-05-22 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 11x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Voie unique MUR - COP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Coppet - Murat (diag) | Fahrstrom | o | Ja | Ja
109062 | FsE_MUR-COP renouvellement LC | P-21684 | I-1014278 | 2026-05-04 | 2026-05-22 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 11x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Voie unique MUR - COP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Coppet - Murat (diag) | Fahrstrom | o | Ja | Ja
109062 | FsE_MUR-COP renouvellement LC | P-21684 | I-1014278 | 2026-05-04 | 2026-05-22 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 11x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Voie unique MUR - COP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Coppet - Murat (diag) | Fahrstrom | o | Ja | Ja
109202 | Sitterdorf Sanierung Perrondach | P-21698 | I-1014132 | 2026-07-19 | 2026-07-24 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Bitte überprüfen auf Stufe PLA, ob MIZ möglicherweise nötig werden, z. B. durch eine Verschiebung eines Projektes aus dem Cluster. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bischofszell Nord - Bischofszell Stadt | Bahnzugang | o | Ja | Nein
109202 | Sitterdorf Sanierung Perrondach | P-21699 | I-1014135 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Die Bauarbeiten müssen ohne Beeinträchtigung des Zugverkehrs durchgeführt werden, sodass keine relevanten Einschränkungen für den Zugverkehr entstehen, die MIZ auslösen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bischofszell Nord - Bischofszell Stadt | Bahnzugang | o | Ja | Nein
109202 | Sitterdorf Sanierung Perrondach | P-21699 | I-1014140 | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 0.8 h | o | x | x | x | o | o | o | Die Bauarbeiten müssen ohne Beeinträchtigung des Zugverkehrs durchgeführt werden, sodass keine relevanten Einschränkungen für den Zugverkehr entstehen, die MIZ auslösen. Eventuell anpassen der Intervalle auf Stufe PLA. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bischofszell Nord - Bischofszell Stadt | Bahnzugang | o | Ja | Nein
109202 | Sitterdorf Sanierung Perrondach | P-21699 | I-1014141 | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 1.7 h | o | x | x | x | o | o | o | Die Bauarbeiten müssen ohne Beeinträchtigung des Zugverkehrs durchgeführt werden, sodass keine relevanten Einschränkungen für den Zugverkehr entstehen, die MIZ auslösen. Eventuell anpassen der Intervalle auf Stufe PLA. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bischofszell Nord - Bischofszell Stadt | Bahnzugang | o | Ja | Nein
109202 | Sitterdorf Sanierung Perrondach | P-21699 | I-1015226 | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 1.6 h | o | x | x | x | o | o | o | Die Bauarbeiten müssen ohne Beeinträchtigung des Zugverkehrs durchgeführt werden, sodass keine relevanten Einschränkungen für den Zugverkehr entstehen, die MIZ auslösen. Eventuell anpassen der Intervalle auf Stufe PLA. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bischofszell Nord - Bischofszell Stadt | Bahnzugang | o | Ja | Nein
109435 | 2026 Birrwil C5 Massnahme, Bahnübergang Wannerstrasse | P-21793 | I-1016665 | 2026-10-31 | 2026-11-02 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung TG-BG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Beinwil am See - Lenzburg | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
109438 | Mini-UF_2026_MEN sud KW 19 e 36 | P-21794 | I-1016690 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 1 | Mendrisio - Gaggiolo Confine |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.2 h | o | o | o | o | x | x | o | Ripercussioni sec KOP-2687 - P: modifiche di binari a MEN / Ritardi fino 5' A dipendenza dello scenario di sbarramenti non sono possibili delle corse dirette CHI-MEN-GAGC e viceversa e neanche il concetto “Flügel” (cambio treno necessario) - G: modifiche d’orario fino 30' possibile | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Mendrisio | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
109438 | Mini-UF_2026_MEN sud KW 19 e 36 | P-21794 | I-1016691 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 1 | Mendrisio - Gaggiolo Confine |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2687 Soppressione tutto traffico P MEN-CHI e MEN-STAF Bus sostitutivi MEN-CHI e MEN-STAF MEN rimangono in servizio 2 binari con marciapiedi 220m per la circolazione treni risp ricoveri | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Mendrisio | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
109438 | Mini-UF_2026_MEN sud KW 19 e 36 | P-21794 | I-1016692 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 1 | Mendrisio - Gaggiolo Confine |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.6 h | o | o | o | o | o | x | x | Ripercussioni sec KOP-2687 - P: modifiche di binari a MEN / Ritardi fino 5' A dipendenza dello scenario di sbarramenti non sono possibili delle corse dirette CHI-MEN-GAGC e viceversa (cambio treno necessario) - G: modifiche d’orario fino 30' possibile | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Mendrisio | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
109438 | Mini-UF_2026_MEN sud KW 19 e 36 | P-21794 | I-1016693 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 1 | Mendrisio - Gaggiolo Confine |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.6 h | x | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2687 - P: modifiche di binari a MEN / Ritardi fino 5' A dipendenza dello scenario di sbarramenti non sono possibili delle corse dirette CHI-MEN-GAGC e viceversa e neanche il concetto “Flügel” (cambio treno necessario) - G: modifiche d’orario fino 30' possibile | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Mendrisio | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
109438 | Mini-UF_2026_MEN sud KW 19 e 36 | P-21795 | I-1016694 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 1 | Mendrisio - Gaggiolo Confine |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.2 h | o | o | o | o | x | x | o | Ripercussioni sec KOP-2687 - P: modifiche di binari a MEN / Ritardi fino 5' A dipendenza dello scenario di sbarramenti non sono possibili delle corse dirette CHI-MEN-GAGC e viceversa e neanche il concetto “Flügel” (cambio treno necessario) - G: modifiche d’orario fino 30' possibile | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Balerna per Smistamento (bif) - Mendrisio | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
109438 | Mini-UF_2026_MEN sud KW 19 e 36 | P-21795 | I-1016695 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Mendrisio - Gaggiolo Confine |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2687 Soppressione tutto traffico P MEN-CHI e MEN-STAF Bus sostitutivi MEN-CHI e MEN-STAF MEN rimangono in servizio 2 binari con marciapiedi 220m per la circolazione treni risp ricoveri | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Mendrisio | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
109438 | Mini-UF_2026_MEN sud KW 19 e 36 | P-21795 | I-1016696 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 1 | Mendrisio - Gaggiolo Confine |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.6 h | o | o | o | o | o | x | x | Ripercussioni sec KOP-2687 - P: modifiche di binari a MEN / Ritardi fino 5' A dipendenza dello scenario di sbarramenti non sono possibili delle corse dirette CHI-MEN-GAGC e viceversa e neanche il concetto “Flügel” (cambio treno necessario) - G: modifiche d’orario fino 30' possibile | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Mendrisio | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
109438 | Mini-UF_2026_MEN sud KW 19 e 36 | P-21795 | I-1016697 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Mendrisio - Gaggiolo Confine |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.6 h | x | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2687 - P: modifiche di binari a MEN / Ritardi fino 5' A dipendenza dello scenario di sbarramenti non sono possibili delle corse dirette CHI-MEN-GAGC e viceversa e neanche il concetto “Flügel” (cambio treno necessario) - G: modifiche d’orario fino 30' possibile | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Mendrisio | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
10953 | FsE M 653 WALS-MI Neubau Schutzstrecke | P-22600 | I-1049151 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.3 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Boswil (Spw) - Muri AG | Fahrstrom | o | Ja | Ja
10953 | FsE M 653 WALS-MI Neubau Schutzstrecke | P-22600 | I-1049151 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.3 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Boswil (Spw) - Muri AG | Fahrstrom | o | Ja | Ja
10953 | FsE M 653 WALS-MI Neubau Schutzstrecke | P-22600 | I-1049152 | 2026-01-25 | 2026-02-09 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 6.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Boswil (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Ja
10953 | FsE M 653 WALS-MI Neubau Schutzstrecke | P-22600 | I-1049152 | 2026-01-25 | 2026-02-09 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 6.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Boswil (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Ja
10953 | FsE M 653 WALS-MI Neubau Schutzstrecke | P-22600 | I-1049154 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 6.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muri AG - Boswil (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Ja
10953 | FsE M 653 WALS-MI Neubau Schutzstrecke | P-22600 | I-1049154 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 6.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muri AG - Boswil (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Ja
10953 | FsE M 653 WALS-MI Neubau Schutzstrecke | P-22600 | I-1049209 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Boswil (Spw) - Muri AG | Fahrstrom | o | Ja | Ja
10953 | FsE M 653 WALS-MI Neubau Schutzstrecke | P-22600 | I-1049209 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Boswil (Spw) - Muri AG | Fahrstrom | o | Ja | Ja
10953 | FsE M 653 WALS-MI Neubau Schutzstrecke | P-22600 | I-1049217 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Boswil (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Ja
10953 | FsE M 653 WALS-MI Neubau Schutzstrecke | P-22600 | I-1049217 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Boswil (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Ja
10953 | FsE M 653 WALS-MI Neubau Schutzstrecke | P-22600 | I-1049219 | 2026-04-19 | 2026-04-27 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Boswil (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Ja
10953 | FsE M 653 WALS-MI Neubau Schutzstrecke | P-22600 | I-1049219 | 2026-04-19 | 2026-04-27 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Boswil (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Ja
10953 | FsE M 653 WALS-MI Neubau Schutzstrecke | P-22600 | I-1049226 | 2026-04-20 | 2026-04-29 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.3 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Boswil (Spw) - Muri AG | Fahrstrom | o | Ja | Ja
10953 | FsE M 653 WALS-MI Neubau Schutzstrecke | P-22600 | I-1049226 | 2026-04-20 | 2026-04-29 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.3 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Boswil (Spw) - Muri AG | Fahrstrom | o | Ja | Ja
10953 | FsE M 653 WALS-MI Neubau Schutzstrecke | P-22600 | I-1049230 | 2026-04-22 | 2026-05-01 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muri AG - Boswil (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Ja
10953 | FsE M 653 WALS-MI Neubau Schutzstrecke | P-22600 | I-1049230 | 2026-04-22 | 2026-05-01 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muri AG - Boswil (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Ja
109799 | UF 2026 Lausanne gare: Zone 1 Côté Est | P-22178 | I-1032112 | 2026-02-01 | 2026-02-06 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Interdiciton partielle gare de LS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Lausanne | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
109799 | UF 2026 Lausanne gare: Zone 1 Côté Est | P-22178 | I-1032112 | 2026-02-01 | 2026-02-06 | 2 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Interdiciton partielle gare de LS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Lausanne | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
109799 | UF 2026 Lausanne gare: Zone 1 Côté Est | P-22178 | I-1032112 | 2026-02-01 | 2026-02-06 | 1 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Interdiciton partielle gare de LS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Lausanne | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
109799 | UF 2026 Lausanne gare: Zone 1 Côté Est | P-22178 | I-1032112 | 2026-02-01 | 2026-02-06 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Interdiciton partielle gare de LS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Lausanne | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
109799 | UF 2026 Lausanne gare: Zone 1 Côté Est | P-22178 | I-1032112 | 2026-02-01 | 2026-02-06 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Interdiciton partielle gare de LS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Lausanne | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
109799 | UF 2026 Lausanne gare: Zone 1 Côté Est | P-22178 | I-1032112 | 2026-02-01 | 2026-02-06 | 1 | Lausanne - Vallorbe |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Interdiciton partielle gare de LS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Lausanne | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
109799 | UF 2026 Lausanne gare: Zone 1 Côté Est | P-22178 | I-1032113 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption partielle de la gare | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lausanne | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
109799 | UF 2026 Lausanne gare: Zone 1 Côté Est | P-22178 | I-1032113 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption partielle de la gare | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lausanne | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
109799 | UF 2026 Lausanne gare: Zone 1 Côté Est | P-22178 | I-1032113 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 1 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption partielle de la gare | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lausanne | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
109799 | UF 2026 Lausanne gare: Zone 1 Côté Est | P-22178 | I-1032113 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption partielle de la gare | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lausanne | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
109799 | UF 2026 Lausanne gare: Zone 1 Côté Est | P-22178 | I-1032113 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption partielle de la gare | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lausanne | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
109799 | UF 2026 Lausanne gare: Zone 1 Côté Est | P-22178 | I-1032113 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 1 | Lausanne - Vallorbe |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Interruption partielle de la gare | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lausanne | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
109866 | FMUE-ROTS: Rückbau Sedelleitung | P-21836 | I-1020182 | 2026-09-22 | 2026-10-09 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 12x 3.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre FMUE -ROTS | TRUE | FALSE | 65150 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
109866 | FMUE-ROTS: Rückbau Sedelleitung | P-21836 | I-1020182 | 2026-09-22 | 2026-10-09 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 12x 3.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre FMUE -ROTS | TRUE | FALSE | 65150 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
110027 | Uetendorf: Cluster Bahnhof | P-21875 | I-1021540 | 2026-08-03 | 2026-08-22 | 1 | Bern - Belp - Thun | Fernverkehr | Durchgehend |  | Umleitungen via Aaretal | Totalsperre Strecke | 19 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | kip@bls.ch | Burgistein - Thun (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
110027 | Uetendorf: Cluster Bahnhof | P-21875 | I-1021540 | 2026-08-03 | 2026-08-22 | 1 | Bern - Belp - Thun | Güterverkehr | Durchgehend |  | Umleitungen via Aaretal/Kiesental | Totalsperre Strecke | 19 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | kip@bls.ch | Burgistein - Thun (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
110027 | Uetendorf: Cluster Bahnhof | P-21875 | I-1021540 | 2026-08-03 | 2026-08-22 | 1 | Bern - Belp - Thun | Regionalverkehr | Durchgehend |  | Ersatzverkehr Burgistein-Thun | Totalsperre Strecke | 19 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | kip@bls.ch | Burgistein - Thun (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
110027 | Uetendorf: Cluster Bahnhof | P-21875 | I-1021540 | 2026-08-03 | 2026-08-22 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Fernverkehr | Durchgehend |  | Umleitungen via Aaretal | Totalsperre Strecke | 19 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | kip@bls.ch | Burgistein - Thun (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
110027 | Uetendorf: Cluster Bahnhof | P-21875 | I-1021540 | 2026-08-03 | 2026-08-22 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Güterverkehr | Durchgehend |  | Umleitungen via Aaretal/Kiesental | Totalsperre Strecke | 19 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | kip@bls.ch | Burgistein - Thun (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
110027 | Uetendorf: Cluster Bahnhof | P-21875 | I-1021540 | 2026-08-03 | 2026-08-22 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Durchgehend |  | Ersatzverkehr Burgistein-Thun | Totalsperre Strecke | 19 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | kip@bls.ch | Burgistein - Thun (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
110054 | GAS: FbE Gleis 2 + Weiche 3 | P-21880 | I-1021799 | 2026-03-23 | 2026-03-28 | 1 | Bern - Schwarzenburg | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Ersatzverkehr Köniz-Schwarzenburg | Totalsperre Strecke | 5x 8.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | TRUE |  | BLS | Region BLS-Nord | kip@bls.ch | Köniz - Mittelhäusern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
110251 | ER/CR_L.251 | P-21922 | I-1023961 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 1 | Palézieux - Lyss |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | o | Horaire définitif en fonction de l'emplacement communiqué en dossier de commande 8 mois avant le début du chantier | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Palézieux - Payerne | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
110251 | ER/CR_L.251 | P-21922 | I-1023961 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 1 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | o | Horaire définitif en fonction de l'emplacement communiqué en dossier de commande 8 mois avant le début du chantier | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Palézieux - Payerne | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
110251 | ER/CR_L.251 | P-21923 | I-1023969 | 2026-08-02 | 2026-08-07 | 1 | Palézieux - Lyss |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Adaptation de l'horaire en fonction de la commande définitive (emplacement) | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Payerne - Murten/Morat | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
110251 | ER/CR_L.251 | P-21923 | I-1023969 | 2026-08-02 | 2026-08-07 | 1 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Adaptation de l'horaire en fonction de la commande définitive (emplacement) | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Payerne - Murten/Morat | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
110251 | ER/CR_L.251 | P-21923 | I-1026331 | 2026-08-07 | 2026-08-10 | 1 | Palézieux - Lyss |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 5.7 h | x | o | o | o | x | x | x | En synergie avec travaux ATR (Railsys nr 21748) | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Murten/Morat - Kerzers | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
110282 | ER/CR_L.252 | P-21930 | I-1024245 | 2026-02-22 | 2026-03-09 | 1 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 5.7 h | o | o | o | o | o | o | x | En synergie avec travaux YV-EST Railsys 92566 | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Yverdon-les-Bains - Payerne | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
110282 | ER/CR_L.252 | P-21930 | I-1024245 | 2026-02-22 | 2026-03-09 | 1 | Palézieux - Lyss |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 5.7 h | o | o | o | o | o | o | x | En synergie avec travaux YV-EST Railsys 92566 | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Yverdon-les-Bains - Payerne | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
110282 | ER/CR_L.252 | P-21930 | I-1024245 | 2026-02-22 | 2026-03-09 | 1 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 5.7 h | o | o | o | o | o | o | x | En synergie avec travaux YV-EST Railsys 92566 | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Yverdon-les-Bains - Payerne | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
110282 | ER/CR_L.252 | P-21930 | I-1024367 | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 1 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | o | En synergie avec interruption YV-EST dossier Railsys nr 92566 | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Yverdon-les-Bains - Payerne | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
110282 | ER/CR_L.252 | P-21930 | I-1024367 | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 1 | Palézieux - Lyss |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | o | En synergie avec interruption YV-EST dossier Railsys nr 92566 | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Yverdon-les-Bains - Payerne | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
110282 | ER/CR_L.252 | P-21930 | I-1024367 | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 1 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | o | En synergie avec interruption YV-EST dossier Railsys nr 92566 | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Yverdon-les-Bains - Payerne | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
110367 | FbE26 UET W.21-23,6 | P-21942 | I-1024911 | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.9 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Uetikon - Meilen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
110367 | FbE26 UET W.21-23,6 | P-21942 | I-1024911 | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.9 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Uetikon - Meilen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
110367 | FbE26 UET W.21-23,6 | P-21942 | I-1024921 | 2026-11-03 | 2026-11-09 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage + 20.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Di 08:00 durchgehend bis Mo 04:30: Keine Abstellungen in Gl. 53 möglich. Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uetikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
110367 | FbE26 UET W.21-23,6 | P-21942 | I-1024921 | 2026-11-03 | 2026-11-09 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage + 20.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Di 08:00 durchgehend bis Mo 04:30: Keine Abstellungen in Gl. 53 möglich. Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uetikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
110367 | FbE26 UET W.21-23,6 | P-21942 | I-1024923 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 21:35-04:30: Totalsperrung der Strecke Uetikon - Stäfa. Wendungen im Bahnhof Uetikon möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uetikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
110367 | FbE26 UET W.21-23,6 | P-21942 | I-1024923 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 21:35-04:30: Totalsperrung der Strecke Uetikon - Stäfa. Wendungen im Bahnhof Uetikon möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uetikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
110367 | FbE26 UET W.21-23,6 | P-21942 | I-1033385 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 21:35-05:30: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uetikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
110367 | FbE26 UET W.21-23,6 | P-21942 | I-1033385 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 21:35-05:30: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uetikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
110367 | FbE26 UET W.21-23,6 | P-21942 | I-1033395 | 2026-11-03 | 2026-11-06 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:33-05:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Meilen und Stäfa. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uetikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
110367 | FbE26 UET W.21-23,6 | P-21942 | I-1033395 | 2026-11-03 | 2026-11-06 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:33-05:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Meilen und Stäfa. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uetikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
110367 | FbE26 UET W.21-23,6 | P-21942 | I-1033399 | 2026-11-03 | 2026-11-06 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.7 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uetikon - Stäfa | Fahrbahn | o | Ja | Ja
110367 | FbE26 UET W.21-23,6 | P-21942 | I-1033399 | 2026-11-03 | 2026-11-06 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.7 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uetikon - Stäfa | Fahrbahn | o | Ja | Ja
110367 | FbE26 UET W.21-23,6 | P-21942 | I-1033412 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 21:35-05:30: Keine Abstellungen in Uetikon möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uetikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
110367 | FbE26 UET W.21-23,6 | P-21942 | I-1033412 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 21:35-05:30: Keine Abstellungen in Uetikon möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uetikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
110367 | FbE26 UET W.21-23,6 | P-21942 | I-1051957 | 2026-11-18 | 2026-11-20 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.9 h | o | o | x | x | o | o | o | 21:35-05:30: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uetikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
110367 | FbE26 UET W.21-23,6 | P-21942 | I-1051957 | 2026-11-18 | 2026-11-20 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.9 h | o | o | x | x | o | o | o | 21:35-05:30: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uetikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
110367 | FbE26 UET W.21-23,6 | P-21942 | I-1051958 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:33-05:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Meilen und Stäfa. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uetikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
110367 | FbE26 UET W.21-23,6 | P-21942 | I-1051958 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:33-05:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Meilen und Stäfa. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uetikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
110367 | FbE26 UET W.21-23,6 | P-21942 | I-1051959 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.7 h | o | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uetikon - Stäfa | Fahrbahn | o | Ja | Ja
110367 | FbE26 UET W.21-23,6 | P-21942 | I-1051959 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.7 h | o | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uetikon - Stäfa | Fahrbahn | o | Ja | Ja
110367 | FbE26 UET W.21-23,6 | P-21942 | I-1056989 | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:00-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung des Bahnhofs Uetikon. 04:30-05:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Meilen und Stäfa. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uetikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
110367 | FbE26 UET W.21-23,6 | P-21942 | I-1056989 | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:00-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung des Bahnhofs Uetikon. 04:30-05:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Meilen und Stäfa. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uetikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
110429 | ER/CR_Payerne - Givisiez | P-21954 | I-1025669 | 2026-09-14 | 2026-09-19 | 1 | Palézieux - Lyss |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Emplacement exacte lors de la commande défintive | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Givisiez - Payerne | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
110429 | ER/CR_Payerne - Givisiez | P-21954 | I-1025669 | 2026-09-14 | 2026-09-19 | 1 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Emplacement exacte lors de la commande défintive | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Givisiez - Payerne | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
110429 | ER/CR_Payerne - Givisiez | P-21954 | I-1035939 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 1 | Yverdon - Fribourg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Emplacement exacte lors de la commande défintive | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Fribourg/Freiburg - Givisiez | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
110441 | ASTRA_Flums-Sargans Brückensanierungen | P-21961 | I-1025802 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.4 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung FMS-MELS (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Mels - Flums | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
110441 | ASTRA_Flums-Sargans Brückensanierungen | P-21961 | I-1025805 | 2026-02-11 | 2026-02-14 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.4 h | o | o | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung FMS-MELS (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Mels - Flums | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
110441 | ASTRA_Flums-Sargans Brückensanierungen | P-21961 | I-1025811 | 2026-02-16 | 2026-02-19 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.4 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung FMS-MELS (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Mels - Flums | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
110441 | ASTRA_Flums-Sargans Brückensanierungen | P-21961 | I-1025814 | 2026-02-19 | 2026-02-21 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.4 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung FMS-MELS (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Mels - Flums | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
110441 | ASTRA_Flums-Sargans Brückensanierungen | P-21961 | I-1025819 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.4 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung FMS-MELS (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Mels - Flums | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
110441 | ASTRA_Flums-Sargans Brückensanierungen | P-21961 | I-1025829 | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.4 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung FMS-MELS (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Mels - Flums | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
110441 | ASTRA_Flums-Sargans Brückensanierungen | P-21961 | I-1025833 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung FMS-MELS (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Mels - Flums | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
110441 | ASTRA_Flums-Sargans Brückensanierungen | P-21961 | I-1025834 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.4 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung FMS-MELS (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Mels - Flums | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
110441 | ASTRA_Flums-Sargans Brückensanierungen | P-21961 | I-1025835 | 2026-03-04 | 2026-03-06 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.4 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung FMS-MELS (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Mels - Flums | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
110441 | ASTRA_Flums-Sargans Brückensanierungen | P-21961 | I-1025838 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung FMS-MELS (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Mels - Flums | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
110441 | ASTRA_Flums-Sargans Brückensanierungen | P-21961 | I-1025839 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.4 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung FMS-MELS (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Mels - Flums | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
110441 | ASTRA_Flums-Sargans Brückensanierungen | P-21961 | I-1025944 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Mels - Flums | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
110441 | ASTRA_Flums-Sargans Brückensanierungen | P-21961 | I-1025945 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.1 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Mels - Flums | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
110441 | ASTRA_Flums-Sargans Brückensanierungen | P-21961 | I-1025946 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Mels - Flums | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
110441 | ASTRA_Flums-Sargans Brückensanierungen | P-21961 | I-1025952 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Mels - Flums | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
110441 | ASTRA_Flums-Sargans Brückensanierungen | P-21961 | I-1025955 | 2026-03-04 | 2026-03-06 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Mels - Flums | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
110441 | ASTRA_Flums-Sargans Brückensanierungen | P-21967 | I-1025997 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.4 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung FMS-MELS (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Mels - Flums | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
110441 | ASTRA_Flums-Sargans Brückensanierungen | P-21967 | I-1025998 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.4 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung MELS-FMS (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Mels - Flums | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
110441 | ASTRA_Flums-Sargans Brückensanierungen | P-21967 | I-1026000 | 2026-11-18 | 2026-11-20 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.4 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung FMS-MELS (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Mels - Flums | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
110441 | ASTRA_Flums-Sargans Brückensanierungen | P-21967 | I-1026001 | 2026-11-08 | 2026-11-10 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung FMS-MELS (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Mels - Flums | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
110441 | ASTRA_Flums-Sargans Brückensanierungen | P-21967 | I-1026003 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.4 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung FMS-MELS (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Mels - Flums | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
110441 | ASTRA_Flums-Sargans Brückensanierungen | P-21967 | I-1026004 | 2026-11-16 | 2026-11-18 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.4 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung FMS-MELS (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Mels - Flums | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
110441 | ASTRA_Flums-Sargans Brückensanierungen | P-21967 | I-1026006 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.4 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung FMS-MELS (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Mels - Flums | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
110441 | ASTRA_Flums-Sargans Brückensanierungen | P-21967 | I-1026025 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Mels - Flums | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
110441 | ASTRA_Flums-Sargans Brückensanierungen | P-21967 | I-1026026 | 2026-11-08 | 2026-11-10 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Mels - Flums | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
110441 | ASTRA_Flums-Sargans Brückensanierungen | P-21967 | I-1026027 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Mels - Flums | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
110441 | ASTRA_Flums-Sargans Brückensanierungen | P-21967 | I-1026028 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Mels - Flums | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
110441 | ASTRA_Flums-Sargans Brückensanierungen | P-21967 | I-1026029 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Mels - Flums | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
110441 | ASTRA_Flums-Sargans Brückensanierungen | P-21967 | I-1026039 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.4 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung FMS-MELS (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Mels - Flums | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
110441 | ASTRA_Flums-Sargans Brückensanierungen | P-21967 | I-1026042 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.4 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung FMS-MELS (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Mels - Flums | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
110441 | ASTRA_Flums-Sargans Brückensanierungen | P-21967 | I-1026045 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.4 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung FMS-MELS (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Mels - Flums | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
110441 | ASTRA_Flums-Sargans Brückensanierungen | P-21967 | I-1026052 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Mels - Flums | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
110450 | IPO RFI Luino 2026 | P-21963 | I-1025890 | 2025-12-15 | 2026-12-12 | 1 | Cadenazzo - Luino |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 175x 2.0 h | x | x | o | x | x | o | o | Ripercussioni secondo KOP-2708 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Luino (I) - Pino confine | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
110450 | IPO RFI Luino 2026 | P-21963 | I-1048180 | 2025-12-14 | 2026-12-07 | 1 | Cadenazzo - Luino |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 52x 7.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni secondo KOP-2708 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Luino (I) - Pino confine | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
110771 | FbE26_WAE_W_26 | P-22396 | I-1040667 | 2026-06-23 | 2026-06-26 | 2 | Wädenswil - Einsiedeln |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre WAE-BGH (SOB) WAE geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Wädenswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
110771 | FbE26_WAE_W_26 | P-22396 | I-1040667 | 2026-06-23 | 2026-06-26 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre WAE-BGH (SOB) WAE geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Wädenswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
110771 | FbE26_WAE_W_26 | P-22396 | I-1040669 | 2026-06-30 | 2026-07-07 | 2 | Wädenswil - Einsiedeln |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre WAE-BGH (SOB) WAE geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wädenswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
110771 | FbE26_WAE_W_26 | P-22396 | I-1040669 | 2026-06-30 | 2026-07-07 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre WAE-BGH (SOB) WAE geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wädenswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
110771 | FbE26_WAE_W_26 | P-22396 | I-1040671 | 2026-06-27 | 2026-06-29 | 2 | Wädenswil - Einsiedeln |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre WAE-BGH (SOB) WAE geänderte Gleisbenutzung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wädenswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
110771 | FbE26_WAE_W_26 | P-22396 | I-1040671 | 2026-06-27 | 2026-06-29 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre WAE-BGH (SOB) WAE geänderte Gleisbenutzung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wädenswil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
110820 | GTB: Cluster Uetendorf | P-22057 | I-1029010 | 2026-08-03 | 2026-08-22 | 1 | Bern - Belp - Thun | Güterverkehr | Durchgehend |  | Umleitungen via Aaretal/Kiesental | Totalsperre Strecke | 19 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre Burgistein-Thun | TRUE | FALSE |  | BLS, BLS | Region BLS-Nord/BLS-Süd | kip@bls.chkip@bls.ch | Burgistein - Thun | Multiprojekt | o | Ja | Nein
110820 | GTB: Cluster Uetendorf | P-22057 | I-1029010 | 2026-08-03 | 2026-08-22 | 1 | Bern - Belp - Thun | Regionalverkehr | Durchgehend |  | Ersatzverkehr Burgistein-Thun | Totalsperre Strecke | 19 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre Burgistein-Thun | TRUE | FALSE |  | BLS, BLS | Region BLS-Nord/BLS-Süd | kip@bls.chkip@bls.ch | Burgistein - Thun | Multiprojekt | o | Ja | Nein
110820 | GTB: Cluster Uetendorf | P-22057 | I-1029010 | 2026-08-03 | 2026-08-22 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Güterverkehr | Durchgehend |  | Umleitungen via Aaretal/Kiesental | Totalsperre Strecke | 19 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre Burgistein-Thun | TRUE | FALSE |  | BLS, BLS | Region BLS-Nord/BLS-Süd | kip@bls.chkip@bls.ch | Burgistein - Thun | Multiprojekt | o | Ja | Nein
110820 | GTB: Cluster Uetendorf | P-22057 | I-1029010 | 2026-08-03 | 2026-08-22 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Durchgehend |  | Ersatzverkehr Burgistein-Thun | Totalsperre Strecke | 19 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre Burgistein-Thun | TRUE | FALSE |  | BLS, BLS | Region BLS-Nord/BLS-Süd | kip@bls.chkip@bls.ch | Burgistein - Thun | Multiprojekt | o | Ja | Nein
110820 | GTB: Cluster Uetendorf | P-22057 | I-1029010 | 2026-08-03 | 2026-08-22 | 1 | Burgdorf - Thun | Güterverkehr | Durchgehend |  | Umleitungen via Aaretal/Kiesental | Totalsperre Strecke | 19 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre Burgistein-Thun | TRUE | FALSE |  | BLS, BLS | Region BLS-Nord/BLS-Süd | kip@bls.chkip@bls.ch | Burgistein - Thun | Multiprojekt | o | Ja | Nein
110820 | GTB: Cluster Uetendorf | P-22057 | I-1029010 | 2026-08-03 | 2026-08-22 | 1 | Burgdorf - Thun | Regionalverkehr | Durchgehend |  | Ersatzverkehr Burgistein-Thun | Totalsperre Strecke | 19 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre Burgistein-Thun | TRUE | FALSE |  | BLS, BLS | Region BLS-Nord/BLS-Süd | kip@bls.chkip@bls.ch | Burgistein - Thun | Multiprojekt | o | Ja | Nein
110864 | (ZF) ZFH Stopfen R41 ZFH.W 1-8 | P-22074 | I-1029358 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.3 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:01-05:19h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Oerlikon und Dorfnest (Bassersdorf). Z Flughafen zwei Gleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Dorfnest (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
110864 | (ZF) ZFH Stopfen R41 ZFH.W 1-8 | P-22074 | I-1029358 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.3 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:01-05:19h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Oerlikon und Dorfnest (Bassersdorf). Z Flughafen zwei Gleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Dorfnest (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
110864 | (ZF) ZFH Stopfen R41 ZFH.W 1-8 | P-22074 | I-1029359 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:48-04:35h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd - Dorfnest (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
110864 | (ZF) ZFH Stopfen R41 ZFH.W 1-8 | P-22074 | I-1029359 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:48-04:35h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd - Dorfnest (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
110864 | (ZF) ZFH Stopfen R41 ZFH.W 1-8 | P-22074 | I-1029362 | 2026-04-11 | 2026-04-11 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | 00:01-04:35h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Oerlikon und Dorfnest (Bassersdorf). Z Flughafen zwei Gleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Dorfnest (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
110864 | (ZF) ZFH Stopfen R41 ZFH.W 1-8 | P-22074 | I-1029362 | 2026-04-11 | 2026-04-11 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | 00:01-04:35h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Oerlikon und Dorfnest (Bassersdorf). Z Flughafen zwei Gleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Dorfnest (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
110864 | (ZF) ZFH Stopfen R41 ZFH.W 1-8 | P-22074 | I-1029363 | 2026-04-11 | 2026-04-11 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | o | o | o | o | o | x | o | 00:48-04:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd - Dorfnest (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
110864 | (ZF) ZFH Stopfen R41 ZFH.W 1-8 | P-22074 | I-1029363 | 2026-04-11 | 2026-04-11 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | o | o | o | o | o | x | o | 00:48-04:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd - Dorfnest (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
110864 | (ZF) ZFH Stopfen R41 ZFH.W 1-8 | P-22074 | I-907374 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:48-04:35h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Oerlikon - Dorfnest (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
110864 | (ZF) ZFH Stopfen R41 ZFH.W 1-8 | P-22074 | I-907374 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:48-04:35h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Oerlikon - Dorfnest (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
110864 | (ZF) ZFH Stopfen R41 ZFH.W 1-8 | P-22074 | I-907375 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.3 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:01-05:19h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Oerlikon und Dorfnest (Bassersdorf). Z Flughafen zwei Gleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd - Dorfnest (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
110864 | (ZF) ZFH Stopfen R41 ZFH.W 1-8 | P-22074 | I-907375 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.3 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:01-05:19h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Oerlikon und Dorfnest (Bassersdorf). Z Flughafen zwei Gleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd - Dorfnest (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111486 | UF_2026_RW_STAE_Q1 | P-22255 | I-1035375 | 2026-03-22 | 2026-03-27 | 1 | Wattwil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Feldbach - Rapperswil SG | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111486 | UF_2026_RW_STAE_Q1 | P-22255 | I-1035375 | 2026-03-22 | 2026-03-27 | 1 | Wil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Feldbach - Rapperswil SG | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111486 | UF_2026_RW_STAE_Q1 | P-22255 | I-1035375 | 2026-03-22 | 2026-03-27 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Feldbach - Rapperswil SG | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111486 | UF_2026_RW_STAE_Q1 | P-22255 | I-1035375 | 2026-03-22 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Feldbach - Rapperswil SG | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111486 | UF_2026_RW_STAE_Q1 | P-22255 | I-1035375 | 2026-03-22 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Feldbach - Rapperswil SG | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111487 | UF_2026_RW_STAE_Q3 | P-22256 | I-1035382 | 2026-08-30 | 2026-09-08 | 1 | Wattwil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Stäfa - Uerikon | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111487 | UF_2026_RW_STAE_Q3 | P-22256 | I-1035382 | 2026-08-30 | 2026-09-08 | 1 | Wil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Stäfa - Uerikon | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111487 | UF_2026_RW_STAE_Q3 | P-22256 | I-1035382 | 2026-08-30 | 2026-09-08 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Stäfa - Uerikon | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111487 | UF_2026_RW_STAE_Q3 | P-22256 | I-1035382 | 2026-08-30 | 2026-09-08 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Stäfa - Uerikon | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111487 | UF_2026_RW_STAE_Q3 | P-22256 | I-1035382 | 2026-08-30 | 2026-09-08 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Stäfa - Uerikon | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111497 | UF_2026_RW-WZ_Q2 | P-22257 | I-1035438 | 2026-06-21 | 2026-06-26 | 1 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rapperswil SG - Wetzikon ZH | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111497 | UF_2026_RW-WZ_Q2 | P-22257 | I-1035438 | 2026-06-21 | 2026-06-26 | 1 | Wattwil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rapperswil SG - Wetzikon ZH | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111497 | UF_2026_RW-WZ_Q2 | P-22257 | I-1035438 | 2026-06-21 | 2026-06-26 | 1 | Wil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rapperswil SG - Wetzikon ZH | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111497 | UF_2026_RW-WZ_Q2 | P-22257 | I-1035438 | 2026-06-21 | 2026-06-26 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rapperswil SG - Wetzikon ZH | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111497 | UF_2026_RW-WZ_Q2 | P-22257 | I-1035438 | 2026-06-21 | 2026-06-26 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rapperswil SG - Wetzikon ZH | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111497 | UF_2026_RW-WZ_Q2 | P-22257 | I-1035438 | 2026-06-21 | 2026-06-26 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rapperswil SG - Wetzikon ZH | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111497 | UF_2026_RW-WZ_Q2 | P-22257 | I-1035438 | 2026-06-21 | 2026-06-26 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rapperswil SG - Wetzikon ZH | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111497 | UF_2026_RW-WZ_Q2 | P-22257 | I-1035438 | 2026-06-21 | 2026-06-26 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rapperswil SG - Wetzikon ZH | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111499 | UF_2026_RW-WZ_Q3 | P-22258 | I-1035450 | 2026-09-27 | 2026-10-02 | 1 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rapperswil SG - Wetzikon ZH | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111499 | UF_2026_RW-WZ_Q3 | P-22258 | I-1035450 | 2026-09-27 | 2026-10-02 | 1 | Wattwil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rapperswil SG - Wetzikon ZH | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111499 | UF_2026_RW-WZ_Q3 | P-22258 | I-1035450 | 2026-09-27 | 2026-10-02 | 1 | Wil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rapperswil SG - Wetzikon ZH | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111499 | UF_2026_RW-WZ_Q3 | P-22258 | I-1035450 | 2026-09-27 | 2026-10-02 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rapperswil SG - Wetzikon ZH | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111499 | UF_2026_RW-WZ_Q3 | P-22258 | I-1035450 | 2026-09-27 | 2026-10-02 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rapperswil SG - Wetzikon ZH | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111499 | UF_2026_RW-WZ_Q3 | P-22258 | I-1035450 | 2026-09-27 | 2026-10-02 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rapperswil SG - Wetzikon ZH | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111499 | UF_2026_RW-WZ_Q3 | P-22258 | I-1035450 | 2026-09-27 | 2026-10-02 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rapperswil SG - Wetzikon ZH | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111499 | UF_2026_RW-WZ_Q3 | P-22258 | I-1035450 | 2026-09-27 | 2026-10-02 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rapperswil SG - Wetzikon ZH | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111507 | Mini-UF_2026_MEN nord KW 18 e und 49 | P-22259 | I-1035523 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 1 | Mendrisio - Gaggiolo Confine |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.2 h | o | o | o | o | x | x | o | Ripercussioni sec KOP-2685 - P: modifiche di binari a MEN / - G: modifiche d’orario fino 30' possibile | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Mendrisio | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111507 | Mini-UF_2026_MEN nord KW 18 e und 49 | P-22259 | I-1035524 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 1 | Mendrisio - Gaggiolo Confine |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.6 h | o | o | o | o | o | x | x | Ripercussioni sec KOP-2685 - P: modifiche di binari a MEN / - G: modifiche d’orario fino 30' possibile | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Mendrisio | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111507 | Mini-UF_2026_MEN nord KW 18 e und 49 | P-22259 | I-1035525 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 1 | Mendrisio - Gaggiolo Confine |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2685 Soppressione tutto traffico P CAP-MEN Bus sostitutivi CAP-MEN-CHI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Capolago-Riva S. Vitale - Mendrisio | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111507 | Mini-UF_2026_MEN nord KW 18 e und 49 | P-22259 | I-1035526 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 1 | Mendrisio - Gaggiolo Confine |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.6 h | x | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2685 - P: modifiche di binari a MEN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Mendrisio | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111507 | Mini-UF_2026_MEN nord KW 18 e und 49 | P-22260 | I-1035527 | 2026-12-04 | 2026-12-05 | 1 | Mendrisio - Gaggiolo Confine |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.2 h | o | o | o | o | x | x | o | Ripercussioni sec KOP-2685 - P: modifiche di binari a MEN / - G: modifiche d’orario fino 30' possibile | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Mendrisio - Capolago-Riva S. Vitale | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111507 | Mini-UF_2026_MEN nord KW 18 e und 49 | P-22260 | I-1035528 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 1 | Mendrisio - Gaggiolo Confine |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.6 h | o | o | o | o | o | x | x | Ripercussioni sec KOP-2685 - P: modifiche di binari a MEN / - G: modifiche d’orario fino 30' possibile | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Mendrisio | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111507 | Mini-UF_2026_MEN nord KW 18 e und 49 | P-22260 | I-1035529 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 1 | Mendrisio - Gaggiolo Confine |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2685 Soppressione tutto traffico P CAP-MEN Bus sostitutivi CAP-MEN-CHI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Capolago-Riva S. Vitale - Mendrisio | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111507 | Mini-UF_2026_MEN nord KW 18 e und 49 | P-22260 | I-1035530 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 1 | Mendrisio - Gaggiolo Confine |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.6 h | x | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2685 - P: modifiche di binari a MEN / | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Mendrisio | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111509 | UF_2026_EF-WZ_Q3 | P-22261 | I-1035531 | 2026-07-05 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Effretikon - Illnau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111509 | UF_2026_EF-WZ_Q3 | P-22261 | I-1035531 | 2026-07-05 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Effretikon - Illnau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111509 | UF_2026_EF-WZ_Q3 | P-22261 | I-1035531 | 2026-07-05 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Effretikon - Illnau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111509 | UF_2026_EF-WZ_Q3 | P-22261 | I-1035531 | 2026-07-05 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Effretikon - Illnau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111509 | UF_2026_EF-WZ_Q3 | P-22261 | I-1035531 | 2026-07-05 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Effretikon - Illnau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111509 | UF_2026_EF-WZ_Q3 | P-22261 | I-1035531 | 2026-07-05 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Effretikon - Illnau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111509 | UF_2026_EF-WZ_Q3 | P-22261 | I-1035531 | 2026-07-05 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Effretikon - Illnau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111509 | UF_2026_EF-WZ_Q3 | P-22261 | I-1035531 | 2026-07-05 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Effretikon - Illnau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111511 | UF_2026_EF-WZ_Q4 | P-22262 | I-1035539 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Effretikon - Illnau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111511 | UF_2026_EF-WZ_Q4 | P-22262 | I-1035539 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Effretikon - Illnau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111511 | UF_2026_EF-WZ_Q4 | P-22262 | I-1035539 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Effretikon - Illnau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111511 | UF_2026_EF-WZ_Q4 | P-22262 | I-1035539 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Effretikon - Illnau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111511 | UF_2026_EF-WZ_Q4 | P-22262 | I-1035539 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Effretikon - Illnau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111511 | UF_2026_EF-WZ_Q4 | P-22262 | I-1035539 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Effretikon - Illnau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111511 | UF_2026_EF-WZ_Q4 | P-22262 | I-1035539 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Effretikon - Illnau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111511 | UF_2026_EF-WZ_Q4 | P-22262 | I-1035539 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Effretikon - Illnau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111511 | UF_2026_EF-WZ_Q4 | P-22262 | I-1035571 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Illnau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111511 | UF_2026_EF-WZ_Q4 | P-22262 | I-1035571 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Illnau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111511 | UF_2026_EF-WZ_Q4 | P-22262 | I-1035571 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Illnau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111511 | UF_2026_EF-WZ_Q4 | P-22262 | I-1035571 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Illnau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111511 | UF_2026_EF-WZ_Q4 | P-22262 | I-1035571 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Illnau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111511 | UF_2026_EF-WZ_Q4 | P-22262 | I-1035571 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Illnau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111511 | UF_2026_EF-WZ_Q4 | P-22262 | I-1035571 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Illnau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111511 | UF_2026_EF-WZ_Q4 | P-22262 | I-1035571 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Illnau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111527 | UF_2026_UZ-WA | P-22269 | I-1035797 | 2026-05-03 | 2026-05-08 | 1 | St. Gallen - Wattwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Uznach - Wattwil | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111527 | UF_2026_UZ-WA | P-22269 | I-1035797 | 2026-05-03 | 2026-05-08 | 1 | Wattwil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Uznach - Wattwil | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111527 | UF_2026_UZ-WA | P-22269 | I-1035797 | 2026-05-03 | 2026-05-08 | 1 | Wil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Uznach - Wattwil | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111527 | UF_2026_UZ-WA | P-22269 | I-1035797 | 2026-05-03 | 2026-05-08 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Uznach - Wattwil | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111528 | UF_2026_UZ-WA_Q4 | P-22271 | I-1035806 | 2026-11-01 | 2026-11-06 | 1 | St. Gallen - Wattwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Uznach - Wattwil | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111528 | UF_2026_UZ-WA_Q4 | P-22271 | I-1035806 | 2026-11-01 | 2026-11-06 | 1 | Wattwil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Uznach - Wattwil | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111528 | UF_2026_UZ-WA_Q4 | P-22271 | I-1035806 | 2026-11-01 | 2026-11-06 | 1 | Wil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Uznach - Wattwil | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111528 | UF_2026_UZ-WA_Q4 | P-22271 | I-1035806 | 2026-11-01 | 2026-11-06 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Uznach - Wattwil | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111530 | UF RW-UZ 2026 Q2 | P-22273 | I-1035825 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 1 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rapperswil SG - Schmerikon | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111530 | UF RW-UZ 2026 Q2 | P-22273 | I-1035825 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 1 | Wattwil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rapperswil SG - Schmerikon | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111530 | UF RW-UZ 2026 Q2 | P-22273 | I-1035825 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 1 | Wil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rapperswil SG - Schmerikon | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111530 | UF RW-UZ 2026 Q2 | P-22273 | I-1035825 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rapperswil SG - Schmerikon | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111530 | UF RW-UZ 2026 Q2 | P-22273 | I-1035825 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rapperswil SG - Schmerikon | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111530 | UF RW-UZ 2026 Q2 | P-22273 | I-1035825 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rapperswil SG - Schmerikon | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111530 | UF RW-UZ 2026 Q2 | P-22273 | I-1035825 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rapperswil SG - Schmerikon | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111531 | UF RW-UZ 2026 Q4 | P-22275 | I-1035833 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rapperswil SG - Schmerikon | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111531 | UF RW-UZ 2026 Q4 | P-22275 | I-1035833 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Wattwil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rapperswil SG - Schmerikon | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111531 | UF RW-UZ 2026 Q4 | P-22275 | I-1035833 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Wil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rapperswil SG - Schmerikon | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111531 | UF RW-UZ 2026 Q4 | P-22275 | I-1035833 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rapperswil SG - Schmerikon | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111531 | UF RW-UZ 2026 Q4 | P-22275 | I-1035833 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rapperswil SG - Schmerikon | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111531 | UF RW-UZ 2026 Q4 | P-22275 | I-1035833 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rapperswil SG - Schmerikon | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111531 | UF RW-UZ 2026 Q4 | P-22275 | I-1035833 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rapperswil SG - Schmerikon | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111532 | UF_2026_UZ-ZB_Q4 | P-22277 | I-1035852 | 2026-10-19 | 2026-10-22 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.9 h | x | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Ziegelbrücke - Uznach | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111533 | UF_2026_UZ-ZB_Q3 | P-22278 | I-1035859 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Ziegelbrücke - Uznach | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111536 | UF_2026_ZB-LIN_Q2 | P-22279 | I-1035877 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.1 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Ziegelbrücke - Linthal | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111536 | UF_2026_ZB-LIN_Q2 | P-22279 | I-1035877 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.1 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Ziegelbrücke - Linthal | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111538 | UF_2026_ZB-LIN_Q3 | P-22280 | I-1035879 | 2026-09-20 | 2026-09-25 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.1 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Ziegelbrücke - Linthal | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111538 | UF_2026_ZB-LIN_Q3 | P-22280 | I-1035879 | 2026-09-20 | 2026-09-25 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.1 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Ziegelbrücke - Linthal | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
111715 | TUE OFROU (MEX2026) | P-22312 | I-1040624 | 2026-01-10 | 2026-02-02 | 2 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 48.0 h | o | o | o | o | o | x | o | VIP BI - TUE selon KOP-3254 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Tüscherz - Biel/Bienne | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
111715 | TUE OFROU (MEX2026) | P-22312 | I-1040627 | 2026-01-13 | 2026-01-16 | 2 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | voie unique BI - TWN selon KOP-3254 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Tüscherz - Biel/Bienne | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
111715 | TUE OFROU (MEX2026) | P-22312 | I-1040633 | 2026-04-11 | 2026-04-13 | 2 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | x | o | o | o | o | x | x | voie unique TWN - BI selon KOP-3254 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Tüscherz - Biel/Bienne | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
111715 | TUE OFROU (MEX2026) | P-22312 | I-1040635 | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 2 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | x | o | o | o | o | x | x | voie unique BI - TWN selon KOP-3254 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Tüscherz - Biel/Bienne | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
111715 | TUE OFROU (MEX2026) | P-22312 | I-1040637 | 2026-06-20 | 2026-06-22 | 2 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | x | o | o | o | o | x | x | voie unique BI - TWN selon KOP-3254 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Tüscherz - Biel/Bienne | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
111715 | TUE OFROU (MEX2026) | P-22395 | I-1040660 | 2026-01-09 | 2026-06-22 | 2 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 164 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | aucune | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Tüscherz | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
111715 | TUE OFROU (MEX2026) | P-22312 | I-1051831 | 2026-04-25 | 2026-05-11 | 2 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 48.0 h | o | o | o | o | o | x | o | voie unique BI - TWN selon KOP-3254 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Tüscherz - Biel/Bienne | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
112086 | Cluster Bözberg 4/4 2026 STS-BG | P-22407 | I-1041479 | 2026-03-08 | 2026-03-13 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Stein-Säckingen - Brugg AG Süd (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
112086 | Cluster Bözberg 4/4 2026 STS-BG | P-22407 | I-1041479 | 2026-03-08 | 2026-03-13 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Stein-Säckingen - Brugg AG Süd (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
112086 | Cluster Bözberg 4/4 2026 STS-BG | P-22407 | I-1041479 | 2026-03-08 | 2026-03-13 | 1 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Stein-Säckingen - Brugg AG Süd (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
112086 | Cluster Bözberg 4/4 2026 STS-BG | P-22407 | I-1041479 | 2026-03-08 | 2026-03-13 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Stein-Säckingen - Brugg AG Süd (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
112086 | Cluster Bözberg 4/4 2026 STS-BG | P-22407 | I-1041480 | 2026-03-08 | 2026-03-12 | 1 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 0.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
112086 | Cluster Bözberg 4/4 2026 STS-BG | P-22407 | I-1041480 | 2026-03-08 | 2026-03-12 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 0.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
112086 | Cluster Bözberg 4/4 2026 STS-BG | P-22407 | I-1041481 | 2026-03-08 | 2026-03-13 | 1 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-04:43 Stein-Laufenburg Totalsperrung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sisseln - Laufenburg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
112086 | Cluster Bözberg 4/4 2026 STS-BG | P-22407 | I-1041484 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o | zusatzsperre zum bestehenden Cluster Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Brugg AG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
112086 | Cluster Bözberg 4/4 2026 STS-BG | P-22407 | I-1041484 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o | zusatzsperre zum bestehenden Cluster Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Brugg AG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
112086 | Cluster Bözberg 4/4 2026 STS-BG | P-22407 | I-1041484 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o | zusatzsperre zum bestehenden Cluster Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Brugg AG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
112086 | Cluster Bözberg 4/4 2026 STS-BG | P-22407 | I-1041486 | 2026-03-08 | 2026-03-13 | 1 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-04:43 Stein-Laufenburg Totalsperrung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Laufenburg - Koblenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
112086 | Cluster Bözberg 4/4 2026 STS-BG | P-22411 | I-1041571 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre BG-OTH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Brugg AG Süd (Abzw) - Mägenwil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
112086 | Cluster Bözberg 4/4 2026 STS-BG | P-22411 | I-1041571 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre BG-OTH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Brugg AG Süd (Abzw) - Mägenwil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
112086 | Cluster Bözberg 4/4 2026 STS-BG | P-22411 | I-1041571 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre BG-OTH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Brugg AG Süd (Abzw) - Mägenwil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
112086 | Cluster Bözberg 4/4 2026 STS-BG | P-22411 | I-1041571 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre BG-OTH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Brugg AG Süd (Abzw) - Mägenwil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
112086 | Cluster Bözberg 4/4 2026 STS-BG | P-22411 | I-1041571 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre BG-OTH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Brugg AG Süd (Abzw) - Mägenwil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
112086 | Cluster Bözberg 4/4 2026 STS-BG | P-22411 | I-1041674 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.1 h | x | o | o | o | o | o | o | zusatzsperre zur Erweiterung Cluster Bözberg | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
112086 | Cluster Bözberg 4/4 2026 STS-BG | P-22411 | I-1041674 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.1 h | x | o | o | o | o | o | o | zusatzsperre zur Erweiterung Cluster Bözberg | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
112086 | Cluster Bözberg 4/4 2026 STS-BG | P-22411 | I-1041674 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.1 h | x | o | o | o | o | o | o | zusatzsperre zur Erweiterung Cluster Bözberg | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
112086 | Cluster Bözberg 4/4 2026 STS-BG | P-22411 | I-1041674 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.1 h | x | o | o | o | o | o | o | zusatzsperre zur Erweiterung Cluster Bözberg | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
112086 | Cluster Bözberg 4/4 2026 STS-BG | P-22411 | I-1041674 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.1 h | x | o | o | o | o | o | o | zusatzsperre zur Erweiterung Cluster Bözberg | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
112086 | Cluster Bözberg 4/4 2026 STS-BG | P-22430 | I-1041933 | 2026-04-19 | 2026-04-24 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Stein-Säckingen - Brugg AG Süd (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
112086 | Cluster Bözberg 4/4 2026 STS-BG | P-22430 | I-1041933 | 2026-04-19 | 2026-04-24 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Stein-Säckingen - Brugg AG Süd (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
112086 | Cluster Bözberg 4/4 2026 STS-BG | P-22430 | I-1041933 | 2026-04-19 | 2026-04-24 | 1 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Stein-Säckingen - Brugg AG Süd (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
112086 | Cluster Bözberg 4/4 2026 STS-BG | P-22430 | I-1041933 | 2026-04-19 | 2026-04-24 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Stein-Säckingen - Brugg AG Süd (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
112086 | Cluster Bözberg 4/4 2026 STS-BG | P-22430 | I-1041934 | 2026-04-19 | 2026-04-23 | 1 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 0.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
112086 | Cluster Bözberg 4/4 2026 STS-BG | P-22430 | I-1041934 | 2026-04-19 | 2026-04-23 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 0.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
112086 | Cluster Bözberg 4/4 2026 STS-BG | P-22430 | I-1041935 | 2026-04-19 | 2026-04-24 | 1 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-04:43 Stein-Laufenburg Totalsperrung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sisseln - Laufenburg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
112086 | Cluster Bözberg 4/4 2026 STS-BG | P-22430 | I-1041938 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o | zusatzsperre zum bestehenden Cluster Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Brugg AG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
112086 | Cluster Bözberg 4/4 2026 STS-BG | P-22430 | I-1041938 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o | zusatzsperre zum bestehenden Cluster Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Brugg AG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
112086 | Cluster Bözberg 4/4 2026 STS-BG | P-22430 | I-1041938 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o | zusatzsperre zum bestehenden Cluster Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Brugg AG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
112086 | Cluster Bözberg 4/4 2026 STS-BG | P-22430 | I-1041940 | 2026-04-19 | 2026-04-24 | 1 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-04:43 Stein-Laufenburg Totalsperrung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Laufenburg - Koblenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
112086 | Cluster Bözberg 4/4 2026 STS-BG | P-22431 | I-1041943 | 2026-08-09 | 2026-08-14 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Stein-Säckingen - Brugg AG Süd (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
112086 | Cluster Bözberg 4/4 2026 STS-BG | P-22431 | I-1041943 | 2026-08-09 | 2026-08-14 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Stein-Säckingen - Brugg AG Süd (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
112086 | Cluster Bözberg 4/4 2026 STS-BG | P-22431 | I-1041943 | 2026-08-09 | 2026-08-14 | 1 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Stein-Säckingen - Brugg AG Süd (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
112086 | Cluster Bözberg 4/4 2026 STS-BG | P-22431 | I-1041943 | 2026-08-09 | 2026-08-14 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Stein-Säckingen - Brugg AG Süd (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
112086 | Cluster Bözberg 4/4 2026 STS-BG | P-22431 | I-1041944 | 2026-08-09 | 2026-08-13 | 1 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 0.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
112086 | Cluster Bözberg 4/4 2026 STS-BG | P-22431 | I-1041944 | 2026-08-09 | 2026-08-13 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 0.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
112086 | Cluster Bözberg 4/4 2026 STS-BG | P-22431 | I-1041945 | 2026-08-09 | 2026-08-14 | 1 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-04:43 Stein-Laufenburg Totalsperrung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sisseln - Laufenburg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
112086 | Cluster Bözberg 4/4 2026 STS-BG | P-22431 | I-1041948 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o | zusatzsperre zum bestehenden Cluster Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Brugg AG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
112086 | Cluster Bözberg 4/4 2026 STS-BG | P-22431 | I-1041948 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o | zusatzsperre zum bestehenden Cluster Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Brugg AG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
112086 | Cluster Bözberg 4/4 2026 STS-BG | P-22431 | I-1041948 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o | zusatzsperre zum bestehenden Cluster Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Brugg AG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
112086 | Cluster Bözberg 4/4 2026 STS-BG | P-22431 | I-1041950 | 2026-08-09 | 2026-08-14 | 1 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-04:43 Stein-Laufenburg Totalsperrung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Laufenburg - Koblenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
112086 | Cluster Bözberg 4/4 2026 STS-BG | P-22432 | I-1041954 | 2026-11-01 | 2026-11-06 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Stein-Säckingen - Brugg AG Süd (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
112086 | Cluster Bözberg 4/4 2026 STS-BG | P-22432 | I-1041954 | 2026-11-01 | 2026-11-06 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Stein-Säckingen - Brugg AG Süd (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
112086 | Cluster Bözberg 4/4 2026 STS-BG | P-22432 | I-1041954 | 2026-11-01 | 2026-11-06 | 1 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Stein-Säckingen - Brugg AG Süd (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
112086 | Cluster Bözberg 4/4 2026 STS-BG | P-22432 | I-1041954 | 2026-11-01 | 2026-11-06 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Stein-Säckingen - Brugg AG Süd (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
112086 | Cluster Bözberg 4/4 2026 STS-BG | P-22432 | I-1041955 | 2026-11-01 | 2026-11-05 | 1 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 0.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
112086 | Cluster Bözberg 4/4 2026 STS-BG | P-22432 | I-1041955 | 2026-11-01 | 2026-11-05 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 0.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:30-04:43 Stein-Brugg Totalsperrung, ab 21:00 Einspurbetrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Stein-Säckingen - Brugg AG Nord (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
112086 | Cluster Bözberg 4/4 2026 STS-BG | P-22432 | I-1041956 | 2026-11-01 | 2026-11-06 | 1 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-04:43 Stein-Laufenburg Totalsperrung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sisseln - Laufenburg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
112086 | Cluster Bözberg 4/4 2026 STS-BG | P-22432 | I-1041959 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o | zusatzsperre zum bestehenden Cluster Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Brugg AG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
112086 | Cluster Bözberg 4/4 2026 STS-BG | P-22432 | I-1041959 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o | zusatzsperre zum bestehenden Cluster Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Brugg AG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
112086 | Cluster Bözberg 4/4 2026 STS-BG | P-22432 | I-1041959 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o | zusatzsperre zum bestehenden Cluster Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Brugg AG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
112086 | Cluster Bözberg 4/4 2026 STS-BG | P-22432 | I-1041961 | 2026-11-01 | 2026-11-06 | 1 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-04:43 Stein-Laufenburg Totalsperrung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Laufenburg - Koblenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
112086 | Cluster Bözberg 4/4 2026 STS-BG | P-22433 | I-1041967 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Brugg AG Süd (Abzw) - Mägenwil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
112086 | Cluster Bözberg 4/4 2026 STS-BG | P-22433 | I-1041967 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Brugg AG Süd (Abzw) - Mägenwil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
112086 | Cluster Bözberg 4/4 2026 STS-BG | P-22433 | I-1041967 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Brugg AG Süd (Abzw) - Mägenwil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
112086 | Cluster Bözberg 4/4 2026 STS-BG | P-22433 | I-1041967 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Brugg AG Süd (Abzw) - Mägenwil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
112086 | Cluster Bözberg 4/4 2026 STS-BG | P-22433 | I-1041967 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Brugg AG Süd (Abzw) - Mägenwil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
112086 | Cluster Bözberg 4/4 2026 STS-BG | P-22433 | I-1041968 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.1 h | x | o | o | o | o | o | o | zusatzsperre zur Erweiterung Cluster Bözberg | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
112086 | Cluster Bözberg 4/4 2026 STS-BG | P-22433 | I-1041968 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.1 h | x | o | o | o | o | o | o | zusatzsperre zur Erweiterung Cluster Bözberg | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
112086 | Cluster Bözberg 4/4 2026 STS-BG | P-22433 | I-1041968 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.1 h | x | o | o | o | o | o | o | zusatzsperre zur Erweiterung Cluster Bözberg | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
112086 | Cluster Bözberg 4/4 2026 STS-BG | P-22433 | I-1041968 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.1 h | x | o | o | o | o | o | o | zusatzsperre zur Erweiterung Cluster Bözberg | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
112086 | Cluster Bözberg 4/4 2026 STS-BG | P-22433 | I-1041968 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.1 h | x | o | o | o | o | o | o | zusatzsperre zur Erweiterung Cluster Bözberg | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
112086 | Cluster Bözberg 4/4 2026 STS-BG | P-22434 | I-1041989 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Brugg AG Süd (Abzw) - Lupfig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
112086 | Cluster Bözberg 4/4 2026 STS-BG | P-22434 | I-1041989 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Brugg AG Süd (Abzw) - Lupfig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
112086 | Cluster Bözberg 4/4 2026 STS-BG | P-22434 | I-1041989 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Brugg AG Süd (Abzw) - Lupfig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
112086 | Cluster Bözberg 4/4 2026 STS-BG | P-22434 | I-1041989 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Brugg AG Süd (Abzw) - Lupfig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
112086 | Cluster Bözberg 4/4 2026 STS-BG | P-22434 | I-1041989 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Brugg AG Süd (Abzw) - Lupfig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
112086 | Cluster Bözberg 4/4 2026 STS-BG | P-22438 | I-1042305 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre RML sowie Einspurige Verkehrsführung BG-OTH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lupfig - Othmarsingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
112086 | Cluster Bözberg 4/4 2026 STS-BG | P-22438 | I-1042305 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre RML sowie Einspurige Verkehrsführung BG-OTH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lupfig - Othmarsingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
112086 | Cluster Bözberg 4/4 2026 STS-BG | P-22438 | I-1042305 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre RML sowie Einspurige Verkehrsführung BG-OTH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lupfig - Othmarsingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
112086 | Cluster Bözberg 4/4 2026 STS-BG | P-22438 | I-1042305 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre RML sowie Einspurige Verkehrsführung BG-OTH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lupfig - Othmarsingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
112086 | Cluster Bözberg 4/4 2026 STS-BG | P-22438 | I-1042305 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre RML sowie Einspurige Verkehrsführung BG-OTH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lupfig - Othmarsingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
112185 | Tests_SAZ_Wako_5.3_2026 | P-22442 | I-1042703 | 2026-01-17 | 2026-02-16 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.8 h | o | o | o | o | o | x | x | Interdictions totales de la gare de Fri | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Fribourg/Freiburg | Sicherungsanlagen | o | Ja | Nein
112185 | Tests_SAZ_Wako_5.3_2026 | P-22442 | I-1042703 | 2026-01-17 | 2026-02-16 | 1 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.8 h | o | o | o | o | o | x | x | Interdictions totales de la gare de Fri | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Fribourg/Freiburg | Sicherungsanlagen | o | Ja | Nein
112185 | Tests_SAZ_Wako_5.3_2026 | P-22442 | I-1053035 | 2026-03-07 | 2026-03-16 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | o | o | o | o | x | o | Interdictions totales de la gare de Fri | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Fribourg/Freiburg | Sicherungsanlagen | o | Ja | Nein
112185 | Tests_SAZ_Wako_5.3_2026 | P-22442 | I-1053035 | 2026-03-07 | 2026-03-16 | 1 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | o | o | o | o | x | o | Interdictions totales de la gare de Fri | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Fribourg/Freiburg | Sicherungsanlagen | o | Ja | Nein
112185 | Tests_SAZ_Wako_5.3_2026 | P-22442 | I-1053039 | 2026-07-19 | 2026-07-27 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | o | o | o | o | o | x | Interdictions totales de la gare de Fri | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Fribourg/Freiburg | Sicherungsanlagen | o | Ja | Nein
112185 | Tests_SAZ_Wako_5.3_2026 | P-22442 | I-1053039 | 2026-07-19 | 2026-07-27 | 1 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | o | o | o | o | o | x | Interdictions totales de la gare de Fri | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Fribourg/Freiburg | Sicherungsanlagen | o | Ja | Nein
112434 | Testfahrten LRZ Olten und Bern NBS/ABS | P-22487 | I-1045102 | 2026-04-20 | 2026-09-14 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 4.5 h | o | o | o | o | o | o | o | Die Strecke ist für EVU NICHT nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Löchligut (Abzw) - Wanzwil (Abzw) | Projekte Dritte | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112434 | Testfahrten LRZ Olten und Bern NBS/ABS | P-22487 | I-1045102 | 2026-04-20 | 2026-09-14 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 4.5 h | o | o | o | o | o | o | o | Die Strecke ist für EVU NICHT nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Löchligut (Abzw) - Wanzwil (Abzw) | Projekte Dritte | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1046091 | 2026-04-08 | 2026-04-16 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.0 h | o | x | x | o | x | o | o | Einspur HEIM - LZEF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1046091 | 2026-04-08 | 2026-04-16 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.0 h | o | x | x | o | x | o | o | Einspur HEIM - LZEF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1046091 | 2026-04-08 | 2026-04-16 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.0 h | o | x | x | o | x | o | o | Einspur HEIM - LZEF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1046091 | 2026-04-08 | 2026-04-16 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.0 h | o | x | x | o | x | o | o | Einspur HEIM - LZEF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1046091 | 2026-04-08 | 2026-04-16 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.0 h | o | x | x | o | x | o | o | Einspur HEIM - LZEF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1046093 | 2026-04-08 | 2026-04-16 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.5 h | o | x | x | o | x | o | o | Totalsperre HEIM - LZEF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1046093 | 2026-04-08 | 2026-04-16 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.5 h | o | x | x | o | x | o | o | Totalsperre HEIM - LZEF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1046093 | 2026-04-08 | 2026-04-16 | 1 | Luzern - Kue - Immensee | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.5 h | o | x | x | o | x | o | o | Totalsperre HEIM - LZEF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1046093 | 2026-04-08 | 2026-04-16 | 1 | Luzern - Kue - Immensee | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.5 h | o | x | x | o | x | o | o | Totalsperre HEIM - LZEF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1046093 | 2026-04-08 | 2026-04-16 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.5 h | o | x | x | o | x | o | o | Totalsperre HEIM - LZEF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1046093 | 2026-04-08 | 2026-04-16 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.5 h | o | x | x | o | x | o | o | Totalsperre HEIM - LZEF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1046093 | 2026-04-08 | 2026-04-16 | 1 | Olten - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.5 h | o | x | x | o | x | o | o | Totalsperre HEIM - LZEF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1046093 | 2026-04-08 | 2026-04-16 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.5 h | o | x | x | o | x | o | o | Totalsperre HEIM - LZEF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1046093 | 2026-04-08 | 2026-04-16 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.5 h | o | x | x | o | x | o | o | Totalsperre HEIM - LZEF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1046093 | 2026-04-08 | 2026-04-16 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.5 h | o | x | x | o | x | o | o | Totalsperre HEIM - LZEF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1046237 | 2026-09-08 | 2026-09-16 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.0 h | x | x | o | x | o | o | o | Einspur HEIM - LZEF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1046237 | 2026-09-08 | 2026-09-16 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.0 h | x | x | o | x | o | o | o | Einspur HEIM - LZEF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1046237 | 2026-09-08 | 2026-09-16 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.0 h | x | x | o | x | o | o | o | Einspur HEIM - LZEF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1046237 | 2026-09-08 | 2026-09-16 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.0 h | x | x | o | x | o | o | o | Einspur HEIM - LZEF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1046237 | 2026-09-08 | 2026-09-16 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.0 h | x | x | o | x | o | o | o | Einspur HEIM - LZEF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1046238 | 2026-09-07 | 2026-09-15 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.5 h | x | o | x | o | x | o | o | Totalsperre HEIM - LZEF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1046238 | 2026-09-07 | 2026-09-15 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.5 h | x | o | x | o | x | o | o | Totalsperre HEIM - LZEF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1046238 | 2026-09-07 | 2026-09-15 | 1 | Luzern - Kue - Immensee | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.5 h | x | o | x | o | x | o | o | Totalsperre HEIM - LZEF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1046238 | 2026-09-07 | 2026-09-15 | 1 | Luzern - Kue - Immensee | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.5 h | x | o | x | o | x | o | o | Totalsperre HEIM - LZEF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1046238 | 2026-09-07 | 2026-09-15 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.5 h | x | o | x | o | x | o | o | Totalsperre HEIM - LZEF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1046238 | 2026-09-07 | 2026-09-15 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.5 h | x | o | x | o | x | o | o | Totalsperre HEIM - LZEF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1046238 | 2026-09-07 | 2026-09-15 | 1 | Olten - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.5 h | x | o | x | o | x | o | o | Totalsperre HEIM - LZEF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1046238 | 2026-09-07 | 2026-09-15 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.5 h | x | o | x | o | x | o | o | Totalsperre HEIM - LZEF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1046238 | 2026-09-07 | 2026-09-15 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.5 h | x | o | x | o | x | o | o | Totalsperre HEIM - LZEF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1046238 | 2026-09-07 | 2026-09-15 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.5 h | x | o | x | o | x | o | o | Totalsperre HEIM - LZEF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1049581 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspur HEIM - LZEF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1049581 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspur HEIM - LZEF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1049581 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspur HEIM - LZEF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1049581 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspur HEIM - LZEF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1049581 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspur HEIM - LZEF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1049589 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.5 h | o | x | x | x | o | o | o | Totalsperre HEIM - LZEF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1049589 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.5 h | o | x | x | x | o | o | o | Totalsperre HEIM - LZEF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1049589 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 1 | Luzern - Kue - Immensee | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.5 h | o | x | x | x | o | o | o | Totalsperre HEIM - LZEF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1049589 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 1 | Luzern - Kue - Immensee | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.5 h | o | x | x | x | o | o | o | Totalsperre HEIM - LZEF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1049589 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.5 h | o | x | x | x | o | o | o | Totalsperre HEIM - LZEF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1049589 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.5 h | o | x | x | x | o | o | o | Totalsperre HEIM - LZEF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1049589 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 1 | Olten - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.5 h | o | x | x | x | o | o | o | Totalsperre HEIM - LZEF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1049589 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.5 h | o | x | x | x | o | o | o | Totalsperre HEIM - LZEF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1049589 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.5 h | o | x | x | x | o | o | o | Totalsperre HEIM - LZEF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1049589 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.5 h | o | x | x | x | o | o | o | Totalsperre HEIM - LZEF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1051161 | 2026-03-27 | 2026-04-01 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.5 h | o | x | x | o | x | o | o | Einspur HEIM - LZEF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1051161 | 2026-03-27 | 2026-04-01 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.5 h | o | x | x | o | x | o | o | Einspur HEIM - LZEF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1051161 | 2026-03-27 | 2026-04-01 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.5 h | o | x | x | o | x | o | o | Einspur HEIM - LZEF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1051161 | 2026-03-27 | 2026-04-01 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.5 h | o | x | x | o | x | o | o | Einspur HEIM - LZEF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1051161 | 2026-03-27 | 2026-04-01 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.5 h | o | x | x | o | x | o | o | Einspur HEIM - LZEF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1051179 | 2026-03-27 | 2026-04-01 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.0 h | o | x | x | o | x | o | o | Totalsperre HEIM - LZEF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1051179 | 2026-03-27 | 2026-04-01 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.0 h | o | x | x | o | x | o | o | Totalsperre HEIM - LZEF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1051179 | 2026-03-27 | 2026-04-01 | 1 | Luzern - Kue - Immensee | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.0 h | o | x | x | o | x | o | o | Totalsperre HEIM - LZEF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1051179 | 2026-03-27 | 2026-04-01 | 1 | Luzern - Kue - Immensee | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.0 h | o | x | x | o | x | o | o | Totalsperre HEIM - LZEF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1051179 | 2026-03-27 | 2026-04-01 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.0 h | o | x | x | o | x | o | o | Totalsperre HEIM - LZEF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1051179 | 2026-03-27 | 2026-04-01 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.0 h | o | x | x | o | x | o | o | Totalsperre HEIM - LZEF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1051179 | 2026-03-27 | 2026-04-01 | 1 | Olten - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.0 h | o | x | x | o | x | o | o | Totalsperre HEIM - LZEF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1051179 | 2026-03-27 | 2026-04-01 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.0 h | o | x | x | o | x | o | o | Totalsperre HEIM - LZEF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1051179 | 2026-03-27 | 2026-04-01 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.0 h | o | x | x | o | x | o | o | Totalsperre HEIM - LZEF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1051179 | 2026-03-27 | 2026-04-01 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.0 h | o | x | x | o | x | o | o | Totalsperre HEIM - LZEF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1051187 | 2026-04-09 | 2026-04-17 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.5 h | x | o | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM - LZEF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1051187 | 2026-04-09 | 2026-04-17 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.5 h | x | o | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM - LZEF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1051187 | 2026-04-09 | 2026-04-17 | 1 | Luzern - Kue - Immensee | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.5 h | x | o | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM - LZEF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1051187 | 2026-04-09 | 2026-04-17 | 1 | Luzern - Kue - Immensee | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.5 h | x | o | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM - LZEF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1051187 | 2026-04-09 | 2026-04-17 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.5 h | x | o | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM - LZEF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1051187 | 2026-04-09 | 2026-04-17 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.5 h | x | o | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM - LZEF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1051187 | 2026-04-09 | 2026-04-17 | 1 | Olten - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.5 h | x | o | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM - LZEF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1051187 | 2026-04-09 | 2026-04-17 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.5 h | x | o | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM - LZEF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1051187 | 2026-04-09 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.5 h | x | o | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM - LZEF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1051187 | 2026-04-09 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.5 h | x | o | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM - LZEF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1051191 | 2026-04-09 | 2026-04-17 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.0 h | x | o | x | x | x | o | o | Einspur LZEF-HEIM | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1051191 | 2026-04-09 | 2026-04-17 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.0 h | x | o | x | x | x | o | o | Einspur LZEF-HEIM | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1051191 | 2026-04-09 | 2026-04-17 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.0 h | x | o | x | x | x | o | o | Einspur LZEF-HEIM | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1051191 | 2026-04-09 | 2026-04-17 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.0 h | x | o | x | x | x | o | o | Einspur LZEF-HEIM | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1051191 | 2026-04-09 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.0 h | x | o | x | x | x | o | o | Einspur LZEF-HEIM | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1051201 | 2026-09-07 | 2026-09-15 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.0 h | x | o | x | o | x | o | o | Einspur LZEF-HEIM | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1051201 | 2026-09-07 | 2026-09-15 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.0 h | x | o | x | o | x | o | o | Einspur LZEF-HEIM | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1051201 | 2026-09-07 | 2026-09-15 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.0 h | x | o | x | o | x | o | o | Einspur LZEF-HEIM | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1051201 | 2026-09-07 | 2026-09-15 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.0 h | x | o | x | o | x | o | o | Einspur LZEF-HEIM | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1051201 | 2026-09-07 | 2026-09-15 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.0 h | x | o | x | o | x | o | o | Einspur LZEF-HEIM | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1051203 | 2026-09-08 | 2026-09-16 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.5 h | x | x | o | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1051203 | 2026-09-08 | 2026-09-16 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.5 h | x | x | o | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1051203 | 2026-09-08 | 2026-09-16 | 1 | Luzern - Kue - Immensee | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.5 h | x | x | o | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1051203 | 2026-09-08 | 2026-09-16 | 1 | Luzern - Kue - Immensee | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.5 h | x | x | o | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1051203 | 2026-09-08 | 2026-09-16 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.5 h | x | x | o | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1051203 | 2026-09-08 | 2026-09-16 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.5 h | x | x | o | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1051203 | 2026-09-08 | 2026-09-16 | 1 | Olten - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.5 h | x | x | o | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1051203 | 2026-09-08 | 2026-09-16 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.5 h | x | x | o | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1051203 | 2026-09-08 | 2026-09-16 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.5 h | x | x | o | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
112540 | HEIM-LZ: Portalsanierung Schönheimtunnel (km 93.595 und 93.794) | P-22498 | I-1051203 | 2026-09-08 | 2026-09-16 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.5 h | x | x | o | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern Einfahrt (Abzw) | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
113063 | B5 SCHB-HRDF | P-22653 | I-1051280 | 2026-03-25 | 2026-04-21 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 17x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur SCHB-HRDF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Schönbühl SBB - Mattstetten (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
113063 | B5 SCHB-HRDF | P-22653 | I-1051293 | 2026-03-25 | 2026-04-21 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 17x 4.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur SCHB-SAAC | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Mattstetten (Abzw) - Hindelbank | Fahrstrom | o | Ja | Nein
113063 | B5 SCHB-HRDF | P-22653 | I-1051304 | 2026-03-25 | 2026-04-21 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre SCHB-HBK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hindelbank - Aespli | Fahrstrom | o | Ja | Nein
113063 | B5 SCHB-HRDF | P-22653 | I-1051308 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur SCHB-HRDF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Schönbühl SBB - Mattstetten (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
113063 | B5 SCHB-HRDF | P-22653 | I-1051310 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur SCHB-SAAC | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Mattstetten (Abzw) - Hindelbank | Fahrstrom | o | Ja | Nein
113063 | B5 SCHB-HRDF | P-22653 | I-1051314 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre SCHB-HBK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hindelbank - Aespli | Fahrstrom | o | Ja | Nein
113063 | B5 SCHB-HRDF | P-22657 | I-1051334 | 2026-04-26 | 2026-05-22 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 16x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Einspur ZOL-SAAC | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hindelbank - Aespli | Fahrstrom | o | Ja | Nein
113063 | B5 SCHB-HRDF | P-22657 | I-1051339 | 2026-04-26 | 2026-05-08 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre SCHB-HBK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Schönbühl SBB - Hindelbank | Fahrstrom | o | Ja | Nein
113063 | B5 SCHB-HRDF | P-22657 | I-1051345 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspur ZOL-SAAC | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hindelbank - Aespli | Fahrstrom | o | Ja | Nein
113591 | RFI manutenzione straordinaria galleria tra Pino-Tronzano e Luino | P-22804 | I-1057104 | 2026-04-03 | 2026-04-10 | 1 | Cadenazzo - Luino |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Restrizioni secondo KOP-3275 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Ranzo-S. Abbondio - Luino (I) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
114063 | FbE2024 Renens - Denges voie 300, solde des travaux | P-22938 | I-1062103 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 22h-05h30 DEN-REN, circulation par 69-670 LT pas impacté | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Denges A (bif) - Archy (bif) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
114063 | FbE2024 Renens - Denges voie 300, solde des travaux | P-22938 | I-1062103 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 22h-05h30 DEN-REN, circulation par 69-670 LT pas impacté | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Denges A (bif) - Archy (bif) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
114063 | FbE2024 Renens - Denges voie 300, solde des travaux | P-22938 | I-1062103 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 22h-05h30 DEN-REN, circulation par 69-670 LT pas impacté | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Denges A (bif) - Archy (bif) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
114063 | FbE2024 Renens - Denges voie 300, solde des travaux | P-22938 | I-1062103 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 1 | Lausanne - Vallorbe |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 22h-05h30 DEN-REN, circulation par 69-670 LT pas impacté | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Denges A (bif) - Archy (bif) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
114063 | FbE2024 Renens - Denges voie 300, solde des travaux | P-22938 | I-1062215 | 2026-02-08 | 2026-02-13 | 1 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 22h00-05h30, REN-DEN par 4XX et DEN-REN par 670 LT pas impacté | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Denges B (bif) - Renens VD | Fahrbahn | o | Ja | Nein
114063 | FbE2024 Renens - Denges voie 300, solde des travaux | P-22938 | I-1062215 | 2026-02-08 | 2026-02-13 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 22h00-05h30, REN-DEN par 4XX et DEN-REN par 670 LT pas impacté | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Denges B (bif) - Renens VD | Fahrbahn | o | Ja | Nein
114063 | FbE2024 Renens - Denges voie 300, solde des travaux | P-22938 | I-1062215 | 2026-02-08 | 2026-02-13 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 22h00-05h30, REN-DEN par 4XX et DEN-REN par 670 LT pas impacté | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Denges B (bif) - Renens VD | Fahrbahn | o | Ja | Nein
114063 | FbE2024 Renens - Denges voie 300, solde des travaux | P-22938 | I-1062215 | 2026-02-08 | 2026-02-13 | 1 | Lausanne - Vallorbe |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 22h00-05h30, REN-DEN par 4XX et DEN-REN par 670 LT pas impacté | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Denges B (bif) - Renens VD | Fahrbahn | o | Ja | Nein
114063 | FbE2024 Renens - Denges voie 300, solde des travaux | P-22938 | I-1062218 | 2026-02-13 | 2026-02-16 | 1 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 6.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Voies 3xx interdites REN - DEN AV 11 à LT interdite (circulation BY - REN via Bypass impossible) Circulation via LT possible pour les trains sens LS - GE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lonay A (bif) - Renens VD | Fahrbahn | o | Ja | Nein
114063 | FbE2024 Renens - Denges voie 300, solde des travaux | P-22938 | I-1062218 | 2026-02-13 | 2026-02-16 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 6.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Voies 3xx interdites REN - DEN AV 11 à LT interdite (circulation BY - REN via Bypass impossible) Circulation via LT possible pour les trains sens LS - GE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lonay A (bif) - Renens VD | Fahrbahn | o | Ja | Nein
114063 | FbE2024 Renens - Denges voie 300, solde des travaux | P-22938 | I-1062218 | 2026-02-13 | 2026-02-16 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 6.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Voies 3xx interdites REN - DEN AV 11 à LT interdite (circulation BY - REN via Bypass impossible) Circulation via LT possible pour les trains sens LS - GE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lonay A (bif) - Renens VD | Fahrbahn | o | Ja | Nein
114063 | FbE2024 Renens - Denges voie 300, solde des travaux | P-22938 | I-1062218 | 2026-02-13 | 2026-02-16 | 1 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 6.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Voies 3xx interdites REN - DEN AV 11 à LT interdite (circulation BY - REN via Bypass impossible) Circulation via LT possible pour les trains sens LS - GE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lonay A (bif) - Renens VD | Fahrbahn | o | Ja | Nein
114063 | FbE2024 Renens - Denges voie 300, solde des travaux | P-22938 | I-1062220 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 1 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 6.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Voies 3xx interdites REN - DEN AV 11 à LT interdite (circulation BY - REN via Bypass impossible) Circulation via LT possible pour les trains sens LS - GE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lonay A (bif) - Renens VD | Fahrbahn | o | Ja | Nein
114063 | FbE2024 Renens - Denges voie 300, solde des travaux | P-22938 | I-1062220 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 6.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Voies 3xx interdites REN - DEN AV 11 à LT interdite (circulation BY - REN via Bypass impossible) Circulation via LT possible pour les trains sens LS - GE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lonay A (bif) - Renens VD | Fahrbahn | o | Ja | Nein
114063 | FbE2024 Renens - Denges voie 300, solde des travaux | P-22938 | I-1062220 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 6.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Voies 3xx interdites REN - DEN AV 11 à LT interdite (circulation BY - REN via Bypass impossible) Circulation via LT possible pour les trains sens LS - GE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lonay A (bif) - Renens VD | Fahrbahn | o | Ja | Nein
114063 | FbE2024 Renens - Denges voie 300, solde des travaux | P-22938 | I-1062220 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 1 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 6.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Voies 3xx interdites REN - DEN AV 11 à LT interdite (circulation BY - REN via Bypass impossible) Circulation via LT possible pour les trains sens LS - GE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lonay A (bif) - Renens VD | Fahrbahn | o | Ja | Nein
114063 | FbE2024 Renens - Denges voie 300, solde des travaux | P-22938 | I-1062223 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 1 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 22h00-05h30, REN-DEN par 4XX et DEN-REN par 670 LT pas impacté | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Denges B (bif) - Renens VD | Fahrbahn | o | Ja | Nein
114063 | FbE2024 Renens - Denges voie 300, solde des travaux | P-22938 | I-1062223 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 22h00-05h30, REN-DEN par 4XX et DEN-REN par 670 LT pas impacté | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Denges B (bif) - Renens VD | Fahrbahn | o | Ja | Nein
114063 | FbE2024 Renens - Denges voie 300, solde des travaux | P-22938 | I-1062223 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 22h00-05h30, REN-DEN par 4XX et DEN-REN par 670 LT pas impacté | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Denges B (bif) - Renens VD | Fahrbahn | o | Ja | Nein
114063 | FbE2024 Renens - Denges voie 300, solde des travaux | P-22938 | I-1062223 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 1 | Lausanne - Vallorbe |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 22h00-05h30, REN-DEN par 4XX et DEN-REN par 670 LT pas impacté | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Denges B (bif) - Renens VD | Fahrbahn | o | Ja | Nein
114063 | FbE2024 Renens - Denges voie 300, solde des travaux | P-22938 | I-1081496 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 1 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Voie unique MOR-DEN LT pas impacté | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Denges B (bif) - Lonay A (bif) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
114063 | FbE2024 Renens - Denges voie 300, solde des travaux | P-22938 | I-1081496 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Voie unique MOR-DEN LT pas impacté | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Denges B (bif) - Lonay A (bif) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
114063 | FbE2024 Renens - Denges voie 300, solde des travaux | P-22938 | I-1081496 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Voie unique MOR-DEN LT pas impacté | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Denges B (bif) - Lonay A (bif) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
114063 | FbE2024 Renens - Denges voie 300, solde des travaux | P-22938 | I-1081496 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 1 | Lausanne - Vallorbe |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Voie unique MOR-DEN LT pas impacté | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Denges B (bif) - Lonay A (bif) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
114063 | FbE2024 Renens - Denges voie 300, solde des travaux | P-22938 | I-1081501 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 1 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Voie unique DEN-MOR LT pas impacté | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lausanne-Triage D - Lonay A (bif) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
114063 | FbE2024 Renens - Denges voie 300, solde des travaux | P-22938 | I-1081501 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Voie unique DEN-MOR LT pas impacté | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lausanne-Triage D - Lonay A (bif) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
114063 | FbE2024 Renens - Denges voie 300, solde des travaux | P-22938 | I-1081501 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Voie unique DEN-MOR LT pas impacté | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lausanne-Triage D - Lonay A (bif) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
114063 | FbE2024 Renens - Denges voie 300, solde des travaux | P-22938 | I-1081501 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 1 | Lausanne - Vallorbe |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Voie unique DEN-MOR LT pas impacté | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lausanne-Triage D - Lonay A (bif) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
114063 | FbE2024 Renens - Denges voie 300, solde des travaux | P-22938 | I-1081541 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 1 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 22h00-05h30, REN-DEN par 4XX et DEN-REN par 670 LT pas impacté | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Denges B (bif) - Renens VD | Fahrbahn | o | Ja | Nein
114063 | FbE2024 Renens - Denges voie 300, solde des travaux | P-22938 | I-1081541 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 22h00-05h30, REN-DEN par 4XX et DEN-REN par 670 LT pas impacté | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Denges B (bif) - Renens VD | Fahrbahn | o | Ja | Nein
114063 | FbE2024 Renens - Denges voie 300, solde des travaux | P-22938 | I-1081541 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 22h00-05h30, REN-DEN par 4XX et DEN-REN par 670 LT pas impacté | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Denges B (bif) - Renens VD | Fahrbahn | o | Ja | Nein
114063 | FbE2024 Renens - Denges voie 300, solde des travaux | P-22938 | I-1081541 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 1 | Lausanne - Vallorbe |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 22h00-05h30, REN-DEN par 4XX et DEN-REN par 670 LT pas impacté | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Denges B (bif) - Renens VD | Fahrbahn | o | Ja | Nein
114063 | FbE2024 Renens - Denges voie 300, solde des travaux | P-22938 | I-1081544 | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 1 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00h50-04h50 voie unique MOR-DEN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lausanne-Triage D - Lonay A (bif) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
114063 | FbE2024 Renens - Denges voie 300, solde des travaux | P-22938 | I-1081544 | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00h50-04h50 voie unique MOR-DEN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lausanne-Triage D - Lonay A (bif) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
114063 | FbE2024 Renens - Denges voie 300, solde des travaux | P-22938 | I-1081544 | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00h50-04h50 voie unique MOR-DEN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lausanne-Triage D - Lonay A (bif) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
114063 | FbE2024 Renens - Denges voie 300, solde des travaux | P-22938 | I-1081544 | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 1 | Lausanne - Vallorbe |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00h50-04h50 voie unique MOR-DEN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lausanne-Triage D - Lonay A (bif) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
114063 | FbE2024 Renens - Denges voie 300, solde des travaux | P-22938 | I-1081554 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 2 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.5 h | x | x | o | o | o | o | o | 22h-05h30 DEN-REN, circulation par 69-670 LT pas impacté | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Denges A (bif) - Archy (bif) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
114063 | FbE2024 Renens - Denges voie 300, solde des travaux | P-22938 | I-1081554 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.5 h | x | x | o | o | o | o | o | 22h-05h30 DEN-REN, circulation par 69-670 LT pas impacté | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Denges A (bif) - Archy (bif) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
114063 | FbE2024 Renens - Denges voie 300, solde des travaux | P-22938 | I-1081554 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.5 h | x | x | o | o | o | o | o | 22h-05h30 DEN-REN, circulation par 69-670 LT pas impacté | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Denges A (bif) - Archy (bif) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
114063 | FbE2024 Renens - Denges voie 300, solde des travaux | P-22938 | I-1081554 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 1 | Lausanne - Vallorbe |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.5 h | x | x | o | o | o | o | o | 22h-05h30 DEN-REN, circulation par 69-670 LT pas impacté | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Denges A (bif) - Archy (bif) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
114063 | FbE2024 Renens - Denges voie 300, solde des travaux | P-22938 | I-1081555 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 1 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Voie unique MOR-DEN LT pas impacté | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Denges B (bif) - Lonay A (bif) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
114063 | FbE2024 Renens - Denges voie 300, solde des travaux | P-22938 | I-1081555 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Voie unique MOR-DEN LT pas impacté | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Denges B (bif) - Lonay A (bif) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
114063 | FbE2024 Renens - Denges voie 300, solde des travaux | P-22938 | I-1081555 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Voie unique MOR-DEN LT pas impacté | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Denges B (bif) - Lonay A (bif) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
114063 | FbE2024 Renens - Denges voie 300, solde des travaux | P-22938 | I-1081555 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 1 | Lausanne - Vallorbe |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Voie unique MOR-DEN LT pas impacté | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Denges B (bif) - Lonay A (bif) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
114063 | FbE2024 Renens - Denges voie 300, solde des travaux | P-22938 | I-1081617 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 1 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00h50-04h50 : voie unique DEN-MOR | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lausanne-Triage D - Lonay A (bif) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
114063 | FbE2024 Renens - Denges voie 300, solde des travaux | P-22938 | I-1081617 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00h50-04h50 : voie unique DEN-MOR | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lausanne-Triage D - Lonay A (bif) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
114063 | FbE2024 Renens - Denges voie 300, solde des travaux | P-22938 | I-1081617 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00h50-04h50 : voie unique DEN-MOR | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lausanne-Triage D - Lonay A (bif) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
114063 | FbE2024 Renens - Denges voie 300, solde des travaux | P-22938 | I-1081617 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 1 | Lausanne - Vallorbe |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00h50-04h50 : voie unique DEN-MOR | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lausanne-Triage D - Lonay A (bif) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
115810 | Neubau SBB-UL Kerzers-Neuchâtel | P-23380 | I-1077758 | 2026-12-17 | 2026-12-18 | 1 | Bern - Neuchâtel | Fernverkehr | Durchgehend |  | Totalsperre Ersatzverkehr Kerzers-Ins | Totalsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre Kerzers-Ins | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region BLS-Nord/West | kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Kerzers - Ins | Fahrstrom | o | Ja | Nein
115810 | Neubau SBB-UL Kerzers-Neuchâtel | P-23380 | I-1077758 | 2026-12-17 | 2026-12-18 | 1 | Bern - Neuchâtel | Güterverkehr | Durchgehend |  | Totalsperre Bedienung Müntschemier nicht möglich | Totalsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre Kerzers-Ins | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region BLS-Nord/West | kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Kerzers - Ins | Fahrstrom | o | Ja | Nein
115810 | Neubau SBB-UL Kerzers-Neuchâtel | P-23380 | I-1077758 | 2026-12-17 | 2026-12-18 | 1 | Bern - Neuchâtel | Regionalverkehr | Durchgehend |  | Totalsperre Ersatzverkehr Kerzers-Ins | Totalsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre Kerzers-Ins | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region BLS-Nord/West | kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Kerzers - Ins | Fahrstrom | o | Ja | Nein
11752 | BZU23: Solothurn West, Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang (BeHiG) | P-15255 | I-1020762 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.3 h | o | o | o | o | o | o | x | einspurige Verkehrsführung SO-SEL | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region BLS-Nord/Mitte/West |  | Solothurn West - Selzach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
11752 | BZU23: Solothurn West, Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang (BeHiG) | P-15255 | I-1020766 | 2026-01-11 | 2026-01-25 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SEL. | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region BLS-Nord/Mitte/West |  | Solothurn West - Selzach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
11752 | BZU23: Solothurn West, Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang (BeHiG) | P-15255 | I-1020772 | 2026-01-18 | 2026-01-18 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur im Bahnhof. 1 von 2 Perron nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region BLS-Nord/Mitte/West |  | Solothurn West | Bahnzugang | o | Ja | Nein
11752 | BZU23: Solothurn West, Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang (BeHiG) | P-15255 | I-1020786 | 2026-01-18 | 2026-01-18 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region BLS-Nord/Mitte/West |  | Solothurn West | Bahnzugang | o | Ja | Nein
11752 | BZU23: Solothurn West, Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang (BeHiG) | P-15255 | I-1020818 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region BLS-Nord/Mitte/West |  | Solothurn West - Selzach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
11752 | BZU23: Solothurn West, Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang (BeHiG) | P-15255 | I-1020822 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region BLS-Nord/Mitte/West |  | Solothurn West | Bahnzugang | o | Ja | Nein
11752 | BZU23: Solothurn West, Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang (BeHiG) | P-15255 | I-1020831 | 2026-03-08 | 2026-03-08 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.3 h | o | o | o | o | o | o | x | einspurige Verkehrsführung SO-SEL | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region BLS-Nord/Mitte/West |  | Solothurn West - Bellach Industrie | Bahnzugang | o | Ja | Nein
11752 | BZU23: Solothurn West, Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang (BeHiG) | P-15255 | I-1020835 | 2026-03-08 | 2026-03-08 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region BLS-Nord/Mitte/West |  | Bellach - Solothurn West | Bahnzugang | o | Ja | Nein
11752 | BZU23: Solothurn West, Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang (BeHiG) | P-15255 | I-732203 | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.3 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur im Bahnhof. 1 von 2 Perron nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region BLS-Nord/Mitte/West | kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.chfahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Solothurn West | Bahnzugang | o | Ja | Nein
11752 | BZU23: Solothurn West, Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang (BeHiG) | P-15255 | I-732205 | 2026-01-19 | 2026-02-03 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 5.3 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SEL. Nur 1 statt 2 Perron in SW, SOAD und BELL verfügbar. | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region BLS-Nord/Mitte/West |  | Solothurn - Bellach Industrie | Bahnzugang | o | Ja | Nein
11752 | BZU23: Solothurn West, Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang (BeHiG) | P-15255 | I-732225 | 2026-02-07 | 2026-02-09 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspur im Bahnhof SW. Nur 1 statt 2 Perron verfügbar. | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region BLS-Nord/Mitte/West |  | Solothurn West | Bahnzugang | o | Ja | Nein
11752 | BZU23: Solothurn West, Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang (BeHiG) | P-15255 | I-732227 | 2026-02-21 | 2026-02-23 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SO-SEL. Nur 1 statt 2 Perron in SW, SOAD und BELL verfügbar. | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region BLS-Nord/Mitte/West |  | Solothurn - Solothurn Allmend | Bahnzugang | o | Ja | Nein
11752 | BZU23: Solothurn West, Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang (BeHiG) | P-15257 | I-781387 | 2026-08-23 | 2026-08-30 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region BLS-Nord/Mitte/West | kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.chfahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Solothurn West | Bahnzugang | o | Ja | Nein
11752 | BZU23: Solothurn West, Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang (BeHiG) | P-15257 | I-781387 | 2026-08-23 | 2026-08-30 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region BLS-Nord/Mitte/West |  | Solothurn West | Bahnzugang | o | Ja | Nein
11752 | BZU23: Solothurn West, Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang (BeHiG) | P-15255 | I-899786 | 2026-01-11 | 2026-01-25 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region BLS-Nord/Mitte/West |  | Bellach - Solothurn West | Bahnzugang | o | Ja | Nein
11752 | BZU23: Solothurn West, Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang (BeHiG) | P-15255 | I-899814 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region BLS-Nord/Mitte/West |  | Bellach - Solothurn West | Bahnzugang | o | Ja | Nein
11752 | BZU23: Solothurn West, Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang (BeHiG) | P-15255 | I-899822 | 2026-02-04 | 2026-02-06 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.3 h | o | o | x | x | x | o | o | Einspur im Bahnhof. Nur 1 statt 2 Perron in SW | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region BLS-Nord/Mitte/West |  | Solothurn West | Bahnzugang | o | Ja | Nein
11752 | BZU23: Solothurn West, Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang (BeHiG) | P-15255 | I-902767 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.3 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke SW-SEL. Nur 1 statt 2 Perron in SOW, SOAD und BELL verfügbar. | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region BLS-Nord/Mitte/West |  | Solothurn West - Bellach | Bahnzugang | o | Ja | Nein
11755 | BZU23: Luterbach-Attisholz, Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang (BeHiG) | P-22776 | I-1056554 | 2026-03-28 | 2026-07-13 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 107 Tage + 3.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ein Perrongleis nicht nutzbar. Durchfahrten mit Vmax 60km/h. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Luterbach-Attisholz | Bahnzugang | o | Ja | Nein
11755 | BZU23: Luterbach-Attisholz, Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang (BeHiG) | P-22776 | I-1056556 | 2026-03-30 | 2026-07-13 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 105 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Ein Perrongleis nicht nutzbar. Durchfahrten mit Vmax 60km/h. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luterbach-Attisholz | Bahnzugang | o | Ja | Nein
11755 | BZU23: Luterbach-Attisholz, Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang (BeHiG) | P-22776 | I-1056558 | 2026-03-28 | 2026-03-30 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 3.0 h | x | o | o | o | o | x | x | ein Annahme/Überholgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luterbach-Attisholz | Bahnzugang | o | Ja | Nein
11755 | BZU23: Luterbach-Attisholz, Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang (BeHiG) | P-22776 | I-1056560 | 2026-05-02 | 2026-05-04 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 11.2 h | x | o | o | o | o | x | x | ein Annahme/Überholgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luterbach-Attisholz | Bahnzugang | o | Ja | Nein
11873 | Olten Hammer: Stadtteilverbindung | P-20037 | I-926330 | 2026-06-04 | 2026-06-10 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 2 Überholgleis/Annahmegleise nicht verfügbar. 1 Abstell-/Formationsgleis nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten Hammer | Bahnzugang | o | Ja | Ja
11873 | Olten Hammer: Stadtteilverbindung | P-20037 | I-926330 | 2026-06-04 | 2026-06-10 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 2 Überholgleis/Annahmegleise nicht verfügbar. 1 Abstell-/Formationsgleis nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten Hammer | Bahnzugang | o | Ja | Nein
11873 | Olten Hammer: Stadtteilverbindung | P-20037 | I-926332 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 von 2 Perron Gleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten Hammer - Olten | Bahnzugang | o | Ja | Ja
11873 | Olten Hammer: Stadtteilverbindung | P-20037 | I-926332 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 von 2 Perron Gleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten Hammer - Olten | Bahnzugang | o | Ja | Nein
11873 | Olten Hammer: Stadtteilverbindung | P-20037 | I-926332 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 von 2 Perron Gleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten Hammer - Olten | Bahnzugang | o | Ja | Ja
11873 | Olten Hammer: Stadtteilverbindung | P-20037 | I-926332 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 von 2 Perron Gleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten Hammer - Olten | Bahnzugang | o | Ja | Nein
11873 | Olten Hammer: Stadtteilverbindung | P-20037 | I-926332 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 von 2 Perron Gleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Bahnzugang | o | Ja | Ja
11873 | Olten Hammer: Stadtteilverbindung | P-20037 | I-926332 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 von 2 Perron Gleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Bahnzugang | o | Ja | Nein
11873 | Olten Hammer: Stadtteilverbindung | P-20037 | I-926333 | 2026-07-06 | 2026-07-21 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 5.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 von 2 Perron Gleisen nicht verfügbar Zugang Freiverlad nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer | Bahnzugang | o | Ja | Ja
11873 | Olten Hammer: Stadtteilverbindung | P-20037 | I-926333 | 2026-07-06 | 2026-07-21 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 5.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 von 2 Perron Gleisen nicht verfügbar Zugang Freiverlad nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer | Bahnzugang | o | Ja | Nein
11873 | Olten Hammer: Stadtteilverbindung | P-20037 | I-926333 | 2026-07-06 | 2026-07-21 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 5.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 von 2 Perron Gleisen nicht verfügbar Zugang Freiverlad nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer | Bahnzugang | o | Ja | Ja
11873 | Olten Hammer: Stadtteilverbindung | P-20037 | I-926333 | 2026-07-06 | 2026-07-21 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 5.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 von 2 Perron Gleisen nicht verfügbar Zugang Freiverlad nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer | Bahnzugang | o | Ja | Nein
11873 | Olten Hammer: Stadtteilverbindung | P-20037 | I-926333 | 2026-07-06 | 2026-07-21 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 5.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 von 2 Perron Gleisen nicht verfügbar Zugang Freiverlad nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer | Bahnzugang | o | Ja | Ja
11873 | Olten Hammer: Stadtteilverbindung | P-20037 | I-926333 | 2026-07-06 | 2026-07-21 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 5.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 von 2 Perron Gleisen nicht verfügbar Zugang Freiverlad nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer | Bahnzugang | o | Ja | Nein
11873 | Olten Hammer: Stadtteilverbindung | P-20037 | I-926347 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.3 h | o | o | o | x | o | o | o | 1 von 2 Perron Gleisen nicht verfügbar Zugang Freiverlad nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Bahnzugang | o | Ja | Ja
11873 | Olten Hammer: Stadtteilverbindung | P-20037 | I-926347 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.3 h | o | o | o | x | o | o | o | 1 von 2 Perron Gleisen nicht verfügbar Zugang Freiverlad nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Bahnzugang | o | Ja | Nein
11873 | Olten Hammer: Stadtteilverbindung | P-20037 | I-926347 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.3 h | o | o | o | x | o | o | o | 1 von 2 Perron Gleisen nicht verfügbar Zugang Freiverlad nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Bahnzugang | o | Ja | Ja
11873 | Olten Hammer: Stadtteilverbindung | P-20037 | I-926347 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.3 h | o | o | o | x | o | o | o | 1 von 2 Perron Gleisen nicht verfügbar Zugang Freiverlad nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Bahnzugang | o | Ja | Nein
11873 | Olten Hammer: Stadtteilverbindung | P-20037 | I-926347 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.3 h | o | o | o | x | o | o | o | 1 von 2 Perron Gleisen nicht verfügbar Zugang Freiverlad nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Bahnzugang | o | Ja | Ja
11873 | Olten Hammer: Stadtteilverbindung | P-20037 | I-926347 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.3 h | o | o | o | x | o | o | o | 1 von 2 Perron Gleisen nicht verfügbar Zugang Freiverlad nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Bahnzugang | o | Ja | Nein
11873 | Olten Hammer: Stadtteilverbindung | P-20037 | I-926349 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Verbindungsgleise Abstellgruppe gesperrt. Abkreuzungsmanöver nur Seite Olten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer | Bahnzugang | o | Ja | Ja
11873 | Olten Hammer: Stadtteilverbindung | P-20037 | I-926349 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Verbindungsgleise Abstellgruppe gesperrt. Abkreuzungsmanöver nur Seite Olten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer | Bahnzugang | o | Ja | Nein
11873 | Olten Hammer: Stadtteilverbindung | P-20037 | I-926352 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 1 von 2 Perron Gleisen nicht verfügbar. 1 Überholgleis nicht verfügbar. Verbindungsgleise Abstellgruppe gesperrt. Abkreuzungsmanöver nur Seite Olten möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer | Bahnzugang | o | Ja | Ja
11873 | Olten Hammer: Stadtteilverbindung | P-20037 | I-926352 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 1 von 2 Perron Gleisen nicht verfügbar. 1 Überholgleis nicht verfügbar. Verbindungsgleise Abstellgruppe gesperrt. Abkreuzungsmanöver nur Seite Olten möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer | Bahnzugang | o | Ja | Nein
11873 | Olten Hammer: Stadtteilverbindung | P-20037 | I-926354 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 1 Überholgleis nicht verfügbar. Verbindungsgleise Abstellgruppe gesperrt. Abkreuzungsmanöver nur Seite Olten möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer | Bahnzugang | o | Ja | Ja
11873 | Olten Hammer: Stadtteilverbindung | P-20037 | I-926354 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 1 Überholgleis nicht verfügbar. Verbindungsgleise Abstellgruppe gesperrt. Abkreuzungsmanöver nur Seite Olten möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer | Bahnzugang | o | Ja | Nein
11873 | Olten Hammer: Stadtteilverbindung | P-20038 | I-926364 | 2026-07-29 | 2026-07-31 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | o | o | x | x | x | o | o | 1 Abstell-/Formationsgleis nicht verfügbar. Verbindungsgleise Abstellgruppe gesperrt. Abkreuzungsmanöver nur Seite Olten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer | Bahnzugang | o | Ja | Ja
11873 | Olten Hammer: Stadtteilverbindung | P-20038 | I-926364 | 2026-07-29 | 2026-07-31 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | o | o | x | x | x | o | o | 1 Abstell-/Formationsgleis nicht verfügbar. Verbindungsgleise Abstellgruppe gesperrt. Abkreuzungsmanöver nur Seite Olten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer | Bahnzugang | o | Ja | Nein
11873 | Olten Hammer: Stadtteilverbindung | P-20038 | I-926386 | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 Überhol-/Annahmegleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer | Bahnzugang | o | Ja | Ja
11873 | Olten Hammer: Stadtteilverbindung | P-20038 | I-926386 | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 Überhol-/Annahmegleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer | Bahnzugang | o | Ja | Nein
11873 | Olten Hammer: Stadtteilverbindung | P-20038 | I-926437 | 2026-08-17 | 2026-09-14 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 von 2 Perron Gleisen nicht verfügbar. 1 Überhol-/Annahmegleis nicht verfügbar. 1 Abstell-/Formationsgleis nicht verfügbar. . Verbindungsgleise Abstellgruppe gesperrt. Abkreuzungsmanöver nur Seite Olten möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer | Bahnzugang | o | Ja | Ja
11873 | Olten Hammer: Stadtteilverbindung | P-20038 | I-926437 | 2026-08-17 | 2026-09-14 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 von 2 Perron Gleisen nicht verfügbar. 1 Überhol-/Annahmegleis nicht verfügbar. 1 Abstell-/Formationsgleis nicht verfügbar. . Verbindungsgleise Abstellgruppe gesperrt. Abkreuzungsmanöver nur Seite Olten möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer | Bahnzugang | o | Ja | Nein
11873 | Olten Hammer: Stadtteilverbindung | P-20038 | I-926439 | 2026-09-16 | 2026-09-30 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 5.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 von 2 Perron Gleisen nicht verfügbar Zugang Freiverlad nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke OLH-OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Bahnzugang | o | Ja | Ja
11873 | Olten Hammer: Stadtteilverbindung | P-20038 | I-926439 | 2026-09-16 | 2026-09-30 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 5.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 von 2 Perron Gleisen nicht verfügbar Zugang Freiverlad nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke OLH-OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Bahnzugang | o | Ja | Nein
11873 | Olten Hammer: Stadtteilverbindung | P-20038 | I-926439 | 2026-09-16 | 2026-09-30 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 5.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 von 2 Perron Gleisen nicht verfügbar Zugang Freiverlad nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke OLH-OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Bahnzugang | o | Ja | Ja
11873 | Olten Hammer: Stadtteilverbindung | P-20038 | I-926439 | 2026-09-16 | 2026-09-30 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 5.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 von 2 Perron Gleisen nicht verfügbar Zugang Freiverlad nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke OLH-OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Bahnzugang | o | Ja | Nein
11873 | Olten Hammer: Stadtteilverbindung | P-20038 | I-926439 | 2026-09-16 | 2026-09-30 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 5.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 von 2 Perron Gleisen nicht verfügbar Zugang Freiverlad nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke OLH-OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Bahnzugang | o | Ja | Ja
11873 | Olten Hammer: Stadtteilverbindung | P-20038 | I-926439 | 2026-09-16 | 2026-09-30 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 5.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 von 2 Perron Gleisen nicht verfügbar Zugang Freiverlad nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke OLH-OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Bahnzugang | o | Ja | Nein
11873 | Olten Hammer: Stadtteilverbindung | P-20043 | I-926448 | 2026-10-15 | 2026-10-19 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 6.0 h | x | o | o | x | x | x | x | 1 Abstell-/Formationsgleis nicht verfügbar. Verbindungsgleise Abstellgruppe gesperrt. Abkreuzungsmanöver nur Seite Olten möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer | Bahnzugang | o | Ja | Ja
11873 | Olten Hammer: Stadtteilverbindung | P-20043 | I-926448 | 2026-10-15 | 2026-10-19 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 6.0 h | x | o | o | x | x | x | x | 1 Abstell-/Formationsgleis nicht verfügbar. Verbindungsgleise Abstellgruppe gesperrt. Abkreuzungsmanöver nur Seite Olten möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer | Bahnzugang | o | Ja | Nein
11873 | Olten Hammer: Stadtteilverbindung | P-20043 | I-926450 | 2026-10-19 | 2026-11-02 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 1 Abstell-/Formationsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer | Bahnzugang | o | Ja | Ja
11873 | Olten Hammer: Stadtteilverbindung | P-20043 | I-926450 | 2026-10-19 | 2026-11-02 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 1 Abstell-/Formationsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer | Bahnzugang | o | Ja | Nein
11873 | Olten Hammer: Stadtteilverbindung | P-20043 | I-926458 | 2026-10-31 | 2026-11-02 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | 1 von 2 Perron Gleisen nicht verfügbar. 1 Überhol-/Annahmegleis nicht verfügbar. 1 Abstell-/Formationsgleis nicht verfügbar. . Verbindungsgleise Abstellgruppe gesperrt. Abkreuzungsmanöver nur Seite Olten möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer | Bahnzugang | o | Ja | Ja
11873 | Olten Hammer: Stadtteilverbindung | P-20043 | I-926458 | 2026-10-31 | 2026-11-02 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | 1 von 2 Perron Gleisen nicht verfügbar. 1 Überhol-/Annahmegleis nicht verfügbar. 1 Abstell-/Formationsgleis nicht verfügbar. . Verbindungsgleise Abstellgruppe gesperrt. Abkreuzungsmanöver nur Seite Olten möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer | Bahnzugang | o | Ja | Nein
11873 | Olten Hammer: Stadtteilverbindung | P-20043 | I-926460 | 2026-11-03 | 2026-11-16 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 1 Überhol-/Annahmegleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer | Bahnzugang | o | Ja | Ja
11873 | Olten Hammer: Stadtteilverbindung | P-20043 | I-926460 | 2026-11-03 | 2026-11-16 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 1 Überhol-/Annahmegleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer | Bahnzugang | o | Ja | Nein
11873 | Olten Hammer: Stadtteilverbindung | P-20043 | I-926461 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | 1 von 2 Perron Gleisen nicht verfügbar. 1 Überhol-/Annahmegleis nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer | Bahnzugang | o | Ja | Ja
11873 | Olten Hammer: Stadtteilverbindung | P-20043 | I-926461 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | 1 von 2 Perron Gleisen nicht verfügbar. 1 Überhol-/Annahmegleis nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer | Bahnzugang | o | Ja | Nein
11873 | Olten Hammer: Stadtteilverbindung | P-20043 | I-926463 | 2026-11-10 | 2026-11-23 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 1 von 2 Perron Gleisen nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer | Bahnzugang | o | Ja | Ja
11873 | Olten Hammer: Stadtteilverbindung | P-20043 | I-926463 | 2026-11-10 | 2026-11-23 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 1 von 2 Perron Gleisen nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer | Bahnzugang | o | Ja | Nein
11873 | Olten Hammer: Stadtteilverbindung | P-20043 | I-926464 | 2026-11-14 | 2026-11-16 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.8 h | x | o | o | o | o | x | x | 1 von 2 Perron Gleisen nicht verfügbar Zugang Freiverlad nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke OLH-OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Bahnzugang | o | Ja | Ja
11873 | Olten Hammer: Stadtteilverbindung | P-20043 | I-926464 | 2026-11-14 | 2026-11-16 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.8 h | x | o | o | o | o | x | x | 1 von 2 Perron Gleisen nicht verfügbar Zugang Freiverlad nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke OLH-OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Bahnzugang | o | Ja | Nein
11873 | Olten Hammer: Stadtteilverbindung | P-20043 | I-926464 | 2026-11-14 | 2026-11-16 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.8 h | x | o | o | o | o | x | x | 1 von 2 Perron Gleisen nicht verfügbar Zugang Freiverlad nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke OLH-OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Bahnzugang | o | Ja | Ja
11873 | Olten Hammer: Stadtteilverbindung | P-20043 | I-926464 | 2026-11-14 | 2026-11-16 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.8 h | x | o | o | o | o | x | x | 1 von 2 Perron Gleisen nicht verfügbar Zugang Freiverlad nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke OLH-OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Bahnzugang | o | Ja | Nein
11873 | Olten Hammer: Stadtteilverbindung | P-20043 | I-926464 | 2026-11-14 | 2026-11-16 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.8 h | x | o | o | o | o | x | x | 1 von 2 Perron Gleisen nicht verfügbar Zugang Freiverlad nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke OLH-OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Bahnzugang | o | Ja | Ja
11873 | Olten Hammer: Stadtteilverbindung | P-20043 | I-926464 | 2026-11-14 | 2026-11-16 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.8 h | x | o | o | o | o | x | x | 1 von 2 Perron Gleisen nicht verfügbar Zugang Freiverlad nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke OLH-OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Bahnzugang | o | Ja | Nein
11873 | Olten Hammer: Stadtteilverbindung | P-20043 | I-926467 | 2026-11-17 | 2026-11-30 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | o | 1 von 2 Perron Gleisen nicht verfügbar Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke OLH-OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Bahnzugang | o | Ja | Ja
11873 | Olten Hammer: Stadtteilverbindung | P-20043 | I-926467 | 2026-11-17 | 2026-11-30 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | o | 1 von 2 Perron Gleisen nicht verfügbar Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke OLH-OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Bahnzugang | o | Ja | Nein
11873 | Olten Hammer: Stadtteilverbindung | P-20043 | I-926467 | 2026-11-17 | 2026-11-30 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | o | 1 von 2 Perron Gleisen nicht verfügbar Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke OLH-OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Bahnzugang | o | Ja | Ja
11873 | Olten Hammer: Stadtteilverbindung | P-20043 | I-926467 | 2026-11-17 | 2026-11-30 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | o | 1 von 2 Perron Gleisen nicht verfügbar Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke OLH-OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Bahnzugang | o | Ja | Nein
11873 | Olten Hammer: Stadtteilverbindung | P-20043 | I-926467 | 2026-11-17 | 2026-11-30 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | o | 1 von 2 Perron Gleisen nicht verfügbar Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke OLH-OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Bahnzugang | o | Ja | Ja
11873 | Olten Hammer: Stadtteilverbindung | P-20043 | I-926467 | 2026-11-17 | 2026-11-30 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | o | 1 von 2 Perron Gleisen nicht verfügbar Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke OLH-OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Bahnzugang | o | Ja | Nein
11873 | Olten Hammer: Stadtteilverbindung | P-20037 | I-975094 | 2026-06-01 | 2026-12-31 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 213 Tage + 17.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis nicht verfügbar Freiverlad nicht via Schiene erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer | Bahnzugang | o | Ja | Ja
11873 | Olten Hammer: Stadtteilverbindung | P-20037 | I-975094 | 2026-06-01 | 2026-12-31 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 213 Tage + 17.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis nicht verfügbar Freiverlad nicht via Schiene erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer | Bahnzugang | o | Ja | Nein
11873 | Olten Hammer: Stadtteilverbindung | P-20038 | I-975323 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLH-OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Bahnzugang | o | Ja | Ja
11873 | Olten Hammer: Stadtteilverbindung | P-20038 | I-975323 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLH-OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Bahnzugang | o | Ja | Nein
11873 | Olten Hammer: Stadtteilverbindung | P-20038 | I-975323 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLH-OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Bahnzugang | o | Ja | Ja
11873 | Olten Hammer: Stadtteilverbindung | P-20038 | I-975323 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLH-OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Bahnzugang | o | Ja | Nein
11873 | Olten Hammer: Stadtteilverbindung | P-20038 | I-975323 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLH-OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Bahnzugang | o | Ja | Ja
11873 | Olten Hammer: Stadtteilverbindung | P-20038 | I-975323 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLH-OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Bahnzugang | o | Ja | Nein
11873 | Olten Hammer: Stadtteilverbindung | P-20038 | I-975324 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | o | x | x | o | o | o | zwei Nebengleise / Überholgleise nicht verfügbar. Cargo Bereich von Seite Westen nicht erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer | Bahnzugang | o | Ja | Ja
11873 | Olten Hammer: Stadtteilverbindung | P-20038 | I-975324 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | o | x | x | o | o | o | zwei Nebengleise / Überholgleise nicht verfügbar. Cargo Bereich von Seite Westen nicht erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer | Bahnzugang | o | Ja | Nein
12244 | LED Netz Rollout Region RME Burgdorf | P-21140 | I-1032614 | 2026-02-24 | 2026-02-26 | 1 | Burgdorf - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.8 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspur WY - BDF mit Sperre Phase 1: Einspur WY - BDF - SAAC | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Burgdorf | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
12244 | LED Netz Rollout Region RME Burgdorf | P-21140 | I-987206 | 2026-02-15 | 2026-02-20 | 1 | Burgdorf - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre Rangiergruppe 700-er Gleise ausserhalb Betriebs-/Manäverzeiten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Burgdorf | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
12244 | LED Netz Rollout Region RME Burgdorf | P-21140 | I-987208 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 1 | Burgdorf - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur BRF - SAAC | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Burgdorf | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
12244 | LED Netz Rollout Region RME Burgdorf | P-21140 | I-987215 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 1 | Burgdorf - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur BDF - WY Sperre Gleis 3 "BLS-Kreuz" nicht nutzbar keine Abstellungen Gleis 24-14 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Burgdorf | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
12244 | LED Netz Rollout Region RME Burgdorf | P-21140 | I-987219 | 2026-02-23 | 2026-02-26 | 1 | Burgdorf - Thun | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.9 h | x | x | x | o | o | o | o | Totalsperre BDF - BDF Steinhof/OBB Einspur BDF - SAAC Sperre BDF Gleis 1 + 2 700-er Gruppe | TRUE | FALSE | Längenbeschränkung 50418 auf 400 m Annahme Gleis 3 - Lok via Gleis 4 o 5 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Burgdorf | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
12244 | LED Netz Rollout Region RME Burgdorf | P-21140 | I-987219 | 2026-02-23 | 2026-02-26 | 1 | Burgdorf - Thun | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.9 h | x | x | x | o | o | o | o | Totalsperre BDF - BDF Steinhof/OBB Einspur BDF - SAAC Sperre BDF Gleis 1 + 2 700-er Gruppe | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Burgdorf | Elektrische Anlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19215 | I-888083 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Fischerhölzli - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Ja | Ja
13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19215 | I-888083 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Fischerhölzli - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19215 | I-888083 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Fischerhölzli - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Ja | Ja
13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19215 | I-888083 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Fischerhölzli - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19215 | I-888086 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | x | o | o | o | o | o | o | Teilsperre Bahnhof | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dachsen - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Ja | Ja
13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19215 | I-888086 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | x | o | o | o | o | o | o | Teilsperre Bahnhof | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dachsen - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19215 | I-888086 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | x | o | o | o | o | o | o | Teilsperre Bahnhof | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dachsen - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Ja | Ja
13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19215 | I-888086 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | x | o | o | o | o | o | o | Teilsperre Bahnhof | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dachsen - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19215 | I-888095 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.6 h | o | x | x | o | o | o | o | Auf der Strecke Schaffhausen - Zürich ist der Bahnhof Neuhausen für den Verkehr gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Fischerhölzli - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Ja | Ja
13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19215 | I-888095 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.6 h | o | x | x | o | o | o | o | Auf der Strecke Schaffhausen - Zürich ist der Bahnhof Neuhausen für den Verkehr gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Fischerhölzli - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19215 | I-888095 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.6 h | o | x | x | o | o | o | o | Auf der Strecke Schaffhausen - Zürich ist der Bahnhof Neuhausen für den Verkehr gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Fischerhölzli - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Ja | Ja
13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19215 | I-888095 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.6 h | o | x | x | o | o | o | o | Auf der Strecke Schaffhausen - Zürich ist der Bahnhof Neuhausen für den Verkehr gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Fischerhölzli - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19215 | I-888098 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.0 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dachsen - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Ja | Ja
13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19215 | I-888098 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.0 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dachsen - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19215 | I-888098 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.0 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dachsen - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Ja | Ja
13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19215 | I-888098 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.0 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dachsen - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19215 | I-888138 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.3 h | o | o | o | x | x | o | o | Auf der Strecke Schaffhausen – Winterthur ist der Bahnhof Neuhausen für den Verkehr gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dachsen - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Ja | Ja
13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19215 | I-888138 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.3 h | o | o | o | x | x | o | o | Auf der Strecke Schaffhausen – Winterthur ist der Bahnhof Neuhausen für den Verkehr gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dachsen - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19215 | I-888138 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.3 h | o | o | o | x | x | o | o | Auf der Strecke Schaffhausen – Winterthur ist der Bahnhof Neuhausen für den Verkehr gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dachsen - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Ja | Ja
13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19215 | I-888138 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.3 h | o | o | o | x | x | o | o | Auf der Strecke Schaffhausen – Winterthur ist der Bahnhof Neuhausen für den Verkehr gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dachsen - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19215 | I-888142 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.0 h | o | o | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Fischerhölzli - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Ja | Ja
13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19215 | I-888142 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.0 h | o | o | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Fischerhölzli - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19215 | I-888142 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.0 h | o | o | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Fischerhölzli - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Ja | Ja
13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19215 | I-888142 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.0 h | o | o | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Fischerhölzli - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19215 | I-888155 | 2026-06-23 | 2026-06-26 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | Teilsperre Bahnhof | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dachsen - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Ja | Ja
13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19215 | I-888155 | 2026-06-23 | 2026-06-26 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | Teilsperre Bahnhof | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dachsen - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19215 | I-888155 | 2026-06-23 | 2026-06-26 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | Teilsperre Bahnhof | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dachsen - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Ja | Ja
13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19215 | I-888155 | 2026-06-23 | 2026-06-26 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | Teilsperre Bahnhof | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dachsen - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19215 | I-888163 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.6 h | o | o | o | x | o | o | o | Teilsperre Bahnhof | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Fischerhölzli - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Ja | Ja
13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19215 | I-888163 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.6 h | o | o | o | x | o | o | o | Teilsperre Bahnhof | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Fischerhölzli - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19215 | I-888163 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.6 h | o | o | o | x | o | o | o | Teilsperre Bahnhof | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Fischerhölzli - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Ja | Ja
13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19215 | I-888163 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.6 h | o | o | o | x | o | o | o | Teilsperre Bahnhof | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Fischerhölzli - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19215 | I-888167 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | Der Bahnhof Neuhausen ist für Züge, die von Winterthur kommend verkehren, gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dachsen - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Ja | Ja
13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19215 | I-888167 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | Der Bahnhof Neuhausen ist für Züge, die von Winterthur kommend verkehren, gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dachsen - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19215 | I-888167 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | Der Bahnhof Neuhausen ist für Züge, die von Winterthur kommend verkehren, gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dachsen - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Ja | Ja
13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19215 | I-888167 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | Der Bahnhof Neuhausen ist für Züge, die von Winterthur kommend verkehren, gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dachsen - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19215 | I-888169 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 2.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Fischerhölzli - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Ja | Ja
13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19215 | I-888169 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 2.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Fischerhölzli - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19215 | I-888169 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 2.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Fischerhölzli - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Ja | Ja
13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19215 | I-888169 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 2.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Fischerhölzli - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19215 | I-888187 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.3 h | o | o | o | x | o | o | o | Auf der Strecke Schaffhausen - Winterthur ist der Bahnhof Neuhausen für den Verkehr gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dachsen - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Ja | Ja
13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19215 | I-888187 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.3 h | o | o | o | x | o | o | o | Auf der Strecke Schaffhausen - Winterthur ist der Bahnhof Neuhausen für den Verkehr gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dachsen - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19215 | I-888187 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.3 h | o | o | o | x | o | o | o | Auf der Strecke Schaffhausen - Winterthur ist der Bahnhof Neuhausen für den Verkehr gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dachsen - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Ja | Ja
13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19215 | I-888187 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.3 h | o | o | o | x | o | o | o | Auf der Strecke Schaffhausen - Winterthur ist der Bahnhof Neuhausen für den Verkehr gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dachsen - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19215 | I-888189 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Fischerhölzli - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Ja | Ja
13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19215 | I-888189 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Fischerhölzli - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19215 | I-888189 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Fischerhölzli - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Ja | Ja
13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19215 | I-888189 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Fischerhölzli - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19215 | I-888197 | 2026-02-28 | 2026-03-02 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 14.4 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Fischerhölzli - Neuhausen | Fahrstrom | o | Ja | Ja
13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19215 | I-888197 | 2026-02-28 | 2026-03-02 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 14.4 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Fischerhölzli - Neuhausen | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19215 | I-888197 | 2026-02-28 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 14.4 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Fischerhölzli - Neuhausen | Fahrstrom | o | Ja | Ja
13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19215 | I-888197 | 2026-02-28 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 14.4 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Fischerhölzli - Neuhausen | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19215 | I-888199 | 2026-04-11 | 2026-04-13 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 14.4 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Fischerhölzli - Neuhausen | Fahrstrom | o | Ja | Ja
13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19215 | I-888199 | 2026-04-11 | 2026-04-13 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 14.4 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Fischerhölzli - Neuhausen | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19215 | I-888199 | 2026-04-11 | 2026-04-13 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 14.4 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Fischerhölzli - Neuhausen | Fahrstrom | o | Ja | Ja
13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19215 | I-888199 | 2026-04-11 | 2026-04-13 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 14.4 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Fischerhölzli - Neuhausen | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19215 | I-888241 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Im Bahnhof Neuhausen ist das Gl. 37-1-61 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neuhausen | Fahrstrom | o | Ja | Ja
13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19215 | I-888241 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Im Bahnhof Neuhausen ist das Gl. 37-1-61 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neuhausen | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19215 | I-888241 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Im Bahnhof Neuhausen ist das Gl. 37-1-61 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neuhausen | Fahrstrom | o | Ja | Ja
13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19215 | I-888241 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Im Bahnhof Neuhausen ist das Gl. 37-1-61 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neuhausen | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16927 | I-789237 | 2026-02-02 | 2026-02-04 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 1 Stammgleis nicht nutzbar. 1 Perronkante nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16927 | I-789237 | 2026-02-02 | 2026-02-04 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 1 Stammgleis nicht nutzbar. 1 Perronkante nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Muttenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16927 | I-789238 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 200er Gl. eingeschränkt nutzbar. 2 Perronkanten nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16927 | I-789238 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 200er Gl. eingeschränkt nutzbar. 2 Perronkanten nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muttenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-19884 | I-922488 | 2026-02-22 | 2026-02-28 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 7.1 h | x | x | x | x | x | o | x | So - Fr jeweils 22:15 - 05.20 Einspur Flamatt - Thörishaus Station | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Thörishaus Station - Flamatt | Multiprojekt | o | Ja | Ja
15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-19884 | I-922488 | 2026-02-22 | 2026-02-28 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 7.1 h | x | x | x | x | x | o | x | So - Fr jeweils 22:15 - 05.20 Einspur Flamatt - Thörishaus Station | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Thörishaus Station - Flamatt | Multiprojekt | o | Ja | Ja
15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-19884 | I-922488 | 2026-02-22 | 2026-02-28 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 7.1 h | x | x | x | x | x | o | x | So - Fr jeweils 22:15 - 05.20 Einspur Flamatt - Thörishaus Station | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Thörishaus Station - Flamatt | Multiprojekt | o | Nein | Nein
15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-19884 | I-922489 | 2026-02-08 | 2026-02-21 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | x | So bis Fr jeweils 22:15 bis 05:20 Einspur Flamatt - Thörishaus Station | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Flamatt - Thörishaus Station | Multiprojekt | o | Ja | Ja
15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-19884 | I-922489 | 2026-02-08 | 2026-02-21 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | x | So bis Fr jeweils 22:15 bis 05:20 Einspur Flamatt - Thörishaus Station | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Flamatt - Thörishaus Station | Multiprojekt | o | Ja | Ja
15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-19884 | I-922489 | 2026-02-08 | 2026-02-21 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | x | So bis Fr jeweils 22:15 bis 05:20 Einspur Flamatt - Thörishaus Station | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Flamatt - Thörishaus Station | Multiprojekt | o | Nein | Nein
15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-19884 | I-922588 | 2026-01-11 | 2026-02-07 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 24x 7.1 h | x | x | x | x | x | o | x | So-Fr jeweils 22:15 bis 05:20 Einspur Flamatt - Thörishaus Station | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Thörishaus Station - Flamatt | Multiprojekt | o | Ja | Ja
15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-19884 | I-922588 | 2026-01-11 | 2026-02-07 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 24x 7.1 h | x | x | x | x | x | o | x | So-Fr jeweils 22:15 bis 05:20 Einspur Flamatt - Thörishaus Station | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Thörishaus Station - Flamatt | Multiprojekt | o | Ja | Ja
15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-19884 | I-922588 | 2026-01-11 | 2026-02-07 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 24x 7.1 h | x | x | x | x | x | o | x | So-Fr jeweils 22:15 bis 05:20 Einspur Flamatt - Thörishaus Station | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Thörishaus Station - Flamatt | Multiprojekt | o | Nein | Nein
15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-19884 | I-922604 | 2026-02-22 | 2026-03-01 | 1 | Flamatt - Laupen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Thörishaus Station - Flamatt | Multiprojekt | o | Ja | Ja
15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-19884 | I-922604 | 2026-02-22 | 2026-03-01 | 1 | Flamatt - Laupen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Thörishaus Station - Flamatt | Multiprojekt | o | Ja | Ja
15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-19884 | I-922604 | 2026-02-22 | 2026-03-01 | 1 | Flamatt - Laupen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Thörishaus Station - Flamatt | Multiprojekt | o | Nein | Nein
15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-19884 | I-922604 | 2026-02-22 | 2026-03-01 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Thörishaus Station - Flamatt | Multiprojekt | o | Ja | Ja
15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-19884 | I-922604 | 2026-02-22 | 2026-03-01 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Thörishaus Station - Flamatt | Multiprojekt | o | Ja | Ja
15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-19884 | I-922604 | 2026-02-22 | 2026-03-01 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Thörishaus Station - Flamatt | Multiprojekt | o | Nein | Nein
15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-19884 | I-922605 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 1 | Flamatt - Laupen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Thörishaus Station - Flamatt | Multiprojekt | o | Ja | Ja
15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-19884 | I-922605 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 1 | Flamatt - Laupen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Thörishaus Station - Flamatt | Multiprojekt | o | Ja | Ja
15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-19884 | I-922605 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 1 | Flamatt - Laupen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Thörishaus Station - Flamatt | Multiprojekt | o | Nein | Nein
15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-19884 | I-922605 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Thörishaus Station - Flamatt | Multiprojekt | o | Ja | Ja
15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-19884 | I-922605 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Thörishaus Station - Flamatt | Multiprojekt | o | Ja | Ja
15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-19884 | I-922605 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Thörishaus Station - Flamatt | Multiprojekt | o | Nein | Nein
15897 | FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) | P-22916 | I-1061608 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
15897 | FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) | P-22916 | I-1061608 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
15897 | FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) | P-22916 | I-1061608 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
15897 | FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) | P-22916 | I-1061608 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
15897 | FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) | P-22916 | I-1061610 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:35-05.20h; 1 Bahnhofsgleis nicht sowie 1 weiteres nur von Seite Effretikon verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
15897 | FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) | P-22916 | I-1061610 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:35-05.20h; 1 Bahnhofsgleis nicht sowie 1 weiteres nur von Seite Effretikon verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
15897 | FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) | P-22916 | I-1061612 | 2026-03-06 | 2026-03-16 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 9 Tage + 5.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
15897 | FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) | P-22916 | I-1061612 | 2026-03-06 | 2026-03-16 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 9 Tage + 5.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
15897 | FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) | P-22916 | I-1061612 | 2026-03-06 | 2026-03-16 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 9 Tage + 5.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
15897 | FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) | P-22916 | I-1061612 | 2026-03-06 | 2026-03-16 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 9 Tage + 5.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
15897 | FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) | P-22916 | I-1061614 | 2026-03-07 | 2026-03-09 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.3 h | x | o | o | o | o | x | x | 00:01-05:20h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
15897 | FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) | P-22916 | I-1061614 | 2026-03-07 | 2026-03-09 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.3 h | x | o | o | o | o | x | x | 00:01-05:20h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
15897 | FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) | P-22916 | I-1061616 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: Weitere Kapazitätseinschränkung in Zusammenhang mit dauerndem Einspurbetrieb. 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
15897 | FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) | P-22916 | I-1061616 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: Weitere Kapazitätseinschränkung in Zusammenhang mit dauerndem Einspurbetrieb. 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
15897 | FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) | P-22916 | I-1061619 | 2026-03-10 | 2026-03-16 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 5.5 h | x | x | x | x | x | x | x | 00:00-05:30h; Weiter Bahnhofsgleise in Zürich Oerlikon nicht verfügbar in Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
15897 | FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) | P-22916 | I-1061619 | 2026-03-10 | 2026-03-16 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 5.5 h | x | x | x | x | x | x | x | 00:00-05:30h; Weiter Bahnhofsgleise in Zürich Oerlikon nicht verfügbar in Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
15897 | FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) | P-22916 | I-1061619 | 2026-03-10 | 2026-03-16 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 5.5 h | x | x | x | x | x | x | x | 00:00-05:30h; Weiter Bahnhofsgleise in Zürich Oerlikon nicht verfügbar in Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
15897 | FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) | P-22916 | I-1061619 | 2026-03-10 | 2026-03-16 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 5.5 h | x | x | x | x | x | x | x | 00:00-05:30h; Weiter Bahnhofsgleise in Zürich Oerlikon nicht verfügbar in Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
15897 | FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) | P-22916 | I-1061619 | 2026-03-10 | 2026-03-16 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 5.5 h | x | x | x | x | x | x | x | 00:00-05:30h; Weiter Bahnhofsgleise in Zürich Oerlikon nicht verfügbar in Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
15897 | FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) | P-22916 | I-1061619 | 2026-03-10 | 2026-03-16 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 5.5 h | x | x | x | x | x | x | x | 00:00-05:30h; Weiter Bahnhofsgleise in Zürich Oerlikon nicht verfügbar in Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
15897 | FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) | P-22916 | I-1061621 | 2026-03-16 | 2026-03-21 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 23:52-05:30h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
15897 | FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) | P-22916 | I-1061621 | 2026-03-16 | 2026-03-21 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 23:52-05:30h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
15897 | FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) | P-22916 | I-1061621 | 2026-03-16 | 2026-03-21 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 23:52-05:30h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
15897 | FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) | P-22916 | I-1061621 | 2026-03-16 | 2026-03-21 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 23:52-05:30h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
15897 | FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) | P-22916 | I-1061624 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:35-05.20h; 1 Bahnhofsgleis nicht sowie 1 weiteres nur von Seite Effretikon verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
15897 | FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) | P-22916 | I-1061624 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:35-05.20h; 1 Bahnhofsgleis nicht sowie 1 weiteres nur von Seite Effretikon verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
15897 | FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) | P-22916 | I-1061625 | 2026-03-24 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:30h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
15897 | FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) | P-22916 | I-1061625 | 2026-03-24 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:30h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
15897 | FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) | P-22916 | I-1061625 | 2026-03-24 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:30h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
15897 | FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) | P-22916 | I-1061625 | 2026-03-24 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:30h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
15897 | FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) | P-22916 | I-1061628 | 2026-03-17 | 2026-03-21 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.3 h | o | x | x | x | x | x | o | 00:01-05.20h; 1 Bahnhofsgleis nicht sowie 1 weiteres nur von Seite Effretikon verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
15897 | FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) | P-22916 | I-1061628 | 2026-03-17 | 2026-03-21 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.3 h | o | x | x | x | x | x | o | 00:01-05.20h; 1 Bahnhofsgleis nicht sowie 1 weiteres nur von Seite Effretikon verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
15897 | FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) | P-22916 | I-1061629 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | o | o | o | o | x | x | o | 23:52-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
15897 | FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) | P-22916 | I-1061629 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | o | o | o | o | x | x | o | 23:52-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
15897 | FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) | P-22916 | I-1061629 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | o | o | o | o | x | x | o | 23:52-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
15897 | FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) | P-22916 | I-1061629 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | o | o | o | o | x | x | o | 23:52-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
15897 | FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) | P-22916 | I-1061629 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | o | o | o | o | x | x | o | 23:52-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
15897 | FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) | P-22916 | I-1061638 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00.35-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
15897 | FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) | P-22916 | I-1061638 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00.35-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
15897 | FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) | P-22916 | I-1061638 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00.35-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
15897 | FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) | P-22916 | I-1061638 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00.35-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
15897 | FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) | P-22916 | I-1061641 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:35-05.20h; 1 Bahnhofsgleis nicht sowie 1 weiteres nur von Seite Effretikon verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
15897 | FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) | P-22916 | I-1061641 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:35-05.20h; 1 Bahnhofsgleis nicht sowie 1 weiteres nur von Seite Effretikon verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
15897 | FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) | P-20199 | I-934006 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.1 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-04:35h; 1 von 3 Streckengleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
15897 | FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) | P-20199 | I-934006 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.1 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-04:35h; 1 von 3 Streckengleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
15897 | FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) | P-20199 | I-934006 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.1 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-04:35h; 1 von 3 Streckengleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
15897 | FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) | P-20199 | I-934006 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.1 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-04:35h; 1 von 3 Streckengleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
15897 | FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) | P-20199 | I-934006 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.1 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-04:35h; 1 von 3 Streckengleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
15897 | FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) | P-20199 | I-934006 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.1 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-04:35h; 1 von 3 Streckengleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
15897 | FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) | P-20199 | I-934016 | 2026-02-01 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:52-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
15897 | FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) | P-20199 | I-934016 | 2026-02-01 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:52-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
15897 | FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) | P-20199 | I-934016 | 2026-02-01 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:52-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
15897 | FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) | P-20199 | I-934016 | 2026-02-01 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:52-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
15897 | FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) | P-20199 | I-934016 | 2026-02-01 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:52-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
15897 | FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) | P-20199 | I-934016 | 2026-02-01 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:52-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
15897 | FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) | P-20199 | I-934022 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:01-05.20h; 1 Bahnhofsgleis nicht sowie 1 weiteres nur von Seite Effretikon verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
15897 | FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) | P-20199 | I-934022 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:01-05.20h; 1 Bahnhofsgleis nicht sowie 1 weiteres nur von Seite Effretikon verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
15897 | FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) | P-20199 | I-934026 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:52-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
15897 | FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) | P-20199 | I-934026 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:52-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
15897 | FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) | P-20199 | I-934026 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:52-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
15897 | FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) | P-20199 | I-934026 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:52-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
15897 | FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) | P-20199 | I-934026 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:52-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
15897 | FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) | P-20199 | I-934026 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:52-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
15897 | FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) | P-20199 | I-934032 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:01-05.20h; 1 Bahnhofsgleis nicht sowie 1 weiteres nur von Seite Effretikon verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
15897 | FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) | P-20199 | I-934032 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:01-05.20h; 1 Bahnhofsgleis nicht sowie 1 weiteres nur von Seite Effretikon verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
15897 | FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) | P-20199 | I-934042 | 2026-02-06 | 2026-02-23 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 16 Tage + 6.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
15897 | FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) | P-20199 | I-934042 | 2026-02-06 | 2026-02-23 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 16 Tage + 6.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
15897 | FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) | P-20199 | I-934042 | 2026-02-06 | 2026-02-23 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 16 Tage + 6.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
15897 | FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) | P-20199 | I-934042 | 2026-02-06 | 2026-02-23 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 16 Tage + 6.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
15897 | FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) | P-20199 | I-934042 | 2026-02-06 | 2026-02-23 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 16 Tage + 6.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
15897 | FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) | P-20199 | I-934042 | 2026-02-06 | 2026-02-23 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 16 Tage + 6.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
15897 | FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) | P-20199 | I-934050 | 2026-02-07 | 2026-02-09 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.3 h | x | o | o | o | o | x | x | 00:01-05:20h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschärnkung. 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
15897 | FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) | P-20199 | I-934050 | 2026-02-07 | 2026-02-09 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.3 h | x | o | o | o | o | x | x | 00:01-05:20h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschärnkung. 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
15897 | FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) | P-20199 | I-934179 | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: Weitere Kapazitätseinschränkung in Zusammenhang mit dauerndem Einspurbetrieb. 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
15897 | FbE26_ZOER-ZFH_Gl_100_200 (alt FbE 22 ) | P-20199 | I-934179 | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: Weitere Kapazitätseinschränkung in Zusammenhang mit dauerndem Einspurbetrieb. 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Flughafen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
16498 | FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 | P-19611 | I-909146 | 2026-05-03 | 2026-05-29 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:50-05:25: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Dietikon und Killwangen-Spreitenbach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
16498 | FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 | P-19611 | I-909146 | 2026-05-03 | 2026-05-29 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:50-05:25: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Dietikon und Killwangen-Spreitenbach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
16498 | FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 | P-19611 | I-909148 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.5 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:00-05:30: Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen RBL und Killwangen-Spreitenbach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
16498 | FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 | P-19611 | I-909148 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.5 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:00-05:30: Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen RBL und Killwangen-Spreitenbach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
16498 | FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 | P-19611 | I-909150 | 2026-05-05 | 2026-05-29 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 01:30-04:00: Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen RBL und Killwangen-Spreitenbach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
16498 | FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 | P-19611 | I-909150 | 2026-05-05 | 2026-05-29 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 2.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 01:30-04:00: Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen RBL und Killwangen-Spreitenbach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
16498 | FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 | P-19611 | I-909153 | 2026-05-03 | 2026-05-29 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:50-05:25: Keine Bedienung der AnG. Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
16498 | FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 | P-19611 | I-909153 | 2026-05-03 | 2026-05-29 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:50-05:25: Keine Bedienung der AnG. Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
16498 | FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 | P-19611 | I-909162 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:50-05:25: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Dietikon und Killwangen-Spreitenbach sowie Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen RBL und Killwangen-Spreitenbach. Ausserdem keine Bedienung der AnG. Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
16498 | FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 | P-19611 | I-909162 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:50-05:25: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Dietikon und Killwangen-Spreitenbach sowie Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen RBL und Killwangen-Spreitenbach. Ausserdem keine Bedienung der AnG. Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
16498 | FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 | P-19611 | I-909166 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Dietikon und Killwangen-Spreitenbach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
16498 | FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 | P-19611 | I-909166 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Dietikon und Killwangen-Spreitenbach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
16498 | FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 | P-19612 | I-909184 | 2026-05-09 | 2026-05-11 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:30 - Mo 05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen RBL und Killwangen-Spreitenbach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
16498 | FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 | P-19612 | I-909184 | 2026-05-09 | 2026-05-11 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:30 - Mo 05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen RBL und Killwangen-Spreitenbach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
16498 | FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 | P-19612 | I-909189 | 2026-05-09 | 2026-05-11 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 02:20 - Mo 05:20: Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Dietikon und Killwangen-Spreitenbach. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen RBL und Killwangen-Spreitenbach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
16498 | FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 | P-19612 | I-909189 | 2026-05-09 | 2026-05-11 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 02:20 - Mo 05:20: Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Dietikon und Killwangen-Spreitenbach. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen RBL und Killwangen-Spreitenbach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
16498 | FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 | P-19612 | I-909198 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | x | x | o | 22:00-07:00: Keine Bedienung der AnG. Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach - RBL Kopf Killwangen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
16498 | FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 | P-19612 | I-909198 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | x | x | o | 22:00-07:00: Keine Bedienung der AnG. Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach - RBL Kopf Killwangen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
16498 | FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 | P-19612 | I-909200 | 2026-05-09 | 2026-05-11 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 19.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 10:00 - Mo 05:20: Keine Bedienung der AnG. Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach - RBL Kopf Killwangen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
16498 | FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 | P-19612 | I-909200 | 2026-05-09 | 2026-05-11 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 19.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 10:00 - Mo 05:20: Keine Bedienung der AnG. Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach - RBL Kopf Killwangen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
16498 | FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 | P-19612 | I-909202 | 2026-05-09 | 2026-05-09 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.7 h | o | o | o | o | o | x | o | 02:20-05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
16498 | FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 | P-19612 | I-909202 | 2026-05-09 | 2026-05-09 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.7 h | o | o | o | o | o | x | o | 02:20-05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
16498 | FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 | P-19612 | I-909204 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 01:20-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
16498 | FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 | P-19612 | I-909204 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 01:20-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
16498 | FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 | P-19612 | I-909207 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
16498 | FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 | P-19612 | I-909207 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
16498 | FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 | P-19613 | I-909211 | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 4.8 h | x | o | o | x | x | x | x | Do 00:30 - Mo 05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen RBL und Killwangen-Spreitenbach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
16498 | FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 | P-19613 | I-909211 | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 4.8 h | x | o | o | x | x | x | x | Do 00:30 - Mo 05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen RBL und Killwangen-Spreitenbach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
16498 | FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 | P-19613 | I-909213 | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 3.0 h | x | o | o | x | x | x | x | Do 02:20 - Mo 05:20: Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Dietikon und Killwangen-Spreitenbach. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen RBL und Killwangen-Spreitenbach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
16498 | FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 | P-19613 | I-909213 | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 3.0 h | x | o | o | x | x | x | x | Do 02:20 - Mo 05:20: Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Dietikon und Killwangen-Spreitenbach. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen RBL und Killwangen-Spreitenbach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
16498 | FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 | P-19613 | I-909215 | 2026-05-13 | 2026-05-15 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 9.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Mi 22:00 - Fr 07:00: Keine Bedienung der AnG. Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach - RBL Kopf Killwangen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
16498 | FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 | P-19613 | I-909215 | 2026-05-13 | 2026-05-15 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 9.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Mi 22:00 - Fr 07:00: Keine Bedienung der AnG. Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach - RBL Kopf Killwangen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
16498 | FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 | P-19613 | I-909219 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.7 h | o | o | o | x | o | o | o | 02:20-05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
16498 | FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 | P-19613 | I-909219 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.7 h | o | o | o | x | o | o | o | 02:20-05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
16498 | FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 | P-19613 | I-909229 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 10:00-15:00: Keine Bedienung der AnG. Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach - RBL Kopf Killwangen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
16498 | FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 | P-19613 | I-909229 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 10:00-15:00: Keine Bedienung der AnG. Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach - RBL Kopf Killwangen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
16498 | FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 | P-19613 | I-909230 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Fr 17:00 - Sa 07:00 Keine Bedienung der AnG. Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach - RBL Kopf Killwangen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
16498 | FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 | P-19613 | I-909230 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Fr 17:00 - Sa 07:00 Keine Bedienung der AnG. Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach - RBL Kopf Killwangen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
16498 | FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 | P-19613 | I-909233 | 2026-05-16 | 2026-05-18 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 19.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 10:00 - Mo 05:20: Keine Bedienung der AnG. Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach - RBL Kopf Killwangen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
16498 | FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 | P-19613 | I-909233 | 2026-05-16 | 2026-05-18 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 19.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 10:00 - Mo 05:20: Keine Bedienung der AnG. Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach - RBL Kopf Killwangen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
16498 | FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 | P-19613 | I-909237 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.7 h | o | o | o | o | x | o | o | 01:20-05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
16498 | FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 | P-19613 | I-909237 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.7 h | o | o | o | o | x | o | o | 01:20-05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
16498 | FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 | P-19613 | I-909239 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.7 h | o | o | o | o | o | x | o | 02:20-05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
16498 | FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 | P-19613 | I-909239 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.7 h | o | o | o | o | o | x | o | 02:20-05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
16498 | FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 | P-19613 | I-909242 | 2026-05-17 | 2026-05-17 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 01:20-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
16498 | FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 | P-19613 | I-909242 | 2026-05-17 | 2026-05-17 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 01:20-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
16498 | FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 | P-19613 | I-909245 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
16498 | FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 | P-19613 | I-909245 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
16498 | FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 | P-19616 | I-909300 | 2026-05-23 | 2026-05-26 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage + 4.8 h | x | x | o | o | o | x | x | Sa 00:30 - Di 05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen RBL und Killwangen-Spreitenbach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
16498 | FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 | P-19616 | I-909300 | 2026-05-23 | 2026-05-26 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage + 4.8 h | x | x | o | o | o | x | x | Sa 00:30 - Di 05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen RBL und Killwangen-Spreitenbach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
16498 | FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 | P-19616 | I-909302 | 2026-05-23 | 2026-05-26 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage + 3.0 h | x | x | o | o | o | x | x | Sa 02:20 - Di 05:20: Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Dietikon und Killwangen-Spreitenbach. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen RBL und Killwangen-Spreitenbach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
16498 | FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 | P-19616 | I-909302 | 2026-05-23 | 2026-05-26 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage + 3.0 h | x | x | o | o | o | x | x | Sa 02:20 - Di 05:20: Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Dietikon und Killwangen-Spreitenbach. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen RBL und Killwangen-Spreitenbach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
16498 | FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 | P-19616 | I-909304 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | x | x | o | 22:00-07:00: Keine Bedienung der AnG. Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach - RBL Kopf Killwangen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
16498 | FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 | P-19616 | I-909304 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | x | x | o | 22:00-07:00: Keine Bedienung der AnG. Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach - RBL Kopf Killwangen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
16498 | FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 | P-19616 | I-909306 | 2026-05-23 | 2026-05-26 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 19.3 h | x | x | o | o | o | x | x | Sa 10:00 - Di 05:20: Keine Bedienung der AnG. Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach - RBL Kopf Killwangen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
16498 | FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 | P-19616 | I-909306 | 2026-05-23 | 2026-05-26 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 19.3 h | x | x | o | o | o | x | x | Sa 10:00 - Di 05:20: Keine Bedienung der AnG. Ikea und Lagerhäuser Aarau möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach - RBL Kopf Killwangen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
16498 | FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 | P-19616 | I-909308 | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.7 h | o | o | o | o | o | x | o | 02:20-05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
16498 | FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 | P-19616 | I-909308 | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.7 h | o | o | o | o | o | x | o | 02:20-05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
16498 | FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 | P-19616 | I-909310 | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 01:20-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
16498 | FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 | P-19616 | I-909310 | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 01:20-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
16498 | FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 | P-19616 | I-909312 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
16498 | FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 | P-19616 | I-909312 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
16498 | FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 | P-19616 | I-909327 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:20-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
16498 | FbE26_KLW_W_23_ 24_Gl_3 | P-19616 | I-909327 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:20-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
16642 | BZU23: Suhr, Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang (BehiG) | P-17093 | I-1026683 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7.5 h | o | o | o | o | o | x | x | Totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Suhr | Bahnzugang | o | Ja | Ja
16642 | BZU23: Suhr, Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang (BehiG) | P-17079 | I-795832 | 2026-05-04 | 2026-05-07 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.5 h | x | x | x | o | o | o | o | • Sperrung Perrongleis 5+6 in Suhr • Kein Fahrgastwechsel in Suhr • Durchfahrten via Gl.3 oder Gl.4 möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Suhr | Bahnzugang | o | Ja | Ja
16642 | BZU23: Suhr, Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang (BehiG) | P-17092 | I-796546 | 2026-06-29 | 2026-08-07 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 29x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | • Sperrung Perrongleis 5+6 in Suhr • Kein Fahrgastwechsel in Suhr • Durchfahrten via Gl.3 oder Gl.4 möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Suhr | Bahnzugang | o | Ja | Ja
16642 | BZU23: Suhr, Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang (BehiG) | P-17093 | I-796559 | 2026-09-06 | 2026-12-11 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 70x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | • Sperrung Perrongleis 5+6 in Suhr • Kein Fahrgastwechsel in Suhr • Durchfahrten via Gl.3 oder Gl.4 möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Suhr | Bahnzugang | o | Ja | Ja
16642 | BZU23: Suhr, Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang (BehiG) | P-17079 | I-953790 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | o | x | x | o | o | o | o | • Sperrung Perrongleis 5+6 in Suhr • Kein Fahrgastwechsel in Suhr • Durchfahrten via Gl.3 oder Gl.4 möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Suhr | Bahnzugang | o | Ja | Ja
16642 | BZU23: Suhr, Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang (BehiG) | P-17079 | I-953793 | 2026-05-31 | 2026-06-07 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Safenwil - Lenzburg | Bahnzugang | o | Ja | Ja
16642 | BZU23: Suhr, Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang (BehiG) | P-17079 | I-953794 | 2026-06-21 | 2026-06-21 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Safenwil - Lenzburg | Bahnzugang | o | Ja | Ja
16642 | BZU23: Suhr, Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang (BehiG) | P-17092 | I-953796 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Sperrung Durchfahrtsgleis 4 in Suhr | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Suhr | Bahnzugang | o | Ja | Ja
16642 | BZU23: Suhr, Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang (BehiG) | P-17093 | I-958604 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.5 h | x | o | o | o | o | o | x | • Sperrung Perrongleis 5+6 in Suhr • Kein Fahrgastwechsel in Suhr • Durchfahrten via Gl.3 oder Gl.4 möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Suhr | Bahnzugang | o | Ja | Ja
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-22172 | I-1032031 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Sperrablauf aus drei Intervallen ab 23:35 Einspurige Verkehrsführung RTR-OL ab 01:45 Totalsperrung RTR-OL, Einspur ABO-OL, Einspur OLH-OL ab 02:30 Totalsperrung RTR-OL, ABO-OL, OLH-OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothrist - Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-22172 | I-1032040 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperrablauf aus drei Intervallen ab 23:35 Einspurige Verkehrsführung RTR-OL ab 01:45 Totalsperrung RTR-OL, Einspur ABO-OL, Einspur OLH-OL ab 02:30 Totalsperrung RTR-OL, ABO-OL, OLH-OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Aarburg-Oftringen - Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-22172 | I-1032040 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperrablauf aus drei Intervallen ab 23:35 Einspurige Verkehrsführung RTR-OL ab 01:45 Totalsperrung RTR-OL, Einspur ABO-OL, Einspur OLH-OL ab 02:30 Totalsperrung RTR-OL, ABO-OL, OLH-OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Aarburg-Oftringen - Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-22172 | I-1032040 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperrablauf aus drei Intervallen ab 23:35 Einspurige Verkehrsführung RTR-OL ab 01:45 Totalsperrung RTR-OL, Einspur ABO-OL, Einspur OLH-OL ab 02:30 Totalsperrung RTR-OL, ABO-OL, OLH-OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Aarburg-Oftringen - Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-22172 | I-1032040 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperrablauf aus drei Intervallen ab 23:35 Einspurige Verkehrsführung RTR-OL ab 01:45 Totalsperrung RTR-OL, Einspur ABO-OL, Einspur OLH-OL ab 02:30 Totalsperrung RTR-OL, ABO-OL, OLH-OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Aarburg-Oftringen - Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-22172 | I-1032040 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperrablauf aus drei Intervallen ab 23:35 Einspurige Verkehrsführung RTR-OL ab 01:45 Totalsperrung RTR-OL, Einspur ABO-OL, Einspur OLH-OL ab 02:30 Totalsperrung RTR-OL, ABO-OL, OLH-OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Aarburg-Oftringen - Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-22172 | I-1032040 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperrablauf aus drei Intervallen ab 23:35 Einspurige Verkehrsführung RTR-OL ab 01:45 Totalsperrung RTR-OL, Einspur ABO-OL, Einspur OLH-OL ab 02:30 Totalsperrung RTR-OL, ABO-OL, OLH-OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Aarburg-Oftringen - Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-22172 | I-1032040 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperrablauf aus drei Intervallen ab 23:35 Einspurige Verkehrsführung RTR-OL ab 01:45 Totalsperrung RTR-OL, Einspur ABO-OL, Einspur OLH-OL ab 02:30 Totalsperrung RTR-OL, ABO-OL, OLH-OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Aarburg-Oftringen - Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-22172 | I-1032040 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 1 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperrablauf aus drei Intervallen ab 23:35 Einspurige Verkehrsführung RTR-OL ab 01:45 Totalsperrung RTR-OL, Einspur ABO-OL, Einspur OLH-OL ab 02:30 Totalsperrung RTR-OL, ABO-OL, OLH-OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Aarburg-Oftringen - Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-22172 | I-1032051 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.8 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperrablauf aus drei Intervallen ab 23:35 Einspurige Verkehrsführung RTR-OL ab 01:45 Totalsperrung RTR-OL, Einspur ABO-OL, Einspur OLH-OL ab 02:30 Totalsperrung RTR-OL, ABO-OL, OLH-OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Aarburg-Oftringen - Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-22172 | I-1032051 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.8 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperrablauf aus drei Intervallen ab 23:35 Einspurige Verkehrsführung RTR-OL ab 01:45 Totalsperrung RTR-OL, Einspur ABO-OL, Einspur OLH-OL ab 02:30 Totalsperrung RTR-OL, ABO-OL, OLH-OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Aarburg-Oftringen - Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-22172 | I-1032051 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.8 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperrablauf aus drei Intervallen ab 23:35 Einspurige Verkehrsführung RTR-OL ab 01:45 Totalsperrung RTR-OL, Einspur ABO-OL, Einspur OLH-OL ab 02:30 Totalsperrung RTR-OL, ABO-OL, OLH-OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Aarburg-Oftringen - Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-22172 | I-1032051 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.8 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperrablauf aus drei Intervallen ab 23:35 Einspurige Verkehrsführung RTR-OL ab 01:45 Totalsperrung RTR-OL, Einspur ABO-OL, Einspur OLH-OL ab 02:30 Totalsperrung RTR-OL, ABO-OL, OLH-OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Aarburg-Oftringen - Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-22172 | I-1032051 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.8 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperrablauf aus drei Intervallen ab 23:35 Einspurige Verkehrsführung RTR-OL ab 01:45 Totalsperrung RTR-OL, Einspur ABO-OL, Einspur OLH-OL ab 02:30 Totalsperrung RTR-OL, ABO-OL, OLH-OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Aarburg-Oftringen - Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-22172 | I-1032051 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.8 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperrablauf aus drei Intervallen ab 23:35 Einspurige Verkehrsführung RTR-OL ab 01:45 Totalsperrung RTR-OL, Einspur ABO-OL, Einspur OLH-OL ab 02:30 Totalsperrung RTR-OL, ABO-OL, OLH-OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Aarburg-Oftringen - Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-22172 | I-1032051 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.8 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperrablauf aus drei Intervallen ab 23:35 Einspurige Verkehrsführung RTR-OL ab 01:45 Totalsperrung RTR-OL, Einspur ABO-OL, Einspur OLH-OL ab 02:30 Totalsperrung RTR-OL, ABO-OL, OLH-OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Aarburg-Oftringen - Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-22172 | I-1032051 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 1 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.8 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperrablauf aus drei Intervallen ab 23:35 Einspurige Verkehrsführung RTR-OL ab 01:45 Totalsperrung RTR-OL, Einspur ABO-OL, Einspur OLH-OL ab 02:30 Totalsperrung RTR-OL, ABO-OL, OLH-OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Aarburg-Oftringen - Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19910 | I-1032540 | 2026-02-08 | 2026-02-13 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung OLVL in Richtung DU | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19910 | I-1032540 | 2026-02-08 | 2026-02-13 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung OLVL in Richtung DU | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19910 | I-1032540 | 2026-02-08 | 2026-02-13 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung OLVL in Richtung DU | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19910 | I-1032540 | 2026-02-08 | 2026-02-13 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung OLVL in Richtung DU | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19910 | I-1032540 | 2026-02-08 | 2026-02-13 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung OLVL in Richtung DU | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19910 | I-1032540 | 2026-02-08 | 2026-02-13 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung OLVL in Richtung DU | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19910 | I-1032542 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Perrongleis 9 nicht verfügbar Perrongleis 10,11,12 nur von Seite Osten nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19910 | I-1032542 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Perrongleis 9 nicht verfügbar Perrongleis 10,11,12 nur von Seite Osten nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19910 | I-1032542 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Perrongleis 9 nicht verfügbar Perrongleis 10,11,12 nur von Seite Osten nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19910 | I-1032542 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Perrongleis 9 nicht verfügbar Perrongleis 10,11,12 nur von Seite Osten nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19910 | I-1032542 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Perrongleis 9 nicht verfügbar Perrongleis 10,11,12 nur von Seite Osten nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19910 | I-1032542 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Perrongleis 9 nicht verfügbar Perrongleis 10,11,12 nur von Seite Osten nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19910 | I-1032542 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Perrongleis 9 nicht verfügbar Perrongleis 10,11,12 nur von Seite Osten nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19910 | I-1032542 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Perrongleis 9 nicht verfügbar Perrongleis 10,11,12 nur von Seite Osten nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19910 | I-1038232 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Zwei sich ergänzende Intervalle führen zur Totalsperrung OLVL auf dem Abschnitt OL Süd - DU | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten VL - Olten Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19910 | I-1038232 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Zwei sich ergänzende Intervalle führen zur Totalsperrung OLVL auf dem Abschnitt OL Süd - DU | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten VL - Olten Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19910 | I-1038232 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Zwei sich ergänzende Intervalle führen zur Totalsperrung OLVL auf dem Abschnitt OL Süd - DU | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten VL - Olten Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19910 | I-1038232 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Zwei sich ergänzende Intervalle führen zur Totalsperrung OLVL auf dem Abschnitt OL Süd - DU | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten VL - Olten Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19910 | I-1038232 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Zwei sich ergänzende Intervalle führen zur Totalsperrung OLVL auf dem Abschnitt OL Süd - DU | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten VL - Olten Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19910 | I-1038232 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Zwei sich ergänzende Intervalle führen zur Totalsperrung OLVL auf dem Abschnitt OL Süd - DU | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten VL - Olten Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19910 | I-1038497 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Perrongleis 8 nicht verfügbar In Kombination mit einer anderen Sperre: Perrongleise 8, 9 nicht verfügbar Perrongleise 10, 11, 12 nur von Seite Osten verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19910 | I-1038497 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Perrongleis 8 nicht verfügbar In Kombination mit einer anderen Sperre: Perrongleise 8, 9 nicht verfügbar Perrongleise 10, 11, 12 nur von Seite Osten verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19910 | I-1038497 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Perrongleis 8 nicht verfügbar In Kombination mit einer anderen Sperre: Perrongleise 8, 9 nicht verfügbar Perrongleise 10, 11, 12 nur von Seite Osten verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19910 | I-1038497 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Perrongleis 8 nicht verfügbar In Kombination mit einer anderen Sperre: Perrongleise 8, 9 nicht verfügbar Perrongleise 10, 11, 12 nur von Seite Osten verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19910 | I-1038497 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Perrongleis 8 nicht verfügbar In Kombination mit einer anderen Sperre: Perrongleise 8, 9 nicht verfügbar Perrongleise 10, 11, 12 nur von Seite Osten verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19910 | I-1038497 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Perrongleis 8 nicht verfügbar In Kombination mit einer anderen Sperre: Perrongleise 8, 9 nicht verfügbar Perrongleise 10, 11, 12 nur von Seite Osten verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19910 | I-1038497 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Perrongleis 8 nicht verfügbar In Kombination mit einer anderen Sperre: Perrongleise 8, 9 nicht verfügbar Perrongleise 10, 11, 12 nur von Seite Osten verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19910 | I-1038497 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Perrongleis 8 nicht verfügbar In Kombination mit einer anderen Sperre: Perrongleise 8, 9 nicht verfügbar Perrongleise 10, 11, 12 nur von Seite Osten verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-22172 | I-1039804 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | In Kombination mit anderen Intvervallen Totale ABO-OL Totale RTR-OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Aarburg-Oftringen - Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-22172 | I-1039804 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | In Kombination mit anderen Intvervallen Totale ABO-OL Totale RTR-OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Aarburg-Oftringen - Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-22172 | I-1039804 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | In Kombination mit anderen Intvervallen Totale ABO-OL Totale RTR-OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Aarburg-Oftringen - Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-22172 | I-1039804 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | In Kombination mit anderen Intvervallen Totale ABO-OL Totale RTR-OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Aarburg-Oftringen - Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-22172 | I-1039804 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | In Kombination mit anderen Intvervallen Totale ABO-OL Totale RTR-OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Aarburg-Oftringen - Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-22172 | I-1039804 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | In Kombination mit anderen Intvervallen Totale ABO-OL Totale RTR-OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Aarburg-Oftringen - Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-22172 | I-1039804 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | In Kombination mit anderen Intvervallen Totale ABO-OL Totale RTR-OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Aarburg-Oftringen - Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-22172 | I-1039804 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | In Kombination mit anderen Intvervallen Totale ABO-OL Totale RTR-OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Aarburg-Oftringen - Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-22172 | I-1039808 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | In Kombination mit anderen Intervallen Totale ABO-OL Totale RTR-OL Einspur OL-OLH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Aarburg-Oftringen - Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-22172 | I-1039808 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | In Kombination mit anderen Intervallen Totale ABO-OL Totale RTR-OL Einspur OL-OLH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Aarburg-Oftringen - Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-22172 | I-1039808 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | In Kombination mit anderen Intervallen Totale ABO-OL Totale RTR-OL Einspur OL-OLH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Aarburg-Oftringen - Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-22172 | I-1039808 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | In Kombination mit anderen Intervallen Totale ABO-OL Totale RTR-OL Einspur OL-OLH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Aarburg-Oftringen - Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-22172 | I-1039808 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | In Kombination mit anderen Intervallen Totale ABO-OL Totale RTR-OL Einspur OL-OLH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Aarburg-Oftringen - Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-22172 | I-1039808 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | In Kombination mit anderen Intervallen Totale ABO-OL Totale RTR-OL Einspur OL-OLH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Aarburg-Oftringen - Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-22172 | I-1039808 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | In Kombination mit anderen Intervallen Totale ABO-OL Totale RTR-OL Einspur OL-OLH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Aarburg-Oftringen - Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-22172 | I-1039808 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | In Kombination mit anderen Intervallen Totale ABO-OL Totale RTR-OL Einspur OL-OLH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Aarburg-Oftringen - Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19911 | I-1055279 | 2026-05-31 | 2026-06-07 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung OLH - OL Perrongleis 2 nicht verfügbar Perrongleis 1 nur von Seite Osten verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19911 | I-1055279 | 2026-05-31 | 2026-06-07 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung OLH - OL Perrongleis 2 nicht verfügbar Perrongleis 1 nur von Seite Osten verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19911 | I-1055279 | 2026-05-31 | 2026-06-07 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung OLH - OL Perrongleis 2 nicht verfügbar Perrongleis 1 nur von Seite Osten verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19911 | I-1055279 | 2026-05-31 | 2026-06-07 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung OLH - OL Perrongleis 2 nicht verfügbar Perrongleis 1 nur von Seite Osten verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19911 | I-1055279 | 2026-05-31 | 2026-06-07 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung OLH - OL Perrongleis 2 nicht verfügbar Perrongleis 1 nur von Seite Osten verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19911 | I-1055279 | 2026-05-31 | 2026-06-07 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung OLH - OL Perrongleis 2 nicht verfügbar Perrongleis 1 nur von Seite Osten verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19911 | I-1055279 | 2026-05-31 | 2026-06-07 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung OLH - OL Perrongleis 2 nicht verfügbar Perrongleis 1 nur von Seite Osten verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19911 | I-1055279 | 2026-05-31 | 2026-06-07 | 1 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung OLH - OL Perrongleis 2 nicht verfügbar Perrongleis 1 nur von Seite Osten verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19911 | I-1055287 | 2026-05-31 | 2026-06-07 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Grundsperrung: Perrongleise 3 und 4 nicht verfügbar In Kombination mit einer anderen Sperre Perrongleise 3 und 4 nicht verfügbar Einspurige Verkehrsführung OLH - OL Perrongleis 2 nicht verfügbar Perrongleis 1 nur von Seite Osten verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19911 | I-1055287 | 2026-05-31 | 2026-06-07 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Grundsperrung: Perrongleise 3 und 4 nicht verfügbar In Kombination mit einer anderen Sperre Perrongleise 3 und 4 nicht verfügbar Einspurige Verkehrsführung OLH - OL Perrongleis 2 nicht verfügbar Perrongleis 1 nur von Seite Osten verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19911 | I-1055287 | 2026-05-31 | 2026-06-07 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Grundsperrung: Perrongleise 3 und 4 nicht verfügbar In Kombination mit einer anderen Sperre Perrongleise 3 und 4 nicht verfügbar Einspurige Verkehrsführung OLH - OL Perrongleis 2 nicht verfügbar Perrongleis 1 nur von Seite Osten verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19911 | I-1055287 | 2026-05-31 | 2026-06-07 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Grundsperrung: Perrongleise 3 und 4 nicht verfügbar In Kombination mit einer anderen Sperre Perrongleise 3 und 4 nicht verfügbar Einspurige Verkehrsführung OLH - OL Perrongleis 2 nicht verfügbar Perrongleis 1 nur von Seite Osten verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19911 | I-1055287 | 2026-05-31 | 2026-06-07 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Grundsperrung: Perrongleise 3 und 4 nicht verfügbar In Kombination mit einer anderen Sperre Perrongleise 3 und 4 nicht verfügbar Einspurige Verkehrsführung OLH - OL Perrongleis 2 nicht verfügbar Perrongleis 1 nur von Seite Osten verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19911 | I-1055287 | 2026-05-31 | 2026-06-07 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Grundsperrung: Perrongleise 3 und 4 nicht verfügbar In Kombination mit einer anderen Sperre Perrongleise 3 und 4 nicht verfügbar Einspurige Verkehrsführung OLH - OL Perrongleis 2 nicht verfügbar Perrongleis 1 nur von Seite Osten verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19911 | I-1055287 | 2026-05-31 | 2026-06-07 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Grundsperrung: Perrongleise 3 und 4 nicht verfügbar In Kombination mit einer anderen Sperre Perrongleise 3 und 4 nicht verfügbar Einspurige Verkehrsführung OLH - OL Perrongleis 2 nicht verfügbar Perrongleis 1 nur von Seite Osten verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19911 | I-1055287 | 2026-05-31 | 2026-06-07 | 1 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Grundsperrung: Perrongleise 3 und 4 nicht verfügbar In Kombination mit einer anderen Sperre Perrongleise 3 und 4 nicht verfügbar Einspurige Verkehrsführung OLH - OL Perrongleis 2 nicht verfügbar Perrongleis 1 nur von Seite Osten verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19911 | I-1055408 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | zwei Perrongleise nicht verfügbar Einspurige Verkehrsführung OLVL, Tannwald | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19911 | I-1055408 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | zwei Perrongleise nicht verfügbar Einspurige Verkehrsführung OLVL, Tannwald | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19911 | I-1055408 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | zwei Perrongleise nicht verfügbar Einspurige Verkehrsführung OLVL, Tannwald | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19911 | I-1055408 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | zwei Perrongleise nicht verfügbar Einspurige Verkehrsführung OLVL, Tannwald | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19911 | I-1055408 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | zwei Perrongleise nicht verfügbar Einspurige Verkehrsführung OLVL, Tannwald | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19911 | I-1055408 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | zwei Perrongleise nicht verfügbar Einspurige Verkehrsführung OLVL, Tannwald | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19911 | I-1055408 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | zwei Perrongleise nicht verfügbar Einspurige Verkehrsführung OLVL, Tannwald | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19911 | I-1055408 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | zwei Perrongleise nicht verfügbar Einspurige Verkehrsführung OLVL, Tannwald | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19911 | I-1055426 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Zwei Perrongleise nicht verfügbar Tannwaldgruppe nicht erreichbar 1 von 4 Gleisachsen in Richtung Osten nicht verfügbar. In Kombination mit einem anderen Intervall sind zusätzlich noch zwei Perrongleise nicht verfügbar plus Einspur OLVL-Tannwald | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19911 | I-1055426 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Zwei Perrongleise nicht verfügbar Tannwaldgruppe nicht erreichbar 1 von 4 Gleisachsen in Richtung Osten nicht verfügbar. In Kombination mit einem anderen Intervall sind zusätzlich noch zwei Perrongleise nicht verfügbar plus Einspur OLVL-Tannwald | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19911 | I-1055426 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Zwei Perrongleise nicht verfügbar Tannwaldgruppe nicht erreichbar 1 von 4 Gleisachsen in Richtung Osten nicht verfügbar. In Kombination mit einem anderen Intervall sind zusätzlich noch zwei Perrongleise nicht verfügbar plus Einspur OLVL-Tannwald | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19911 | I-1055426 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Zwei Perrongleise nicht verfügbar Tannwaldgruppe nicht erreichbar 1 von 4 Gleisachsen in Richtung Osten nicht verfügbar. In Kombination mit einem anderen Intervall sind zusätzlich noch zwei Perrongleise nicht verfügbar plus Einspur OLVL-Tannwald | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19911 | I-1055426 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Zwei Perrongleise nicht verfügbar Tannwaldgruppe nicht erreichbar 1 von 4 Gleisachsen in Richtung Osten nicht verfügbar. In Kombination mit einem anderen Intervall sind zusätzlich noch zwei Perrongleise nicht verfügbar plus Einspur OLVL-Tannwald | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19911 | I-1055426 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Zwei Perrongleise nicht verfügbar Tannwaldgruppe nicht erreichbar 1 von 4 Gleisachsen in Richtung Osten nicht verfügbar. In Kombination mit einem anderen Intervall sind zusätzlich noch zwei Perrongleise nicht verfügbar plus Einspur OLVL-Tannwald | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19911 | I-1055426 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Zwei Perrongleise nicht verfügbar Tannwaldgruppe nicht erreichbar 1 von 4 Gleisachsen in Richtung Osten nicht verfügbar. In Kombination mit einem anderen Intervall sind zusätzlich noch zwei Perrongleise nicht verfügbar plus Einspur OLVL-Tannwald | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19911 | I-1055426 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Zwei Perrongleise nicht verfügbar Tannwaldgruppe nicht erreichbar 1 von 4 Gleisachsen in Richtung Osten nicht verfügbar. In Kombination mit einem anderen Intervall sind zusätzlich noch zwei Perrongleise nicht verfügbar plus Einspur OLVL-Tannwald | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19911 | I-1055442 | 2026-06-08 | 2026-06-22 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Perrongleise 8, 9 nicht nutzbar In Kombination mit zwei anderen Sperren Ein und Ausfahrten Seite Ost in Richtung DU nicht möglich. Perrongleise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nur westilich nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19911 | I-1055442 | 2026-06-08 | 2026-06-22 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Perrongleise 8, 9 nicht nutzbar In Kombination mit zwei anderen Sperren Ein und Ausfahrten Seite Ost in Richtung DU nicht möglich. Perrongleise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nur westilich nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19911 | I-1055442 | 2026-06-08 | 2026-06-22 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Perrongleise 8, 9 nicht nutzbar In Kombination mit zwei anderen Sperren Ein und Ausfahrten Seite Ost in Richtung DU nicht möglich. Perrongleise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nur westilich nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19911 | I-1055442 | 2026-06-08 | 2026-06-22 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Perrongleise 8, 9 nicht nutzbar In Kombination mit zwei anderen Sperren Ein und Ausfahrten Seite Ost in Richtung DU nicht möglich. Perrongleise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nur westilich nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19911 | I-1055442 | 2026-06-08 | 2026-06-22 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Perrongleise 8, 9 nicht nutzbar In Kombination mit zwei anderen Sperren Ein und Ausfahrten Seite Ost in Richtung DU nicht möglich. Perrongleise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nur westilich nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19911 | I-1055442 | 2026-06-08 | 2026-06-22 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Perrongleise 8, 9 nicht nutzbar In Kombination mit zwei anderen Sperren Ein und Ausfahrten Seite Ost in Richtung DU nicht möglich. Perrongleise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nur westilich nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19911 | I-1055442 | 2026-06-08 | 2026-06-22 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Perrongleise 8, 9 nicht nutzbar In Kombination mit zwei anderen Sperren Ein und Ausfahrten Seite Ost in Richtung DU nicht möglich. Perrongleise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nur westilich nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19911 | I-1055442 | 2026-06-08 | 2026-06-22 | 1 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Perrongleise 8, 9 nicht nutzbar In Kombination mit zwei anderen Sperren Ein und Ausfahrten Seite Ost in Richtung DU nicht möglich. Perrongleise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nur westilich nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19911 | I-1055444 | 2026-06-07 | 2026-06-22 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Ein-/Ausfahrten Ost-West eingeschränkt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19911 | I-1055444 | 2026-06-07 | 2026-06-22 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Ein-/Ausfahrten Ost-West eingeschränkt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19911 | I-1055444 | 2026-06-07 | 2026-06-22 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Ein-/Ausfahrten Ost-West eingeschränkt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19911 | I-1055444 | 2026-06-07 | 2026-06-22 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Ein-/Ausfahrten Ost-West eingeschränkt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19911 | I-1055444 | 2026-06-07 | 2026-06-22 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Ein-/Ausfahrten Ost-West eingeschränkt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19911 | I-1055444 | 2026-06-07 | 2026-06-22 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Ein-/Ausfahrten Ost-West eingeschränkt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19911 | I-1055444 | 2026-06-07 | 2026-06-22 | 1 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Ein-/Ausfahrten Ost-West eingeschränkt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19911 | I-930995 | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | EInspurige Verkehrsführung OLVL Perrongleise 11 und 12 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19911 | I-930995 | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | EInspurige Verkehrsführung OLVL Perrongleise 11 und 12 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19911 | I-930995 | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | EInspurige Verkehrsführung OLVL Perrongleise 11 und 12 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19911 | I-930995 | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | EInspurige Verkehrsführung OLVL Perrongleise 11 und 12 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19911 | I-930995 | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | EInspurige Verkehrsführung OLVL Perrongleise 11 und 12 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19911 | I-930995 | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | EInspurige Verkehrsführung OLVL Perrongleise 11 und 12 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19911 | I-930995 | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | EInspurige Verkehrsführung OLVL Perrongleise 11 und 12 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19911 | I-930995 | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 1 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | EInspurige Verkehrsführung OLVL Perrongleise 11 und 12 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19911 | I-931000 | 2026-06-08 | 2026-06-22 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | mehrere Ein-/Ausfahrten Ost-West eingeschränkt. Perrongleise 1, 2, 3 nur westilich nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19911 | I-931000 | 2026-06-08 | 2026-06-22 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | mehrere Ein-/Ausfahrten Ost-West eingeschränkt. Perrongleise 1, 2, 3 nur westilich nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19911 | I-931000 | 2026-06-08 | 2026-06-22 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | mehrere Ein-/Ausfahrten Ost-West eingeschränkt. Perrongleise 1, 2, 3 nur westilich nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19911 | I-931000 | 2026-06-08 | 2026-06-22 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | mehrere Ein-/Ausfahrten Ost-West eingeschränkt. Perrongleise 1, 2, 3 nur westilich nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19911 | I-931000 | 2026-06-08 | 2026-06-22 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | mehrere Ein-/Ausfahrten Ost-West eingeschränkt. Perrongleise 1, 2, 3 nur westilich nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19911 | I-931000 | 2026-06-08 | 2026-06-22 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | mehrere Ein-/Ausfahrten Ost-West eingeschränkt. Perrongleise 1, 2, 3 nur westilich nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19911 | I-931000 | 2026-06-08 | 2026-06-22 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | mehrere Ein-/Ausfahrten Ost-West eingeschränkt. Perrongleise 1, 2, 3 nur westilich nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19911 | I-931000 | 2026-06-08 | 2026-06-22 | 1 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | mehrere Ein-/Ausfahrten Ost-West eingeschränkt. Perrongleise 1, 2, 3 nur westilich nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-20088 | I-1044415 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dorfnest (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-20088 | I-1044415 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dorfnest (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-20088 | I-1044415 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dorfnest (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-20088 | I-1044415 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dorfnest (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-20088 | I-927676 | 2026-04-13 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 20x 4.6 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Opfikon Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-20088 | I-927676 | 2026-04-13 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 20x 4.6 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Opfikon Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-20088 | I-927680 | 2026-05-17 | 2026-05-22 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-20088 | I-927680 | 2026-05-17 | 2026-05-22 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-20088 | I-927685 | 2026-05-23 | 2026-06-14 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 22 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-20088 | I-927685 | 2026-05-23 | 2026-06-14 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 22 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-20088 | I-927689 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Dauernd | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kloten | Multiprojekt | o | Ja | Ja
16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-20088 | I-927689 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Dauernd | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kloten | Multiprojekt | o | Ja | Ja
16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-20088 | I-927815 | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd - Kloten | Multiprojekt | o | Ja | Ja
16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-20088 | I-927815 | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd - Kloten | Multiprojekt | o | Ja | Ja
16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-20090 | I-927901 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.6 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-20090 | I-927901 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.6 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-20088 | I-927918 | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 13.5 h | o | o | o | o | o | x | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Massnahmen gem Grobkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd - Kloten | Multiprojekt | o | Ja | Ja
16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-20088 | I-927918 | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 13.5 h | o | o | o | o | o | x | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Massnahmen gem Grobkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd - Kloten | Multiprojekt | o | Ja | Ja
16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-20088 | I-927922 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 16.0 h | o | o | o | o | o | o | x | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Massnahmen gem Grobkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd - Kloten | Multiprojekt | o | Ja | Ja
16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-20088 | I-927922 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 16.0 h | o | o | o | o | o | o | x | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Massnahmen gem Grobkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd - Kloten | Multiprojekt | o | Ja | Ja
16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-20088 | I-927927 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Massnahmen gem Grobkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Riet (Verzw) - Dorfnest (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-20088 | I-927927 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Massnahmen gem Grobkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Riet (Verzw) - Dorfnest (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-20090 | I-927947 | 2026-09-07 | 2026-09-25 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 4.6 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-20090 | I-927947 | 2026-09-07 | 2026-09-25 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 4.6 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-20090 | I-927950 | 2026-09-25 | 2026-09-27 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 1.7 h | o | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-20090 | I-927950 | 2026-09-25 | 2026-09-27 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 1.7 h | o | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-20090 | I-927951 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-20090 | I-927951 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-20090 | I-927957 | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-20090 | I-927957 | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-20090 | I-927990 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd - Kloten | Multiprojekt | o | Ja | Ja
16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-20090 | I-927990 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd - Kloten | Multiprojekt | o | Ja | Ja
16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-20090 | I-928000 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.6 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd - Kloten | Multiprojekt | o | Ja | Ja
16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-20090 | I-928000 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.6 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd - Kloten | Multiprojekt | o | Ja | Ja
16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-20090 | I-928000 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.6 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Opfikon Süd - Kloten | Multiprojekt | o | Ja | Ja
16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-20090 | I-928000 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.6 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Opfikon Süd - Kloten | Multiprojekt | o | Ja | Ja
17267 | FbE26 HGV AV2,3 AmG 4, voie 416, SUV4 + Drainage | P-13564 | I-1038593 | 2026-06-20 | 2026-06-22 | 1 | Neuchâtel-Vauseyon (bif) - La Chaux-de-Fonds |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Tronçon GEC (gare non comprise) à CF (gare non comprise) interdit et déclenché. Substitution nécessaire durant 55 h | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Les Hauts-Geneveys | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17267 | FbE26 HGV AV2,3 AmG 4, voie 416, SUV4 + Drainage | P-6724 | I-538676 | 2026-06-14 | 2026-07-17 | 1 | Neuchâtel-Vauseyon (bif) - La Chaux-de-Fonds |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 22x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Les Hauts-Geneveys | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17267 | FbE26 HGV AV2,3 AmG 4, voie 416, SUV4 + Drainage | P-11272 | I-538679 | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 1 | Neuchâtel-Vauseyon (bif) - La Chaux-de-Fonds |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 11 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Les Hauts-Geneveys | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17267 | FbE26 HGV AV2,3 AmG 4, voie 416, SUV4 + Drainage | P-13564 | I-626294 | 2026-06-27 | 2026-06-29 | 1 | Neuchâtel-Vauseyon (bif) - La Chaux-de-Fonds |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Tronçon GEC (gare non comprise) à CF (gare non comprise) interdit et déclenché. Substitution nécessaire durant 55 h | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Les Hauts-Geneveys | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17267 | FbE26 HGV AV2,3 AmG 4, voie 416, SUV4 + Drainage | P-13564 | I-878877 | 2026-07-04 | 2026-07-06 | 1 | Neuchâtel-Vauseyon (bif) - La Chaux-de-Fonds |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Tronçon GEC (gare non comprise) à CF (gare non comprise) interdit et déclenché. Substitution nécessaire durant 55 h | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Les Hauts-Geneveys | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940487 | 2026-05-21 | 2026-05-29 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940487 | 2026-05-21 | 2026-05-29 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940487 | 2026-05-21 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940487 | 2026-05-21 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940487 | 2026-05-21 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940487 | 2026-05-21 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940487 | 2026-05-21 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940487 | 2026-05-21 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940487 | 2026-05-21 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940487 | 2026-05-21 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940487 | 2026-05-21 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940488 | 2026-05-22 | 2026-05-29 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940488 | 2026-05-22 | 2026-05-29 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940488 | 2026-05-22 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940488 | 2026-05-22 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940488 | 2026-05-22 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940488 | 2026-05-22 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940488 | 2026-05-22 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940488 | 2026-05-22 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940488 | 2026-05-22 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940488 | 2026-05-22 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940488 | 2026-05-22 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940492 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 21:00-05:00: Gleise K6-K8 für Abstellungen nur beschränkt benutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof - Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940492 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 21:00-05:00: Gleise K6-K8 für Abstellungen nur beschränkt benutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof - Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940492 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 21:00-05:00: Gleise K6-K8 für Abstellungen nur beschränkt benutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof - Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940492 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 21:00-05:00: Gleise K6-K8 für Abstellungen nur beschränkt benutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof - Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940492 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 21:00-05:00: Gleise K6-K8 für Abstellungen nur beschränkt benutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof - Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940492 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 21:00-05:00: Gleise K6-K8 für Abstellungen nur beschränkt benutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof - Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940492 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 21:00-05:00: Gleise K6-K8 für Abstellungen nur beschränkt benutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Vorbahnhof - Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940492 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 21:00-05:00: Gleise K6-K8 für Abstellungen nur beschränkt benutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Vorbahnhof - Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940492 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 21:00-05:00: Gleise K6-K8 für Abstellungen nur beschränkt benutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof - Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940492 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 21:00-05:00: Gleise K6-K8 für Abstellungen nur beschränkt benutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Vorbahnhof - Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940492 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 21:00-05:00: Gleise K6-K8 für Abstellungen nur beschränkt benutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof - Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940492 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 21:00-05:00: Gleise K6-K8 für Abstellungen nur beschränkt benutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof - Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940492 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 21:00-05:00: Gleise K6-K8 für Abstellungen nur beschränkt benutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof - Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940492 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 21:00-05:00: Gleise K6-K8 für Abstellungen nur beschränkt benutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof - Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940494 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940494 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940494 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940494 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940494 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940494 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940494 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940494 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940494 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940494 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940494 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940494 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940494 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940494 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940494 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940494 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940494 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 01:00-04:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940496 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940496 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940496 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940496 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940496 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940496 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940496 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940496 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940496 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940496 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940496 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940499 | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940499 | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940499 | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940499 | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940499 | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940499 | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940499 | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940499 | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940499 | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940499 | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940499 | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940502 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:15-06:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940502 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:15-06:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940502 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:15-06:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940502 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:15-06:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940502 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:15-06:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940502 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:15-06:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940502 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:15-06:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940502 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:15-06:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940502 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:15-06:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940502 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:15-06:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940502 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:15-06:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940502 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:15-06:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940502 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:15-06:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940502 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:15-06:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940502 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:15-06:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940502 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:15-06:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940502 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:15-06:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940504 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:00-05:00: Keine Waschleistungen in der DLRE/Z möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940504 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:00-05:00: Keine Waschleistungen in der DLRE/Z möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940504 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:00-05:00: Keine Waschleistungen in der DLRE/Z möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940504 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:00-05:00: Keine Waschleistungen in der DLRE/Z möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940504 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:00-05:00: Keine Waschleistungen in der DLRE/Z möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940812 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 22:15 durchgehend bis Mo 05:15: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940812 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 22:15 durchgehend bis Mo 05:15: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940812 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 22:15 durchgehend bis Mo 05:15: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940812 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 22:15 durchgehend bis Mo 05:15: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940812 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 22:15 durchgehend bis Mo 05:15: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940812 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 22:15 durchgehend bis Mo 05:15: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940812 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 22:15 durchgehend bis Mo 05:15: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940812 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 22:15 durchgehend bis Mo 05:15: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940812 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 22:15 durchgehend bis Mo 05:15: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940812 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 22:15 durchgehend bis Mo 05:15: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940812 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 22:15 durchgehend bis Mo 05:15: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940817 | 2026-05-30 | 2026-06-01 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:30 durchgehend bis Mo 05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940817 | 2026-05-30 | 2026-06-01 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:30 durchgehend bis Mo 05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940817 | 2026-05-30 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:30 durchgehend bis Mo 05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940817 | 2026-05-30 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:30 durchgehend bis Mo 05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940817 | 2026-05-30 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:30 durchgehend bis Mo 05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940817 | 2026-05-30 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:30 durchgehend bis Mo 05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940817 | 2026-05-30 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:30 durchgehend bis Mo 05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940817 | 2026-05-30 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:30 durchgehend bis Mo 05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940817 | 2026-05-30 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:30 durchgehend bis Mo 05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940817 | 2026-05-30 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:30 durchgehend bis Mo 05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940817 | 2026-05-30 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:30 durchgehend bis Mo 05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940817 | 2026-05-30 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:30 durchgehend bis Mo 05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940817 | 2026-05-30 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:30 durchgehend bis Mo 05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940817 | 2026-05-30 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:30 durchgehend bis Mo 05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940817 | 2026-05-30 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:30 durchgehend bis Mo 05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940817 | 2026-05-30 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:30 durchgehend bis Mo 05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940817 | 2026-05-30 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:30 durchgehend bis Mo 05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940830 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:40 durchgehend bis Mo 05:30: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940830 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:40 durchgehend bis Mo 05:30: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940830 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:40 durchgehend bis Mo 05:30: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940830 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:40 durchgehend bis Mo 05:30: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940830 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:40 durchgehend bis Mo 05:30: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940830 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:40 durchgehend bis Mo 05:30: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940830 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:40 durchgehend bis Mo 05:30: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940830 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:40 durchgehend bis Mo 05:30: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940830 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:40 durchgehend bis Mo 05:30: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940830 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:40 durchgehend bis Mo 05:30: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940830 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:40 durchgehend bis Mo 05:30: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940830 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:40 durchgehend bis Mo 05:30: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940830 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:40 durchgehend bis Mo 05:30: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940830 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:40 durchgehend bis Mo 05:30: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940830 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:40 durchgehend bis Mo 05:30: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940830 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:40 durchgehend bis Mo 05:30: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940830 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:40 durchgehend bis Mo 05:30: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940834 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 9.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:00 durchgehend bis Mo 06:00: Einzelne Abstelländerungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940834 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 9.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:00 durchgehend bis Mo 06:00: Einzelne Abstelländerungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940834 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 9.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:00 durchgehend bis Mo 06:00: Einzelne Abstelländerungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940834 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 9.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:00 durchgehend bis Mo 06:00: Einzelne Abstelländerungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940834 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 9.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:00 durchgehend bis Mo 06:00: Einzelne Abstelländerungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940834 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 9.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:00 durchgehend bis Mo 06:00: Einzelne Abstelländerungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940834 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 9.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:00 durchgehend bis Mo 06:00: Einzelne Abstelländerungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940834 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 9.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:00 durchgehend bis Mo 06:00: Einzelne Abstelländerungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940834 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 9.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:00 durchgehend bis Mo 06:00: Einzelne Abstelländerungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940834 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 9.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:00 durchgehend bis Mo 06:00: Einzelne Abstelländerungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940834 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 9.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:00 durchgehend bis Mo 06:00: Einzelne Abstelländerungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940834 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 9.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:00 durchgehend bis Mo 06:00: Einzelne Abstelländerungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940834 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 9.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:00 durchgehend bis Mo 06:00: Einzelne Abstelländerungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940834 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 9.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:00 durchgehend bis Mo 06:00: Einzelne Abstelländerungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940839 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | o | o | o | o | x | x | x | 22:00-05:00: Gleise K1-K7 nur via Seite Zürich HB erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940839 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | o | o | o | o | x | x | x | 22:00-05:00: Gleise K1-K7 nur via Seite Zürich HB erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940839 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | o | o | o | o | x | x | x | 22:00-05:00: Gleise K1-K7 nur via Seite Zürich HB erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940839 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | o | o | o | o | x | x | x | 22:00-05:00: Gleise K1-K7 nur via Seite Zürich HB erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940839 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | o | o | o | o | x | x | x | 22:00-05:00: Gleise K1-K7 nur via Seite Zürich HB erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940839 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | o | o | o | o | x | x | x | 22:00-05:00: Gleise K1-K7 nur via Seite Zürich HB erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940839 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | o | o | o | o | x | x | x | 22:00-05:00: Gleise K1-K7 nur via Seite Zürich HB erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940839 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | o | o | o | o | x | x | x | 22:00-05:00: Gleise K1-K7 nur via Seite Zürich HB erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940839 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | o | o | o | o | x | x | x | 22:00-05:00: Gleise K1-K7 nur via Seite Zürich HB erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940839 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | o | o | o | o | x | x | x | 22:00-05:00: Gleise K1-K7 nur via Seite Zürich HB erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940839 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | o | o | o | o | x | x | x | 22:00-05:00: Gleise K1-K7 nur via Seite Zürich HB erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940839 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | o | o | o | o | x | x | x | 22:00-05:00: Gleise K1-K7 nur via Seite Zürich HB erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940839 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | o | o | o | o | x | x | x | 22:00-05:00: Gleise K1-K7 nur via Seite Zürich HB erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940839 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | o | o | o | o | x | x | x | 22:00-05:00: Gleise K1-K7 nur via Seite Zürich HB erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940848 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | o | o | o | o | x | x | x | 22:00-05:00: Keine Waschleistungen in der DLRE/Z möglich. ESA nur im Gleis E12 möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940848 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | o | o | o | o | x | x | x | 22:00-05:00: Keine Waschleistungen in der DLRE/Z möglich. ESA nur im Gleis E12 möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940848 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | o | o | o | o | x | x | x | 22:00-05:00: Keine Waschleistungen in der DLRE/Z möglich. ESA nur im Gleis E12 möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940848 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | o | o | o | o | x | x | x | 22:00-05:00: Keine Waschleistungen in der DLRE/Z möglich. ESA nur im Gleis E12 möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940848 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | o | o | o | o | x | x | x | 22:00-05:00: Keine Waschleistungen in der DLRE/Z möglich. ESA nur im Gleis E12 möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-940848 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | o | o | o | o | x | x | x | 22:00-05:00: Keine Waschleistungen in der DLRE/Z möglich. ESA nur im Gleis E12 möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942674 | 2026-05-30 | 2026-06-01 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:30 durchgehend bis Mo 05:00: Kein Fahrweg von Zürich Halle nach Gleis K6-K8. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942674 | 2026-05-30 | 2026-06-01 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:30 durchgehend bis Mo 05:00: Kein Fahrweg von Zürich Halle nach Gleis K6-K8. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942674 | 2026-05-30 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:30 durchgehend bis Mo 05:00: Kein Fahrweg von Zürich Halle nach Gleis K6-K8. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942674 | 2026-05-30 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:30 durchgehend bis Mo 05:00: Kein Fahrweg von Zürich Halle nach Gleis K6-K8. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942674 | 2026-05-30 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:30 durchgehend bis Mo 05:00: Kein Fahrweg von Zürich Halle nach Gleis K6-K8. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942674 | 2026-05-30 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:30 durchgehend bis Mo 05:00: Kein Fahrweg von Zürich Halle nach Gleis K6-K8. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942674 | 2026-05-30 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:30 durchgehend bis Mo 05:00: Kein Fahrweg von Zürich Halle nach Gleis K6-K8. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942674 | 2026-05-30 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:30 durchgehend bis Mo 05:00: Kein Fahrweg von Zürich Halle nach Gleis K6-K8. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942674 | 2026-05-30 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:30 durchgehend bis Mo 05:00: Kein Fahrweg von Zürich Halle nach Gleis K6-K8. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942674 | 2026-05-30 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:30 durchgehend bis Mo 05:00: Kein Fahrweg von Zürich Halle nach Gleis K6-K8. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942674 | 2026-05-30 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:30 durchgehend bis Mo 05:00: Kein Fahrweg von Zürich Halle nach Gleis K6-K8. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942674 | 2026-05-30 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:30 durchgehend bis Mo 05:00: Kein Fahrweg von Zürich Halle nach Gleis K6-K8. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942674 | 2026-05-30 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:30 durchgehend bis Mo 05:00: Kein Fahrweg von Zürich Halle nach Gleis K6-K8. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942674 | 2026-05-30 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:30 durchgehend bis Mo 05:00: Kein Fahrweg von Zürich Halle nach Gleis K6-K8. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942727 | 2026-06-07 | 2026-06-12 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942727 | 2026-06-07 | 2026-06-12 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942727 | 2026-06-07 | 2026-06-12 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942727 | 2026-06-07 | 2026-06-12 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942727 | 2026-06-07 | 2026-06-12 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942727 | 2026-06-07 | 2026-06-12 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942727 | 2026-06-07 | 2026-06-12 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942727 | 2026-06-07 | 2026-06-12 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942727 | 2026-06-07 | 2026-06-12 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942727 | 2026-06-07 | 2026-06-12 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942727 | 2026-06-07 | 2026-06-12 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942729 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942729 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942729 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942729 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942729 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942729 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942729 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942729 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942729 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942729 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942729 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942733 | 2026-06-14 | 2026-06-17 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | x | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942733 | 2026-06-14 | 2026-06-17 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | x | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942733 | 2026-06-14 | 2026-06-17 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | x | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942733 | 2026-06-14 | 2026-06-17 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | x | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942733 | 2026-06-14 | 2026-06-17 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | x | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942733 | 2026-06-14 | 2026-06-17 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | x | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942733 | 2026-06-14 | 2026-06-17 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | x | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942733 | 2026-06-14 | 2026-06-17 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | x | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942733 | 2026-06-14 | 2026-06-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | x | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942733 | 2026-06-14 | 2026-06-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | x | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942733 | 2026-06-14 | 2026-06-17 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | x | 22:30-05:30: Reduktion von 2 auf 1 Streckengleis für den Fernverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Ggf. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942737 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.6 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942737 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.6 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942737 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.6 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942737 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.6 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942737 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.6 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942737 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.6 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942737 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.6 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942737 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.6 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942737 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.6 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942737 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.6 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942737 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.6 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:05: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942772 | 2026-06-07 | 2026-06-17 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-05:00: Einzelne Abstelländerungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942772 | 2026-06-07 | 2026-06-17 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-05:00: Einzelne Abstelländerungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942772 | 2026-06-07 | 2026-06-17 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-05:00: Einzelne Abstelländerungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942772 | 2026-06-07 | 2026-06-17 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-05:00: Einzelne Abstelländerungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942772 | 2026-06-07 | 2026-06-17 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-05:00: Einzelne Abstelländerungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942772 | 2026-06-07 | 2026-06-17 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-05:00: Einzelne Abstelländerungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942772 | 2026-06-07 | 2026-06-17 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-05:00: Einzelne Abstelländerungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942772 | 2026-06-07 | 2026-06-17 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-05:00: Einzelne Abstelländerungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942772 | 2026-06-07 | 2026-06-17 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-05:00: Einzelne Abstelländerungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942772 | 2026-06-07 | 2026-06-17 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-05:00: Einzelne Abstelländerungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942772 | 2026-06-07 | 2026-06-17 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-05:00: Einzelne Abstelländerungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942772 | 2026-06-07 | 2026-06-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-05:00: Einzelne Abstelländerungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942772 | 2026-06-07 | 2026-06-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-05:00: Einzelne Abstelländerungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942772 | 2026-06-07 | 2026-06-17 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-05:00: Einzelne Abstelländerungen nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Vorbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942779 | 2026-06-08 | 2026-06-17 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942779 | 2026-06-08 | 2026-06-17 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942779 | 2026-06-08 | 2026-06-17 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942779 | 2026-06-08 | 2026-06-17 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942779 | 2026-06-08 | 2026-06-17 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942779 | 2026-06-08 | 2026-06-17 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942779 | 2026-06-08 | 2026-06-17 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942779 | 2026-06-08 | 2026-06-17 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942779 | 2026-06-08 | 2026-06-17 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942779 | 2026-06-08 | 2026-06-17 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942779 | 2026-06-08 | 2026-06-17 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942779 | 2026-06-08 | 2026-06-17 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942779 | 2026-06-08 | 2026-06-17 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942779 | 2026-06-08 | 2026-06-17 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942779 | 2026-06-08 | 2026-06-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942779 | 2026-06-08 | 2026-06-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942779 | 2026-06-08 | 2026-06-17 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung der Fernverkehrsgleise zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke. Einzelne Umleitungen via Zürich Vorbahnhof oder S-Bahngleise nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Langstrasse - Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942850 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942850 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942850 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-942850 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-948888 | 2026-05-30 | 2026-06-01 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | 00:30-05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-948888 | 2026-05-30 | 2026-06-01 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | 00:30-05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-948888 | 2026-05-30 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | 00:30-05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
17915 | FbE26_ZUE-ZHDW_Gl_600 | P-20424 | I-948888 | 2026-05-30 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | 00:30-05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Altstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-1015308 | 2026-04-26 | 2026-05-01 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 1/6 Sperre im Tunnel Seite BS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Nord (Spw) - Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-1015308 | 2026-04-26 | 2026-05-01 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 1/6 Sperre im Tunnel Seite BS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Nord (Spw) - Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-1015308 | 2026-04-26 | 2026-05-01 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 1/6 Sperre im Tunnel Seite BS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Nord (Spw) - Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-1015308 | 2026-04-26 | 2026-05-01 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 1/6 Sperre im Tunnel Seite BS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Nord (Spw) - Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-1015308 | 2026-04-26 | 2026-05-01 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 1/6 Sperre im Tunnel Seite BS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Nord (Spw) - Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-1015326 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | 1/6 Sperre im Tunnel Seite OL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Tunnel (Spw) - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-1015326 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | 1/6 Sperre im Tunnel Seite OL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Tunnel (Spw) - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-1015326 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | 1/6 Sperre im Tunnel Seite OL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Tunnel (Spw) - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-1015326 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | 1/6 Sperre im Tunnel Seite OL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Tunnel (Spw) - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-1015326 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | 1/6 Sperre im Tunnel Seite OL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Tunnel (Spw) - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-1015351 | 2026-11-14 | 2026-11-16 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-1015351 | 2026-11-14 | 2026-11-16 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-1015351 | 2026-11-14 | 2026-11-16 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-1015351 | 2026-11-14 | 2026-11-16 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-1015351 | 2026-11-14 | 2026-11-16 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-1015351 | 2026-11-14 | 2026-11-16 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-1015351 | 2026-11-14 | 2026-11-16 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-1015351 | 2026-11-14 | 2026-11-16 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-1015351 | 2026-11-14 | 2026-11-16 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-1015351 | 2026-11-14 | 2026-11-16 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-1015351 | 2026-11-14 | 2026-11-16 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-1015351 | 2026-11-14 | 2026-11-16 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-1015351 | 2026-11-14 | 2026-11-16 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-1015351 | 2026-11-14 | 2026-11-16 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-1015351 | 2026-11-14 | 2026-11-16 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-1015351 | 2026-11-14 | 2026-11-16 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-1015351 | 2026-11-14 | 2026-11-16 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-1015351 | 2026-11-14 | 2026-11-16 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-1015351 | 2026-11-14 | 2026-11-16 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-1015351 | 2026-11-14 | 2026-11-16 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-1015351 | 2026-11-14 | 2026-11-16 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-1015351 | 2026-11-14 | 2026-11-16 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-1015351 | 2026-11-14 | 2026-11-16 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-1015351 | 2026-11-14 | 2026-11-16 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-1015351 | 2026-11-14 | 2026-11-16 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-1015351 | 2026-11-14 | 2026-11-16 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-1015351 | 2026-11-14 | 2026-11-16 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-1015351 | 2026-11-14 | 2026-11-16 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-1015351 | 2026-11-14 | 2026-11-16 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-1015351 | 2026-11-14 | 2026-11-16 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-1015358 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur 2/6 Sperre Seite OL inkl. Spw. . | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-1015358 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur 2/6 Sperre Seite OL inkl. Spw. . | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-1015358 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur 2/6 Sperre Seite OL inkl. Spw. . | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-1015358 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur 2/6 Sperre Seite OL inkl. Spw. . | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-1015358 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur 2/6 Sperre Seite OL inkl. Spw. . | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-1015358 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur 2/6 Sperre Seite OL inkl. Spw. . | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-1015358 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur 2/6 Sperre Seite OL inkl. Spw. . | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-1015358 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur 2/6 Sperre Seite OL inkl. Spw. . | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-1015358 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur 2/6 Sperre Seite OL inkl. Spw. . | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-1015358 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur 2/6 Sperre Seite OL inkl. Spw. . | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-1015358 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur 2/6 Sperre Seite OL inkl. Spw. . | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-1015358 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur 2/6 Sperre Seite OL inkl. Spw. . | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-1015358 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur 2/6 Sperre Seite OL inkl. Spw. . | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-1015358 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur 2/6 Sperre Seite OL inkl. Spw. . | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-1015358 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur 2/6 Sperre Seite OL inkl. Spw. . | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-1015358 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur 2/6 Sperre Seite OL inkl. Spw. . | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-1015358 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur 2/6 Sperre Seite OL inkl. Spw. . | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-1015358 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur 2/6 Sperre Seite OL inkl. Spw. . | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-1015358 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur 2/6 Sperre Seite OL inkl. Spw. . | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-1015358 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur 2/6 Sperre Seite OL inkl. Spw. . | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-1015358 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur 2/6 Sperre Seite OL inkl. Spw. . | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-1015358 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur 2/6 Sperre Seite OL inkl. Spw. . | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-1015358 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur 2/6 Sperre Seite OL inkl. Spw. . | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-1015358 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur 2/6 Sperre Seite OL inkl. Spw. . | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-1015358 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur 2/6 Sperre Seite OL inkl. Spw. . | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-1015358 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur 2/6 Sperre Seite OL inkl. Spw. . | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-1015358 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur 2/6 Sperre Seite OL inkl. Spw. . | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-1015358 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur 2/6 Sperre Seite OL inkl. Spw. . | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-1015358 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur 2/6 Sperre Seite OL inkl. Spw. . | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-1015358 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur 2/6 Sperre Seite OL inkl. Spw. . | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-1016671 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | o | 2/6 Sperre im Tunnel Seite Basel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-1016671 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | o | 2/6 Sperre im Tunnel Seite Basel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-1016671 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | o | 2/6 Sperre im Tunnel Seite Basel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-1016671 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | o | 2/6 Sperre im Tunnel Seite Basel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-1016671 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | o | 2/6 Sperre im Tunnel Seite Basel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-497257 | 2026-01-05 | 2026-01-23 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 14x 7.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 1/6 Sperre im Tunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten Tunnel (Spw) - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-497257 | 2026-01-05 | 2026-01-23 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 14x 7.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 1/6 Sperre im Tunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten Tunnel (Spw) - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-497257 | 2026-01-05 | 2026-01-23 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 14x 7.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 1/6 Sperre im Tunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten Tunnel (Spw) - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-497257 | 2026-01-05 | 2026-01-23 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 14x 7.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 1/6 Sperre im Tunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten Tunnel (Spw) - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-497257 | 2026-01-05 | 2026-01-23 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 14x 7.4 h | x | x | x | x | x | o | o | 1/6 Sperre im Tunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten Tunnel (Spw) - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-497268 | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 18x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | o | 1/6 Sperre im Tunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Hauenstein Nord (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-497268 | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 18x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | o | 1/6 Sperre im Tunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Hauenstein Nord (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-497268 | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 18x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | o | 1/6 Sperre im Tunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Hauenstein Nord (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-497268 | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 18x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | o | 1/6 Sperre im Tunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Hauenstein Nord (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-497268 | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 18x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | o | 1/6 Sperre im Tunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Hauenstein Nord (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-497390 | 2026-01-11 | 2026-01-19 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | o | o | o | o | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-497390 | 2026-01-11 | 2026-01-19 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | o | o | o | o | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-497390 | 2026-01-11 | 2026-01-19 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | o | o | o | o | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-497390 | 2026-01-11 | 2026-01-19 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | o | o | o | o | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-497390 | 2026-01-11 | 2026-01-19 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | o | o | o | o | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-497390 | 2026-01-11 | 2026-01-19 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | o | o | o | o | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-497390 | 2026-01-11 | 2026-01-19 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | o | o | o | o | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-497390 | 2026-01-11 | 2026-01-19 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | o | o | o | o | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-497390 | 2026-01-11 | 2026-01-19 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | o | o | o | o | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-497390 | 2026-01-11 | 2026-01-19 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | o | o | o | o | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-497390 | 2026-01-11 | 2026-01-19 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | o | o | o | o | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-497390 | 2026-01-11 | 2026-01-19 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | o | o | o | o | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-497390 | 2026-01-11 | 2026-01-19 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | o | o | o | o | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-497390 | 2026-01-11 | 2026-01-19 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | o | o | o | o | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-497390 | 2026-01-11 | 2026-01-19 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | o | o | o | o | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-497390 | 2026-01-11 | 2026-01-19 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | o | o | o | o | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-497390 | 2026-01-11 | 2026-01-19 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | o | o | o | o | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-497390 | 2026-01-11 | 2026-01-19 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | o | o | o | o | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-497390 | 2026-01-11 | 2026-01-19 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | o | o | o | o | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-497390 | 2026-01-11 | 2026-01-19 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | o | o | o | o | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-497390 | 2026-01-11 | 2026-01-19 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | o | o | o | o | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-497390 | 2026-01-11 | 2026-01-19 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | o | o | o | o | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-497390 | 2026-01-11 | 2026-01-19 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | o | o | o | o | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-497390 | 2026-01-11 | 2026-01-19 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | o | o | o | o | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-497390 | 2026-01-11 | 2026-01-19 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | o | o | o | o | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-497390 | 2026-01-11 | 2026-01-19 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | o | o | o | o | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-497390 | 2026-01-11 | 2026-01-19 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | o | o | o | o | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-497390 | 2026-01-11 | 2026-01-19 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | o | o | o | o | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-497390 | 2026-01-11 | 2026-01-19 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | o | o | o | o | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-497390 | 2026-01-11 | 2026-01-19 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | o | o | o | o | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-497397 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | 2/6 Sperre im Tunnel Seite BS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-497397 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | 2/6 Sperre im Tunnel Seite BS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-497397 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | 2/6 Sperre im Tunnel Seite BS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-497397 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | 2/6 Sperre im Tunnel Seite BS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-497397 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | 2/6 Sperre im Tunnel Seite BS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-497408 | 2026-03-22 | 2026-04-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 1/6 Sperre im Tunnel Seite BS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Hauenstein Nord (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-497408 | 2026-03-22 | 2026-04-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 1/6 Sperre im Tunnel Seite BS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Hauenstein Nord (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-497408 | 2026-03-22 | 2026-04-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 1/6 Sperre im Tunnel Seite BS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Hauenstein Nord (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-497408 | 2026-03-22 | 2026-04-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 1/6 Sperre im Tunnel Seite BS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Hauenstein Nord (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-497408 | 2026-03-22 | 2026-04-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 1/6 Sperre im Tunnel Seite BS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Hauenstein Nord (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-497412 | 2026-04-05 | 2026-04-10 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 1/6 Sperre im Tunnelmitte. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Nord (Spw) - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-497412 | 2026-04-05 | 2026-04-10 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 1/6 Sperre im Tunnelmitte. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Nord (Spw) - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-497412 | 2026-04-05 | 2026-04-10 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 1/6 Sperre im Tunnelmitte. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Nord (Spw) - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-497412 | 2026-04-05 | 2026-04-10 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 1/6 Sperre im Tunnelmitte. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Nord (Spw) - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-497412 | 2026-04-05 | 2026-04-10 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 1/6 Sperre im Tunnelmitte. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Nord (Spw) - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-497418 | 2026-04-12 | 2026-04-17 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 1/6 Sperre im Tunnel Seite OL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Tunnel (Spw) - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-497418 | 2026-04-12 | 2026-04-17 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 1/6 Sperre im Tunnel Seite OL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Tunnel (Spw) - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-497418 | 2026-04-12 | 2026-04-17 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 1/6 Sperre im Tunnel Seite OL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Tunnel (Spw) - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-497418 | 2026-04-12 | 2026-04-17 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 1/6 Sperre im Tunnel Seite OL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Tunnel (Spw) - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-497418 | 2026-04-12 | 2026-04-17 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 1/6 Sperre im Tunnel Seite OL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Tunnel (Spw) - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-497431 | 2026-05-10 | 2026-05-15 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 1/6 Sperre in Tunnelmitte. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Nord (Spw) - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-497431 | 2026-05-10 | 2026-05-15 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 1/6 Sperre in Tunnelmitte. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Nord (Spw) - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-497431 | 2026-05-10 | 2026-05-15 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 1/6 Sperre in Tunnelmitte. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Nord (Spw) - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-497431 | 2026-05-10 | 2026-05-15 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 1/6 Sperre in Tunnelmitte. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Nord (Spw) - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-497431 | 2026-05-10 | 2026-05-15 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 1/6 Sperre in Tunnelmitte. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Nord (Spw) - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-497445 | 2026-05-24 | 2026-05-29 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 1/6 Sperre im Tunnel Seite OL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Tunnel (Spw) - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-497445 | 2026-05-24 | 2026-05-29 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 1/6 Sperre im Tunnel Seite OL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Tunnel (Spw) - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-497445 | 2026-05-24 | 2026-05-29 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 1/6 Sperre im Tunnel Seite OL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Tunnel (Spw) - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-497445 | 2026-05-24 | 2026-05-29 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 1/6 Sperre im Tunnel Seite OL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Tunnel (Spw) - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-497445 | 2026-05-24 | 2026-05-29 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 1/6 Sperre im Tunnel Seite OL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Tunnel (Spw) - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-497450 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | o | 2/6 Sperre im Tunnel Seite BS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-497450 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | o | 2/6 Sperre im Tunnel Seite BS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-497450 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | o | 2/6 Sperre im Tunnel Seite BS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-497450 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | o | 2/6 Sperre im Tunnel Seite BS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-497450 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | o | 2/6 Sperre im Tunnel Seite BS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18198 | I-840748 | 2026-01-05 | 2026-12-23 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 42x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18198 | I-840748 | 2026-01-05 | 2026-12-23 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 42x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18198 | I-840748 | 2026-01-05 | 2026-12-23 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 42x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18198 | I-840748 | 2026-01-05 | 2026-12-23 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 42x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18198 | I-840748 | 2026-01-05 | 2026-12-23 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 42x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18198 | I-840748 | 2026-01-05 | 2026-12-23 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 42x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18198 | I-840748 | 2026-01-05 | 2026-12-23 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 42x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18198 | I-840748 | 2026-01-05 | 2026-12-23 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 42x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18198 | I-840748 | 2026-01-05 | 2026-12-23 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 42x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18198 | I-840748 | 2026-01-05 | 2026-12-23 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 42x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18198 | I-840748 | 2026-01-05 | 2026-12-23 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 42x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18198 | I-840748 | 2026-01-05 | 2026-12-23 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 42x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18198 | I-840748 | 2026-01-05 | 2026-12-23 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 42x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18198 | I-840748 | 2026-01-05 | 2026-12-23 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 42x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18198 | I-840748 | 2026-01-05 | 2026-12-23 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 42x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18198 | I-840748 | 2026-01-05 | 2026-12-23 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 42x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18198 | I-840748 | 2026-01-05 | 2026-12-23 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 42x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18198 | I-840748 | 2026-01-05 | 2026-12-23 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 42x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18198 | I-840748 | 2026-01-05 | 2026-12-23 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 42x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18198 | I-840748 | 2026-01-05 | 2026-12-23 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 42x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18198 | I-840748 | 2026-01-05 | 2026-12-23 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 42x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18198 | I-840748 | 2026-01-05 | 2026-12-23 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 42x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18198 | I-840748 | 2026-01-05 | 2026-12-23 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 42x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18198 | I-840748 | 2026-01-05 | 2026-12-23 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 42x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18198 | I-840748 | 2026-01-05 | 2026-12-23 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 42x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18198 | I-840748 | 2026-01-05 | 2026-12-23 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 42x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18198 | I-840748 | 2026-01-05 | 2026-12-23 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 42x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18198 | I-840748 | 2026-01-05 | 2026-12-23 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 42x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18198 | I-840748 | 2026-01-05 | 2026-12-23 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 42x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18198 | I-840748 | 2026-01-05 | 2026-12-23 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 42x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18198 | I-840748 | 2026-01-05 | 2026-12-23 | 1 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 42x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18198 | I-840748 | 2026-01-05 | 2026-12-23 | 1 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 42x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18198 | I-840748 | 2026-01-05 | 2026-12-23 | 1 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 42x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18198 | I-840748 | 2026-01-05 | 2026-12-23 | 1 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 42x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18198 | I-840748 | 2026-01-05 | 2026-12-23 | 1 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 42x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-983573 | 2026-08-02 | 2026-08-07 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 2/6 Sperre im Tunnel Seite BS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-983573 | 2026-08-02 | 2026-08-07 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 2/6 Sperre im Tunnel Seite BS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-983573 | 2026-08-02 | 2026-08-07 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 2/6 Sperre im Tunnel Seite BS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-983573 | 2026-08-02 | 2026-08-07 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 2/6 Sperre im Tunnel Seite BS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-983573 | 2026-08-02 | 2026-08-07 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 2/6 Sperre im Tunnel Seite BS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-983583 | 2026-08-16 | 2026-08-28 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 2/6 Sperre im Tunnel Seite OL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Tunnel (Spw) - Hauenstein Nord (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-983583 | 2026-08-16 | 2026-08-28 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 2/6 Sperre im Tunnel Seite OL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Tunnel (Spw) - Hauenstein Nord (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-983583 | 2026-08-16 | 2026-08-28 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 2/6 Sperre im Tunnel Seite OL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Tunnel (Spw) - Hauenstein Nord (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-983583 | 2026-08-16 | 2026-08-28 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 2/6 Sperre im Tunnel Seite OL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Tunnel (Spw) - Hauenstein Nord (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-983583 | 2026-08-16 | 2026-08-28 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 2/6 Sperre im Tunnel Seite OL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Tunnel (Spw) - Hauenstein Nord (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-983596 | 2026-09-06 | 2026-10-09 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 25x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 1/6 Sperre im Tunnel Seite OL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Tunnel (Spw) - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-983596 | 2026-09-06 | 2026-10-09 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 25x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 1/6 Sperre im Tunnel Seite OL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Tunnel (Spw) - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-983596 | 2026-09-06 | 2026-10-09 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 25x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 1/6 Sperre im Tunnel Seite OL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Tunnel (Spw) - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-983596 | 2026-09-06 | 2026-10-09 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 25x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 1/6 Sperre im Tunnel Seite OL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Tunnel (Spw) - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-983596 | 2026-09-06 | 2026-10-09 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 25x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | 1/6 Sperre im Tunnel Seite OL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Tunnel (Spw) - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-983739 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-983739 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-983739 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-983739 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-983739 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-983739 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-983739 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-983739 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-983739 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-983739 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-983739 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-983739 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-983739 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-983739 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-983739 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-983739 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-983739 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-983739 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-983739 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-983739 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-983739 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-983739 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-983739 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-983739 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-983739 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-983739 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-983739 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-983739 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-983739 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-983739 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-983829 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 2/6 Sperre Seite OL inkl. Spw. . | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-983829 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 2/6 Sperre Seite OL inkl. Spw. . | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-983829 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 2/6 Sperre Seite OL inkl. Spw. . | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-983829 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 2/6 Sperre Seite OL inkl. Spw. . | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-983829 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 2/6 Sperre Seite OL inkl. Spw. . | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-983829 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 2/6 Sperre Seite OL inkl. Spw. . | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-983829 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 2/6 Sperre Seite OL inkl. Spw. . | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-983829 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 2/6 Sperre Seite OL inkl. Spw. . | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-983829 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 2/6 Sperre Seite OL inkl. Spw. . | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-983829 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 2/6 Sperre Seite OL inkl. Spw. . | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-983829 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 2/6 Sperre Seite OL inkl. Spw. . | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-983829 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 2/6 Sperre Seite OL inkl. Spw. . | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-983829 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 2/6 Sperre Seite OL inkl. Spw. . | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-983829 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 2/6 Sperre Seite OL inkl. Spw. . | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-983829 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 2/6 Sperre Seite OL inkl. Spw. . | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-983829 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 2/6 Sperre Seite OL inkl. Spw. . | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-983829 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 2/6 Sperre Seite OL inkl. Spw. . | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-983829 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 2/6 Sperre Seite OL inkl. Spw. . | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-983829 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 2/6 Sperre Seite OL inkl. Spw. . | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-983829 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 2/6 Sperre Seite OL inkl. Spw. . | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-983829 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 2/6 Sperre Seite OL inkl. Spw. . | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-983829 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 2/6 Sperre Seite OL inkl. Spw. . | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-983829 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 2/6 Sperre Seite OL inkl. Spw. . | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-983829 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 2/6 Sperre Seite OL inkl. Spw. . | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-983829 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 2/6 Sperre Seite OL inkl. Spw. . | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-983829 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 2/6 Sperre Seite OL inkl. Spw. . | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-983829 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 2/6 Sperre Seite OL inkl. Spw. . | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-983829 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 2/6 Sperre Seite OL inkl. Spw. . | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-983829 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 2/6 Sperre Seite OL inkl. Spw. . | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-10568 | I-983829 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 2/6 Sperre Seite OL inkl. Spw. . | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21077 | I-983960 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 3.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Tunnel (Spw) - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21077 | I-983960 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 3.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Tunnel (Spw) - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21077 | I-983960 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 3.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Tunnel (Spw) - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21077 | I-983960 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 3.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Tunnel (Spw) - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21077 | I-983960 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 3.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Tunnel (Spw) - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21077 | I-984010 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Tunnel (Spw) - Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21077 | I-984010 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Tunnel (Spw) - Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21077 | I-984010 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Tunnel (Spw) - Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21077 | I-984010 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Tunnel (Spw) - Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21077 | I-984010 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Tunnel (Spw) - Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21077 | I-984012 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 3.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Tunnel (Spw) - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21077 | I-984012 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 3.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Tunnel (Spw) - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21077 | I-984012 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 3.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Tunnel (Spw) - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21077 | I-984012 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 3.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Tunnel (Spw) - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21077 | I-984012 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 3.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Tunnel (Spw) - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21077 | I-984029 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 11.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Tunnel (Spw) - Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21077 | I-984029 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 11.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Tunnel (Spw) - Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21077 | I-984029 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 11.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Tunnel (Spw) - Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21077 | I-984029 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 11.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Tunnel (Spw) - Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21077 | I-984029 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 11.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Tunnel (Spw) - Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21077 | I-984040 | 2026-06-05 | 2026-06-15 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 59.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21077 | I-984040 | 2026-06-05 | 2026-06-15 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 59.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21077 | I-984040 | 2026-06-05 | 2026-06-15 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 59.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21077 | I-984040 | 2026-06-05 | 2026-06-15 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 59.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21077 | I-984040 | 2026-06-05 | 2026-06-15 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 59.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21078 | I-984061 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Tunnel (Spw) - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21078 | I-984061 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Tunnel (Spw) - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21078 | I-984061 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Tunnel (Spw) - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21078 | I-984061 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Tunnel (Spw) - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21078 | I-984061 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Tunnel (Spw) - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21078 | I-984068 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Tunnel (Spw) - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21078 | I-984068 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Tunnel (Spw) - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21078 | I-984068 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Tunnel (Spw) - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21078 | I-984068 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Tunnel (Spw) - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21078 | I-984068 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Tunnel (Spw) - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21078 | I-984077 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Hauenstein Nord (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21078 | I-984077 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Hauenstein Nord (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21078 | I-984077 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Hauenstein Nord (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21078 | I-984077 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Hauenstein Nord (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21078 | I-984077 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Hauenstein Nord (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21078 | I-984081 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Hauenstein Nord (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21078 | I-984081 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Hauenstein Nord (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21078 | I-984081 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Hauenstein Nord (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21078 | I-984081 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Hauenstein Nord (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21078 | I-984081 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Hauenstein Nord (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21078 | I-984130 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21078 | I-984130 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21078 | I-984130 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21078 | I-984130 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21078 | I-984130 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21078 | I-984137 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 11.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21078 | I-984137 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 11.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21078 | I-984137 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 11.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21078 | I-984137 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 11.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21078 | I-984137 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 11.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21078 | I-984143 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 11.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21078 | I-984143 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 11.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21078 | I-984143 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 11.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21078 | I-984143 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 11.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21078 | I-984143 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 11.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21080 | I-984153 | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 3.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Hauenstein Nord (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21080 | I-984153 | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 3.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Hauenstein Nord (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21080 | I-984153 | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 3.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Hauenstein Nord (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21080 | I-984153 | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 3.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Hauenstein Nord (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21080 | I-984153 | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 3.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Hauenstein Nord (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21080 | I-984162 | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21080 | I-984162 | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21080 | I-984162 | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21080 | I-984162 | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21080 | I-984162 | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21080 | I-984174 | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 3.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Hauenstein Nord (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21080 | I-984174 | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 3.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Hauenstein Nord (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21080 | I-984174 | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 3.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Hauenstein Nord (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21080 | I-984174 | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 3.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Hauenstein Nord (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21080 | I-984174 | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 3.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Süd (Spw) - Hauenstein Nord (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21080 | I-984183 | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 11.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21080 | I-984183 | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 11.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21080 | I-984183 | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 11.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21080 | I-984183 | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 11.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21080 | I-984183 | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 11.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21080 | I-984193 | 2026-06-26 | 2026-07-06 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 59.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21080 | I-984193 | 2026-06-26 | 2026-07-06 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 59.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21080 | I-984193 | 2026-06-26 | 2026-07-06 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 59.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21080 | I-984193 | 2026-06-26 | 2026-07-06 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 59.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21080 | I-984193 | 2026-06-26 | 2026-07-06 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 59.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21081 | I-984202 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 3.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Nord (Spw) - Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21081 | I-984202 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 3.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Nord (Spw) - Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21081 | I-984202 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 3.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Nord (Spw) - Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21081 | I-984202 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 3.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Nord (Spw) - Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21081 | I-984202 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 3.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Nord (Spw) - Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21081 | I-984209 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21081 | I-984209 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21081 | I-984209 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21081 | I-984209 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21081 | I-984209 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21081 | I-984234 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 3.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Nord (Spw) - Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21081 | I-984234 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 3.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Nord (Spw) - Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21081 | I-984234 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 3.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Nord (Spw) - Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21081 | I-984234 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 3.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Nord (Spw) - Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21081 | I-984234 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 3.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hauenstein Nord (Spw) - Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21081 | I-984241 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 11.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21081 | I-984241 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 11.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21081 | I-984241 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 11.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21081 | I-984241 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 11.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21081 | I-984241 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 11.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21081 | I-984256 | 2026-07-10 | 2026-07-27 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 59.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21081 | I-984256 | 2026-07-10 | 2026-07-27 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 59.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21081 | I-984256 | 2026-07-10 | 2026-07-27 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 59.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21081 | I-984256 | 2026-07-10 | 2026-07-27 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 59.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-21081 | I-984256 | 2026-07-10 | 2026-07-27 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 59.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur im gesamten HBT. Während der HVZ (Morgen und Abend) wird die 3/6 Sperrung aufgehoben und in eine 1/6 geändert. Über die Wochenenden besteht eine dauernde 3/6 Sperrung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
1811 | BRU-FL Tunnelbeleuchtung Brunnen-Fluelen | P-22313 | I-1037810 | 2026-07-26 | 2026-09-07 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 42 Tage + 6.7 h | x | x | x | x | x | x | x | Ripercussioni secondo KOP-2831 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Sisikon Nord - Gruonbach (Spw) | Elektrische Anlagen | o | Ja | Ja
1811 | BRU-FL Tunnelbeleuchtung Brunnen-Fluelen | P-22313 | I-1037810 | 2026-07-26 | 2026-09-07 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 42 Tage + 6.7 h | x | x | x | x | x | x | x | Ripercussioni secondo KOP-2831 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Sisikon Nord - Gruonbach (Spw) | Elektrische Anlagen | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21656 | I-1008833 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21656 | I-1008833 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21656 | I-1008833 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21656 | I-1008833 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21656 | I-1008833 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21656 | I-1008833 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21655 | I-1009087 | 2026-03-23 | 2026-04-01 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9 Tage + 6.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21655 | I-1009087 | 2026-03-23 | 2026-04-01 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9 Tage + 6.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21655 | I-1009087 | 2026-03-23 | 2026-04-01 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9 Tage + 6.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21655 | I-1009087 | 2026-03-23 | 2026-04-01 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9 Tage + 6.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21655 | I-1009087 | 2026-03-23 | 2026-04-01 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9 Tage + 6.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21655 | I-1009087 | 2026-03-23 | 2026-04-01 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9 Tage + 6.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21655 | I-1009194 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage + 7.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21655 | I-1009194 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage + 7.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21655 | I-1009194 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage + 7.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21655 | I-1009194 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage + 7.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21655 | I-1009194 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage + 7.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21655 | I-1009194 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage + 7.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21655 | I-1009196 | 2026-04-13 | 2026-04-16 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage + 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21655 | I-1009196 | 2026-04-13 | 2026-04-16 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage + 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21655 | I-1009196 | 2026-04-13 | 2026-04-16 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage + 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21655 | I-1009196 | 2026-04-13 | 2026-04-16 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage + 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21655 | I-1009196 | 2026-04-13 | 2026-04-16 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage + 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21655 | I-1009196 | 2026-04-13 | 2026-04-16 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage + 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21655 | I-1009241 | 2026-04-20 | 2026-04-28 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8 Tage + 7.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21655 | I-1009241 | 2026-04-20 | 2026-04-28 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8 Tage + 7.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21655 | I-1009241 | 2026-04-20 | 2026-04-28 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8 Tage + 7.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21655 | I-1009241 | 2026-04-20 | 2026-04-28 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8 Tage + 7.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21655 | I-1009241 | 2026-04-20 | 2026-04-28 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8 Tage + 7.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21655 | I-1009241 | 2026-04-20 | 2026-04-28 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8 Tage + 7.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009244 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009244 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009244 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009244 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009244 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009244 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009248 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009248 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009248 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009248 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009248 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009248 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21655 | I-1009273 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21655 | I-1009273 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21655 | I-1009273 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21655 | I-1009273 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21655 | I-1009273 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21655 | I-1009273 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21655 | I-1009274 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21655 | I-1009274 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21655 | I-1009274 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21655 | I-1009274 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21655 | I-1009274 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21655 | I-1009274 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21655 | I-1009276 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21655 | I-1009276 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21655 | I-1009276 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21655 | I-1009276 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21655 | I-1009276 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21655 | I-1009276 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21656 | I-1009288 | 2026-02-04 | 2026-02-06 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21656 | I-1009288 | 2026-02-04 | 2026-02-06 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21656 | I-1009288 | 2026-02-04 | 2026-02-06 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21656 | I-1009288 | 2026-02-04 | 2026-02-06 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21656 | I-1009288 | 2026-02-04 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21656 | I-1009288 | 2026-02-04 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21656 | I-1009301 | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21656 | I-1009301 | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21656 | I-1009301 | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21656 | I-1009301 | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21656 | I-1009301 | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21656 | I-1009301 | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21656 | I-1009309 | 2026-02-25 | 2026-03-06 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21656 | I-1009309 | 2026-02-25 | 2026-03-06 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21656 | I-1009309 | 2026-02-25 | 2026-03-06 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21656 | I-1009309 | 2026-02-25 | 2026-03-06 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21656 | I-1009309 | 2026-02-25 | 2026-03-06 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21656 | I-1009309 | 2026-02-25 | 2026-03-06 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21656 | I-1009318 | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Geänderter Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21656 | I-1009318 | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Geänderter Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21656 | I-1009318 | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Geänderter Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21656 | I-1009318 | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Geänderter Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21656 | I-1009318 | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Geänderter Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21656 | I-1009318 | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Geänderter Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21656 | I-1009322 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.4 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21656 | I-1009322 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.4 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21656 | I-1009322 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.4 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21656 | I-1009322 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.4 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21656 | I-1009322 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.4 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21656 | I-1009322 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.4 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21655 | I-1009332 | 2026-04-29 | 2026-05-06 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21655 | I-1009332 | 2026-04-29 | 2026-05-06 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21655 | I-1009332 | 2026-04-29 | 2026-05-06 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21655 | I-1009332 | 2026-04-29 | 2026-05-06 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21655 | I-1009332 | 2026-04-29 | 2026-05-06 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21655 | I-1009332 | 2026-04-29 | 2026-05-06 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009345 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009345 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009345 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009345 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009345 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009345 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009353 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11 Tage + 6.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009353 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11 Tage + 6.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009353 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11 Tage + 6.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009353 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11 Tage + 6.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009353 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11 Tage + 6.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009353 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11 Tage + 6.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009465 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009465 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009465 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009465 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009465 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009465 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009481 | 2026-06-12 | 2026-06-19 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009481 | 2026-06-12 | 2026-06-19 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009481 | 2026-06-12 | 2026-06-19 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009481 | 2026-06-12 | 2026-06-19 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009481 | 2026-06-12 | 2026-06-19 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009481 | 2026-06-12 | 2026-06-19 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009495 | 2026-06-14 | 2026-06-19 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | x | o | o | x | x | o | x | Gl.A1 nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009495 | 2026-06-14 | 2026-06-19 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | x | o | o | x | x | o | x | Gl.A1 nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009495 | 2026-06-14 | 2026-06-19 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | x | o | o | x | x | o | x | Gl.A1 nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009495 | 2026-06-14 | 2026-06-19 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | x | o | o | x | x | o | x | Gl.A1 nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009495 | 2026-06-14 | 2026-06-19 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | x | o | o | x | x | o | x | Gl.A1 nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009495 | 2026-06-14 | 2026-06-19 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | x | o | o | x | x | o | x | Gl.A1 nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009505 | 2026-06-13 | 2026-06-15 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | x | o | o | o | o | x | x | keine | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009505 | 2026-06-13 | 2026-06-15 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | x | o | o | o | o | x | x | keine | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009505 | 2026-06-13 | 2026-06-15 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | x | o | o | o | o | x | x | keine | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009505 | 2026-06-13 | 2026-06-15 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | x | o | o | o | o | x | x | keine | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009505 | 2026-06-13 | 2026-06-15 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | x | o | o | o | o | x | x | keine | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009505 | 2026-06-13 | 2026-06-15 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | x | o | o | o | o | x | x | keine | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009512 | 2026-06-13 | 2026-06-15 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 21.5 h | x | o | o | o | o | x | x | WIrkung mit anderen Intervallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009512 | 2026-06-13 | 2026-06-15 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 21.5 h | x | o | o | o | o | x | x | WIrkung mit anderen Intervallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009512 | 2026-06-13 | 2026-06-15 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 21.5 h | x | o | o | o | o | x | x | WIrkung mit anderen Intervallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009512 | 2026-06-13 | 2026-06-15 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 21.5 h | x | o | o | o | o | x | x | WIrkung mit anderen Intervallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009512 | 2026-06-13 | 2026-06-15 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 21.5 h | x | o | o | o | o | x | x | WIrkung mit anderen Intervallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009512 | 2026-06-13 | 2026-06-15 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 21.5 h | x | o | o | o | o | x | x | WIrkung mit anderen Intervallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009519 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009519 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009519 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009519 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009519 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009519 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009528 | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009528 | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009528 | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009528 | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009528 | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009528 | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009545 | 2026-06-21 | 2026-06-30 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009545 | 2026-06-21 | 2026-06-30 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009545 | 2026-06-21 | 2026-06-30 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009545 | 2026-06-21 | 2026-06-30 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009545 | 2026-06-21 | 2026-06-30 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009545 | 2026-06-21 | 2026-06-30 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009546 | 2026-06-22 | 2026-06-30 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009546 | 2026-06-22 | 2026-06-30 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009546 | 2026-06-22 | 2026-06-30 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009546 | 2026-06-22 | 2026-06-30 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009546 | 2026-06-22 | 2026-06-30 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009546 | 2026-06-22 | 2026-06-30 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009552 | 2026-07-22 | 2026-07-29 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009552 | 2026-07-22 | 2026-07-29 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009552 | 2026-07-22 | 2026-07-29 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009552 | 2026-07-22 | 2026-07-29 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009552 | 2026-07-22 | 2026-07-29 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009552 | 2026-07-22 | 2026-07-29 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009603 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009603 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009603 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009603 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009603 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009603 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009605 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009605 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009605 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009605 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009605 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009605 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009608 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009608 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009608 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009608 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009608 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21657 | I-1009608 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21655 | I-1010577 | 2026-03-23 | 2026-04-01 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21655 | I-1010577 | 2026-03-23 | 2026-04-01 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21655 | I-1010577 | 2026-03-23 | 2026-04-01 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21655 | I-1010577 | 2026-03-23 | 2026-04-01 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21655 | I-1010577 | 2026-03-23 | 2026-04-01 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21655 | I-1010577 | 2026-03-23 | 2026-04-01 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21655 | I-1010582 | 2026-04-20 | 2026-04-28 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21655 | I-1010582 | 2026-04-20 | 2026-04-28 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21655 | I-1010582 | 2026-04-20 | 2026-04-28 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21655 | I-1010582 | 2026-04-20 | 2026-04-28 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21655 | I-1010582 | 2026-04-20 | 2026-04-28 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21655 | I-1010582 | 2026-04-20 | 2026-04-28 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21655 | I-1010592 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21655 | I-1010592 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21655 | I-1010592 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21655 | I-1010592 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21655 | I-1010592 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21655 | I-1010592 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21655 | I-1010596 | 2026-04-13 | 2026-04-16 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21655 | I-1010596 | 2026-04-13 | 2026-04-16 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21655 | I-1010596 | 2026-04-13 | 2026-04-16 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21655 | I-1010596 | 2026-04-13 | 2026-04-16 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21655 | I-1010596 | 2026-04-13 | 2026-04-16 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
18696 | Schaffhausen_Annahme-Gütergleis 750 Meter | P-21655 | I-1010596 | 2026-04-13 | 2026-04-16 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Geänderter Rangierablauf und Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
19227 | FbE Täusitunnel | P-3376 | I-152183 | 2026-10-02 | 2026-10-19 | 1 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 16 Tage + 5.3 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rapperswil Nordost | Fahrbahn | o | Ja | Ja
19227 | FbE Täusitunnel | P-3376 | I-152183 | 2026-10-02 | 2026-10-19 | 1 | Wattwil - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 16 Tage + 5.3 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rapperswil Nordost | Fahrbahn | o | Ja | Ja
19227 | FbE Täusitunnel | P-3376 | I-152183 | 2026-10-02 | 2026-10-19 | 1 | Wil - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 16 Tage + 5.3 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rapperswil Nordost | Fahrbahn | o | Ja | Ja
19227 | FbE Täusitunnel | P-3376 | I-152183 | 2026-10-02 | 2026-10-19 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 16 Tage + 5.3 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rapperswil Nordost | Fahrbahn | o | Ja | Ja
19227 | FbE Täusitunnel | P-3376 | I-152183 | 2026-10-02 | 2026-10-19 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 16 Tage + 5.3 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rapperswil Nordost | Fahrbahn | o | Ja | Ja
19227 | FbE Täusitunnel | P-3376 | I-152183 | 2026-10-02 | 2026-10-19 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 16 Tage + 5.3 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rapperswil Nordost | Fahrbahn | o | Ja | Ja
19227 | FbE Täusitunnel | P-3376 | I-152183 | 2026-10-02 | 2026-10-19 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 16 Tage + 5.3 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rapperswil Nordost | Fahrbahn | o | Ja | Ja
19227 | FbE Täusitunnel | P-3376 | I-586873 | 2026-09-14 | 2026-10-02 | 1 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rüti ZH - Rapperswil Nordost | Fahrbahn | o | Ja | Ja
19227 | FbE Täusitunnel | P-3376 | I-586873 | 2026-09-14 | 2026-10-02 | 1 | Wattwil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rüti ZH - Rapperswil Nordost | Fahrbahn | o | Ja | Ja
19227 | FbE Täusitunnel | P-3376 | I-586873 | 2026-09-14 | 2026-10-02 | 1 | Wil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rüti ZH - Rapperswil Nordost | Fahrbahn | o | Ja | Ja
19227 | FbE Täusitunnel | P-3376 | I-586873 | 2026-09-14 | 2026-10-02 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rüti ZH - Rapperswil Nordost | Fahrbahn | o | Ja | Ja
19227 | FbE Täusitunnel | P-3376 | I-586873 | 2026-09-14 | 2026-10-02 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rüti ZH - Rapperswil Nordost | Fahrbahn | o | Ja | Ja
19227 | FbE Täusitunnel | P-3376 | I-586873 | 2026-09-14 | 2026-10-02 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rüti ZH - Rapperswil Nordost | Fahrbahn | o | Ja | Ja
19227 | FbE Täusitunnel | P-3376 | I-586873 | 2026-09-14 | 2026-10-02 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rüti ZH - Rapperswil Nordost | Fahrbahn | o | Ja | Ja
19227 | FbE Täusitunnel | P-3376 | I-586874 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 1 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rüti ZH - Jona | Fahrbahn | o | Ja | Ja
19227 | FbE Täusitunnel | P-3376 | I-586874 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 1 | Wattwil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rüti ZH - Jona | Fahrbahn | o | Ja | Ja
19227 | FbE Täusitunnel | P-3376 | I-586874 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 1 | Wil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rüti ZH - Jona | Fahrbahn | o | Ja | Ja
19227 | FbE Täusitunnel | P-3376 | I-586874 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rüti ZH - Jona | Fahrbahn | o | Ja | Ja
19227 | FbE Täusitunnel | P-3376 | I-586874 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rüti ZH - Jona | Fahrbahn | o | Ja | Ja
19227 | FbE Täusitunnel | P-3376 | I-586874 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rüti ZH - Jona | Fahrbahn | o | Ja | Ja
19227 | FbE Täusitunnel | P-3376 | I-586874 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rüti ZH - Jona | Fahrbahn | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019918 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 10.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Diverse Sperrungen in Gossau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019918 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 10.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Diverse Sperrungen in Gossau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019918 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 10.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Diverse Sperrungen in Gossau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019918 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 10.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Diverse Sperrungen in Gossau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019918 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 10.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Diverse Sperrungen in Gossau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019918 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 10.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Diverse Sperrungen in Gossau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019918 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 10.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Diverse Sperrungen in Gossau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019918 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 10.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Diverse Sperrungen in Gossau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019918 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 10.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Diverse Sperrungen in Gossau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019918 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 10.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Diverse Sperrungen in Gossau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019919 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019919 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019919 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019919 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019919 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019919 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019919 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019919 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019919 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019919 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019923 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 10.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Diverse Sperrungen im Bahnhof Gossau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019923 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 10.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Diverse Sperrungen im Bahnhof Gossau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019923 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 10.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Diverse Sperrungen im Bahnhof Gossau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019923 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 10.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Diverse Sperrungen im Bahnhof Gossau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019923 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 10.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Diverse Sperrungen im Bahnhof Gossau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019923 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 10.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Diverse Sperrungen im Bahnhof Gossau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019923 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 10.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Diverse Sperrungen im Bahnhof Gossau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019923 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 10.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Diverse Sperrungen im Bahnhof Gossau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019923 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 10.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Diverse Sperrungen im Bahnhof Gossau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019923 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 10.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Diverse Sperrungen im Bahnhof Gossau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019925 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019925 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019925 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019925 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019925 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019925 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019925 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019925 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019925 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019925 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019927 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.1 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Sperrungen im Bahnhof Gossau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019927 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.1 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Sperrungen im Bahnhof Gossau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019927 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.1 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Sperrungen im Bahnhof Gossau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019927 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.1 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Sperrungen im Bahnhof Gossau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019927 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.1 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Sperrungen im Bahnhof Gossau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019927 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.1 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Sperrungen im Bahnhof Gossau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019927 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.1 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Sperrungen im Bahnhof Gossau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019927 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.1 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Sperrungen im Bahnhof Gossau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019927 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.1 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Sperrungen im Bahnhof Gossau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019927 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.1 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Sperrungen im Bahnhof Gossau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019929 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019929 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019929 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019929 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019929 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019929 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019929 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019929 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019929 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019929 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019930 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Diverse Sperrungen im Bahnhof Gossau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019930 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Diverse Sperrungen im Bahnhof Gossau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019930 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Diverse Sperrungen im Bahnhof Gossau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019930 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Diverse Sperrungen im Bahnhof Gossau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019930 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Diverse Sperrungen im Bahnhof Gossau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019930 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Diverse Sperrungen im Bahnhof Gossau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019930 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Diverse Sperrungen im Bahnhof Gossau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019930 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Diverse Sperrungen im Bahnhof Gossau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019930 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Diverse Sperrungen im Bahnhof Gossau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019930 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Diverse Sperrungen im Bahnhof Gossau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019931 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | x | o | o | o | o | Diverse Sperrungen im Bahnhof Gossau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019931 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | x | o | o | o | o | Diverse Sperrungen im Bahnhof Gossau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019931 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | x | o | o | o | o | Diverse Sperrungen im Bahnhof Gossau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019931 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | x | o | o | o | o | Diverse Sperrungen im Bahnhof Gossau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019931 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | x | o | o | o | o | Diverse Sperrungen im Bahnhof Gossau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019931 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | x | o | o | o | o | Diverse Sperrungen im Bahnhof Gossau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019931 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | x | o | o | o | o | Diverse Sperrungen im Bahnhof Gossau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019931 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | x | o | o | o | o | Diverse Sperrungen im Bahnhof Gossau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019931 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | x | o | o | o | o | Diverse Sperrungen im Bahnhof Gossau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019931 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | x | o | o | o | o | Diverse Sperrungen im Bahnhof Gossau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019972 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.1 h | x | x | o | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019972 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.1 h | x | x | o | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019972 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.1 h | x | x | o | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019972 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.1 h | x | x | o | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019972 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.1 h | x | x | o | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019972 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.1 h | x | x | o | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019972 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.1 h | x | x | o | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019972 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.1 h | x | x | o | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019972 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.1 h | x | x | o | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019972 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.1 h | x | x | o | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019974 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019974 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019974 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019974 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019974 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019974 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019974 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019974 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019974 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019974 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019993 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | o | x | x | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019993 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | o | x | x | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019993 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | o | x | x | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019993 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | o | x | x | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019993 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | o | x | x | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019993 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | o | x | x | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019993 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | o | x | x | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019993 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | o | x | x | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019993 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | o | x | x | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-1019993 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.1 h | o | x | x | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-19471 | I-1027940 | 2026-06-28 | 2026-07-07 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Massnahmen gemäss Prüfauftrag | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-19471 | I-1027940 | 2026-06-28 | 2026-07-07 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Massnahmen gemäss Prüfauftrag | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-19471 | I-1027940 | 2026-06-28 | 2026-07-07 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Massnahmen gemäss Prüfauftrag | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-19471 | I-1027940 | 2026-06-28 | 2026-07-07 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Massnahmen gemäss Prüfauftrag | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-19471 | I-1027940 | 2026-06-28 | 2026-07-07 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Massnahmen gemäss Prüfauftrag | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-19471 | I-1027940 | 2026-06-28 | 2026-07-07 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Massnahmen gemäss Prüfauftrag | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-19471 | I-1027940 | 2026-06-28 | 2026-07-07 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Massnahmen gemäss Prüfauftrag | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-19471 | I-1027940 | 2026-06-28 | 2026-07-07 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Massnahmen gemäss Prüfauftrag | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-19471 | I-1027940 | 2026-06-28 | 2026-07-07 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Massnahmen gemäss Prüfauftrag | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-19471 | I-1027940 | 2026-06-28 | 2026-07-07 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Massnahmen gemäss Prüfauftrag | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-19471 | I-889262 | 2026-06-21 | 2026-06-27 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Massnahmen gemäss Prüfauftrag | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-19471 | I-889262 | 2026-06-21 | 2026-06-27 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Massnahmen gemäss Prüfauftrag | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-19471 | I-889262 | 2026-06-21 | 2026-06-27 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Massnahmen gemäss Prüfauftrag | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-19471 | I-889262 | 2026-06-21 | 2026-06-27 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Massnahmen gemäss Prüfauftrag | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-19471 | I-889262 | 2026-06-21 | 2026-06-27 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Massnahmen gemäss Prüfauftrag | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-19471 | I-889262 | 2026-06-21 | 2026-06-27 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Massnahmen gemäss Prüfauftrag | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-19471 | I-889262 | 2026-06-21 | 2026-06-27 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Massnahmen gemäss Prüfauftrag | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-19471 | I-889262 | 2026-06-21 | 2026-06-27 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Massnahmen gemäss Prüfauftrag | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-19471 | I-889262 | 2026-06-21 | 2026-06-27 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Massnahmen gemäss Prüfauftrag | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-19471 | I-889262 | 2026-06-21 | 2026-06-27 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Massnahmen gemäss Prüfauftrag | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-19471 | I-900728 | 2026-01-01 | 2026-06-20 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 169 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Durchgehende Sperrung Industrie Süd, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-19471 | I-900728 | 2026-01-01 | 2026-06-20 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 169 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Durchgehende Sperrung Industrie Süd, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-19471 | I-900728 | 2026-01-01 | 2026-06-20 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 169 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Durchgehende Sperrung Industrie Süd, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-19471 | I-900728 | 2026-01-01 | 2026-06-20 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 169 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Durchgehende Sperrung Industrie Süd, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-19471 | I-900728 | 2026-01-01 | 2026-06-20 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 169 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Durchgehende Sperrung Industrie Süd, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-19471 | I-900728 | 2026-01-01 | 2026-06-20 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 169 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Durchgehende Sperrung Industrie Süd, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-19471 | I-900728 | 2026-01-01 | 2026-06-20 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 169 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Durchgehende Sperrung Industrie Süd, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-19471 | I-900728 | 2026-01-01 | 2026-06-20 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 169 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Durchgehende Sperrung Industrie Süd, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-19471 | I-900728 | 2026-01-01 | 2026-06-20 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 169 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Durchgehende Sperrung Industrie Süd, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-19471 | I-900728 | 2026-01-01 | 2026-06-20 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 169 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Durchgehende Sperrung Industrie Süd, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913267 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.5 h | o | o | o | o | o | x | x | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913267 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.5 h | o | o | o | o | o | x | x | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913267 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.5 h | o | o | o | o | o | x | x | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913267 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.5 h | o | o | o | o | o | x | x | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913267 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.5 h | o | o | o | o | o | x | x | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913267 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.5 h | o | o | o | o | o | x | x | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913267 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.5 h | o | o | o | o | o | x | x | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913267 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.5 h | o | o | o | o | o | x | x | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913267 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.5 h | o | o | o | o | o | x | x | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913267 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.5 h | o | o | o | o | o | x | x | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913329 | 2026-01-13 | 2026-01-16 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913329 | 2026-01-13 | 2026-01-16 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913329 | 2026-01-13 | 2026-01-16 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913329 | 2026-01-13 | 2026-01-16 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913329 | 2026-01-13 | 2026-01-16 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913329 | 2026-01-13 | 2026-01-16 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913329 | 2026-01-13 | 2026-01-16 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913329 | 2026-01-13 | 2026-01-16 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913329 | 2026-01-13 | 2026-01-16 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913329 | 2026-01-13 | 2026-01-16 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913333 | 2026-01-13 | 2026-01-16 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 2.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913333 | 2026-01-13 | 2026-01-16 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 2.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913333 | 2026-01-13 | 2026-01-16 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 2.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913333 | 2026-01-13 | 2026-01-16 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 2.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913333 | 2026-01-13 | 2026-01-16 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 2.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913333 | 2026-01-13 | 2026-01-16 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 2.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913333 | 2026-01-13 | 2026-01-16 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 2.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913333 | 2026-01-13 | 2026-01-16 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 2.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913333 | 2026-01-13 | 2026-01-16 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 2.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913333 | 2026-01-13 | 2026-01-16 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 2.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913344 | 2026-01-17 | 2026-01-19 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 12.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Diverse Gleissperrungen im bahnhof Gossau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913344 | 2026-01-17 | 2026-01-19 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 12.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Diverse Gleissperrungen im bahnhof Gossau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913344 | 2026-01-17 | 2026-01-19 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 12.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Diverse Gleissperrungen im bahnhof Gossau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913344 | 2026-01-17 | 2026-01-19 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 12.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Diverse Gleissperrungen im bahnhof Gossau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913344 | 2026-01-17 | 2026-01-19 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 12.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Diverse Gleissperrungen im bahnhof Gossau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913344 | 2026-01-17 | 2026-01-19 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 12.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Diverse Gleissperrungen im bahnhof Gossau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913344 | 2026-01-17 | 2026-01-19 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 12.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Diverse Gleissperrungen im bahnhof Gossau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913344 | 2026-01-17 | 2026-01-19 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 12.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Diverse Gleissperrungen im bahnhof Gossau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913344 | 2026-01-17 | 2026-01-19 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 12.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Diverse Gleissperrungen im bahnhof Gossau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913344 | 2026-01-17 | 2026-01-19 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 12.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Diverse Gleissperrungen im bahnhof Gossau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913353 | 2026-01-19 | 2026-01-21 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913353 | 2026-01-19 | 2026-01-21 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913353 | 2026-01-19 | 2026-01-21 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913353 | 2026-01-19 | 2026-01-21 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913353 | 2026-01-19 | 2026-01-21 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913353 | 2026-01-19 | 2026-01-21 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913353 | 2026-01-19 | 2026-01-21 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913353 | 2026-01-19 | 2026-01-21 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913353 | 2026-01-19 | 2026-01-21 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913353 | 2026-01-19 | 2026-01-21 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913362 | 2026-01-24 | 2026-01-26 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 12.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Diverse Gleissperrungen im bahnhof Gossau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913362 | 2026-01-24 | 2026-01-26 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 12.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Diverse Gleissperrungen im bahnhof Gossau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913362 | 2026-01-24 | 2026-01-26 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 12.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Diverse Gleissperrungen im bahnhof Gossau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913362 | 2026-01-24 | 2026-01-26 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 12.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Diverse Gleissperrungen im bahnhof Gossau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913362 | 2026-01-24 | 2026-01-26 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 12.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Diverse Gleissperrungen im bahnhof Gossau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913362 | 2026-01-24 | 2026-01-26 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 12.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Diverse Gleissperrungen im bahnhof Gossau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913362 | 2026-01-24 | 2026-01-26 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 12.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Diverse Gleissperrungen im bahnhof Gossau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913362 | 2026-01-24 | 2026-01-26 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 12.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Diverse Gleissperrungen im bahnhof Gossau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913362 | 2026-01-24 | 2026-01-26 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 12.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Diverse Gleissperrungen im bahnhof Gossau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913362 | 2026-01-24 | 2026-01-26 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 12.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Diverse Gleissperrungen im bahnhof Gossau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913367 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913367 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913367 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913367 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913367 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913367 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913367 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913367 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913367 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913367 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913371 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913371 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913371 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913371 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913371 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913371 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913371 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913371 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913371 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913371 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913483 | 2026-02-02 | 2026-02-20 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913483 | 2026-02-02 | 2026-02-20 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913483 | 2026-02-02 | 2026-02-20 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913483 | 2026-02-02 | 2026-02-20 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913483 | 2026-02-02 | 2026-02-20 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913483 | 2026-02-02 | 2026-02-20 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913483 | 2026-02-02 | 2026-02-20 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913483 | 2026-02-02 | 2026-02-20 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913483 | 2026-02-02 | 2026-02-20 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-913483 | 2026-02-02 | 2026-02-20 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919140 | 2026-02-23 | 2026-03-06 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919140 | 2026-02-23 | 2026-03-06 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919140 | 2026-02-23 | 2026-03-06 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919140 | 2026-02-23 | 2026-03-06 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919140 | 2026-02-23 | 2026-03-06 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919140 | 2026-02-23 | 2026-03-06 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919140 | 2026-02-23 | 2026-03-06 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919140 | 2026-02-23 | 2026-03-06 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919140 | 2026-02-23 | 2026-03-06 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919140 | 2026-02-23 | 2026-03-06 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919151 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Im Bahnhof Gossau ist das Gleis 5 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919151 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Im Bahnhof Gossau ist das Gleis 5 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919151 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Im Bahnhof Gossau ist das Gleis 5 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919151 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Im Bahnhof Gossau ist das Gleis 5 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919151 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Im Bahnhof Gossau ist das Gleis 5 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919151 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Im Bahnhof Gossau ist das Gleis 5 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919151 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Im Bahnhof Gossau ist das Gleis 5 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919151 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Im Bahnhof Gossau ist das Gleis 5 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919151 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Im Bahnhof Gossau ist das Gleis 5 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919151 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Im Bahnhof Gossau ist das Gleis 5 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919159 | 2026-03-16 | 2026-03-18 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre Gossau -Arnegg SG | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - Arnegg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919159 | 2026-03-16 | 2026-03-18 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre Gossau -Arnegg SG | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - Arnegg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919159 | 2026-03-16 | 2026-03-18 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre Gossau -Arnegg SG | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - Arnegg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919159 | 2026-03-16 | 2026-03-18 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre Gossau -Arnegg SG | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - Arnegg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919159 | 2026-03-16 | 2026-03-18 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre Gossau -Arnegg SG | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - Arnegg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919159 | 2026-03-16 | 2026-03-18 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre Gossau -Arnegg SG | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - Arnegg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919159 | 2026-03-16 | 2026-03-18 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre Gossau -Arnegg SG | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - Arnegg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919159 | 2026-03-16 | 2026-03-18 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre Gossau -Arnegg SG | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - Arnegg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919159 | 2026-03-16 | 2026-03-18 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre Gossau -Arnegg SG | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - Arnegg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919159 | 2026-03-16 | 2026-03-18 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre Gossau -Arnegg SG | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - Arnegg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919164 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Bahnhof Gossau ist das Gleis 5 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919164 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Bahnhof Gossau ist das Gleis 5 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919164 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Bahnhof Gossau ist das Gleis 5 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919164 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Bahnhof Gossau ist das Gleis 5 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919164 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Bahnhof Gossau ist das Gleis 5 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919164 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Bahnhof Gossau ist das Gleis 5 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919164 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Bahnhof Gossau ist das Gleis 5 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919164 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Bahnhof Gossau ist das Gleis 5 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919164 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Bahnhof Gossau ist das Gleis 5 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919164 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Bahnhof Gossau ist das Gleis 5 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919219 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Gossau sind die Gleise 4 und 5 gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919219 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Gossau sind die Gleise 4 und 5 gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919219 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Gossau sind die Gleise 4 und 5 gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919219 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Gossau sind die Gleise 4 und 5 gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919219 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Gossau sind die Gleise 4 und 5 gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919219 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Gossau sind die Gleise 4 und 5 gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919219 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Gossau sind die Gleise 4 und 5 gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919219 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Gossau sind die Gleise 4 und 5 gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919219 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Gossau sind die Gleise 4 und 5 gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919219 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Gossau sind die Gleise 4 und 5 gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919224 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Im Bahnhof Gossau sind die Gleise 4 und 5 gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919224 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Im Bahnhof Gossau sind die Gleise 4 und 5 gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919224 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Im Bahnhof Gossau sind die Gleise 4 und 5 gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919224 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Im Bahnhof Gossau sind die Gleise 4 und 5 gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919224 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Im Bahnhof Gossau sind die Gleise 4 und 5 gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919224 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Im Bahnhof Gossau sind die Gleise 4 und 5 gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919224 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Im Bahnhof Gossau sind die Gleise 4 und 5 gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919224 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Im Bahnhof Gossau sind die Gleise 4 und 5 gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919224 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Im Bahnhof Gossau sind die Gleise 4 und 5 gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919224 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Im Bahnhof Gossau sind die Gleise 4 und 5 gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919230 | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Totalsperre Gossau -Arnegg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - Arnegg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919230 | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Totalsperre Gossau -Arnegg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - Arnegg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919230 | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Totalsperre Gossau -Arnegg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - Arnegg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919230 | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Totalsperre Gossau -Arnegg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - Arnegg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919230 | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Totalsperre Gossau -Arnegg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - Arnegg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919230 | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Totalsperre Gossau -Arnegg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - Arnegg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919230 | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Totalsperre Gossau -Arnegg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - Arnegg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919230 | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Totalsperre Gossau -Arnegg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - Arnegg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919230 | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Totalsperre Gossau -Arnegg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - Arnegg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919230 | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Totalsperre Gossau -Arnegg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - Arnegg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919239 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkel - Flawil | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Flawil - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919239 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkel - Flawil | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Flawil - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919239 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkel - Flawil | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Flawil - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919239 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkel - Flawil | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Flawil - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919239 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkel - Flawil | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Flawil - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919239 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkel - Flawil | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Flawil - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919239 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkel - Flawil | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Flawil - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919239 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkel - Flawil | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Flawil - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919239 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkel - Flawil | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Flawil - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919239 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkel - Flawil | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Flawil - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919246 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Flawil - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919246 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Flawil - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919246 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Flawil - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919246 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Flawil - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919246 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Flawil - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919246 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Flawil - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919246 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Flawil - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919246 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Flawil - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919246 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Flawil - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919246 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Flawil - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919253 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkel - Flawil | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Flawil - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919253 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkel - Flawil | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Flawil - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919253 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkel - Flawil | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Flawil - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919253 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkel - Flawil | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Flawil - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919253 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkel - Flawil | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Flawil - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919253 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkel - Flawil | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Flawil - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919253 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkel - Flawil | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Flawil - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919253 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkel - Flawil | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Flawil - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919253 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkel - Flawil | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Flawil - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919253 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkel - Flawil | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Flawil - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919258 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkel - Flawil | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Flawil - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919258 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkel - Flawil | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Flawil - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919258 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkel - Flawil | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Flawil - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919258 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkel - Flawil | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Flawil - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919258 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkel - Flawil | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Flawil - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919258 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkel - Flawil | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Flawil - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919258 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkel - Flawil | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Flawil - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919258 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkel - Flawil | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Flawil - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919258 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkel - Flawil | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Flawil - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919258 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkel - Flawil | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Flawil - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919260 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Bahnhof Gossau ist das Gleis 4 und 5 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919260 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Bahnhof Gossau ist das Gleis 4 und 5 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919260 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Bahnhof Gossau ist das Gleis 4 und 5 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919260 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Bahnhof Gossau ist das Gleis 4 und 5 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919260 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Bahnhof Gossau ist das Gleis 4 und 5 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919260 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Bahnhof Gossau ist das Gleis 4 und 5 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919260 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Bahnhof Gossau ist das Gleis 4 und 5 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919260 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Bahnhof Gossau ist das Gleis 4 und 5 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919260 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Bahnhof Gossau ist das Gleis 4 und 5 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919260 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Bahnhof Gossau ist das Gleis 4 und 5 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919266 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Das Gleis 5 im Bahnhof Gossau ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919266 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Das Gleis 5 im Bahnhof Gossau ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919266 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Das Gleis 5 im Bahnhof Gossau ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919266 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Das Gleis 5 im Bahnhof Gossau ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919266 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Das Gleis 5 im Bahnhof Gossau ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919266 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Das Gleis 5 im Bahnhof Gossau ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919266 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Das Gleis 5 im Bahnhof Gossau ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919266 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Das Gleis 5 im Bahnhof Gossau ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919266 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Das Gleis 5 im Bahnhof Gossau ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919266 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Das Gleis 5 im Bahnhof Gossau ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919271 | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Bahnhof Gossau ist das Gleis 5 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919271 | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Bahnhof Gossau ist das Gleis 5 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919271 | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Bahnhof Gossau ist das Gleis 5 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919271 | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Bahnhof Gossau ist das Gleis 5 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919271 | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Bahnhof Gossau ist das Gleis 5 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919271 | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Bahnhof Gossau ist das Gleis 5 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919271 | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Bahnhof Gossau ist das Gleis 5 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919271 | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Bahnhof Gossau ist das Gleis 5 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919271 | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Bahnhof Gossau ist das Gleis 5 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919271 | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Bahnhof Gossau ist das Gleis 5 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919276 | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Im Bahnhof Gossau sind die Gleise 4 und 5 gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919276 | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Im Bahnhof Gossau sind die Gleise 4 und 5 gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919276 | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Im Bahnhof Gossau sind die Gleise 4 und 5 gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919276 | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Im Bahnhof Gossau sind die Gleise 4 und 5 gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919276 | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Im Bahnhof Gossau sind die Gleise 4 und 5 gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919276 | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Im Bahnhof Gossau sind die Gleise 4 und 5 gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919276 | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Im Bahnhof Gossau sind die Gleise 4 und 5 gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919276 | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Im Bahnhof Gossau sind die Gleise 4 und 5 gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919276 | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Im Bahnhof Gossau sind die Gleise 4 und 5 gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919276 | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Im Bahnhof Gossau sind die Gleise 4 und 5 gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919285 | 2026-06-11 | 2026-06-15 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.9 h | o | o | o | x | o | o | x | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919285 | 2026-06-11 | 2026-06-15 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.9 h | o | o | o | x | o | o | x | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919285 | 2026-06-11 | 2026-06-15 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.9 h | o | o | o | x | o | o | x | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919285 | 2026-06-11 | 2026-06-15 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.9 h | o | o | o | x | o | o | x | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919285 | 2026-06-11 | 2026-06-15 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.9 h | o | o | o | x | o | o | x | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919285 | 2026-06-11 | 2026-06-15 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.9 h | o | o | o | x | o | o | x | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919285 | 2026-06-11 | 2026-06-15 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.9 h | o | o | o | x | o | o | x | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919285 | 2026-06-11 | 2026-06-15 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.9 h | o | o | o | x | o | o | x | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919285 | 2026-06-11 | 2026-06-15 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.9 h | o | o | o | x | o | o | x | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919285 | 2026-06-11 | 2026-06-15 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.9 h | o | o | o | x | o | o | x | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919291 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Bahnhof Gossau ist das Gleis 5 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919291 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Bahnhof Gossau ist das Gleis 5 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919291 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Bahnhof Gossau ist das Gleis 5 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919291 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Bahnhof Gossau ist das Gleis 5 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919291 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Bahnhof Gossau ist das Gleis 5 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919291 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Bahnhof Gossau ist das Gleis 5 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919291 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Bahnhof Gossau ist das Gleis 5 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919291 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Bahnhof Gossau ist das Gleis 5 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919291 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Bahnhof Gossau ist das Gleis 5 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919291 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Bahnhof Gossau ist das Gleis 5 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919303 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919303 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919303 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919303 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919303 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919303 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919303 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919303 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919303 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919303 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919305 | 2026-06-21 | 2026-06-21 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Stellwerkbedienung vor Ort notwendig. Fahrten können vor Ort gestellt werden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919305 | 2026-06-21 | 2026-06-21 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Stellwerkbedienung vor Ort notwendig. Fahrten können vor Ort gestellt werden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919305 | 2026-06-21 | 2026-06-21 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Stellwerkbedienung vor Ort notwendig. Fahrten können vor Ort gestellt werden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919305 | 2026-06-21 | 2026-06-21 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Stellwerkbedienung vor Ort notwendig. Fahrten können vor Ort gestellt werden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919305 | 2026-06-21 | 2026-06-21 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Stellwerkbedienung vor Ort notwendig. Fahrten können vor Ort gestellt werden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919305 | 2026-06-21 | 2026-06-21 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Stellwerkbedienung vor Ort notwendig. Fahrten können vor Ort gestellt werden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919305 | 2026-06-21 | 2026-06-21 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Stellwerkbedienung vor Ort notwendig. Fahrten können vor Ort gestellt werden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919305 | 2026-06-21 | 2026-06-21 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Stellwerkbedienung vor Ort notwendig. Fahrten können vor Ort gestellt werden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919305 | 2026-06-21 | 2026-06-21 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Stellwerkbedienung vor Ort notwendig. Fahrten können vor Ort gestellt werden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919305 | 2026-06-21 | 2026-06-21 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Stellwerkbedienung vor Ort notwendig. Fahrten können vor Ort gestellt werden. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919314 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919314 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919314 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919314 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919314 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919314 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919314 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919314 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919314 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919314 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919347 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919347 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919347 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919347 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919347 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919347 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919347 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919347 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919347 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919347 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919350 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre Gossau -Arnegg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - Arnegg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919350 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre Gossau -Arnegg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - Arnegg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919350 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre Gossau -Arnegg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - Arnegg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919350 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre Gossau -Arnegg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - Arnegg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919350 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre Gossau -Arnegg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - Arnegg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919350 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre Gossau -Arnegg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - Arnegg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919350 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre Gossau -Arnegg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - Arnegg | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919350 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre Gossau -Arnegg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - Arnegg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919350 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre Gossau -Arnegg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - Arnegg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919350 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre Gossau -Arnegg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - Arnegg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919360 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.9 h | o | o | x | x | o | o | o | Das Gleis 5 im Bahnhof Gossau ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919360 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.9 h | o | o | x | x | o | o | o | Das Gleis 5 im Bahnhof Gossau ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919360 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.9 h | o | o | x | x | o | o | o | Das Gleis 5 im Bahnhof Gossau ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919360 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.9 h | o | o | x | x | o | o | o | Das Gleis 5 im Bahnhof Gossau ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919360 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.9 h | o | o | x | x | o | o | o | Das Gleis 5 im Bahnhof Gossau ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919360 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.9 h | o | o | x | x | o | o | o | Das Gleis 5 im Bahnhof Gossau ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919360 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.9 h | o | o | x | x | o | o | o | Das Gleis 5 im Bahnhof Gossau ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919360 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.9 h | o | o | x | x | o | o | o | Das Gleis 5 im Bahnhof Gossau ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919360 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.9 h | o | o | x | x | o | o | o | Das Gleis 5 im Bahnhof Gossau ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919360 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.9 h | o | o | x | x | o | o | o | Das Gleis 5 im Bahnhof Gossau ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919364 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919364 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919364 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919364 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919364 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919364 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919364 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919364 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919364 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919364 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919373 | 2026-07-07 | 2026-07-24 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Im Bahnhof Gossau sind diverse Gleise gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919373 | 2026-07-07 | 2026-07-24 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Im Bahnhof Gossau sind diverse Gleise gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919373 | 2026-07-07 | 2026-07-24 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Im Bahnhof Gossau sind diverse Gleise gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919373 | 2026-07-07 | 2026-07-24 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Im Bahnhof Gossau sind diverse Gleise gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919373 | 2026-07-07 | 2026-07-24 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Im Bahnhof Gossau sind diverse Gleise gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919373 | 2026-07-07 | 2026-07-24 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Im Bahnhof Gossau sind diverse Gleise gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919373 | 2026-07-07 | 2026-07-24 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Im Bahnhof Gossau sind diverse Gleise gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919373 | 2026-07-07 | 2026-07-24 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Im Bahnhof Gossau sind diverse Gleise gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919373 | 2026-07-07 | 2026-07-24 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Im Bahnhof Gossau sind diverse Gleise gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919373 | 2026-07-07 | 2026-07-24 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Im Bahnhof Gossau sind diverse Gleise gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919380 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919380 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919380 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919380 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919380 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919380 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919380 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919380 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919380 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919380 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919387 | 2026-07-28 | 2026-08-10 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919387 | 2026-07-28 | 2026-08-10 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919387 | 2026-07-28 | 2026-08-10 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919387 | 2026-07-28 | 2026-08-10 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919387 | 2026-07-28 | 2026-08-10 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919387 | 2026-07-28 | 2026-08-10 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919387 | 2026-07-28 | 2026-08-10 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919387 | 2026-07-28 | 2026-08-10 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919387 | 2026-07-28 | 2026-08-10 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919387 | 2026-07-28 | 2026-08-10 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919394 | 2026-08-11 | 2026-08-13 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | o | x | x | x | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919394 | 2026-08-11 | 2026-08-13 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | o | x | x | x | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919394 | 2026-08-11 | 2026-08-13 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | o | x | x | x | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919394 | 2026-08-11 | 2026-08-13 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | o | x | x | x | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919394 | 2026-08-11 | 2026-08-13 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | o | x | x | x | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919394 | 2026-08-11 | 2026-08-13 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | o | x | x | x | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919394 | 2026-08-11 | 2026-08-13 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | o | x | x | x | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919394 | 2026-08-11 | 2026-08-13 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | o | x | x | x | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919394 | 2026-08-11 | 2026-08-13 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | o | x | x | x | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-919394 | 2026-08-11 | 2026-08-13 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | o | x | x | x | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920013 | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Die Gleise sind THERMISCH ohne Absprache befahrbar: So/Mo-Fr/Sa zwingend ohne Absprache | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920013 | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Die Gleise sind THERMISCH ohne Absprache befahrbar: So/Mo-Fr/Sa zwingend ohne Absprache | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920013 | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Die Gleise sind THERMISCH ohne Absprache befahrbar: So/Mo-Fr/Sa zwingend ohne Absprache | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920013 | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Die Gleise sind THERMISCH ohne Absprache befahrbar: So/Mo-Fr/Sa zwingend ohne Absprache | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920013 | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Die Gleise sind THERMISCH ohne Absprache befahrbar: So/Mo-Fr/Sa zwingend ohne Absprache | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920013 | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Die Gleise sind THERMISCH ohne Absprache befahrbar: So/Mo-Fr/Sa zwingend ohne Absprache | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920013 | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Die Gleise sind THERMISCH ohne Absprache befahrbar: So/Mo-Fr/Sa zwingend ohne Absprache | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920013 | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Die Gleise sind THERMISCH ohne Absprache befahrbar: So/Mo-Fr/Sa zwingend ohne Absprache | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920013 | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Die Gleise sind THERMISCH ohne Absprache befahrbar: So/Mo-Fr/Sa zwingend ohne Absprache | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920013 | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Die Gleise sind THERMISCH ohne Absprache befahrbar: So/Mo-Fr/Sa zwingend ohne Absprache | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920021 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920021 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920021 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920021 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920021 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920021 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920021 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920021 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920021 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920021 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920036 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept, zusätzlich Totalsperre Gossau - Arnegg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Arnegg - Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920036 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept, zusätzlich Totalsperre Gossau - Arnegg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Arnegg - Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920036 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept, zusätzlich Totalsperre Gossau - Arnegg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Arnegg - Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920036 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept, zusätzlich Totalsperre Gossau - Arnegg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Arnegg - Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920036 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept, zusätzlich Totalsperre Gossau - Arnegg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Arnegg - Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920036 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept, zusätzlich Totalsperre Gossau - Arnegg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Arnegg - Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920036 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept, zusätzlich Totalsperre Gossau - Arnegg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Arnegg - Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920036 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept, zusätzlich Totalsperre Gossau - Arnegg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Arnegg - Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920036 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept, zusätzlich Totalsperre Gossau - Arnegg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Arnegg - Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920036 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept, zusätzlich Totalsperre Gossau - Arnegg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Arnegg - Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920045 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept, zusätzlich Totalsperre Gossau - Arnegg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Arnegg - Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920045 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept, zusätzlich Totalsperre Gossau - Arnegg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Arnegg - Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920045 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept, zusätzlich Totalsperre Gossau - Arnegg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Arnegg - Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920045 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept, zusätzlich Totalsperre Gossau - Arnegg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Arnegg - Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920045 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept, zusätzlich Totalsperre Gossau - Arnegg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Arnegg - Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920045 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept, zusätzlich Totalsperre Gossau - Arnegg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Arnegg - Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920045 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept, zusätzlich Totalsperre Gossau - Arnegg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Arnegg - Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920045 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept, zusätzlich Totalsperre Gossau - Arnegg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Arnegg - Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920045 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept, zusätzlich Totalsperre Gossau - Arnegg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Arnegg - Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920045 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept, zusätzlich Totalsperre Gossau - Arnegg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Arnegg - Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920049 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Flawil - Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920049 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Flawil - Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920049 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Flawil - Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920049 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Flawil - Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920049 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Flawil - Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920049 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Flawil - Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920049 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Flawil - Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920049 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Flawil - Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920049 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Flawil - Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920049 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Flawil - Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920052 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Bahnhof Gossau ist das Gleis 5 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920052 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Bahnhof Gossau ist das Gleis 5 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920052 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Bahnhof Gossau ist das Gleis 5 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920052 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Bahnhof Gossau ist das Gleis 5 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920052 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Bahnhof Gossau ist das Gleis 5 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920052 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Bahnhof Gossau ist das Gleis 5 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920052 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Bahnhof Gossau ist das Gleis 5 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920052 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Bahnhof Gossau ist das Gleis 5 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920052 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Bahnhof Gossau ist das Gleis 5 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920052 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Bahnhof Gossau ist das Gleis 5 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920054 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.9 h | x | x | o | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920054 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.9 h | x | x | o | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920054 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.9 h | x | x | o | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920054 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.9 h | x | x | o | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920054 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.9 h | x | x | o | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920054 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.9 h | x | x | o | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920054 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.9 h | x | x | o | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920054 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.9 h | x | x | o | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920054 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.9 h | x | x | o | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920054 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.9 h | x | x | o | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920058 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920058 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920058 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920058 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920058 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920058 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920058 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920058 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920058 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920058 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920068 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920068 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920068 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920068 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920068 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920068 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920068 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920068 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920068 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-920068 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Gossau sind gesperrt, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-928848 | 2026-01-01 | 2026-01-26 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Gleise sind THERMISCH nach Absprache befahrbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-928848 | 2026-01-01 | 2026-01-26 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Gleise sind THERMISCH nach Absprache befahrbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-928848 | 2026-01-01 | 2026-01-26 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Gleise sind THERMISCH nach Absprache befahrbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-928848 | 2026-01-01 | 2026-01-26 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Gleise sind THERMISCH nach Absprache befahrbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-928848 | 2026-01-01 | 2026-01-26 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Gleise sind THERMISCH nach Absprache befahrbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-928848 | 2026-01-01 | 2026-01-26 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Gleise sind THERMISCH nach Absprache befahrbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-928848 | 2026-01-01 | 2026-01-26 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Gleise sind THERMISCH nach Absprache befahrbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-928848 | 2026-01-01 | 2026-01-26 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Gleise sind THERMISCH nach Absprache befahrbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-928848 | 2026-01-01 | 2026-01-26 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Gleise sind THERMISCH nach Absprache befahrbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-928848 | 2026-01-01 | 2026-01-26 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Gleise sind THERMISCH nach Absprache befahrbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-968469 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Flawil - Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-968469 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Flawil - Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-968469 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Flawil - Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-968469 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Flawil - Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-968469 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Flawil - Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-968469 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Flawil - Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-968469 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Flawil - Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Ja
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-968469 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Flawil - Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-968469 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Flawil - Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18427 | I-968469 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Flawil - Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-907414 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7.1 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-907414 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7.1 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-907414 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7.1 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-907414 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7.1 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-907416 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7.1 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-907416 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7.1 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-907416 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7.1 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-907416 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7.1 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-907500 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 21:50-05:40: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-907500 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 21:50-05:40: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-907502 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.7 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-907502 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.7 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-907502 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.7 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-907502 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.7 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-907553 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7.1 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-907553 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7.1 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-907553 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7.1 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-907553 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7.1 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-907557 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7.1 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-907557 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7.1 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-907557 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7.1 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-907557 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7.1 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-907560 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7.1 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-907560 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7.1 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-907560 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7.1 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-907560 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7.1 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-932872 | 2026-01-05 | 2026-01-23 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 5.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:40: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-932872 | 2026-01-05 | 2026-01-23 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 5.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:40: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-932874 | 2026-01-05 | 2026-01-23 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 15x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-932874 | 2026-01-05 | 2026-01-23 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 15x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-932874 | 2026-01-05 | 2026-01-23 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 15x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-932874 | 2026-01-05 | 2026-01-23 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 15x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-932893 | 2026-03-02 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:40: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-932893 | 2026-03-02 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:40: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-932895 | 2026-03-02 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 10x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-932895 | 2026-03-02 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 10x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-932895 | 2026-03-02 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 10x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-932895 | 2026-03-02 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 10x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-932926 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:40: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-932926 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:40: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-932928 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-932928 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-932928 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-932928 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-932948 | 2026-03-29 | 2026-04-10 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 7.8 h | x | x | x | x | x | o | x | 21:50-05:40: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-932948 | 2026-03-29 | 2026-04-10 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 7.8 h | x | x | x | x | x | o | x | 21:50-05:40: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-932950 | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-932950 | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-932950 | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-932950 | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-933005 | 2026-04-13 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 30x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:50-05:40: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-933005 | 2026-04-13 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 30x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:50-05:40: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-933013 | 2026-04-14 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 30x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf - Sihlbrugg | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-933013 | 2026-04-14 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 30x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf - Sihlbrugg | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-933013 | 2026-04-14 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 30x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf - Sihlbrugg | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-933013 | 2026-04-14 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 30x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf - Sihlbrugg | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-933016 | 2026-06-03 | 2026-06-12 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:40: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-933016 | 2026-06-03 | 2026-06-12 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:40: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-933018 | 2026-06-03 | 2026-06-12 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf - Sihlbrugg | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-933018 | 2026-06-03 | 2026-06-12 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf - Sihlbrugg | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-933018 | 2026-06-03 | 2026-06-12 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf - Sihlbrugg | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-933018 | 2026-06-03 | 2026-06-12 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf - Sihlbrugg | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-933194 | 2026-07-20 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 5.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:40: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-933194 | 2026-07-20 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 5.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:40: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-933198 | 2026-07-20 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 15x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf - Sihlbrugg | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-933198 | 2026-07-20 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 15x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf - Sihlbrugg | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-933198 | 2026-07-20 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 15x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf - Sihlbrugg | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-933198 | 2026-07-20 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 15x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf - Sihlbrugg | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-933214 | 2026-08-11 | 2026-08-19 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:40: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-933214 | 2026-08-11 | 2026-08-19 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:40: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-933219 | 2026-08-11 | 2026-08-19 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf - Sihlbrugg | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-933219 | 2026-08-11 | 2026-08-19 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf - Sihlbrugg | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-933219 | 2026-08-11 | 2026-08-19 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf - Sihlbrugg | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-933219 | 2026-08-11 | 2026-08-19 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf - Sihlbrugg | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-933231 | 2026-08-20 | 2026-08-26 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-933231 | 2026-08-20 | 2026-08-26 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-933231 | 2026-08-20 | 2026-08-26 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-933231 | 2026-08-20 | 2026-08-26 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-933261 | 2026-08-27 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 5.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:40: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-933261 | 2026-08-27 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 5.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:40: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-933273 | 2026-08-27 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf - Sihlbrugg | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-933273 | 2026-08-27 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf - Sihlbrugg | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-933273 | 2026-08-27 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf - Sihlbrugg | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-933273 | 2026-08-27 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf - Sihlbrugg | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-933287 | 2026-09-08 | 2026-09-15 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-933287 | 2026-09-08 | 2026-09-15 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-933287 | 2026-09-08 | 2026-09-15 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-933287 | 2026-09-08 | 2026-09-15 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-933292 | 2026-09-16 | 2026-09-23 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:40: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-933292 | 2026-09-16 | 2026-09-23 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:40: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-933298 | 2026-09-16 | 2026-09-23 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf - Sihlbrugg | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-933298 | 2026-09-16 | 2026-09-23 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf - Sihlbrugg | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-933298 | 2026-09-16 | 2026-09-23 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf - Sihlbrugg | Bahnzugang | o | Ja | Ja
2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19580 | I-933298 | 2026-09-16 | 2026-09-23 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Horgen Oberdorf - Sihlbrugg | Bahnzugang | o | Ja | Ja
20577 | Morges renouvellement de l'enclenchement année 2026 | P-22381 | I-1040116 | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de MOR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Morges - St-Prex | Sicherungsanlagen | o | Ja | Nein
20577 | Morges renouvellement de l'enclenchement année 2026 | P-22381 | I-1040116 | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de MOR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Morges - St-Prex | Sicherungsanlagen | o | Ja | Nein
20577 | Morges renouvellement de l'enclenchement année 2026 | P-22381 | I-1040117 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de MOR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lonay A (bif) - St-Prex | Sicherungsanlagen | o | Ja | Nein
20577 | Morges renouvellement de l'enclenchement année 2026 | P-22381 | I-1040117 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de MOR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lonay A (bif) - St-Prex | Sicherungsanlagen | o | Ja | Nein
20577 | Morges renouvellement de l'enclenchement année 2026 | P-22381 | I-1040121 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de MOR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lonay A (bif) - St-Prex | Sicherungsanlagen | o | Ja | Nein
20577 | Morges renouvellement de l'enclenchement année 2026 | P-22381 | I-1040121 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de MOR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lonay A (bif) - St-Prex | Sicherungsanlagen | o | Ja | Nein
20577 | Morges renouvellement de l'enclenchement année 2026 | P-22381 | I-1040127 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de MOR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Morges - St-Prex | Sicherungsanlagen | o | Ja | Nein
20577 | Morges renouvellement de l'enclenchement année 2026 | P-22381 | I-1040127 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de MOR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Morges - St-Prex | Sicherungsanlagen | o | Ja | Nein
20577 | Morges renouvellement de l'enclenchement année 2026 | P-22381 | I-1040132 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Voie unique STP-DEN Pas d'accès aux voies 2 / 3 / 4 à MOR (+voies MBC et voies de garages) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lonay A (bif) - St-Prex | Sicherungsanlagen | o | Ja | Nein
20577 | Morges renouvellement de l'enclenchement année 2026 | P-22381 | I-1040132 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Voie unique STP-DEN Pas d'accès aux voies 2 / 3 / 4 à MOR (+voies MBC et voies de garages) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lonay A (bif) - St-Prex | Sicherungsanlagen | o | Ja | Nein
20577 | Morges renouvellement de l'enclenchement année 2026 | P-22381 | I-1040430 | 2026-02-28 | 2026-03-02 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de MOR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Morges | Sicherungsanlagen | o | Ja | Nein
20577 | Morges renouvellement de l'enclenchement année 2026 | P-22381 | I-1040430 | 2026-02-28 | 2026-03-02 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de MOR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Morges | Sicherungsanlagen | o | Ja | Nein
20577 | Morges renouvellement de l'enclenchement année 2026 | P-22381 | I-1040437 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Pas d'accès aux voies 24 / 25 / 26 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Morges | Sicherungsanlagen | o | Ja | Nein
20577 | Morges renouvellement de l'enclenchement année 2026 | P-22381 | I-1040437 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Pas d'accès aux voies 24 / 25 / 26 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Morges | Sicherungsanlagen | o | Ja | Nein
20577 | Morges renouvellement de l'enclenchement année 2026 | P-22381 | I-1040442 | 2026-03-07 | 2026-03-11 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | x | x | o | o | o | x | x | Simple voie MOR-STP Pas d'accès à la voie 4 Accès restreint (uniquement côté LS) pour les voies MBC et CFF 25-17 / 18 / 19 / 26 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Morges - St-Prex | Sicherungsanlagen | o | Ja | Nein
20577 | Morges renouvellement de l'enclenchement année 2026 | P-22381 | I-1040442 | 2026-03-07 | 2026-03-11 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | x | x | o | o | o | x | x | Simple voie MOR-STP Pas d'accès à la voie 4 Accès restreint (uniquement côté LS) pour les voies MBC et CFF 25-17 / 18 / 19 / 26 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Morges - St-Prex | Sicherungsanlagen | o | Ja | Nein
20577 | Morges renouvellement de l'enclenchement année 2026 | P-22381 | I-1040445 | 2026-03-11 | 2026-03-13 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Voie unique MOR-STP Pas d'accès à la voie 1 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Morges - St-Prex | Sicherungsanlagen | o | Ja | Nein
20577 | Morges renouvellement de l'enclenchement année 2026 | P-22381 | I-1040445 | 2026-03-11 | 2026-03-13 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Voie unique MOR-STP Pas d'accès à la voie 1 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Morges - St-Prex | Sicherungsanlagen | o | Ja | Nein
20577 | Morges renouvellement de l'enclenchement année 2026 | P-22381 | I-1040467 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Pas d'accès aux voies C10-C20 / C11 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Morges | Sicherungsanlagen | o | Ja | Nein
20577 | Morges renouvellement de l'enclenchement année 2026 | P-22381 | I-1040467 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Pas d'accès aux voies C10-C20 / C11 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Morges | Sicherungsanlagen | o | Ja | Nein
20577 | Morges renouvellement de l'enclenchement année 2026 | P-22381 | I-1040479 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Pas d'accès aux voies 26/24/25/15/16/17/F8/19 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Morges | Sicherungsanlagen | o | Ja | Nein
20577 | Morges renouvellement de l'enclenchement année 2026 | P-22381 | I-1040479 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Pas d'accès aux voies 26/24/25/15/16/17/F8/19 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Morges | Sicherungsanlagen | o | Ja | Nein
20577 | Morges renouvellement de l'enclenchement année 2026 | P-22381 | I-1040490 | 2026-06-26 | 2026-06-27 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Pas d'accès aux voies 1 et 4 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Morges | Sicherungsanlagen | o | Ja | Nein
20577 | Morges renouvellement de l'enclenchement année 2026 | P-22381 | I-1040490 | 2026-06-26 | 2026-06-27 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Pas d'accès aux voies 1 et 4 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Morges | Sicherungsanlagen | o | Ja | Nein
20577 | Morges renouvellement de l'enclenchement année 2026 | P-22381 | I-1040503 | 2026-06-27 | 2026-06-28 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Voie unique entre DEN et STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Lonay A (bif) | Sicherungsanlagen | o | Ja | Nein
20577 | Morges renouvellement de l'enclenchement année 2026 | P-22381 | I-1040503 | 2026-06-27 | 2026-06-28 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Voie unique entre DEN et STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Lonay A (bif) | Sicherungsanlagen | o | Ja | Nein
20577 | Morges renouvellement de l'enclenchement année 2026 | P-22381 | I-1040512 | 2026-06-27 | 2026-06-28 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.5 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de MOR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Morges | Sicherungsanlagen | o | Ja | Nein
20577 | Morges renouvellement de l'enclenchement année 2026 | P-22381 | I-1040512 | 2026-06-27 | 2026-06-28 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.5 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de MOR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Morges | Sicherungsanlagen | o | Ja | Nein
20577 | Morges renouvellement de l'enclenchement année 2026 | P-22381 | I-1046138 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Interruption totale de la gare de MOR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Morges | Sicherungsanlagen | o | Ja | Nein
20577 | Morges renouvellement de l'enclenchement année 2026 | P-22381 | I-1046138 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Interruption totale de la gare de MOR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Morges | Sicherungsanlagen | o | Ja | Nein
20577 | Morges renouvellement de l'enclenchement année 2026 | P-22381 | I-1046157 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Voie unique STP-DEN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Lonay A (bif) | Sicherungsanlagen | o | Ja | Nein
20577 | Morges renouvellement de l'enclenchement année 2026 | P-22381 | I-1046157 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Voie unique STP-DEN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Lonay A (bif) | Sicherungsanlagen | o | Ja | Nein
20577 | Morges renouvellement de l'enclenchement année 2026 | P-22381 | I-1046158 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale de la gare de MOR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Morges | Sicherungsanlagen | o | Ja | Nein
20577 | Morges renouvellement de l'enclenchement année 2026 | P-22381 | I-1046158 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale de la gare de MOR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Morges | Sicherungsanlagen | o | Ja | Nein
20577 | Morges renouvellement de l'enclenchement année 2026 | P-22381 | I-1046164 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Voie unique STP-DEN Pas d'accès à la voie 4 à MOR (+ voies MBC et voies de garages CFF) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Lonay A (bif) | Sicherungsanlagen | o | Ja | Nein
20577 | Morges renouvellement de l'enclenchement année 2026 | P-22381 | I-1046164 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Voie unique STP-DEN Pas d'accès à la voie 4 à MOR (+ voies MBC et voies de garages CFF) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Lonay A (bif) | Sicherungsanlagen | o | Ja | Nein
20577 | Morges renouvellement de l'enclenchement année 2026 | P-22381 | I-1046165 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.5 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de MOR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Morges | Sicherungsanlagen | o | Ja | Nein
20577 | Morges renouvellement de l'enclenchement année 2026 | P-22381 | I-1046165 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.5 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale de la gare de MOR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Morges | Sicherungsanlagen | o | Ja | Nein
20577 | Morges renouvellement de l'enclenchement année 2026 | P-22381 | I-1046166 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.5 h | o | o | o | o | o | x | x | Voie unique STP-DEN Pas d'accès à la voie 1 à MOR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lonay A (bif) - St-Prex | Sicherungsanlagen | o | Ja | Nein
20577 | Morges renouvellement de l'enclenchement année 2026 | P-22381 | I-1046166 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.5 h | o | o | o | o | o | x | x | Voie unique STP-DEN Pas d'accès à la voie 1 à MOR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lonay A (bif) - St-Prex | Sicherungsanlagen | o | Ja | Nein
20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-19421 | I-897764 | 2026-01-04 | 2026-01-23 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Simple voie STP - MOR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Ja
20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-19421 | I-897764 | 2026-01-04 | 2026-01-23 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Simple voie STP - MOR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Nein
20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-19421 | I-897764 | 2026-01-04 | 2026-01-23 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Simple voie STP - MOR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Ja
20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-19421 | I-897764 | 2026-01-04 | 2026-01-23 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Simple voie STP - MOR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Nein
20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-19421 | I-897772 | 2026-01-25 | 2026-01-27 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Simple voie STP - MOR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Ja
20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-19421 | I-897772 | 2026-01-25 | 2026-01-27 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Simple voie STP - MOR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Nein
20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-19421 | I-897772 | 2026-01-25 | 2026-01-27 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Simple voie STP - MOR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Ja
20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-19421 | I-897772 | 2026-01-25 | 2026-01-27 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Simple voie STP - MOR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Nein
20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-19421 | I-897773 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Simple voie MOR - ALL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Morges - St-Prex | Fahrbahn | o | Ja | Ja
20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-19421 | I-897773 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Simple voie MOR - ALL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Morges - St-Prex | Fahrbahn | o | Ja | Nein
20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-19421 | I-897773 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Simple voie MOR - ALL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Morges - St-Prex | Fahrbahn | o | Ja | Ja
20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-19421 | I-897773 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Simple voie MOR - ALL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Morges - St-Prex | Fahrbahn | o | Ja | Nein
20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-19421 | I-897774 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Simple voie ARCY - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Morges | Fahrbahn | o | Ja | Ja
20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-19421 | I-897774 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Simple voie ARCY - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Morges | Fahrbahn | o | Ja | Nein
20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-19421 | I-897774 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Simple voie ARCY - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Morges | Fahrbahn | o | Ja | Ja
20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-19421 | I-897774 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Simple voie ARCY - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Morges | Fahrbahn | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922691 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.1 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:20-05:25h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietilikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Neugut (Abzw) - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922691 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.1 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:20-05:25h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietilikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Neugut (Abzw) - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922691 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.1 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:20-05:25h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietilikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Neugut (Abzw) - Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922691 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.1 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:20-05:25h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietilikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Neugut (Abzw) - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922691 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.1 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:20-05:25h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietilikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Neugut (Abzw) - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922691 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.1 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:20-05:25h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietilikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Neugut (Abzw) - Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922691 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.1 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:20-05:25h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietilikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Neugut (Abzw) - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922691 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.1 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:20-05:25h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietilikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Neugut (Abzw) - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922691 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.1 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:20-05:25h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietilikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Neugut (Abzw) - Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922701 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.3 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:10-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922701 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.3 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:10-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922701 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.3 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:10-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922701 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.3 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:10-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922701 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.3 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:10-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922701 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.3 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:10-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922701 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.3 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:10-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922701 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.3 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:10-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922701 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.3 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:10-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922708 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Hürlistein West | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922708 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Hürlistein West | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922708 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Hürlistein West | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922708 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Hürlistein West | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922708 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Hürlistein West | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922708 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Hürlistein West | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922708 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Hürlistein West | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922708 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Hürlistein West | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922708 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Hürlistein West | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922727 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:40-04:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein West - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922727 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:40-04:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein West - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922727 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:40-04:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein West - Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922727 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:40-04:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein West - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922727 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:40-04:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein West - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922727 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:40-04:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein West - Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922727 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:40-04:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein West - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922727 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:40-04:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein West - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922727 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:40-04:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein West - Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922729 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein West - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922729 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein West - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922729 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein West - Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922729 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein West - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922729 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein West - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922729 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein West - Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922729 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein West - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922729 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein West - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922729 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein West - Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922732 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein West - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922732 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein West - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922732 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein West - Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922732 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein West - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922732 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein West - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922732 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein West - Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922732 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein West - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922732 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein West - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922732 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein West - Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922734 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.1 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:20-05:25h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922734 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.1 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:20-05:25h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922734 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.1 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:20-05:25h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922734 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.1 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:20-05:25h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922734 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.1 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:20-05:25h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922734 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.1 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:20-05:25h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922734 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.1 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:20-05:25h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922734 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.1 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:20-05:25h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922734 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.1 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:20-05:25h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922761 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-05:20h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922761 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-05:20h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922761 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-05:20h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922761 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-05:20h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922761 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-05:20h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922761 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-05:20h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922761 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-05:20h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922761 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-05:20h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922761 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-05:20h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922781 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.3 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922781 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.3 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922781 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.3 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922781 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.3 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922781 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.3 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922781 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.3 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922781 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.3 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922781 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.3 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922781 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.3 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922786 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:30-05:20h: In Zusammenhang mti weiterer Kapazitätseinschränkung. Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon - Hürlistein. 2 Bahnhofsgleise in Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Hürlistein West | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922786 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:30-05:20h: In Zusammenhang mti weiterer Kapazitätseinschränkung. Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon - Hürlistein. 2 Bahnhofsgleise in Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Hürlistein West | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922786 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:30-05:20h: In Zusammenhang mti weiterer Kapazitätseinschränkung. Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon - Hürlistein. 2 Bahnhofsgleise in Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Hürlistein West | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922786 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:30-05:20h: In Zusammenhang mti weiterer Kapazitätseinschränkung. Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon - Hürlistein. 2 Bahnhofsgleise in Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Hürlistein West | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922786 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:30-05:20h: In Zusammenhang mti weiterer Kapazitätseinschränkung. Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon - Hürlistein. 2 Bahnhofsgleise in Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Hürlistein West | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922786 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:30-05:20h: In Zusammenhang mti weiterer Kapazitätseinschränkung. Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon - Hürlistein. 2 Bahnhofsgleise in Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Hürlistein West | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922786 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:30-05:20h: In Zusammenhang mti weiterer Kapazitätseinschränkung. Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon - Hürlistein. 2 Bahnhofsgleise in Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Hürlistein West | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922786 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:30-05:20h: In Zusammenhang mti weiterer Kapazitätseinschränkung. Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon - Hürlistein. 2 Bahnhofsgleise in Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Hürlistein West | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922786 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:30-05:20h: In Zusammenhang mti weiterer Kapazitätseinschränkung. Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon - Hürlistein. 2 Bahnhofsgleise in Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Hürlistein West | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922798 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:10-05:30h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922798 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:10-05:30h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922798 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:10-05:30h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922803 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922803 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922803 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922815 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:10-05:30h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922815 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:10-05:30h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922815 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:10-05:30h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922821 | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922821 | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922821 | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922831 | 2026-06-21 | 2026-06-23 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:10-05:30h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922831 | 2026-06-21 | 2026-06-23 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:10-05:30h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922831 | 2026-06-21 | 2026-06-23 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:10-05:30h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922835 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | x | x | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922835 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | x | x | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-922835 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | x | x | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-923497 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.3 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:10-05:30h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-923497 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.3 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:10-05:30h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-923497 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.3 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:10-05:30h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-923504 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:25-05:20h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Wallisellen / Stettbach - Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-923504 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:25-05:20h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Wallisellen / Stettbach - Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-923504 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:25-05:20h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Wallisellen / Stettbach - Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-923504 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:25-05:20h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Wallisellen / Stettbach - Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-923504 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:25-05:20h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Wallisellen / Stettbach - Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-923504 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:25-05:20h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Wallisellen / Stettbach - Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-923504 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:25-05:20h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Wallisellen / Stettbach - Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-923504 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:25-05:20h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Wallisellen / Stettbach - Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-923504 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:25-05:20h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Wallisellen / Stettbach - Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-923507 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | o | o | x | o | o | o | o | In Zusammenahang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-923507 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | o | o | x | o | o | o | o | In Zusammenahang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-923507 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | o | o | x | o | o | o | o | In Zusammenahang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-923509 | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.3 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:10-05:30h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-923509 | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.3 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:10-05:30h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-923509 | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.3 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:10-05:30h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-923510 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-923510 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-923510 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-923513 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:10-05:30h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-923513 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:10-05:30h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-923513 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:10-05:30h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-923515 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein West - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-923515 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein West - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-923515 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein West - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-923515 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein West - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-923515 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein West - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-923515 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein West - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-923515 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein West - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-923515 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein West - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-923515 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein West - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-923517 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-923517 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-923517 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-923519 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein West - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-923519 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein West - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-923519 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein West - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-923519 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein West - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-923519 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein West - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-923519 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein West - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-923519 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein West - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-923519 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein West - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19921 | I-923519 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein West - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923521 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.9 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:25-05:00h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon / Stettbach - Dietlikon sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietilikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923521 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.9 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:25-05:00h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon / Stettbach - Dietlikon sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietilikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923521 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.9 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:25-05:00h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon / Stettbach - Dietlikon sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietilikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923521 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.9 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:25-05:00h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon / Stettbach - Dietlikon sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietilikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923521 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.9 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:25-05:00h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon / Stettbach - Dietlikon sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietilikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923521 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.9 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:25-05:00h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon / Stettbach - Dietlikon sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietilikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923521 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.9 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:25-05:00h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon / Stettbach - Dietlikon sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietilikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923521 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.9 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:25-05:00h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon / Stettbach - Dietlikon sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietilikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923521 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.9 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:25-05:00h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon / Stettbach - Dietlikon sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietilikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923523 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:25h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon / Stettbach - Dietlikon / Stettbach - Dübendorf sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietilikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923523 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:25h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon / Stettbach - Dietlikon / Stettbach - Dübendorf sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietilikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923523 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:25h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon / Stettbach - Dietlikon / Stettbach - Dübendorf sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietilikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923523 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:25h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon / Stettbach - Dietlikon / Stettbach - Dübendorf sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietilikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923523 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:25h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon / Stettbach - Dietlikon / Stettbach - Dübendorf sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietilikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923523 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:25h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon / Stettbach - Dietlikon / Stettbach - Dübendorf sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietilikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923523 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:25h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon / Stettbach - Dietlikon / Stettbach - Dübendorf sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietilikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Neugut (Abzw) - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923523 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:25h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon / Stettbach - Dietlikon / Stettbach - Dübendorf sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietilikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Neugut (Abzw) - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923523 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:25h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon / Stettbach - Dietlikon / Stettbach - Dübendorf sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietilikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Neugut (Abzw) - Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923523 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:25h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon / Stettbach - Dietlikon / Stettbach - Dübendorf sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietilikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Neugut (Abzw) - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923523 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:25h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon / Stettbach - Dietlikon / Stettbach - Dübendorf sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietilikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Neugut (Abzw) - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923523 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:25h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon / Stettbach - Dietlikon / Stettbach - Dübendorf sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietilikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Neugut (Abzw) - Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923523 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:25h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon / Stettbach - Dietlikon / Stettbach - Dübendorf sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietilikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923523 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:25h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon / Stettbach - Dietlikon / Stettbach - Dübendorf sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietilikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923523 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:25h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon / Stettbach - Dietlikon / Stettbach - Dübendorf sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietilikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923527 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 01.10-04.30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung Totalsperrung Dietlikon - Stettbach und Stettbach - Dübendorf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923527 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 01.10-04.30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung Totalsperrung Dietlikon - Stettbach und Stettbach - Dübendorf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923527 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 01.10-04.30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung Totalsperrung Dietlikon - Stettbach und Stettbach - Dübendorf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923527 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 01.10-04.30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung Totalsperrung Dietlikon - Stettbach und Stettbach - Dübendorf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923527 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 01.10-04.30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung Totalsperrung Dietlikon - Stettbach und Stettbach - Dübendorf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923527 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 01.10-04.30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung Totalsperrung Dietlikon - Stettbach und Stettbach - Dübendorf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923527 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 01.10-04.30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung Totalsperrung Dietlikon - Stettbach und Stettbach - Dübendorf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923527 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 01.10-04.30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung Totalsperrung Dietlikon - Stettbach und Stettbach - Dübendorf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923527 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 01.10-04.30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung Totalsperrung Dietlikon - Stettbach und Stettbach - Dübendorf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923527 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 01.10-04.30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung Totalsperrung Dietlikon - Stettbach und Stettbach - Dübendorf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923527 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 01.10-04.30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung Totalsperrung Dietlikon - Stettbach und Stettbach - Dübendorf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923527 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 01.10-04.30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung Totalsperrung Dietlikon - Stettbach und Stettbach - Dübendorf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923527 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 01.10-04.30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung Totalsperrung Dietlikon - Stettbach und Stettbach - Dübendorf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923527 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 01.10-04.30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung Totalsperrung Dietlikon - Stettbach und Stettbach - Dübendorf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923527 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 01.10-04.30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung Totalsperrung Dietlikon - Stettbach und Stettbach - Dübendorf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923530 | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.9 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:30-05:25h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon / Stettbach - Dietlikon / Stettbach - Dübendorf sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietilikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923530 | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.9 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:30-05:25h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon / Stettbach - Dietlikon / Stettbach - Dübendorf sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietilikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923530 | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.9 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:30-05:25h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon / Stettbach - Dietlikon / Stettbach - Dübendorf sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietilikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923530 | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.9 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:30-05:25h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon / Stettbach - Dietlikon / Stettbach - Dübendorf sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietilikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923530 | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.9 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:30-05:25h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon / Stettbach - Dietlikon / Stettbach - Dübendorf sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietilikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923530 | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.9 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:30-05:25h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon / Stettbach - Dietlikon / Stettbach - Dübendorf sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietilikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923530 | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.9 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:30-05:25h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon / Stettbach - Dietlikon / Stettbach - Dübendorf sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietilikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923530 | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.9 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:30-05:25h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon / Stettbach - Dietlikon / Stettbach - Dübendorf sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietilikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923530 | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.9 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:30-05:25h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon / Stettbach - Dietlikon / Stettbach - Dübendorf sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietilikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923530 | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.9 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:30-05:25h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon / Stettbach - Dietlikon / Stettbach - Dübendorf sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietilikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923530 | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.9 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:30-05:25h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon / Stettbach - Dietlikon / Stettbach - Dübendorf sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietilikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923530 | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.9 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:30-05:25h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon / Stettbach - Dietlikon / Stettbach - Dübendorf sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietilikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923530 | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.9 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:30-05:25h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon / Stettbach - Dietlikon / Stettbach - Dübendorf sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietilikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923530 | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.9 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:30-05:25h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon / Stettbach - Dietlikon / Stettbach - Dübendorf sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietilikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923530 | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.9 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:30-05:25h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon / Stettbach - Dietlikon / Stettbach - Dübendorf sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietilikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923536 | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 2.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-03:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Totalsperrung Stettbach - Dübendorf / Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923536 | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 2.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-03:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Totalsperrung Stettbach - Dübendorf / Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923536 | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 2.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-03:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Totalsperrung Stettbach - Dübendorf / Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923536 | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 2.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-03:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Totalsperrung Stettbach - Dübendorf / Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923536 | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 2.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-03:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Totalsperrung Stettbach - Dübendorf / Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923536 | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 2.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-03:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Totalsperrung Stettbach - Dübendorf / Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923536 | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 2.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-03:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Totalsperrung Stettbach - Dübendorf / Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923536 | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 2.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-03:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Totalsperrung Stettbach - Dübendorf / Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923536 | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 2.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-03:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Totalsperrung Stettbach - Dübendorf / Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923536 | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 2.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-03:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Totalsperrung Stettbach - Dübendorf / Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923536 | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 2.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-03:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Totalsperrung Stettbach - Dübendorf / Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923536 | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 2.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-03:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Totalsperrung Stettbach - Dübendorf / Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923536 | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 2.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-03:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Totalsperrung Stettbach - Dübendorf / Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923536 | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 2.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-03:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Totalsperrung Stettbach - Dübendorf / Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923536 | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 2.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-03:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Totalsperrung Stettbach - Dübendorf / Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923540 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.1 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:25h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923540 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.1 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:25h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923540 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.1 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:25h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923540 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.1 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:25h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923540 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.1 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:25h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923540 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.1 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:25h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923540 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.1 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:25h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923540 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.1 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:25h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923540 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.1 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:25h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923548 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:20h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Totalsperrung Stettbach - Dietlikon sowie einspurge Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923548 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:20h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Totalsperrung Stettbach - Dietlikon sowie einspurge Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923548 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:20h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Totalsperrung Stettbach - Dietlikon sowie einspurge Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923548 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:20h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Totalsperrung Stettbach - Dietlikon sowie einspurge Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923548 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:20h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Totalsperrung Stettbach - Dietlikon sowie einspurge Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923548 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:20h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Totalsperrung Stettbach - Dietlikon sowie einspurge Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923548 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:20h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Totalsperrung Stettbach - Dietlikon sowie einspurge Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923548 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:20h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Totalsperrung Stettbach - Dietlikon sowie einspurge Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923548 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:20h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Totalsperrung Stettbach - Dietlikon sowie einspurge Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923583 | 2026-07-19 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:10-05:30h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923583 | 2026-07-19 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:10-05:30h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923583 | 2026-07-19 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:10-05:30h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923587 | 2026-07-20 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923587 | 2026-07-20 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19953 | I-923587 | 2026-07-20 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923593 | 2026-08-02 | 2026-08-05 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.3 h | x | x | o | o | o | o | x | 22:10-05:30h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923593 | 2026-08-02 | 2026-08-05 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.3 h | x | x | o | o | o | o | x | 22:10-05:30h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923593 | 2026-08-02 | 2026-08-05 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.3 h | x | x | o | o | o | o | x | 22:10-05:30h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923598 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:40-04:40h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Hürlistein / Dietlikon - Hürlisten. 2 Bahnhofsgleise in Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Dietlikon - Hürlistein (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923598 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:40-04:40h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Hürlistein / Dietlikon - Hürlisten. 2 Bahnhofsgleise in Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Dietlikon - Hürlistein (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923598 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:40-04:40h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Hürlistein / Dietlikon - Hürlisten. 2 Bahnhofsgleise in Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Dietlikon - Hürlistein (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923598 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:40-04:40h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Hürlistein / Dietlikon - Hürlisten. 2 Bahnhofsgleise in Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Dietlikon - Hürlistein (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923598 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:40-04:40h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Hürlistein / Dietlikon - Hürlisten. 2 Bahnhofsgleise in Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Dietlikon - Hürlistein (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923598 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:40-04:40h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Hürlistein / Dietlikon - Hürlisten. 2 Bahnhofsgleise in Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Dietlikon - Hürlistein (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923598 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:40-04:40h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Hürlistein / Dietlikon - Hürlisten. 2 Bahnhofsgleise in Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Hürlistein (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923598 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:40-04:40h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Hürlistein / Dietlikon - Hürlisten. 2 Bahnhofsgleise in Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Hürlistein (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923598 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:40-04:40h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Hürlistein / Dietlikon - Hürlisten. 2 Bahnhofsgleise in Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Hürlistein (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923598 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:40-04:40h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Hürlistein / Dietlikon - Hürlisten. 2 Bahnhofsgleise in Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Hürlistein (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923598 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:40-04:40h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Hürlistein / Dietlikon - Hürlisten. 2 Bahnhofsgleise in Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Hürlistein (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923598 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:40-04:40h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Hürlistein / Dietlikon - Hürlisten. 2 Bahnhofsgleise in Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Hürlistein (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923598 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:40-04:40h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Hürlistein / Dietlikon - Hürlisten. 2 Bahnhofsgleise in Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Hürlistein (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923598 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:40-04:40h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Hürlistein / Dietlikon - Hürlisten. 2 Bahnhofsgleise in Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Hürlistein (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923598 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:40-04:40h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Hürlistein / Dietlikon - Hürlisten. 2 Bahnhofsgleise in Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Hürlistein (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923598 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:40-04:40h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Hürlistein / Dietlikon - Hürlisten. 2 Bahnhofsgleise in Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Dietlikon - Hürlistein (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923598 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:40-04:40h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Hürlistein / Dietlikon - Hürlisten. 2 Bahnhofsgleise in Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Dietlikon - Hürlistein (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923598 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:40-04:40h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Hürlistein / Dietlikon - Hürlisten. 2 Bahnhofsgleise in Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Dietlikon - Hürlistein (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923601 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.3 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:10-05:30h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923601 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.3 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:10-05:30h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923601 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.3 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:10-05:30h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923605 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:40-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon sowie einspurige Verkehrsführung Stettbach - Dietlikon - Hürlistein. Zwei Bahnhofsgleise in Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923605 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:40-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon sowie einspurige Verkehrsführung Stettbach - Dietlikon - Hürlistein. Zwei Bahnhofsgleise in Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923605 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:40-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon sowie einspurige Verkehrsführung Stettbach - Dietlikon - Hürlistein. Zwei Bahnhofsgleise in Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923605 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:40-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon sowie einspurige Verkehrsführung Stettbach - Dietlikon - Hürlistein. Zwei Bahnhofsgleise in Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923605 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:40-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon sowie einspurige Verkehrsführung Stettbach - Dietlikon - Hürlistein. Zwei Bahnhofsgleise in Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923605 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:40-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon sowie einspurige Verkehrsführung Stettbach - Dietlikon - Hürlistein. Zwei Bahnhofsgleise in Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923605 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:40-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon sowie einspurige Verkehrsführung Stettbach - Dietlikon - Hürlistein. Zwei Bahnhofsgleise in Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923605 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:40-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon sowie einspurige Verkehrsführung Stettbach - Dietlikon - Hürlistein. Zwei Bahnhofsgleise in Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923605 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:40-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon sowie einspurige Verkehrsführung Stettbach - Dietlikon - Hürlistein. Zwei Bahnhofsgleise in Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923612 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:40-04:55h; Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon sowie einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlisten. 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923612 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:40-04:55h; Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon sowie einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlisten. 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923612 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:40-04:55h; Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon sowie einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlisten. 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923612 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:40-04:55h; Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon sowie einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlisten. 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923612 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:40-04:55h; Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon sowie einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlisten. 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923612 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:40-04:55h; Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon sowie einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlisten. 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923612 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:40-04:55h; Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon sowie einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlisten. 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923612 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:40-04:55h; Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon sowie einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlisten. 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923612 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:40-04:55h; Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon sowie einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlisten. 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923615 | 2026-08-09 | 2026-08-12 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.6 h | x | x | o | o | o | o | x | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon / Dübendorf. 2 Bahnhofsgleise (Wallisellen + Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923615 | 2026-08-09 | 2026-08-12 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.6 h | x | x | o | o | o | o | x | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon / Dübendorf. 2 Bahnhofsgleise (Wallisellen + Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923615 | 2026-08-09 | 2026-08-12 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.6 h | x | x | o | o | o | o | x | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon / Dübendorf. 2 Bahnhofsgleise (Wallisellen + Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923615 | 2026-08-09 | 2026-08-12 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.6 h | x | x | o | o | o | o | x | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon / Dübendorf. 2 Bahnhofsgleise (Wallisellen + Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923615 | 2026-08-09 | 2026-08-12 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.6 h | x | x | o | o | o | o | x | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon / Dübendorf. 2 Bahnhofsgleise (Wallisellen + Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923615 | 2026-08-09 | 2026-08-12 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.6 h | x | x | o | o | o | o | x | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon / Dübendorf. 2 Bahnhofsgleise (Wallisellen + Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923615 | 2026-08-09 | 2026-08-12 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.6 h | x | x | o | o | o | o | x | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon / Dübendorf. 2 Bahnhofsgleise (Wallisellen + Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923615 | 2026-08-09 | 2026-08-12 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.6 h | x | x | o | o | o | o | x | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon / Dübendorf. 2 Bahnhofsgleise (Wallisellen + Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923615 | 2026-08-09 | 2026-08-12 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.6 h | x | x | o | o | o | o | x | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon / Dübendorf. 2 Bahnhofsgleise (Wallisellen + Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923615 | 2026-08-09 | 2026-08-12 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.6 h | x | x | o | o | o | o | x | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon / Dübendorf. 2 Bahnhofsgleise (Wallisellen + Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923615 | 2026-08-09 | 2026-08-12 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.6 h | x | x | o | o | o | o | x | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon / Dübendorf. 2 Bahnhofsgleise (Wallisellen + Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923615 | 2026-08-09 | 2026-08-12 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.6 h | x | x | o | o | o | o | x | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon / Dübendorf. 2 Bahnhofsgleise (Wallisellen + Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923620 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.2 h | x | x | x | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923620 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.2 h | x | x | x | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923620 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.2 h | x | x | x | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923626 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:10-05:30h: Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923626 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:10-05:30h: Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923626 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:10-05:30h: Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923626 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:10-05:30h: Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923626 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:10-05:30h: Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923626 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:10-05:30h: Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923626 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:10-05:30h: Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923626 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:10-05:30h: Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923626 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:10-05:30h: Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923629 | 2026-08-13 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon sowie einspurige Verkehrsführung Stettbach - Dietlikon - Hürlistein. 2 Bahnhofsgleise in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923629 | 2026-08-13 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon sowie einspurige Verkehrsführung Stettbach - Dietlikon - Hürlistein. 2 Bahnhofsgleise in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923629 | 2026-08-13 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon sowie einspurige Verkehrsführung Stettbach - Dietlikon - Hürlistein. 2 Bahnhofsgleise in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923629 | 2026-08-13 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon sowie einspurige Verkehrsführung Stettbach - Dietlikon - Hürlistein. 2 Bahnhofsgleise in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923629 | 2026-08-13 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon sowie einspurige Verkehrsführung Stettbach - Dietlikon - Hürlistein. 2 Bahnhofsgleise in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923629 | 2026-08-13 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon sowie einspurige Verkehrsführung Stettbach - Dietlikon - Hürlistein. 2 Bahnhofsgleise in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923629 | 2026-08-13 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon sowie einspurige Verkehrsführung Stettbach - Dietlikon - Hürlistein. 2 Bahnhofsgleise in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923629 | 2026-08-13 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon sowie einspurige Verkehrsführung Stettbach - Dietlikon - Hürlistein. 2 Bahnhofsgleise in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923629 | 2026-08-13 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon sowie einspurige Verkehrsführung Stettbach - Dietlikon - Hürlistein. 2 Bahnhofsgleise in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923633 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923633 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923633 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923633 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923633 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923633 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923633 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923633 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923633 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923638 | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923638 | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923638 | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923638 | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923638 | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923638 | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923638 | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923638 | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19958 | I-923638 | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19963 | I-923647 | 2026-08-30 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:10-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19963 | I-923647 | 2026-08-30 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:10-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19963 | I-923647 | 2026-08-30 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:10-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19963 | I-923647 | 2026-08-30 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:10-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19963 | I-923647 | 2026-08-30 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:10-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19963 | I-923647 | 2026-08-30 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:10-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19963 | I-923647 | 2026-08-30 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:10-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19963 | I-923647 | 2026-08-30 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:10-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19963 | I-923647 | 2026-08-30 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:10-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19963 | I-923652 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19963 | I-923652 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19963 | I-923652 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19963 | I-923652 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19963 | I-923652 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19963 | I-923652 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19963 | I-923652 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19963 | I-923652 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19963 | I-923652 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19963 | I-923656 | 2026-09-13 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:10-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19963 | I-923656 | 2026-09-13 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:10-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19963 | I-923656 | 2026-09-13 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:10-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19963 | I-923656 | 2026-09-13 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:10-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19963 | I-923656 | 2026-09-13 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:10-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19963 | I-923656 | 2026-09-13 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:10-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19963 | I-923656 | 2026-09-13 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:10-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19963 | I-923656 | 2026-09-13 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:10-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19963 | I-923656 | 2026-09-13 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:10-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19963 | I-923664 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.1 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:25h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19963 | I-923664 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.1 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:25h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19963 | I-923664 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.1 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:25h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19963 | I-923664 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.1 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:25h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19963 | I-923664 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.1 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:25h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19963 | I-923664 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.1 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:25h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19963 | I-923672 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19963 | I-923672 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19963 | I-923672 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19963 | I-923672 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19963 | I-923672 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19963 | I-923672 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19963 | I-923672 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19963 | I-923672 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19963 | I-923672 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19963 | I-923678 | 2026-09-20 | 2026-09-24 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.3 h | x | x | x | o | o | o | x | 22:10-05:30h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19963 | I-923678 | 2026-09-20 | 2026-09-24 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.3 h | x | x | x | o | o | o | x | 22:10-05:30h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19963 | I-923678 | 2026-09-20 | 2026-09-24 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.3 h | x | x | x | o | o | o | x | 22:10-05:30h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19963 | I-923681 | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein West - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19963 | I-923681 | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein West - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19963 | I-923681 | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein West - Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19963 | I-923681 | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein West - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19963 | I-923681 | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein West - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19963 | I-923681 | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein West - Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19963 | I-923681 | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein West - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19963 | I-923681 | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein West - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19963 | I-923681 | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein West - Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19963 | I-923711 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein West - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19963 | I-923711 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein West - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19963 | I-923711 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein West - Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19963 | I-923711 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein West - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19963 | I-923711 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein West - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19963 | I-923711 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein West - Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19963 | I-923711 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein West - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19963 | I-923711 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein West - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19963 | I-923711 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein West - Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923744 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.9 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:25-05:20h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung (Wallisellen-) Dietlikon - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Hürlistein West | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923744 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.9 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:25-05:20h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung (Wallisellen-) Dietlikon - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Hürlistein West | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923744 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.9 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:25-05:20h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung (Wallisellen-) Dietlikon - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Hürlistein West | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923744 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.9 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:25-05:20h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung (Wallisellen-) Dietlikon - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Hürlistein West | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923744 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.9 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:25-05:20h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung (Wallisellen-) Dietlikon - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Hürlistein West | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923744 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.9 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:25-05:20h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung (Wallisellen-) Dietlikon - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Hürlistein West | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923744 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.9 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:25-05:20h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung (Wallisellen-) Dietlikon - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Hürlistein West | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923744 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.9 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:25-05:20h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung (Wallisellen-) Dietlikon - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Hürlistein West | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923744 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.9 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:25-05:20h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung (Wallisellen-) Dietlikon - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Hürlistein West | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923751 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein West - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923751 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein West - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923751 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein West - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923751 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein West - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923751 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein West - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923751 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein West - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923751 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein West - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923751 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein West - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923751 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein West - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923754 | 2026-10-18 | 2026-10-20 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:10-05:30h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923754 | 2026-10-18 | 2026-10-20 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:10-05:30h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923754 | 2026-10-18 | 2026-10-20 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:10-05:30h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923763 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923763 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923763 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923763 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923763 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923763 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923763 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923763 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923763 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923765 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | x | x | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923765 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | x | x | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923765 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | x | x | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923765 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | x | x | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923765 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | x | x | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923765 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | x | x | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923765 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | x | x | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923765 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | x | x | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923765 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | x | x | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923770 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Perrongleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923770 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Perrongleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923770 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Perrongleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923770 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Perrongleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923770 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Perrongleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923770 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Perrongleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923770 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Perrongleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923770 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Perrongleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923770 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Perrongleis in Dietlikon nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923772 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | o | o | x | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923772 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | o | o | x | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923772 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | o | o | x | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923772 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | o | o | x | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923772 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | o | o | x | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923772 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | o | o | x | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923772 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | o | o | x | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923772 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | o | o | x | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923772 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | o | o | x | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923774 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923774 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923774 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923774 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923774 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923774 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923774 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923774 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923774 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923776 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | x | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923776 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | x | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923776 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | x | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923776 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | x | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923776 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | x | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923776 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | x | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923776 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | x | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923776 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | x | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923776 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | x | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923791 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 4.9 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923791 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 4.9 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923791 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 4.9 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923791 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 4.9 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923791 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 4.9 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923791 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 4.9 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923791 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 4.9 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923791 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 4.9 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923791 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 4.9 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923794 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923794 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923794 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923794 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923794 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923794 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923794 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923794 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19973 | I-923794 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923799 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:40-04:55h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923799 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:40-04:55h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923799 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:40-04:55h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923799 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:40-04:55h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923799 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:40-04:55h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923799 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:40-04:55h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923799 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:40-04:55h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923799 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:40-04:55h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923799 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:40-04:55h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923801 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:55h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar sowie Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon und einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923801 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:55h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar sowie Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon und einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923801 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:55h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar sowie Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon und einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923801 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:55h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar sowie Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon und einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923801 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:55h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar sowie Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon und einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923801 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:55h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar sowie Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon und einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923801 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:55h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar sowie Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon und einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923801 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:55h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar sowie Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon und einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923801 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:55h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar sowie Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon und einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923805 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.1 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:20-05:25h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923805 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.1 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:20-05:25h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923805 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.1 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:20-05:25h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923805 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.1 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:20-05:25h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923805 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.1 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:20-05:25h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923805 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.1 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:20-05:25h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923805 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.1 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:20-05:25h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923805 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.1 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:20-05:25h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923805 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.1 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:20-05:25h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Neugut (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923810 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:25-05:20h; 1 Bahnhnofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923810 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:25-05:20h; 1 Bahnhnofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923810 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:25-05:20h; 1 Bahnhnofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923810 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:25-05:20h; 1 Bahnhnofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923810 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:25-05:20h; 1 Bahnhnofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923810 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:25-05:20h; 1 Bahnhnofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923810 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:25-05:20h; 1 Bahnhnofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923810 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:25-05:20h; 1 Bahnhnofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923810 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:25-05:20h; 1 Bahnhnofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923812 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923812 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923812 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923812 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923812 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923812 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923812 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923812 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923812 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923815 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:10-05:25h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923815 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:10-05:25h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923815 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:10-05:25h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923815 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:10-05:25h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923815 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:10-05:25h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923815 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:10-05:25h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923815 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:10-05:25h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923815 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:10-05:25h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923815 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:10-05:25h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923817 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:40-04:55h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar sowie Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon und einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923817 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:40-04:55h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar sowie Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon und einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923817 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:40-04:55h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar sowie Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon und einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923817 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:40-04:55h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar sowie Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon und einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923817 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:40-04:55h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar sowie Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon und einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923817 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:40-04:55h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar sowie Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon und einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923817 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:40-04:55h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar sowie Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon und einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923817 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:40-04:55h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar sowie Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon und einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923817 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:40-04:55h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar sowie Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon und einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923819 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:40-04:55h; 1 Bahnhofsgleise nicht verfügbar sowie Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon und einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923819 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:40-04:55h; 1 Bahnhofsgleise nicht verfügbar sowie Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon und einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923819 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:40-04:55h; 1 Bahnhofsgleise nicht verfügbar sowie Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon und einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923819 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:40-04:55h; 1 Bahnhofsgleise nicht verfügbar sowie Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon und einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923819 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:40-04:55h; 1 Bahnhofsgleise nicht verfügbar sowie Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon und einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923819 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:40-04:55h; 1 Bahnhofsgleise nicht verfügbar sowie Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon und einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923819 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:40-04:55h; 1 Bahnhofsgleise nicht verfügbar sowie Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon und einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923819 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:40-04:55h; 1 Bahnhofsgleise nicht verfügbar sowie Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon und einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923819 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:40-04:55h; 1 Bahnhofsgleise nicht verfügbar sowie Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon und einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923824 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:25-05:20h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923824 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:25-05:20h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923824 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:25-05:20h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923824 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:25-05:20h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923824 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:25-05:20h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923824 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:25-05:20h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923824 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:25-05:20h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923824 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:25-05:20h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923824 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:25-05:20h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923827 | 2026-11-15 | 2026-11-19 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.6 h | x | x | x | o | o | o | x | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie je 1 Perrongleis in Wallisellen und Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923827 | 2026-11-15 | 2026-11-19 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.6 h | x | x | x | o | o | o | x | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie je 1 Perrongleis in Wallisellen und Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923827 | 2026-11-15 | 2026-11-19 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.6 h | x | x | x | o | o | o | x | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie je 1 Perrongleis in Wallisellen und Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923827 | 2026-11-15 | 2026-11-19 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.6 h | x | x | x | o | o | o | x | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie je 1 Perrongleis in Wallisellen und Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923827 | 2026-11-15 | 2026-11-19 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.6 h | x | x | x | o | o | o | x | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie je 1 Perrongleis in Wallisellen und Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923827 | 2026-11-15 | 2026-11-19 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.6 h | x | x | x | o | o | o | x | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie je 1 Perrongleis in Wallisellen und Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923827 | 2026-11-15 | 2026-11-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.6 h | x | x | x | o | o | o | x | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie je 1 Perrongleis in Wallisellen und Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923827 | 2026-11-15 | 2026-11-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.6 h | x | x | x | o | o | o | x | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie je 1 Perrongleis in Wallisellen und Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923827 | 2026-11-15 | 2026-11-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.6 h | x | x | x | o | o | o | x | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie je 1 Perrongleis in Wallisellen und Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923827 | 2026-11-15 | 2026-11-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.6 h | x | x | x | o | o | o | x | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie je 1 Perrongleis in Wallisellen und Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923827 | 2026-11-15 | 2026-11-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.6 h | x | x | x | o | o | o | x | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie je 1 Perrongleis in Wallisellen und Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923827 | 2026-11-15 | 2026-11-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.6 h | x | x | x | o | o | o | x | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie je 1 Perrongleis in Wallisellen und Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923829 | 2026-11-16 | 2026-11-19 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:40-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923829 | 2026-11-16 | 2026-11-19 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:40-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923829 | 2026-11-16 | 2026-11-19 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:40-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923829 | 2026-11-16 | 2026-11-19 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:40-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923829 | 2026-11-16 | 2026-11-19 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:40-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923829 | 2026-11-16 | 2026-11-19 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:40-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923829 | 2026-11-16 | 2026-11-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:40-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923829 | 2026-11-16 | 2026-11-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:40-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923829 | 2026-11-16 | 2026-11-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:40-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923829 | 2026-11-16 | 2026-11-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:40-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923829 | 2026-11-16 | 2026-11-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:40-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923829 | 2026-11-16 | 2026-11-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:40-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923832 | 2026-11-19 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie je 1 Perrongleis in Wallisellen und Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923832 | 2026-11-19 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie je 1 Perrongleis in Wallisellen und Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923832 | 2026-11-19 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie je 1 Perrongleis in Wallisellen und Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923832 | 2026-11-19 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie je 1 Perrongleis in Wallisellen und Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923832 | 2026-11-19 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie je 1 Perrongleis in Wallisellen und Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923832 | 2026-11-19 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie je 1 Perrongleis in Wallisellen und Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923832 | 2026-11-19 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie je 1 Perrongleis in Wallisellen und Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923832 | 2026-11-19 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie je 1 Perrongleis in Wallisellen und Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923832 | 2026-11-19 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie je 1 Perrongleis in Wallisellen und Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923832 | 2026-11-19 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie je 1 Perrongleis in Wallisellen und Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923832 | 2026-11-19 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie je 1 Perrongleis in Wallisellen und Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-923832 | 2026-11-19 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie je 1 Perrongleis in Wallisellen und Dietlikon nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19987 | I-923834 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:55h, 2 Perrongleise nicht verfügbar. Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon sowie einspurige Verkehrsführung Stettbach - Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19987 | I-923834 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:55h, 2 Perrongleise nicht verfügbar. Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon sowie einspurige Verkehrsführung Stettbach - Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19987 | I-923834 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:55h, 2 Perrongleise nicht verfügbar. Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon sowie einspurige Verkehrsführung Stettbach - Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19987 | I-923834 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:55h, 2 Perrongleise nicht verfügbar. Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon sowie einspurige Verkehrsführung Stettbach - Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19987 | I-923834 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:55h, 2 Perrongleise nicht verfügbar. Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon sowie einspurige Verkehrsführung Stettbach - Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19987 | I-923834 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:55h, 2 Perrongleise nicht verfügbar. Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon sowie einspurige Verkehrsführung Stettbach - Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19987 | I-923834 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:55h, 2 Perrongleise nicht verfügbar. Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon sowie einspurige Verkehrsführung Stettbach - Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19987 | I-923834 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:55h, 2 Perrongleise nicht verfügbar. Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon sowie einspurige Verkehrsführung Stettbach - Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19987 | I-923834 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:55h, 2 Perrongleise nicht verfügbar. Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon sowie einspurige Verkehrsführung Stettbach - Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19987 | I-923855 | 2026-12-09 | 2026-12-11 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.3 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:10-05:30h: Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19987 | I-923855 | 2026-12-09 | 2026-12-11 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.3 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:10-05:30h: Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19987 | I-923855 | 2026-12-09 | 2026-12-11 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.3 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:10-05:30h: Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19987 | I-923890 | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | x | x | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19987 | I-923890 | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | x | x | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19987 | I-923890 | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | x | x | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-956766 | 2026-11-20 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-956766 | 2026-11-20 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-956766 | 2026-11-20 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-956766 | 2026-11-20 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-956766 | 2026-11-20 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-956766 | 2026-11-20 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-956766 | 2026-11-20 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-956766 | 2026-11-20 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-956766 | 2026-11-20 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-956766 | 2026-11-20 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-956766 | 2026-11-20 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21411 | AS 2035: MSZW Abschnitt 3: Dietlikon | P-19982 | I-956766 | 2026-11-20 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Einspurige Verkehrsführung Stettbach - Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20120 | I-1004841 | 2026-09-22 | 2026-09-25 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein (Abzw) - Bassersdorf | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20120 | I-1004841 | 2026-09-22 | 2026-09-25 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein (Abzw) - Bassersdorf | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20120 | I-1004841 | 2026-09-22 | 2026-09-25 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein (Abzw) - Bassersdorf | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20120 | I-1004851 | 2026-10-06 | 2026-10-09 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20120 | I-1004851 | 2026-10-06 | 2026-10-09 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20120 | I-1004851 | 2026-10-06 | 2026-10-09 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20120 | I-1004857 | 2026-10-27 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | o | o | x | o | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung Hürlistein - Zürich Flughafen / Kloten. Einzelne Verspätungen Cargo bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein (Abzw) - Dorfnest (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20120 | I-1004857 | 2026-10-27 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | o | o | x | o | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung Hürlistein - Zürich Flughafen / Kloten. Einzelne Verspätungen Cargo bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein (Abzw) - Dorfnest (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20120 | I-1004857 | 2026-10-27 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | o | o | x | o | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung Hürlistein - Zürich Flughafen / Kloten. Einzelne Verspätungen Cargo bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein (Abzw) - Dorfnest (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20101 | I-1019854 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20101 | I-1019854 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20101 | I-1019854 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20120 | I-1044058 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung Hürlistein - Zürich Flughafen / Kloten. Einzelne Verspätungen Cargo bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dorfnest (Abzw) - Bassersdorf | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20120 | I-1044058 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung Hürlistein - Zürich Flughafen / Kloten. Einzelne Verspätungen Cargo bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dorfnest (Abzw) - Bassersdorf | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20120 | I-1044058 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung Hürlistein - Zürich Flughafen / Kloten. Einzelne Verspätungen Cargo bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dorfnest (Abzw) - Bassersdorf | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20101 | I-1056367 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bassersdorf - Hürlistein (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20101 | I-1056367 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bassersdorf - Hürlistein (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20101 | I-1056367 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bassersdorf - Hürlistein (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20101 | I-1056367 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bassersdorf - Hürlistein (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20101 | I-1056367 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bassersdorf - Hürlistein (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20101 | I-1056367 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bassersdorf - Hürlistein (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20101 | I-1056377 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:45-04:45h: Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kloten - Dorfnest (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20101 | I-1056377 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:45-04:45h: Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kloten - Dorfnest (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20101 | I-1056377 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:45-04:45h: Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kloten - Dorfnest (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20101 | I-1056383 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20101 | I-1056383 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20101 | I-1056383 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20120 | I-1056428 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20120 | I-1056428 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20120 | I-1056428 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20120 | I-1056459 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein (Abzw) - Dorfnest (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20120 | I-1056459 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein (Abzw) - Dorfnest (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20120 | I-1056459 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein (Abzw) - Dorfnest (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20120 | I-1059798 | 2026-10-12 | 2026-10-26 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung Hürlistein - Zürich Flughafen / Kloten. Einzelne Verspätungen Cargo bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dorfnest (Abzw) - Hürlistein (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20120 | I-1059798 | 2026-10-12 | 2026-10-26 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung Hürlistein - Zürich Flughafen / Kloten. Einzelne Verspätungen Cargo bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dorfnest (Abzw) - Hürlistein (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20120 | I-1059798 | 2026-10-12 | 2026-10-26 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung Hürlistein - Zürich Flughafen / Kloten. Einzelne Verspätungen Cargo bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dorfnest (Abzw) - Hürlistein (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20120 | I-1059803 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung Hürlistein - Zürich Flughafen / Kloten. Einzelne Verspätungen Cargo bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dorfnest (Abzw) - Bassersdorf | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20120 | I-1059803 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung Hürlistein - Zürich Flughafen / Kloten. Einzelne Verspätungen Cargo bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dorfnest (Abzw) - Bassersdorf | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20120 | I-1059803 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung Hürlistein - Zürich Flughafen / Kloten. Einzelne Verspätungen Cargo bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dorfnest (Abzw) - Bassersdorf | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-5602 | I-232234 | 2026-06-15 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 95 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Ausserbetriebnahme Gleis 4 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bassersdorf | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-5602 | I-232234 | 2026-06-15 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 95 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Ausserbetriebnahme Gleis 4 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bassersdorf | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-5602 | I-232234 | 2026-06-15 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 95 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Ausserbetriebnahme Gleis 4 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bassersdorf | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-5602 | I-928171 | 2026-09-24 | 2026-12-12 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 79 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Ausserbetriebnahme Gleis 4 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bassersdorf | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-5602 | I-928171 | 2026-09-24 | 2026-12-12 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 79 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Ausserbetriebnahme Gleis 4 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bassersdorf | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-5602 | I-928171 | 2026-09-24 | 2026-12-12 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 79 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Ausserbetriebnahme Gleis 4 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bassersdorf | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20101 | I-928181 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung. Verspätungen Cargo bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bassersdorf | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20101 | I-928181 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung. Verspätungen Cargo bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bassersdorf | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20101 | I-928181 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung. Verspätungen Cargo bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bassersdorf | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20101 | I-928326 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung. Verspätungen Cargo bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dorfnest (Abzw) - Hürlistein (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20101 | I-928326 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung. Verspätungen Cargo bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dorfnest (Abzw) - Hürlistein (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20101 | I-928326 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung. Verspätungen Cargo bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dorfnest (Abzw) - Hürlistein (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20101 | I-928331 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung. Verspätungen Cargo bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bassersdorf | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20101 | I-928331 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung. Verspätungen Cargo bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bassersdorf | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20101 | I-928331 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung. Verspätungen Cargo bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bassersdorf | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20101 | I-928335 | 2026-06-23 | 2026-06-26 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bassersdorf | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20101 | I-928335 | 2026-06-23 | 2026-06-26 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bassersdorf | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20101 | I-928335 | 2026-06-23 | 2026-06-26 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bassersdorf | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20101 | I-928340 | 2026-06-27 | 2026-06-29 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | x | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bassersdorf | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20101 | I-928340 | 2026-06-27 | 2026-06-29 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | x | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bassersdorf | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20101 | I-928340 | 2026-06-27 | 2026-06-29 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | x | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bassersdorf | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20101 | I-928346 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bassersdorf | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20101 | I-928346 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bassersdorf | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20101 | I-928346 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bassersdorf | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20101 | I-928349 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20101 | I-928349 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20101 | I-928349 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20101 | I-928354 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | o | o | o | o | x | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bassersdorf - Hürlistein (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20101 | I-928354 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | o | o | o | o | x | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bassersdorf - Hürlistein (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20101 | I-928354 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | o | o | o | o | x | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bassersdorf - Hürlistein (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20101 | I-928362 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein (Abzw) - Bassersdorf | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20101 | I-928362 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein (Abzw) - Bassersdorf | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20101 | I-928362 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein (Abzw) - Bassersdorf | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20101 | I-928367 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bassersdorf - Hürlistein (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20101 | I-928367 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bassersdorf - Hürlistein (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20101 | I-928367 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bassersdorf - Hürlistein (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20101 | I-928368 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bassersdorf - Hürlistein (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20101 | I-928368 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bassersdorf - Hürlistein (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20101 | I-928368 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bassersdorf - Hürlistein (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20101 | I-928368 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bassersdorf - Hürlistein (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20101 | I-928368 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bassersdorf - Hürlistein (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20101 | I-928368 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bassersdorf - Hürlistein (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20101 | I-928369 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung. Verspätungen Cargo bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bassersdorf | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20101 | I-928369 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung. Verspätungen Cargo bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bassersdorf | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20101 | I-928369 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung. Verspätungen Cargo bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bassersdorf | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20101 | I-928374 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung. Verspätungen Cargo bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dorfnest (Abzw) - Bassersdorf | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20101 | I-928374 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung. Verspätungen Cargo bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dorfnest (Abzw) - Bassersdorf | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20101 | I-928374 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung. Verspätungen Cargo bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dorfnest (Abzw) - Bassersdorf | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20101 | I-928379 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung. Verspätungen Cargo bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bassersdorf - Dorfnest (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20101 | I-928379 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung. Verspätungen Cargo bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bassersdorf - Dorfnest (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20101 | I-928379 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung. Verspätungen Cargo bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bassersdorf - Dorfnest (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20101 | I-928384 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:45-04:45h: Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kloten - Dorfnest (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20101 | I-928384 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:45-04:45h: Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kloten - Dorfnest (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20101 | I-928384 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:45-04:45h: Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kloten - Dorfnest (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20110 | I-928425 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Flughafen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20110 | I-928425 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Flughafen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20110 | I-928425 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Flughafen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20110 | I-928431 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bassersdorf | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20110 | I-928431 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bassersdorf | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20110 | I-928431 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bassersdorf | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20110 | I-928438 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bassersdorf | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20110 | I-928438 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bassersdorf | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20110 | I-928438 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bassersdorf | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20110 | I-928448 | 2026-08-11 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kloten - Bassersdorf | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20110 | I-928448 | 2026-08-11 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kloten - Bassersdorf | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20110 | I-928448 | 2026-08-11 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kloten - Bassersdorf | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20120 | I-928575 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung Hürlistein - Zürich Flughafen / Kloten. Einzelne Verspätungen Cargo bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein (Abzw) - Dorfnest (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20120 | I-928575 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung Hürlistein - Zürich Flughafen / Kloten. Einzelne Verspätungen Cargo bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein (Abzw) - Dorfnest (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20120 | I-928575 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung Hürlistein - Zürich Flughafen / Kloten. Einzelne Verspätungen Cargo bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein (Abzw) - Dorfnest (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20120 | I-928579 | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung Hürlistein - Zürich Flughafen / Kloten. Einzelne Verspätungen Cargo bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein (Abzw) - Dorfnest (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20120 | I-928579 | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung Hürlistein - Zürich Flughafen / Kloten. Einzelne Verspätungen Cargo bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein (Abzw) - Dorfnest (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20120 | I-928579 | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung Hürlistein - Zürich Flughafen / Kloten. Einzelne Verspätungen Cargo bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hürlistein (Abzw) - Dorfnest (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20120 | I-928672 | 2026-11-17 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bassersdorf - Hürlistein (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20120 | I-928672 | 2026-11-17 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bassersdorf - Hürlistein (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20120 | I-928672 | 2026-11-17 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bassersdorf - Hürlistein (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20120 | I-928691 | 2026-12-08 | 2026-12-11 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bassersdorf - Dorfnest (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20120 | I-928691 | 2026-12-08 | 2026-12-11 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bassersdorf - Dorfnest (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21412 | AS 2035: MSZW Abschnitt 4: Bassersdorf + Abschnitt 2: Tunnel (Arbeiten Seite BSD) | P-20120 | I-928691 | 2026-12-08 | 2026-12-11 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bassersdorf - Dorfnest (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-1037420 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-1037420 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-1037420 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-1037420 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-1037420 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-1037420 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-1037420 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-1037420 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-1037420 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-1037420 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-1037420 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-1037420 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-1037420 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-1037420 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-1037420 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-1037420 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-1037420 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-1037420 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19860 | I-920959 | 2026-04-01 | 2028-12-10 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 984 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Ausserbetriebnahme Gleis 5 & 6 bis Abbruch | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19860 | I-920959 | 2026-04-01 | 2028-12-10 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 984 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Ausserbetriebnahme Gleis 5 & 6 bis Abbruch | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19860 | I-920959 | 2026-04-01 | 2028-12-10 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 984 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Ausserbetriebnahme Gleis 5 & 6 bis Abbruch | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19860 | I-920959 | 2026-04-01 | 2028-12-10 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 984 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Ausserbetriebnahme Gleis 5 & 6 bis Abbruch | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19860 | I-920959 | 2026-04-01 | 2028-12-10 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 984 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Ausserbetriebnahme Gleis 5 & 6 bis Abbruch | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19860 | I-920959 | 2026-04-01 | 2028-12-10 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 984 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Ausserbetriebnahme Gleis 5 & 6 bis Abbruch | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19861 | I-920962 | 2026-04-12 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-05:00h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19861 | I-920962 | 2026-04-12 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-05:00h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19861 | I-920962 | 2026-04-12 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-05:00h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19861 | I-920962 | 2026-04-12 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-05:00h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19861 | I-920962 | 2026-04-12 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-05:00h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19861 | I-920962 | 2026-04-12 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-05:00h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19861 | I-920973 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19861 | I-920973 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19861 | I-920973 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19861 | I-920973 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19861 | I-920973 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19861 | I-920973 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19861 | I-920973 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19861 | I-920973 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19861 | I-920973 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19861 | I-920973 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19861 | I-920973 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19861 | I-920973 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19861 | I-920973 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19861 | I-920973 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19861 | I-920973 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19861 | I-920973 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19861 | I-920973 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19861 | I-920973 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19861 | I-920982 | 2026-04-19 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19861 | I-920982 | 2026-04-19 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19861 | I-920982 | 2026-04-19 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19861 | I-920982 | 2026-04-19 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19861 | I-920982 | 2026-04-19 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19861 | I-920982 | 2026-04-19 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19861 | I-920982 | 2026-04-19 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19861 | I-920982 | 2026-04-19 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19861 | I-920982 | 2026-04-19 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19861 | I-920982 | 2026-04-19 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19861 | I-920982 | 2026-04-19 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19861 | I-920982 | 2026-04-19 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19861 | I-920982 | 2026-04-19 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19861 | I-920982 | 2026-04-19 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19861 | I-920982 | 2026-04-19 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19861 | I-920982 | 2026-04-19 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19861 | I-920982 | 2026-04-19 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19861 | I-920982 | 2026-04-19 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19861 | I-920987 | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19861 | I-920987 | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19861 | I-920987 | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19861 | I-920987 | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19861 | I-920987 | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19861 | I-920987 | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921000 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:03-04:58h: 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar sowie Totalsperrung Zürich Oerlikon - Wallisellen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921000 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:03-04:58h: 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar sowie Totalsperrung Zürich Oerlikon - Wallisellen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921000 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:03-04:58h: 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar sowie Totalsperrung Zürich Oerlikon - Wallisellen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921000 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:03-04:58h: 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar sowie Totalsperrung Zürich Oerlikon - Wallisellen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921000 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:03-04:58h: 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar sowie Totalsperrung Zürich Oerlikon - Wallisellen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921000 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:03-04:58h: 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar sowie Totalsperrung Zürich Oerlikon - Wallisellen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921000 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:03-04:58h: 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar sowie Totalsperrung Zürich Oerlikon - Wallisellen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921000 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:03-04:58h: 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar sowie Totalsperrung Zürich Oerlikon - Wallisellen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921000 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:03-04:58h: 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar sowie Totalsperrung Zürich Oerlikon - Wallisellen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921000 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:03-04:58h: 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar sowie Totalsperrung Zürich Oerlikon - Wallisellen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921000 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:03-04:58h: 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar sowie Totalsperrung Zürich Oerlikon - Wallisellen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921000 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:03-04:58h: 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar sowie Totalsperrung Zürich Oerlikon - Wallisellen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921000 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:03-04:58h: 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar sowie Totalsperrung Zürich Oerlikon - Wallisellen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921000 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:03-04:58h: 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar sowie Totalsperrung Zürich Oerlikon - Wallisellen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921000 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:03-04:58h: 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar sowie Totalsperrung Zürich Oerlikon - Wallisellen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921000 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:03-04:58h: 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar sowie Totalsperrung Zürich Oerlikon - Wallisellen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921000 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:03-04:58h: 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar sowie Totalsperrung Zürich Oerlikon - Wallisellen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921000 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 01:03-04:58h: 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar sowie Totalsperrung Zürich Oerlikon - Wallisellen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921003 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921003 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921003 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921003 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921003 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921003 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921003 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921003 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921003 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921003 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921003 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921003 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921003 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921003 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921003 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921003 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921003 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921003 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921008 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:32-05:10h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921008 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:32-05:10h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921008 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:32-05:10h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921008 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:32-05:10h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921008 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:32-05:10h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921008 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:32-05:10h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921008 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:32-05:10h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921008 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:32-05:10h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921008 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:32-05:10h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921008 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:32-05:10h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921008 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:32-05:10h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921008 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:32-05:10h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921008 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:32-05:10h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921008 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:32-05:10h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921008 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:32-05:10h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921008 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:32-05:10h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921008 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:32-05:10h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921008 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:32-05:10h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921011 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Perrongleis in Wallisellen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921011 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Perrongleis in Wallisellen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921011 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Perrongleis in Wallisellen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921011 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Perrongleis in Wallisellen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921011 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Perrongleis in Wallisellen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921011 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Perrongleis in Wallisellen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921011 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Perrongleis in Wallisellen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921011 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Perrongleis in Wallisellen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921011 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Perrongleis in Wallisellen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921011 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Perrongleis in Wallisellen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921011 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Perrongleis in Wallisellen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921011 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Perrongleis in Wallisellen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921011 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Perrongleis in Wallisellen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921011 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Perrongleis in Wallisellen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921011 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Perrongleis in Wallisellen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921011 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Perrongleis in Wallisellen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921011 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Perrongleis in Wallisellen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921011 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Perrongleis in Wallisellen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921014 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:32-05:10; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921014 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:32-05:10; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921014 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:32-05:10; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921014 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:32-05:10; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921014 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:32-05:10; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921014 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:32-05:10; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921014 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:32-05:10; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921014 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:32-05:10; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921014 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:32-05:10; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921014 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:32-05:10; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921014 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:32-05:10; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921014 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:32-05:10; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921014 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:32-05:10; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921014 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:32-05:10; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921014 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:32-05:10; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921014 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:32-05:10; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921014 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:32-05:10; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921014 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:32-05:10; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921135 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:05-05:55h; 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921135 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:05-05:55h; 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921135 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:05-05:55h; 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921135 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:05-05:55h; 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921135 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:05-05:55h; 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921135 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:05-05:55h; 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921142 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | x | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921142 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | x | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921142 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | x | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921142 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | x | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921142 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | x | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921142 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | x | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921153 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921153 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921153 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921153 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921153 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921153 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921158 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 2:05-05:55h; 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921158 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 2:05-05:55h; 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921158 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 2:05-05:55h; 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921158 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 2:05-05:55h; 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921158 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 2:05-05:55h; 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921158 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 2:05-05:55h; 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921168 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921168 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921168 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921168 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921168 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921168 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921172 | 2026-05-26 | 2026-06-10 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921172 | 2026-05-26 | 2026-06-10 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921172 | 2026-05-26 | 2026-06-10 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921172 | 2026-05-26 | 2026-06-10 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921172 | 2026-05-26 | 2026-06-10 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921172 | 2026-05-26 | 2026-06-10 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921172 | 2026-05-26 | 2026-06-10 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921172 | 2026-05-26 | 2026-06-10 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921172 | 2026-05-26 | 2026-06-10 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921172 | 2026-05-26 | 2026-06-10 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921172 | 2026-05-26 | 2026-06-10 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921172 | 2026-05-26 | 2026-06-10 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921172 | 2026-05-26 | 2026-06-10 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921172 | 2026-05-26 | 2026-06-10 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921172 | 2026-05-26 | 2026-06-10 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921172 | 2026-05-26 | 2026-06-10 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921172 | 2026-05-26 | 2026-06-10 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921172 | 2026-05-26 | 2026-06-10 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921195 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:30-05:00h; Einspuriger Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921195 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:30-05:00h; Einspuriger Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921195 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:30-05:00h; Einspuriger Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921195 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:30-05:00h; Einspuriger Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921195 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:30-05:00h; Einspuriger Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921195 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:30-05:00h; Einspuriger Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921256 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.2 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921256 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.2 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921256 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.2 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921256 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.2 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921256 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.2 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921256 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.2 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921266 | 2026-06-16 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 13x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921266 | 2026-06-16 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 13x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921266 | 2026-06-16 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 13x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921266 | 2026-06-16 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 13x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921266 | 2026-06-16 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 13x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921266 | 2026-06-16 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 13x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921266 | 2026-06-16 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 13x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921266 | 2026-06-16 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 13x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921266 | 2026-06-16 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 13x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921266 | 2026-06-16 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 13x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921266 | 2026-06-16 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 13x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921266 | 2026-06-16 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 13x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921266 | 2026-06-16 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 13x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921266 | 2026-06-16 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 13x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921266 | 2026-06-16 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 13x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921266 | 2026-06-16 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 13x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921266 | 2026-06-16 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 13x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19862 | I-921266 | 2026-06-16 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 13x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921271 | 2026-07-05 | 2026-07-06 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921271 | 2026-07-05 | 2026-07-06 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921271 | 2026-07-05 | 2026-07-06 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921271 | 2026-07-05 | 2026-07-06 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921271 | 2026-07-05 | 2026-07-06 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921271 | 2026-07-05 | 2026-07-06 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921271 | 2026-07-05 | 2026-07-06 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921271 | 2026-07-05 | 2026-07-06 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921271 | 2026-07-05 | 2026-07-06 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921271 | 2026-07-05 | 2026-07-06 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921271 | 2026-07-05 | 2026-07-06 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921271 | 2026-07-05 | 2026-07-06 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921271 | 2026-07-05 | 2026-07-06 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921271 | 2026-07-05 | 2026-07-06 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921271 | 2026-07-05 | 2026-07-06 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921271 | 2026-07-05 | 2026-07-06 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921271 | 2026-07-05 | 2026-07-06 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921271 | 2026-07-05 | 2026-07-06 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921276 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921276 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921276 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921276 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921276 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921276 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921276 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921276 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921276 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921276 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921276 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921276 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921276 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921276 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921276 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921276 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921276 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921276 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921296 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921296 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921296 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921296 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921296 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921296 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921296 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921296 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921296 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921296 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921296 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921296 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921296 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921296 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921296 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921296 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921296 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921296 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921308 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | x | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921308 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | x | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921308 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | x | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921308 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | x | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921308 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | x | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921308 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | x | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921322 | 2026-07-07 | 2026-07-13 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.8 h | o | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921322 | 2026-07-07 | 2026-07-13 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.8 h | o | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921322 | 2026-07-07 | 2026-07-13 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.8 h | o | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921322 | 2026-07-07 | 2026-07-13 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.8 h | o | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921322 | 2026-07-07 | 2026-07-13 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.8 h | o | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921322 | 2026-07-07 | 2026-07-13 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.8 h | o | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921322 | 2026-07-07 | 2026-07-13 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.8 h | o | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921322 | 2026-07-07 | 2026-07-13 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.8 h | o | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921322 | 2026-07-07 | 2026-07-13 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.8 h | o | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921322 | 2026-07-07 | 2026-07-13 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.8 h | o | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921322 | 2026-07-07 | 2026-07-13 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.8 h | o | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921322 | 2026-07-07 | 2026-07-13 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.8 h | o | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921322 | 2026-07-07 | 2026-07-13 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.8 h | o | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921322 | 2026-07-07 | 2026-07-13 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.8 h | o | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921322 | 2026-07-07 | 2026-07-13 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.8 h | o | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921322 | 2026-07-07 | 2026-07-13 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.8 h | o | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921322 | 2026-07-07 | 2026-07-13 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.8 h | o | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921322 | 2026-07-07 | 2026-07-13 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.8 h | o | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921337 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921337 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921337 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921337 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921337 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921337 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921337 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921337 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921337 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921337 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921337 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921337 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921337 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921337 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921337 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921337 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921337 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921337 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921342 | 2026-07-14 | 2026-07-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921342 | 2026-07-14 | 2026-07-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921342 | 2026-07-14 | 2026-07-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921342 | 2026-07-14 | 2026-07-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921342 | 2026-07-14 | 2026-07-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921342 | 2026-07-14 | 2026-07-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921355 | 2026-07-19 | 2026-07-21 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921355 | 2026-07-19 | 2026-07-21 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921355 | 2026-07-19 | 2026-07-21 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921355 | 2026-07-19 | 2026-07-21 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921355 | 2026-07-19 | 2026-07-21 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921355 | 2026-07-19 | 2026-07-21 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921355 | 2026-07-19 | 2026-07-21 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921355 | 2026-07-19 | 2026-07-21 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921355 | 2026-07-19 | 2026-07-21 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921355 | 2026-07-19 | 2026-07-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921355 | 2026-07-19 | 2026-07-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921355 | 2026-07-19 | 2026-07-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921355 | 2026-07-19 | 2026-07-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921355 | 2026-07-19 | 2026-07-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921355 | 2026-07-19 | 2026-07-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921355 | 2026-07-19 | 2026-07-21 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921355 | 2026-07-19 | 2026-07-21 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921355 | 2026-07-19 | 2026-07-21 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921359 | 2026-07-19 | 2026-07-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:10-05:30h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921359 | 2026-07-19 | 2026-07-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:10-05:30h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921359 | 2026-07-19 | 2026-07-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:10-05:30h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Dietlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921390 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | x | x | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Chriesbach (Abzw) - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921390 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | x | x | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Chriesbach (Abzw) - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921390 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | x | x | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Chriesbach (Abzw) - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921390 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | x | x | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Chriesbach (Abzw) - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921390 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | x | x | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Chriesbach (Abzw) - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921390 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | x | x | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Chriesbach (Abzw) - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921421 | 2026-07-21 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.8 h | o | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921421 | 2026-07-21 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.8 h | o | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921421 | 2026-07-21 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.8 h | o | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921421 | 2026-07-21 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.8 h | o | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921421 | 2026-07-21 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.8 h | o | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921421 | 2026-07-21 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.8 h | o | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921421 | 2026-07-21 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.8 h | o | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921421 | 2026-07-21 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.8 h | o | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921421 | 2026-07-21 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.8 h | o | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921421 | 2026-07-21 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.8 h | o | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921421 | 2026-07-21 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.8 h | o | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921421 | 2026-07-21 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.8 h | o | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921421 | 2026-07-21 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.8 h | o | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921421 | 2026-07-21 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.8 h | o | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921421 | 2026-07-21 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.8 h | o | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921421 | 2026-07-21 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.8 h | o | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921421 | 2026-07-21 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.8 h | o | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921421 | 2026-07-21 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.8 h | o | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921428 | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | o | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung vom Projekt MSZW A3 Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Chriesbach (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921428 | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | o | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung vom Projekt MSZW A3 Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Chriesbach (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921428 | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | o | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung vom Projekt MSZW A3 Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Chriesbach (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921428 | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | o | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung vom Projekt MSZW A3 Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Chriesbach (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921428 | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | o | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung vom Projekt MSZW A3 Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Chriesbach (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921428 | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | x | o | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung vom Projekt MSZW A3 Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Chriesbach (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921441 | 2026-07-28 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:55h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon / Stettbach. In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen vom Projekt MSZW A3 Dietlikon Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Chriesbach (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921441 | 2026-07-28 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:55h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon / Stettbach. In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen vom Projekt MSZW A3 Dietlikon Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Chriesbach (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921441 | 2026-07-28 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:55h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon / Stettbach. In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen vom Projekt MSZW A3 Dietlikon Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Chriesbach (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921441 | 2026-07-28 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:55h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon / Stettbach. In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen vom Projekt MSZW A3 Dietlikon Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Chriesbach (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921441 | 2026-07-28 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:55h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon / Stettbach. In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen vom Projekt MSZW A3 Dietlikon Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Chriesbach (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19865 | I-921441 | 2026-07-28 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:55h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon / Stettbach. In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen vom Projekt MSZW A3 Dietlikon Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Chriesbach (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921449 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung Projekt MSZW A3 in Dietlikon Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon. Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dübendorf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Chriesbach (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921449 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung Projekt MSZW A3 in Dietlikon Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon. Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dübendorf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Chriesbach (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921449 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung Projekt MSZW A3 in Dietlikon Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon. Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dübendorf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Chriesbach (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921449 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung Projekt MSZW A3 in Dietlikon Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon. Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dübendorf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Chriesbach (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921449 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung Projekt MSZW A3 in Dietlikon Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon. Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dübendorf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Chriesbach (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921449 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung Projekt MSZW A3 in Dietlikon Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon. Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dübendorf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Chriesbach (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921476 | 2026-08-02 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921476 | 2026-08-02 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921476 | 2026-08-02 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921476 | 2026-08-02 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921476 | 2026-08-02 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921476 | 2026-08-02 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921490 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung Projekt MSZW A3 in Dietlikon Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon. Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dübendorf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Chriesbach (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921490 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung Projekt MSZW A3 in Dietlikon Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon. Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dübendorf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Chriesbach (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921490 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung Projekt MSZW A3 in Dietlikon Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon. Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dübendorf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Chriesbach (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921490 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung Projekt MSZW A3 in Dietlikon Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon. Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dübendorf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Chriesbach (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921490 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung Projekt MSZW A3 in Dietlikon Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon. Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dübendorf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Chriesbach (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921490 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung Projekt MSZW A3 in Dietlikon Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon. Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dübendorf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Chriesbach (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921525 | 2026-08-09 | 2026-08-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921525 | 2026-08-09 | 2026-08-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921525 | 2026-08-09 | 2026-08-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921525 | 2026-08-09 | 2026-08-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921525 | 2026-08-09 | 2026-08-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921525 | 2026-08-09 | 2026-08-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921540 | 2026-08-09 | 2026-08-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:55-05.30h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921540 | 2026-08-09 | 2026-08-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:55-05.30h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921540 | 2026-08-09 | 2026-08-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:55-05.30h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921540 | 2026-08-09 | 2026-08-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:55-05.30h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921540 | 2026-08-09 | 2026-08-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:55-05.30h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921540 | 2026-08-09 | 2026-08-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:55-05.30h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921545 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921545 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921545 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921545 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921545 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921545 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921549 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.6 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:55-05.30h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921549 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.6 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:55-05.30h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921549 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.6 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:55-05.30h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921549 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.6 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:55-05.30h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921549 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.6 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:55-05.30h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921549 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.6 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:55-05.30h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921554 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | x | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921554 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | x | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921554 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | x | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921554 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | x | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921554 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | x | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921554 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | x | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921554 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | x | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921554 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | x | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921554 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | x | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921554 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | x | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921554 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | x | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921554 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | x | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921554 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | x | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921554 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | x | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921554 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | x | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921554 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | x | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921554 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | x | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921554 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | x | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921565 | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.8 h | o | x | x | x | o | o | o | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921565 | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.8 h | o | x | x | x | o | o | o | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921565 | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.8 h | o | x | x | x | o | o | o | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921565 | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.8 h | o | x | x | x | o | o | o | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921565 | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.8 h | o | x | x | x | o | o | o | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921565 | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.8 h | o | x | x | x | o | o | o | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921570 | 2026-08-19 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.9 h | o | o | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921570 | 2026-08-19 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.9 h | o | o | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921570 | 2026-08-19 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.9 h | o | o | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921570 | 2026-08-19 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.9 h | o | o | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921570 | 2026-08-19 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.9 h | o | o | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921570 | 2026-08-19 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.9 h | o | o | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921570 | 2026-08-19 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.9 h | o | o | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921570 | 2026-08-19 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.9 h | o | o | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921570 | 2026-08-19 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.9 h | o | o | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921570 | 2026-08-19 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.9 h | o | o | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921570 | 2026-08-19 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.9 h | o | o | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921570 | 2026-08-19 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.9 h | o | o | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921570 | 2026-08-19 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.9 h | o | o | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921570 | 2026-08-19 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.9 h | o | o | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921570 | 2026-08-19 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.9 h | o | o | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921570 | 2026-08-19 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.9 h | o | o | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921570 | 2026-08-19 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.9 h | o | o | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921570 | 2026-08-19 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.9 h | o | o | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921585 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921585 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921585 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921585 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921585 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921585 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921589 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921589 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921589 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921589 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921589 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921589 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921595 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:55h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon / Dübendorf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Chriesbach (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921595 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:55h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon / Dübendorf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Chriesbach (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921595 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:55h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon / Dübendorf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Chriesbach (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921595 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:55h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon / Dübendorf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Chriesbach (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921595 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:55h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon / Dübendorf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Chriesbach (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921595 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-04:55h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dietlikon / Dübendorf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Chriesbach (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921603 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | x | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921603 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | x | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921603 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | x | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921603 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | x | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921603 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | x | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921603 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | x | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921603 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | x | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921603 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | x | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921603 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | x | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921603 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | x | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921603 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | x | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921603 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | x | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921603 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | x | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921603 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | x | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921603 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | x | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921603 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | x | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921603 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | x | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921603 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | x | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921612 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921612 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921612 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921612 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921612 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921612 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921620 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Düberndorf / Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Chriesbach (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921620 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Düberndorf / Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Chriesbach (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921620 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Düberndorf / Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Chriesbach (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921620 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Düberndorf / Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Chriesbach (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921620 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Düberndorf / Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Chriesbach (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921620 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Düberndorf / Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Chriesbach (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921626 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | x | x | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921626 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | x | x | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921626 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | x | x | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921626 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | x | x | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921626 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | x | x | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921626 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | x | x | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921626 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | x | x | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921626 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | x | x | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921626 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | x | x | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921626 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | x | x | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921626 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | x | x | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921626 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | x | x | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921626 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | x | x | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921626 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | x | x | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921626 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | x | x | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921626 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | x | x | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921626 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | x | x | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921626 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | x | x | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921630 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921630 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921630 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921630 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921630 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921630 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921632 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dübendorf / Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Chriesbach (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921632 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dübendorf / Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Chriesbach (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921632 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dübendorf / Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Chriesbach (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921632 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dübendorf / Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Chriesbach (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921632 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dübendorf / Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Chriesbach (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921632 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dübendorf / Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Chriesbach (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921640 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921640 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921640 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921640 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921640 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921640 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921640 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921640 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921640 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921640 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921640 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921640 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921640 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921640 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921640 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921640 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921640 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921640 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921650 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921650 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921650 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921650 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921650 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19871 | I-921650 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-921657 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-921657 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-921657 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-921657 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-921657 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-921657 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-921663 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-921663 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-921663 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-921663 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-921663 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-921663 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-921663 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-921663 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-921663 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-921663 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-921663 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-921663 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-921663 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-921663 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-921663 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-921663 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-921663 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-921663 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922258 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922258 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922258 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922258 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922258 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922258 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922262 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922262 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922262 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922262 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922262 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922262 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922262 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922262 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922262 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922262 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922262 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922262 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922262 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922262 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922262 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922262 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922262 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922262 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922266 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | x | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922266 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | x | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922266 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | x | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922266 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | x | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922266 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | x | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922266 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | x | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922269 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:05-05:55h: Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922269 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:05-05:55h: Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922269 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:05-05:55h: Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922269 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:05-05:55h: Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922269 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:05-05:55h: Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922269 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:05-05:55h: Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922269 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:05-05:55h: Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922269 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:05-05:55h: Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922269 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:05-05:55h: Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922269 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:05-05:55h: Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922269 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:05-05:55h: Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922269 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:05-05:55h: Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922269 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:05-05:55h: Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922269 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:05-05:55h: Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922269 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:05-05:55h: Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922269 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:05-05:55h: Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922269 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:05-05:55h: Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922269 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:05-05:55h: Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922272 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | x | o | o | o | o | Totalsperre Wallisellen - Dietlikon / Dübendorf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922272 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | x | o | o | o | o | Totalsperre Wallisellen - Dietlikon / Dübendorf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922272 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | x | o | o | o | o | Totalsperre Wallisellen - Dietlikon / Dübendorf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922272 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | x | o | o | o | o | Totalsperre Wallisellen - Dietlikon / Dübendorf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922272 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | x | o | o | o | o | Totalsperre Wallisellen - Dietlikon / Dübendorf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922272 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | x | o | o | o | o | Totalsperre Wallisellen - Dietlikon / Dübendorf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922277 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | x | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitäseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922277 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | x | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitäseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922277 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | x | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitäseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922277 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | x | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitäseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922277 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | x | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitäseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922277 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | x | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitäseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922280 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922280 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922280 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922280 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922280 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922280 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922284 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:40-04:55h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dübendorf / Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon in Zusammenhang mit Sperrungen Projekt MSZW A3 Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Chriesbach (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922284 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:40-04:55h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dübendorf / Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon in Zusammenhang mit Sperrungen Projekt MSZW A3 Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Chriesbach (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922284 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:40-04:55h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dübendorf / Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon in Zusammenhang mit Sperrungen Projekt MSZW A3 Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Chriesbach (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922284 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:40-04:55h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dübendorf / Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon in Zusammenhang mit Sperrungen Projekt MSZW A3 Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Chriesbach (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922284 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:40-04:55h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dübendorf / Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon in Zusammenhang mit Sperrungen Projekt MSZW A3 Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Chriesbach (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922284 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:40-04:55h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dübendorf / Totalsperrung Wallisellen - Dietlikon in Zusammenhang mit Sperrungen Projekt MSZW A3 Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Chriesbach (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922287 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | x | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922287 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | x | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922287 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | x | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922287 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | x | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922287 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | x | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922287 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | x | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922287 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | x | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922287 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | x | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922287 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | x | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922287 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | x | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922287 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | x | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922287 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | x | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922287 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | x | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922287 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | x | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922287 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | x | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922287 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | x | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922287 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | x | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922287 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | x | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922289 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922289 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922289 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922289 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922289 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922289 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922294 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922294 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922294 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922294 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922294 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922294 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922294 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922294 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922294 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922294 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922294 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922294 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922294 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922294 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922294 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922294 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922294 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922294 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922297 | 2026-09-20 | 2026-09-23 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.8 h | x | x | o | o | o | o | x | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922297 | 2026-09-20 | 2026-09-23 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.8 h | x | x | o | o | o | o | x | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922297 | 2026-09-20 | 2026-09-23 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.8 h | x | x | o | o | o | o | x | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922297 | 2026-09-20 | 2026-09-23 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.8 h | x | x | o | o | o | o | x | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922297 | 2026-09-20 | 2026-09-23 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.8 h | x | x | o | o | o | o | x | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922297 | 2026-09-20 | 2026-09-23 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.8 h | x | x | o | o | o | o | x | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922300 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.9 h | x | x | x | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922300 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.9 h | x | x | x | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922300 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.9 h | x | x | x | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922300 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.9 h | x | x | x | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922300 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.9 h | x | x | x | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922300 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.9 h | x | x | x | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922300 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.9 h | x | x | x | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922300 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.9 h | x | x | x | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922300 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.9 h | x | x | x | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922300 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.9 h | x | x | x | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922300 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.9 h | x | x | x | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922300 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.9 h | x | x | x | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922300 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.9 h | x | x | x | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922300 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.9 h | x | x | x | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922300 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.9 h | x | x | x | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922300 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.9 h | x | x | x | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922300 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.9 h | x | x | x | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922300 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.9 h | x | x | x | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922302 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922302 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922302 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922302 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922302 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922302 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922302 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922302 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922302 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922302 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922302 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922302 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922302 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922302 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922302 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922302 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922302 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922302 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922305 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922305 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922305 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922305 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922305 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19880 | I-922305 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922312 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 21.9 h | o | o | o | o | x | x | o | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung. Evtl Anpassung Nacht S-Bahnen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922312 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 21.9 h | o | o | o | o | x | x | o | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung. Evtl Anpassung Nacht S-Bahnen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922312 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 21.9 h | o | o | o | o | x | x | o | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung. Evtl Anpassung Nacht S-Bahnen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922312 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 21.9 h | o | o | o | o | x | x | o | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung. Evtl Anpassung Nacht S-Bahnen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922312 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 21.9 h | o | o | o | o | x | x | o | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung. Evtl Anpassung Nacht S-Bahnen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922312 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 21.9 h | o | o | o | o | x | x | o | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung. Evtl Anpassung Nacht S-Bahnen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922314 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922314 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922314 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922314 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922314 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922314 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922316 | 2026-10-03 | 2026-10-05 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 10.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung. Evtl Anpassung Nacht S-Bahnen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922316 | 2026-10-03 | 2026-10-05 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 10.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung. Evtl Anpassung Nacht S-Bahnen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922316 | 2026-10-03 | 2026-10-05 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 10.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung. Evtl Anpassung Nacht S-Bahnen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922316 | 2026-10-03 | 2026-10-05 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 10.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung. Evtl Anpassung Nacht S-Bahnen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922316 | 2026-10-03 | 2026-10-05 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 10.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung. Evtl Anpassung Nacht S-Bahnen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922316 | 2026-10-03 | 2026-10-05 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 10.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung. Evtl Anpassung Nacht S-Bahnen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922316 | 2026-10-03 | 2026-10-05 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 10.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung. Evtl Anpassung Nacht S-Bahnen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922316 | 2026-10-03 | 2026-10-05 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 10.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung. Evtl Anpassung Nacht S-Bahnen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922316 | 2026-10-03 | 2026-10-05 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 10.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung. Evtl Anpassung Nacht S-Bahnen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922316 | 2026-10-03 | 2026-10-05 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 10.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung. Evtl Anpassung Nacht S-Bahnen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922316 | 2026-10-03 | 2026-10-05 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 10.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung. Evtl Anpassung Nacht S-Bahnen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922316 | 2026-10-03 | 2026-10-05 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 10.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung. Evtl Anpassung Nacht S-Bahnen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922316 | 2026-10-03 | 2026-10-05 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 10.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung. Evtl Anpassung Nacht S-Bahnen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922316 | 2026-10-03 | 2026-10-05 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 10.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung. Evtl Anpassung Nacht S-Bahnen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922316 | 2026-10-03 | 2026-10-05 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 10.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung. Evtl Anpassung Nacht S-Bahnen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922316 | 2026-10-03 | 2026-10-05 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 10.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung. Evtl Anpassung Nacht S-Bahnen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922316 | 2026-10-03 | 2026-10-05 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 10.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung. Evtl Anpassung Nacht S-Bahnen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922316 | 2026-10-03 | 2026-10-05 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 10.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung. Evtl Anpassung Nacht S-Bahnen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922319 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922319 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922319 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922319 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922319 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922319 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922319 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922319 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922319 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922319 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922319 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922319 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922319 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922319 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922319 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922319 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922319 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922319 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922322 | 2026-10-06 | 2026-10-09 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922322 | 2026-10-06 | 2026-10-09 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922322 | 2026-10-06 | 2026-10-09 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922322 | 2026-10-06 | 2026-10-09 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922322 | 2026-10-06 | 2026-10-09 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922322 | 2026-10-06 | 2026-10-09 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922355 | 2026-10-11 | 2026-10-15 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.8 h | x | x | x | o | o | o | x | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922355 | 2026-10-11 | 2026-10-15 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.8 h | x | x | x | o | o | o | x | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922355 | 2026-10-11 | 2026-10-15 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.8 h | x | x | x | o | o | o | x | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922355 | 2026-10-11 | 2026-10-15 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.8 h | x | x | x | o | o | o | x | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922355 | 2026-10-11 | 2026-10-15 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.8 h | x | x | x | o | o | o | x | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922355 | 2026-10-11 | 2026-10-15 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.8 h | x | x | x | o | o | o | x | 22:00-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922357 | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | x | x | x | x | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapaziätseinschränkungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922357 | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | x | x | x | x | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapaziätseinschränkungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922357 | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | x | x | x | x | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapaziätseinschränkungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922357 | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | x | x | x | x | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapaziätseinschränkungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922357 | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | x | x | x | x | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapaziätseinschränkungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922357 | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | x | x | x | x | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapaziätseinschränkungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922357 | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | x | x | x | x | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapaziätseinschränkungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922357 | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | x | x | x | x | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapaziätseinschränkungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922357 | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | x | x | x | x | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapaziätseinschränkungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922357 | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | x | x | x | x | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapaziätseinschränkungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922357 | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | x | x | x | x | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapaziätseinschränkungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922357 | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | x | x | x | x | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapaziätseinschränkungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922357 | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | x | x | x | x | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapaziätseinschränkungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922357 | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | x | x | x | x | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapaziätseinschränkungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922357 | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | x | x | x | x | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapaziätseinschränkungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922357 | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | x | x | x | x | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapaziätseinschränkungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922357 | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | x | x | x | x | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapaziätseinschränkungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922357 | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | x | x | x | x | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapaziätseinschränkungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922359 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922359 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922359 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922359 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922359 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922359 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922359 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922359 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922359 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922359 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922359 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922359 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922359 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922359 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922359 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922359 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922359 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922359 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922361 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922361 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922361 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922361 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922361 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922361 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922365 | 2026-10-19 | 2026-10-22 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.8 h | x | x | x | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922365 | 2026-10-19 | 2026-10-22 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.8 h | x | x | x | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922365 | 2026-10-19 | 2026-10-22 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.8 h | x | x | x | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922365 | 2026-10-19 | 2026-10-22 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.8 h | x | x | x | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922365 | 2026-10-19 | 2026-10-22 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.8 h | x | x | x | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922365 | 2026-10-19 | 2026-10-22 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.8 h | x | x | x | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922365 | 2026-10-19 | 2026-10-22 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.8 h | x | x | x | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922365 | 2026-10-19 | 2026-10-22 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.8 h | x | x | x | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922365 | 2026-10-19 | 2026-10-22 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.8 h | x | x | x | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922365 | 2026-10-19 | 2026-10-22 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.8 h | x | x | x | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922365 | 2026-10-19 | 2026-10-22 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.8 h | x | x | x | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922365 | 2026-10-19 | 2026-10-22 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.8 h | x | x | x | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922365 | 2026-10-19 | 2026-10-22 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.8 h | x | x | x | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922365 | 2026-10-19 | 2026-10-22 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.8 h | x | x | x | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922365 | 2026-10-19 | 2026-10-22 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.8 h | x | x | x | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922365 | 2026-10-19 | 2026-10-22 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.8 h | x | x | x | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922365 | 2026-10-19 | 2026-10-22 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.8 h | x | x | x | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922365 | 2026-10-19 | 2026-10-22 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.8 h | x | x | x | o | o | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922370 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922370 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922370 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922370 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922370 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922370 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922370 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922370 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922370 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922370 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922370 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922370 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922370 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922370 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922370 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922370 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922370 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922370 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:05-05:55h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922375 | 2026-10-26 | 2026-10-28 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.6 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Perrongleis in Wallisellen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922375 | 2026-10-26 | 2026-10-28 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.6 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Perrongleis in Wallisellen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922375 | 2026-10-26 | 2026-10-28 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.6 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Perrongleis in Wallisellen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922375 | 2026-10-26 | 2026-10-28 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.6 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Perrongleis in Wallisellen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922375 | 2026-10-26 | 2026-10-28 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.6 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Perrongleis in Wallisellen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922375 | 2026-10-26 | 2026-10-28 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.6 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Perrongleis in Wallisellen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922386 | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.6 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Perrongleis in Wallisellen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922386 | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.6 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Perrongleis in Wallisellen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922386 | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.6 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Perrongleis in Wallisellen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922386 | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.6 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Perrongleis in Wallisellen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922386 | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.6 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Perrongleis in Wallisellen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922386 | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.6 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Perrongleis in Wallisellen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922393 | 2026-10-27 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922393 | 2026-10-27 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922393 | 2026-10-27 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922393 | 2026-10-27 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922393 | 2026-10-27 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922393 | 2026-10-27 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922393 | 2026-10-27 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922393 | 2026-10-27 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922393 | 2026-10-27 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922393 | 2026-10-27 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922393 | 2026-10-27 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922393 | 2026-10-27 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922393 | 2026-10-27 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922393 | 2026-10-27 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922393 | 2026-10-27 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922393 | 2026-10-27 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922393 | 2026-10-27 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19912 | I-922393 | 2026-10-27 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922399 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.6 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922399 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.6 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922399 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.6 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922399 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.6 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922399 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.6 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922399 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.6 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922404 | 2026-11-04 | 2026-11-06 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.6 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922404 | 2026-11-04 | 2026-11-06 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.6 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922404 | 2026-11-04 | 2026-11-06 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.6 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922404 | 2026-11-04 | 2026-11-06 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.6 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922404 | 2026-11-04 | 2026-11-06 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.6 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922404 | 2026-11-04 | 2026-11-06 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.6 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922410 | 2026-11-03 | 2026-11-06 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922410 | 2026-11-03 | 2026-11-06 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922410 | 2026-11-03 | 2026-11-06 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922410 | 2026-11-03 | 2026-11-06 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922410 | 2026-11-03 | 2026-11-06 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922410 | 2026-11-03 | 2026-11-06 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922410 | 2026-11-03 | 2026-11-06 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922410 | 2026-11-03 | 2026-11-06 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922410 | 2026-11-03 | 2026-11-06 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922410 | 2026-11-03 | 2026-11-06 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922410 | 2026-11-03 | 2026-11-06 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922410 | 2026-11-03 | 2026-11-06 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922410 | 2026-11-03 | 2026-11-06 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922410 | 2026-11-03 | 2026-11-06 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922410 | 2026-11-03 | 2026-11-06 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922410 | 2026-11-03 | 2026-11-06 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922410 | 2026-11-03 | 2026-11-06 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922410 | 2026-11-03 | 2026-11-06 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922416 | 2026-11-09 | 2026-11-11 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.6 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922416 | 2026-11-09 | 2026-11-11 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.6 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922416 | 2026-11-09 | 2026-11-11 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.6 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922416 | 2026-11-09 | 2026-11-11 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.6 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922416 | 2026-11-09 | 2026-11-11 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.6 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922416 | 2026-11-09 | 2026-11-11 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.6 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922423 | 2026-11-11 | 2026-11-13 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.6 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922423 | 2026-11-11 | 2026-11-13 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.6 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922423 | 2026-11-11 | 2026-11-13 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.6 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922423 | 2026-11-11 | 2026-11-13 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.6 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922423 | 2026-11-11 | 2026-11-13 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.6 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922423 | 2026-11-11 | 2026-11-13 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.6 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:55-05:30h; Einspurige Verkehrsführung sowie 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922428 | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922428 | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922428 | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922428 | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922428 | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922428 | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922436 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperrung Zürich Oerlikon - Wallisellen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922436 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperrung Zürich Oerlikon - Wallisellen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922436 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperrung Zürich Oerlikon - Wallisellen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922436 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperrung Zürich Oerlikon - Wallisellen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922436 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperrung Zürich Oerlikon - Wallisellen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922436 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperrung Zürich Oerlikon - Wallisellen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922436 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperrung Zürich Oerlikon - Wallisellen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922436 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperrung Zürich Oerlikon - Wallisellen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922436 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperrung Zürich Oerlikon - Wallisellen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922436 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperrung Zürich Oerlikon - Wallisellen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922436 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperrung Zürich Oerlikon - Wallisellen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922436 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperrung Zürich Oerlikon - Wallisellen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922436 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperrung Zürich Oerlikon - Wallisellen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922436 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperrung Zürich Oerlikon - Wallisellen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922436 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperrung Zürich Oerlikon - Wallisellen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922436 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperrung Zürich Oerlikon - Wallisellen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922436 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperrung Zürich Oerlikon - Wallisellen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922436 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperrung Zürich Oerlikon - Wallisellen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922439 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperrung Wallisellen - Dübendorf / Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922439 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperrung Wallisellen - Dübendorf / Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922439 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperrung Wallisellen - Dübendorf / Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922439 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperrung Wallisellen - Dübendorf / Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922439 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperrung Wallisellen - Dübendorf / Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922439 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperrung Wallisellen - Dübendorf / Dietlikon | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922631 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Umleitung Cargo via Stettbach oder Regensdorf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922631 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Umleitung Cargo via Stettbach oder Regensdorf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922631 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Umleitung Cargo via Stettbach oder Regensdorf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922631 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Umleitung Cargo via Stettbach oder Regensdorf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922631 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Umleitung Cargo via Stettbach oder Regensdorf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922631 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Umleitung Cargo via Stettbach oder Regensdorf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922631 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Umleitung Cargo via Stettbach oder Regensdorf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922631 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Umleitung Cargo via Stettbach oder Regensdorf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922631 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Umleitung Cargo via Stettbach oder Regensdorf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922631 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Umleitung Cargo via Stettbach oder Regensdorf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922631 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Umleitung Cargo via Stettbach oder Regensdorf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922631 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Umleitung Cargo via Stettbach oder Regensdorf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922631 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Umleitung Cargo via Stettbach oder Regensdorf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922631 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Umleitung Cargo via Stettbach oder Regensdorf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922631 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Umleitung Cargo via Stettbach oder Regensdorf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922631 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Umleitung Cargo via Stettbach oder Regensdorf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922631 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Umleitung Cargo via Stettbach oder Regensdorf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922631 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Umleitung Cargo via Stettbach oder Regensdorf | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922636 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.2 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922636 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.2 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922636 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.2 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922636 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.2 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922636 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.2 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-922636 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.2 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19861 | I-991383 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseisnchränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19861 | I-991383 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseisnchränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19861 | I-991383 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseisnchränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19861 | I-991383 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseisnchränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19861 | I-991383 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseisnchränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19861 | I-991383 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseisnchränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wallisellen - Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-991410 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-991410 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-991410 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-991410 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-991410 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-991410 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-991410 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-991410 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-991410 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-991410 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-991410 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-991410 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-991410 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-991410 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-991410 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-991410 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Ja
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-991410 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
21415 | AS 2035: MSZW Abschnitt 5: Wallisellen | P-19914 | I-991410 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
21599 | Opfikon_Umsetzung_BehiG | P-20073 | I-1041468 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.6 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd - Riet (Verzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
21599 | Opfikon_Umsetzung_BehiG | P-20035 | I-926206 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:35-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Opfikon Süd - Riet (Verzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
21599 | Opfikon_Umsetzung_BehiG | P-20035 | I-926207 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:35-05:50h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Riet (Verzw) - Opfikon Süd | Bahnzugang | o | Nein | Nein
21599 | Opfikon_Umsetzung_BehiG | P-20034 | I-927137 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag | x | o | o | o | o | o | o | Geänderte Abstellungen Cargo gem Grobkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Glattbrugg | Bahnzugang | o | Nein | Nein
21599 | Opfikon_Umsetzung_BehiG | P-20035 | I-927140 | 2026-02-16 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-04:35h; Einspurige Verkehrsführung Opfikon - Riet und Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Riet (Verzw) - Zürich Flughafen | Bahnzugang | o | Nein | Nein
21599 | Opfikon_Umsetzung_BehiG | P-20035 | I-927140 | 2026-02-16 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-04:35h; Einspurige Verkehrsführung Opfikon - Riet und Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Riet (Verzw) - Zürich Flughafen | Bahnzugang | o | Nein | Nein
21599 | Opfikon_Umsetzung_BehiG | P-20035 | I-927140 | 2026-02-16 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-04:35h; Einspurige Verkehrsführung Opfikon - Riet und Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Riet (Verzw) - Zürich Flughafen | Bahnzugang | o | Nein | Nein
21599 | Opfikon_Umsetzung_BehiG | P-20035 | I-927140 | 2026-02-16 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-04:35h; Einspurige Verkehrsführung Opfikon - Riet und Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Riet (Verzw) - Zürich Flughafen | Bahnzugang | o | Nein | Nein
21599 | Opfikon_Umsetzung_BehiG | P-20035 | I-927142 | 2026-03-01 | 2026-03-06 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd | Bahnzugang | o | Nein | Nein
21599 | Opfikon_Umsetzung_BehiG | P-20035 | I-927144 | 2026-03-30 | 2026-04-02 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.6 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd | Bahnzugang | o | Nein | Nein
21599 | Opfikon_Umsetzung_BehiG | P-20072 | I-927146 | 2026-04-13 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 4.6 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd | Bahnzugang | o | Nein | Nein
21599 | Opfikon_Umsetzung_BehiG | P-20072 | I-927148 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 4.6 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd | Bahnzugang | o | Nein | Nein
21599 | Opfikon_Umsetzung_BehiG | P-20072 | I-927150 | 2026-05-11 | 2026-05-22 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd | Bahnzugang | o | Nein | Nein
21599 | Opfikon_Umsetzung_BehiG | P-20072 | I-927152 | 2026-05-23 | 2026-06-14 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 22 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd | Bahnzugang | o | Nein | Nein
21599 | Opfikon_Umsetzung_BehiG | P-20072 | I-927154 | 2026-06-15 | 2026-06-29 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:15h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinsschränkung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kloten - Opfikon Süd | Bahnzugang | o | Nein | Nein
21599 | Opfikon_Umsetzung_BehiG | P-20072 | I-927155 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kloten - Opfikon Süd | Bahnzugang | o | Nein | Nein
21599 | Opfikon_Umsetzung_BehiG | P-20072 | I-927157 | 2026-06-15 | 2026-06-29 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 14 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd - Riet (Verzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
21599 | Opfikon_Umsetzung_BehiG | P-20072 | I-927174 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:45-01:45h: Kein Fahrweg Zürich Seebach - Zürich Flughafen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd | Bahnzugang | o | Nein | Nein
21599 | Opfikon_Umsetzung_BehiG | P-20072 | I-927174 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:45-01:45h: Kein Fahrweg Zürich Seebach - Zürich Flughafen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd | Bahnzugang | o | Nein | Nein
21599 | Opfikon_Umsetzung_BehiG | P-20072 | I-927174 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:45-01:45h: Kein Fahrweg Zürich Seebach - Zürich Flughafen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd | Bahnzugang | o | Nein | Nein
21599 | Opfikon_Umsetzung_BehiG | P-20072 | I-927174 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:45-01:45h: Kein Fahrweg Zürich Seebach - Zürich Flughafen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd | Bahnzugang | o | Nein | Nein
21599 | Opfikon_Umsetzung_BehiG | P-20072 | I-927175 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:05-05:00h: Kein Fahrweg Zürich Seebach - Zürich Flughafen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd | Bahnzugang | o | Nein | Nein
21599 | Opfikon_Umsetzung_BehiG | P-20072 | I-927175 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:05-05:00h: Kein Fahrweg Zürich Seebach - Zürich Flughafen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd | Bahnzugang | o | Nein | Nein
21599 | Opfikon_Umsetzung_BehiG | P-20072 | I-927175 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:05-05:00h: Kein Fahrweg Zürich Seebach - Zürich Flughafen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd | Bahnzugang | o | Nein | Nein
21599 | Opfikon_Umsetzung_BehiG | P-20072 | I-927175 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:05-05:00h: Kein Fahrweg Zürich Seebach - Zürich Flughafen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd | Bahnzugang | o | Nein | Nein
21599 | Opfikon_Umsetzung_BehiG | P-20072 | I-927176 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.0 h | o | o | o | o | o | x | o | 02:30-04:30h: Kein Fahrweg Zürich Seebach - Zürich Flughafen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd | Bahnzugang | o | Nein | Nein
21599 | Opfikon_Umsetzung_BehiG | P-20072 | I-927176 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.0 h | o | o | o | o | o | x | o | 02:30-04:30h: Kein Fahrweg Zürich Seebach - Zürich Flughafen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd | Bahnzugang | o | Nein | Nein
21599 | Opfikon_Umsetzung_BehiG | P-20072 | I-927176 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.0 h | o | o | o | o | o | x | o | 02:30-04:30h: Kein Fahrweg Zürich Seebach - Zürich Flughafen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd | Bahnzugang | o | Nein | Nein
21599 | Opfikon_Umsetzung_BehiG | P-20072 | I-927176 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.0 h | o | o | o | o | o | x | o | 02:30-04:30h: Kein Fahrweg Zürich Seebach - Zürich Flughafen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd | Bahnzugang | o | Nein | Nein
21599 | Opfikon_Umsetzung_BehiG | P-20072 | I-927177 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-01:15h: Kein Fahrweg Zürich Seebach - Zürich Flughafen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Bahnzugang | o | Nein | Nein
21599 | Opfikon_Umsetzung_BehiG | P-20072 | I-927177 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-01:15h: Kein Fahrweg Zürich Seebach - Zürich Flughafen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Bahnzugang | o | Nein | Nein
21599 | Opfikon_Umsetzung_BehiG | P-20072 | I-927177 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-01:15h: Kein Fahrweg Zürich Seebach - Zürich Flughafen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Bahnzugang | o | Nein | Nein
21599 | Opfikon_Umsetzung_BehiG | P-20072 | I-927177 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-01:15h: Kein Fahrweg Zürich Seebach - Zürich Flughafen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Bahnzugang | o | Nein | Nein
21599 | Opfikon_Umsetzung_BehiG | P-20072 | I-927179 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:05-05:15h: Kein Fahrweg Zürich Seebach - Zürich Flughafen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Bahnzugang | o | Nein | Nein
21599 | Opfikon_Umsetzung_BehiG | P-20072 | I-927179 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:05-05:15h: Kein Fahrweg Zürich Seebach - Zürich Flughafen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Bahnzugang | o | Nein | Nein
21599 | Opfikon_Umsetzung_BehiG | P-20072 | I-927179 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:05-05:15h: Kein Fahrweg Zürich Seebach - Zürich Flughafen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Bahnzugang | o | Nein | Nein
21599 | Opfikon_Umsetzung_BehiG | P-20072 | I-927179 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:05-05:15h: Kein Fahrweg Zürich Seebach - Zürich Flughafen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Bahnzugang | o | Nein | Nein
21599 | Opfikon_Umsetzung_BehiG | P-20072 | I-927180 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 02:45-04:30h: Kein Fahrweg Zürich Seebach - Zürich Flughafen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Bahnzugang | o | Nein | Nein
21599 | Opfikon_Umsetzung_BehiG | P-20072 | I-927180 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 02:45-04:30h: Kein Fahrweg Zürich Seebach - Zürich Flughafen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Bahnzugang | o | Nein | Nein
21599 | Opfikon_Umsetzung_BehiG | P-20072 | I-927180 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 02:45-04:30h: Kein Fahrweg Zürich Seebach - Zürich Flughafen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Bahnzugang | o | Nein | Nein
21599 | Opfikon_Umsetzung_BehiG | P-20072 | I-927180 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 02:45-04:30h: Kein Fahrweg Zürich Seebach - Zürich Flughafen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Bahnzugang | o | Nein | Nein
21599 | Opfikon_Umsetzung_BehiG | P-20072 | I-927181 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 02:30-04:30h: Kein Fahrweg Zürich Seebach - Zürich Flughafen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Bahnzugang | o | Nein | Nein
21599 | Opfikon_Umsetzung_BehiG | P-20072 | I-927181 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 02:30-04:30h: Kein Fahrweg Zürich Seebach - Zürich Flughafen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Bahnzugang | o | Nein | Nein
21599 | Opfikon_Umsetzung_BehiG | P-20072 | I-927181 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 02:30-04:30h: Kein Fahrweg Zürich Seebach - Zürich Flughafen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Bahnzugang | o | Nein | Nein
21599 | Opfikon_Umsetzung_BehiG | P-20072 | I-927181 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 02:30-04:30h: Kein Fahrweg Zürich Seebach - Zürich Flughafen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Bahnzugang | o | Nein | Nein
21599 | Opfikon_Umsetzung_BehiG | P-20073 | I-927189 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd | Bahnzugang | o | Nein | Nein
21599 | Opfikon_Umsetzung_BehiG | P-20073 | I-927191 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.6 h | o | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd - Kloten | Bahnzugang | o | Nein | Nein
21599 | Opfikon_Umsetzung_BehiG | P-20073 | I-927193 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-02:00h; Einspurige Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Opfikon Süd. Kein Fahrweg Regensdorf - Kloten / Zürich Flughafen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd | Bahnzugang | o | Nein | Nein
21599 | Opfikon_Umsetzung_BehiG | P-20073 | I-927193 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-02:00h; Einspurige Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Opfikon Süd. Kein Fahrweg Regensdorf - Kloten / Zürich Flughafen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd | Bahnzugang | o | Nein | Nein
21599 | Opfikon_Umsetzung_BehiG | P-20073 | I-927193 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-02:00h; Einspurige Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Opfikon Süd. Kein Fahrweg Regensdorf - Kloten / Zürich Flughafen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd | Bahnzugang | o | Nein | Nein
21599 | Opfikon_Umsetzung_BehiG | P-20073 | I-927193 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.3 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:40-02:00h; Einspurige Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Opfikon Süd. Kein Fahrweg Regensdorf - Kloten / Zürich Flughafen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd | Bahnzugang | o | Nein | Nein
21599 | Opfikon_Umsetzung_BehiG | P-20073 | I-927195 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:40-05:15h; Totalsperrung Kloten sowie kein Fahrweg Regensdorf - Kloten / Zürich Flughafen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kloten - Riet (Verzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
21599 | Opfikon_Umsetzung_BehiG | P-20073 | I-927195 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:40-05:15h; Totalsperrung Kloten sowie kein Fahrweg Regensdorf - Kloten / Zürich Flughafen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kloten - Riet (Verzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
21599 | Opfikon_Umsetzung_BehiG | P-20073 | I-927195 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:40-05:15h; Totalsperrung Kloten sowie kein Fahrweg Regensdorf - Kloten / Zürich Flughafen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kloten - Riet (Verzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
21599 | Opfikon_Umsetzung_BehiG | P-20073 | I-927195 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:40-05:15h; Totalsperrung Kloten sowie kein Fahrweg Regensdorf - Kloten / Zürich Flughafen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kloten - Riet (Verzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
21599 | Opfikon_Umsetzung_BehiG | P-20073 | I-927310 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.6 h | o | o | o | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd - Kloten | Bahnzugang | o | Nein | Nein
21599 | Opfikon_Umsetzung_BehiG | P-20079 | I-927321 | 2026-09-07 | 2026-09-25 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 4.6 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd | Bahnzugang | o | Nein | Nein
21599 | Opfikon_Umsetzung_BehiG | P-20079 | I-927321 | 2026-09-07 | 2026-09-25 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 4.6 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd | Bahnzugang | o | Nein | Nein
21599 | Opfikon_Umsetzung_BehiG | P-20072 | I-928962 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.6 h | o | x | x | o | o | o | o | Kein Fahrweg Zürich Seebach - Zürich Flughafen / Kloten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd | Bahnzugang | o | Nein | Nein
21599 | Opfikon_Umsetzung_BehiG | P-20072 | I-928962 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.6 h | o | x | x | o | o | o | o | Kein Fahrweg Zürich Seebach - Zürich Flughafen / Kloten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd | Bahnzugang | o | Nein | Nein
21599 | Opfikon_Umsetzung_BehiG | P-20072 | I-928962 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.6 h | o | x | x | o | o | o | o | Kein Fahrweg Zürich Seebach - Zürich Flughafen / Kloten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd | Bahnzugang | o | Nein | Nein
21599 | Opfikon_Umsetzung_BehiG | P-20072 | I-928962 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.6 h | o | x | x | o | o | o | o | Kein Fahrweg Zürich Seebach - Zürich Flughafen / Kloten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd | Bahnzugang | o | Nein | Nein
21599 | Opfikon_Umsetzung_BehiG | P-20035 | I-949257 | 2026-03-22 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd | Bahnzugang | o | Nein | Nein
21599 | Opfikon_Umsetzung_BehiG | P-20035 | I-949262 | 2026-03-09 | 2026-03-20 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.6 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd | Bahnzugang | o | Nein | Nein
21748 | Pont sur l'Arbogne + L-Hand et ATR | P-11572 | I-1026313 | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 1 | Palézieux - Lyss |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | (CN) - (MRT) hors circulation (nuits courtes) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Corcelles-Nord - Domdidier | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
21748 | Pont sur l'Arbogne + L-Hand et ATR | P-11572 | I-627628 | 2026-03-30 | 2026-07-18 | 1 | Palézieux - Lyss |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 110 Tage + 4.2 h | x | x | x | x | x | x | x | Tronçon interdit en permanence (Clustering) CN-FG Gare de CN comprise (voie 1), le dossier sera adapté en commande. Cargo avisé le 01.10.24: pas possible de décroiser les wagons (voie 8 / voie 1) pour client de la VR | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Avenches - Faoug | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
21748 | Pont sur l'Arbogne + L-Hand et ATR | P-17692 | I-821944 | 2026-07-13 | 2026-08-07 | 1 | Palézieux - Lyss |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Hors circulation des trains | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Murten/Morat - Kerzers | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
21748 | Pont sur l'Arbogne + L-Hand et ATR | P-11572 | I-939454 | 2026-01-11 | 2026-02-20 | 1 | Palézieux - Lyss |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 30x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Tronçon (CN)-(FG) interdit en nuits longues Laisser circuler 15881 | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Faoug - Avenches | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
21748 | Pont sur l'Arbogne + L-Hand et ATR | P-11572 | I-939458 | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 1 | Palézieux - Lyss |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Hors circulation des trains | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Faoug - Avenches | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
21748 | Pont sur l'Arbogne + L-Hand et ATR | P-11572 | I-939461 | 2026-03-15 | 2026-03-27 | 1 | Palézieux - Lyss |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Tronçon (CN) - (FG) interdit en nuits longues. Idem phase 1 Laisser circuler 15881 | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Corcelles-Nord - Domdidier | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
21748 | Pont sur l'Arbogne + L-Hand et ATR | P-11572 | I-939464 | 2026-07-19 | 2026-08-21 | 1 | Palézieux - Lyss |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 23x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | x | (CN) - (MRT) interdit en nuits longues Laisser circuler 15881 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Corcelles-Nord - Domdidier | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
21748 | Pont sur l'Arbogne + L-Hand et ATR | P-17692 | I-939485 | 2026-08-18 | 2026-09-18 | 1 | Palézieux - Lyss |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 24x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Hors circulation des trains | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Murten/Morat - Kerzers | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
21748 | Pont sur l'Arbogne + L-Hand et ATR | P-17692 | I-939489 | 2026-08-14 | 2026-08-17 | 1 | Palézieux - Lyss |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 5.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Tronçon MRT-KZ interdit | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Murten/Morat - Kerzers | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
21748 | Pont sur l'Arbogne + L-Hand et ATR | P-17692 | I-939490 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 1 | Palézieux - Lyss |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 5.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Tronçon MRT-KZ interdit | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Murten/Morat - Kerzers | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
21748 | Pont sur l'Arbogne + L-Hand et ATR | P-17692 | I-939492 | 2026-08-11 | 2026-08-14 | 1 | Palézieux - Lyss |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Hors circulation des trains | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Murten/Morat - Kerzers | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
21748 | Pont sur l'Arbogne + L-Hand et ATR | P-17692 | I-939500 | 2026-08-07 | 2026-08-10 | 1 | Palézieux - Lyss |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 5.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Tronçon interdit MRT-KZ (sans MRT et KZ) | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Murten/Morat - Kerzers | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
22975 | AS25 OB Annahmegleis GV + BZU Oberbuchsiten | P-22422 | I-1041700 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OB-OEN | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Oberbuchsiten | Multiprojekt | o | Ja | Nein
22975 | AS25 OB Annahmegleis GV + BZU Oberbuchsiten | P-22422 | I-1041700 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OB-OEN | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Oberbuchsiten | Multiprojekt | o | Ja | Nein
22975 | AS25 OB Annahmegleis GV + BZU Oberbuchsiten | P-22422 | I-1041747 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OB-OEN | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Oberbuchsiten | Multiprojekt | o | Ja | Nein
22975 | AS25 OB Annahmegleis GV + BZU Oberbuchsiten | P-22422 | I-1041747 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OB-OEN | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Oberbuchsiten | Multiprojekt | o | Ja | Nein
22975 | AS25 OB Annahmegleis GV + BZU Oberbuchsiten | P-22422 | I-1041749 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OB-OEN | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Oberbuchsiten | Multiprojekt | o | Ja | Nein
22975 | AS25 OB Annahmegleis GV + BZU Oberbuchsiten | P-22422 | I-1041749 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OB-OEN | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Oberbuchsiten | Multiprojekt | o | Ja | Nein
23061 | FbE26 KRA-BZN GL. 304 (ex FbE23) | P-19192 | I-1040336 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kradolf - Bischofszell Nord | Fahrbahn | o | Ja | Ja
23061 | FbE26 KRA-BZN GL. 304 (ex FbE23) | P-19192 | I-1041023 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 1.6 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre mit Slots für Güterzüge, wenn RHVL gesperrt ist. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kradolf - Bischofszell Nord | Fahrbahn | o | Ja | Ja
23061 | FbE26 KRA-BZN GL. 304 (ex FbE23) | P-19192 | I-1041029 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 1.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre mit Slots für Güterzüge, wenn RHVL gesperrt ist. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kradolf - Bischofszell Nord | Fahrbahn | o | Ja | Ja
23061 | FbE26 KRA-BZN GL. 304 (ex FbE23) | P-19192 | I-887071 | 2026-07-18 | 2026-07-20 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Sulgen - Kradolf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
23061 | FbE26 KRA-BZN GL. 304 (ex FbE23) | P-19192 | I-887071 | 2026-07-18 | 2026-07-20 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Sulgen - Kradolf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
23061 | FbE26 KRA-BZN GL. 304 (ex FbE23) | P-19192 | I-887073 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 9x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kradolf - Bischofszell Nord | Fahrbahn | o | Ja | Ja
23061 | FbE26 KRA-BZN GL. 304 (ex FbE23) | P-19192 | I-887141 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kradolf - Bischofszell Nord | Fahrbahn | o | Ja | Ja
23061 | FbE26 KRA-BZN GL. 304 (ex FbE23) | P-19192 | I-931526 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 0.9 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre mit Slots für Güterzüge, wenn RHVL gesperrt ist | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kradolf - Bischofszell Nord | Fahrbahn | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18008 | I-1030896 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre EBR-FMUE | TRUE | TRUE | 21190 = 36007 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18008 | I-1030896 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre EBR-FMUE | TRUE | TRUE | 21190 = 36007 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18008 | I-1030896 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre EBR-FMUE | TRUE | TRUE | 21190 = 36007 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18008 | I-1030896 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre EBR-FMUE | TRUE | TRUE | 21190 = 36007 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-835431 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur FMUE-EBR | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-835431 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur FMUE-EBR | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-835431 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur FMUE-EBR | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-835431 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur FMUE-EBR | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-835432 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre EBR (excl) - FMUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-835432 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre EBR (excl) - FMUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-835432 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre EBR (excl) - FMUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-835432 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre EBR (excl) - FMUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-835432 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre EBR (excl) - FMUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-835432 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre EBR (excl) - FMUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-835432 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre EBR (excl) - FMUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-835432 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre EBR (excl) - FMUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-835432 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre EBR (excl) - FMUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-835432 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre EBR (excl) - FMUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-835440 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 6.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspur FMUE-EBR Sperre EBR Gleis 83 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-835440 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 6.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspur FMUE-EBR Sperre EBR Gleis 83 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-835440 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg | Güterverkehr | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 6.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspur FMUE-EBR Sperre EBR Gleis 83 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-835440 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg | Güterverkehr | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 6.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspur FMUE-EBR Sperre EBR Gleis 83 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-835440 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 6.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspur FMUE-EBR Sperre EBR Gleis 83 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-835440 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 6.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspur FMUE-EBR Sperre EBR Gleis 83 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-835440 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 1 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 6.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspur FMUE-EBR Sperre EBR Gleis 83 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-835440 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 1 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 6.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspur FMUE-EBR Sperre EBR Gleis 83 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-835440 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 1 | Olten - Luzern | Güterverkehr | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 6.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspur FMUE-EBR Sperre EBR Gleis 83 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-835440 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 1 | Olten - Luzern | Güterverkehr | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 6.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspur FMUE-EBR Sperre EBR Gleis 83 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-835440 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 6.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspur FMUE-EBR Sperre EBR Gleis 83 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-835440 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 6.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspur FMUE-EBR Sperre EBR Gleis 83 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-835443 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.4 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur EBR - FMUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-835443 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.4 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur EBR - FMUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-835443 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.4 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur EBR - FMUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-835443 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.4 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur EBR - FMUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-835453 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 8.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspur FMUE-EBR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-835453 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 8.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspur FMUE-EBR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-835453 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 8.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspur FMUE-EBR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-835453 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 8.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspur FMUE-EBR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-835453 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 8.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspur FMUE-EBR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-835453 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 8.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspur FMUE-EBR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-835453 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 1 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 8.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspur FMUE-EBR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-835453 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 1 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 8.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspur FMUE-EBR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-835453 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 1 | Olten - Luzern | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 8.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspur FMUE-EBR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-835453 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 1 | Olten - Luzern | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 8.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspur FMUE-EBR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-835453 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 8.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspur FMUE-EBR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-835453 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 8.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspur FMUE-EBR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-835458 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur FMUE - EBR | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-835458 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur FMUE - EBR | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18008 | I-835468 | 2026-12-04 | 2026-12-07 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 8.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspur FMUE-EBR und Sperre EBR Gleis 83 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18008 | I-835468 | 2026-12-04 | 2026-12-07 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 8.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspur FMUE-EBR und Sperre EBR Gleis 83 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18008 | I-835468 | 2026-12-04 | 2026-12-07 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 8.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspur FMUE-EBR und Sperre EBR Gleis 83 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18008 | I-835468 | 2026-12-04 | 2026-12-07 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 8.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspur FMUE-EBR und Sperre EBR Gleis 83 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18008 | I-835468 | 2026-12-04 | 2026-12-07 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 8.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspur FMUE-EBR und Sperre EBR Gleis 83 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18008 | I-835468 | 2026-12-04 | 2026-12-07 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 8.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspur FMUE-EBR und Sperre EBR Gleis 83 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18008 | I-835468 | 2026-12-04 | 2026-12-07 | 1 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 8.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspur FMUE-EBR und Sperre EBR Gleis 83 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18008 | I-835468 | 2026-12-04 | 2026-12-07 | 1 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 8.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspur FMUE-EBR und Sperre EBR Gleis 83 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18008 | I-835468 | 2026-12-04 | 2026-12-07 | 1 | Olten - Luzern | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 8.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspur FMUE-EBR und Sperre EBR Gleis 83 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18008 | I-835468 | 2026-12-04 | 2026-12-07 | 1 | Olten - Luzern | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 8.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspur FMUE-EBR und Sperre EBR Gleis 83 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18008 | I-835468 | 2026-12-04 | 2026-12-07 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 8.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspur FMUE-EBR und Sperre EBR Gleis 83 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18008 | I-835468 | 2026-12-04 | 2026-12-07 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 8.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspur FMUE-EBR und Sperre EBR Gleis 83 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18008 | I-835472 | 2026-12-08 | 2026-12-11 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur FMUE - EBR | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18008 | I-835472 | 2026-12-08 | 2026-12-11 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur FMUE - EBR | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18008 | I-835473 | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.1 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre EBR-FMUE | TRUE | TRUE | 21190 = 36007 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18008 | I-835473 | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.1 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre EBR-FMUE | TRUE | TRUE | 21190 = 36007 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18008 | I-835473 | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.1 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre EBR-FMUE | TRUE | TRUE | 21190 = 36007 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18008 | I-835473 | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.1 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre EBR-FMUE | TRUE | TRUE | 21190 = 36007 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18008 | I-835474 | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur FMUE - EBR | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18008 | I-835474 | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur FMUE - EBR | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18008 | I-835474 | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur FMUE - EBR | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18008 | I-835474 | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur FMUE - EBR | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-879142 | 2026-06-01 | 2026-06-21 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Sperre von Nebengleisen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-879142 | 2026-06-01 | 2026-06-21 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Sperre von Nebengleisen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-879142 | 2026-06-01 | 2026-06-21 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Sperre von Nebengleisen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-879142 | 2026-06-01 | 2026-06-21 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Sperre von Nebengleisen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18008 | I-879144 | 2026-12-04 | 2026-12-09 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage + 9.0 h | x | x | x | o | x | x | x | Sperre Nebengleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18008 | I-879144 | 2026-12-04 | 2026-12-09 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage + 9.0 h | x | x | x | o | x | x | x | Sperre Nebengleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18008 | I-879144 | 2026-12-04 | 2026-12-09 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage + 9.0 h | x | x | x | o | x | x | x | Sperre Nebengleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18008 | I-879144 | 2026-12-04 | 2026-12-09 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage + 9.0 h | x | x | x | o | x | x | x | Sperre Nebengleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-956922 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-956922 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-956922 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-956922 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-956922 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-956922 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-956922 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 1 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-956922 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 1 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-956922 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 1 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-956922 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 1 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-956922 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-956922 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-956925 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-956925 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-956925 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-956925 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-956925 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-956925 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-956925 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 1 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-956925 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 1 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-956925 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 1 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-956925 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 1 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-956925 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-956925 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-991181 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.4 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur EBR-FMUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-991181 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.4 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur EBR-FMUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-991181 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.4 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur EBR-FMUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-991181 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.4 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur EBR-FMUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-991184 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.4 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur EBR-FMUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-991184 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.4 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur EBR-FMUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-991184 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.4 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur EBR-FMUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-991184 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.4 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur EBR-FMUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-991185 | 2026-01-30 | 2026-02-09 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Sperre von Nebengleisen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-991185 | 2026-01-30 | 2026-02-09 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Sperre von Nebengleisen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-991185 | 2026-01-30 | 2026-02-09 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Sperre von Nebengleisen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-991185 | 2026-01-30 | 2026-02-09 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Sperre von Nebengleisen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-991186 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur FMUE-EBR und EBR Bhf Gleis 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-991186 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur FMUE-EBR und EBR Bhf Gleis 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-991186 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur FMUE-EBR und EBR Bhf Gleis 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-991186 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur FMUE-EBR und EBR Bhf Gleis 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-991195 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Totalsperre EBR (excl) - FMUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-991195 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Totalsperre EBR (excl) - FMUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-991195 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Totalsperre EBR (excl) - FMUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-991195 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Totalsperre EBR (excl) - FMUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-991195 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Totalsperre EBR (excl) - FMUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-991195 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Totalsperre EBR (excl) - FMUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-991195 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Totalsperre EBR (excl) - FMUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-991195 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Totalsperre EBR (excl) - FMUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-991195 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Totalsperre EBR (excl) - FMUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-991195 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Totalsperre EBR (excl) - FMUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-991259 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur FMUE-EBR | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-991259 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur FMUE-EBR | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-991259 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur FMUE-EBR | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-991259 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur FMUE-EBR | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-991261 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur FMUE-EBR | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-991261 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur FMUE-EBR | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-991261 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur FMUE-EBR | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-991261 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur FMUE-EBR | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-991263 | 2026-04-10 | 2026-04-27 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Sperre von Nebengleisen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-991263 | 2026-04-10 | 2026-04-27 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Sperre von Nebengleisen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-991263 | 2026-04-10 | 2026-04-27 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Sperre von Nebengleisen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-991263 | 2026-04-10 | 2026-04-27 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Sperre von Nebengleisen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-991266 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur FMUE-EBR | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-991266 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur FMUE-EBR | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-991266 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur FMUE-EBR | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-991266 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur FMUE-EBR | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-991272 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur FMUE - EBR | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-991272 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur FMUE - EBR | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-991275 | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur FMUE - EBR | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-991275 | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur FMUE - EBR | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-991275 | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur FMUE - EBR | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-991275 | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur FMUE - EBR | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-993128 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | o | o | x | o | o | o | o | Totalsperre Bhf EBR | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-993128 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | o | o | x | o | o | o | o | Totalsperre Bhf EBR | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-993128 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | o | o | x | o | o | o | o | Totalsperre Bhf EBR | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-993128 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | o | o | x | o | o | o | o | Totalsperre Bhf EBR | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-993136 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.4 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur EBR - FMUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-993136 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.4 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur EBR - FMUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-993136 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.4 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur EBR - FMUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-18007 | I-993136 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.4 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur EBR - FMUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21358 | I-997315 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Malters | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21358 | I-997315 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Malters | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21358 | I-997316 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Gütsch (Abzw) - Rotkreuz | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21358 | I-997316 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Gütsch (Abzw) - Rotkreuz | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21358 | I-997316 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gütsch (Abzw) - Rotkreuz | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21358 | I-997316 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gütsch (Abzw) - Rotkreuz | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21358 | I-997317 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rotkreuz | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21358 | I-997317 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rotkreuz | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21358 | I-997317 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rotkreuz | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21358 | I-997317 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rotkreuz | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21358 | I-997318 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21358 | I-997318 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21358 | I-997318 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21358 | I-997318 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21358 | I-997318 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21358 | I-997318 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21358 | I-997318 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21358 | I-997318 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21358 | I-997318 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21358 | I-997318 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21358 | I-997318 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21358 | I-997318 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21358 | I-997319 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21358 | I-997319 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21358 | I-997319 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 1 | Luzern - Interlaken Ost |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21358 | I-997319 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 1 | Luzern - Interlaken Ost |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21358 | I-997319 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21358 | I-997319 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21358 | I-997319 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21358 | I-997319 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21358 | I-997319 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21358 | I-997319 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21358 | I-997319 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21358 | I-997319 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21358 | I-997347 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Malters | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21358 | I-997347 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Malters | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21358 | I-997348 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gütsch (Abzw) - Rotkreuz | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21358 | I-997348 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gütsch (Abzw) - Rotkreuz | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21358 | I-997348 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gütsch (Abzw) - Rotkreuz | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21358 | I-997348 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gütsch (Abzw) - Rotkreuz | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21358 | I-997349 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rotkreuz | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21358 | I-997349 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rotkreuz | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21358 | I-997349 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rotkreuz | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21358 | I-997349 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rotkreuz | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21358 | I-997350 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21358 | I-997350 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21358 | I-997350 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21358 | I-997350 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21358 | I-997350 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21358 | I-997350 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21358 | I-997350 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21358 | I-997350 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21358 | I-997350 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21358 | I-997350 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21358 | I-997350 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21358 | I-997350 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21358 | I-997351 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21358 | I-997351 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21358 | I-997351 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 1 | Luzern - Interlaken Ost |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21358 | I-997351 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 1 | Luzern - Interlaken Ost |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21358 | I-997351 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21358 | I-997351 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21358 | I-997351 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21358 | I-997351 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21358 | I-997351 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21358 | I-997351 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21358 | I-997351 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21358 | I-997351 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21359 | I-997358 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Malters | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21359 | I-997358 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Malters | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21359 | I-997359 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gütsch (Abzw) - Immensee | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21359 | I-997359 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gütsch (Abzw) - Immensee | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21359 | I-997359 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gütsch (Abzw) - Immensee | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21359 | I-997359 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gütsch (Abzw) - Immensee | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21359 | I-997360 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rotkreuz | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21359 | I-997360 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rotkreuz | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21359 | I-997360 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rotkreuz | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21359 | I-997360 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rotkreuz | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21359 | I-997361 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21359 | I-997361 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21359 | I-997361 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21359 | I-997361 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21359 | I-997361 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21359 | I-997361 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21359 | I-997361 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21359 | I-997361 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21359 | I-997361 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21359 | I-997361 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21359 | I-997361 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21359 | I-997361 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21359 | I-997362 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21359 | I-997362 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21359 | I-997362 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 1 | Luzern - Interlaken Ost |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21359 | I-997362 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 1 | Luzern - Interlaken Ost |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21359 | I-997362 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21359 | I-997362 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21359 | I-997362 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21359 | I-997362 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21359 | I-997362 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21359 | I-997362 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21359 | I-997362 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-21359 | I-997362 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Spez-Schaltung auf den Netz der UL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-21812 | I-1017957 | 2026-03-01 | 2026-03-06 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Y-Sperre Einspur Frenkendorf-Liestal Einspur Adlertunnel Muttenz-Liestal 2 Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-21812 | I-1017957 | 2026-03-01 | 2026-03-06 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Y-Sperre Einspur Frenkendorf-Liestal Einspur Adlertunnel Muttenz-Liestal 2 Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-21812 | I-1017957 | 2026-03-01 | 2026-03-06 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Y-Sperre Einspur Frenkendorf-Liestal Einspur Adlertunnel Muttenz-Liestal 2 Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-21812 | I-1017957 | 2026-03-01 | 2026-03-06 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Y-Sperre Einspur Frenkendorf-Liestal Einspur Adlertunnel Muttenz-Liestal 2 Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-21812 | I-1017985 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale ohne Massnahmen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Frenkendorf-Füllinsdorf - Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-21812 | I-1017985 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale ohne Massnahmen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Frenkendorf-Füllinsdorf - Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-21812 | I-1017985 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale ohne Massnahmen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Frenkendorf-Füllinsdorf - Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-21812 | I-1017985 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale ohne Massnahmen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Frenkendorf-Füllinsdorf - Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-21812 | I-1017994 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 1.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Totale ohne Massnahmen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Frenkendorf-Füllinsdorf - Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-21812 | I-1017994 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 1.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Totale ohne Massnahmen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Frenkendorf-Füllinsdorf - Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-21812 | I-1017994 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 1.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Totale ohne Massnahmen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Frenkendorf-Füllinsdorf - Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-21812 | I-1017994 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 1.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Totale ohne Massnahmen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Frenkendorf-Füllinsdorf - Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-21812 | I-1018424 | 2026-03-22 | 2026-03-27 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Y-Sperre. Einspur Frenkendorf-Liestal. Einspur Adlertunnel Muttenz-Liestal. 2 Perronkanten nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Frenkendorf-Füllinsdorf - Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-21812 | I-1018424 | 2026-03-22 | 2026-03-27 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Y-Sperre. Einspur Frenkendorf-Liestal. Einspur Adlertunnel Muttenz-Liestal. 2 Perronkanten nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Frenkendorf-Füllinsdorf - Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-21812 | I-1018424 | 2026-03-22 | 2026-03-27 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Y-Sperre. Einspur Frenkendorf-Liestal. Einspur Adlertunnel Muttenz-Liestal. 2 Perronkanten nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Frenkendorf-Füllinsdorf - Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-21812 | I-1018424 | 2026-03-22 | 2026-03-27 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Y-Sperre. Einspur Frenkendorf-Liestal. Einspur Adlertunnel Muttenz-Liestal. 2 Perronkanten nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Frenkendorf-Füllinsdorf - Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-21812 | I-1018427 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale ohne Massnahmen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-21812 | I-1018427 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale ohne Massnahmen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-21812 | I-1018427 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale ohne Massnahmen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-21812 | I-1018427 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale ohne Massnahmen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-21812 | I-1018433 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 1.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Totale ohne Massnahmen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-21812 | I-1018433 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 1.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Totale ohne Massnahmen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-21812 | I-1018433 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 1.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Totale ohne Massnahmen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-21812 | I-1018433 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 1.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Totale ohne Massnahmen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-21812 | I-1018436 | 2026-04-02 | 2026-04-06 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 6.2 h | o | o | o | x | x | x | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Frenkendorf-Füllinsdorf - Muttenz Ost (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-21812 | I-1018436 | 2026-04-02 | 2026-04-06 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 6.2 h | o | o | o | x | x | x | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Frenkendorf-Füllinsdorf - Muttenz Ost (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-21812 | I-1018436 | 2026-04-02 | 2026-04-06 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 6.2 h | o | o | o | x | x | x | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Frenkendorf-Füllinsdorf - Muttenz Ost (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-21812 | I-1018436 | 2026-04-02 | 2026-04-06 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 6.2 h | o | o | o | x | x | x | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Frenkendorf-Füllinsdorf - Muttenz Ost (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9439 | I-1014751 | 2026-01-01 | 2026-06-20 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 170 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 2 von 3 Gleisen im Bahnhof OST bis Wankdorf Süd | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Wankdorf (Abzw) - Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9439 | I-1014751 | 2026-01-01 | 2026-06-20 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 170 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 2 von 3 Gleisen im Bahnhof OST bis Wankdorf Süd | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Wankdorf (Abzw) - Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9439 | I-1014751 | 2026-01-01 | 2026-06-20 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 170 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 2 von 3 Gleisen im Bahnhof OST bis Wankdorf Süd | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Wankdorf (Abzw) - Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9439 | I-1014751 | 2026-01-01 | 2026-06-20 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 170 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 2 von 3 Gleisen im Bahnhof OST bis Wankdorf Süd | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Wankdorf (Abzw) - Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9439 | I-1014751 | 2026-01-01 | 2026-06-20 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 170 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 2 von 3 Gleisen im Bahnhof OST bis Wankdorf Süd | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Wankdorf (Abzw) - Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9439 | I-1014751 | 2026-01-01 | 2026-06-20 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 170 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 2 von 3 Gleisen im Bahnhof OST bis Wankdorf Süd | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Wankdorf (Abzw) - Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9439 | I-1014751 | 2026-01-01 | 2026-06-20 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 170 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 2 von 3 Gleisen im Bahnhof OST bis Wankdorf Süd | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Wankdorf (Abzw) - Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9439 | I-1014751 | 2026-01-01 | 2026-06-20 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 170 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 2 von 3 Gleisen im Bahnhof OST bis Wankdorf Süd | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Wankdorf (Abzw) - Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9439 | I-1014751 | 2026-01-01 | 2026-06-20 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 170 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 2 von 3 Gleisen im Bahnhof OST bis Wankdorf Süd | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Wankdorf (Abzw) - Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9439 | I-1014751 | 2026-01-01 | 2026-06-20 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 170 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 2 von 3 Gleisen im Bahnhof OST bis Wankdorf Süd | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Wankdorf (Abzw) - Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9440 | I-1014762 | 2026-01-01 | 2026-06-20 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 170 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9440 | I-1014762 | 2026-01-01 | 2026-06-20 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 170 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9440 | I-1014762 | 2026-01-01 | 2026-06-20 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 170 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9440 | I-1014762 | 2026-01-01 | 2026-06-20 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 170 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9440 | I-1014762 | 2026-01-01 | 2026-06-20 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 170 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9440 | I-1014762 | 2026-01-01 | 2026-06-20 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 170 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9440 | I-1014762 | 2026-01-01 | 2026-06-20 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 170 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9440 | I-1014762 | 2026-01-01 | 2026-06-20 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 170 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9440 | I-1014762 | 2026-01-01 | 2026-06-20 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 170 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9440 | I-1014762 | 2026-01-01 | 2026-06-20 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 170 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014798 | 2026-01-06 | 2026-01-08 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 9.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Nebengleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014798 | 2026-01-06 | 2026-01-08 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 9.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Nebengleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014798 | 2026-01-06 | 2026-01-08 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 9.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Nebengleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014798 | 2026-01-06 | 2026-01-08 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 9.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Nebengleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014798 | 2026-01-06 | 2026-01-08 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 9.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Nebengleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014798 | 2026-01-06 | 2026-01-08 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 9.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Nebengleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014798 | 2026-01-06 | 2026-01-08 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 9.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Nebengleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014798 | 2026-01-06 | 2026-01-08 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 9.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Nebengleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014798 | 2026-01-06 | 2026-01-08 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 9.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Nebengleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014798 | 2026-01-06 | 2026-01-08 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 9.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Nebengleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014813 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur in OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014813 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur in OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014813 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur in OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014813 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur in OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014813 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur in OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014813 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur in OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014813 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur in OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014813 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur in OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014813 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur in OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014813 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur in OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014815 | 2026-01-18 | 2026-01-21 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | x | Einschränkung in den Nebengleisen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014815 | 2026-01-18 | 2026-01-21 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | x | Einschränkung in den Nebengleisen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014815 | 2026-01-18 | 2026-01-21 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | x | Einschränkung in den Nebengleisen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014815 | 2026-01-18 | 2026-01-21 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | x | Einschränkung in den Nebengleisen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014815 | 2026-01-18 | 2026-01-21 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | x | Einschränkung in den Nebengleisen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014815 | 2026-01-18 | 2026-01-21 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | x | Einschränkung in den Nebengleisen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014815 | 2026-01-18 | 2026-01-21 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | x | Einschränkung in den Nebengleisen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014815 | 2026-01-18 | 2026-01-21 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | x | Einschränkung in den Nebengleisen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014815 | 2026-01-18 | 2026-01-21 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | x | Einschränkung in den Nebengleisen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014815 | 2026-01-18 | 2026-01-21 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | x | Einschränkung in den Nebengleisen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014827 | 2026-01-25 | 2026-02-09 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 1.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014827 | 2026-01-25 | 2026-02-09 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 1.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014827 | 2026-01-25 | 2026-02-09 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 1.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014827 | 2026-01-25 | 2026-02-09 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 1.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014827 | 2026-01-25 | 2026-02-09 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 1.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014827 | 2026-01-25 | 2026-02-09 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 1.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014827 | 2026-01-25 | 2026-02-09 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 1.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014827 | 2026-01-25 | 2026-02-09 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 1.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014827 | 2026-01-25 | 2026-02-09 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 1.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014827 | 2026-01-25 | 2026-02-09 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 1.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014832 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014832 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014832 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014832 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014832 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014832 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014832 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014832 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014832 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014832 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014842 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014842 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014842 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014842 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014842 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014842 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014842 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014842 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014842 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014842 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014852 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014852 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014852 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014852 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014852 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014852 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014852 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014852 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014852 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014852 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014871 | 2026-02-16 | 2026-03-30 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014871 | 2026-02-16 | 2026-03-30 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014871 | 2026-02-16 | 2026-03-30 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014871 | 2026-02-16 | 2026-03-30 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014871 | 2026-02-16 | 2026-03-30 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014871 | 2026-02-16 | 2026-03-30 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014871 | 2026-02-16 | 2026-03-30 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014871 | 2026-02-16 | 2026-03-30 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014871 | 2026-02-16 | 2026-03-30 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9441 | I-1014871 | 2026-02-16 | 2026-03-30 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015781 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015781 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015781 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015781 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015781 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015781 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015781 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015781 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015781 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015781 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015787 | 2026-04-12 | 2026-04-15 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015787 | 2026-04-12 | 2026-04-15 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015787 | 2026-04-12 | 2026-04-15 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015787 | 2026-04-12 | 2026-04-15 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015787 | 2026-04-12 | 2026-04-15 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015787 | 2026-04-12 | 2026-04-15 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015787 | 2026-04-12 | 2026-04-15 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015787 | 2026-04-12 | 2026-04-15 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015787 | 2026-04-12 | 2026-04-15 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015787 | 2026-04-12 | 2026-04-15 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015789 | 2026-04-20 | 2026-05-04 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015789 | 2026-04-20 | 2026-05-04 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015789 | 2026-04-20 | 2026-05-04 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015789 | 2026-04-20 | 2026-05-04 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015789 | 2026-04-20 | 2026-05-04 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015789 | 2026-04-20 | 2026-05-04 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015789 | 2026-04-20 | 2026-05-04 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015789 | 2026-04-20 | 2026-05-04 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015789 | 2026-04-20 | 2026-05-04 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015789 | 2026-04-20 | 2026-05-04 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015791 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015791 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015791 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015791 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015791 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015791 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015791 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015791 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015791 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015791 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015793 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015793 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015793 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015793 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015793 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015793 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015793 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015793 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015793 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015793 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015800 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | x | x | o | x | o | o | o | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015800 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | x | x | o | x | o | o | o | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015800 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | x | x | o | x | o | o | o | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015800 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | x | x | o | x | o | o | o | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015800 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | x | x | o | x | o | o | o | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015800 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | x | x | o | x | o | o | o | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015800 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | x | x | o | x | o | o | o | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015800 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | x | x | o | x | o | o | o | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015800 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | x | x | o | x | o | o | o | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015800 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | x | x | o | x | o | o | o | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015802 | 2026-05-17 | 2026-06-01 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur WKD-OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern Wyler | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015802 | 2026-05-17 | 2026-06-01 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur WKD-OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern Wyler | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015802 | 2026-05-17 | 2026-06-01 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur WKD-OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern Wyler | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015802 | 2026-05-17 | 2026-06-01 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur WKD-OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern Wyler | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015802 | 2026-05-17 | 2026-06-01 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur WKD-OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern Wyler | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015802 | 2026-05-17 | 2026-06-01 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur WKD-OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015802 | 2026-05-17 | 2026-06-01 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur WKD-OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015802 | 2026-05-17 | 2026-06-01 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur WKD-OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015802 | 2026-05-17 | 2026-06-01 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur WKD-OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015802 | 2026-05-17 | 2026-06-01 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur WKD-OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015802 | 2026-05-17 | 2026-06-01 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur WKD-OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015802 | 2026-05-17 | 2026-06-01 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur WKD-OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015802 | 2026-05-17 | 2026-06-01 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur WKD-OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015802 | 2026-05-17 | 2026-06-01 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur WKD-OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015802 | 2026-05-17 | 2026-06-01 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur WKD-OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015802 | 2026-05-17 | 2026-06-01 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur WKD-OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern Wyler | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015802 | 2026-05-17 | 2026-06-01 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur WKD-OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern Wyler | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015802 | 2026-05-17 | 2026-06-01 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur WKD-OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern Wyler | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015802 | 2026-05-17 | 2026-06-01 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur WKD-OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern Wyler | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015802 | 2026-05-17 | 2026-06-01 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur WKD-OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern Wyler | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015804 | 2026-05-18 | 2026-06-01 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015804 | 2026-05-18 | 2026-06-01 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015804 | 2026-05-18 | 2026-06-01 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015804 | 2026-05-18 | 2026-06-01 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015804 | 2026-05-18 | 2026-06-01 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015804 | 2026-05-18 | 2026-06-01 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015804 | 2026-05-18 | 2026-06-01 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015804 | 2026-05-18 | 2026-06-01 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015804 | 2026-05-18 | 2026-06-01 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015804 | 2026-05-18 | 2026-06-01 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015804 | 2026-05-18 | 2026-06-01 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015804 | 2026-05-18 | 2026-06-01 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015804 | 2026-05-18 | 2026-06-01 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015804 | 2026-05-18 | 2026-06-01 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015804 | 2026-05-18 | 2026-06-01 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015804 | 2026-05-18 | 2026-06-01 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015804 | 2026-05-18 | 2026-06-01 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015804 | 2026-05-18 | 2026-06-01 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015804 | 2026-05-18 | 2026-06-01 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015804 | 2026-05-18 | 2026-06-01 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015806 | 2026-05-18 | 2026-06-01 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015806 | 2026-05-18 | 2026-06-01 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015806 | 2026-05-18 | 2026-06-01 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015806 | 2026-05-18 | 2026-06-01 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015806 | 2026-05-18 | 2026-06-01 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015806 | 2026-05-18 | 2026-06-01 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015806 | 2026-05-18 | 2026-06-01 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015806 | 2026-05-18 | 2026-06-01 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015806 | 2026-05-18 | 2026-06-01 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015806 | 2026-05-18 | 2026-06-01 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015808 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler West (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015808 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler West (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015808 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler West (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015808 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler West (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015808 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler West (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015808 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler West (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015808 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler West (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015808 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler West (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015808 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler West (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015808 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler West (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015808 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler West (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015808 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler West (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015808 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler West (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015808 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler West (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015808 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler West (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015808 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler West (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015808 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler West (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015808 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler West (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015808 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler West (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1015808 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler West (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1028110 | 2026-06-14 | 2026-06-16 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1028110 | 2026-06-14 | 2026-06-16 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1028110 | 2026-06-14 | 2026-06-16 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1028110 | 2026-06-14 | 2026-06-16 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1028110 | 2026-06-14 | 2026-06-16 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1028110 | 2026-06-14 | 2026-06-16 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1028110 | 2026-06-14 | 2026-06-16 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1028110 | 2026-06-14 | 2026-06-16 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1028110 | 2026-06-14 | 2026-06-16 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1028110 | 2026-06-14 | 2026-06-16 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1028116 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1028116 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1028116 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1028116 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1028116 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1028116 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1028116 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1028116 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1028116 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1028116 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1028140 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1028140 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1028140 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1028140 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1028140 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1028140 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1028140 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1028140 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1028140 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1028140 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1028290 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1028290 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1028290 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1028290 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1028290 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1028290 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1028290 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1028290 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1028290 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1028290 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1028358 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wankdorf (Abzw) - Bern Wyler West (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1028358 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wankdorf (Abzw) - Bern Wyler West (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1028358 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wankdorf (Abzw) - Bern Wyler West (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1028358 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wankdorf (Abzw) - Bern Wyler West (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1028358 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wankdorf (Abzw) - Bern Wyler West (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1028358 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wankdorf (Abzw) - Bern Wyler West (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1028358 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wankdorf (Abzw) - Bern Wyler West (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1028358 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wankdorf (Abzw) - Bern Wyler West (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1028358 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wankdorf (Abzw) - Bern Wyler West (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1028358 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wankdorf (Abzw) - Bern Wyler West (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1028358 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wankdorf (Abzw) - Bern Wyler West (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1028358 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wankdorf (Abzw) - Bern Wyler West (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1028358 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wankdorf (Abzw) - Bern Wyler West (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1028358 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wankdorf (Abzw) - Bern Wyler West (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1028358 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wankdorf (Abzw) - Bern Wyler West (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1028358 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wankdorf (Abzw) - Bern Wyler West (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1028358 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wankdorf (Abzw) - Bern Wyler West (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1028358 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wankdorf (Abzw) - Bern Wyler West (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1028358 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wankdorf (Abzw) - Bern Wyler West (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1028358 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wankdorf (Abzw) - Bern Wyler West (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1034779 | 2026-07-05 | 2026-07-13 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur im Bereich Wankdorf Tunnel Wyler gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1034779 | 2026-07-05 | 2026-07-13 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur im Bereich Wankdorf Tunnel Wyler gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1034779 | 2026-07-05 | 2026-07-13 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur im Bereich Wankdorf Tunnel Wyler gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1034779 | 2026-07-05 | 2026-07-13 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur im Bereich Wankdorf Tunnel Wyler gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1034779 | 2026-07-05 | 2026-07-13 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur im Bereich Wankdorf Tunnel Wyler gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1034779 | 2026-07-05 | 2026-07-13 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur im Bereich Wankdorf Tunnel Wyler gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1034779 | 2026-07-05 | 2026-07-13 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur im Bereich Wankdorf Tunnel Wyler gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1034779 | 2026-07-05 | 2026-07-13 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur im Bereich Wankdorf Tunnel Wyler gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1034779 | 2026-07-05 | 2026-07-13 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur im Bereich Wankdorf Tunnel Wyler gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1034779 | 2026-07-05 | 2026-07-13 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur im Bereich Wankdorf Tunnel Wyler gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1034779 | 2026-07-05 | 2026-07-13 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur im Bereich Wankdorf Tunnel Wyler gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1034779 | 2026-07-05 | 2026-07-13 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur im Bereich Wankdorf Tunnel Wyler gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1034779 | 2026-07-05 | 2026-07-13 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur im Bereich Wankdorf Tunnel Wyler gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1034779 | 2026-07-05 | 2026-07-13 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur im Bereich Wankdorf Tunnel Wyler gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1034779 | 2026-07-05 | 2026-07-13 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur im Bereich Wankdorf Tunnel Wyler gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1034779 | 2026-07-05 | 2026-07-13 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur im Bereich Wankdorf Tunnel Wyler gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1034779 | 2026-07-05 | 2026-07-13 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur im Bereich Wankdorf Tunnel Wyler gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1034779 | 2026-07-05 | 2026-07-13 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur im Bereich Wankdorf Tunnel Wyler gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1034779 | 2026-07-05 | 2026-07-13 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur im Bereich Wankdorf Tunnel Wyler gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1034779 | 2026-07-05 | 2026-07-13 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur im Bereich Wankdorf Tunnel Wyler gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1034786 | 2026-07-06 | 2026-07-27 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1034786 | 2026-07-06 | 2026-07-27 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1034786 | 2026-07-06 | 2026-07-27 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1034786 | 2026-07-06 | 2026-07-27 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1034786 | 2026-07-06 | 2026-07-27 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1034786 | 2026-07-06 | 2026-07-27 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1034786 | 2026-07-06 | 2026-07-27 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1034786 | 2026-07-06 | 2026-07-27 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1034786 | 2026-07-06 | 2026-07-27 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1034786 | 2026-07-06 | 2026-07-27 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1034855 | 2026-07-13 | 2026-07-21 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur WKD-OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wankdorf (Abzw) - Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1034855 | 2026-07-13 | 2026-07-21 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur WKD-OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wankdorf (Abzw) - Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1034855 | 2026-07-13 | 2026-07-21 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur WKD-OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wankdorf (Abzw) - Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1034855 | 2026-07-13 | 2026-07-21 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur WKD-OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wankdorf (Abzw) - Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1034855 | 2026-07-13 | 2026-07-21 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur WKD-OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wankdorf (Abzw) - Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1034855 | 2026-07-13 | 2026-07-21 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur WKD-OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wankdorf (Abzw) - Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1034855 | 2026-07-13 | 2026-07-21 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur WKD-OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wankdorf (Abzw) - Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1034855 | 2026-07-13 | 2026-07-21 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur WKD-OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wankdorf (Abzw) - Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1034855 | 2026-07-13 | 2026-07-21 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur WKD-OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wankdorf (Abzw) - Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1034855 | 2026-07-13 | 2026-07-21 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur WKD-OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wankdorf (Abzw) - Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1034863 | 2026-07-12 | 2026-07-17 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur im Wankdorf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1034863 | 2026-07-12 | 2026-07-17 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur im Wankdorf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1034863 | 2026-07-12 | 2026-07-17 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur im Wankdorf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1034863 | 2026-07-12 | 2026-07-17 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur im Wankdorf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1034863 | 2026-07-12 | 2026-07-17 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur im Wankdorf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1034863 | 2026-07-12 | 2026-07-17 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur im Wankdorf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1034863 | 2026-07-12 | 2026-07-17 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur im Wankdorf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1034863 | 2026-07-12 | 2026-07-17 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur im Wankdorf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1034863 | 2026-07-12 | 2026-07-17 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur im Wankdorf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1034863 | 2026-07-12 | 2026-07-17 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur im Wankdorf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1034863 | 2026-07-12 | 2026-07-17 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur im Wankdorf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1034863 | 2026-07-12 | 2026-07-17 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur im Wankdorf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1034863 | 2026-07-12 | 2026-07-17 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur im Wankdorf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1034863 | 2026-07-12 | 2026-07-17 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur im Wankdorf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1034863 | 2026-07-12 | 2026-07-17 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur im Wankdorf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1034863 | 2026-07-12 | 2026-07-17 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur im Wankdorf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1034863 | 2026-07-12 | 2026-07-17 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur im Wankdorf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1034863 | 2026-07-12 | 2026-07-17 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur im Wankdorf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1034863 | 2026-07-12 | 2026-07-17 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur im Wankdorf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1034863 | 2026-07-12 | 2026-07-17 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur im Wankdorf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1039776 | 2026-08-02 | 2026-08-06 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | o | o | o | x | Einspur in OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1039776 | 2026-08-02 | 2026-08-06 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | o | o | o | x | Einspur in OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1039776 | 2026-08-02 | 2026-08-06 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | o | o | o | x | Einspur in OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1039776 | 2026-08-02 | 2026-08-06 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | o | o | o | x | Einspur in OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1039776 | 2026-08-02 | 2026-08-06 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | o | o | o | x | Einspur in OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1039776 | 2026-08-02 | 2026-08-06 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | o | o | o | x | Einspur in OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1039776 | 2026-08-02 | 2026-08-06 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | o | o | o | x | Einspur in OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1039776 | 2026-08-02 | 2026-08-06 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | o | o | o | x | Einspur in OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1039776 | 2026-08-02 | 2026-08-06 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | o | o | o | x | Einspur in OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1039776 | 2026-08-02 | 2026-08-06 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | o | o | o | x | Einspur in OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1045680 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1045680 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1045680 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1045680 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1045680 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1045680 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1045680 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1045680 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1045680 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1045680 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1045691 | 2026-08-16 | 2026-08-21 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Eine Gleisachse Bern Wyler - Ostermundigen gesperrt. 2. Gleisachse erfolgt später. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1045691 | 2026-08-16 | 2026-08-21 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Eine Gleisachse Bern Wyler - Ostermundigen gesperrt. 2. Gleisachse erfolgt später. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1045691 | 2026-08-16 | 2026-08-21 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Eine Gleisachse Bern Wyler - Ostermundigen gesperrt. 2. Gleisachse erfolgt später. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1045691 | 2026-08-16 | 2026-08-21 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Eine Gleisachse Bern Wyler - Ostermundigen gesperrt. 2. Gleisachse erfolgt später. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1045691 | 2026-08-16 | 2026-08-21 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Eine Gleisachse Bern Wyler - Ostermundigen gesperrt. 2. Gleisachse erfolgt später. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1045691 | 2026-08-16 | 2026-08-21 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Eine Gleisachse Bern Wyler - Ostermundigen gesperrt. 2. Gleisachse erfolgt später. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1045691 | 2026-08-16 | 2026-08-21 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Eine Gleisachse Bern Wyler - Ostermundigen gesperrt. 2. Gleisachse erfolgt später. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1045691 | 2026-08-16 | 2026-08-21 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Eine Gleisachse Bern Wyler - Ostermundigen gesperrt. 2. Gleisachse erfolgt später. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1045691 | 2026-08-16 | 2026-08-21 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Eine Gleisachse Bern Wyler - Ostermundigen gesperrt. 2. Gleisachse erfolgt später. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1045691 | 2026-08-16 | 2026-08-21 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Eine Gleisachse Bern Wyler - Ostermundigen gesperrt. 2. Gleisachse erfolgt später. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1045691 | 2026-08-16 | 2026-08-21 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Eine Gleisachse Bern Wyler - Ostermundigen gesperrt. 2. Gleisachse erfolgt später. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1045691 | 2026-08-16 | 2026-08-21 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Eine Gleisachse Bern Wyler - Ostermundigen gesperrt. 2. Gleisachse erfolgt später. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1045691 | 2026-08-16 | 2026-08-21 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Eine Gleisachse Bern Wyler - Ostermundigen gesperrt. 2. Gleisachse erfolgt später. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1045691 | 2026-08-16 | 2026-08-21 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Eine Gleisachse Bern Wyler - Ostermundigen gesperrt. 2. Gleisachse erfolgt später. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1045691 | 2026-08-16 | 2026-08-21 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Eine Gleisachse Bern Wyler - Ostermundigen gesperrt. 2. Gleisachse erfolgt später. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1045691 | 2026-08-16 | 2026-08-21 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Eine Gleisachse Bern Wyler - Ostermundigen gesperrt. 2. Gleisachse erfolgt später. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1045691 | 2026-08-16 | 2026-08-21 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Eine Gleisachse Bern Wyler - Ostermundigen gesperrt. 2. Gleisachse erfolgt später. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1045691 | 2026-08-16 | 2026-08-21 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Eine Gleisachse Bern Wyler - Ostermundigen gesperrt. 2. Gleisachse erfolgt später. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1045691 | 2026-08-16 | 2026-08-21 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Eine Gleisachse Bern Wyler - Ostermundigen gesperrt. 2. Gleisachse erfolgt später. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1045691 | 2026-08-16 | 2026-08-21 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Eine Gleisachse Bern Wyler - Ostermundigen gesperrt. 2. Gleisachse erfolgt später. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048292 | 2026-08-23 | 2026-09-07 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur VL und Doppelspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048292 | 2026-08-23 | 2026-09-07 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur VL und Doppelspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048292 | 2026-08-23 | 2026-09-07 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur VL und Doppelspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048292 | 2026-08-23 | 2026-09-07 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur VL und Doppelspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048292 | 2026-08-23 | 2026-09-07 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur VL und Doppelspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048292 | 2026-08-23 | 2026-09-07 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur VL und Doppelspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048292 | 2026-08-23 | 2026-09-07 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur VL und Doppelspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048292 | 2026-08-23 | 2026-09-07 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur VL und Doppelspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048292 | 2026-08-23 | 2026-09-07 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur VL und Doppelspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048292 | 2026-08-23 | 2026-09-07 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur VL und Doppelspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048292 | 2026-08-23 | 2026-09-07 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur VL und Doppelspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048292 | 2026-08-23 | 2026-09-07 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur VL und Doppelspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048292 | 2026-08-23 | 2026-09-07 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur VL und Doppelspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048292 | 2026-08-23 | 2026-09-07 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur VL und Doppelspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048292 | 2026-08-23 | 2026-09-07 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur VL und Doppelspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048292 | 2026-08-23 | 2026-09-07 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur VL und Doppelspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048292 | 2026-08-23 | 2026-09-07 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur VL und Doppelspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048292 | 2026-08-23 | 2026-09-07 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur VL und Doppelspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048292 | 2026-08-23 | 2026-09-07 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur VL und Doppelspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048292 | 2026-08-23 | 2026-09-07 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur VL und Doppelspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048295 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048295 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048295 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048295 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048295 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048295 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048295 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048295 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048295 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048295 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048302 | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspur VL und nur Doppelspur Bern - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048302 | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspur VL und nur Doppelspur Bern - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048302 | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspur VL und nur Doppelspur Bern - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048302 | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspur VL und nur Doppelspur Bern - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048302 | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspur VL und nur Doppelspur Bern - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048302 | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspur VL und nur Doppelspur Bern - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048302 | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspur VL und nur Doppelspur Bern - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048302 | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspur VL und nur Doppelspur Bern - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048302 | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspur VL und nur Doppelspur Bern - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048302 | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspur VL und nur Doppelspur Bern - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048302 | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspur VL und nur Doppelspur Bern - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048302 | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspur VL und nur Doppelspur Bern - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048302 | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspur VL und nur Doppelspur Bern - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048302 | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspur VL und nur Doppelspur Bern - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048302 | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspur VL und nur Doppelspur Bern - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048302 | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspur VL und nur Doppelspur Bern - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048302 | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspur VL und nur Doppelspur Bern - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048302 | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspur VL und nur Doppelspur Bern - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048302 | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspur VL und nur Doppelspur Bern - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048302 | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspur VL und nur Doppelspur Bern - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048309 | 2026-08-27 | 2026-09-11 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Doppelspur Bern - OST zwischen 23:00 und 24:00 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048309 | 2026-08-27 | 2026-09-11 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Doppelspur Bern - OST zwischen 23:00 und 24:00 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048309 | 2026-08-27 | 2026-09-11 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Doppelspur Bern - OST zwischen 23:00 und 24:00 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048309 | 2026-08-27 | 2026-09-11 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Doppelspur Bern - OST zwischen 23:00 und 24:00 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048309 | 2026-08-27 | 2026-09-11 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Doppelspur Bern - OST zwischen 23:00 und 24:00 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048309 | 2026-08-27 | 2026-09-11 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Doppelspur Bern - OST zwischen 23:00 und 24:00 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048309 | 2026-08-27 | 2026-09-11 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Doppelspur Bern - OST zwischen 23:00 und 24:00 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048309 | 2026-08-27 | 2026-09-11 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Doppelspur Bern - OST zwischen 23:00 und 24:00 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048309 | 2026-08-27 | 2026-09-11 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Doppelspur Bern - OST zwischen 23:00 und 24:00 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048309 | 2026-08-27 | 2026-09-11 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Doppelspur Bern - OST zwischen 23:00 und 24:00 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048309 | 2026-08-27 | 2026-09-11 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Doppelspur Bern - OST zwischen 23:00 und 24:00 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048309 | 2026-08-27 | 2026-09-11 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Doppelspur Bern - OST zwischen 23:00 und 24:00 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048309 | 2026-08-27 | 2026-09-11 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Doppelspur Bern - OST zwischen 23:00 und 24:00 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048309 | 2026-08-27 | 2026-09-11 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Doppelspur Bern - OST zwischen 23:00 und 24:00 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048309 | 2026-08-27 | 2026-09-11 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Doppelspur Bern - OST zwischen 23:00 und 24:00 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048309 | 2026-08-27 | 2026-09-11 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Doppelspur Bern - OST zwischen 23:00 und 24:00 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048309 | 2026-08-27 | 2026-09-11 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Doppelspur Bern - OST zwischen 23:00 und 24:00 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048309 | 2026-08-27 | 2026-09-11 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Doppelspur Bern - OST zwischen 23:00 und 24:00 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048309 | 2026-08-27 | 2026-09-11 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Doppelspur Bern - OST zwischen 23:00 und 24:00 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048309 | 2026-08-27 | 2026-09-11 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Doppelspur Bern - OST zwischen 23:00 und 24:00 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048318 | 2026-09-13 | 2026-09-21 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Doppelspur Bern - OST 23:00-24:00, danach Einspur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048318 | 2026-09-13 | 2026-09-21 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Doppelspur Bern - OST 23:00-24:00, danach Einspur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048318 | 2026-09-13 | 2026-09-21 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Doppelspur Bern - OST 23:00-24:00, danach Einspur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048318 | 2026-09-13 | 2026-09-21 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Doppelspur Bern - OST 23:00-24:00, danach Einspur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048318 | 2026-09-13 | 2026-09-21 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Doppelspur Bern - OST 23:00-24:00, danach Einspur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048318 | 2026-09-13 | 2026-09-21 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Doppelspur Bern - OST 23:00-24:00, danach Einspur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048318 | 2026-09-13 | 2026-09-21 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Doppelspur Bern - OST 23:00-24:00, danach Einspur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048318 | 2026-09-13 | 2026-09-21 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Doppelspur Bern - OST 23:00-24:00, danach Einspur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048318 | 2026-09-13 | 2026-09-21 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Doppelspur Bern - OST 23:00-24:00, danach Einspur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048318 | 2026-09-13 | 2026-09-21 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Doppelspur Bern - OST 23:00-24:00, danach Einspur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048318 | 2026-09-13 | 2026-09-21 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Doppelspur Bern - OST 23:00-24:00, danach Einspur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048318 | 2026-09-13 | 2026-09-21 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Doppelspur Bern - OST 23:00-24:00, danach Einspur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048318 | 2026-09-13 | 2026-09-21 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Doppelspur Bern - OST 23:00-24:00, danach Einspur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048318 | 2026-09-13 | 2026-09-21 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Doppelspur Bern - OST 23:00-24:00, danach Einspur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048318 | 2026-09-13 | 2026-09-21 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Doppelspur Bern - OST 23:00-24:00, danach Einspur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048318 | 2026-09-13 | 2026-09-21 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Doppelspur Bern - OST 23:00-24:00, danach Einspur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048318 | 2026-09-13 | 2026-09-21 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Doppelspur Bern - OST 23:00-24:00, danach Einspur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048318 | 2026-09-13 | 2026-09-21 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Doppelspur Bern - OST 23:00-24:00, danach Einspur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048318 | 2026-09-13 | 2026-09-21 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Doppelspur Bern - OST 23:00-24:00, danach Einspur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048318 | 2026-09-13 | 2026-09-21 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Doppelspur Bern - OST 23:00-24:00, danach Einspur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048794 | 2026-09-21 | 2026-10-01 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur Bern - Ost zwischen 23:00-24:00 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048794 | 2026-09-21 | 2026-10-01 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur Bern - Ost zwischen 23:00-24:00 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048794 | 2026-09-21 | 2026-10-01 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur Bern - Ost zwischen 23:00-24:00 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048794 | 2026-09-21 | 2026-10-01 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur Bern - Ost zwischen 23:00-24:00 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048794 | 2026-09-21 | 2026-10-01 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur Bern - Ost zwischen 23:00-24:00 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048794 | 2026-09-21 | 2026-10-01 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur Bern - Ost zwischen 23:00-24:00 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048794 | 2026-09-21 | 2026-10-01 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur Bern - Ost zwischen 23:00-24:00 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048794 | 2026-09-21 | 2026-10-01 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur Bern - Ost zwischen 23:00-24:00 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048794 | 2026-09-21 | 2026-10-01 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur Bern - Ost zwischen 23:00-24:00 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048794 | 2026-09-21 | 2026-10-01 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur Bern - Ost zwischen 23:00-24:00 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048794 | 2026-09-21 | 2026-10-01 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur Bern - Ost zwischen 23:00-24:00 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048794 | 2026-09-21 | 2026-10-01 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur Bern - Ost zwischen 23:00-24:00 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048794 | 2026-09-21 | 2026-10-01 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur Bern - Ost zwischen 23:00-24:00 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048794 | 2026-09-21 | 2026-10-01 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur Bern - Ost zwischen 23:00-24:00 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048794 | 2026-09-21 | 2026-10-01 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur Bern - Ost zwischen 23:00-24:00 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048794 | 2026-09-21 | 2026-10-01 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur Bern - Ost zwischen 23:00-24:00 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048794 | 2026-09-21 | 2026-10-01 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur Bern - Ost zwischen 23:00-24:00 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048794 | 2026-09-21 | 2026-10-01 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur Bern - Ost zwischen 23:00-24:00 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048794 | 2026-09-21 | 2026-10-01 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur Bern - Ost zwischen 23:00-24:00 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1048794 | 2026-09-21 | 2026-10-01 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur Bern - Ost zwischen 23:00-24:00 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1055152 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1055152 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1055152 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1055152 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1055152 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1055152 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1055152 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1055152 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1055152 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1055152 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1055168 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 2 Gleise Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1055168 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 2 Gleise Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1055168 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 2 Gleise Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1055168 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 2 Gleise Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1055168 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 2 Gleise Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1055168 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 2 Gleise Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1055168 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 2 Gleise Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1055168 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 2 Gleise Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1055168 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 2 Gleise Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1055168 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 2 Gleise Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1055168 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 2 Gleise Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1055168 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 2 Gleise Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1055168 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 2 Gleise Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1055168 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 2 Gleise Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1055168 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 2 Gleise Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1055168 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 2 Gleise Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1055168 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 2 Gleise Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1055168 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 2 Gleise Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1055168 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 2 Gleise Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9442 | I-1055168 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 2 Gleise Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1055286 | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Eingleisige VL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1055286 | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Eingleisige VL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1055286 | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Eingleisige VL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1055286 | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Eingleisige VL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1055286 | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Eingleisige VL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1055286 | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Eingleisige VL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1055286 | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Eingleisige VL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1055286 | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Eingleisige VL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1055286 | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Eingleisige VL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1055286 | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Eingleisige VL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1055286 | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Eingleisige VL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1055286 | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Eingleisige VL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1055286 | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Eingleisige VL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1055286 | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Eingleisige VL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1055286 | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Eingleisige VL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067271 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067271 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067271 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067271 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067271 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067271 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067271 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067271 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067271 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067271 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067271 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067271 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067271 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067271 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067271 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067271 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067271 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067271 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067271 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067271 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067322 | 2026-08-24 | 2026-09-07 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur VL Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067322 | 2026-08-24 | 2026-09-07 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur VL Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067322 | 2026-08-24 | 2026-09-07 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur VL Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067322 | 2026-08-24 | 2026-09-07 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur VL Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067322 | 2026-08-24 | 2026-09-07 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur VL Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067322 | 2026-08-24 | 2026-09-07 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur VL Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067322 | 2026-08-24 | 2026-09-07 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur VL Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067322 | 2026-08-24 | 2026-09-07 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur VL Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067322 | 2026-08-24 | 2026-09-07 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur VL Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067322 | 2026-08-24 | 2026-09-07 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur VL Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067322 | 2026-08-24 | 2026-09-07 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur VL Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067322 | 2026-08-24 | 2026-09-07 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur VL Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067322 | 2026-08-24 | 2026-09-07 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur VL Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067322 | 2026-08-24 | 2026-09-07 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur VL Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067322 | 2026-08-24 | 2026-09-07 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur VL Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067322 | 2026-08-24 | 2026-09-07 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur VL Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067322 | 2026-08-24 | 2026-09-07 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur VL Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067322 | 2026-08-24 | 2026-09-07 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur VL Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067322 | 2026-08-24 | 2026-09-07 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur VL Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067322 | 2026-08-24 | 2026-09-07 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur VL Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067368 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspur VL Einspur Bern - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067368 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspur VL Einspur Bern - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067368 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspur VL Einspur Bern - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067368 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspur VL Einspur Bern - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067368 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspur VL Einspur Bern - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067368 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspur VL Einspur Bern - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067368 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspur VL Einspur Bern - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067368 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspur VL Einspur Bern - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067368 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspur VL Einspur Bern - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067368 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspur VL Einspur Bern - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067368 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspur VL Einspur Bern - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067368 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspur VL Einspur Bern - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067368 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspur VL Einspur Bern - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067368 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspur VL Einspur Bern - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067368 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspur VL Einspur Bern - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067368 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspur VL Einspur Bern - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067368 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspur VL Einspur Bern - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067368 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspur VL Einspur Bern - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067368 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspur VL Einspur Bern - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067368 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspur VL Einspur Bern - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067408 | 2026-08-28 | 2026-09-11 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067408 | 2026-08-28 | 2026-09-11 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067408 | 2026-08-28 | 2026-09-11 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067408 | 2026-08-28 | 2026-09-11 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067408 | 2026-08-28 | 2026-09-11 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067408 | 2026-08-28 | 2026-09-11 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067408 | 2026-08-28 | 2026-09-11 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067408 | 2026-08-28 | 2026-09-11 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067408 | 2026-08-28 | 2026-09-11 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067408 | 2026-08-28 | 2026-09-11 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067408 | 2026-08-28 | 2026-09-11 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067408 | 2026-08-28 | 2026-09-11 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067408 | 2026-08-28 | 2026-09-11 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067408 | 2026-08-28 | 2026-09-11 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067408 | 2026-08-28 | 2026-09-11 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067408 | 2026-08-28 | 2026-09-11 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067408 | 2026-08-28 | 2026-09-11 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067408 | 2026-08-28 | 2026-09-11 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067408 | 2026-08-28 | 2026-09-11 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067408 | 2026-08-28 | 2026-09-11 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067429 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067429 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067429 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067429 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067429 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067429 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067429 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067429 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067429 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067429 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067429 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067429 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067429 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067429 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067429 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067429 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067429 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067429 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067429 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067429 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067437 | 2026-09-22 | 2026-10-01 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067437 | 2026-09-22 | 2026-10-01 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067437 | 2026-09-22 | 2026-10-01 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067437 | 2026-09-22 | 2026-10-01 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067437 | 2026-09-22 | 2026-10-01 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067437 | 2026-09-22 | 2026-10-01 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067437 | 2026-09-22 | 2026-10-01 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067437 | 2026-09-22 | 2026-10-01 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067437 | 2026-09-22 | 2026-10-01 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067437 | 2026-09-22 | 2026-10-01 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067437 | 2026-09-22 | 2026-10-01 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067437 | 2026-09-22 | 2026-10-01 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067437 | 2026-09-22 | 2026-10-01 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067437 | 2026-09-22 | 2026-10-01 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067437 | 2026-09-22 | 2026-10-01 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067437 | 2026-09-22 | 2026-10-01 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067437 | 2026-09-22 | 2026-10-01 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067437 | 2026-09-22 | 2026-10-01 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067437 | 2026-09-22 | 2026-10-01 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9443 | I-1067437 | 2026-09-22 | 2026-10-01 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1067553 | 2026-10-18 | 2026-10-27 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur im Bereich Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1067553 | 2026-10-18 | 2026-10-27 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur im Bereich Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1067553 | 2026-10-18 | 2026-10-27 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur im Bereich Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1067553 | 2026-10-18 | 2026-10-27 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur im Bereich Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1067553 | 2026-10-18 | 2026-10-27 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur im Bereich Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1067553 | 2026-10-18 | 2026-10-27 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur im Bereich Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1067553 | 2026-10-18 | 2026-10-27 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur im Bereich Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1067553 | 2026-10-18 | 2026-10-27 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur im Bereich Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1067553 | 2026-10-18 | 2026-10-27 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur im Bereich Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1067553 | 2026-10-18 | 2026-10-27 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur im Bereich Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1067553 | 2026-10-18 | 2026-10-27 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur im Bereich Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1067553 | 2026-10-18 | 2026-10-27 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur im Bereich Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1067553 | 2026-10-18 | 2026-10-27 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur im Bereich Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1067553 | 2026-10-18 | 2026-10-27 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur im Bereich Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1067553 | 2026-10-18 | 2026-10-27 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur im Bereich Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1067553 | 2026-10-18 | 2026-10-27 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur im Bereich Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1067553 | 2026-10-18 | 2026-10-27 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur im Bereich Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1067553 | 2026-10-18 | 2026-10-27 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur im Bereich Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1067553 | 2026-10-18 | 2026-10-27 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur im Bereich Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1067553 | 2026-10-18 | 2026-10-27 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur im Bereich Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1067554 | 2026-10-19 | 2026-10-27 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1067554 | 2026-10-19 | 2026-10-27 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1067554 | 2026-10-19 | 2026-10-27 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1067554 | 2026-10-19 | 2026-10-27 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1067554 | 2026-10-19 | 2026-10-27 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1067554 | 2026-10-19 | 2026-10-27 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1067554 | 2026-10-19 | 2026-10-27 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1067554 | 2026-10-19 | 2026-10-27 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1067554 | 2026-10-19 | 2026-10-27 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1067554 | 2026-10-19 | 2026-10-27 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1067554 | 2026-10-19 | 2026-10-27 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1067554 | 2026-10-19 | 2026-10-27 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1067554 | 2026-10-19 | 2026-10-27 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1067554 | 2026-10-19 | 2026-10-27 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1067554 | 2026-10-19 | 2026-10-27 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1067554 | 2026-10-19 | 2026-10-27 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1067554 | 2026-10-19 | 2026-10-27 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1067554 | 2026-10-19 | 2026-10-27 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1067554 | 2026-10-19 | 2026-10-27 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1067554 | 2026-10-19 | 2026-10-27 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur Bern - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1067555 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Schatten UF LGUT-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1067555 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Schatten UF LGUT-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1067555 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Schatten UF LGUT-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1067555 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Schatten UF LGUT-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1067555 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Schatten UF LGUT-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1067555 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Schatten UF LGUT-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1067555 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Schatten UF LGUT-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1067555 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Schatten UF LGUT-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1067555 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Schatten UF LGUT-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1067555 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Schatten UF LGUT-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1067555 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Schatten UF LGUT-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1067555 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Schatten UF LGUT-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1067555 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Schatten UF LGUT-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1067555 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Schatten UF LGUT-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1067555 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Schatten UF LGUT-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1067555 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Schatten UF LGUT-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1067555 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Schatten UF LGUT-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1067555 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Schatten UF LGUT-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1067555 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Schatten UF LGUT-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1067555 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Schatten UF LGUT-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074423 | 2026-11-01 | 2026-11-16 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074423 | 2026-11-01 | 2026-11-16 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074423 | 2026-11-01 | 2026-11-16 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074423 | 2026-11-01 | 2026-11-16 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074423 | 2026-11-01 | 2026-11-16 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074423 | 2026-11-01 | 2026-11-16 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074423 | 2026-11-01 | 2026-11-16 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074423 | 2026-11-01 | 2026-11-16 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074423 | 2026-11-01 | 2026-11-16 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074423 | 2026-11-01 | 2026-11-16 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074425 | 2026-11-01 | 2026-11-23 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074425 | 2026-11-01 | 2026-11-23 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074425 | 2026-11-01 | 2026-11-23 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074425 | 2026-11-01 | 2026-11-23 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074425 | 2026-11-01 | 2026-11-23 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074425 | 2026-11-01 | 2026-11-23 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074425 | 2026-11-01 | 2026-11-23 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074425 | 2026-11-01 | 2026-11-23 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074425 | 2026-11-01 | 2026-11-23 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074425 | 2026-11-01 | 2026-11-23 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074425 | 2026-11-01 | 2026-11-23 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074425 | 2026-11-01 | 2026-11-23 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074425 | 2026-11-01 | 2026-11-23 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074425 | 2026-11-01 | 2026-11-23 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074425 | 2026-11-01 | 2026-11-23 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074425 | 2026-11-01 | 2026-11-23 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074425 | 2026-11-01 | 2026-11-23 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074425 | 2026-11-01 | 2026-11-23 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074425 | 2026-11-01 | 2026-11-23 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074425 | 2026-11-01 | 2026-11-23 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074427 | 2026-11-02 | 2026-11-23 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074427 | 2026-11-02 | 2026-11-23 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074427 | 2026-11-02 | 2026-11-23 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074427 | 2026-11-02 | 2026-11-23 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074427 | 2026-11-02 | 2026-11-23 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074427 | 2026-11-02 | 2026-11-23 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074427 | 2026-11-02 | 2026-11-23 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074427 | 2026-11-02 | 2026-11-23 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074427 | 2026-11-02 | 2026-11-23 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074427 | 2026-11-02 | 2026-11-23 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074427 | 2026-11-02 | 2026-11-23 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074427 | 2026-11-02 | 2026-11-23 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074427 | 2026-11-02 | 2026-11-23 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074427 | 2026-11-02 | 2026-11-23 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074427 | 2026-11-02 | 2026-11-23 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074427 | 2026-11-02 | 2026-11-23 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074427 | 2026-11-02 | 2026-11-23 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074427 | 2026-11-02 | 2026-11-23 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074427 | 2026-11-02 | 2026-11-23 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074427 | 2026-11-02 | 2026-11-23 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074446 | 2026-11-02 | 2026-11-23 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074446 | 2026-11-02 | 2026-11-23 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074446 | 2026-11-02 | 2026-11-23 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074446 | 2026-11-02 | 2026-11-23 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074446 | 2026-11-02 | 2026-11-23 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074446 | 2026-11-02 | 2026-11-23 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074446 | 2026-11-02 | 2026-11-23 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074446 | 2026-11-02 | 2026-11-23 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074446 | 2026-11-02 | 2026-11-23 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074446 | 2026-11-02 | 2026-11-23 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074446 | 2026-11-02 | 2026-11-23 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074446 | 2026-11-02 | 2026-11-23 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074446 | 2026-11-02 | 2026-11-23 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074446 | 2026-11-02 | 2026-11-23 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074446 | 2026-11-02 | 2026-11-23 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074446 | 2026-11-02 | 2026-11-23 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074446 | 2026-11-02 | 2026-11-23 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074446 | 2026-11-02 | 2026-11-23 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074446 | 2026-11-02 | 2026-11-23 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074446 | 2026-11-02 | 2026-11-23 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074449 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074449 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074449 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074449 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074449 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074449 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074449 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074449 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074449 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074449 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074449 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074449 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074449 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074449 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074449 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074449 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074449 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074449 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074449 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074449 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074451 | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074451 | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074451 | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074451 | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074451 | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074451 | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074451 | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074451 | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074451 | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074451 | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074451 | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074451 | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074451 | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074451 | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074451 | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074451 | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074451 | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074451 | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074451 | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074451 | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074479 | 2026-11-17 | 2026-11-24 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Nur Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074479 | 2026-11-17 | 2026-11-24 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Nur Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074479 | 2026-11-17 | 2026-11-24 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Nur Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074479 | 2026-11-17 | 2026-11-24 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Nur Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074479 | 2026-11-17 | 2026-11-24 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Nur Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074479 | 2026-11-17 | 2026-11-24 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Nur Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074479 | 2026-11-17 | 2026-11-24 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Nur Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074479 | 2026-11-17 | 2026-11-24 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Nur Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074479 | 2026-11-17 | 2026-11-24 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Nur Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074479 | 2026-11-17 | 2026-11-24 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Nur Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074479 | 2026-11-17 | 2026-11-24 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Nur Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074479 | 2026-11-17 | 2026-11-24 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Nur Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074479 | 2026-11-17 | 2026-11-24 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Nur Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074479 | 2026-11-17 | 2026-11-24 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Nur Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074479 | 2026-11-17 | 2026-11-24 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Nur Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074479 | 2026-11-17 | 2026-11-24 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Nur Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074479 | 2026-11-17 | 2026-11-24 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Nur Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074479 | 2026-11-17 | 2026-11-24 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Nur Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074479 | 2026-11-17 | 2026-11-24 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Nur Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074479 | 2026-11-17 | 2026-11-24 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Nur Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074482 | 2026-11-18 | 2026-11-24 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074482 | 2026-11-18 | 2026-11-24 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074482 | 2026-11-18 | 2026-11-24 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074482 | 2026-11-18 | 2026-11-24 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074482 | 2026-11-18 | 2026-11-24 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074482 | 2026-11-18 | 2026-11-24 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074482 | 2026-11-18 | 2026-11-24 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074482 | 2026-11-18 | 2026-11-24 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074482 | 2026-11-18 | 2026-11-24 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074482 | 2026-11-18 | 2026-11-24 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074482 | 2026-11-18 | 2026-11-24 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074482 | 2026-11-18 | 2026-11-24 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074482 | 2026-11-18 | 2026-11-24 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074482 | 2026-11-18 | 2026-11-24 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074482 | 2026-11-18 | 2026-11-24 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074482 | 2026-11-18 | 2026-11-24 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074482 | 2026-11-18 | 2026-11-24 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074482 | 2026-11-18 | 2026-11-24 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074482 | 2026-11-18 | 2026-11-24 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074482 | 2026-11-18 | 2026-11-24 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074496 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Total Wyler - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler West (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074496 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Total Wyler - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler West (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074496 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Total Wyler - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler West (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074496 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Total Wyler - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler West (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074496 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Total Wyler - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler West (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074496 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Total Wyler - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler West (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074496 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Total Wyler - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler West (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074496 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Total Wyler - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler West (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074496 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Total Wyler - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler West (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074496 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Total Wyler - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler West (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074496 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Total Wyler - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler West (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074496 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Total Wyler - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler West (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074496 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Total Wyler - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler West (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074496 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Total Wyler - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler West (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074496 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Total Wyler - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler West (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074496 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Total Wyler - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler West (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074496 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Total Wyler - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler West (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074496 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Total Wyler - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler West (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074496 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Total Wyler - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler West (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074496 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Total Wyler - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler West (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074498 | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler West (Abzw) - Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074498 | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler West (Abzw) - Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074498 | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler West (Abzw) - Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074498 | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler West (Abzw) - Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074498 | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler West (Abzw) - Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074498 | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler West (Abzw) - Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074498 | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler West (Abzw) - Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074498 | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler West (Abzw) - Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074498 | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler West (Abzw) - Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074498 | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler West (Abzw) - Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074498 | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler West (Abzw) - Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074498 | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler West (Abzw) - Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074498 | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler West (Abzw) - Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074498 | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler West (Abzw) - Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074498 | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler West (Abzw) - Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074498 | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler West (Abzw) - Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074498 | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler West (Abzw) - Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074498 | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler West (Abzw) - Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074498 | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler West (Abzw) - Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074498 | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler West (Abzw) - Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074532 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Nur Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074532 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Nur Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074532 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Nur Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074532 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Nur Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074532 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Nur Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074532 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Nur Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074532 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Nur Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074532 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Nur Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074532 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Nur Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074532 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Nur Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074532 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Nur Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074532 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Nur Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074532 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Nur Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074532 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Nur Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074532 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Nur Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074532 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Nur Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074532 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Nur Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074532 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Nur Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074532 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Nur Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074532 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Nur Doppelspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074536 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074536 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074536 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074536 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074536 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074536 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074536 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074536 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074536 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074536 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074536 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074536 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074536 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074536 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074536 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074536 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074536 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074536 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074536 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074536 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074538 | 2026-12-01 | 2026-12-04 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur VL und Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074538 | 2026-12-01 | 2026-12-04 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur VL und Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074538 | 2026-12-01 | 2026-12-04 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur VL und Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074538 | 2026-12-01 | 2026-12-04 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur VL und Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074538 | 2026-12-01 | 2026-12-04 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur VL und Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074538 | 2026-12-01 | 2026-12-04 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur VL und Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074538 | 2026-12-01 | 2026-12-04 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur VL und Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074538 | 2026-12-01 | 2026-12-04 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur VL und Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074538 | 2026-12-01 | 2026-12-04 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur VL und Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074538 | 2026-12-01 | 2026-12-04 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur VL und Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074538 | 2026-12-01 | 2026-12-04 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur VL und Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074538 | 2026-12-01 | 2026-12-04 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur VL und Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074538 | 2026-12-01 | 2026-12-04 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur VL und Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074538 | 2026-12-01 | 2026-12-04 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur VL und Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074538 | 2026-12-01 | 2026-12-04 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur VL und Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074538 | 2026-12-01 | 2026-12-04 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur VL und Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074538 | 2026-12-01 | 2026-12-04 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur VL und Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074538 | 2026-12-01 | 2026-12-04 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur VL und Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074538 | 2026-12-01 | 2026-12-04 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur VL und Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074538 | 2026-12-01 | 2026-12-04 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur VL und Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074556 | 2026-12-04 | 2026-12-05 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 1.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Einspur VL und Einspur Wyler - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074556 | 2026-12-04 | 2026-12-05 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 1.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Einspur VL und Einspur Wyler - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074556 | 2026-12-04 | 2026-12-05 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 1.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Einspur VL und Einspur Wyler - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074556 | 2026-12-04 | 2026-12-05 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 1.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Einspur VL und Einspur Wyler - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074556 | 2026-12-04 | 2026-12-05 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 1.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Einspur VL und Einspur Wyler - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074556 | 2026-12-04 | 2026-12-05 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 1.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Einspur VL und Einspur Wyler - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074556 | 2026-12-04 | 2026-12-05 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 1.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Einspur VL und Einspur Wyler - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074556 | 2026-12-04 | 2026-12-05 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 1.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Einspur VL und Einspur Wyler - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074556 | 2026-12-04 | 2026-12-05 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 1.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Einspur VL und Einspur Wyler - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074556 | 2026-12-04 | 2026-12-05 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 1.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Einspur VL und Einspur Wyler - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074556 | 2026-12-04 | 2026-12-05 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 1.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Einspur VL und Einspur Wyler - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074556 | 2026-12-04 | 2026-12-05 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 1.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Einspur VL und Einspur Wyler - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074556 | 2026-12-04 | 2026-12-05 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 1.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Einspur VL und Einspur Wyler - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074556 | 2026-12-04 | 2026-12-05 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 1.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Einspur VL und Einspur Wyler - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074556 | 2026-12-04 | 2026-12-05 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 1.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Einspur VL und Einspur Wyler - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074556 | 2026-12-04 | 2026-12-05 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 1.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Einspur VL und Einspur Wyler - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074556 | 2026-12-04 | 2026-12-05 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 1.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Einspur VL und Einspur Wyler - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074556 | 2026-12-04 | 2026-12-05 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 1.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Einspur VL und Einspur Wyler - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074556 | 2026-12-04 | 2026-12-05 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 1.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Einspur VL und Einspur Wyler - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074556 | 2026-12-04 | 2026-12-05 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 1.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Einspur VL und Einspur Wyler - OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074567 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke WKD-LGUT/WKD-BN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074567 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke WKD-LGUT/WKD-BN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074567 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke WKD-LGUT/WKD-BN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074567 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke WKD-LGUT/WKD-BN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074567 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke WKD-LGUT/WKD-BN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074567 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke WKD-LGUT/WKD-BN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074567 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke WKD-LGUT/WKD-BN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074567 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke WKD-LGUT/WKD-BN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074567 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke WKD-LGUT/WKD-BN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074567 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke WKD-LGUT/WKD-BN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074567 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke WKD-LGUT/WKD-BN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074567 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke WKD-LGUT/WKD-BN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074567 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke WKD-LGUT/WKD-BN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074567 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke WKD-LGUT/WKD-BN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074567 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke WKD-LGUT/WKD-BN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074567 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke WKD-LGUT/WKD-BN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074567 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke WKD-LGUT/WKD-BN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074567 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke WKD-LGUT/WKD-BN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074567 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke WKD-LGUT/WKD-BN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074567 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke WKD-LGUT/WKD-BN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074581 | 2026-12-08 | 2026-12-11 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074581 | 2026-12-08 | 2026-12-11 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074581 | 2026-12-08 | 2026-12-11 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074581 | 2026-12-08 | 2026-12-11 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074581 | 2026-12-08 | 2026-12-11 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074581 | 2026-12-08 | 2026-12-11 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074581 | 2026-12-08 | 2026-12-11 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074581 | 2026-12-08 | 2026-12-11 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074581 | 2026-12-08 | 2026-12-11 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074581 | 2026-12-08 | 2026-12-11 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074581 | 2026-12-08 | 2026-12-11 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074581 | 2026-12-08 | 2026-12-11 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074581 | 2026-12-08 | 2026-12-11 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074581 | 2026-12-08 | 2026-12-11 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074581 | 2026-12-08 | 2026-12-11 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur Wyler - OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074659 | 2026-12-14 | 2026-12-23 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur Wyler- OST, Einspur VL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074659 | 2026-12-14 | 2026-12-23 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur Wyler- OST, Einspur VL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074659 | 2026-12-14 | 2026-12-23 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur Wyler- OST, Einspur VL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074659 | 2026-12-14 | 2026-12-23 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur Wyler- OST, Einspur VL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074659 | 2026-12-14 | 2026-12-23 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur Wyler- OST, Einspur VL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074659 | 2026-12-14 | 2026-12-23 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur Wyler- OST, Einspur VL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074659 | 2026-12-14 | 2026-12-23 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur Wyler- OST, Einspur VL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074659 | 2026-12-14 | 2026-12-23 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur Wyler- OST, Einspur VL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074659 | 2026-12-14 | 2026-12-23 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur Wyler- OST, Einspur VL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074659 | 2026-12-14 | 2026-12-23 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur Wyler- OST, Einspur VL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074659 | 2026-12-14 | 2026-12-23 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur Wyler- OST, Einspur VL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074659 | 2026-12-14 | 2026-12-23 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur Wyler- OST, Einspur VL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074659 | 2026-12-14 | 2026-12-23 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur Wyler- OST, Einspur VL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074659 | 2026-12-14 | 2026-12-23 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur Wyler- OST, Einspur VL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074659 | 2026-12-14 | 2026-12-23 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur Wyler- OST, Einspur VL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074664 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wankdorf (Abzw) - Bern Wyler | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074664 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wankdorf (Abzw) - Bern Wyler | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074664 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wankdorf (Abzw) - Bern Wyler | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074664 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wankdorf (Abzw) - Bern Wyler | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074664 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wankdorf (Abzw) - Bern Wyler | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074664 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wankdorf (Abzw) - Bern Wyler | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074664 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wankdorf (Abzw) - Bern Wyler | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074664 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wankdorf (Abzw) - Bern Wyler | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074664 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wankdorf (Abzw) - Bern Wyler | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074664 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wankdorf (Abzw) - Bern Wyler | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074664 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wankdorf (Abzw) - Bern Wyler | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074664 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wankdorf (Abzw) - Bern Wyler | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074664 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wankdorf (Abzw) - Bern Wyler | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074664 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wankdorf (Abzw) - Bern Wyler | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074664 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wankdorf (Abzw) - Bern Wyler | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074664 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wankdorf (Abzw) - Bern Wyler | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074664 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wankdorf (Abzw) - Bern Wyler | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074664 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wankdorf (Abzw) - Bern Wyler | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074664 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wankdorf (Abzw) - Bern Wyler | Multiprojekt | o | Ja | Ja
24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9444 | I-1074664 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wankdorf (Abzw) - Bern Wyler | Multiprojekt | o | Ja | Nein
24995 | BZU Merlischachen | P-21845 | I-1020756 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Merlischachen | Bahnzugang | o | Ja | Nein
24995 | BZU Merlischachen | P-21845 | I-1020770 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Merlischachen | Bahnzugang | o | Ja | Nein
24995 | BZU Merlischachen | P-21846 | I-1020784 | 2026-07-13 | 2026-08-15 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 32 Tage + 22.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Merlischachen | Bahnzugang | o | Ja | Nein
24995 | BZU Merlischachen | P-21847 | I-1020792 | 2026-08-17 | 2026-10-16 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 43x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Merlischachen | Bahnzugang | o | Ja | Nein
24995 | BZU Merlischachen | P-21847 | I-1020807 | 2026-10-18 | 2026-11-06 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Merlischachen | Bahnzugang | o | Ja | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17253 | I-1026897 | 2026-02-22 | 2026-03-20 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20x 6.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Eine von drei Perronkanten weniger Eingeschränkte Betriebsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17253 | I-1026897 | 2026-02-22 | 2026-03-20 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20x 6.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Eine von drei Perronkanten weniger Eingeschränkte Betriebsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17253 | I-1030877 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17253 | I-1030877 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17253 | I-1030883 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17253 | I-1030883 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17253 | I-803578 | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.8 h | o | o | o | o | o | o | x | Eine von drei Perronkanten weniger Eingeschränkte Betriebsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.chfahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17253 | I-803578 | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.8 h | o | o | o | o | o | o | x | Eine von drei Perronkanten weniger Eingeschränkte Betriebsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.chfahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17253 | I-803580 | 2026-02-24 | 2026-03-20 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten weniger Eingeschränkte Betriebsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17253 | I-803580 | 2026-02-24 | 2026-03-20 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten weniger Eingeschränkte Betriebsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17253 | I-803663 | 2026-03-09 | 2026-03-20 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17253 | I-803663 | 2026-03-09 | 2026-03-20 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17253 | I-803665 | 2026-03-23 | 2026-06-12 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 81 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17253 | I-803665 | 2026-03-23 | 2026-06-12 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 81 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17253 | I-803675 | 2026-03-24 | 2026-05-08 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 26x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17253 | I-803675 | 2026-03-24 | 2026-05-08 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 26x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17253 | I-803685 | 2026-05-12 | 2026-06-12 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17253 | I-803685 | 2026-05-12 | 2026-06-12 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17253 | I-803686 | 2026-03-29 | 2026-05-04 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.8 h | o | o | o | o | o | o | x | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17253 | I-803686 | 2026-03-29 | 2026-05-04 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.8 h | o | o | o | o | o | o | x | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17253 | I-803694 | 2026-05-10 | 2026-06-08 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.8 h | o | o | o | o | o | o | x | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17253 | I-803694 | 2026-05-10 | 2026-06-08 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.8 h | o | o | o | o | o | o | x | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17253 | I-803735 | 2026-06-14 | 2026-06-20 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.6 h | x | x | x | x | x | o | x | Eine von drei Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17253 | I-803735 | 2026-06-14 | 2026-06-20 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.6 h | x | x | x | x | x | o | x | Eine von drei Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17253 | I-803737 | 2026-06-15 | 2026-06-20 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.2 h | x | x | x | x | x | x | o | Eine von drei Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17253 | I-803737 | 2026-06-15 | 2026-06-20 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.2 h | x | x | x | x | x | x | o | Eine von drei Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17278 | I-803795 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.6 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Brunnmatt (Spw) - Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17278 | I-803795 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.6 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Brunnmatt (Spw) - Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17278 | I-804128 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre KUE-IM und Einspur IM-BRGL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Küssnacht am Rigi - Brüglen (Spw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17278 | I-804128 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre KUE-IM und Einspur IM-BRGL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Küssnacht am Rigi - Brüglen (Spw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17278 | I-804166 | 2026-06-22 | 2026-07-01 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17278 | I-804166 | 2026-06-22 | 2026-07-01 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17278 | I-804203 | 2026-06-23 | 2026-07-01 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17278 | I-804203 | 2026-06-23 | 2026-07-01 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17253 | I-804224 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17253 | I-804224 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17278 | I-804375 | 2026-07-13 | 2026-09-04 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 37x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17278 | I-804375 | 2026-07-13 | 2026-09-04 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 37x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17278 | I-804376 | 2026-09-13 | 2026-09-25 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17278 | I-804376 | 2026-09-13 | 2026-09-25 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17278 | I-804377 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17278 | I-804377 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17278 | I-804718 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17278 | I-804718 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17278 | I-804719 | 2026-09-15 | 2026-09-25 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17278 | I-804719 | 2026-09-15 | 2026-09-25 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17279 | I-804736 | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17279 | I-804736 | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17279 | I-804739 | 2026-11-24 | 2026-12-04 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17279 | I-804739 | 2026-11-24 | 2026-12-04 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17279 | I-804742 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Küssnacht am Rigi - Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17279 | I-804742 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Küssnacht am Rigi - Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17253 | I-862556 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.1 h | x | o | o | o | x | x | x | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17253 | I-862556 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.1 h | x | o | o | o | x | x | x | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17253 | I-864385 | 2026-06-22 | 2026-07-01 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17253 | I-864385 | 2026-06-22 | 2026-07-01 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17253 | I-864405 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.6 h | o | o | x | x | o | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17253 | I-864405 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.6 h | o | o | x | x | o | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17253 | I-864433 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17253 | I-864433 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17278 | I-864842 | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.1 h | x | o | o | o | x | x | x | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17278 | I-864842 | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.1 h | x | o | o | o | x | x | x | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17278 | I-864902 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17278 | I-864902 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17278 | I-864905 | 2026-08-23 | 2026-08-31 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17278 | I-864905 | 2026-08-23 | 2026-08-31 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17278 | I-867120 | 2026-09-06 | 2026-09-11 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17278 | I-867120 | 2026-09-06 | 2026-09-11 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17278 | I-867121 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17278 | I-867121 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17278 | I-867122 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17278 | I-867122 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17278 | I-868488 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 1.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17278 | I-868488 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 1.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17278 | I-868490 | 2026-09-20 | 2026-09-28 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17278 | I-868490 | 2026-09-20 | 2026-09-28 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17278 | I-868588 | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.6 h | o | o | x | x | o | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17278 | I-868588 | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.6 h | o | o | x | x | o | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17278 | I-868592 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17278 | I-868592 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17278 | I-868626 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17278 | I-868626 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17278 | I-869142 | 2026-11-04 | 2026-11-06 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.6 h | o | o | x | x | o | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17278 | I-869142 | 2026-11-04 | 2026-11-06 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.6 h | o | o | x | x | o | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17278 | I-869144 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17278 | I-869144 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17279 | I-869386 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.6 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Brunnmatt (Spw) - Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17279 | I-869386 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.6 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Brunnmatt (Spw) - Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17278 | I-913220 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17278 | I-913220 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17278 | I-913222 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17278 | I-913222 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17253 | I-913942 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Eine von drei Perronkanten weniger Eingeschränkte Betriebsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17253 | I-913942 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Eine von drei Perronkanten weniger Eingeschränkte Betriebsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17277 | I-913949 | 2026-02-09 | 2026-10-04 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 237 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis wird während des Umbau ausser Betrieb genommen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17277 | I-913949 | 2026-02-09 | 2026-10-04 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 237 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis wird während des Umbau ausser Betrieb genommen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17278 | I-914025 | 2026-08-23 | 2026-08-31 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.chfahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rotkreuz | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17278 | I-914025 | 2026-08-23 | 2026-08-31 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Rotkreuz | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17278 | I-914025 | 2026-08-23 | 2026-08-31 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.chfahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rotkreuz | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17278 | I-914026 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Rotkreuz | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17278 | I-914026 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Rotkreuz | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17278 | I-914026 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Rotkreuz | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17278 | I-914027 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17278 | I-914027 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17278 | I-914028 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Rotkreuz | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17278 | I-914028 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Rotkreuz | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17278 | I-914028 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Rotkreuz | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17278 | I-914030 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 0.1 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17278 | I-914030 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 0.1 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17278 | I-914033 | 2026-10-12 | 2026-11-02 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 1.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17278 | I-914033 | 2026-10-12 | 2026-11-02 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 1.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17278 | I-914035 | 2026-10-11 | 2026-11-02 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
24996 | BZU23 Immensee Perronerhöhung | P-17278 | I-914035 | 2026-10-11 | 2026-11-02 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Mitte/Süd |  | Immensee | Bahnzugang | o | Nein | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4877 | I-1049328 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 365 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4877 | I-1049328 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 365 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4877 | I-1049328 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 365 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4877 | I-1049328 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 365 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4877 | I-1049328 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 365 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4877 | I-1049328 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 365 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4877 | I-1049328 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 365 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4877 | I-1049328 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 365 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4877 | I-1049328 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 365 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4877 | I-1049328 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 365 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4877 | I-1049328 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 365 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4877 | I-1049328 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 365 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4877 | I-1049328 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 365 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4877 | I-1049328 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 365 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4877 | I-1049328 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 365 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4877 | I-1049328 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 365 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4877 | I-1049328 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 365 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4877 | I-1049328 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 365 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4877 | I-1049328 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 365 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4877 | I-1049328 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 365 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4877 | I-1049328 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 365 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4877 | I-1049328 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 365 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4877 | I-1049328 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 365 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4877 | I-1049328 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 365 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22612 | I-1049357 | 2026-08-22 | 2026-12-19 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 18x 15.8 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22612 | I-1049357 | 2026-08-22 | 2026-12-19 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 18x 15.8 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22612 | I-1049357 | 2026-08-22 | 2026-12-19 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 18x 15.8 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22612 | I-1049357 | 2026-08-22 | 2026-12-19 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 18x 15.8 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22612 | I-1049357 | 2026-08-22 | 2026-12-19 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 18x 15.8 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22612 | I-1049357 | 2026-08-22 | 2026-12-19 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 18x 15.8 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22612 | I-1049357 | 2026-08-22 | 2026-12-19 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 18x 15.8 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22612 | I-1049357 | 2026-08-22 | 2026-12-19 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 18x 15.8 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22612 | I-1049357 | 2026-08-22 | 2026-12-19 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 18x 15.8 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22612 | I-1049357 | 2026-08-22 | 2026-12-19 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 18x 15.8 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22612 | I-1049357 | 2026-08-22 | 2026-12-19 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 18x 15.8 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22612 | I-1049357 | 2026-08-22 | 2026-12-19 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 18x 15.8 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22612 | I-1049357 | 2026-08-22 | 2026-12-19 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 18x 15.8 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22612 | I-1049357 | 2026-08-22 | 2026-12-19 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 18x 15.8 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22612 | I-1049357 | 2026-08-22 | 2026-12-19 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 18x 15.8 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22612 | I-1049357 | 2026-08-22 | 2026-12-19 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 18x 15.8 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22612 | I-1049357 | 2026-08-22 | 2026-12-19 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 18x 15.8 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22612 | I-1049357 | 2026-08-22 | 2026-12-19 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 18x 15.8 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22612 | I-1049357 | 2026-08-22 | 2026-12-19 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 18x 15.8 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22612 | I-1049357 | 2026-08-22 | 2026-12-19 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 18x 15.8 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22612 | I-1049357 | 2026-08-22 | 2026-12-19 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 18x 15.8 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22612 | I-1049357 | 2026-08-22 | 2026-12-19 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 18x 15.8 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22612 | I-1049357 | 2026-08-22 | 2026-12-19 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 18x 15.8 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22612 | I-1049357 | 2026-08-22 | 2026-12-19 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 18x 15.8 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22612 | I-1049357 | 2026-08-22 | 2026-12-19 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 18x 15.8 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22612 | I-1049357 | 2026-08-22 | 2026-12-19 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 18x 15.8 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22612 | I-1049357 | 2026-08-22 | 2026-12-19 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 18x 15.8 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22612 | I-1049357 | 2026-08-22 | 2026-12-19 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 18x 15.8 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22612 | I-1049357 | 2026-08-22 | 2026-12-19 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 18x 15.8 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22612 | I-1049357 | 2026-08-22 | 2026-12-19 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 18x 15.8 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22612 | I-1049357 | 2026-08-22 | 2026-12-19 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 18x 15.8 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22612 | I-1049357 | 2026-08-22 | 2026-12-19 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 18x 15.8 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22612 | I-1049358 | 2026-08-23 | 2026-12-20 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 18x 15.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22612 | I-1049358 | 2026-08-23 | 2026-12-20 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 18x 15.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22612 | I-1049358 | 2026-08-23 | 2026-12-20 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 18x 15.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22612 | I-1049358 | 2026-08-23 | 2026-12-20 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 18x 15.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22612 | I-1049358 | 2026-08-23 | 2026-12-20 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 18x 15.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22612 | I-1049358 | 2026-08-23 | 2026-12-20 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 18x 15.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22612 | I-1049358 | 2026-08-23 | 2026-12-20 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 18x 15.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22612 | I-1049358 | 2026-08-23 | 2026-12-20 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 18x 15.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22612 | I-1049358 | 2026-08-23 | 2026-12-20 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 18x 15.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22612 | I-1049358 | 2026-08-23 | 2026-12-20 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 18x 15.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22612 | I-1049358 | 2026-08-23 | 2026-12-20 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 18x 15.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22612 | I-1049358 | 2026-08-23 | 2026-12-20 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 18x 15.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22612 | I-1049358 | 2026-08-23 | 2026-12-20 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 18x 15.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22612 | I-1049358 | 2026-08-23 | 2026-12-20 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 18x 15.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22612 | I-1049358 | 2026-08-23 | 2026-12-20 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 18x 15.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22612 | I-1049358 | 2026-08-23 | 2026-12-20 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 18x 15.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22612 | I-1049358 | 2026-08-23 | 2026-12-20 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 18x 15.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22612 | I-1049358 | 2026-08-23 | 2026-12-20 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 18x 15.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22612 | I-1049358 | 2026-08-23 | 2026-12-20 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 18x 15.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22612 | I-1049358 | 2026-08-23 | 2026-12-20 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 18x 15.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22612 | I-1049358 | 2026-08-23 | 2026-12-20 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 18x 15.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22612 | I-1049358 | 2026-08-23 | 2026-12-20 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 18x 15.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22612 | I-1049358 | 2026-08-23 | 2026-12-20 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 18x 15.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22612 | I-1049358 | 2026-08-23 | 2026-12-20 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 18x 15.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22612 | I-1049358 | 2026-08-23 | 2026-12-20 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 18x 15.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22612 | I-1049358 | 2026-08-23 | 2026-12-20 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 18x 15.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22612 | I-1049358 | 2026-08-23 | 2026-12-20 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 18x 15.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22612 | I-1049358 | 2026-08-23 | 2026-12-20 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 18x 15.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22612 | I-1049358 | 2026-08-23 | 2026-12-20 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 18x 15.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22612 | I-1049358 | 2026-08-23 | 2026-12-20 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 18x 15.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22612 | I-1049358 | 2026-08-23 | 2026-12-20 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 18x 15.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22612 | I-1049358 | 2026-08-23 | 2026-12-20 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 18x 15.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4878 | I-1049366 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 365 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4878 | I-1049366 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 365 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4878 | I-1049366 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 365 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4878 | I-1049366 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 365 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4878 | I-1049366 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 365 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4878 | I-1049366 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 365 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4878 | I-1049366 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 365 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4878 | I-1049366 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 365 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4878 | I-1049366 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 365 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4878 | I-1049366 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 365 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4878 | I-1049366 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 365 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4878 | I-1049366 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 365 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1049371 | 2026-01-12 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 59x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1049371 | 2026-01-12 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 59x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1049371 | 2026-01-12 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 59x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1049371 | 2026-01-12 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 59x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1049371 | 2026-01-12 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 59x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1049371 | 2026-01-12 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 59x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1049371 | 2026-01-12 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 59x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1049371 | 2026-01-12 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 59x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1049371 | 2026-01-12 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 59x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1049371 | 2026-01-12 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 59x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1049371 | 2026-01-12 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 59x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1049371 | 2026-01-12 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 59x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1049371 | 2026-01-12 | 2026-04-02 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 59x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1049371 | 2026-01-12 | 2026-04-02 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 59x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1049371 | 2026-01-12 | 2026-04-02 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 59x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1049371 | 2026-01-12 | 2026-04-02 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 59x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4878 | I-1050332 | 2026-02-02 | 2026-08-28 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 207 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4878 | I-1050332 | 2026-02-02 | 2026-08-28 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 207 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4878 | I-1050332 | 2026-02-02 | 2026-08-28 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 207 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4878 | I-1050332 | 2026-02-02 | 2026-08-28 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 207 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4878 | I-1050332 | 2026-02-02 | 2026-08-28 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 207 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4878 | I-1050332 | 2026-02-02 | 2026-08-28 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 207 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4878 | I-1050332 | 2026-02-02 | 2026-08-28 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 207 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4878 | I-1050332 | 2026-02-02 | 2026-08-28 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 207 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4878 | I-1050332 | 2026-02-02 | 2026-08-28 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 207 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4878 | I-1050332 | 2026-02-02 | 2026-08-28 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 207 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4878 | I-1050332 | 2026-02-02 | 2026-08-28 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 207 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4878 | I-1050332 | 2026-02-02 | 2026-08-28 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 207 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4878 | I-1050332 | 2026-02-02 | 2026-08-28 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 207 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4878 | I-1050332 | 2026-02-02 | 2026-08-28 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 207 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4878 | I-1050332 | 2026-02-02 | 2026-08-28 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 207 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4878 | I-1050332 | 2026-02-02 | 2026-08-28 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 207 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4878 | I-1050333 | 2026-05-04 | 2026-09-11 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 130 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4878 | I-1050333 | 2026-05-04 | 2026-09-11 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 130 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4878 | I-1050333 | 2026-05-04 | 2026-09-11 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 130 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4878 | I-1050333 | 2026-05-04 | 2026-09-11 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 130 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4878 | I-1050333 | 2026-05-04 | 2026-09-11 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 130 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4878 | I-1050333 | 2026-05-04 | 2026-09-11 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 130 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4878 | I-1050333 | 2026-05-04 | 2026-09-11 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 130 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4878 | I-1050333 | 2026-05-04 | 2026-09-11 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 130 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4878 | I-1050333 | 2026-05-04 | 2026-09-11 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 130 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4878 | I-1050333 | 2026-05-04 | 2026-09-11 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 130 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4878 | I-1050333 | 2026-05-04 | 2026-09-11 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 130 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4878 | I-1050333 | 2026-05-04 | 2026-09-11 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 130 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4878 | I-1050333 | 2026-05-04 | 2026-09-11 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 130 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4878 | I-1050333 | 2026-05-04 | 2026-09-11 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 130 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4878 | I-1050333 | 2026-05-04 | 2026-09-11 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 130 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4878 | I-1050333 | 2026-05-04 | 2026-09-11 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 130 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050350 | 2026-01-24 | 2026-03-08 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050350 | 2026-01-24 | 2026-03-08 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050350 | 2026-01-24 | 2026-03-08 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050350 | 2026-01-24 | 2026-03-08 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050350 | 2026-01-24 | 2026-03-08 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050350 | 2026-01-24 | 2026-03-08 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050350 | 2026-01-24 | 2026-03-08 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050350 | 2026-01-24 | 2026-03-08 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050350 | 2026-01-24 | 2026-03-08 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050350 | 2026-01-24 | 2026-03-08 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050350 | 2026-01-24 | 2026-03-08 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050350 | 2026-01-24 | 2026-03-08 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050350 | 2026-01-24 | 2026-03-08 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050350 | 2026-01-24 | 2026-03-08 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050350 | 2026-01-24 | 2026-03-08 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050350 | 2026-01-24 | 2026-03-08 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050350 | 2026-01-24 | 2026-03-08 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050350 | 2026-01-24 | 2026-03-08 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050350 | 2026-01-24 | 2026-03-08 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050350 | 2026-01-24 | 2026-03-08 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050350 | 2026-01-24 | 2026-03-08 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050350 | 2026-01-24 | 2026-03-08 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050350 | 2026-01-24 | 2026-03-08 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050350 | 2026-01-24 | 2026-03-08 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050350 | 2026-01-24 | 2026-03-08 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050350 | 2026-01-24 | 2026-03-08 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050350 | 2026-01-24 | 2026-03-08 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050350 | 2026-01-24 | 2026-03-08 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050350 | 2026-01-24 | 2026-03-08 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050350 | 2026-01-24 | 2026-03-08 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050350 | 2026-01-24 | 2026-03-08 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050350 | 2026-01-24 | 2026-03-08 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050361 | 2026-01-25 | 2026-03-09 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 7.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050361 | 2026-01-25 | 2026-03-09 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 7.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050361 | 2026-01-25 | 2026-03-09 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 7.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050361 | 2026-01-25 | 2026-03-09 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 7.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050361 | 2026-01-25 | 2026-03-09 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 7.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050361 | 2026-01-25 | 2026-03-09 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 7.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050361 | 2026-01-25 | 2026-03-09 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 7.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050361 | 2026-01-25 | 2026-03-09 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 7.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050361 | 2026-01-25 | 2026-03-09 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 7.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050361 | 2026-01-25 | 2026-03-09 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 7.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050361 | 2026-01-25 | 2026-03-09 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 7.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050361 | 2026-01-25 | 2026-03-09 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 7.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050361 | 2026-01-25 | 2026-03-09 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 7.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050361 | 2026-01-25 | 2026-03-09 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 7.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050361 | 2026-01-25 | 2026-03-09 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 7.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050361 | 2026-01-25 | 2026-03-09 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 7.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050361 | 2026-01-25 | 2026-03-09 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 7.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050361 | 2026-01-25 | 2026-03-09 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 7.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050361 | 2026-01-25 | 2026-03-09 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 7.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050361 | 2026-01-25 | 2026-03-09 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 7.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050361 | 2026-01-25 | 2026-03-09 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 7.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050361 | 2026-01-25 | 2026-03-09 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 7.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050361 | 2026-01-25 | 2026-03-09 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 7.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050361 | 2026-01-25 | 2026-03-09 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 7.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050361 | 2026-01-25 | 2026-03-09 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 7.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050361 | 2026-01-25 | 2026-03-09 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 7.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050361 | 2026-01-25 | 2026-03-09 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 7.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050361 | 2026-01-25 | 2026-03-09 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 7.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050361 | 2026-01-25 | 2026-03-09 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 7.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050361 | 2026-01-25 | 2026-03-09 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 7.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050361 | 2026-01-25 | 2026-03-09 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 7.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050361 | 2026-01-25 | 2026-03-09 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 7.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050366 | 2026-01-17 | 2026-03-09 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 43.5 h | o | o | o | o | o | x | o | Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050366 | 2026-01-17 | 2026-03-09 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 43.5 h | o | o | o | o | o | x | o | Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050366 | 2026-01-17 | 2026-03-09 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 43.5 h | o | o | o | o | o | x | o | Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050366 | 2026-01-17 | 2026-03-09 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 43.5 h | o | o | o | o | o | x | o | Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050366 | 2026-01-17 | 2026-03-09 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 43.5 h | o | o | o | o | o | x | o | Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050366 | 2026-01-17 | 2026-03-09 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 43.5 h | o | o | o | o | o | x | o | Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050366 | 2026-01-17 | 2026-03-09 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 43.5 h | o | o | o | o | o | x | o | Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050366 | 2026-01-17 | 2026-03-09 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 43.5 h | o | o | o | o | o | x | o | Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050366 | 2026-01-17 | 2026-03-09 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 43.5 h | o | o | o | o | o | x | o | Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050366 | 2026-01-17 | 2026-03-09 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 43.5 h | o | o | o | o | o | x | o | Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050366 | 2026-01-17 | 2026-03-09 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 43.5 h | o | o | o | o | o | x | o | Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050366 | 2026-01-17 | 2026-03-09 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 43.5 h | o | o | o | o | o | x | o | Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050366 | 2026-01-17 | 2026-03-09 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 43.5 h | o | o | o | o | o | x | o | Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050366 | 2026-01-17 | 2026-03-09 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 43.5 h | o | o | o | o | o | x | o | Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050366 | 2026-01-17 | 2026-03-09 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 43.5 h | o | o | o | o | o | x | o | Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050366 | 2026-01-17 | 2026-03-09 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 43.5 h | o | o | o | o | o | x | o | Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050367 | 2026-03-14 | 2026-03-30 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 42.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellungen und Rangierleistungen nicht möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050367 | 2026-03-14 | 2026-03-30 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 42.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellungen und Rangierleistungen nicht möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050367 | 2026-03-14 | 2026-03-30 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 42.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellungen und Rangierleistungen nicht möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050367 | 2026-03-14 | 2026-03-30 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 42.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellungen und Rangierleistungen nicht möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050367 | 2026-03-14 | 2026-03-30 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 42.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellungen und Rangierleistungen nicht möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050367 | 2026-03-14 | 2026-03-30 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 42.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellungen und Rangierleistungen nicht möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050367 | 2026-03-14 | 2026-03-30 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 42.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellungen und Rangierleistungen nicht möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050367 | 2026-03-14 | 2026-03-30 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 42.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellungen und Rangierleistungen nicht möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050367 | 2026-03-14 | 2026-03-30 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 42.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellungen und Rangierleistungen nicht möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050367 | 2026-03-14 | 2026-03-30 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 42.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellungen und Rangierleistungen nicht möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050367 | 2026-03-14 | 2026-03-30 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 42.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellungen und Rangierleistungen nicht möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050367 | 2026-03-14 | 2026-03-30 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 42.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellungen und Rangierleistungen nicht möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050367 | 2026-03-14 | 2026-03-30 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 42.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellungen und Rangierleistungen nicht möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050367 | 2026-03-14 | 2026-03-30 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 42.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellungen und Rangierleistungen nicht möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050367 | 2026-03-14 | 2026-03-30 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 42.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellungen und Rangierleistungen nicht möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050367 | 2026-03-14 | 2026-03-30 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 42.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellungen und Rangierleistungen nicht möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050367 | 2026-03-14 | 2026-03-30 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 42.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellungen und Rangierleistungen nicht möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050367 | 2026-03-14 | 2026-03-30 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 42.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellungen und Rangierleistungen nicht möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050367 | 2026-03-14 | 2026-03-30 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 42.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellungen und Rangierleistungen nicht möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050367 | 2026-03-14 | 2026-03-30 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 42.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellungen und Rangierleistungen nicht möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050367 | 2026-03-14 | 2026-03-30 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 42.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellungen und Rangierleistungen nicht möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050367 | 2026-03-14 | 2026-03-30 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 42.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellungen und Rangierleistungen nicht möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050367 | 2026-03-14 | 2026-03-30 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 42.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellungen und Rangierleistungen nicht möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050367 | 2026-03-14 | 2026-03-30 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 42.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellungen und Rangierleistungen nicht möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050367 | 2026-03-14 | 2026-03-30 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 42.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellungen und Rangierleistungen nicht möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050367 | 2026-03-14 | 2026-03-30 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 42.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellungen und Rangierleistungen nicht möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050367 | 2026-03-14 | 2026-03-30 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 42.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellungen und Rangierleistungen nicht möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050367 | 2026-03-14 | 2026-03-30 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 42.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellungen und Rangierleistungen nicht möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050367 | 2026-03-14 | 2026-03-30 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 42.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellungen und Rangierleistungen nicht möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050367 | 2026-03-14 | 2026-03-30 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 42.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellungen und Rangierleistungen nicht möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050367 | 2026-03-14 | 2026-03-30 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 42.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellungen und Rangierleistungen nicht möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050367 | 2026-03-14 | 2026-03-30 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 42.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Nutzung Bern Weyermannshaus GB für Abstellungen und Rangierleistungen nicht möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050374 | 2026-03-16 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Nutzung Gl. 538 für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050374 | 2026-03-16 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Nutzung Gl. 538 für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050374 | 2026-03-16 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Nutzung Gl. 538 für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050374 | 2026-03-16 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Nutzung Gl. 538 für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050374 | 2026-03-16 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Nutzung Gl. 538 für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050374 | 2026-03-16 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Nutzung Gl. 538 für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050374 | 2026-03-16 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Nutzung Gl. 538 für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050374 | 2026-03-16 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Nutzung Gl. 538 für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050374 | 2026-03-16 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Nutzung Gl. 538 für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050374 | 2026-03-16 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Nutzung Gl. 538 für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050374 | 2026-03-16 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Nutzung Gl. 538 für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050374 | 2026-03-16 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Nutzung Gl. 538 für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050374 | 2026-03-16 | 2026-04-02 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Nutzung Gl. 538 für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050374 | 2026-03-16 | 2026-04-02 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Nutzung Gl. 538 für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050374 | 2026-03-16 | 2026-04-02 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Nutzung Gl. 538 für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050374 | 2026-03-16 | 2026-04-02 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Nutzung Gl. 538 für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050375 | 2026-03-16 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Nutzung Gl. 538 für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050375 | 2026-03-16 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Nutzung Gl. 538 für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050375 | 2026-03-16 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Nutzung Gl. 538 für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050375 | 2026-03-16 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Nutzung Gl. 538 für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050375 | 2026-03-16 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Nutzung Gl. 538 für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050375 | 2026-03-16 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Nutzung Gl. 538 für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050375 | 2026-03-16 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Nutzung Gl. 538 für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050375 | 2026-03-16 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Nutzung Gl. 538 für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050375 | 2026-03-16 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Nutzung Gl. 538 für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050375 | 2026-03-16 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Nutzung Gl. 538 für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050375 | 2026-03-16 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Nutzung Gl. 538 für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050375 | 2026-03-16 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Nutzung Gl. 538 für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050375 | 2026-03-16 | 2026-04-02 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Nutzung Gl. 538 für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050375 | 2026-03-16 | 2026-04-02 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Nutzung Gl. 538 für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050375 | 2026-03-16 | 2026-04-02 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Nutzung Gl. 538 für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22613 | I-1050375 | 2026-03-16 | 2026-04-02 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Nutzung Gl. 538 für Abstellung und Rangierleistungen nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4879 | I-1051802 | 2026-01-01 | 2026-01-24 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 23 Tage + 0.6 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur im Bahnhof Holligen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4879 | I-1051802 | 2026-01-01 | 2026-01-24 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 23 Tage + 0.6 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur im Bahnhof Holligen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4879 | I-1051802 | 2026-01-01 | 2026-01-24 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 23 Tage + 0.6 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur im Bahnhof Holligen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4879 | I-1051802 | 2026-01-01 | 2026-01-24 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 23 Tage + 0.6 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur im Bahnhof Holligen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4879 | I-1051802 | 2026-01-01 | 2026-01-24 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 23 Tage + 0.6 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur im Bahnhof Holligen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4879 | I-1051802 | 2026-01-01 | 2026-01-24 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 23 Tage + 0.6 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur im Bahnhof Holligen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4879 | I-1051802 | 2026-01-01 | 2026-01-24 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 23 Tage + 0.6 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur im Bahnhof Holligen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4879 | I-1051802 | 2026-01-01 | 2026-01-24 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 23 Tage + 0.6 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur im Bahnhof Holligen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4879 | I-1051802 | 2026-01-01 | 2026-01-24 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 23 Tage + 0.6 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur im Bahnhof Holligen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4879 | I-1051802 | 2026-01-01 | 2026-01-24 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 23 Tage + 0.6 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur im Bahnhof Holligen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4879 | I-1051802 | 2026-01-01 | 2026-01-24 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 23 Tage + 0.6 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur im Bahnhof Holligen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4879 | I-1051802 | 2026-01-01 | 2026-01-24 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 23 Tage + 0.6 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur im Bahnhof Holligen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4879 | I-1051819 | 2026-01-24 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 162 Tage + 22.4 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur zwischen Holligen (inkl.) und Bern Bümpliz Nord | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4879 | I-1051819 | 2026-01-24 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 162 Tage + 22.4 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur zwischen Holligen (inkl.) und Bern Bümpliz Nord | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4879 | I-1051819 | 2026-01-24 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 162 Tage + 22.4 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur zwischen Holligen (inkl.) und Bern Bümpliz Nord | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4879 | I-1051819 | 2026-01-24 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 162 Tage + 22.4 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur zwischen Holligen (inkl.) und Bern Bümpliz Nord | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4879 | I-1051819 | 2026-01-24 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 162 Tage + 22.4 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur zwischen Holligen (inkl.) und Bern Bümpliz Nord | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4879 | I-1051819 | 2026-01-24 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 162 Tage + 22.4 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur zwischen Holligen (inkl.) und Bern Bümpliz Nord | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4879 | I-1051819 | 2026-01-24 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 162 Tage + 22.4 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur zwischen Holligen (inkl.) und Bern Bümpliz Nord | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4879 | I-1051819 | 2026-01-24 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 162 Tage + 22.4 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur zwischen Holligen (inkl.) und Bern Bümpliz Nord | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4879 | I-1051819 | 2026-01-24 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 162 Tage + 22.4 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur zwischen Holligen (inkl.) und Bern Bümpliz Nord | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4879 | I-1051819 | 2026-01-24 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 162 Tage + 22.4 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur zwischen Holligen (inkl.) und Bern Bümpliz Nord | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4879 | I-1051819 | 2026-01-24 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 162 Tage + 22.4 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur zwischen Holligen (inkl.) und Bern Bümpliz Nord | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4879 | I-1051819 | 2026-01-24 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 162 Tage + 22.4 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur zwischen Holligen (inkl.) und Bern Bümpliz Nord | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4879 | I-1051827 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur Holligen (inkl.) bis Bern Bümpliz Nord | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4879 | I-1051827 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur Holligen (inkl.) bis Bern Bümpliz Nord | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4879 | I-1051827 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur Holligen (inkl.) bis Bern Bümpliz Nord | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4879 | I-1051827 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur Holligen (inkl.) bis Bern Bümpliz Nord | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4879 | I-1051827 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur Holligen (inkl.) bis Bern Bümpliz Nord | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4879 | I-1051827 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur Holligen (inkl.) bis Bern Bümpliz Nord | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4879 | I-1051827 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur Holligen (inkl.) bis Bern Bümpliz Nord | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4879 | I-1051827 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur Holligen (inkl.) bis Bern Bümpliz Nord | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4879 | I-1051832 | 2026-07-06 | 2026-12-31 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 179 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur Holligen (exkl.) bis Bern Bümpliz Nord | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus - Bern Bümpliz Nord | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4879 | I-1051832 | 2026-07-06 | 2026-12-31 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 179 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur Holligen (exkl.) bis Bern Bümpliz Nord | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus - Bern Bümpliz Nord | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4879 | I-1051832 | 2026-07-06 | 2026-12-31 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 179 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur Holligen (exkl.) bis Bern Bümpliz Nord | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus - Bern Bümpliz Nord | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4879 | I-1051832 | 2026-07-06 | 2026-12-31 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 179 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur Holligen (exkl.) bis Bern Bümpliz Nord | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus - Bern Bümpliz Nord | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4879 | I-1051832 | 2026-07-06 | 2026-12-31 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 179 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur Holligen (exkl.) bis Bern Bümpliz Nord | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus - Bern Bümpliz Nord | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4879 | I-1051832 | 2026-07-06 | 2026-12-31 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 179 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur Holligen (exkl.) bis Bern Bümpliz Nord | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus - Bern Bümpliz Nord | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4879 | I-1051832 | 2026-07-06 | 2026-12-31 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 179 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur Holligen (exkl.) bis Bern Bümpliz Nord | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus - Bern Bümpliz Nord | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4879 | I-1051832 | 2026-07-06 | 2026-12-31 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 179 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur Holligen (exkl.) bis Bern Bümpliz Nord | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus - Bern Bümpliz Nord | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4879 | I-1051835 | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 22.9 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Bümpliz Nord | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4879 | I-1051835 | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 22.9 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Bümpliz Nord | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4879 | I-1051835 | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 22.9 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Bümpliz Nord | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4879 | I-1051835 | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 22.9 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Bümpliz Nord | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4879 | I-1051835 | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 22.9 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Bümpliz Nord | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4879 | I-1051835 | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 22.9 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Bümpliz Nord | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4879 | I-1051835 | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 22.9 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Bümpliz Nord | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4879 | I-1051835 | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 22.9 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Bümpliz Nord | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4879 | I-1051835 | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 22.9 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Bümpliz Nord | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4879 | I-1051835 | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 22.9 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Bümpliz Nord | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4879 | I-1051835 | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 22.9 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Bümpliz Nord | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4879 | I-1051835 | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 22.9 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Bümpliz Nord | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1051895 | 2026-01-12 | 2026-01-23 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 6.3 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur Bern Bümpliz Nord bis Bern Weyermannshaus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1051895 | 2026-01-12 | 2026-01-23 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 6.3 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur Bern Bümpliz Nord bis Bern Weyermannshaus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1051895 | 2026-01-12 | 2026-01-23 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 6.3 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur Bern Bümpliz Nord bis Bern Weyermannshaus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1051895 | 2026-01-12 | 2026-01-23 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 6.3 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur Bern Bümpliz Nord bis Bern Weyermannshaus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1051895 | 2026-01-12 | 2026-01-23 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 6.3 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur Bern Bümpliz Nord bis Bern Weyermannshaus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1051895 | 2026-01-12 | 2026-01-23 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 6.3 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur Bern Bümpliz Nord bis Bern Weyermannshaus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1051895 | 2026-01-12 | 2026-01-23 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 6.3 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur Bern Bümpliz Nord bis Bern Weyermannshaus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1051895 | 2026-01-12 | 2026-01-23 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 6.3 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur Bern Bümpliz Nord bis Bern Weyermannshaus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1051895 | 2026-01-12 | 2026-01-23 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 6.3 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur Bern Bümpliz Nord bis Bern Weyermannshaus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1051895 | 2026-01-12 | 2026-01-23 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 6.3 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur Bern Bümpliz Nord bis Bern Weyermannshaus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1051895 | 2026-01-12 | 2026-01-23 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 6.3 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur Bern Bümpliz Nord bis Bern Weyermannshaus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1051895 | 2026-01-12 | 2026-01-23 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 6.3 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur Bern Bümpliz Nord bis Bern Weyermannshaus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052212 | 2026-01-18 | 2026-01-25 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052212 | 2026-01-18 | 2026-01-25 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052212 | 2026-01-18 | 2026-01-25 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052212 | 2026-01-18 | 2026-01-25 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052212 | 2026-01-18 | 2026-01-25 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052212 | 2026-01-18 | 2026-01-25 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052212 | 2026-01-18 | 2026-01-25 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052212 | 2026-01-18 | 2026-01-25 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052212 | 2026-01-18 | 2026-01-25 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052212 | 2026-01-18 | 2026-01-25 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052212 | 2026-01-18 | 2026-01-25 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052212 | 2026-01-18 | 2026-01-25 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052213 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052213 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052213 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052213 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052213 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052213 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052213 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052213 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052213 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052213 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052213 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052213 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052216 | 2026-01-26 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 39x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Bern Weyermannshaus (inkl.) - Bern Holligen (inkl.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052216 | 2026-01-26 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 39x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Bern Weyermannshaus (inkl.) - Bern Holligen (inkl.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052216 | 2026-01-26 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 39x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Bern Weyermannshaus (inkl.) - Bern Holligen (inkl.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052216 | 2026-01-26 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 39x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Bern Weyermannshaus (inkl.) - Bern Holligen (inkl.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052216 | 2026-01-26 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 39x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Bern Weyermannshaus (inkl.) - Bern Holligen (inkl.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052216 | 2026-01-26 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 39x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Bern Weyermannshaus (inkl.) - Bern Holligen (inkl.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052216 | 2026-01-26 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 39x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Bern Weyermannshaus (inkl.) - Bern Holligen (inkl.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052216 | 2026-01-26 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 39x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Bern Weyermannshaus (inkl.) - Bern Holligen (inkl.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052216 | 2026-01-26 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 39x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Bern Weyermannshaus (inkl.) - Bern Holligen (inkl.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052216 | 2026-01-26 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 39x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Bern Weyermannshaus (inkl.) - Bern Holligen (inkl.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052216 | 2026-01-26 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 39x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Bern Weyermannshaus (inkl.) - Bern Holligen (inkl.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052216 | 2026-01-26 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 39x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Bern Weyermannshaus (inkl.) - Bern Holligen (inkl.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052218 | 2026-02-08 | 2026-02-08 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052218 | 2026-02-08 | 2026-02-08 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052218 | 2026-02-08 | 2026-02-08 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052218 | 2026-02-08 | 2026-02-08 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052218 | 2026-02-08 | 2026-02-08 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052218 | 2026-02-08 | 2026-02-08 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052218 | 2026-02-08 | 2026-02-08 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052218 | 2026-02-08 | 2026-02-08 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052218 | 2026-02-08 | 2026-02-08 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052218 | 2026-02-08 | 2026-02-08 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052218 | 2026-02-08 | 2026-02-08 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052218 | 2026-02-08 | 2026-02-08 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052220 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052220 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052220 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052220 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052220 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052220 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052220 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052220 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052220 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052220 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052220 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052220 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052222 | 2026-02-22 | 2026-03-22 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052222 | 2026-02-22 | 2026-03-22 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052222 | 2026-02-22 | 2026-03-22 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052222 | 2026-02-22 | 2026-03-22 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052222 | 2026-02-22 | 2026-03-22 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052222 | 2026-02-22 | 2026-03-22 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052222 | 2026-02-22 | 2026-03-22 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052222 | 2026-02-22 | 2026-03-22 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052222 | 2026-02-22 | 2026-03-22 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052222 | 2026-02-22 | 2026-03-22 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052222 | 2026-02-22 | 2026-03-22 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052222 | 2026-02-22 | 2026-03-22 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052224 | 2026-02-23 | 2026-03-23 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052224 | 2026-02-23 | 2026-03-23 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052224 | 2026-02-23 | 2026-03-23 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052224 | 2026-02-23 | 2026-03-23 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052224 | 2026-02-23 | 2026-03-23 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052224 | 2026-02-23 | 2026-03-23 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052224 | 2026-02-23 | 2026-03-23 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052224 | 2026-02-23 | 2026-03-23 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052224 | 2026-02-23 | 2026-03-23 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052224 | 2026-02-23 | 2026-03-23 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052224 | 2026-02-23 | 2026-03-23 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052224 | 2026-02-23 | 2026-03-23 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052226 | 2026-02-07 | 2026-03-21 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.9 h | o | o | o | o | o | o | o | Einspur Bern Weyermannshaus (inkl.) bis Bern Holligen (inkl.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052226 | 2026-02-07 | 2026-03-21 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.9 h | o | o | o | o | o | o | o | Einspur Bern Weyermannshaus (inkl.) bis Bern Holligen (inkl.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052226 | 2026-02-07 | 2026-03-21 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.9 h | o | o | o | o | o | o | o | Einspur Bern Weyermannshaus (inkl.) bis Bern Holligen (inkl.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052226 | 2026-02-07 | 2026-03-21 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.9 h | o | o | o | o | o | o | o | Einspur Bern Weyermannshaus (inkl.) bis Bern Holligen (inkl.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052226 | 2026-02-07 | 2026-03-21 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.9 h | o | o | o | o | o | o | o | Einspur Bern Weyermannshaus (inkl.) bis Bern Holligen (inkl.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052226 | 2026-02-07 | 2026-03-21 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.9 h | o | o | o | o | o | o | o | Einspur Bern Weyermannshaus (inkl.) bis Bern Holligen (inkl.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052226 | 2026-02-07 | 2026-03-21 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.9 h | o | o | o | o | o | o | o | Einspur Bern Weyermannshaus (inkl.) bis Bern Holligen (inkl.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052226 | 2026-02-07 | 2026-03-21 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.9 h | o | o | o | o | o | o | o | Einspur Bern Weyermannshaus (inkl.) bis Bern Holligen (inkl.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052226 | 2026-02-07 | 2026-03-21 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.9 h | o | o | o | o | o | o | o | Einspur Bern Weyermannshaus (inkl.) bis Bern Holligen (inkl.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052226 | 2026-02-07 | 2026-03-21 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.9 h | o | o | o | o | o | o | o | Einspur Bern Weyermannshaus (inkl.) bis Bern Holligen (inkl.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052226 | 2026-02-07 | 2026-03-21 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.9 h | o | o | o | o | o | o | o | Einspur Bern Weyermannshaus (inkl.) bis Bern Holligen (inkl.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052226 | 2026-02-07 | 2026-03-21 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.9 h | o | o | o | o | o | o | o | Einspur Bern Weyermannshaus (inkl.) bis Bern Holligen (inkl.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052229 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.9 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052229 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.9 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052229 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.9 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052229 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.9 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052229 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.9 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052229 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.9 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052229 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.9 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052229 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.9 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052229 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.9 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052229 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.9 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052229 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.9 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052229 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.9 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052232 | 2026-02-14 | 2026-02-16 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.9 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052232 | 2026-02-14 | 2026-02-16 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.9 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052232 | 2026-02-14 | 2026-02-16 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.9 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052232 | 2026-02-14 | 2026-02-16 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.9 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052232 | 2026-02-14 | 2026-02-16 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.9 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052232 | 2026-02-14 | 2026-02-16 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.9 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052232 | 2026-02-14 | 2026-02-16 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.9 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052232 | 2026-02-14 | 2026-02-16 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.9 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052232 | 2026-02-14 | 2026-02-16 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.9 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052232 | 2026-02-14 | 2026-02-16 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.9 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052232 | 2026-02-14 | 2026-02-16 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.9 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052232 | 2026-02-14 | 2026-02-16 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.9 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052233 | 2026-03-28 | 2026-03-30 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.9 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052233 | 2026-03-28 | 2026-03-30 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.9 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052233 | 2026-03-28 | 2026-03-30 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.9 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052233 | 2026-03-28 | 2026-03-30 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.9 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052233 | 2026-03-28 | 2026-03-30 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.9 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052233 | 2026-03-28 | 2026-03-30 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.9 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052233 | 2026-03-28 | 2026-03-30 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.9 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052233 | 2026-03-28 | 2026-03-30 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.9 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052233 | 2026-03-28 | 2026-03-30 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.9 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052233 | 2026-03-28 | 2026-03-30 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.9 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052233 | 2026-03-28 | 2026-03-30 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.9 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052233 | 2026-03-28 | 2026-03-30 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.9 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052239 | 2026-01-27 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 39x 1.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052239 | 2026-01-27 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 39x 1.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052239 | 2026-01-27 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 39x 1.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052239 | 2026-01-27 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 39x 1.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052239 | 2026-01-27 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 39x 1.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052239 | 2026-01-27 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 39x 1.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052239 | 2026-01-27 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 39x 1.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052239 | 2026-01-27 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 39x 1.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052239 | 2026-01-27 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 39x 1.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052239 | 2026-01-27 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 39x 1.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052239 | 2026-01-27 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 39x 1.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052239 | 2026-01-27 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 39x 1.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052240 | 2026-01-27 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 39x 1.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052240 | 2026-01-27 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 39x 1.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052240 | 2026-01-27 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 39x 1.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052240 | 2026-01-27 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 39x 1.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052240 | 2026-01-27 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 39x 1.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052240 | 2026-01-27 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 39x 1.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052240 | 2026-01-27 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 39x 1.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052240 | 2026-01-27 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 39x 1.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052240 | 2026-01-27 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 39x 1.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052240 | 2026-01-27 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 39x 1.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052240 | 2026-01-27 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 39x 1.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052240 | 2026-01-27 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 39x 1.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052241 | 2026-01-27 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 39x 0.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052241 | 2026-01-27 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 39x 0.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052241 | 2026-01-27 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 39x 0.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052241 | 2026-01-27 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 39x 0.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052241 | 2026-01-27 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 39x 0.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052241 | 2026-01-27 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 39x 0.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052241 | 2026-01-27 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 39x 0.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052241 | 2026-01-27 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 39x 0.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052241 | 2026-01-27 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 39x 0.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052241 | 2026-01-27 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 39x 0.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052241 | 2026-01-27 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 39x 0.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22672 | I-1052241 | 2026-01-27 | 2026-04-02 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 39x 0.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4881 | I-1052377 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 365 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Dauernde Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4881 | I-1052377 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 365 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Dauernde Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4881 | I-1052377 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 365 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Dauernde Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4881 | I-1052377 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 365 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Dauernde Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4881 | I-1052377 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 365 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Dauernde Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4881 | I-1052377 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 365 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Dauernde Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4881 | I-1052377 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 365 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Dauernde Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4881 | I-1052377 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 365 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Dauernde Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4881 | I-1052377 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 365 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Dauernde Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4881 | I-1052377 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 365 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Dauernde Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4881 | I-1052377 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 365 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Dauernde Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4881 | I-1052377 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 365 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Dauernde Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052425 | 2026-01-05 | 2026-01-30 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052425 | 2026-01-05 | 2026-01-30 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052425 | 2026-01-05 | 2026-01-30 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052425 | 2026-01-05 | 2026-01-30 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052425 | 2026-01-05 | 2026-01-30 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052425 | 2026-01-05 | 2026-01-30 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052425 | 2026-01-05 | 2026-01-30 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052425 | 2026-01-05 | 2026-01-30 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052425 | 2026-01-05 | 2026-01-30 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052425 | 2026-01-05 | 2026-01-30 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052425 | 2026-01-05 | 2026-01-30 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052425 | 2026-01-05 | 2026-01-30 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052431 | 2026-01-10 | 2026-01-24 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052431 | 2026-01-10 | 2026-01-24 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052431 | 2026-01-10 | 2026-01-24 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052431 | 2026-01-10 | 2026-01-24 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052431 | 2026-01-10 | 2026-01-24 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052431 | 2026-01-10 | 2026-01-24 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052431 | 2026-01-10 | 2026-01-24 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052431 | 2026-01-10 | 2026-01-24 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052431 | 2026-01-10 | 2026-01-24 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052431 | 2026-01-10 | 2026-01-24 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052431 | 2026-01-10 | 2026-01-24 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052431 | 2026-01-10 | 2026-01-24 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052803 | 2026-01-06 | 2026-01-30 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 22x 3.9 h | x | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052803 | 2026-01-06 | 2026-01-30 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 22x 3.9 h | x | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052803 | 2026-01-06 | 2026-01-30 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 22x 3.9 h | x | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052803 | 2026-01-06 | 2026-01-30 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 22x 3.9 h | x | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052803 | 2026-01-06 | 2026-01-30 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 22x 3.9 h | x | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052803 | 2026-01-06 | 2026-01-30 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 22x 3.9 h | x | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052803 | 2026-01-06 | 2026-01-30 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 22x 3.9 h | x | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052803 | 2026-01-06 | 2026-01-30 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 22x 3.9 h | x | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052803 | 2026-01-06 | 2026-01-30 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 22x 3.9 h | x | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052803 | 2026-01-06 | 2026-01-30 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 22x 3.9 h | x | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052803 | 2026-01-06 | 2026-01-30 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 22x 3.9 h | x | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052803 | 2026-01-06 | 2026-01-30 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 22x 3.9 h | x | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052804 | 2026-01-31 | 2026-02-16 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 51.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Donnerbühltunnel | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052804 | 2026-01-31 | 2026-02-16 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 51.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Donnerbühltunnel | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052804 | 2026-01-31 | 2026-02-16 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 51.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Donnerbühltunnel | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052804 | 2026-01-31 | 2026-02-16 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 51.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Donnerbühltunnel | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052804 | 2026-01-31 | 2026-02-16 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 51.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Donnerbühltunnel | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052804 | 2026-01-31 | 2026-02-16 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 51.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Donnerbühltunnel | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052804 | 2026-01-31 | 2026-02-16 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 51.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Donnerbühltunnel | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052804 | 2026-01-31 | 2026-02-16 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 51.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Donnerbühltunnel | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052804 | 2026-01-31 | 2026-02-16 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 51.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Donnerbühltunnel | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052804 | 2026-01-31 | 2026-02-16 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 51.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Donnerbühltunnel | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052804 | 2026-01-31 | 2026-02-16 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 51.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Donnerbühltunnel | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052804 | 2026-01-31 | 2026-02-16 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 51.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Donnerbühltunnel | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052809 | 2026-03-07 | 2026-03-09 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.9 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Donnerbühltunnel | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052809 | 2026-03-07 | 2026-03-09 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.9 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Donnerbühltunnel | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052809 | 2026-03-07 | 2026-03-09 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.9 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Donnerbühltunnel | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052809 | 2026-03-07 | 2026-03-09 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.9 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Donnerbühltunnel | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052809 | 2026-03-07 | 2026-03-09 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.9 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Donnerbühltunnel | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052809 | 2026-03-07 | 2026-03-09 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.9 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Donnerbühltunnel | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052809 | 2026-03-07 | 2026-03-09 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.9 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Donnerbühltunnel | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052809 | 2026-03-07 | 2026-03-09 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.9 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Donnerbühltunnel | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052809 | 2026-03-07 | 2026-03-09 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.9 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Donnerbühltunnel | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052809 | 2026-03-07 | 2026-03-09 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.9 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Donnerbühltunnel | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052809 | 2026-03-07 | 2026-03-09 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.9 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Donnerbühltunnel | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052809 | 2026-03-07 | 2026-03-09 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.9 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Donnerbühltunnel | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052814 | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052814 | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052814 | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052814 | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052814 | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052814 | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052814 | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052814 | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052814 | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052814 | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052814 | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052814 | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052816 | 2026-02-02 | 2026-04-09 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 39x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052816 | 2026-02-02 | 2026-04-09 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 39x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052816 | 2026-02-02 | 2026-04-09 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 39x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052816 | 2026-02-02 | 2026-04-09 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 39x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052816 | 2026-02-02 | 2026-04-09 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 39x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052816 | 2026-02-02 | 2026-04-09 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 39x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052816 | 2026-02-02 | 2026-04-09 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 39x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052816 | 2026-02-02 | 2026-04-09 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 39x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052816 | 2026-02-02 | 2026-04-09 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 39x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052816 | 2026-02-02 | 2026-04-09 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 39x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052816 | 2026-02-02 | 2026-04-09 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 39x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052816 | 2026-02-02 | 2026-04-09 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 39x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052819 | 2026-02-03 | 2026-04-09 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 39x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052819 | 2026-02-03 | 2026-04-09 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 39x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052819 | 2026-02-03 | 2026-04-09 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 39x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052819 | 2026-02-03 | 2026-04-09 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 39x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052819 | 2026-02-03 | 2026-04-09 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 39x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052819 | 2026-02-03 | 2026-04-09 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 39x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052819 | 2026-02-03 | 2026-04-09 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 39x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052819 | 2026-02-03 | 2026-04-09 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 39x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052819 | 2026-02-03 | 2026-04-09 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 39x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052819 | 2026-02-03 | 2026-04-09 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 39x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052819 | 2026-02-03 | 2026-04-09 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 39x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052819 | 2026-02-03 | 2026-04-09 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 39x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052821 | 2026-02-21 | 2026-02-28 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052821 | 2026-02-21 | 2026-02-28 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052821 | 2026-02-21 | 2026-02-28 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052821 | 2026-02-21 | 2026-02-28 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052821 | 2026-02-21 | 2026-02-28 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052821 | 2026-02-21 | 2026-02-28 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052821 | 2026-02-21 | 2026-02-28 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052821 | 2026-02-21 | 2026-02-28 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052821 | 2026-02-21 | 2026-02-28 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052821 | 2026-02-21 | 2026-02-28 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052821 | 2026-02-21 | 2026-02-28 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052821 | 2026-02-21 | 2026-02-28 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052823 | 2026-02-21 | 2026-02-28 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052823 | 2026-02-21 | 2026-02-28 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052823 | 2026-02-21 | 2026-02-28 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052823 | 2026-02-21 | 2026-02-28 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052823 | 2026-02-21 | 2026-02-28 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052823 | 2026-02-21 | 2026-02-28 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052823 | 2026-02-21 | 2026-02-28 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052823 | 2026-02-21 | 2026-02-28 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052823 | 2026-02-21 | 2026-02-28 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052823 | 2026-02-21 | 2026-02-28 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052823 | 2026-02-21 | 2026-02-28 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052823 | 2026-02-21 | 2026-02-28 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052873 | 2026-03-15 | 2026-04-06 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052873 | 2026-03-15 | 2026-04-06 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052873 | 2026-03-15 | 2026-04-06 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052873 | 2026-03-15 | 2026-04-06 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052873 | 2026-03-15 | 2026-04-06 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052873 | 2026-03-15 | 2026-04-06 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052873 | 2026-03-15 | 2026-04-06 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052873 | 2026-03-15 | 2026-04-06 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052873 | 2026-03-15 | 2026-04-06 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052873 | 2026-03-15 | 2026-04-06 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052873 | 2026-03-15 | 2026-04-06 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22673 | I-1052873 | 2026-03-15 | 2026-04-06 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1053478 | 2026-01-11 | 2026-04-03 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 60x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Bern Vorbahnhof bis Bern Bümpliz Süd im Rahmen Randstundenkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1053478 | 2026-01-11 | 2026-04-03 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 60x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Bern Vorbahnhof bis Bern Bümpliz Süd im Rahmen Randstundenkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1053478 | 2026-01-11 | 2026-04-03 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 60x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Bern Vorbahnhof bis Bern Bümpliz Süd im Rahmen Randstundenkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1053478 | 2026-01-11 | 2026-04-03 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 60x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Bern Vorbahnhof bis Bern Bümpliz Süd im Rahmen Randstundenkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1053478 | 2026-01-11 | 2026-04-03 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 60x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Bern Vorbahnhof bis Bern Bümpliz Süd im Rahmen Randstundenkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1053478 | 2026-01-11 | 2026-04-03 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 60x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Bern Vorbahnhof bis Bern Bümpliz Süd im Rahmen Randstundenkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1053478 | 2026-01-11 | 2026-04-03 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 60x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Bern Vorbahnhof bis Bern Bümpliz Süd im Rahmen Randstundenkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1053478 | 2026-01-11 | 2026-04-03 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 60x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Bern Vorbahnhof bis Bern Bümpliz Süd im Rahmen Randstundenkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1053478 | 2026-01-11 | 2026-04-03 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 60x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Bern Vorbahnhof bis Bern Bümpliz Süd im Rahmen Randstundenkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1053478 | 2026-01-11 | 2026-04-03 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 60x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Bern Vorbahnhof bis Bern Bümpliz Süd im Rahmen Randstundenkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1053478 | 2026-01-11 | 2026-04-03 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 60x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Bern Vorbahnhof bis Bern Bümpliz Süd im Rahmen Randstundenkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1053478 | 2026-01-11 | 2026-04-03 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 60x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Bern Vorbahnhof bis Bern Bümpliz Süd im Rahmen Randstundenkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1053478 | 2026-01-11 | 2026-04-03 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 60x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Bern Vorbahnhof bis Bern Bümpliz Süd im Rahmen Randstundenkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1053478 | 2026-01-11 | 2026-04-03 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 60x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Bern Vorbahnhof bis Bern Bümpliz Süd im Rahmen Randstundenkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1053478 | 2026-01-11 | 2026-04-03 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 60x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Bern Vorbahnhof bis Bern Bümpliz Süd im Rahmen Randstundenkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1053478 | 2026-01-11 | 2026-04-03 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 60x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Bern Vorbahnhof bis Bern Bümpliz Süd im Rahmen Randstundenkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1053478 | 2026-01-11 | 2026-04-03 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 60x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Bern Vorbahnhof bis Bern Bümpliz Süd im Rahmen Randstundenkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1053478 | 2026-01-11 | 2026-04-03 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 60x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Bern Vorbahnhof bis Bern Bümpliz Süd im Rahmen Randstundenkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1053478 | 2026-01-11 | 2026-04-03 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 60x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Bern Vorbahnhof bis Bern Bümpliz Süd im Rahmen Randstundenkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1053478 | 2026-01-11 | 2026-04-03 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 60x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Bern Vorbahnhof bis Bern Bümpliz Süd im Rahmen Randstundenkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1053478 | 2026-01-11 | 2026-04-03 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 60x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Bern Vorbahnhof bis Bern Bümpliz Süd im Rahmen Randstundenkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1053478 | 2026-01-11 | 2026-04-03 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 60x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Bern Vorbahnhof bis Bern Bümpliz Süd im Rahmen Randstundenkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1053478 | 2026-01-11 | 2026-04-03 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 60x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Bern Vorbahnhof bis Bern Bümpliz Süd im Rahmen Randstundenkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1053478 | 2026-01-11 | 2026-04-03 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 60x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Bern Vorbahnhof bis Bern Bümpliz Süd im Rahmen Randstundenkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1053478 | 2026-01-11 | 2026-04-03 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 60x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Bern Vorbahnhof bis Bern Bümpliz Süd im Rahmen Randstundenkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1053478 | 2026-01-11 | 2026-04-03 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 60x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Bern Vorbahnhof bis Bern Bümpliz Süd im Rahmen Randstundenkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1053478 | 2026-01-11 | 2026-04-03 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 60x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Bern Vorbahnhof bis Bern Bümpliz Süd im Rahmen Randstundenkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1053478 | 2026-01-11 | 2026-04-03 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 60x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Bern Vorbahnhof bis Bern Bümpliz Süd im Rahmen Randstundenkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054029 | 2026-01-17 | 2026-03-28 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Bern Vorbahnhof bis Bern Bümpliz Süd im Rahmen Randstundenkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054029 | 2026-01-17 | 2026-03-28 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Bern Vorbahnhof bis Bern Bümpliz Süd im Rahmen Randstundenkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054029 | 2026-01-17 | 2026-03-28 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Bern Vorbahnhof bis Bern Bümpliz Süd im Rahmen Randstundenkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054029 | 2026-01-17 | 2026-03-28 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Bern Vorbahnhof bis Bern Bümpliz Süd im Rahmen Randstundenkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054029 | 2026-01-17 | 2026-03-28 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Bern Vorbahnhof bis Bern Bümpliz Süd im Rahmen Randstundenkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054029 | 2026-01-17 | 2026-03-28 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Bern Vorbahnhof bis Bern Bümpliz Süd im Rahmen Randstundenkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054029 | 2026-01-17 | 2026-03-28 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Bern Vorbahnhof bis Bern Bümpliz Süd im Rahmen Randstundenkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054029 | 2026-01-17 | 2026-03-28 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Bern Vorbahnhof bis Bern Bümpliz Süd im Rahmen Randstundenkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054029 | 2026-01-17 | 2026-03-28 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Bern Vorbahnhof bis Bern Bümpliz Süd im Rahmen Randstundenkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054029 | 2026-01-17 | 2026-03-28 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Bern Vorbahnhof bis Bern Bümpliz Süd im Rahmen Randstundenkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054029 | 2026-01-17 | 2026-03-28 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Bern Vorbahnhof bis Bern Bümpliz Süd im Rahmen Randstundenkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054029 | 2026-01-17 | 2026-03-28 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Bern Vorbahnhof bis Bern Bümpliz Süd im Rahmen Randstundenkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054029 | 2026-01-17 | 2026-03-28 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Bern Vorbahnhof bis Bern Bümpliz Süd im Rahmen Randstundenkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054029 | 2026-01-17 | 2026-03-28 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Bern Vorbahnhof bis Bern Bümpliz Süd im Rahmen Randstundenkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054029 | 2026-01-17 | 2026-03-28 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Bern Vorbahnhof bis Bern Bümpliz Süd im Rahmen Randstundenkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054029 | 2026-01-17 | 2026-03-28 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Bern Vorbahnhof bis Bern Bümpliz Süd im Rahmen Randstundenkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054029 | 2026-01-17 | 2026-03-28 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Bern Vorbahnhof bis Bern Bümpliz Süd im Rahmen Randstundenkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054029 | 2026-01-17 | 2026-03-28 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Bern Vorbahnhof bis Bern Bümpliz Süd im Rahmen Randstundenkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054029 | 2026-01-17 | 2026-03-28 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Bern Vorbahnhof bis Bern Bümpliz Süd im Rahmen Randstundenkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054029 | 2026-01-17 | 2026-03-28 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Bern Vorbahnhof bis Bern Bümpliz Süd im Rahmen Randstundenkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054029 | 2026-01-17 | 2026-03-28 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Bern Vorbahnhof bis Bern Bümpliz Süd im Rahmen Randstundenkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054029 | 2026-01-17 | 2026-03-28 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Bern Vorbahnhof bis Bern Bümpliz Süd im Rahmen Randstundenkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054029 | 2026-01-17 | 2026-03-28 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Bern Vorbahnhof bis Bern Bümpliz Süd im Rahmen Randstundenkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054029 | 2026-01-17 | 2026-03-28 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Bern Vorbahnhof bis Bern Bümpliz Süd im Rahmen Randstundenkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054029 | 2026-01-17 | 2026-03-28 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Bern Vorbahnhof bis Bern Bümpliz Süd im Rahmen Randstundenkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054029 | 2026-01-17 | 2026-03-28 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Bern Vorbahnhof bis Bern Bümpliz Süd im Rahmen Randstundenkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054029 | 2026-01-17 | 2026-03-28 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Bern Vorbahnhof bis Bern Bümpliz Süd im Rahmen Randstundenkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054029 | 2026-01-17 | 2026-03-28 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Bern Vorbahnhof bis Bern Bümpliz Süd im Rahmen Randstundenkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054039 | 2026-01-18 | 2026-03-29 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054039 | 2026-01-18 | 2026-03-29 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054039 | 2026-01-18 | 2026-03-29 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054039 | 2026-01-18 | 2026-03-29 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054039 | 2026-01-18 | 2026-03-29 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054039 | 2026-01-18 | 2026-03-29 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054039 | 2026-01-18 | 2026-03-29 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054039 | 2026-01-18 | 2026-03-29 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054039 | 2026-01-18 | 2026-03-29 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054039 | 2026-01-18 | 2026-03-29 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054039 | 2026-01-18 | 2026-03-29 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054039 | 2026-01-18 | 2026-03-29 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054039 | 2026-01-18 | 2026-03-29 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054039 | 2026-01-18 | 2026-03-29 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054039 | 2026-01-18 | 2026-03-29 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054039 | 2026-01-18 | 2026-03-29 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054039 | 2026-01-18 | 2026-03-29 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054039 | 2026-01-18 | 2026-03-29 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054039 | 2026-01-18 | 2026-03-29 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054039 | 2026-01-18 | 2026-03-29 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054039 | 2026-01-18 | 2026-03-29 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054039 | 2026-01-18 | 2026-03-29 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054039 | 2026-01-18 | 2026-03-29 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054039 | 2026-01-18 | 2026-03-29 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054039 | 2026-01-18 | 2026-03-29 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054039 | 2026-01-18 | 2026-03-29 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054039 | 2026-01-18 | 2026-03-29 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054039 | 2026-01-18 | 2026-03-29 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054045 | 2026-01-19 | 2026-03-30 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054045 | 2026-01-19 | 2026-03-30 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054045 | 2026-01-19 | 2026-03-30 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054045 | 2026-01-19 | 2026-03-30 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054045 | 2026-01-19 | 2026-03-30 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054045 | 2026-01-19 | 2026-03-30 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054045 | 2026-01-19 | 2026-03-30 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054045 | 2026-01-19 | 2026-03-30 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054045 | 2026-01-19 | 2026-03-30 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054045 | 2026-01-19 | 2026-03-30 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054045 | 2026-01-19 | 2026-03-30 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054045 | 2026-01-19 | 2026-03-30 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054045 | 2026-01-19 | 2026-03-30 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054045 | 2026-01-19 | 2026-03-30 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054045 | 2026-01-19 | 2026-03-30 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054045 | 2026-01-19 | 2026-03-30 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054045 | 2026-01-19 | 2026-03-30 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054045 | 2026-01-19 | 2026-03-30 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054045 | 2026-01-19 | 2026-03-30 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054045 | 2026-01-19 | 2026-03-30 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054045 | 2026-01-19 | 2026-03-30 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054045 | 2026-01-19 | 2026-03-30 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054045 | 2026-01-19 | 2026-03-30 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054045 | 2026-01-19 | 2026-03-30 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054045 | 2026-01-19 | 2026-03-30 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054045 | 2026-01-19 | 2026-03-30 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054045 | 2026-01-19 | 2026-03-30 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054045 | 2026-01-19 | 2026-03-30 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054064 | 2026-04-05 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 61x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Linie Bern - Bern Bümpliz Süd nur Einspur, Ausweichen via Güterbahnhof | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054064 | 2026-04-05 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 61x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Linie Bern - Bern Bümpliz Süd nur Einspur, Ausweichen via Güterbahnhof | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054064 | 2026-04-05 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 61x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Linie Bern - Bern Bümpliz Süd nur Einspur, Ausweichen via Güterbahnhof | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054064 | 2026-04-05 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 61x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Linie Bern - Bern Bümpliz Süd nur Einspur, Ausweichen via Güterbahnhof | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054064 | 2026-04-05 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 61x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Linie Bern - Bern Bümpliz Süd nur Einspur, Ausweichen via Güterbahnhof | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054064 | 2026-04-05 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 61x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Linie Bern - Bern Bümpliz Süd nur Einspur, Ausweichen via Güterbahnhof | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054064 | 2026-04-05 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 61x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Linie Bern - Bern Bümpliz Süd nur Einspur, Ausweichen via Güterbahnhof | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054064 | 2026-04-05 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 61x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Linie Bern - Bern Bümpliz Süd nur Einspur, Ausweichen via Güterbahnhof | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054064 | 2026-04-05 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 61x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Linie Bern - Bern Bümpliz Süd nur Einspur, Ausweichen via Güterbahnhof | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054064 | 2026-04-05 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 61x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Linie Bern - Bern Bümpliz Süd nur Einspur, Ausweichen via Güterbahnhof | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054064 | 2026-04-05 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 61x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Linie Bern - Bern Bümpliz Süd nur Einspur, Ausweichen via Güterbahnhof | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054064 | 2026-04-05 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 61x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Linie Bern - Bern Bümpliz Süd nur Einspur, Ausweichen via Güterbahnhof | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054064 | 2026-04-05 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 61x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Linie Bern - Bern Bümpliz Süd nur Einspur, Ausweichen via Güterbahnhof | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054064 | 2026-04-05 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 61x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Linie Bern - Bern Bümpliz Süd nur Einspur, Ausweichen via Güterbahnhof | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054064 | 2026-04-05 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 61x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Linie Bern - Bern Bümpliz Süd nur Einspur, Ausweichen via Güterbahnhof | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054064 | 2026-04-05 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 61x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Linie Bern - Bern Bümpliz Süd nur Einspur, Ausweichen via Güterbahnhof | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054064 | 2026-04-05 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 61x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Linie Bern - Bern Bümpliz Süd nur Einspur, Ausweichen via Güterbahnhof | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054064 | 2026-04-05 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 61x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Linie Bern - Bern Bümpliz Süd nur Einspur, Ausweichen via Güterbahnhof | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054064 | 2026-04-05 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 61x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Linie Bern - Bern Bümpliz Süd nur Einspur, Ausweichen via Güterbahnhof | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054064 | 2026-04-05 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 61x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Linie Bern - Bern Bümpliz Süd nur Einspur, Ausweichen via Güterbahnhof | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054064 | 2026-04-05 | 2026-07-03 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 61x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Linie Bern - Bern Bümpliz Süd nur Einspur, Ausweichen via Güterbahnhof | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054064 | 2026-04-05 | 2026-07-03 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 61x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Linie Bern - Bern Bümpliz Süd nur Einspur, Ausweichen via Güterbahnhof | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054064 | 2026-04-05 | 2026-07-03 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 61x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Linie Bern - Bern Bümpliz Süd nur Einspur, Ausweichen via Güterbahnhof | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054064 | 2026-04-05 | 2026-07-03 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 61x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Linie Bern - Bern Bümpliz Süd nur Einspur, Ausweichen via Güterbahnhof | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054064 | 2026-04-05 | 2026-07-03 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 61x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Linie Bern - Bern Bümpliz Süd nur Einspur, Ausweichen via Güterbahnhof | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054064 | 2026-04-05 | 2026-07-03 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 61x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Linie Bern - Bern Bümpliz Süd nur Einspur, Ausweichen via Güterbahnhof | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054064 | 2026-04-05 | 2026-07-03 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 61x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Linie Bern - Bern Bümpliz Süd nur Einspur, Ausweichen via Güterbahnhof | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054064 | 2026-04-05 | 2026-07-03 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 61x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Linie Bern - Bern Bümpliz Süd nur Einspur, Ausweichen via Güterbahnhof | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054066 | 2026-04-11 | 2026-05-09 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Bern - Bern Bümpliz Süd, ev Ausweiche via BNWM möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054066 | 2026-04-11 | 2026-05-09 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Bern - Bern Bümpliz Süd, ev Ausweiche via BNWM möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054066 | 2026-04-11 | 2026-05-09 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Bern - Bern Bümpliz Süd, ev Ausweiche via BNWM möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054066 | 2026-04-11 | 2026-05-09 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Bern - Bern Bümpliz Süd, ev Ausweiche via BNWM möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054066 | 2026-04-11 | 2026-05-09 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Bern - Bern Bümpliz Süd, ev Ausweiche via BNWM möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054066 | 2026-04-11 | 2026-05-09 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Bern - Bern Bümpliz Süd, ev Ausweiche via BNWM möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054066 | 2026-04-11 | 2026-05-09 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Bern - Bern Bümpliz Süd, ev Ausweiche via BNWM möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054066 | 2026-04-11 | 2026-05-09 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Bern - Bern Bümpliz Süd, ev Ausweiche via BNWM möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054066 | 2026-04-11 | 2026-05-09 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Bern - Bern Bümpliz Süd, ev Ausweiche via BNWM möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054066 | 2026-04-11 | 2026-05-09 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Bern - Bern Bümpliz Süd, ev Ausweiche via BNWM möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054066 | 2026-04-11 | 2026-05-09 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Bern - Bern Bümpliz Süd, ev Ausweiche via BNWM möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054066 | 2026-04-11 | 2026-05-09 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Bern - Bern Bümpliz Süd, ev Ausweiche via BNWM möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054066 | 2026-04-11 | 2026-05-09 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Bern - Bern Bümpliz Süd, ev Ausweiche via BNWM möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054066 | 2026-04-11 | 2026-05-09 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Bern - Bern Bümpliz Süd, ev Ausweiche via BNWM möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054066 | 2026-04-11 | 2026-05-09 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Bern - Bern Bümpliz Süd, ev Ausweiche via BNWM möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054066 | 2026-04-11 | 2026-05-09 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Bern - Bern Bümpliz Süd, ev Ausweiche via BNWM möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054066 | 2026-04-11 | 2026-05-09 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Bern - Bern Bümpliz Süd, ev Ausweiche via BNWM möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054066 | 2026-04-11 | 2026-05-09 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Bern - Bern Bümpliz Süd, ev Ausweiche via BNWM möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054066 | 2026-04-11 | 2026-05-09 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Bern - Bern Bümpliz Süd, ev Ausweiche via BNWM möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054066 | 2026-04-11 | 2026-05-09 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Bern - Bern Bümpliz Süd, ev Ausweiche via BNWM möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054066 | 2026-04-11 | 2026-05-09 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Bern - Bern Bümpliz Süd, ev Ausweiche via BNWM möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054066 | 2026-04-11 | 2026-05-09 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Bern - Bern Bümpliz Süd, ev Ausweiche via BNWM möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054066 | 2026-04-11 | 2026-05-09 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Bern - Bern Bümpliz Süd, ev Ausweiche via BNWM möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054066 | 2026-04-11 | 2026-05-09 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Bern - Bern Bümpliz Süd, ev Ausweiche via BNWM möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054066 | 2026-04-11 | 2026-05-09 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Bern - Bern Bümpliz Süd, ev Ausweiche via BNWM möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054066 | 2026-04-11 | 2026-05-09 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Bern - Bern Bümpliz Süd, ev Ausweiche via BNWM möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054066 | 2026-04-11 | 2026-05-09 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Bern - Bern Bümpliz Süd, ev Ausweiche via BNWM möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054066 | 2026-04-11 | 2026-05-09 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Bern - Bern Bümpliz Süd, ev Ausweiche via BNWM möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054068 | 2026-04-05 | 2026-05-10 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054068 | 2026-04-05 | 2026-05-10 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054068 | 2026-04-05 | 2026-05-10 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054068 | 2026-04-05 | 2026-05-10 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054068 | 2026-04-05 | 2026-05-10 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054068 | 2026-04-05 | 2026-05-10 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054068 | 2026-04-05 | 2026-05-10 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054068 | 2026-04-05 | 2026-05-10 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054068 | 2026-04-05 | 2026-05-10 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054068 | 2026-04-05 | 2026-05-10 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054068 | 2026-04-05 | 2026-05-10 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054068 | 2026-04-05 | 2026-05-10 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054068 | 2026-04-05 | 2026-05-10 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054068 | 2026-04-05 | 2026-05-10 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054068 | 2026-04-05 | 2026-05-10 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054068 | 2026-04-05 | 2026-05-10 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054068 | 2026-04-05 | 2026-05-10 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054068 | 2026-04-05 | 2026-05-10 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054068 | 2026-04-05 | 2026-05-10 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054068 | 2026-04-05 | 2026-05-10 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054068 | 2026-04-05 | 2026-05-10 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054068 | 2026-04-05 | 2026-05-10 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054068 | 2026-04-05 | 2026-05-10 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054068 | 2026-04-05 | 2026-05-10 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054068 | 2026-04-05 | 2026-05-10 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054068 | 2026-04-05 | 2026-05-10 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054068 | 2026-04-05 | 2026-05-10 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054068 | 2026-04-05 | 2026-05-10 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054070 | 2026-04-07 | 2026-05-12 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054070 | 2026-04-07 | 2026-05-12 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054070 | 2026-04-07 | 2026-05-12 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054070 | 2026-04-07 | 2026-05-12 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054070 | 2026-04-07 | 2026-05-12 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054070 | 2026-04-07 | 2026-05-12 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054070 | 2026-04-07 | 2026-05-12 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054070 | 2026-04-07 | 2026-05-12 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054070 | 2026-04-07 | 2026-05-12 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054070 | 2026-04-07 | 2026-05-12 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054070 | 2026-04-07 | 2026-05-12 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054070 | 2026-04-07 | 2026-05-12 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054070 | 2026-04-07 | 2026-05-12 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054070 | 2026-04-07 | 2026-05-12 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054070 | 2026-04-07 | 2026-05-12 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054070 | 2026-04-07 | 2026-05-12 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054070 | 2026-04-07 | 2026-05-12 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054070 | 2026-04-07 | 2026-05-12 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054070 | 2026-04-07 | 2026-05-12 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054070 | 2026-04-07 | 2026-05-12 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054070 | 2026-04-07 | 2026-05-12 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054070 | 2026-04-07 | 2026-05-12 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054070 | 2026-04-07 | 2026-05-12 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054070 | 2026-04-07 | 2026-05-12 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054070 | 2026-04-07 | 2026-05-12 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054070 | 2026-04-07 | 2026-05-12 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054070 | 2026-04-07 | 2026-05-12 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054070 | 2026-04-07 | 2026-05-12 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054084 | 2026-02-10 | 2026-03-31 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Durchfahrt über Bern Weyermannshaus GB möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054084 | 2026-02-10 | 2026-03-31 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Durchfahrt über Bern Weyermannshaus GB möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054084 | 2026-02-10 | 2026-03-31 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Durchfahrt über Bern Weyermannshaus GB möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054084 | 2026-02-10 | 2026-03-31 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Durchfahrt über Bern Weyermannshaus GB möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054084 | 2026-02-10 | 2026-03-31 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Durchfahrt über Bern Weyermannshaus GB möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054084 | 2026-02-10 | 2026-03-31 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Durchfahrt über Bern Weyermannshaus GB möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054084 | 2026-02-10 | 2026-03-31 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Durchfahrt über Bern Weyermannshaus GB möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054084 | 2026-02-10 | 2026-03-31 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Durchfahrt über Bern Weyermannshaus GB möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054084 | 2026-02-10 | 2026-03-31 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Durchfahrt über Bern Weyermannshaus GB möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054084 | 2026-02-10 | 2026-03-31 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Durchfahrt über Bern Weyermannshaus GB möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054084 | 2026-02-10 | 2026-03-31 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Durchfahrt über Bern Weyermannshaus GB möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054084 | 2026-02-10 | 2026-03-31 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Durchfahrt über Bern Weyermannshaus GB möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054084 | 2026-02-10 | 2026-03-31 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Durchfahrt über Bern Weyermannshaus GB möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054084 | 2026-02-10 | 2026-03-31 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Durchfahrt über Bern Weyermannshaus GB möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054084 | 2026-02-10 | 2026-03-31 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Durchfahrt über Bern Weyermannshaus GB möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054084 | 2026-02-10 | 2026-03-31 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Durchfahrt über Bern Weyermannshaus GB möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054084 | 2026-02-10 | 2026-03-31 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Durchfahrt über Bern Weyermannshaus GB möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054084 | 2026-02-10 | 2026-03-31 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Durchfahrt über Bern Weyermannshaus GB möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054084 | 2026-02-10 | 2026-03-31 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Durchfahrt über Bern Weyermannshaus GB möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054084 | 2026-02-10 | 2026-03-31 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Durchfahrt über Bern Weyermannshaus GB möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054084 | 2026-02-10 | 2026-03-31 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Durchfahrt über Bern Weyermannshaus GB möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054084 | 2026-02-10 | 2026-03-31 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Durchfahrt über Bern Weyermannshaus GB möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054084 | 2026-02-10 | 2026-03-31 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Durchfahrt über Bern Weyermannshaus GB möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054084 | 2026-02-10 | 2026-03-31 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Durchfahrt über Bern Weyermannshaus GB möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054084 | 2026-02-10 | 2026-03-31 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Durchfahrt über Bern Weyermannshaus GB möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054084 | 2026-02-10 | 2026-03-31 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Durchfahrt über Bern Weyermannshaus GB möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054084 | 2026-02-10 | 2026-03-31 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Durchfahrt über Bern Weyermannshaus GB möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22708 | I-1054084 | 2026-02-10 | 2026-03-31 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Durchfahrt über Bern Weyermannshaus GB möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054089 | 2026-06-14 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054089 | 2026-06-14 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054089 | 2026-06-14 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054089 | 2026-06-14 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054089 | 2026-06-14 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054089 | 2026-06-14 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054089 | 2026-06-14 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054089 | 2026-06-14 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054089 | 2026-06-14 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054089 | 2026-06-14 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054089 | 2026-06-14 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054089 | 2026-06-14 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054089 | 2026-06-14 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054089 | 2026-06-14 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054089 | 2026-06-14 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054089 | 2026-06-14 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054089 | 2026-06-14 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054089 | 2026-06-14 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054089 | 2026-06-14 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054089 | 2026-06-14 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054089 | 2026-06-14 | 2026-07-05 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054089 | 2026-06-14 | 2026-07-05 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054089 | 2026-06-14 | 2026-07-05 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054089 | 2026-06-14 | 2026-07-05 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054089 | 2026-06-14 | 2026-07-05 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054089 | 2026-06-14 | 2026-07-05 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054089 | 2026-06-14 | 2026-07-05 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054089 | 2026-06-14 | 2026-07-05 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054090 | 2026-04-06 | 2026-05-18 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054090 | 2026-04-06 | 2026-05-18 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054090 | 2026-04-06 | 2026-05-18 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054090 | 2026-04-06 | 2026-05-18 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054090 | 2026-04-06 | 2026-05-18 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054090 | 2026-04-06 | 2026-05-18 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054090 | 2026-04-06 | 2026-05-18 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054090 | 2026-04-06 | 2026-05-18 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054090 | 2026-04-06 | 2026-05-18 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054090 | 2026-04-06 | 2026-05-18 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054090 | 2026-04-06 | 2026-05-18 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054090 | 2026-04-06 | 2026-05-18 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054090 | 2026-04-06 | 2026-05-18 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054090 | 2026-04-06 | 2026-05-18 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054090 | 2026-04-06 | 2026-05-18 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054090 | 2026-04-06 | 2026-05-18 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054090 | 2026-04-06 | 2026-05-18 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054090 | 2026-04-06 | 2026-05-18 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054090 | 2026-04-06 | 2026-05-18 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054090 | 2026-04-06 | 2026-05-18 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054090 | 2026-04-06 | 2026-05-18 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054090 | 2026-04-06 | 2026-05-18 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054090 | 2026-04-06 | 2026-05-18 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054090 | 2026-04-06 | 2026-05-18 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054090 | 2026-04-06 | 2026-05-18 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054090 | 2026-04-06 | 2026-05-18 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054090 | 2026-04-06 | 2026-05-18 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054090 | 2026-04-06 | 2026-05-18 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054093 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054093 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054093 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054093 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054093 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054093 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054093 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054093 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054093 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054093 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054093 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054093 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054093 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054093 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054093 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054093 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054093 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054093 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054093 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054093 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054093 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054093 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054093 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054093 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054093 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054093 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054093 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054093 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054100 | 2026-06-06 | 2026-07-04 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Sperre Gleis 967-968-943 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054100 | 2026-06-06 | 2026-07-04 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Sperre Gleis 967-968-943 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054100 | 2026-06-06 | 2026-07-04 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Sperre Gleis 967-968-943 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054100 | 2026-06-06 | 2026-07-04 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Sperre Gleis 967-968-943 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054100 | 2026-06-06 | 2026-07-04 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Sperre Gleis 967-968-943 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054100 | 2026-06-06 | 2026-07-04 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Sperre Gleis 967-968-943 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054100 | 2026-06-06 | 2026-07-04 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Sperre Gleis 967-968-943 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054100 | 2026-06-06 | 2026-07-04 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Sperre Gleis 967-968-943 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054100 | 2026-06-06 | 2026-07-04 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Sperre Gleis 967-968-943 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054100 | 2026-06-06 | 2026-07-04 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Sperre Gleis 967-968-943 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054100 | 2026-06-06 | 2026-07-04 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Sperre Gleis 967-968-943 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054100 | 2026-06-06 | 2026-07-04 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Sperre Gleis 967-968-943 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054100 | 2026-06-06 | 2026-07-04 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Sperre Gleis 967-968-943 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054100 | 2026-06-06 | 2026-07-04 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Sperre Gleis 967-968-943 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054100 | 2026-06-06 | 2026-07-04 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Sperre Gleis 967-968-943 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054100 | 2026-06-06 | 2026-07-04 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Sperre Gleis 967-968-943 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054100 | 2026-06-06 | 2026-07-04 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Sperre Gleis 967-968-943 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054100 | 2026-06-06 | 2026-07-04 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Sperre Gleis 967-968-943 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054100 | 2026-06-06 | 2026-07-04 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Sperre Gleis 967-968-943 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054100 | 2026-06-06 | 2026-07-04 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Sperre Gleis 967-968-943 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054100 | 2026-06-06 | 2026-07-04 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Sperre Gleis 967-968-943 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054100 | 2026-06-06 | 2026-07-04 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Sperre Gleis 967-968-943 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054100 | 2026-06-06 | 2026-07-04 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Sperre Gleis 967-968-943 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054100 | 2026-06-06 | 2026-07-04 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Sperre Gleis 967-968-943 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054100 | 2026-06-06 | 2026-07-04 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Sperre Gleis 967-968-943 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054100 | 2026-06-06 | 2026-07-04 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Sperre Gleis 967-968-943 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054100 | 2026-06-06 | 2026-07-04 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Sperre Gleis 967-968-943 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1054100 | 2026-06-06 | 2026-07-04 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.6 h | o | o | o | o | o | x | o | Sperre Gleis 967-968-943 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057254 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre J3-867-868-944 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057254 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre J3-867-868-944 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057254 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre J3-867-868-944 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057254 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre J3-867-868-944 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057254 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre J3-867-868-944 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057254 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre J3-867-868-944 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057254 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre J3-867-868-944 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057254 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre J3-867-868-944 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057254 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre J3-867-868-944 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057254 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre J3-867-868-944 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057254 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre J3-867-868-944 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057254 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre J3-867-868-944 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057254 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre J3-867-868-944 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057254 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre J3-867-868-944 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057254 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre J3-867-868-944 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057254 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre J3-867-868-944 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057254 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre J3-867-868-944 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057254 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre J3-867-868-944 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057254 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre J3-867-868-944 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057254 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre J3-867-868-944 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057254 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre J3-867-868-944 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057254 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre J3-867-868-944 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057254 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre J3-867-868-944 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057254 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre J3-867-868-944 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057254 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre J3-867-868-944 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057254 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre J3-867-868-944 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057254 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre J3-867-868-944 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057254 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre J3-867-868-944 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057256 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Bern Weyermannshaus J3-33-W82-43 867-944 BERN WEYERMANNSHAUS - BERN | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057256 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Bern Weyermannshaus J3-33-W82-43 867-944 BERN WEYERMANNSHAUS - BERN | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057256 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Bern Weyermannshaus J3-33-W82-43 867-944 BERN WEYERMANNSHAUS - BERN | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057256 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Bern Weyermannshaus J3-33-W82-43 867-944 BERN WEYERMANNSHAUS - BERN | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057256 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Bern Weyermannshaus J3-33-W82-43 867-944 BERN WEYERMANNSHAUS - BERN | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057256 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Bern Weyermannshaus J3-33-W82-43 867-944 BERN WEYERMANNSHAUS - BERN | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057256 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Bern Weyermannshaus J3-33-W82-43 867-944 BERN WEYERMANNSHAUS - BERN | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057256 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Bern Weyermannshaus J3-33-W82-43 867-944 BERN WEYERMANNSHAUS - BERN | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057256 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Bern Weyermannshaus J3-33-W82-43 867-944 BERN WEYERMANNSHAUS - BERN | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057256 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Bern Weyermannshaus J3-33-W82-43 867-944 BERN WEYERMANNSHAUS - BERN | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057256 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Bern Weyermannshaus J3-33-W82-43 867-944 BERN WEYERMANNSHAUS - BERN | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057256 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Bern Weyermannshaus J3-33-W82-43 867-944 BERN WEYERMANNSHAUS - BERN | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057256 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Bern Weyermannshaus J3-33-W82-43 867-944 BERN WEYERMANNSHAUS - BERN | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057256 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Bern Weyermannshaus J3-33-W82-43 867-944 BERN WEYERMANNSHAUS - BERN | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057256 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Bern Weyermannshaus J3-33-W82-43 867-944 BERN WEYERMANNSHAUS - BERN | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057256 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Bern Weyermannshaus J3-33-W82-43 867-944 BERN WEYERMANNSHAUS - BERN | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057256 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Bern Weyermannshaus J3-33-W82-43 867-944 BERN WEYERMANNSHAUS - BERN | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057256 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Bern Weyermannshaus J3-33-W82-43 867-944 BERN WEYERMANNSHAUS - BERN | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057256 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Bern Weyermannshaus J3-33-W82-43 867-944 BERN WEYERMANNSHAUS - BERN | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057256 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Bern Weyermannshaus J3-33-W82-43 867-944 BERN WEYERMANNSHAUS - BERN | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057256 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Bern Weyermannshaus J3-33-W82-43 867-944 BERN WEYERMANNSHAUS - BERN | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057256 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Bern Weyermannshaus J3-33-W82-43 867-944 BERN WEYERMANNSHAUS - BERN | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057256 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Bern Weyermannshaus J3-33-W82-43 867-944 BERN WEYERMANNSHAUS - BERN | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057256 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Bern Weyermannshaus J3-33-W82-43 867-944 BERN WEYERMANNSHAUS - BERN | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057256 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Bern Weyermannshaus J3-33-W82-43 867-944 BERN WEYERMANNSHAUS - BERN | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057256 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Bern Weyermannshaus J3-33-W82-43 867-944 BERN WEYERMANNSHAUS - BERN | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057256 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Bern Weyermannshaus J3-33-W82-43 867-944 BERN WEYERMANNSHAUS - BERN | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057256 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Bern Weyermannshaus J3-33-W82-43 867-944 BERN WEYERMANNSHAUS - BERN | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057389 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 1.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057389 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 1.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057389 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 1.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057389 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 1.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057389 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 1.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057389 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 1.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057389 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 1.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057389 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 1.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057389 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 1.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057389 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 1.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057389 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 1.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057389 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 1.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057389 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 1.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057389 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 1.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057389 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 1.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057389 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 1.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057389 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 1.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057389 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 1.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057389 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 1.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057389 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 1.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057389 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 1.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057389 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 1.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057389 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 1.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057389 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 1.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057389 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 1.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057389 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 1.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057389 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 1.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057389 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 1.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057391 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 0.5 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057391 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 0.5 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057391 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 0.5 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057391 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 0.5 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057391 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 0.5 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057391 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 0.5 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057391 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 0.5 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057391 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 0.5 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057391 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 0.5 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057391 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 0.5 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057391 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 0.5 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057391 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 0.5 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057391 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 0.5 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057391 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 0.5 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057391 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 0.5 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057391 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 0.5 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057391 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 0.5 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057391 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 0.5 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057391 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 0.5 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057391 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 0.5 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057391 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 0.5 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057391 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 0.5 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057391 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 0.5 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057391 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 0.5 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057391 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 0.5 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057391 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 0.5 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057391 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 0.5 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057391 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 0.5 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057392 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 0.7 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057392 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 0.7 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057392 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 0.7 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057392 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 0.7 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057392 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 0.7 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057392 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 0.7 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057392 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 0.7 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057392 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 0.7 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057392 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 0.7 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057392 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 0.7 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057392 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 0.7 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057392 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 0.7 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057392 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 0.7 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057392 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 0.7 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057392 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 0.7 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057392 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 0.7 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057392 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 0.7 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057392 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 0.7 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057392 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 0.7 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057392 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 0.7 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057392 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 0.7 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057392 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 0.7 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057392 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 0.7 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057392 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 0.7 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057392 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 0.7 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057392 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 0.7 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057392 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 0.7 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22722 | I-1057392 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 0.7 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057637 | 2026-06-07 | 2026-06-15 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057637 | 2026-06-07 | 2026-06-15 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057637 | 2026-06-07 | 2026-06-15 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057637 | 2026-06-07 | 2026-06-15 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057637 | 2026-06-07 | 2026-06-15 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057637 | 2026-06-07 | 2026-06-15 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057637 | 2026-06-07 | 2026-06-15 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057637 | 2026-06-07 | 2026-06-15 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057637 | 2026-06-07 | 2026-06-15 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057637 | 2026-06-07 | 2026-06-15 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057637 | 2026-06-07 | 2026-06-15 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057637 | 2026-06-07 | 2026-06-15 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057637 | 2026-06-07 | 2026-06-15 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057637 | 2026-06-07 | 2026-06-15 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057637 | 2026-06-07 | 2026-06-15 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057637 | 2026-06-07 | 2026-06-15 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057637 | 2026-06-07 | 2026-06-15 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057637 | 2026-06-07 | 2026-06-15 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057637 | 2026-06-07 | 2026-06-15 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057637 | 2026-06-07 | 2026-06-15 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057637 | 2026-06-07 | 2026-06-15 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057637 | 2026-06-07 | 2026-06-15 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057637 | 2026-06-07 | 2026-06-15 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057637 | 2026-06-07 | 2026-06-15 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057637 | 2026-06-07 | 2026-06-15 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057637 | 2026-06-07 | 2026-06-15 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057637 | 2026-06-07 | 2026-06-15 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057637 | 2026-06-07 | 2026-06-15 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057637 | 2026-06-07 | 2026-06-15 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057637 | 2026-06-07 | 2026-06-15 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057637 | 2026-06-07 | 2026-06-15 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057637 | 2026-06-07 | 2026-06-15 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 6.8 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057681 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057681 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057681 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057681 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057681 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057681 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057681 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057681 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057681 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057681 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057681 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057681 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057681 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057681 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057681 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057681 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057681 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057681 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057681 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057681 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057681 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057681 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057681 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057681 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057681 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057681 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057681 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057681 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057681 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057681 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057681 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057681 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057684 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057684 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057684 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057684 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057684 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057684 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057684 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057684 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057684 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057684 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057684 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057684 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057684 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057684 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057684 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057684 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057684 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057684 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057684 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057684 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057684 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057684 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057684 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057684 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057684 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057684 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057684 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057684 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057684 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057684 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057684 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057684 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057685 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057685 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057685 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057685 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057685 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057685 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057685 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057685 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057685 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057685 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057685 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057685 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057685 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057685 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057685 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057685 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057685 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057685 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057685 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057685 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057685 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057685 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057685 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057685 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057685 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057685 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057685 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057685 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057685 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057685 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057685 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057685 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057701 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057701 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057701 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057701 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057701 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057701 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057701 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057701 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057701 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057701 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057701 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057701 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057701 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057701 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057701 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057701 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057701 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057701 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057701 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057701 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057701 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057701 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057701 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057701 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057701 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057701 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057701 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057701 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057701 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057701 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057701 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4882 | I-1057701 | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1057786 | 2026-04-05 | 2026-04-05 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1057786 | 2026-04-05 | 2026-04-05 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1057786 | 2026-04-05 | 2026-04-05 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1057786 | 2026-04-05 | 2026-04-05 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1057786 | 2026-04-05 | 2026-04-05 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1057786 | 2026-04-05 | 2026-04-05 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1057786 | 2026-04-05 | 2026-04-05 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1057786 | 2026-04-05 | 2026-04-05 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1057786 | 2026-04-05 | 2026-04-05 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1057786 | 2026-04-05 | 2026-04-05 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1057786 | 2026-04-05 | 2026-04-05 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1057786 | 2026-04-05 | 2026-04-05 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1057788 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1057788 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1057788 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1057788 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1057788 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1057788 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1057788 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1057788 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1057788 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1057788 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1057788 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1057788 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1057790 | 2026-04-11 | 2026-04-13 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.9 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1057790 | 2026-04-11 | 2026-04-13 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.9 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1057790 | 2026-04-11 | 2026-04-13 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.9 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1057790 | 2026-04-11 | 2026-04-13 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.9 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1057790 | 2026-04-11 | 2026-04-13 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.9 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1057790 | 2026-04-11 | 2026-04-13 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.9 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1057790 | 2026-04-11 | 2026-04-13 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.9 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1057790 | 2026-04-11 | 2026-04-13 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.9 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1057790 | 2026-04-11 | 2026-04-13 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.9 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1057790 | 2026-04-11 | 2026-04-13 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.9 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1057790 | 2026-04-11 | 2026-04-13 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.9 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1057790 | 2026-04-11 | 2026-04-13 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.9 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1057833 | 2026-04-19 | 2026-06-28 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1057833 | 2026-04-19 | 2026-06-28 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1057833 | 2026-04-19 | 2026-06-28 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1057833 | 2026-04-19 | 2026-06-28 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1057833 | 2026-04-19 | 2026-06-28 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1057833 | 2026-04-19 | 2026-06-28 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1057833 | 2026-04-19 | 2026-06-28 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1057833 | 2026-04-19 | 2026-06-28 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1057833 | 2026-04-19 | 2026-06-28 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1057833 | 2026-04-19 | 2026-06-28 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1057833 | 2026-04-19 | 2026-06-28 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1057833 | 2026-04-19 | 2026-06-28 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1057840 | 2026-04-20 | 2026-06-29 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1057840 | 2026-04-20 | 2026-06-29 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1057840 | 2026-04-20 | 2026-06-29 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1057840 | 2026-04-20 | 2026-06-29 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1057840 | 2026-04-20 | 2026-06-29 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1057840 | 2026-04-20 | 2026-06-29 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1057840 | 2026-04-20 | 2026-06-29 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1057840 | 2026-04-20 | 2026-06-29 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1057840 | 2026-04-20 | 2026-06-29 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1057840 | 2026-04-20 | 2026-06-29 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1057840 | 2026-04-20 | 2026-06-29 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1057840 | 2026-04-20 | 2026-06-29 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069495 | 2026-04-07 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 61x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 Einfahrgleis gesperrt in BNWM | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069495 | 2026-04-07 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 61x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 Einfahrgleis gesperrt in BNWM | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069495 | 2026-04-07 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 61x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 Einfahrgleis gesperrt in BNWM | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069495 | 2026-04-07 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 61x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 Einfahrgleis gesperrt in BNWM | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069495 | 2026-04-07 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 61x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 Einfahrgleis gesperrt in BNWM | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069495 | 2026-04-07 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 61x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 Einfahrgleis gesperrt in BNWM | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069495 | 2026-04-07 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 61x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 Einfahrgleis gesperrt in BNWM | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069495 | 2026-04-07 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 61x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 Einfahrgleis gesperrt in BNWM | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069495 | 2026-04-07 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 61x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 Einfahrgleis gesperrt in BNWM | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069495 | 2026-04-07 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 61x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 Einfahrgleis gesperrt in BNWM | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069495 | 2026-04-07 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 61x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 Einfahrgleis gesperrt in BNWM | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069495 | 2026-04-07 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 61x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 Einfahrgleis gesperrt in BNWM | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069495 | 2026-04-07 | 2026-07-03 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 61x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 Einfahrgleis gesperrt in BNWM | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069495 | 2026-04-07 | 2026-07-03 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 61x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 Einfahrgleis gesperrt in BNWM | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069495 | 2026-04-07 | 2026-07-03 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 61x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 Einfahrgleis gesperrt in BNWM | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069495 | 2026-04-07 | 2026-07-03 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 61x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 Einfahrgleis gesperrt in BNWM | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069498 | 2026-04-07 | 2026-05-01 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Nebengleis, Abstellgleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069498 | 2026-04-07 | 2026-05-01 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Nebengleis, Abstellgleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069498 | 2026-04-07 | 2026-05-01 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Nebengleis, Abstellgleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069498 | 2026-04-07 | 2026-05-01 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Nebengleis, Abstellgleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069498 | 2026-04-07 | 2026-05-01 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Nebengleis, Abstellgleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069498 | 2026-04-07 | 2026-05-01 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Nebengleis, Abstellgleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069498 | 2026-04-07 | 2026-05-01 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Nebengleis, Abstellgleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069498 | 2026-04-07 | 2026-05-01 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Nebengleis, Abstellgleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069498 | 2026-04-07 | 2026-05-01 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Nebengleis, Abstellgleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069498 | 2026-04-07 | 2026-05-01 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Nebengleis, Abstellgleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069498 | 2026-04-07 | 2026-05-01 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Nebengleis, Abstellgleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069498 | 2026-04-07 | 2026-05-01 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Nebengleis, Abstellgleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069498 | 2026-04-07 | 2026-05-01 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Nebengleis, Abstellgleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069498 | 2026-04-07 | 2026-05-01 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Nebengleis, Abstellgleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069498 | 2026-04-07 | 2026-05-01 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Nebengleis, Abstellgleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069498 | 2026-04-07 | 2026-05-01 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Nebengleis, Abstellgleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069501 | 2026-04-07 | 2026-05-01 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Nebengleise, Abstellgleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069501 | 2026-04-07 | 2026-05-01 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Nebengleise, Abstellgleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069501 | 2026-04-07 | 2026-05-01 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Nebengleise, Abstellgleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069501 | 2026-04-07 | 2026-05-01 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Nebengleise, Abstellgleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069501 | 2026-04-07 | 2026-05-01 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Nebengleise, Abstellgleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069501 | 2026-04-07 | 2026-05-01 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Nebengleise, Abstellgleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069501 | 2026-04-07 | 2026-05-01 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Nebengleise, Abstellgleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069501 | 2026-04-07 | 2026-05-01 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Nebengleise, Abstellgleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069501 | 2026-04-07 | 2026-05-01 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Nebengleise, Abstellgleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069501 | 2026-04-07 | 2026-05-01 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Nebengleise, Abstellgleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069501 | 2026-04-07 | 2026-05-01 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Nebengleise, Abstellgleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069501 | 2026-04-07 | 2026-05-01 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Nebengleise, Abstellgleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069501 | 2026-04-07 | 2026-05-01 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Nebengleise, Abstellgleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069501 | 2026-04-07 | 2026-05-01 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Nebengleise, Abstellgleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069501 | 2026-04-07 | 2026-05-01 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Nebengleise, Abstellgleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069501 | 2026-04-07 | 2026-05-01 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Nebengleise, Abstellgleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069505 | 2026-04-04 | 2026-05-10 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069505 | 2026-04-04 | 2026-05-10 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069505 | 2026-04-04 | 2026-05-10 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069505 | 2026-04-04 | 2026-05-10 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069505 | 2026-04-04 | 2026-05-10 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069505 | 2026-04-04 | 2026-05-10 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069505 | 2026-04-04 | 2026-05-10 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069505 | 2026-04-04 | 2026-05-10 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069505 | 2026-04-04 | 2026-05-10 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069505 | 2026-04-04 | 2026-05-10 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069505 | 2026-04-04 | 2026-05-10 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069505 | 2026-04-04 | 2026-05-10 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069505 | 2026-04-04 | 2026-05-10 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069505 | 2026-04-04 | 2026-05-10 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069505 | 2026-04-04 | 2026-05-10 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069505 | 2026-04-04 | 2026-05-10 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069505 | 2026-04-04 | 2026-05-10 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069505 | 2026-04-04 | 2026-05-10 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069505 | 2026-04-04 | 2026-05-10 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069505 | 2026-04-04 | 2026-05-10 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069505 | 2026-04-04 | 2026-05-10 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069505 | 2026-04-04 | 2026-05-10 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069505 | 2026-04-04 | 2026-05-10 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069505 | 2026-04-04 | 2026-05-10 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069505 | 2026-04-04 | 2026-05-10 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069505 | 2026-04-04 | 2026-05-10 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069505 | 2026-04-04 | 2026-05-10 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069505 | 2026-04-04 | 2026-05-10 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069505 | 2026-04-04 | 2026-05-10 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069505 | 2026-04-04 | 2026-05-10 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069505 | 2026-04-04 | 2026-05-10 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069505 | 2026-04-04 | 2026-05-10 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069506 | 2026-04-05 | 2026-05-11 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069506 | 2026-04-05 | 2026-05-11 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069506 | 2026-04-05 | 2026-05-11 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069506 | 2026-04-05 | 2026-05-11 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069506 | 2026-04-05 | 2026-05-11 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069506 | 2026-04-05 | 2026-05-11 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069506 | 2026-04-05 | 2026-05-11 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069506 | 2026-04-05 | 2026-05-11 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069506 | 2026-04-05 | 2026-05-11 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069506 | 2026-04-05 | 2026-05-11 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069506 | 2026-04-05 | 2026-05-11 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069506 | 2026-04-05 | 2026-05-11 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069506 | 2026-04-05 | 2026-05-11 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069506 | 2026-04-05 | 2026-05-11 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069506 | 2026-04-05 | 2026-05-11 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069506 | 2026-04-05 | 2026-05-11 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069506 | 2026-04-05 | 2026-05-11 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069506 | 2026-04-05 | 2026-05-11 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069506 | 2026-04-05 | 2026-05-11 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069506 | 2026-04-05 | 2026-05-11 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069506 | 2026-04-05 | 2026-05-11 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069506 | 2026-04-05 | 2026-05-11 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069506 | 2026-04-05 | 2026-05-11 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069506 | 2026-04-05 | 2026-05-11 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069506 | 2026-04-05 | 2026-05-11 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069506 | 2026-04-05 | 2026-05-11 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069506 | 2026-04-05 | 2026-05-11 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069506 | 2026-04-05 | 2026-05-11 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069506 | 2026-04-05 | 2026-05-11 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069506 | 2026-04-05 | 2026-05-11 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069506 | 2026-04-05 | 2026-05-11 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069506 | 2026-04-05 | 2026-05-11 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069534 | 2026-06-06 | 2026-06-28 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069534 | 2026-06-06 | 2026-06-28 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069534 | 2026-06-06 | 2026-06-28 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069534 | 2026-06-06 | 2026-06-28 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069534 | 2026-06-06 | 2026-06-28 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069534 | 2026-06-06 | 2026-06-28 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069534 | 2026-06-06 | 2026-06-28 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069534 | 2026-06-06 | 2026-06-28 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069534 | 2026-06-06 | 2026-06-28 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069534 | 2026-06-06 | 2026-06-28 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069534 | 2026-06-06 | 2026-06-28 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069534 | 2026-06-06 | 2026-06-28 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069534 | 2026-06-06 | 2026-06-28 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069534 | 2026-06-06 | 2026-06-28 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069534 | 2026-06-06 | 2026-06-28 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069534 | 2026-06-06 | 2026-06-28 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069534 | 2026-06-06 | 2026-06-28 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069534 | 2026-06-06 | 2026-06-28 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069534 | 2026-06-06 | 2026-06-28 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069534 | 2026-06-06 | 2026-06-28 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069534 | 2026-06-06 | 2026-06-28 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069534 | 2026-06-06 | 2026-06-28 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069534 | 2026-06-06 | 2026-06-28 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069534 | 2026-06-06 | 2026-06-28 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069534 | 2026-06-06 | 2026-06-28 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069534 | 2026-06-06 | 2026-06-28 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069534 | 2026-06-06 | 2026-06-28 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069534 | 2026-06-06 | 2026-06-28 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069534 | 2026-06-06 | 2026-06-28 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069534 | 2026-06-06 | 2026-06-28 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069534 | 2026-06-06 | 2026-06-28 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069534 | 2026-06-06 | 2026-06-28 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069541 | 2026-06-21 | 2026-06-29 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069541 | 2026-06-21 | 2026-06-29 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069541 | 2026-06-21 | 2026-06-29 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069541 | 2026-06-21 | 2026-06-29 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069541 | 2026-06-21 | 2026-06-29 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069541 | 2026-06-21 | 2026-06-29 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069541 | 2026-06-21 | 2026-06-29 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069541 | 2026-06-21 | 2026-06-29 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069541 | 2026-06-21 | 2026-06-29 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069541 | 2026-06-21 | 2026-06-29 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069541 | 2026-06-21 | 2026-06-29 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069541 | 2026-06-21 | 2026-06-29 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069541 | 2026-06-21 | 2026-06-29 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069541 | 2026-06-21 | 2026-06-29 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069541 | 2026-06-21 | 2026-06-29 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069541 | 2026-06-21 | 2026-06-29 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069541 | 2026-06-21 | 2026-06-29 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069541 | 2026-06-21 | 2026-06-29 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069541 | 2026-06-21 | 2026-06-29 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069541 | 2026-06-21 | 2026-06-29 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069541 | 2026-06-21 | 2026-06-29 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069541 | 2026-06-21 | 2026-06-29 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069541 | 2026-06-21 | 2026-06-29 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069541 | 2026-06-21 | 2026-06-29 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069541 | 2026-06-21 | 2026-06-29 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069541 | 2026-06-21 | 2026-06-29 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069541 | 2026-06-21 | 2026-06-29 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069541 | 2026-06-21 | 2026-06-29 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069541 | 2026-06-21 | 2026-06-29 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069541 | 2026-06-21 | 2026-06-29 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069541 | 2026-06-21 | 2026-06-29 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4883 | I-1069541 | 2026-06-21 | 2026-06-29 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1069562 | 2026-04-06 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 52x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Holligen (inkl.) via Donnerbühltunnel bis Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1069562 | 2026-04-06 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 52x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Holligen (inkl.) via Donnerbühltunnel bis Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1069562 | 2026-04-06 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 52x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Holligen (inkl.) via Donnerbühltunnel bis Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1069562 | 2026-04-06 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 52x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Holligen (inkl.) via Donnerbühltunnel bis Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1069562 | 2026-04-06 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 52x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Holligen (inkl.) via Donnerbühltunnel bis Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1069562 | 2026-04-06 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 52x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Holligen (inkl.) via Donnerbühltunnel bis Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1069562 | 2026-04-06 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 52x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Holligen (inkl.) via Donnerbühltunnel bis Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1069562 | 2026-04-06 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 52x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Holligen (inkl.) via Donnerbühltunnel bis Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1069562 | 2026-04-06 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 52x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Holligen (inkl.) via Donnerbühltunnel bis Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1069562 | 2026-04-06 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 52x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Holligen (inkl.) via Donnerbühltunnel bis Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1069562 | 2026-04-06 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 52x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Holligen (inkl.) via Donnerbühltunnel bis Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1069562 | 2026-04-06 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 52x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Holligen (inkl.) via Donnerbühltunnel bis Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1069564 | 2026-04-18 | 2026-06-27 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Holligen (inkl.) bis Bern via Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1069564 | 2026-04-18 | 2026-06-27 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Holligen (inkl.) bis Bern via Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1069564 | 2026-04-18 | 2026-06-27 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Holligen (inkl.) bis Bern via Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1069564 | 2026-04-18 | 2026-06-27 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Holligen (inkl.) bis Bern via Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1069564 | 2026-04-18 | 2026-06-27 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Holligen (inkl.) bis Bern via Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1069564 | 2026-04-18 | 2026-06-27 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Holligen (inkl.) bis Bern via Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1069564 | 2026-04-18 | 2026-06-27 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Holligen (inkl.) bis Bern via Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1069564 | 2026-04-18 | 2026-06-27 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Holligen (inkl.) bis Bern via Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1069564 | 2026-04-18 | 2026-06-27 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Holligen (inkl.) bis Bern via Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1069564 | 2026-04-18 | 2026-06-27 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Holligen (inkl.) bis Bern via Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1069564 | 2026-04-18 | 2026-06-27 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Holligen (inkl.) bis Bern via Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1069564 | 2026-04-18 | 2026-06-27 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Holligen (inkl.) bis Bern via Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1069566 | 2026-04-07 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 63x 1.0 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1069566 | 2026-04-07 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 63x 1.0 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1069566 | 2026-04-07 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 63x 1.0 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1069566 | 2026-04-07 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 63x 1.0 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1069566 | 2026-04-07 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 63x 1.0 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1069566 | 2026-04-07 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 63x 1.0 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1069566 | 2026-04-07 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 63x 1.0 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1069566 | 2026-04-07 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 63x 1.0 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1069566 | 2026-04-07 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 63x 1.0 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1069566 | 2026-04-07 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 63x 1.0 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1069566 | 2026-04-07 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 63x 1.0 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1069566 | 2026-04-07 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 63x 1.0 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1069567 | 2026-04-07 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 63x 1.6 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1069567 | 2026-04-07 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 63x 1.6 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1069567 | 2026-04-07 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 63x 1.6 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1069567 | 2026-04-07 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 63x 1.6 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1069567 | 2026-04-07 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 63x 1.6 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1069567 | 2026-04-07 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 63x 1.6 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1069567 | 2026-04-07 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 63x 1.6 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1069567 | 2026-04-07 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 63x 1.6 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1069567 | 2026-04-07 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 63x 1.6 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1069567 | 2026-04-07 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 63x 1.6 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1069567 | 2026-04-07 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 63x 1.6 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1069567 | 2026-04-07 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 63x 1.6 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1069568 | 2026-04-07 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 63x 0.9 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1069568 | 2026-04-07 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 63x 0.9 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1069568 | 2026-04-07 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 63x 0.9 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1069568 | 2026-04-07 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 63x 0.9 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1069568 | 2026-04-07 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 63x 0.9 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1069568 | 2026-04-07 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 63x 0.9 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1069568 | 2026-04-07 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 63x 0.9 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1069568 | 2026-04-07 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 63x 0.9 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1069568 | 2026-04-07 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 63x 0.9 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1069568 | 2026-04-07 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 63x 0.9 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1069568 | 2026-04-07 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 63x 0.9 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-22674 | I-1069568 | 2026-04-07 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 63x 0.9 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070663 | 2026-04-11 | 2026-04-27 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 52.4 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070663 | 2026-04-11 | 2026-04-27 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 52.4 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070663 | 2026-04-11 | 2026-04-27 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 52.4 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070663 | 2026-04-11 | 2026-04-27 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 52.4 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070663 | 2026-04-11 | 2026-04-27 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 52.4 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070663 | 2026-04-11 | 2026-04-27 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 52.4 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070663 | 2026-04-11 | 2026-04-27 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 52.4 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070663 | 2026-04-11 | 2026-04-27 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 52.4 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070663 | 2026-04-11 | 2026-04-27 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 52.4 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070663 | 2026-04-11 | 2026-04-27 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 52.4 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070663 | 2026-04-11 | 2026-04-27 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 52.4 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070663 | 2026-04-11 | 2026-04-27 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 52.4 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070664 | 2026-05-09 | 2026-05-18 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 52.4 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070664 | 2026-05-09 | 2026-05-18 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 52.4 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070664 | 2026-05-09 | 2026-05-18 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 52.4 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070664 | 2026-05-09 | 2026-05-18 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 52.4 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070664 | 2026-05-09 | 2026-05-18 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 52.4 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070664 | 2026-05-09 | 2026-05-18 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 52.4 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070664 | 2026-05-09 | 2026-05-18 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 52.4 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070664 | 2026-05-09 | 2026-05-18 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 52.4 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070664 | 2026-05-09 | 2026-05-18 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 52.4 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070664 | 2026-05-09 | 2026-05-18 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 52.4 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070664 | 2026-05-09 | 2026-05-18 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 52.4 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070664 | 2026-05-09 | 2026-05-18 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 52.4 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070667 | 2026-04-17 | 2026-04-25 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 2.2 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur Einfahrt Donnerbühltunnel Seite Bern | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070667 | 2026-04-17 | 2026-04-25 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 2.2 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur Einfahrt Donnerbühltunnel Seite Bern | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070667 | 2026-04-17 | 2026-04-25 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 2.2 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur Einfahrt Donnerbühltunnel Seite Bern | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070667 | 2026-04-17 | 2026-04-25 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 2.2 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur Einfahrt Donnerbühltunnel Seite Bern | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070667 | 2026-04-17 | 2026-04-25 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 2.2 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur Einfahrt Donnerbühltunnel Seite Bern | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070667 | 2026-04-17 | 2026-04-25 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 2.2 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur Einfahrt Donnerbühltunnel Seite Bern | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070667 | 2026-04-17 | 2026-04-25 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 2.2 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur Einfahrt Donnerbühltunnel Seite Bern | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070667 | 2026-04-17 | 2026-04-25 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 2.2 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur Einfahrt Donnerbühltunnel Seite Bern | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070667 | 2026-04-17 | 2026-04-25 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 2.2 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur Einfahrt Donnerbühltunnel Seite Bern | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070667 | 2026-04-17 | 2026-04-25 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 2.2 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur Einfahrt Donnerbühltunnel Seite Bern | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070667 | 2026-04-17 | 2026-04-25 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 2.2 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur Einfahrt Donnerbühltunnel Seite Bern | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070667 | 2026-04-17 | 2026-04-25 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 2.2 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur Einfahrt Donnerbühltunnel Seite Bern | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070669 | 2026-05-08 | 2026-05-16 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 2.2 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070669 | 2026-05-08 | 2026-05-16 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 2.2 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070669 | 2026-05-08 | 2026-05-16 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 2.2 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070669 | 2026-05-08 | 2026-05-16 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 2.2 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070669 | 2026-05-08 | 2026-05-16 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 2.2 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070669 | 2026-05-08 | 2026-05-16 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 2.2 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070669 | 2026-05-08 | 2026-05-16 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 2.2 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070669 | 2026-05-08 | 2026-05-16 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 2.2 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070669 | 2026-05-08 | 2026-05-16 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 2.2 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070669 | 2026-05-08 | 2026-05-16 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 2.2 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070669 | 2026-05-08 | 2026-05-16 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 2.2 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070669 | 2026-05-08 | 2026-05-16 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 2.2 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070671 | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Donnerbühltunnel | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070671 | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Donnerbühltunnel | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070671 | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Donnerbühltunnel | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070671 | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Donnerbühltunnel | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070671 | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Donnerbühltunnel | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070671 | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Donnerbühltunnel | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070671 | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Donnerbühltunnel | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070671 | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Donnerbühltunnel | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070671 | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Donnerbühltunnel | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070671 | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Donnerbühltunnel | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070671 | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Donnerbühltunnel | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070671 | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Donnerbühltunnel | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070673 | 2026-04-14 | 2026-04-24 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070673 | 2026-04-14 | 2026-04-24 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070673 | 2026-04-14 | 2026-04-24 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070673 | 2026-04-14 | 2026-04-24 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070673 | 2026-04-14 | 2026-04-24 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070673 | 2026-04-14 | 2026-04-24 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070673 | 2026-04-14 | 2026-04-24 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070673 | 2026-04-14 | 2026-04-24 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070673 | 2026-04-14 | 2026-04-24 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070673 | 2026-04-14 | 2026-04-24 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070673 | 2026-04-14 | 2026-04-24 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070673 | 2026-04-14 | 2026-04-24 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070678 | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070678 | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070678 | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070678 | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070678 | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070678 | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070678 | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070678 | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070678 | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070678 | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070678 | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070678 | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070679 | 2026-05-11 | 2026-05-16 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.0 h | x | x | x | o | x | o | o | Einspur Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070679 | 2026-05-11 | 2026-05-16 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.0 h | x | x | x | o | x | o | o | Einspur Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070679 | 2026-05-11 | 2026-05-16 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.0 h | x | x | x | o | x | o | o | Einspur Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070679 | 2026-05-11 | 2026-05-16 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.0 h | x | x | x | o | x | o | o | Einspur Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070679 | 2026-05-11 | 2026-05-16 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.0 h | x | x | x | o | x | o | o | Einspur Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070679 | 2026-05-11 | 2026-05-16 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.0 h | x | x | x | o | x | o | o | Einspur Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070679 | 2026-05-11 | 2026-05-16 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.0 h | x | x | x | o | x | o | o | Einspur Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070679 | 2026-05-11 | 2026-05-16 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.0 h | x | x | x | o | x | o | o | Einspur Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070679 | 2026-05-11 | 2026-05-16 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.0 h | x | x | x | o | x | o | o | Einspur Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070679 | 2026-05-11 | 2026-05-16 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.0 h | x | x | x | o | x | o | o | Einspur Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070679 | 2026-05-11 | 2026-05-16 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.0 h | x | x | x | o | x | o | o | Einspur Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070679 | 2026-05-11 | 2026-05-16 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.0 h | x | x | x | o | x | o | o | Einspur Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070680 | 2026-04-28 | 2026-05-01 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070680 | 2026-04-28 | 2026-05-01 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070680 | 2026-04-28 | 2026-05-01 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070680 | 2026-04-28 | 2026-05-01 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070680 | 2026-04-28 | 2026-05-01 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070680 | 2026-04-28 | 2026-05-01 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070680 | 2026-04-28 | 2026-05-01 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070680 | 2026-04-28 | 2026-05-01 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070680 | 2026-04-28 | 2026-05-01 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070680 | 2026-04-28 | 2026-05-01 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070680 | 2026-04-28 | 2026-05-01 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070680 | 2026-04-28 | 2026-05-01 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070681 | 2026-05-12 | 2026-05-16 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | o | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070681 | 2026-05-12 | 2026-05-16 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | o | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070681 | 2026-05-12 | 2026-05-16 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | o | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070681 | 2026-05-12 | 2026-05-16 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | o | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070681 | 2026-05-12 | 2026-05-16 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | o | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070681 | 2026-05-12 | 2026-05-16 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | o | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070681 | 2026-05-12 | 2026-05-16 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | o | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070681 | 2026-05-12 | 2026-05-16 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | o | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070681 | 2026-05-12 | 2026-05-16 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | o | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070681 | 2026-05-12 | 2026-05-16 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | o | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070681 | 2026-05-12 | 2026-05-16 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | o | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1070681 | 2026-05-12 | 2026-05-16 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | o | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072358 | 2026-05-31 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 23x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072358 | 2026-05-31 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 23x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072358 | 2026-05-31 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 23x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072358 | 2026-05-31 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 23x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072358 | 2026-05-31 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 23x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072358 | 2026-05-31 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 23x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072358 | 2026-05-31 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 23x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072358 | 2026-05-31 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 23x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072358 | 2026-05-31 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 23x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072358 | 2026-05-31 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 23x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072358 | 2026-05-31 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 23x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072358 | 2026-05-31 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 23x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072359 | 2026-06-01 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 23x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072359 | 2026-06-01 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 23x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072359 | 2026-06-01 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 23x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072359 | 2026-06-01 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 23x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072359 | 2026-06-01 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 23x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072359 | 2026-06-01 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 23x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072359 | 2026-06-01 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 23x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072359 | 2026-06-01 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 23x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072359 | 2026-06-01 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 23x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072359 | 2026-06-01 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 23x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072359 | 2026-06-01 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 23x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072359 | 2026-06-01 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 23x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072364 | 2026-06-06 | 2026-07-04 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072364 | 2026-06-06 | 2026-07-04 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072364 | 2026-06-06 | 2026-07-04 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072364 | 2026-06-06 | 2026-07-04 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072364 | 2026-06-06 | 2026-07-04 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072364 | 2026-06-06 | 2026-07-04 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072364 | 2026-06-06 | 2026-07-04 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072364 | 2026-06-06 | 2026-07-04 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072364 | 2026-06-06 | 2026-07-04 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072364 | 2026-06-06 | 2026-07-04 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072364 | 2026-06-06 | 2026-07-04 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072364 | 2026-06-06 | 2026-07-04 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072366 | 2026-06-06 | 2026-07-04 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072366 | 2026-06-06 | 2026-07-04 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072366 | 2026-06-06 | 2026-07-04 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072366 | 2026-06-06 | 2026-07-04 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072366 | 2026-06-06 | 2026-07-04 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072366 | 2026-06-06 | 2026-07-04 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072366 | 2026-06-06 | 2026-07-04 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072366 | 2026-06-06 | 2026-07-04 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072366 | 2026-06-06 | 2026-07-04 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072366 | 2026-06-06 | 2026-07-04 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072366 | 2026-06-06 | 2026-07-04 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072366 | 2026-06-06 | 2026-07-04 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072368 | 2026-06-14 | 2026-06-21 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072368 | 2026-06-14 | 2026-06-21 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072368 | 2026-06-14 | 2026-06-21 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072368 | 2026-06-14 | 2026-06-21 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072368 | 2026-06-14 | 2026-06-21 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072368 | 2026-06-14 | 2026-06-21 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072368 | 2026-06-14 | 2026-06-21 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072368 | 2026-06-14 | 2026-06-21 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072368 | 2026-06-14 | 2026-06-21 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072368 | 2026-06-14 | 2026-06-21 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072368 | 2026-06-14 | 2026-06-21 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072368 | 2026-06-14 | 2026-06-21 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072370 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072370 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072370 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072370 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072370 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072370 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072370 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072370 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072370 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072370 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072370 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072370 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072372 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur Einfahrt Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072372 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur Einfahrt Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072372 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur Einfahrt Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072372 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur Einfahrt Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072372 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur Einfahrt Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072372 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur Einfahrt Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072372 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur Einfahrt Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072372 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur Einfahrt Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072372 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur Einfahrt Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072372 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur Einfahrt Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072372 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur Einfahrt Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072372 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur Einfahrt Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072374 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072374 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072374 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072374 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072374 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072374 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072374 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072374 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072374 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072374 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072374 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4884 | I-1072374 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072376 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072376 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072376 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072376 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072376 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072376 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072376 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072376 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072376 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072376 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072376 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072376 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072378 | 2026-07-14 | 2026-07-18 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072378 | 2026-07-14 | 2026-07-18 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072378 | 2026-07-14 | 2026-07-18 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072378 | 2026-07-14 | 2026-07-18 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072378 | 2026-07-14 | 2026-07-18 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072378 | 2026-07-14 | 2026-07-18 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072378 | 2026-07-14 | 2026-07-18 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072378 | 2026-07-14 | 2026-07-18 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072378 | 2026-07-14 | 2026-07-18 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072378 | 2026-07-14 | 2026-07-18 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072378 | 2026-07-14 | 2026-07-18 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072378 | 2026-07-14 | 2026-07-18 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072381 | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072381 | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072381 | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072381 | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072381 | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072381 | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072381 | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072381 | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072381 | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072381 | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072381 | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072381 | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072383 | 2026-08-01 | 2026-10-03 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072383 | 2026-08-01 | 2026-10-03 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072383 | 2026-08-01 | 2026-10-03 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072383 | 2026-08-01 | 2026-10-03 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072383 | 2026-08-01 | 2026-10-03 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072383 | 2026-08-01 | 2026-10-03 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072383 | 2026-08-01 | 2026-10-03 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072383 | 2026-08-01 | 2026-10-03 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072383 | 2026-08-01 | 2026-10-03 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072383 | 2026-08-01 | 2026-10-03 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072383 | 2026-08-01 | 2026-10-03 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072383 | 2026-08-01 | 2026-10-03 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072385 | 2026-07-27 | 2026-10-03 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 58x 3.9 h | x | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072385 | 2026-07-27 | 2026-10-03 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 58x 3.9 h | x | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072385 | 2026-07-27 | 2026-10-03 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 58x 3.9 h | x | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072385 | 2026-07-27 | 2026-10-03 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 58x 3.9 h | x | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072385 | 2026-07-27 | 2026-10-03 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 58x 3.9 h | x | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072385 | 2026-07-27 | 2026-10-03 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 58x 3.9 h | x | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072385 | 2026-07-27 | 2026-10-03 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 58x 3.9 h | x | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072385 | 2026-07-27 | 2026-10-03 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 58x 3.9 h | x | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072385 | 2026-07-27 | 2026-10-03 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 58x 3.9 h | x | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072385 | 2026-07-27 | 2026-10-03 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 58x 3.9 h | x | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072385 | 2026-07-27 | 2026-10-03 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 58x 3.9 h | x | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072385 | 2026-07-27 | 2026-10-03 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 58x 3.9 h | x | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072386 | 2026-07-26 | 2026-10-02 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 48x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072386 | 2026-07-26 | 2026-10-02 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 48x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072386 | 2026-07-26 | 2026-10-02 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 48x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072386 | 2026-07-26 | 2026-10-02 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 48x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072386 | 2026-07-26 | 2026-10-02 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 48x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072386 | 2026-07-26 | 2026-10-02 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 48x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072386 | 2026-07-26 | 2026-10-02 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 48x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072386 | 2026-07-26 | 2026-10-02 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 48x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072386 | 2026-07-26 | 2026-10-02 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 48x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072386 | 2026-07-26 | 2026-10-02 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 48x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072386 | 2026-07-26 | 2026-10-02 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 48x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072386 | 2026-07-26 | 2026-10-02 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 48x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur Donnerbühltunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072388 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072388 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072388 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072388 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072388 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072388 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072388 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072388 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072388 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072388 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072388 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072388 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur Donnerbühltunnel Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072389 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühl Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072389 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühl Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072389 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühl Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072389 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühl Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072389 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühl Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072389 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühl Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072389 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühl Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072389 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühl Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072389 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühl Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072389 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühl Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072389 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühl Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072389 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Donnerbühl Seite Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072392 | 2026-07-21 | 2026-07-25 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072392 | 2026-07-21 | 2026-07-25 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072392 | 2026-07-21 | 2026-07-25 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072392 | 2026-07-21 | 2026-07-25 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072392 | 2026-07-21 | 2026-07-25 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072392 | 2026-07-21 | 2026-07-25 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072392 | 2026-07-21 | 2026-07-25 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072392 | 2026-07-21 | 2026-07-25 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072392 | 2026-07-21 | 2026-07-25 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072392 | 2026-07-21 | 2026-07-25 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072392 | 2026-07-21 | 2026-07-25 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4913 | I-1072392 | 2026-07-21 | 2026-07-25 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072394 | 2026-07-06 | 2026-10-02 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 65x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Sperre Gleis 64 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072394 | 2026-07-06 | 2026-10-02 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 65x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Sperre Gleis 64 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072394 | 2026-07-06 | 2026-10-02 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 65x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Sperre Gleis 64 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072394 | 2026-07-06 | 2026-10-02 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 65x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Sperre Gleis 64 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072394 | 2026-07-06 | 2026-10-02 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 65x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Sperre Gleis 64 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072394 | 2026-07-06 | 2026-10-02 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 65x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Sperre Gleis 64 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072394 | 2026-07-06 | 2026-10-02 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 65x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Sperre Gleis 64 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072394 | 2026-07-06 | 2026-10-02 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 65x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Sperre Gleis 64 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072394 | 2026-07-06 | 2026-10-02 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 65x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Sperre Gleis 64 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072394 | 2026-07-06 | 2026-10-02 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 65x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Sperre Gleis 64 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072394 | 2026-07-06 | 2026-10-02 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 65x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Sperre Gleis 64 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072394 | 2026-07-06 | 2026-10-02 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 65x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Sperre Gleis 64 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072394 | 2026-07-06 | 2026-10-02 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 65x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Sperre Gleis 64 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072394 | 2026-07-06 | 2026-10-02 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 65x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Sperre Gleis 64 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072394 | 2026-07-06 | 2026-10-02 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 65x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Sperre Gleis 64 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072394 | 2026-07-06 | 2026-10-02 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 65x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Sperre Gleis 64 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072397 | 2026-07-04 | 2026-07-26 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072397 | 2026-07-04 | 2026-07-26 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072397 | 2026-07-04 | 2026-07-26 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072397 | 2026-07-04 | 2026-07-26 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072397 | 2026-07-04 | 2026-07-26 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072397 | 2026-07-04 | 2026-07-26 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072397 | 2026-07-04 | 2026-07-26 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072397 | 2026-07-04 | 2026-07-26 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072397 | 2026-07-04 | 2026-07-26 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072397 | 2026-07-04 | 2026-07-26 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072397 | 2026-07-04 | 2026-07-26 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072397 | 2026-07-04 | 2026-07-26 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072397 | 2026-07-04 | 2026-07-26 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072397 | 2026-07-04 | 2026-07-26 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072397 | 2026-07-04 | 2026-07-26 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072397 | 2026-07-04 | 2026-07-26 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072397 | 2026-07-04 | 2026-07-26 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072397 | 2026-07-04 | 2026-07-26 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072397 | 2026-07-04 | 2026-07-26 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072397 | 2026-07-04 | 2026-07-26 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Nein
25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4914 | I-1072397 | 2026-07-04 | 2026-07-26 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja