70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20518 | I-948112 | 2026-11-22 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20518 | I-948112 | 2026-11-22 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20518 | I-948112 | 2026-11-22 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20518 | I-948112 | 2026-11-22 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20518 | I-948112 | 2026-11-22 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20518 | I-948112 | 2026-11-22 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20518 | I-948112 | 2026-11-22 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20518 | I-948112 | 2026-11-22 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20518 | I-948112 | 2026-11-22 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20518 | I-948112 | 2026-11-22 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20518 | I-948112 | 2026-11-22 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20518 | I-948116 | 2026-11-13 | 2026-11-16 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.5 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20518 | I-948116 | 2026-11-13 | 2026-11-16 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.5 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20518 | I-948116 | 2026-11-13 | 2026-11-16 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.5 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20518 | I-948116 | 2026-11-13 | 2026-11-16 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.5 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20518 | I-948116 | 2026-11-13 | 2026-11-16 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.5 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20518 | I-948116 | 2026-11-13 | 2026-11-16 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.5 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20518 | I-948116 | 2026-11-13 | 2026-11-16 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.5 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20518 | I-948116 | 2026-11-13 | 2026-11-16 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.5 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20518 | I-948116 | 2026-11-13 | 2026-11-16 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.5 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20518 | I-948116 | 2026-11-13 | 2026-11-16 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.5 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20518 | I-948116 | 2026-11-13 | 2026-11-16 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.5 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20518 | I-948116 | 2026-11-13 | 2026-11-16 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.5 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Regensdorf-Watt | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20518 | I-948130 | 2026-11-16 | 2026-11-19 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20518 | I-948130 | 2026-11-16 | 2026-11-19 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20518 | I-948130 | 2026-11-16 | 2026-11-19 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20518 | I-948130 | 2026-11-16 | 2026-11-19 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20518 | I-948130 | 2026-11-16 | 2026-11-19 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20518 | I-948130 | 2026-11-16 | 2026-11-19 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20518 | I-948130 | 2026-11-16 | 2026-11-19 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20518 | I-948130 | 2026-11-16 | 2026-11-19 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20518 | I-948130 | 2026-11-16 | 2026-11-19 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20518 | I-948130 | 2026-11-16 | 2026-11-19 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20518 | I-948130 | 2026-11-16 | 2026-11-19 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20518 | I-948130 | 2026-11-16 | 2026-11-19 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 22:20-05:20: Totalsperrung zwischen Zürich Seebach und Opfikon Süd. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20519 | I-948137 | 2026-12-06 | 2026-12-17 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:20-05:05: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20519 | I-948137 | 2026-12-06 | 2026-12-17 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:20-05:05: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20519 | I-948137 | 2026-12-06 | 2026-12-17 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:20-05:05: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20519 | I-948137 | 2026-12-06 | 2026-12-17 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:20-05:05: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20519 | I-948137 | 2026-12-06 | 2026-12-17 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:20-05:05: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20519 | I-948137 | 2026-12-06 | 2026-12-17 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:20-05:05: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20519 | I-948137 | 2026-12-06 | 2026-12-17 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:20-05:05: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20519 | I-948137 | 2026-12-06 | 2026-12-17 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:20-05:05: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20519 | I-948137 | 2026-12-06 | 2026-12-17 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:20-05:05: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-950552 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-950552 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-950552 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-950552 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-950552 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-950552 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-950552 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-950552 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-950552 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-950552 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-950552 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-950552 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-950552 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-950552 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-950552 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-950552 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-950552 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-950552 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-04:50: Totalsperrung zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Seebach. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Zürich Seebach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-950553 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-950553 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-950553 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-950553 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-950553 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-950553 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-950553 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-950553 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-950553 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-950553 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-950553 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
70132 | AS35 Zürich Seebach: KrG. Güterzüge 750m | P-20512 | I-950553 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30: Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich Oerlikon und Opfikon Süd. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Opfikon Süd | Fahrbahn | o | Ja | Nein
70137 | W-HET Kanalneubau Bachtelstrasse ( Kt ) | P-21278 | I-993051 | 2026-01-14 | 2026-01-16 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.9 h | o | o | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur - Hettlingen | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
70137 | W-HET Kanalneubau Bachtelstrasse ( Kt ) | P-21278 | I-993051 | 2026-01-14 | 2026-01-16 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.9 h | o | o | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur - Hettlingen | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
70137 | W-HET Kanalneubau Bachtelstrasse ( Kt ) | P-21278 | I-993051 | 2026-01-14 | 2026-01-16 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.9 h | o | o | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur - Hettlingen | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
70137 | W-HET Kanalneubau Bachtelstrasse ( Kt ) | P-21278 | I-993051 | 2026-01-14 | 2026-01-16 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.9 h | o | o | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur - Hettlingen | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
70137 | W-HET Kanalneubau Bachtelstrasse ( Kt ) | P-21278 | I-993051 | 2026-01-14 | 2026-01-16 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.9 h | o | o | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur - Hettlingen | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
70137 | W-HET Kanalneubau Bachtelstrasse ( Kt ) | P-21278 | I-993051 | 2026-01-14 | 2026-01-16 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.9 h | o | o | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur - Hettlingen | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
70137 | W-HET Kanalneubau Bachtelstrasse ( Kt ) | P-21278 | I-993053 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.9 h | o | o | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Hettlingen | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
70137 | W-HET Kanalneubau Bachtelstrasse ( Kt ) | P-21278 | I-993053 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.9 h | o | o | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Hettlingen | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
70137 | W-HET Kanalneubau Bachtelstrasse ( Kt ) | P-21278 | I-993053 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.9 h | o | o | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Hettlingen | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
70137 | W-HET Kanalneubau Bachtelstrasse ( Kt ) | P-21278 | I-993053 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.9 h | o | o | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Hettlingen | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
70137 | W-HET Kanalneubau Bachtelstrasse ( Kt ) | P-21278 | I-993053 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.9 h | o | o | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Hettlingen | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
70137 | W-HET Kanalneubau Bachtelstrasse ( Kt ) | P-21278 | I-993053 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.9 h | o | o | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Hettlingen | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
70137 | W-HET Kanalneubau Bachtelstrasse ( Kt ) | P-21279 | I-993055 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.9 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Hettlingen | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
70137 | W-HET Kanalneubau Bachtelstrasse ( Kt ) | P-21279 | I-993055 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.9 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Hettlingen | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
70137 | W-HET Kanalneubau Bachtelstrasse ( Kt ) | P-21279 | I-993055 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.9 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Hettlingen | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
70137 | W-HET Kanalneubau Bachtelstrasse ( Kt ) | P-21279 | I-993055 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.9 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Hettlingen | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
70137 | W-HET Kanalneubau Bachtelstrasse ( Kt ) | P-21279 | I-993055 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.9 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Hettlingen | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
70137 | W-HET Kanalneubau Bachtelstrasse ( Kt ) | P-21279 | I-993055 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.9 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Hettlingen | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
70137 | W-HET Kanalneubau Bachtelstrasse ( Kt ) | P-21279 | I-993057 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Hettlingen | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
70137 | W-HET Kanalneubau Bachtelstrasse ( Kt ) | P-21279 | I-993057 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Hettlingen | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
70137 | W-HET Kanalneubau Bachtelstrasse ( Kt ) | P-21279 | I-993057 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Hettlingen | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
70137 | W-HET Kanalneubau Bachtelstrasse ( Kt ) | P-21279 | I-993057 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Hettlingen | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
70137 | W-HET Kanalneubau Bachtelstrasse ( Kt ) | P-21279 | I-993057 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Hettlingen | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
70137 | W-HET Kanalneubau Bachtelstrasse ( Kt ) | P-21279 | I-993057 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Hettlingen | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
70137 | W-HET Kanalneubau Bachtelstrasse ( Kt ) | P-21279 | I-993087 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 7.4 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Hettlingen | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
70137 | W-HET Kanalneubau Bachtelstrasse ( Kt ) | P-21279 | I-993087 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 7.4 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Hettlingen | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
70137 | W-HET Kanalneubau Bachtelstrasse ( Kt ) | P-21279 | I-993087 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 7.4 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Hettlingen | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
70137 | W-HET Kanalneubau Bachtelstrasse ( Kt ) | P-21279 | I-993087 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 7.4 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Hettlingen | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
70137 | W-HET Kanalneubau Bachtelstrasse ( Kt ) | P-21279 | I-993087 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 7.4 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Hettlingen | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
70137 | W-HET Kanalneubau Bachtelstrasse ( Kt ) | P-21279 | I-993087 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 7.4 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Hettlingen | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
70137 | W-HET Kanalneubau Bachtelstrasse ( Kt ) | P-21280 | I-993091 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.9 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Hettlingen | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
70137 | W-HET Kanalneubau Bachtelstrasse ( Kt ) | P-21280 | I-993091 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.9 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Hettlingen | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
70137 | W-HET Kanalneubau Bachtelstrasse ( Kt ) | P-21280 | I-993091 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.9 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Hettlingen | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
70137 | W-HET Kanalneubau Bachtelstrasse ( Kt ) | P-21280 | I-993091 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.9 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Hettlingen | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
70137 | W-HET Kanalneubau Bachtelstrasse ( Kt ) | P-21280 | I-993091 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.9 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Hettlingen | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
70137 | W-HET Kanalneubau Bachtelstrasse ( Kt ) | P-21280 | I-993091 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.9 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Hettlingen | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
70947 | Bau Umfahrungsstrasse durch Kanton | P-19621 | I-910200 | 2026-06-26 | 2026-07-03 | 1 | Palézieux - Lyss | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Totalsperre Strecke | 7x 8.4 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre KZ-KAL ab 20.15 Uhr | TRUE | TRUE |  | BLS | Region BLS-Nord | kip@bls.ch | Kerzers - Fräschels | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
70947 | Bau Umfahrungsstrasse durch Kanton | P-19621 | I-910200 | 2026-06-26 | 2026-07-03 | 1 | Palézieux - Lyss | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Totalsperre Strecke | 7x 8.4 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre KZ-KAL ab 20.15 Uhr | TRUE | TRUE |  | BLS | Region BLS-Nord | kip@bls.ch | Kerzers - Fräschels | Projekte Dritte | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
70947 | Bau Umfahrungsstrasse durch Kanton | P-19621 | I-910202 | 2026-08-21 | 2026-08-25 | 1 | Palézieux - Lyss | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Totalsperre Strecke | 4x 8.4 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre KZ-KAL ab 20.15 Uhr | TRUE | TRUE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Kerzers - Fräschels | Projekte Dritte | o | Nein | Nein
70947 | Bau Umfahrungsstrasse durch Kanton | P-19621 | I-910202 | 2026-08-21 | 2026-08-25 | 1 | Palézieux - Lyss | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Totalsperre Strecke | 4x 8.4 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre KZ-KAL ab 20.15 Uhr | TRUE | TRUE |  | BLS | Region BLS-Nord |  | Kerzers - Fräschels | Projekte Dritte | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71391 | FbE26 BW-HIK Gl. 12-625 inkl. Erneuerung BUE BW-HIK (ex2024) | P-14021 | I-650684 | 2026-04-07 | 2026-04-11 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4 Tage + 3.9 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Mosen - Ermensee | Fahrbahn | o | Nein | Nein
71391 | FbE26 BW-HIK Gl. 12-625 inkl. Erneuerung BUE BW-HIK (ex2024) | P-14021 | I-650684 | 2026-04-07 | 2026-04-11 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4 Tage + 3.9 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Mosen - Ermensee | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71391 | FbE26 BW-HIK Gl. 12-625 inkl. Erneuerung BUE BW-HIK (ex2024) | P-14021 | I-650689 | 2026-04-07 | 2026-04-23 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 16 Tage + 3.9 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre | TRUE | TRUE | mit UF | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Beinwil am See - Mosen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
71391 | FbE26 BW-HIK Gl. 12-625 inkl. Erneuerung BUE BW-HIK (ex2024) | P-14021 | I-650689 | 2026-04-07 | 2026-04-23 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 16 Tage + 3.9 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre | TRUE | TRUE | mit UF | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Beinwil am See - Mosen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71391 | FbE26 BW-HIK Gl. 12-625 inkl. Erneuerung BUE BW-HIK (ex2024) | P-14021 | I-650690 | 2026-04-23 | 2026-05-04 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 11 Tage + 3.9 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Beinwil am See - Mosen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
71391 | FbE26 BW-HIK Gl. 12-625 inkl. Erneuerung BUE BW-HIK (ex2024) | P-14021 | I-650690 | 2026-04-23 | 2026-05-04 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 11 Tage + 3.9 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Beinwil am See - Mosen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-1044188 | 2026-01-27 | 2026-01-29 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 01:00-04:35h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung zwei von vier Gleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. Totalsperrung Winterthur - Hettlingen. Geänderte Abstellungen Bahnhof Winterthur. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-1044188 | 2026-01-27 | 2026-01-29 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 01:00-04:35h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung zwei von vier Gleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. Totalsperrung Winterthur - Hettlingen. Geänderte Abstellungen Bahnhof Winterthur. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-1044188 | 2026-01-27 | 2026-01-29 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 01:00-04:35h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung zwei von vier Gleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. Totalsperrung Winterthur - Hettlingen. Geänderte Abstellungen Bahnhof Winterthur. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-1044188 | 2026-01-27 | 2026-01-29 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 01:00-04:35h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung zwei von vier Gleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. Totalsperrung Winterthur - Hettlingen. Geänderte Abstellungen Bahnhof Winterthur. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-1044188 | 2026-01-27 | 2026-01-29 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 01:00-04:35h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung zwei von vier Gleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. Totalsperrung Winterthur - Hettlingen. Geänderte Abstellungen Bahnhof Winterthur. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-1044188 | 2026-01-27 | 2026-01-29 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 01:00-04:35h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung zwei von vier Gleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. Totalsperrung Winterthur - Hettlingen. Geänderte Abstellungen Bahnhof Winterthur. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-1044188 | 2026-01-27 | 2026-01-29 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 01:00-04:35h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung zwei von vier Gleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. Totalsperrung Winterthur - Hettlingen. Geänderte Abstellungen Bahnhof Winterthur. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-1044188 | 2026-01-27 | 2026-01-29 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 01:00-04:35h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung zwei von vier Gleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. Totalsperrung Winterthur - Hettlingen. Geänderte Abstellungen Bahnhof Winterthur. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-1044188 | 2026-01-27 | 2026-01-29 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 01:00-04:35h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung zwei von vier Gleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. Totalsperrung Winterthur - Hettlingen. Geänderte Abstellungen Bahnhof Winterthur. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-1044188 | 2026-01-27 | 2026-01-29 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 01:00-04:35h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung zwei von vier Gleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. Totalsperrung Winterthur - Hettlingen. Geänderte Abstellungen Bahnhof Winterthur. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-1044188 | 2026-01-27 | 2026-01-29 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 01:00-04:35h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung zwei von vier Gleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. Totalsperrung Winterthur - Hettlingen. Geänderte Abstellungen Bahnhof Winterthur. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-1044188 | 2026-01-27 | 2026-01-29 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 01:00-04:35h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung zwei von vier Gleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. Totalsperrung Winterthur - Hettlingen. Geänderte Abstellungen Bahnhof Winterthur. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-1044188 | 2026-01-27 | 2026-01-29 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 01:00-04:35h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung zwei von vier Gleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. Totalsperrung Winterthur - Hettlingen. Geänderte Abstellungen Bahnhof Winterthur. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-1044188 | 2026-01-27 | 2026-01-29 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 01:00-04:35h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung zwei von vier Gleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. Totalsperrung Winterthur - Hettlingen. Geänderte Abstellungen Bahnhof Winterthur. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-1044188 | 2026-01-27 | 2026-01-29 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 01:00-04:35h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung zwei von vier Gleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. Totalsperrung Winterthur - Hettlingen. Geänderte Abstellungen Bahnhof Winterthur. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-1044188 | 2026-01-27 | 2026-01-29 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 01:00-04:35h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung zwei von vier Gleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. Totalsperrung Winterthur - Hettlingen. Geänderte Abstellungen Bahnhof Winterthur. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-1044188 | 2026-01-27 | 2026-01-29 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 01:00-04:35h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung zwei von vier Gleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. Totalsperrung Winterthur - Hettlingen. Geänderte Abstellungen Bahnhof Winterthur. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-1044188 | 2026-01-27 | 2026-01-29 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 01:00-04:35h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung zwei von vier Gleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. Totalsperrung Winterthur - Hettlingen. Geänderte Abstellungen Bahnhof Winterthur. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-1044188 | 2026-01-27 | 2026-01-29 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 01:00-04:35h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung zwei von vier Gleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. Totalsperrung Winterthur - Hettlingen. Geänderte Abstellungen Bahnhof Winterthur. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-1044188 | 2026-01-27 | 2026-01-29 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 01:00-04:35h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung zwei von vier Gleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. Totalsperrung Winterthur - Hettlingen. Geänderte Abstellungen Bahnhof Winterthur. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-1044188 | 2026-01-27 | 2026-01-29 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 01:00-04:35h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung zwei von vier Gleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. Totalsperrung Winterthur - Hettlingen. Geänderte Abstellungen Bahnhof Winterthur. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-1044188 | 2026-01-27 | 2026-01-29 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 01:00-04:35h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung zwei von vier Gleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. Totalsperrung Winterthur - Hettlingen. Geänderte Abstellungen Bahnhof Winterthur. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-1044208 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.1 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:30-04:35h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-1044208 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.1 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:30-04:35h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-1044208 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.1 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:30-04:35h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-1044208 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.1 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:30-04:35h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-1044208 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.1 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:30-04:35h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-1044208 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.1 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:30-04:35h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-1044208 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.1 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:30-04:35h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-1044208 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.1 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:30-04:35h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-1044208 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.1 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:30-04:35h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-1044208 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.1 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:30-04:35h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-1044208 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.1 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:30-04:35h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-1044208 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.1 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:30-04:35h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-1044208 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.1 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:30-04:35h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-1044208 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.1 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:30-04:35h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-1044208 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.1 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:30-04:35h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-1044208 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.1 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:30-04:35h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-1044208 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.1 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:30-04:35h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-1044208 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.1 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:30-04:35h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-1044208 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.1 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:30-04:35h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-1044208 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.1 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:30-04:35h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-1044208 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.1 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:30-04:35h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-1044208 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.1 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:30-04:35h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-1044214 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-1044214 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-1044214 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-1044214 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-1044214 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-1044214 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-1044214 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-1044214 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-1044214 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-1044214 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-1044214 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-1044214 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-1044214 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-1044214 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-1044214 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-1044214 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-1044214 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-1044214 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-1044214 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-1044214 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-1044214 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-1044214 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044221 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:25-04:50h; 2 Perrongleise nicht verfügbare. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044221 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:25-04:50h; 2 Perrongleise nicht verfügbare. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044221 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:25-04:50h; 2 Perrongleise nicht verfügbare. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044221 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:25-04:50h; 2 Perrongleise nicht verfügbare. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044221 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:25-04:50h; 2 Perrongleise nicht verfügbare. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044221 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:25-04:50h; 2 Perrongleise nicht verfügbare. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044221 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:25-04:50h; 2 Perrongleise nicht verfügbare. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044221 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:25-04:50h; 2 Perrongleise nicht verfügbare. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044221 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:25-04:50h; 2 Perrongleise nicht verfügbare. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044221 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:25-04:50h; 2 Perrongleise nicht verfügbare. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044221 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:25-04:50h; 2 Perrongleise nicht verfügbare. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044221 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:25-04:50h; 2 Perrongleise nicht verfügbare. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044221 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:25-04:50h; 2 Perrongleise nicht verfügbare. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044221 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:25-04:50h; 2 Perrongleise nicht verfügbare. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044221 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:25-04:50h; 2 Perrongleise nicht verfügbare. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044221 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:25-04:50h; 2 Perrongleise nicht verfügbare. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044221 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:25-04:50h; 2 Perrongleise nicht verfügbare. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044221 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:25-04:50h; 2 Perrongleise nicht verfügbare. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044221 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:25-04:50h; 2 Perrongleise nicht verfügbare. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044221 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:25-04:50h; 2 Perrongleise nicht verfügbare. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044221 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:25-04:50h; 2 Perrongleise nicht verfügbare. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044221 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:25-04:50h; 2 Perrongleise nicht verfügbare. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044227 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:50-04:39h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützungen / Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044227 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:50-04:39h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützungen / Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044227 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:50-04:39h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützungen / Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044227 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:50-04:39h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützungen / Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044227 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:50-04:39h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützungen / Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044227 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:50-04:39h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützungen / Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044227 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:50-04:39h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützungen / Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044227 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:50-04:39h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützungen / Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044227 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:50-04:39h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützungen / Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044227 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:50-04:39h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützungen / Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044227 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:50-04:39h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützungen / Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044227 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:50-04:39h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützungen / Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044227 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:50-04:39h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützungen / Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044227 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:50-04:39h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützungen / Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044227 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:50-04:39h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützungen / Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044227 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:50-04:39h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützungen / Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044227 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:50-04:39h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützungen / Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044227 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:50-04:39h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützungen / Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044227 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:50-04:39h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützungen / Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044227 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:50-04:39h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützungen / Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044227 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:50-04:39h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützungen / Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044227 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:50-04:39h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützungen / Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044231 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.7 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:20-05:00h; 1 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker sowie ein Abstellgleis in Winterthur nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044231 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.7 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:20-05:00h; 1 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker sowie ein Abstellgleis in Winterthur nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044231 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.7 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:20-05:00h; 1 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker sowie ein Abstellgleis in Winterthur nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044231 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.7 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:20-05:00h; 1 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker sowie ein Abstellgleis in Winterthur nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044231 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.7 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:20-05:00h; 1 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker sowie ein Abstellgleis in Winterthur nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044231 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.7 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:20-05:00h; 1 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker sowie ein Abstellgleis in Winterthur nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044231 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.7 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:20-05:00h; 1 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker sowie ein Abstellgleis in Winterthur nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044231 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.7 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:20-05:00h; 1 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker sowie ein Abstellgleis in Winterthur nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044231 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.7 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:20-05:00h; 1 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker sowie ein Abstellgleis in Winterthur nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044231 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.7 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:20-05:00h; 1 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker sowie ein Abstellgleis in Winterthur nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044231 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.7 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:20-05:00h; 1 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker sowie ein Abstellgleis in Winterthur nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044231 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.7 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:20-05:00h; 1 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker sowie ein Abstellgleis in Winterthur nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044231 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.7 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:20-05:00h; 1 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker sowie ein Abstellgleis in Winterthur nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044231 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.7 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:20-05:00h; 1 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker sowie ein Abstellgleis in Winterthur nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044231 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.7 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:20-05:00h; 1 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker sowie ein Abstellgleis in Winterthur nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044231 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.7 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:20-05:00h; 1 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker sowie ein Abstellgleis in Winterthur nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044231 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.7 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:20-05:00h; 1 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker sowie ein Abstellgleis in Winterthur nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044231 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.7 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:20-05:00h; 1 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker sowie ein Abstellgleis in Winterthur nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044231 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.7 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:20-05:00h; 1 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker sowie ein Abstellgleis in Winterthur nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044231 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.7 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:20-05:00h; 1 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker sowie ein Abstellgleis in Winterthur nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044231 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.7 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:20-05:00h; 1 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker sowie ein Abstellgleis in Winterthur nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044231 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.7 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:20-05:00h; 1 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker sowie ein Abstellgleis in Winterthur nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044241 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:00-04:50h; 1 Streckengleis zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044241 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:00-04:50h; 1 Streckengleis zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044241 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:00-04:50h; 1 Streckengleis zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044241 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:00-04:50h; 1 Streckengleis zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044241 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:00-04:50h; 1 Streckengleis zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044241 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:00-04:50h; 1 Streckengleis zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044241 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:00-04:50h; 1 Streckengleis zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044241 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:00-04:50h; 1 Streckengleis zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044241 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:00-04:50h; 1 Streckengleis zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044241 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:00-04:50h; 1 Streckengleis zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044241 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:00-04:50h; 1 Streckengleis zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044241 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:00-04:50h; 1 Streckengleis zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044241 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:00-04:50h; 1 Streckengleis zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044241 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:00-04:50h; 1 Streckengleis zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044245 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:20-05:00h; 1 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Winterthur Grüze | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044245 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:20-05:00h; 1 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Winterthur Grüze | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044245 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:20-05:00h; 1 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Winterthur Grüze | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044245 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:20-05:00h; 1 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Winterthur Grüze | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044245 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:20-05:00h; 1 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Winterthur Grüze | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044245 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:20-05:00h; 1 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Winterthur Grüze | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044245 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:20-05:00h; 1 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Winterthur Grüze | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044245 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:20-05:00h; 1 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Winterthur Grüze | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044245 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:20-05:00h; 1 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Winterthur Grüze | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044245 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:20-05:00h; 1 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Winterthur Grüze | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044245 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:20-05:00h; 1 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Winterthur Grüze | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044245 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:20-05:00h; 1 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Winterthur Grüze | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044245 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:20-05:00h; 1 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Winterthur Grüze | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044245 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:20-05:00h; 1 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Winterthur Grüze | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044245 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:20-05:00h; 1 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Winterthur Grüze | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044245 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:20-05:00h; 1 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Winterthur Grüze | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044245 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:20-05:00h; 1 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Winterthur Grüze | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044245 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:20-05:00h; 1 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Winterthur Grüze | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044250 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.7 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:20-05:00h; 1 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Winterthur Grüze | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044250 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.7 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:20-05:00h; 1 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Winterthur Grüze | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044250 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.7 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:20-05:00h; 1 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Winterthur Grüze | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044250 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.7 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:20-05:00h; 1 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Winterthur Grüze | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044250 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.7 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:20-05:00h; 1 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Winterthur Grüze | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044250 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.7 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:20-05:00h; 1 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Winterthur Grüze | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044250 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.7 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:20-05:00h; 1 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Winterthur Grüze | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044250 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.7 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:20-05:00h; 1 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Winterthur Grüze | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044250 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.7 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:20-05:00h; 1 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Winterthur Grüze | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044250 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.7 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:20-05:00h; 1 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Winterthur Grüze | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044250 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.7 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:20-05:00h; 1 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Winterthur Grüze | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044250 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.7 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:20-05:00h; 1 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Winterthur Grüze | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044250 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.7 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:20-05:00h; 1 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Winterthur Grüze | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044250 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.7 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:20-05:00h; 1 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Winterthur Grüze | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044250 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.7 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:20-05:00h; 1 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Winterthur Grüze | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044250 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.7 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:20-05:00h; 1 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Winterthur Grüze | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044250 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.7 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:20-05:00h; 1 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Winterthur Grüze | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044250 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.7 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:20-05:00h; 1 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Winterthur Grüze | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044270 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-04:39h; 1 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Winterthur Grüze | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044270 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-04:39h; 1 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Winterthur Grüze | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044270 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-04:39h; 1 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Winterthur Grüze | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044270 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-04:39h; 1 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Winterthur Grüze | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044270 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-04:39h; 1 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Winterthur Grüze | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044270 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-04:39h; 1 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Winterthur Grüze | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044270 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-04:39h; 1 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Winterthur Grüze | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044270 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-04:39h; 1 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Winterthur Grüze | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044270 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-04:39h; 1 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Winterthur Grüze | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044270 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-04:39h; 1 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Winterthur Grüze | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044270 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-04:39h; 1 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Winterthur Grüze | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044270 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-04:39h; 1 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Winterthur Grüze | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044270 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-04:39h; 1 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Winterthur Grüze | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044270 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-04:39h; 1 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Winterthur Grüze | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044270 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-04:39h; 1 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Winterthur Grüze | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044270 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-04:39h; 1 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Winterthur Grüze | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044270 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-04:39h; 1 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Winterthur Grüze | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-1044270 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-04:39h; 1 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Winterthur Grüze | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044286 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:00-04:30h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar 00:35-04:30h; In Zusammenhang mit weiteren Fahrleitungsschaltungen Winterthur GB Seite Effretikon nur thermisch erreichbar. 01:10-04:15h; In Zusammenhang mit weiteren Fahrleitungsschaltungen Winterthur von Seite Effretikon nur thermisch erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044286 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:00-04:30h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar 00:35-04:30h; In Zusammenhang mit weiteren Fahrleitungsschaltungen Winterthur GB Seite Effretikon nur thermisch erreichbar. 01:10-04:15h; In Zusammenhang mit weiteren Fahrleitungsschaltungen Winterthur von Seite Effretikon nur thermisch erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044286 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:00-04:30h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar 00:35-04:30h; In Zusammenhang mit weiteren Fahrleitungsschaltungen Winterthur GB Seite Effretikon nur thermisch erreichbar. 01:10-04:15h; In Zusammenhang mit weiteren Fahrleitungsschaltungen Winterthur von Seite Effretikon nur thermisch erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044286 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:00-04:30h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar 00:35-04:30h; In Zusammenhang mit weiteren Fahrleitungsschaltungen Winterthur GB Seite Effretikon nur thermisch erreichbar. 01:10-04:15h; In Zusammenhang mit weiteren Fahrleitungsschaltungen Winterthur von Seite Effretikon nur thermisch erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044286 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:00-04:30h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar 00:35-04:30h; In Zusammenhang mit weiteren Fahrleitungsschaltungen Winterthur GB Seite Effretikon nur thermisch erreichbar. 01:10-04:15h; In Zusammenhang mit weiteren Fahrleitungsschaltungen Winterthur von Seite Effretikon nur thermisch erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044286 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:00-04:30h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar 00:35-04:30h; In Zusammenhang mit weiteren Fahrleitungsschaltungen Winterthur GB Seite Effretikon nur thermisch erreichbar. 01:10-04:15h; In Zusammenhang mit weiteren Fahrleitungsschaltungen Winterthur von Seite Effretikon nur thermisch erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044286 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:00-04:30h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar 00:35-04:30h; In Zusammenhang mit weiteren Fahrleitungsschaltungen Winterthur GB Seite Effretikon nur thermisch erreichbar. 01:10-04:15h; In Zusammenhang mit weiteren Fahrleitungsschaltungen Winterthur von Seite Effretikon nur thermisch erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044286 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:00-04:30h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar 00:35-04:30h; In Zusammenhang mit weiteren Fahrleitungsschaltungen Winterthur GB Seite Effretikon nur thermisch erreichbar. 01:10-04:15h; In Zusammenhang mit weiteren Fahrleitungsschaltungen Winterthur von Seite Effretikon nur thermisch erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044286 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:00-04:30h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar 00:35-04:30h; In Zusammenhang mit weiteren Fahrleitungsschaltungen Winterthur GB Seite Effretikon nur thermisch erreichbar. 01:10-04:15h; In Zusammenhang mit weiteren Fahrleitungsschaltungen Winterthur von Seite Effretikon nur thermisch erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044286 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:00-04:30h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar 00:35-04:30h; In Zusammenhang mit weiteren Fahrleitungsschaltungen Winterthur GB Seite Effretikon nur thermisch erreichbar. 01:10-04:15h; In Zusammenhang mit weiteren Fahrleitungsschaltungen Winterthur von Seite Effretikon nur thermisch erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044286 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:00-04:30h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar 00:35-04:30h; In Zusammenhang mit weiteren Fahrleitungsschaltungen Winterthur GB Seite Effretikon nur thermisch erreichbar. 01:10-04:15h; In Zusammenhang mit weiteren Fahrleitungsschaltungen Winterthur von Seite Effretikon nur thermisch erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044286 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:00-04:30h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar 00:35-04:30h; In Zusammenhang mit weiteren Fahrleitungsschaltungen Winterthur GB Seite Effretikon nur thermisch erreichbar. 01:10-04:15h; In Zusammenhang mit weiteren Fahrleitungsschaltungen Winterthur von Seite Effretikon nur thermisch erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044286 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:00-04:30h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar 00:35-04:30h; In Zusammenhang mit weiteren Fahrleitungsschaltungen Winterthur GB Seite Effretikon nur thermisch erreichbar. 01:10-04:15h; In Zusammenhang mit weiteren Fahrleitungsschaltungen Winterthur von Seite Effretikon nur thermisch erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044286 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:00-04:30h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar 00:35-04:30h; In Zusammenhang mit weiteren Fahrleitungsschaltungen Winterthur GB Seite Effretikon nur thermisch erreichbar. 01:10-04:15h; In Zusammenhang mit weiteren Fahrleitungsschaltungen Winterthur von Seite Effretikon nur thermisch erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044286 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:00-04:30h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar 00:35-04:30h; In Zusammenhang mit weiteren Fahrleitungsschaltungen Winterthur GB Seite Effretikon nur thermisch erreichbar. 01:10-04:15h; In Zusammenhang mit weiteren Fahrleitungsschaltungen Winterthur von Seite Effretikon nur thermisch erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044286 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:00-04:30h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar 00:35-04:30h; In Zusammenhang mit weiteren Fahrleitungsschaltungen Winterthur GB Seite Effretikon nur thermisch erreichbar. 01:10-04:15h; In Zusammenhang mit weiteren Fahrleitungsschaltungen Winterthur von Seite Effretikon nur thermisch erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044286 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:00-04:30h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar 00:35-04:30h; In Zusammenhang mit weiteren Fahrleitungsschaltungen Winterthur GB Seite Effretikon nur thermisch erreichbar. 01:10-04:15h; In Zusammenhang mit weiteren Fahrleitungsschaltungen Winterthur von Seite Effretikon nur thermisch erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044286 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:00-04:30h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar 00:35-04:30h; In Zusammenhang mit weiteren Fahrleitungsschaltungen Winterthur GB Seite Effretikon nur thermisch erreichbar. 01:10-04:15h; In Zusammenhang mit weiteren Fahrleitungsschaltungen Winterthur von Seite Effretikon nur thermisch erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044286 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:00-04:30h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar 00:35-04:30h; In Zusammenhang mit weiteren Fahrleitungsschaltungen Winterthur GB Seite Effretikon nur thermisch erreichbar. 01:10-04:15h; In Zusammenhang mit weiteren Fahrleitungsschaltungen Winterthur von Seite Effretikon nur thermisch erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044286 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:00-04:30h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar 00:35-04:30h; In Zusammenhang mit weiteren Fahrleitungsschaltungen Winterthur GB Seite Effretikon nur thermisch erreichbar. 01:10-04:15h; In Zusammenhang mit weiteren Fahrleitungsschaltungen Winterthur von Seite Effretikon nur thermisch erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044286 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:00-04:30h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar 00:35-04:30h; In Zusammenhang mit weiteren Fahrleitungsschaltungen Winterthur GB Seite Effretikon nur thermisch erreichbar. 01:10-04:15h; In Zusammenhang mit weiteren Fahrleitungsschaltungen Winterthur von Seite Effretikon nur thermisch erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044286 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:00-04:30h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar 00:35-04:30h; In Zusammenhang mit weiteren Fahrleitungsschaltungen Winterthur GB Seite Effretikon nur thermisch erreichbar. 01:10-04:15h; In Zusammenhang mit weiteren Fahrleitungsschaltungen Winterthur von Seite Effretikon nur thermisch erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044290 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:00-04:40h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar 01:10-04:15h; In Zusammenhang mit weiteren Fahrleitungsschaltungen Winterthur von Seite Effretikon nur thermisch erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044290 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:00-04:40h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar 01:10-04:15h; In Zusammenhang mit weiteren Fahrleitungsschaltungen Winterthur von Seite Effretikon nur thermisch erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044290 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:00-04:40h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar 01:10-04:15h; In Zusammenhang mit weiteren Fahrleitungsschaltungen Winterthur von Seite Effretikon nur thermisch erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044290 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:00-04:40h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar 01:10-04:15h; In Zusammenhang mit weiteren Fahrleitungsschaltungen Winterthur von Seite Effretikon nur thermisch erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044290 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:00-04:40h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar 01:10-04:15h; In Zusammenhang mit weiteren Fahrleitungsschaltungen Winterthur von Seite Effretikon nur thermisch erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044290 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:00-04:40h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar 01:10-04:15h; In Zusammenhang mit weiteren Fahrleitungsschaltungen Winterthur von Seite Effretikon nur thermisch erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044290 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:00-04:40h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar 01:10-04:15h; In Zusammenhang mit weiteren Fahrleitungsschaltungen Winterthur von Seite Effretikon nur thermisch erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044290 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:00-04:40h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar 01:10-04:15h; In Zusammenhang mit weiteren Fahrleitungsschaltungen Winterthur von Seite Effretikon nur thermisch erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044290 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:00-04:40h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar 01:10-04:15h; In Zusammenhang mit weiteren Fahrleitungsschaltungen Winterthur von Seite Effretikon nur thermisch erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044290 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:00-04:40h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar 01:10-04:15h; In Zusammenhang mit weiteren Fahrleitungsschaltungen Winterthur von Seite Effretikon nur thermisch erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044290 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:00-04:40h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar 01:10-04:15h; In Zusammenhang mit weiteren Fahrleitungsschaltungen Winterthur von Seite Effretikon nur thermisch erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044290 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:00-04:40h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar 01:10-04:15h; In Zusammenhang mit weiteren Fahrleitungsschaltungen Winterthur von Seite Effretikon nur thermisch erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044290 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:00-04:40h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar 01:10-04:15h; In Zusammenhang mit weiteren Fahrleitungsschaltungen Winterthur von Seite Effretikon nur thermisch erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044290 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:00-04:40h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar 01:10-04:15h; In Zusammenhang mit weiteren Fahrleitungsschaltungen Winterthur von Seite Effretikon nur thermisch erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044290 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:00-04:40h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar 01:10-04:15h; In Zusammenhang mit weiteren Fahrleitungsschaltungen Winterthur von Seite Effretikon nur thermisch erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044290 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:00-04:40h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar 01:10-04:15h; In Zusammenhang mit weiteren Fahrleitungsschaltungen Winterthur von Seite Effretikon nur thermisch erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044290 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:00-04:40h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar 01:10-04:15h; In Zusammenhang mit weiteren Fahrleitungsschaltungen Winterthur von Seite Effretikon nur thermisch erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044290 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:00-04:40h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar 01:10-04:15h; In Zusammenhang mit weiteren Fahrleitungsschaltungen Winterthur von Seite Effretikon nur thermisch erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044290 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:00-04:40h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar 01:10-04:15h; In Zusammenhang mit weiteren Fahrleitungsschaltungen Winterthur von Seite Effretikon nur thermisch erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044290 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:00-04:40h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar 01:10-04:15h; In Zusammenhang mit weiteren Fahrleitungsschaltungen Winterthur von Seite Effretikon nur thermisch erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044290 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:00-04:40h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar 01:10-04:15h; In Zusammenhang mit weiteren Fahrleitungsschaltungen Winterthur von Seite Effretikon nur thermisch erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044290 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:00-04:40h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar 01:10-04:15h; In Zusammenhang mit weiteren Fahrleitungsschaltungen Winterthur von Seite Effretikon nur thermisch erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044295 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:45-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044295 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:45-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044295 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:45-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044295 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:45-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044295 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:45-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044295 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:45-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044295 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:45-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044295 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:45-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044295 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:45-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044295 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:45-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044295 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:45-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044295 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:45-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044295 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:45-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044295 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:45-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044295 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:45-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044295 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:45-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044295 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:45-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044295 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:45-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044295 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:45-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044295 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:45-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044295 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:45-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044295 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:45-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044297 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:45-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht vefügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044297 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:45-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht vefügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044297 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:45-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht vefügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044297 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:45-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht vefügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044297 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:45-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht vefügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044297 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:45-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht vefügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044297 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:45-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht vefügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044297 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:45-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht vefügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044297 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:45-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht vefügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044297 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:45-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht vefügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044297 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:45-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht vefügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044297 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:45-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht vefügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044297 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:45-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht vefügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044297 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:45-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht vefügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044297 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:45-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht vefügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044297 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:45-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht vefügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044297 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:45-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht vefügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044297 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:45-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht vefügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044297 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:45-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht vefügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044297 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:45-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht vefügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044297 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:45-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht vefügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044297 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:45-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht vefügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044303 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.1 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:50-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044303 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.1 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:50-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044303 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.1 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:50-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044303 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.1 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:50-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044303 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.1 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:50-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044303 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.1 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:50-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044303 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.1 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:50-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044303 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.1 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:50-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044303 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.1 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:50-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044303 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.1 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:50-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044303 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.1 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:50-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044303 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.1 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:50-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044303 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.1 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:50-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044303 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.1 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:50-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044303 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.1 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:50-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044303 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.1 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:50-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044303 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.1 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:50-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044303 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.1 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:50-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044303 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.1 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:50-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044303 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.1 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:50-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044303 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.1 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:50-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044303 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.1 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:50-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 3 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044308 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:05-04:55h; 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044308 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:05-04:55h; 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044308 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:05-04:55h; 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044308 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:05-04:55h; 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044308 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:05-04:55h; 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044308 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:05-04:55h; 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044308 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:05-04:55h; 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044308 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:05-04:55h; 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044308 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:05-04:55h; 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044308 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:05-04:55h; 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044308 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:05-04:55h; 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044308 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:05-04:55h; 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044308 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:05-04:55h; 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044308 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:05-04:55h; 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044308 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:05-04:55h; 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044308 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:05-04:55h; 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044308 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:05-04:55h; 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044308 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:05-04:55h; 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044308 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:05-04:55h; 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044308 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:05-04:55h; 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044308 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:05-04:55h; 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-1044308 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:05-04:55h; 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876063 | 2026-01-27 | 2026-01-29 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:20-04:35h; Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Oberwinterthur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur - Oberwinterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876063 | 2026-01-27 | 2026-01-29 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:20-04:35h; Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Oberwinterthur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur - Oberwinterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876063 | 2026-01-27 | 2026-01-29 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:20-04:35h; Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Oberwinterthur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur - Oberwinterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876063 | 2026-01-27 | 2026-01-29 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:20-04:35h; Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Oberwinterthur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur - Oberwinterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876063 | 2026-01-27 | 2026-01-29 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:20-04:35h; Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Oberwinterthur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur - Oberwinterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876063 | 2026-01-27 | 2026-01-29 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:20-04:35h; Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Oberwinterthur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur - Oberwinterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876063 | 2026-01-27 | 2026-01-29 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:20-04:35h; Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Oberwinterthur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur - Oberwinterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876063 | 2026-01-27 | 2026-01-29 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:20-04:35h; Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Oberwinterthur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur - Oberwinterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876063 | 2026-01-27 | 2026-01-29 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:20-04:35h; Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Oberwinterthur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur - Oberwinterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876063 | 2026-01-27 | 2026-01-29 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:20-04:35h; Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Oberwinterthur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur - Oberwinterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876063 | 2026-01-27 | 2026-01-29 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:20-04:35h; Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Oberwinterthur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur - Oberwinterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876063 | 2026-01-27 | 2026-01-29 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:20-04:35h; Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Oberwinterthur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur - Oberwinterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876085 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-04:35h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Oberwinterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876085 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-04:35h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Oberwinterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876085 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-04:35h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Oberwinterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876085 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-04:35h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Oberwinterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876085 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-04:35h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Oberwinterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876085 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-04:35h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Oberwinterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876085 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-04:35h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Oberwinterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876085 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-04:35h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Oberwinterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876085 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-04:35h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Oberwinterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876085 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-04:35h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Oberwinterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876085 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-04:35h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Oberwinterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876085 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:20-04:35h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Oberwinterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876113 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22.00-06.00h; 1 Abstellgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876113 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22.00-06.00h; 1 Abstellgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876113 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22.00-06.00h; 1 Abstellgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876113 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22.00-06.00h; 1 Abstellgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876113 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22.00-06.00h; 1 Abstellgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876113 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22.00-06.00h; 1 Abstellgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876113 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22.00-06.00h; 1 Abstellgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876113 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22.00-06.00h; 1 Abstellgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876113 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22.00-06.00h; 1 Abstellgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876113 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22.00-06.00h; 1 Abstellgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876113 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22.00-06.00h; 1 Abstellgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876113 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22.00-06.00h; 1 Abstellgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876113 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22.00-06.00h; 1 Abstellgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876113 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22.00-06.00h; 1 Abstellgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876113 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22.00-06.00h; 1 Abstellgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876113 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22.00-06.00h; 1 Abstellgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876113 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22.00-06.00h; 1 Abstellgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876113 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22.00-06.00h; 1 Abstellgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876113 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22.00-06.00h; 1 Abstellgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876113 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22.00-06.00h; 1 Abstellgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876113 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22.00-06.00h; 1 Abstellgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876113 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22.00-06.00h; 1 Abstellgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876123 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 01:00-04:35h; Abstellfelder G, H, J nicht erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876123 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 01:00-04:35h; Abstellfelder G, H, J nicht erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876123 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 01:00-04:35h; Abstellfelder G, H, J nicht erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876123 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 01:00-04:35h; Abstellfelder G, H, J nicht erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876123 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 01:00-04:35h; Abstellfelder G, H, J nicht erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876123 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 01:00-04:35h; Abstellfelder G, H, J nicht erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876123 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 01:00-04:35h; Abstellfelder G, H, J nicht erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876123 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 01:00-04:35h; Abstellfelder G, H, J nicht erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876123 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 01:00-04:35h; Abstellfelder G, H, J nicht erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876123 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 01:00-04:35h; Abstellfelder G, H, J nicht erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876123 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 01:00-04:35h; Abstellfelder G, H, J nicht erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876123 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 01:00-04:35h; Abstellfelder G, H, J nicht erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876123 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 01:00-04:35h; Abstellfelder G, H, J nicht erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876123 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 01:00-04:35h; Abstellfelder G, H, J nicht erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876123 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 01:00-04:35h; Abstellfelder G, H, J nicht erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876123 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 01:00-04:35h; Abstellfelder G, H, J nicht erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876123 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 01:00-04:35h; Abstellfelder G, H, J nicht erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876123 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 01:00-04:35h; Abstellfelder G, H, J nicht erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876123 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 01:00-04:35h; Abstellfelder G, H, J nicht erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876123 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 01:00-04:35h; Abstellfelder G, H, J nicht erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876123 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 01:00-04:35h; Abstellfelder G, H, J nicht erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876123 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 01:00-04:35h; Abstellfelder G, H, J nicht erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876159 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:35-04:55h; Einzelne Abstellgleise nicht errichbar (Gleis 542-546). Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876159 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:35-04:55h; Einzelne Abstellgleise nicht errichbar (Gleis 542-546). Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876159 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:35-04:55h; Einzelne Abstellgleise nicht errichbar (Gleis 542-546). Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876159 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:35-04:55h; Einzelne Abstellgleise nicht errichbar (Gleis 542-546). Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876159 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:35-04:55h; Einzelne Abstellgleise nicht errichbar (Gleis 542-546). Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876159 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:35-04:55h; Einzelne Abstellgleise nicht errichbar (Gleis 542-546). Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876159 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:35-04:55h; Einzelne Abstellgleise nicht errichbar (Gleis 542-546). Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876159 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:35-04:55h; Einzelne Abstellgleise nicht errichbar (Gleis 542-546). Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876159 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:35-04:55h; Einzelne Abstellgleise nicht errichbar (Gleis 542-546). Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876159 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:35-04:55h; Einzelne Abstellgleise nicht errichbar (Gleis 542-546). Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876159 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:35-04:55h; Einzelne Abstellgleise nicht errichbar (Gleis 542-546). Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876159 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:35-04:55h; Einzelne Abstellgleise nicht errichbar (Gleis 542-546). Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876159 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:35-04:55h; Einzelne Abstellgleise nicht errichbar (Gleis 542-546). Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876159 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:35-04:55h; Einzelne Abstellgleise nicht errichbar (Gleis 542-546). Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876159 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:35-04:55h; Einzelne Abstellgleise nicht errichbar (Gleis 542-546). Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876159 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:35-04:55h; Einzelne Abstellgleise nicht errichbar (Gleis 542-546). Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876159 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:35-04:55h; Einzelne Abstellgleise nicht errichbar (Gleis 542-546). Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876159 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:35-04:55h; Einzelne Abstellgleise nicht errichbar (Gleis 542-546). Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876159 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:35-04:55h; Einzelne Abstellgleise nicht errichbar (Gleis 542-546). Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876159 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:35-04:55h; Einzelne Abstellgleise nicht errichbar (Gleis 542-546). Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876159 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:35-04:55h; Einzelne Abstellgleise nicht errichbar (Gleis 542-546). Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-876159 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:35-04:55h; Einzelne Abstellgleise nicht errichbar (Gleis 542-546). Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876172 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Ausfall Leermaterialzüge. Geänderte Abstellungen. Mit Bügel tief remisieren | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876172 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Ausfall Leermaterialzüge. Geänderte Abstellungen. Mit Bügel tief remisieren | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876172 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Ausfall Leermaterialzüge. Geänderte Abstellungen. Mit Bügel tief remisieren | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876172 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Ausfall Leermaterialzüge. Geänderte Abstellungen. Mit Bügel tief remisieren | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876172 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Ausfall Leermaterialzüge. Geänderte Abstellungen. Mit Bügel tief remisieren | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876172 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Ausfall Leermaterialzüge. Geänderte Abstellungen. Mit Bügel tief remisieren | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876172 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Ausfall Leermaterialzüge. Geänderte Abstellungen. Mit Bügel tief remisieren | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876172 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Ausfall Leermaterialzüge. Geänderte Abstellungen. Mit Bügel tief remisieren | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876172 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Ausfall Leermaterialzüge. Geänderte Abstellungen. Mit Bügel tief remisieren | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876172 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Ausfall Leermaterialzüge. Geänderte Abstellungen. Mit Bügel tief remisieren | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876172 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Ausfall Leermaterialzüge. Geänderte Abstellungen. Mit Bügel tief remisieren | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876172 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Ausfall Leermaterialzüge. Geänderte Abstellungen. Mit Bügel tief remisieren | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876172 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Ausfall Leermaterialzüge. Geänderte Abstellungen. Mit Bügel tief remisieren | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876172 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Ausfall Leermaterialzüge. Geänderte Abstellungen. Mit Bügel tief remisieren | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876172 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Ausfall Leermaterialzüge. Geänderte Abstellungen. Mit Bügel tief remisieren | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876172 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Ausfall Leermaterialzüge. Geänderte Abstellungen. Mit Bügel tief remisieren | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876172 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Ausfall Leermaterialzüge. Geänderte Abstellungen. Mit Bügel tief remisieren | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876172 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Ausfall Leermaterialzüge. Geänderte Abstellungen. Mit Bügel tief remisieren | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876172 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Ausfall Leermaterialzüge. Geänderte Abstellungen. Mit Bügel tief remisieren | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876172 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Ausfall Leermaterialzüge. Geänderte Abstellungen. Mit Bügel tief remisieren | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876172 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Ausfall Leermaterialzüge. Geänderte Abstellungen. Mit Bügel tief remisieren | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876172 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Ausfall Leermaterialzüge. Geänderte Abstellungen. Mit Bügel tief remisieren | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876194 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:50-04:38h; 1 Perrongleis nicht vergfügbar. Ein weiteres nur Seite Effretikon. Geänderte Gleisbenützungen / Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876194 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:50-04:38h; 1 Perrongleis nicht vergfügbar. Ein weiteres nur Seite Effretikon. Geänderte Gleisbenützungen / Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876194 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:50-04:38h; 1 Perrongleis nicht vergfügbar. Ein weiteres nur Seite Effretikon. Geänderte Gleisbenützungen / Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876194 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:50-04:38h; 1 Perrongleis nicht vergfügbar. Ein weiteres nur Seite Effretikon. Geänderte Gleisbenützungen / Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876194 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:50-04:38h; 1 Perrongleis nicht vergfügbar. Ein weiteres nur Seite Effretikon. Geänderte Gleisbenützungen / Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876194 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:50-04:38h; 1 Perrongleis nicht vergfügbar. Ein weiteres nur Seite Effretikon. Geänderte Gleisbenützungen / Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876194 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:50-04:38h; 1 Perrongleis nicht vergfügbar. Ein weiteres nur Seite Effretikon. Geänderte Gleisbenützungen / Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876194 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:50-04:38h; 1 Perrongleis nicht vergfügbar. Ein weiteres nur Seite Effretikon. Geänderte Gleisbenützungen / Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876194 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:50-04:38h; 1 Perrongleis nicht vergfügbar. Ein weiteres nur Seite Effretikon. Geänderte Gleisbenützungen / Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876194 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:50-04:38h; 1 Perrongleis nicht vergfügbar. Ein weiteres nur Seite Effretikon. Geänderte Gleisbenützungen / Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876194 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:50-04:38h; 1 Perrongleis nicht vergfügbar. Ein weiteres nur Seite Effretikon. Geänderte Gleisbenützungen / Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876194 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:50-04:38h; 1 Perrongleis nicht vergfügbar. Ein weiteres nur Seite Effretikon. Geänderte Gleisbenützungen / Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876194 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:50-04:38h; 1 Perrongleis nicht vergfügbar. Ein weiteres nur Seite Effretikon. Geänderte Gleisbenützungen / Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876194 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:50-04:38h; 1 Perrongleis nicht vergfügbar. Ein weiteres nur Seite Effretikon. Geänderte Gleisbenützungen / Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876194 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:50-04:38h; 1 Perrongleis nicht vergfügbar. Ein weiteres nur Seite Effretikon. Geänderte Gleisbenützungen / Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876194 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:50-04:38h; 1 Perrongleis nicht vergfügbar. Ein weiteres nur Seite Effretikon. Geänderte Gleisbenützungen / Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876194 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:50-04:38h; 1 Perrongleis nicht vergfügbar. Ein weiteres nur Seite Effretikon. Geänderte Gleisbenützungen / Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876194 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:50-04:38h; 1 Perrongleis nicht vergfügbar. Ein weiteres nur Seite Effretikon. Geänderte Gleisbenützungen / Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876194 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:50-04:38h; 1 Perrongleis nicht vergfügbar. Ein weiteres nur Seite Effretikon. Geänderte Gleisbenützungen / Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876194 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:50-04:38h; 1 Perrongleis nicht vergfügbar. Ein weiteres nur Seite Effretikon. Geänderte Gleisbenützungen / Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876194 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:50-04:38h; 1 Perrongleis nicht vergfügbar. Ein weiteres nur Seite Effretikon. Geänderte Gleisbenützungen / Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876194 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:50-04:38h; 1 Perrongleis nicht vergfügbar. Ein weiteres nur Seite Effretikon. Geänderte Gleisbenützungen / Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876215 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.8 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:50-04:39h; 2 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876215 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.8 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:50-04:39h; 2 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876215 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.8 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:50-04:39h; 2 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876215 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.8 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:50-04:39h; 2 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876215 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.8 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:50-04:39h; 2 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876215 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.8 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:50-04:39h; 2 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876215 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.8 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:50-04:39h; 2 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876215 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.8 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:50-04:39h; 2 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876215 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.8 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:50-04:39h; 2 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876215 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.8 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:50-04:39h; 2 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876215 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.8 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:50-04:39h; 2 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876215 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.8 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:50-04:39h; 2 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876215 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.8 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:50-04:39h; 2 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876215 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.8 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:50-04:39h; 2 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876215 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.8 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:50-04:39h; 2 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876215 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.8 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:50-04:39h; 2 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876215 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.8 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:50-04:39h; 2 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876215 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.8 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:50-04:39h; 2 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876215 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.8 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:50-04:39h; 2 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876215 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.8 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:50-04:39h; 2 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876215 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.8 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:50-04:39h; 2 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876215 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 3.8 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:50-04:39h; 2 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876341 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:50-04:39h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876341 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:50-04:39h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876341 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:50-04:39h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876341 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:50-04:39h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876341 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:50-04:39h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876341 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:50-04:39h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876341 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:50-04:39h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876341 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:50-04:39h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876341 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:50-04:39h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876341 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:50-04:39h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876341 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:50-04:39h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876341 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:50-04:39h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876341 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:50-04:39h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876341 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:50-04:39h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876341 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:50-04:39h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876341 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:50-04:39h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876341 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:50-04:39h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876341 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:50-04:39h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876341 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:50-04:39h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876341 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:50-04:39h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876341 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:50-04:39h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876341 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:50-04:39h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876352 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:50-04:39h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 4 Streckengleisen nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876352 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:50-04:39h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 4 Streckengleisen nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876352 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:50-04:39h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 4 Streckengleisen nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876352 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:50-04:39h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 4 Streckengleisen nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876352 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:50-04:39h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 4 Streckengleisen nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876352 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:50-04:39h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 4 Streckengleisen nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876352 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:50-04:39h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 4 Streckengleisen nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876352 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:50-04:39h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 4 Streckengleisen nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876352 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:50-04:39h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 4 Streckengleisen nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876352 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:50-04:39h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 4 Streckengleisen nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876352 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:50-04:39h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 4 Streckengleisen nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876352 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:50-04:39h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 4 Streckengleisen nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876352 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:50-04:39h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 4 Streckengleisen nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876352 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:50-04:39h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 4 Streckengleisen nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876352 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:50-04:39h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 4 Streckengleisen nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876352 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:50-04:39h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 4 Streckengleisen nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876352 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:50-04:39h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 4 Streckengleisen nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876352 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:50-04:39h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 4 Streckengleisen nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876352 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:50-04:39h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 4 Streckengleisen nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876352 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:50-04:39h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 4 Streckengleisen nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876352 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:50-04:39h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 4 Streckengleisen nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876352 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:50-04:39h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 4 Streckengleisen nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876363 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876363 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876363 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876363 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876363 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876363 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876363 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876363 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876363 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876363 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876363 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876363 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876363 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876363 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876363 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876363 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876363 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876363 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876363 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876363 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876363 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-876363 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss - Winterthur West (Abzw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876377 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur Töss | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876377 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur Töss | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876377 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur Töss | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876377 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur Töss | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876377 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur Töss | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876377 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur Töss | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876377 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur Töss | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876377 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur Töss | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876377 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur Töss | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876377 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur Töss | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876377 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur Töss | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876377 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur Töss | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876377 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur Töss | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876377 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur Töss | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876377 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur Töss | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876377 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur Töss | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876377 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur Töss | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876377 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur Töss | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876377 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur Töss | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876377 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur Töss | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876377 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur Töss | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876377 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur Töss | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876381 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:45-05:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876381 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:45-05:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876381 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:45-05:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876381 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:45-05:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876381 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:45-05:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876381 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:45-05:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876381 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:45-05:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876381 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:45-05:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876381 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:45-05:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876381 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:45-05:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876381 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:45-05:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876381 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:45-05:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876381 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:45-05:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876381 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:45-05:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876381 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:45-05:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876381 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:45-05:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876381 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:45-05:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876381 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:45-05:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876381 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:45-05:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876381 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:45-05:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876381 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:45-05:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876381 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:45-05:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876385 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:35-04:55h; 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876385 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:35-04:55h; 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876385 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:35-04:55h; 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876385 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:35-04:55h; 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876385 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:35-04:55h; 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876385 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:35-04:55h; 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876385 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:35-04:55h; 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876385 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:35-04:55h; 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876385 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:35-04:55h; 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876385 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:35-04:55h; 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876385 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:35-04:55h; 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876385 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:35-04:55h; 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876385 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:35-04:55h; 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876385 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:35-04:55h; 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876385 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:35-04:55h; 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876385 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:35-04:55h; 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876385 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:35-04:55h; 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876385 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:35-04:55h; 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876385 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:35-04:55h; 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876385 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:35-04:55h; 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876385 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:35-04:55h; 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876385 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:35-04:55h; 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876387 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:30-04:55h; 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876387 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:30-04:55h; 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876387 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:30-04:55h; 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876387 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:30-04:55h; 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876387 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:30-04:55h; 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876387 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:30-04:55h; 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876387 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:30-04:55h; 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876387 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:30-04:55h; 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876387 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:30-04:55h; 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876387 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:30-04:55h; 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876387 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:30-04:55h; 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876387 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:30-04:55h; 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876387 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:30-04:55h; 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876387 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:30-04:55h; 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876387 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:30-04:55h; 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876387 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:30-04:55h; 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876387 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:30-04:55h; 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876387 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:30-04:55h; 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876387 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:30-04:55h; 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876387 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:30-04:55h; 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876387 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:30-04:55h; 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876387 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:30-04:55h; 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876430 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876430 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876430 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876430 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876430 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876430 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876430 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876430 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876430 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876430 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876430 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876430 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876430 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876430 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876430 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876430 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876430 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876430 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876430 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876430 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876430 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19046 | I-876430 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-975691 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.6 h | o | o | o | o | x | o | o | 01:00-04:35h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen 2 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schwalmenacker (Spw) - Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-975691 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.6 h | o | o | o | o | x | o | o | 01:00-04:35h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen 2 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schwalmenacker (Spw) - Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-975691 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.6 h | o | o | o | o | x | o | o | 01:00-04:35h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen 2 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schwalmenacker (Spw) - Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-975691 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.6 h | o | o | o | o | x | o | o | 01:00-04:35h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen 2 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schwalmenacker (Spw) - Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-975691 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.6 h | o | o | o | o | x | o | o | 01:00-04:35h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen 2 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schwalmenacker (Spw) - Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-975691 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.6 h | o | o | o | o | x | o | o | 01:00-04:35h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen 2 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schwalmenacker (Spw) - Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-975691 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.6 h | o | o | o | o | x | o | o | 01:00-04:35h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen 2 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schwalmenacker (Spw) - Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-975691 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.6 h | o | o | o | o | x | o | o | 01:00-04:35h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen 2 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schwalmenacker (Spw) - Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-975691 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.6 h | o | o | o | o | x | o | o | 01:00-04:35h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen 2 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schwalmenacker (Spw) - Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-975691 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.6 h | o | o | o | o | x | o | o | 01:00-04:35h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen 2 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schwalmenacker (Spw) - Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-975691 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.6 h | o | o | o | o | x | o | o | 01:00-04:35h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen 2 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schwalmenacker (Spw) - Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-975691 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.6 h | o | o | o | o | x | o | o | 01:00-04:35h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen 2 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schwalmenacker (Spw) - Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-975691 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.6 h | o | o | o | o | x | o | o | 01:00-04:35h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen 2 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schwalmenacker (Spw) - Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-975691 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.6 h | o | o | o | o | x | o | o | 01:00-04:35h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen 2 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schwalmenacker (Spw) - Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-975691 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.6 h | o | o | o | o | x | o | o | 01:00-04:35h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen 2 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schwalmenacker (Spw) - Winterthur | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19043 | I-975691 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.6 h | o | o | o | o | x | o | o | 01:00-04:35h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen 2 von 4 Streckengleisen zwischen Winterthur und Schwalmenacker nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schwalmenacker (Spw) - Winterthur | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-975855 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:50-04:39h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Winterthur - Winterthur Grüze. In Winterthur Grüze 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-975855 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:50-04:39h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Winterthur - Winterthur Grüze. In Winterthur Grüze 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-975855 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:50-04:39h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Winterthur - Winterthur Grüze. In Winterthur Grüze 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-975855 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:50-04:39h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Winterthur - Winterthur Grüze. In Winterthur Grüze 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-975855 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:50-04:39h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Winterthur - Winterthur Grüze. In Winterthur Grüze 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
71414 | MSZW A1 Winterthur: TUK Winterthur (Teil Umsetzung Knotenkonzept) | P-19044 | I-975855 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:50-04:39h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Winterthur - Winterthur Grüze. In Winterthur Grüze 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Grüze - Schwalmenacker (Spw) | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
72689 | FbE26_SBG_W_13_14 | P-16118 | I-783536 | 2026-02-28 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.4 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 02:00 - Mo 04:25: Totalsperrung zwischen Sihlbrugg und Baar. Umleitungen FV / Cargo und Ausfälle RV sowie Bahnersatz nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Sihlbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
72689 | FbE26_SBG_W_13_14 | P-16118 | I-783536 | 2026-02-28 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.4 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 02:00 - Mo 04:25: Totalsperrung zwischen Sihlbrugg und Baar. Umleitungen FV / Cargo und Ausfälle RV sowie Bahnersatz nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Sihlbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
72689 | FbE26_SBG_W_13_14 | P-16118 | I-783536 | 2026-02-28 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.4 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 02:00 - Mo 04:25: Totalsperrung zwischen Sihlbrugg und Baar. Umleitungen FV / Cargo und Ausfälle RV sowie Bahnersatz nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Sihlbrugg | Fahrbahn | o | Nein | Nein
72689 | FbE26_SBG_W_13_14 | P-16118 | I-783538 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 22:00 - Mo 05:30: Gleisänderungen in Sihlbrugg nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Sihlbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
72689 | FbE26_SBG_W_13_14 | P-16118 | I-783538 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 22:00 - Mo 05:30: Gleisänderungen in Sihlbrugg nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Sihlbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
72689 | FbE26_SBG_W_13_14 | P-16118 | I-783538 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 22:00 - Mo 05:30: Gleisänderungen in Sihlbrugg nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Sihlbrugg | Fahrbahn | o | Nein | Nein
72689 | FbE26_SBG_W_13_14 | P-16118 | I-784136 | 2026-02-16 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:00-05:30: Gleisänderungen in Sihlbrugg nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Sihlbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
72689 | FbE26_SBG_W_13_14 | P-16118 | I-784136 | 2026-02-16 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:00-05:30: Gleisänderungen in Sihlbrugg nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Sihlbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
72689 | FbE26_SBG_W_13_14 | P-16118 | I-784136 | 2026-02-16 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:00-05:30: Gleisänderungen in Sihlbrugg nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Sihlbrugg | Fahrbahn | o | Nein | Nein
72689 | FbE26_SBG_W_13_14 | P-16118 | I-784144 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 3.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-04:25: Totalsperrung Sihlbrugg - Baar in regulärer Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Sihlbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
72689 | FbE26_SBG_W_13_14 | P-16118 | I-784144 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 3.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-04:25: Totalsperrung Sihlbrugg - Baar in regulärer Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Sihlbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
72689 | FbE26_SBG_W_13_14 | P-16118 | I-784144 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 3.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-04:25: Totalsperrung Sihlbrugg - Baar in regulärer Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Sihlbrugg | Fahrbahn | o | Nein | Nein
72689 | FbE26_SBG_W_13_14 | P-16118 | I-784157 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:50-03:40: Totalsperrung Sihlbrugg - Baar in regulärer Nachtpause.. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Sihlbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
72689 | FbE26_SBG_W_13_14 | P-16118 | I-784157 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:50-03:40: Totalsperrung Sihlbrugg - Baar in regulärer Nachtpause.. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Sihlbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
72689 | FbE26_SBG_W_13_14 | P-16118 | I-784157 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:50-03:40: Totalsperrung Sihlbrugg - Baar in regulärer Nachtpause.. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Sihlbrugg | Fahrbahn | o | Nein | Nein
72689 | FbE26_SBG_W_13_14 | P-16118 | I-872268 | 2026-03-02 | 2026-03-20 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:00-05:30: Gleisänderungen in Sihlbrugg nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Sihlbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
72689 | FbE26_SBG_W_13_14 | P-16118 | I-872268 | 2026-03-02 | 2026-03-20 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:00-05:30: Gleisänderungen in Sihlbrugg nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Sihlbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
72689 | FbE26_SBG_W_13_14 | P-16118 | I-872268 | 2026-03-02 | 2026-03-20 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:00-05:30: Gleisänderungen in Sihlbrugg nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Sihlbrugg | Fahrbahn | o | Nein | Nein
72689 | FbE26_SBG_W_13_14 | P-16118 | I-872269 | 2026-03-03 | 2026-03-20 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 12x 3.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-04:25: Totalsperrung Sihlbrugg - Baar in regulärer Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Sihlbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
72689 | FbE26_SBG_W_13_14 | P-16118 | I-872269 | 2026-03-03 | 2026-03-20 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 12x 3.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-04:25: Totalsperrung Sihlbrugg - Baar in regulärer Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Sihlbrugg | Fahrbahn | o | Ja | Ja
72689 | FbE26_SBG_W_13_14 | P-16118 | I-872269 | 2026-03-03 | 2026-03-20 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 12x 3.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:50-04:25: Totalsperrung Sihlbrugg - Baar in regulärer Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Sihlbrugg | Fahrbahn | o | Nein | Nein
72693 | FbE26_ZWOL_W_27-29 | P-16811 | I-783336 | 2026-09-09 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-05:40: Keine Abstellungen in Zürich Wollishofen möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Wollishofen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
72693 | FbE26_ZWOL_W_27-29 | P-16811 | I-783378 | 2026-09-10 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 5.1 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:40: 1 Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Wollishofen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
72693 | FbE26_ZWOL_W_27-29 | P-16811 | I-783398 | 2026-09-20 | 2026-09-28 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 8.3 h | x | x | x | x | x | x | x | 21:20-05:40: 1 Perrongleis weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Wollishofen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
72693 | FbE26_ZWOL_W_27-29 | P-16811 | I-783406 | 2026-09-20 | 2026-09-28 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 20:40-05:40: Keine Abstellungen in Zürich Wollishofen möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Wollishofen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
72693 | FbE26_ZWOL_W_27-29 | P-16811 | I-783423 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:00-05:40: Keine Abstellungen in Zürich Wollishofen möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Wollishofen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
72693 | FbE26_ZWOL_W_27-29 | P-16811 | I-783427 | 2026-09-29 | 2026-10-05 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.1 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:40: 1 Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Wollishofen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
73075 | AS25: Wankdorf Süd - Ostermundigen, Entflechtung (TP Brücke Bolligenstrasse) | P-21464 | I-1002528 | 2026-01-18 | 2026-01-26 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre Wankdorf - Thun | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Wankdorf (Abzw) - Ostermundigen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
73075 | AS25: Wankdorf Süd - Ostermundigen, Entflechtung (TP Brücke Bolligenstrasse) | P-21464 | I-1002528 | 2026-01-18 | 2026-01-26 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre Wankdorf - Thun | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Wankdorf (Abzw) - Ostermundigen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
73075 | AS25: Wankdorf Süd - Ostermundigen, Entflechtung (TP Brücke Bolligenstrasse) | P-21464 | I-1009521 | 2026-01-27 | 2026-02-04 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur OST-WKD | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
73075 | AS25: Wankdorf Süd - Ostermundigen, Entflechtung (TP Brücke Bolligenstrasse) | P-21464 | I-1009521 | 2026-01-27 | 2026-02-04 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur OST-WKD | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen - Wankdorf (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
73075 | AS25: Wankdorf Süd - Ostermundigen, Entflechtung (TP Brücke Bolligenstrasse) | P-21464 | I-1009536 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur OST-WKD | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wankdorf (Abzw) - Ostermundigen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
73075 | AS25: Wankdorf Süd - Ostermundigen, Entflechtung (TP Brücke Bolligenstrasse) | P-21464 | I-1009536 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur OST-WKD | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wankdorf (Abzw) - Ostermundigen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
73116 | TPC : Monthey - Collombey, sécurisation de l'AOMC | P-22062 | I-1029107 | 2026-06-20 | 2026-08-31 | 1 | Les Paluds - St-Gingolph (Suisse) |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 72 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Monthey - Bouveret | Multiprojekt | o | Ja | Ja
73605 | FT–SH, Rheinbr Korrosionsschutz u. SE | P-23034 | I-1064147 | 2026-03-25 | 2026-03-27 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.5 h | o | o | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen - Etzwilen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
73605 | FT–SH, Rheinbr Korrosionsschutz u. SE | P-23034 | I-1064148 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Totalsperre SH-FT. Keine direkten Fahrten PB - Abstellgruppe B 1-6. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
73605 | FT–SH, Rheinbr Korrosionsschutz u. SE | P-23034 | I-1064148 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Totalsperre SH-FT. Keine direkten Fahrten PB - Abstellgruppe B 1-6. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
73605 | FT–SH, Rheinbr Korrosionsschutz u. SE | P-23034 | I-1064148 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Totalsperre SH-FT. Keine direkten Fahrten PB - Abstellgruppe B 1-6. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
73605 | FT–SH, Rheinbr Korrosionsschutz u. SE | P-23034 | I-1064149 | 2026-05-12 | 2026-05-14 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.5 h | o | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen - Etzwilen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
73605 | FT–SH, Rheinbr Korrosionsschutz u. SE | P-23034 | I-1064150 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen - Etzwilen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
73605 | FT–SH, Rheinbr Korrosionsschutz u. SE | P-23034 | I-1064151 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 13x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen - Etzwilen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
73605 | FT–SH, Rheinbr Korrosionsschutz u. SE | P-23034 | I-1064152 | 2026-11-15 | 2026-11-20 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen - Etzwilen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
73605 | FT–SH, Rheinbr Korrosionsschutz u. SE | P-23034 | I-1064153 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen - Etzwilen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
73605 | FT–SH, Rheinbr Korrosionsschutz u. SE | P-23034 | I-1064173 | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen - Etzwilen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
73605 | FT–SH, Rheinbr Korrosionsschutz u. SE | P-19517 | I-902832 | 2026-03-25 | 2026-03-27 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.5 h | o | o | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Schaffhausen - Etzwilen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
73605 | FT–SH, Rheinbr Korrosionsschutz u. SE | P-19517 | I-902835 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Totalsperre SH-FT. Keine direkten Fahrten PB - Abstellgruppe B 1-6. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
73605 | FT–SH, Rheinbr Korrosionsschutz u. SE | P-19517 | I-902835 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Totalsperre SH-FT. Keine direkten Fahrten PB - Abstellgruppe B 1-6. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Schaffhausen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
73605 | FT–SH, Rheinbr Korrosionsschutz u. SE | P-19517 | I-902835 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Totalsperre SH-FT. Keine direkten Fahrten PB - Abstellgruppe B 1-6. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Schaffhausen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
73605 | FT–SH, Rheinbr Korrosionsschutz u. SE | P-19517 | I-910598 | 2026-05-12 | 2026-05-14 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.5 h | o | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen - Etzwilen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
73605 | FT–SH, Rheinbr Korrosionsschutz u. SE | P-19517 | I-910603 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen - Etzwilen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
73605 | FT–SH, Rheinbr Korrosionsschutz u. SE | P-19517 | I-910605 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 13x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen - Etzwilen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
73605 | FT–SH, Rheinbr Korrosionsschutz u. SE | P-19517 | I-910623 | 2026-11-15 | 2026-11-20 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen - Etzwilen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
73605 | FT–SH, Rheinbr Korrosionsschutz u. SE | P-19517 | I-910629 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | o | o | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen - Etzwilen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
73605 | FT–SH, Rheinbr Korrosionsschutz u. SE | P-19629 | I-910640 | 2026-05-18 | 2026-07-20 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 63 Tage + 3.5 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen - Feuerthalen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
73605 | FT–SH, Rheinbr Korrosionsschutz u. SE | P-20637 | I-956355 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | x | o | o | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
73605 | FT–SH, Rheinbr Korrosionsschutz u. SE | P-20637 | I-956355 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | x | o | o | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
73605 | FT–SH, Rheinbr Korrosionsschutz u. SE | P-20637 | I-956355 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | x | o | o | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
73605 | FT–SH, Rheinbr Korrosionsschutz u. SE | P-20637 | I-956357 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Eine Perrongleis nicht verfügbar. Abstellgruppe B nur eingeschränkt erreichbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
73605 | FT–SH, Rheinbr Korrosionsschutz u. SE | P-20637 | I-956357 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Eine Perrongleis nicht verfügbar. Abstellgruppe B nur eingeschränkt erreichbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
73605 | FT–SH, Rheinbr Korrosionsschutz u. SE | P-20637 | I-956357 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Eine Perrongleis nicht verfügbar. Abstellgruppe B nur eingeschränkt erreichbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
73605 | FT–SH, Rheinbr Korrosionsschutz u. SE | P-20637 | I-956370 | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 8.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Ein Perrongleis nicht verfügbar. Abstellgruppe B nur eingeschränkt erreichbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
73605 | FT–SH, Rheinbr Korrosionsschutz u. SE | P-20637 | I-956370 | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 8.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Ein Perrongleis nicht verfügbar. Abstellgruppe B nur eingeschränkt erreichbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
73605 | FT–SH, Rheinbr Korrosionsschutz u. SE | P-20637 | I-956370 | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 8.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Ein Perrongleis nicht verfügbar. Abstellgruppe B nur eingeschränkt erreichbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
74747 | Genève IAIV, reconfiguration faisceau B, 2026 | P-22664 | I-1052720 | 2026-03-24 | 2026-04-18 | 1 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | GE : voies 106 à 109 interdites | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Genève Voie-Creuse | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
74747 | Genève IAIV, reconfiguration faisceau B, 2026 | P-22664 | I-1052720 | 2026-03-24 | 2026-04-18 | 1 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | GE : voies 106 à 109 interdites | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Genève Voie-Creuse | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
74747 | Genève IAIV, reconfiguration faisceau B, 2026 | P-22664 | I-1052720 | 2026-03-24 | 2026-04-18 | 1 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | GE : voies 106 à 109 interdites | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Genève Voie-Creuse | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
74747 | Genève IAIV, reconfiguration faisceau B, 2026 | P-22664 | I-1052720 | 2026-03-24 | 2026-04-18 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | GE : voies 106 à 109 interdites | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Genève Voie-Creuse | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
74747 | Genève IAIV, reconfiguration faisceau B, 2026 | P-22664 | I-1052720 | 2026-03-24 | 2026-04-18 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | GE : voies 106 à 109 interdites | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Genève Voie-Creuse | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
74747 | Genève IAIV, reconfiguration faisceau B, 2026 | P-22664 | I-1052778 | 2026-04-19 | 2026-12-31 | 1 | Genève - La Praille |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 257 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | GE : voies 106 à 109 interdites | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
74747 | Genève IAIV, reconfiguration faisceau B, 2026 | P-22664 | I-1052778 | 2026-04-19 | 2026-12-31 | 1 | La Plaine Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 257 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | GE : voies 106 à 109 interdites | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
74747 | Genève IAIV, reconfiguration faisceau B, 2026 | P-22664 | I-1052778 | 2026-04-19 | 2026-12-31 | 1 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 257 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | GE : voies 106 à 109 interdites | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
74747 | Genève IAIV, reconfiguration faisceau B, 2026 | P-22664 | I-1052778 | 2026-04-19 | 2026-12-31 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 257 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | GE : voies 106 à 109 interdites | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
74747 | Genève IAIV, reconfiguration faisceau B, 2026 | P-22664 | I-1052778 | 2026-04-19 | 2026-12-31 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 257 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | GE : voies 106 à 109 interdites | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
74887 | ISB AGZ, Abschlussarbeiten SA CBT (Teil CBT) | P-20689 | I-961484 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Sbarramento totale naturale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Giubiasco | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
74887 | ISB AGZ, Abschlussarbeiten SA CBT (Teil CBT) | P-20689 | I-961484 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Sbarramento totale naturale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Giubiasco | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
74887 | ISB AGZ, Abschlussarbeiten SA CBT (Teil CBT) | P-20689 | I-961485 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Sbarramento totale naturale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giubiasco | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
74887 | ISB AGZ, Abschlussarbeiten SA CBT (Teil CBT) | P-20689 | I-961485 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Sbarramento totale naturale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giubiasco | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
74888 | ISB AGZ, Abschlussarbeiten SA CBT (Teil GBT) | P-20155 | I-931045 | 2026-11-29 | 2026-11-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Ausfall letzter RV Richtung Erstfeld am Abend und erster RV am Morgen ab Erstfeld--> a Sud nessuna ripercussione perché in ombra della ME NSIF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rynächt (Abzw) | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
75082 | UF2026 Sierre - Leuk (tunnels) | P-19302 | I-891819 | 2026-01-11 | 2026-01-16 | 1 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | heures exactes à fixer par IPL BLS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Sierre/Siders - Leuk | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
75082 | UF2026 Sierre - Leuk (tunnels) | P-19302 | I-891819 | 2026-01-11 | 2026-01-16 | 1 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | heures exactes à fixer par IPL BLS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Sierre/Siders - Leuk | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
75082 | UF2026 Sierre - Leuk (tunnels) | P-19302 | I-891820 | 2026-01-18 | 2026-01-26 | 1 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | heures exactes à fixer par IP BLS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Leuk - Sierre/Siders | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
75082 | UF2026 Sierre - Leuk (tunnels) | P-19302 | I-891820 | 2026-01-18 | 2026-01-26 | 1 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | heures exactes à fixer par IP BLS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Leuk - Sierre/Siders | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
75082 | UF2026 Sierre - Leuk (tunnels) | P-19302 | I-891821 | 2026-01-26 | 2026-01-28 | 1 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | heures exactes à fixer par IPL BLS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Sierre/Siders - Leuk | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
75082 | UF2026 Sierre - Leuk (tunnels) | P-19302 | I-891821 | 2026-01-26 | 2026-01-28 | 1 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | heures exactes à fixer par IPL BLS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Sierre/Siders - Leuk | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
75082 | UF2026 Sierre - Leuk (tunnels) | P-19302 | I-891822 | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 1 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.8 h | o | o | x | x | o | o | o | heures exactes à fixer par IP BLS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Leuk - Sierre/Siders | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
75082 | UF2026 Sierre - Leuk (tunnels) | P-19302 | I-891822 | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 1 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.8 h | o | o | x | x | o | o | o | heures exactes à fixer par IP BLS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Leuk - Sierre/Siders | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
75141 | FbE26_LY_W_3_4_Gl_32_62 | P-19320 | I-1010527 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | o | o | o | o | x | x | x | Einspur SUB-LY | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lyss | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75141 | FbE26_LY_W_3_4_Gl_32_62 | P-19320 | I-1010527 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2 | Lyss - Büren an der Aare |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | o | o | o | o | x | x | x | Einspur SUB-LY | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lyss | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75141 | FbE26_LY_W_3_4_Gl_32_62 | P-19320 | I-1010527 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 1 | Palézieux - Lyss |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | o | o | o | o | x | x | x | Einspur SUB-LY | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lyss | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75141 | FbE26_LY_W_3_4_Gl_32_62 | P-19320 | I-1010530 | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspur SUB-LY | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lyss | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75141 | FbE26_LY_W_3_4_Gl_32_62 | P-19320 | I-1010530 | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 2 | Lyss - Büren an der Aare |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspur SUB-LY | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lyss | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75141 | FbE26_LY_W_3_4_Gl_32_62 | P-19320 | I-1010530 | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 1 | Palézieux - Lyss |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspur SUB-LY | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lyss | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75141 | FbE26_LY_W_3_4_Gl_32_62 | P-19320 | I-1010531 | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Einspur SUB-LY | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lyss | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75141 | FbE26_LY_W_3_4_Gl_32_62 | P-19320 | I-1010531 | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 2 | Lyss - Büren an der Aare |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Einspur SUB-LY | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lyss | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75141 | FbE26_LY_W_3_4_Gl_32_62 | P-19320 | I-1010531 | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 1 | Palézieux - Lyss |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Einspur SUB-LY | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lyss | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75141 | FbE26_LY_W_3_4_Gl_32_62 | P-16636 | I-777158 | 2026-05-02 | 2026-05-04 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre LY-SUB LY nur Gleise 4 und 5 fahrbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Lyss | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75141 | FbE26_LY_W_3_4_Gl_32_62 | P-16636 | I-777158 | 2026-05-02 | 2026-05-04 | 2 | Lyss - Büren an der Aare |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre LY-SUB LY nur Gleise 4 und 5 fahrbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Lyss | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75141 | FbE26_LY_W_3_4_Gl_32_62 | P-16636 | I-777158 | 2026-05-02 | 2026-05-04 | 1 | Palézieux - Lyss |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre LY-SUB LY nur Gleise 4 und 5 fahrbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Lyss | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75141 | FbE26_LY_W_3_4_Gl_32_62 | P-19320 | I-777161 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur SUB-LY | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lyss | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75141 | FbE26_LY_W_3_4_Gl_32_62 | P-19320 | I-777161 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2 | Lyss - Büren an der Aare |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur SUB-LY | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lyss | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75141 | FbE26_LY_W_3_4_Gl_32_62 | P-19320 | I-777161 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 1 | Palézieux - Lyss |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur SUB-LY | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lyss | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75141 | FbE26_LY_W_3_4_Gl_32_62 | P-19320 | I-838341 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur SUB-LY | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lyss | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75141 | FbE26_LY_W_3_4_Gl_32_62 | P-19320 | I-838341 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2 | Lyss - Büren an der Aare |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur SUB-LY | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lyss | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75141 | FbE26_LY_W_3_4_Gl_32_62 | P-19320 | I-838341 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 1 | Palézieux - Lyss |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur SUB-LY | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lyss | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75141 | FbE26_LY_W_3_4_Gl_32_62 | P-19320 | I-838342 | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspur im Bereich LY | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lyss | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75141 | FbE26_LY_W_3_4_Gl_32_62 | P-19320 | I-838342 | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 2 | Lyss - Büren an der Aare |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspur im Bereich LY | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lyss | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75141 | FbE26_LY_W_3_4_Gl_32_62 | P-19320 | I-838342 | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 1 | Palézieux - Lyss |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspur im Bereich LY | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lyss | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75141 | FbE26_LY_W_3_4_Gl_32_62 | P-19320 | I-838349 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur BUS-LY | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lyss | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75141 | FbE26_LY_W_3_4_Gl_32_62 | P-19320 | I-838349 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2 | Lyss - Büren an der Aare |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur BUS-LY | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lyss | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75141 | FbE26_LY_W_3_4_Gl_32_62 | P-19320 | I-838349 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 1 | Palézieux - Lyss |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur BUS-LY | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lyss | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75141 | FbE26_LY_W_3_4_Gl_32_62 | P-16636 | I-920930 | 2026-05-02 | 2026-05-04 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre LY-SUB und LY-LYGR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lyss - Suberg-Grossaffoltern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75141 | FbE26_LY_W_3_4_Gl_32_62 | P-16636 | I-920930 | 2026-05-02 | 2026-05-04 | 2 | Lyss - Büren an der Aare |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre LY-SUB und LY-LYGR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lyss - Suberg-Grossaffoltern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75141 | FbE26_LY_W_3_4_Gl_32_62 | P-16636 | I-920930 | 2026-05-02 | 2026-05-04 | 1 | Palézieux - Lyss |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre LY-SUB und LY-LYGR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lyss - Suberg-Grossaffoltern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75141 | FbE26_LY_W_3_4_Gl_32_62 | P-16636 | I-920933 | 2026-05-09 | 2026-05-11 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | TOTALSPERRE LY-Aarberg Einspur LY-BUS LY nur Gleise 3, 4 und 5 fahrbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lyss | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75141 | FbE26_LY_W_3_4_Gl_32_62 | P-16636 | I-920933 | 2026-05-09 | 2026-05-11 | 2 | Lyss - Büren an der Aare |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | TOTALSPERRE LY-Aarberg Einspur LY-BUS LY nur Gleise 3, 4 und 5 fahrbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lyss | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75141 | FbE26_LY_W_3_4_Gl_32_62 | P-16636 | I-920933 | 2026-05-09 | 2026-05-11 | 1 | Palézieux - Lyss |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | TOTALSPERRE LY-Aarberg Einspur LY-BUS LY nur Gleise 3, 4 und 5 fahrbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lyss | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75141 | FbE26_LY_W_3_4_Gl_32_62 | P-16636 | I-921124 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre LY-SUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lyss | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75141 | FbE26_LY_W_3_4_Gl_32_62 | P-16636 | I-921124 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2 | Lyss - Büren an der Aare |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre LY-SUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lyss | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75141 | FbE26_LY_W_3_4_Gl_32_62 | P-16636 | I-921124 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | Palézieux - Lyss |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre LY-SUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lyss | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75141 | FbE26_LY_W_3_4_Gl_32_62 | P-19320 | I-921134 | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lyss | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75141 | FbE26_LY_W_3_4_Gl_32_62 | P-19320 | I-921134 | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 2 | Lyss - Büren an der Aare |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lyss | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75141 | FbE26_LY_W_3_4_Gl_32_62 | P-19320 | I-921134 | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 1 | Palézieux - Lyss |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lyss | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75141 | FbE26_LY_W_3_4_Gl_32_62 | P-19320 | I-921151 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspur BUS-LY | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lyss | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75141 | FbE26_LY_W_3_4_Gl_32_62 | P-19320 | I-921151 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2 | Lyss - Büren an der Aare |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspur BUS-LY | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lyss | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75141 | FbE26_LY_W_3_4_Gl_32_62 | P-19320 | I-921151 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 1 | Palézieux - Lyss |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspur BUS-LY | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lyss | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75141 | FbE26_LY_W_3_4_Gl_32_62 | P-19320 | I-921154 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspur BUS-LY | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lyss | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75141 | FbE26_LY_W_3_4_Gl_32_62 | P-19320 | I-921154 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2 | Lyss - Büren an der Aare |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspur BUS-LY | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lyss | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75141 | FbE26_LY_W_3_4_Gl_32_62 | P-19320 | I-921154 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | Palézieux - Lyss |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspur BUS-LY | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lyss | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75141 | FbE26_LY_W_3_4_Gl_32_62 | P-19320 | I-921171 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspur BUS-LY | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lyss | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75141 | FbE26_LY_W_3_4_Gl_32_62 | P-19320 | I-921171 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2 | Lyss - Büren an der Aare |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspur BUS-LY | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lyss | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75141 | FbE26_LY_W_3_4_Gl_32_62 | P-19320 | I-921171 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 1 | Palézieux - Lyss |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspur BUS-LY | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lyss | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75141 | FbE26_LY_W_3_4_Gl_32_62 | P-19320 | I-921174 | 2026-05-13 | 2026-05-20 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lyss | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75141 | FbE26_LY_W_3_4_Gl_32_62 | P-19320 | I-921174 | 2026-05-13 | 2026-05-20 | 2 | Lyss - Büren an der Aare |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lyss | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75141 | FbE26_LY_W_3_4_Gl_32_62 | P-19320 | I-921174 | 2026-05-13 | 2026-05-20 | 1 | Palézieux - Lyss |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lyss | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75141 | FbE26_LY_W_3_4_Gl_32_62 | P-19320 | I-921176 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur SUB-LY | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lyss | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75141 | FbE26_LY_W_3_4_Gl_32_62 | P-19320 | I-921176 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2 | Lyss - Büren an der Aare |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur SUB-LY | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lyss | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75141 | FbE26_LY_W_3_4_Gl_32_62 | P-19320 | I-921176 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Palézieux - Lyss |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur SUB-LY | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lyss | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75141 | FbE26_LY_W_3_4_Gl_32_62 | P-19320 | I-921180 | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspur im Bf LY | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lyss | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75141 | FbE26_LY_W_3_4_Gl_32_62 | P-19320 | I-921180 | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 2 | Lyss - Büren an der Aare |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspur im Bf LY | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lyss | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75141 | FbE26_LY_W_3_4_Gl_32_62 | P-19320 | I-921180 | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 1 | Palézieux - Lyss |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspur im Bf LY | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lyss | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75152 | FbE26: Bern - Bern Wyler Gleis 400-401 (701m) | P-16611 | I-1006989 | 2026-08-04 | 2026-08-06 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.9 h | o | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Bern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75152 | FbE26: Bern - Bern Wyler Gleis 400-401 (701m) | P-16611 | I-1006989 | 2026-08-04 | 2026-08-06 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.9 h | o | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Bern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75152 | FbE26: Bern - Bern Wyler Gleis 400-401 (701m) | P-16611 | I-1006989 | 2026-08-04 | 2026-08-06 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.9 h | o | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Bern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75152 | FbE26: Bern - Bern Wyler Gleis 400-401 (701m) | P-16611 | I-1006989 | 2026-08-04 | 2026-08-06 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.9 h | o | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Bern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75152 | FbE26: Bern - Bern Wyler Gleis 400-401 (701m) | P-16611 | I-1006989 | 2026-08-04 | 2026-08-06 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.9 h | o | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Bern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75152 | FbE26: Bern - Bern Wyler Gleis 400-401 (701m) | P-16611 | I-1006989 | 2026-08-04 | 2026-08-06 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.9 h | o | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Bern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75152 | FbE26: Bern - Bern Wyler Gleis 400-401 (701m) | P-16611 | I-1006989 | 2026-08-04 | 2026-08-06 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.9 h | o | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Bern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75152 | FbE26: Bern - Bern Wyler Gleis 400-401 (701m) | P-16611 | I-1006989 | 2026-08-04 | 2026-08-06 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.9 h | o | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Bern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75152 | FbE26: Bern - Bern Wyler Gleis 400-401 (701m) | P-16611 | I-1013578 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler West (Abzw) - Bern Wyler | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75152 | FbE26: Bern - Bern Wyler Gleis 400-401 (701m) | P-16611 | I-1013578 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler West (Abzw) - Bern Wyler | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75152 | FbE26: Bern - Bern Wyler Gleis 400-401 (701m) | P-16611 | I-1013578 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler West (Abzw) - Bern Wyler | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75152 | FbE26: Bern - Bern Wyler Gleis 400-401 (701m) | P-16611 | I-1013578 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler West (Abzw) - Bern Wyler | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75152 | FbE26: Bern - Bern Wyler Gleis 400-401 (701m) | P-16611 | I-893744 | 2026-07-28 | 2026-07-31 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern Wyler - Bern Wyler West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75152 | FbE26: Bern - Bern Wyler Gleis 400-401 (701m) | P-16611 | I-893744 | 2026-07-28 | 2026-07-31 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern Wyler - Bern Wyler West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75152 | FbE26: Bern - Bern Wyler Gleis 400-401 (701m) | P-16611 | I-893744 | 2026-07-28 | 2026-07-31 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern Wyler - Bern Wyler West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75152 | FbE26: Bern - Bern Wyler Gleis 400-401 (701m) | P-16611 | I-893744 | 2026-07-28 | 2026-07-31 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern Wyler - Bern Wyler West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75152 | FbE26: Bern - Bern Wyler Gleis 400-401 (701m) | P-16611 | I-893744 | 2026-07-28 | 2026-07-31 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern Wyler - Bern Wyler West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75152 | FbE26: Bern - Bern Wyler Gleis 400-401 (701m) | P-16611 | I-893744 | 2026-07-28 | 2026-07-31 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern Wyler - Bern Wyler West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75152 | FbE26: Bern - Bern Wyler Gleis 400-401 (701m) | P-16611 | I-893744 | 2026-07-28 | 2026-07-31 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern Wyler - Bern Wyler West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75152 | FbE26: Bern - Bern Wyler Gleis 400-401 (701m) | P-16611 | I-893744 | 2026-07-28 | 2026-07-31 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern Wyler - Bern Wyler West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75152 | FbE26: Bern - Bern Wyler Gleis 400-401 (701m) | P-16611 | I-893746 | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.9 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Wyler | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75152 | FbE26: Bern - Bern Wyler Gleis 400-401 (701m) | P-16611 | I-893746 | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.9 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Wyler | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75152 | FbE26: Bern - Bern Wyler Gleis 400-401 (701m) | P-16611 | I-893746 | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.9 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Wyler | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75152 | FbE26: Bern - Bern Wyler Gleis 400-401 (701m) | P-16611 | I-893746 | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.9 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Wyler | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75152 | FbE26: Bern - Bern Wyler Gleis 400-401 (701m) | P-16611 | I-893746 | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.9 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Wyler | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75152 | FbE26: Bern - Bern Wyler Gleis 400-401 (701m) | P-16611 | I-893746 | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.9 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Wyler | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75152 | FbE26: Bern - Bern Wyler Gleis 400-401 (701m) | P-16611 | I-893746 | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.9 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Wyler | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75152 | FbE26: Bern - Bern Wyler Gleis 400-401 (701m) | P-16611 | I-893746 | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.9 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Wyler | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75152 | FbE26: Bern - Bern Wyler Gleis 400-401 (701m) | P-16611 | I-893748 | 2026-07-13 | 2026-07-29 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15 Tage + 22.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75152 | FbE26: Bern - Bern Wyler Gleis 400-401 (701m) | P-16611 | I-893748 | 2026-07-13 | 2026-07-29 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15 Tage + 22.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75152 | FbE26: Bern - Bern Wyler Gleis 400-401 (701m) | P-16611 | I-893748 | 2026-07-13 | 2026-07-29 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15 Tage + 22.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75152 | FbE26: Bern - Bern Wyler Gleis 400-401 (701m) | P-16611 | I-893748 | 2026-07-13 | 2026-07-29 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15 Tage + 22.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75152 | FbE26: Bern - Bern Wyler Gleis 400-401 (701m) | P-20654 | I-958938 | 2026-07-23 | 2026-07-27 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3 Tage + 6.3 h | x | o | o | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Wyler | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75152 | FbE26: Bern - Bern Wyler Gleis 400-401 (701m) | P-20654 | I-958938 | 2026-07-23 | 2026-07-27 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3 Tage + 6.3 h | x | o | o | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Wyler | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75152 | FbE26: Bern - Bern Wyler Gleis 400-401 (701m) | P-20654 | I-958938 | 2026-07-23 | 2026-07-27 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3 Tage + 6.3 h | x | o | o | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Wyler | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75152 | FbE26: Bern - Bern Wyler Gleis 400-401 (701m) | P-20654 | I-958938 | 2026-07-23 | 2026-07-27 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3 Tage + 6.3 h | x | o | o | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Wyler | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75152 | FbE26: Bern - Bern Wyler Gleis 400-401 (701m) | P-20654 | I-958938 | 2026-07-23 | 2026-07-27 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3 Tage + 6.3 h | x | o | o | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Wyler | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75152 | FbE26: Bern - Bern Wyler Gleis 400-401 (701m) | P-20654 | I-958938 | 2026-07-23 | 2026-07-27 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3 Tage + 6.3 h | x | o | o | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Wyler | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75152 | FbE26: Bern - Bern Wyler Gleis 400-401 (701m) | P-20654 | I-958938 | 2026-07-23 | 2026-07-27 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3 Tage + 6.3 h | x | o | o | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Wyler | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75152 | FbE26: Bern - Bern Wyler Gleis 400-401 (701m) | P-20654 | I-958938 | 2026-07-23 | 2026-07-27 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3 Tage + 6.3 h | x | o | o | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Wyler | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75152 | FbE26: Bern - Bern Wyler Gleis 400-401 (701m) | P-20654 | I-958941 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.9 h | x | o | o | o | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Wyler West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75152 | FbE26: Bern - Bern Wyler Gleis 400-401 (701m) | P-20654 | I-958941 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.9 h | x | o | o | o | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Wyler West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75152 | FbE26: Bern - Bern Wyler Gleis 400-401 (701m) | P-20654 | I-958941 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.9 h | x | o | o | o | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Wyler West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75152 | FbE26: Bern - Bern Wyler Gleis 400-401 (701m) | P-20654 | I-958941 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.9 h | x | o | o | o | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Wyler West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75152 | FbE26: Bern - Bern Wyler Gleis 400-401 (701m) | P-16611 | I-961557 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.9 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Bern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75152 | FbE26: Bern - Bern Wyler Gleis 400-401 (701m) | P-16611 | I-961557 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.9 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Bern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75152 | FbE26: Bern - Bern Wyler Gleis 400-401 (701m) | P-16611 | I-961557 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.9 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Bern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75152 | FbE26: Bern - Bern Wyler Gleis 400-401 (701m) | P-16611 | I-961557 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.9 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Bern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75152 | FbE26: Bern - Bern Wyler Gleis 400-401 (701m) | P-16611 | I-961557 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.9 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Bern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75152 | FbE26: Bern - Bern Wyler Gleis 400-401 (701m) | P-16611 | I-961557 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.9 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Bern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75152 | FbE26: Bern - Bern Wyler Gleis 400-401 (701m) | P-16611 | I-961557 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.9 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Bern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75152 | FbE26: Bern - Bern Wyler Gleis 400-401 (701m) | P-16611 | I-961557 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.9 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler - Bern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75152 | FbE26: Bern - Bern Wyler Gleis 400-401 (701m) | P-16611 | I-961892 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.9 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Wyler West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75152 | FbE26: Bern - Bern Wyler Gleis 400-401 (701m) | P-16611 | I-961892 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.9 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Wyler West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75152 | FbE26: Bern - Bern Wyler Gleis 400-401 (701m) | P-16611 | I-961892 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.9 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Wyler West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75152 | FbE26: Bern - Bern Wyler Gleis 400-401 (701m) | P-16611 | I-961892 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.9 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Wyler West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75152 | FbE26: Bern - Bern Wyler Gleis 400-401 (701m) | P-16611 | I-961892 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.9 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Wyler West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75152 | FbE26: Bern - Bern Wyler Gleis 400-401 (701m) | P-16611 | I-961892 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.9 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Wyler West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75152 | FbE26: Bern - Bern Wyler Gleis 400-401 (701m) | P-16611 | I-961892 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.9 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Wyler West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75152 | FbE26: Bern - Bern Wyler Gleis 400-401 (701m) | P-16611 | I-961892 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.9 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Wyler West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75152 | FbE26: Bern - Bern Wyler Gleis 400-401 (701m) | P-16611 | I-961893 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.9 h | o | o | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Wyler West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75152 | FbE26: Bern - Bern Wyler Gleis 400-401 (701m) | P-16611 | I-961893 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.9 h | o | o | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Wyler West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75152 | FbE26: Bern - Bern Wyler Gleis 400-401 (701m) | P-16611 | I-961893 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.9 h | o | o | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Wyler West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75152 | FbE26: Bern - Bern Wyler Gleis 400-401 (701m) | P-16611 | I-961893 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.9 h | o | o | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Wyler West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75152 | FbE26: Bern - Bern Wyler Gleis 400-401 (701m) | P-16611 | I-961893 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.9 h | o | o | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Wyler West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75152 | FbE26: Bern - Bern Wyler Gleis 400-401 (701m) | P-16611 | I-961893 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.9 h | o | o | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Wyler West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75152 | FbE26: Bern - Bern Wyler Gleis 400-401 (701m) | P-16611 | I-961893 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.9 h | o | o | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Wyler West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75152 | FbE26: Bern - Bern Wyler Gleis 400-401 (701m) | P-16611 | I-961893 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.9 h | o | o | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern - Bern Wyler West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75156 | FbE26: Gümligen-Ostermundigen Erneuerung Gleise 91-407-408 | P-20102 | I-1026422 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen - Gümligen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75156 | FbE26: Gümligen-Ostermundigen Erneuerung Gleise 91-407-408 | P-20102 | I-1026422 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen - Gümligen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75156 | FbE26: Gümligen-Ostermundigen Erneuerung Gleise 91-407-408 | P-20102 | I-1026423 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen - Gümligen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75156 | FbE26: Gümligen-Ostermundigen Erneuerung Gleise 91-407-408 | P-20102 | I-1026423 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen - Gümligen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75156 | FbE26: Gümligen-Ostermundigen Erneuerung Gleise 91-407-408 | P-20092 | I-1026641 | 2026-10-02 | 2026-10-05 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.5 h | x | o | o | o | x | x | x | nur Doppelspur OST-GUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75156 | FbE26: Gümligen-Ostermundigen Erneuerung Gleise 91-407-408 | P-20092 | I-1026641 | 2026-10-02 | 2026-10-05 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.5 h | x | o | o | o | x | x | x | nur Doppelspur OST-GUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75156 | FbE26: Gümligen-Ostermundigen Erneuerung Gleise 91-407-408 | P-20092 | I-1026650 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur im Bahnhof OST Doppelspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75156 | FbE26: Gümligen-Ostermundigen Erneuerung Gleise 91-407-408 | P-20092 | I-1026650 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur im Bahnhof OST Doppelspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75156 | FbE26: Gümligen-Ostermundigen Erneuerung Gleise 91-407-408 | P-20092 | I-1026651 | 2026-10-03 | 2026-10-05 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspur im Bahnhof OST nur Doppelspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75156 | FbE26: Gümligen-Ostermundigen Erneuerung Gleise 91-407-408 | P-20092 | I-1026651 | 2026-10-03 | 2026-10-05 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspur im Bahnhof OST nur Doppelspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75156 | FbE26: Gümligen-Ostermundigen Erneuerung Gleise 91-407-408 | P-20092 | I-1026655 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75156 | FbE26: Gümligen-Ostermundigen Erneuerung Gleise 91-407-408 | P-20092 | I-1026655 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75156 | FbE26: Gümligen-Ostermundigen Erneuerung Gleise 91-407-408 | P-16615 | I-1026658 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75156 | FbE26: Gümligen-Ostermundigen Erneuerung Gleise 91-407-408 | P-16615 | I-1026658 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75156 | FbE26: Gümligen-Ostermundigen Erneuerung Gleise 91-407-408 | P-16615 | I-1026663 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75156 | FbE26: Gümligen-Ostermundigen Erneuerung Gleise 91-407-408 | P-16615 | I-1026663 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75156 | FbE26: Gümligen-Ostermundigen Erneuerung Gleise 91-407-408 | P-16615 | I-1026665 | 2026-10-05 | 2026-10-19 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 6.0 h | o | o | o | o | o | o | o | Doppelspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Ostermundigen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75156 | FbE26: Gümligen-Ostermundigen Erneuerung Gleise 91-407-408 | P-16615 | I-1026665 | 2026-10-05 | 2026-10-19 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 6.0 h | o | o | o | o | o | o | o | Doppelspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Ostermundigen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75156 | FbE26: Gümligen-Ostermundigen Erneuerung Gleise 91-407-408 | P-16615 | I-1026671 | 2026-10-06 | 2026-10-19 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 13x 4.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75156 | FbE26: Gümligen-Ostermundigen Erneuerung Gleise 91-407-408 | P-16615 | I-1026671 | 2026-10-06 | 2026-10-19 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 13x 4.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75156 | FbE26: Gümligen-Ostermundigen Erneuerung Gleise 91-407-408 | P-16615 | I-1026673 | 2026-10-06 | 2026-10-10 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 8.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Doppelspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Ostermundigen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75156 | FbE26: Gümligen-Ostermundigen Erneuerung Gleise 91-407-408 | P-16615 | I-1026673 | 2026-10-06 | 2026-10-10 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 8.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Doppelspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gümligen - Ostermundigen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75156 | FbE26: Gümligen-Ostermundigen Erneuerung Gleise 91-407-408 | P-16615 | I-1026677 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur OST Doppelspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75156 | FbE26: Gümligen-Ostermundigen Erneuerung Gleise 91-407-408 | P-16615 | I-1026677 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur OST Doppelspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75156 | FbE26: Gümligen-Ostermundigen Erneuerung Gleise 91-407-408 | P-16615 | I-776446 | 2026-09-27 | 2026-10-02 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur OST-GUE, später Einspur im Bereich OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Gümligen - Ostermundigen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75156 | FbE26: Gümligen-Ostermundigen Erneuerung Gleise 91-407-408 | P-16615 | I-776446 | 2026-09-27 | 2026-10-02 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Doppelspur OST-GUE, später Einspur im Bereich OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Gümligen - Ostermundigen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75156 | FbE26: Gümligen-Ostermundigen Erneuerung Gleise 91-407-408 | P-16615 | I-927928 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur OST, danach Doppelspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75156 | FbE26: Gümligen-Ostermundigen Erneuerung Gleise 91-407-408 | P-16615 | I-927928 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur OST, danach Doppelspur OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75156 | FbE26: Gümligen-Ostermundigen Erneuerung Gleise 91-407-408 | P-20102 | I-928210 | 2026-09-27 | 2026-10-05 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage + 21.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen - Gümligen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75156 | FbE26: Gümligen-Ostermundigen Erneuerung Gleise 91-407-408 | P-20102 | I-928210 | 2026-09-27 | 2026-10-05 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage + 21.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ostermundigen - Gümligen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75164 | FbE26: Löchligut Erneuerung Weichen 251, 253, 254 | P-16620 | I-776664 | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Grauholztunnel und NBS gesperrt, nur 2 Gleisachsen LGUT-ZOL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Löchligut (Abzw) - Aespli | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75164 | FbE26: Löchligut Erneuerung Weichen 251, 253, 254 | P-16620 | I-776664 | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Grauholztunnel und NBS gesperrt, nur 2 Gleisachsen LGUT-ZOL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Löchligut (Abzw) - Aespli | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75164 | FbE26: Löchligut Erneuerung Weichen 251, 253, 254 | P-19918 | I-922608 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Grauholz gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut Süd (Abzw) - Löchligut (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75164 | FbE26: Löchligut Erneuerung Weichen 251, 253, 254 | P-19918 | I-922608 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Grauholz gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Löchligut Süd (Abzw) - Löchligut (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75164 | FbE26: Löchligut Erneuerung Weichen 251, 253, 254 | P-19918 | I-922608 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Grauholz gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Löchligut Süd (Abzw) - Löchligut (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75164 | FbE26: Löchligut Erneuerung Weichen 251, 253, 254 | P-19918 | I-922608 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Grauholz gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut Süd (Abzw) - Löchligut (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75164 | FbE26: Löchligut Erneuerung Weichen 251, 253, 254 | P-19918 | I-922667 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Grauholz Richtung OL gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Aespli | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75164 | FbE26: Löchligut Erneuerung Weichen 251, 253, 254 | P-19918 | I-922667 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Grauholz Richtung OL gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) - Aespli | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75164 | FbE26: Löchligut Erneuerung Weichen 251, 253, 254 | P-19918 | I-923842 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Grauholz Richtung OL gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75164 | FbE26: Löchligut Erneuerung Weichen 251, 253, 254 | P-19918 | I-923842 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Grauholz Richtung OL gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75164 | FbE26: Löchligut Erneuerung Weichen 251, 253, 254 | P-19918 | I-923923 | 2026-07-29 | 2026-07-31 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Grauholz Richtung Bern gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75164 | FbE26: Löchligut Erneuerung Weichen 251, 253, 254 | P-19918 | I-923923 | 2026-07-29 | 2026-07-31 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Grauholz Richtung Bern gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75164 | FbE26: Löchligut Erneuerung Weichen 251, 253, 254 | P-20015 | I-923975 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.9 h | x | x | o | o | o | o | o | Grauholztunnel in Richtung OL gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75164 | FbE26: Löchligut Erneuerung Weichen 251, 253, 254 | P-20015 | I-923975 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.9 h | x | x | o | o | o | o | o | Grauholztunnel in Richtung OL gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75164 | FbE26: Löchligut Erneuerung Weichen 251, 253, 254 | P-20015 | I-923979 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.9 h | o | o | x | x | o | o | o | Grauholz in Richtung Bern gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75164 | FbE26: Löchligut Erneuerung Weichen 251, 253, 254 | P-20015 | I-923979 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.9 h | o | o | x | x | o | o | o | Grauholz in Richtung Bern gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75164 | FbE26: Löchligut Erneuerung Weichen 251, 253, 254 | P-20015 | I-923981 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Grauholz Richtung OL gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75164 | FbE26: Löchligut Erneuerung Weichen 251, 253, 254 | P-20015 | I-923981 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Grauholz Richtung OL gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75164 | FbE26: Löchligut Erneuerung Weichen 251, 253, 254 | P-20015 | I-923983 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Grauholz gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75164 | FbE26: Löchligut Erneuerung Weichen 251, 253, 254 | P-20015 | I-923983 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Grauholz gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75164 | FbE26: Löchligut Erneuerung Weichen 251, 253, 254 | P-20015 | I-923986 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Totalsperre Grauholz | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut Süd (Abzw) - Löchligut (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75164 | FbE26: Löchligut Erneuerung Weichen 251, 253, 254 | P-20015 | I-923986 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Totalsperre Grauholz | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut Süd (Abzw) - Löchligut (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75164 | FbE26: Löchligut Erneuerung Weichen 251, 253, 254 | P-20015 | I-923986 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Totalsperre Grauholz | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut Süd (Abzw) - Löchligut (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75164 | FbE26: Löchligut Erneuerung Weichen 251, 253, 254 | P-20015 | I-923986 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Totalsperre Grauholz | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut Süd (Abzw) - Löchligut (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75164 | FbE26: Löchligut Erneuerung Weichen 251, 253, 254 | P-20015 | I-925060 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspur Grauholz | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75164 | FbE26: Löchligut Erneuerung Weichen 251, 253, 254 | P-20015 | I-925060 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspur Grauholz | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75164 | FbE26: Löchligut Erneuerung Weichen 251, 253, 254 | P-20015 | I-925123 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur Grauholztunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75164 | FbE26: Löchligut Erneuerung Weichen 251, 253, 254 | P-20015 | I-925123 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur Grauholztunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75164 | FbE26: Löchligut Erneuerung Weichen 251, 253, 254 | P-20015 | I-925133 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur Grauholz | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75164 | FbE26: Löchligut Erneuerung Weichen 251, 253, 254 | P-20015 | I-925133 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur Grauholz | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75164 | FbE26: Löchligut Erneuerung Weichen 251, 253, 254 | P-20030 | I-925996 | 2026-07-14 | 2026-08-18 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 35 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Zollikofen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75164 | FbE26: Löchligut Erneuerung Weichen 251, 253, 254 | P-20030 | I-925997 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Zollikofen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75164 | FbE26: Löchligut Erneuerung Weichen 251, 253, 254 | P-20030 | I-925999 | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Zollikofen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75164 | FbE26: Löchligut Erneuerung Weichen 251, 253, 254 | P-20030 | I-926001 | 2026-07-29 | 2026-08-05 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75164 | FbE26: Löchligut Erneuerung Weichen 251, 253, 254 | P-20030 | I-926001 | 2026-07-29 | 2026-08-05 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75164 | FbE26: Löchligut Erneuerung Weichen 251, 253, 254 | P-20030 | I-926001 | 2026-07-29 | 2026-08-05 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75164 | FbE26: Löchligut Erneuerung Weichen 251, 253, 254 | P-20030 | I-926001 | 2026-07-29 | 2026-08-05 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Bern Wyler | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75164 | FbE26: Löchligut Erneuerung Weichen 251, 253, 254 | P-20030 | I-927461 | 2026-07-29 | 2026-08-05 | 1 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern Weyermannshaus | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75164 | FbE26: Löchligut Erneuerung Weichen 251, 253, 254 | P-20030 | I-927461 | 2026-07-29 | 2026-08-05 | 1 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern Weyermannshaus | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75164 | FbE26: Löchligut Erneuerung Weichen 251, 253, 254 | P-20030 | I-927461 | 2026-07-29 | 2026-08-05 | 1 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern Weyermannshaus | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75164 | FbE26: Löchligut Erneuerung Weichen 251, 253, 254 | P-20030 | I-927461 | 2026-07-29 | 2026-08-05 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bern Weyermannshaus | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75164 | FbE26: Löchligut Erneuerung Weichen 251, 253, 254 | P-19918 | I-934464 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspur Grauholz (Züge Richtung Bern via BDF) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75164 | FbE26: Löchligut Erneuerung Weichen 251, 253, 254 | P-19918 | I-934464 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspur Grauholz (Züge Richtung Bern via BDF) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75166 | FbE26_LTG-LTH_Gl_252-262 | P-16635 | I-1039921 | 2026-02-03 | 2026-02-05 | 1 | Langenthal - Wolhusen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 8.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur HB-LTH (inkl Bf LTH) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Langenthal - Herzogenbuchsee | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75166 | FbE26_LTG-LTH_Gl_252-262 | P-16635 | I-1039938 | 2026-03-23 | 2026-04-10 | 1 | Langenthal - Wolhusen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 11x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur LTH-LTG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Langenthal - Langenthal West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75166 | FbE26_LTG-LTH_Gl_252-262 | P-16635 | I-777156 | 2026-04-10 | 2026-04-17 | 1 | Langenthal - Wolhusen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Einspur LTH-LTG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Langenthal - Langenthal West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75166 | FbE26_LTG-LTH_Gl_252-262 | P-16635 | I-891614 | 2026-04-20 | 2026-05-12 | 1 | Langenthal - Wolhusen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur LTH-LTG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Langenthal West (Abzw) - Langenthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75166 | FbE26_LTG-LTH_Gl_252-262 | P-16635 | I-959145 | 2026-02-16 | 2026-02-25 | 1 | Langenthal - Wolhusen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur LTH-LTG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Langenthal - Langenthal West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75166 | FbE26_LTG-LTH_Gl_252-262 | P-16635 | I-959187 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 1 | Langenthal - Wolhusen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur LTH-LTG (inkl. Bahnhof) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Langenthal - Langenthal West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75166 | FbE26_LTG-LTH_Gl_252-262 | P-16635 | I-959252 | 2026-05-12 | 2026-05-14 | 1 | Langenthal - Wolhusen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | x | x | o | o | o | o | LTH-HB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Langenthal - Herzogenbuchsee | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75166 | FbE26_LTG-LTH_Gl_252-262 | P-16635 | I-959258 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 1 | Langenthal - Wolhusen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Einspur LTH-HB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Langenthal GB - Herzogenbuchsee | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75166 | FbE26_LTG-LTH_Gl_252-262 | P-16635 | I-959259 | 2026-04-11 | 2026-04-13 | 1 | Langenthal - Wolhusen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 12.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspur LTH-LTG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Langenthal - Langenthal GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75211 | UF 2026 BI gare | P-16660 | I-777771 | 2026-06-23 | 2026-06-25 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | o | x | x | x | o | o | o | détail lors de la commande. Une voie direction TUE doit rester libre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
75211 | UF 2026 BI gare | P-16660 | I-777771 | 2026-06-23 | 2026-06-25 | 1 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | o | x | x | x | o | o | o | détail lors de la commande. Une voie direction TUE doit rester libre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
75211 | UF 2026 BI gare | P-16660 | I-777771 | 2026-06-23 | 2026-06-25 | 1 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | o | x | x | x | o | o | o | détail lors de la commande. Une voie direction TUE doit rester libre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
75211 | UF 2026 BI gare | P-16660 | I-777771 | 2026-06-23 | 2026-06-25 | 2 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | o | x | x | x | o | o | o | détail lors de la commande. Une voie direction TUE doit rester libre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
75211 | UF 2026 BI gare | P-16660 | I-777773 | 2026-06-21 | 2026-06-28 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | o | o | o | o | x | interruption totale BI - TUE hors-circulation | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
75211 | UF 2026 BI gare | P-16660 | I-777773 | 2026-06-21 | 2026-06-28 | 1 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | o | o | o | o | x | interruption totale BI - TUE hors-circulation | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
75211 | UF 2026 BI gare | P-16660 | I-777773 | 2026-06-21 | 2026-06-28 | 1 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | o | o | o | o | x | interruption totale BI - TUE hors-circulation | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
75211 | UF 2026 BI gare | P-16660 | I-777773 | 2026-06-21 | 2026-06-28 | 2 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | o | o | o | o | x | interruption totale BI - TUE hors-circulation | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
75211 | UF 2026 BI gare | P-16662 | I-777779 | 2026-06-18 | 2026-06-20 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | à déterminer lors de la commande. Une voie direction BGG doit rester service. MIZ à déterminer | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
75211 | UF 2026 BI gare | P-16662 | I-777779 | 2026-06-18 | 2026-06-20 | 1 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | à déterminer lors de la commande. Une voie direction BGG doit rester service. MIZ à déterminer | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
75211 | UF 2026 BI gare | P-16662 | I-777779 | 2026-06-18 | 2026-06-20 | 1 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | à déterminer lors de la commande. Une voie direction BGG doit rester service. MIZ à déterminer | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
75211 | UF 2026 BI gare | P-16662 | I-777779 | 2026-06-18 | 2026-06-20 | 2 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | à déterminer lors de la commande. Une voie direction BGG doit rester service. MIZ à déterminer | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
75211 | UF 2026 BI gare | P-16663 | I-777781 | 2026-06-25 | 2026-06-27 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | détail lors de la commande. Pas de fermeture en plaine-voie N. 25/26.06 car travaux HGV. MIZ éventuelle lors de la commande | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
75211 | UF 2026 BI gare | P-16663 | I-777781 | 2026-06-25 | 2026-06-27 | 1 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | détail lors de la commande. Pas de fermeture en plaine-voie N. 25/26.06 car travaux HGV. MIZ éventuelle lors de la commande | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
75211 | UF 2026 BI gare | P-16663 | I-777781 | 2026-06-25 | 2026-06-27 | 1 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | détail lors de la commande. Pas de fermeture en plaine-voie N. 25/26.06 car travaux HGV. MIZ éventuelle lors de la commande | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
75211 | UF 2026 BI gare | P-16663 | I-777781 | 2026-06-25 | 2026-06-27 | 2 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | détail lors de la commande. Pas de fermeture en plaine-voie N. 25/26.06 car travaux HGV. MIZ éventuelle lors de la commande | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
75211 | UF 2026 BI gare | P-18084 | I-837635 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 1 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | o | o | o | o | o | o | x | le transit LEN - BI doit s'effectuer par BIPO | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne - Biel Produktionsanlage Ost | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
75211 | UF 2026 BI gare | P-18084 | I-837635 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 1 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | o | o | o | o | o | o | x | le transit LEN - BI doit s'effectuer par BIPO | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne - Biel Produktionsanlage Ost | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
75211 | UF 2026 BI gare | P-18084 | I-837635 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | o | o | o | o | o | o | x | le transit LEN - BI doit s'effectuer par BIPO | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne - Biel Produktionsanlage Ost | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
75211 | UF 2026 BI gare | P-18084 | I-837635 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 1 | Madrestsch - Biel RB |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | o | o | o | o | o | o | x | le transit LEN - BI doit s'effectuer par BIPO | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Biel/Bienne - Biel Produktionsanlage Ost | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
75211 | UF 2026 BI gare | P-18084 | I-837636 | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | o | x | x | x | o | o | o | voie unique BI - BIMA | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne - Biel Produktionsanlage Ost | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
75211 | UF 2026 BI gare | P-18084 | I-837636 | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 1 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | o | x | x | x | o | o | o | voie unique BI - BIMA | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne - Biel Produktionsanlage Ost | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
75211 | UF 2026 BI gare | P-18084 | I-837636 | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 1 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | o | x | x | x | o | o | o | voie unique BI - BIMA | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne - Biel Produktionsanlage Ost | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
75211 | UF 2026 BI gare | P-18084 | I-837636 | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 2 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | o | x | x | x | o | o | o | voie unique BI - BIMA | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne - Biel Produktionsanlage Ost | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
75211 | UF 2026 BI gare | P-18084 | I-837636 | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 1 | Madrestsch - Biel RB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | o | x | x | x | o | o | o | voie unique BI - BIMA | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne - Biel Produktionsanlage Ost | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
75211 | UF 2026 BI gare | P-18084 | I-837639 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | le transit LEN - BI doit s'effectuer par BIPO | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne - Biel Produktionsanlage Ost | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
75211 | UF 2026 BI gare | P-18084 | I-837639 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | le transit LEN - BI doit s'effectuer par BIPO | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne - Biel Produktionsanlage Ost | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
75211 | UF 2026 BI gare | P-18084 | I-837639 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | le transit LEN - BI doit s'effectuer par BIPO | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne - Biel Produktionsanlage Ost | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
75211 | UF 2026 BI gare | P-18084 | I-837639 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | Madrestsch - Biel RB |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | le transit LEN - BI doit s'effectuer par BIPO | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne - Biel Produktionsanlage Ost | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
75211 | UF 2026 BI gare | P-16660 | I-938541 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 1.0 h | x | o | o | o | o | o | o | interruption totale BI - TUE hors-circulation | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
75211 | UF 2026 BI gare | P-16660 | I-938541 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 1 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 1.0 h | x | o | o | o | o | o | o | interruption totale BI - TUE hors-circulation | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
75211 | UF 2026 BI gare | P-16660 | I-938541 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 1 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 1.0 h | x | o | o | o | o | o | o | interruption totale BI - TUE hors-circulation | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
75211 | UF 2026 BI gare | P-16660 | I-938541 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 1.0 h | x | o | o | o | o | o | o | interruption totale BI - TUE hors-circulation | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
75286 | FbE26: Sursee Erneuerung Gleise 71-81, 72-82 und Weichen 40,63,64 | P-22847 | I-1058714 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | NEB-SS: - Phase Tso bis 04.30 Uhr - Phase Einspur bis 05.00 Uhr | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sursee - St. Erhard-Knutwil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75286 | FbE26: Sursee Erneuerung Gleise 71-81, 72-82 und Weichen 40,63,64 | P-22847 | I-1058715 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur SEM-SS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sursee - Nottwil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75286 | FbE26: Sursee Erneuerung Gleise 71-81, 72-82 und Weichen 40,63,64 | P-17260 | I-804095 | 2026-08-05 | 2026-08-07 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspur SSS-SS sowie Sperre Gleis 3 Durchf Züge >> OL via Gleis 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Sursee Süd (Spw) - Sursee | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75286 | FbE26: Sursee Erneuerung Gleise 71-81, 72-82 und Weichen 40,63,64 | P-17260 | I-804096 | 2026-08-02 | 2026-08-05 | 1 | Olten - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.3 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspur SS-SSS sowie Sperre Gleis 63-83 Durchf Züge >> LZ via Gleis 3 | TRUE | FALSE | 64897/64800 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sursee | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75286 | FbE26: Sursee Erneuerung Gleise 71-81, 72-82 und Weichen 40,63,64 | P-17260 | I-804098 | 2026-08-07 | 2026-08-10 | 1 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.6 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspur SS-SSS sowie Sperre Gleis 63-83 | TRUE | FALSE | IC21 Ausfall | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sursee - Sursee Süd (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75286 | FbE26: Sursee Erneuerung Gleise 71-81, 72-82 und Weichen 40,63,64 | P-17260 | I-804098 | 2026-08-07 | 2026-08-10 | 1 | Olten - Luzern | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC | keine Zustellung Gleis 63-83 bzw 64-84 | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.6 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspur SS-SSS sowie Sperre Gleis 63-83 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sursee - Sursee Süd (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75286 | FbE26: Sursee Erneuerung Gleise 71-81, 72-82 und Weichen 40,63,64 | P-17260 | I-804100 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Olten - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | keine Zustellung Gleis 63-83 bzw 64-84 | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur SS-SSS sowie Sperre Gleis 63-83 Durchf Züge >> LZ via Gleis 3 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sursee - Sursee Süd (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75286 | FbE26: Sursee Erneuerung Gleise 71-81, 72-82 und Weichen 40,63,64 | P-17260 | I-804101 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 1 | Olten - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | keine Zustellung Gleis 63-83 bzw 64-84 | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur SS-SEM sowie Sperre Gleis 63-83 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sursee - Oberkirch LU | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75286 | FbE26: Sursee Erneuerung Gleise 71-81, 72-82 und Weichen 40,63,64 | P-17260 | I-804101 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP | RE | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur SS-SEM sowie Sperre Gleis 63-83 | TRUE | FALSE | Lenkung | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sursee - Oberkirch LU | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75286 | FbE26: Sursee Erneuerung Gleise 71-81, 72-82 und Weichen 40,63,64 | P-17260 | I-804102 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 8.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur SSS-SS sowie Sperre Gleis 3 Durchf Züge >> OL via Gleis 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sursee - Sursee Süd (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75286 | FbE26: Sursee Erneuerung Gleise 71-81, 72-82 und Weichen 40,63,64 | P-17260 | I-804103 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.1 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur SEM-SS sowie Sperre Gleis 3 Durchf Züge >> OL via Gleis 1 | TRUE | FALSE | Lenkung | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sursee - Oberkirch LU | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75286 | FbE26: Sursee Erneuerung Gleise 71-81, 72-82 und Weichen 40,63,64 | P-17260 | I-804105 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur SSS-SS sowie Sperre Gleis 3 Durchf Züge >> OL via Gleis 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sursee - Sursee Süd (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75286 | FbE26: Sursee Erneuerung Gleise 71-81, 72-82 und Weichen 40,63,64 | P-17260 | I-804106 | 2026-09-06 | 2026-09-11 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur SSS-SS sowie Sperre Gleis 3 Durchf Züge >> OL via Gleis 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sursee Süd (Spw) - Sursee | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75286 | FbE26: Sursee Erneuerung Gleise 71-81, 72-82 und Weichen 40,63,64 | P-17260 | I-804110 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur SSS-SS sowie Sperre Gleis 3 Durchf Züge >> OL via Gleis 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sursee Süd (Spw) - Sursee | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75286 | FbE26: Sursee Erneuerung Gleise 71-81, 72-82 und Weichen 40,63,64 | P-17260 | I-804113 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur SSS-SS sowie Sperre Gleis 3 Durchf Züge >> OL via Gleis 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sursee - Sursee Süd (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75286 | FbE26: Sursee Erneuerung Gleise 71-81, 72-82 und Weichen 40,63,64 | P-17261 | I-804115 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperre Gleis 71 Ausfahrt ab Gleis 2 via 72-82 / Einspur im Bhf Durchfahrt OL>>LZ via Gleis 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | St. Erhard-Knutwil - Sursee | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75286 | FbE26: Sursee Erneuerung Gleise 71-81, 72-82 und Weichen 40,63,64 | P-17260 | I-922076 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur SS-SSS sowie Sperre Gleis 63-83 Durchf Züge >> LZ via Gleis 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sursee - Sursee Süd (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75286 | FbE26: Sursee Erneuerung Gleise 71-81, 72-82 und Weichen 40,63,64 | P-17260 | I-922078 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Olten - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur SS-SSS sowie Sperre Gleis 63-83 Durchf Züge >> LZ via Gleis 3 | TRUE | FALSE | 64897/64800 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sursee | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75286 | FbE26: Sursee Erneuerung Gleise 71-81, 72-82 und Weichen 40,63,64 | P-17260 | I-922731 | 2026-08-23 | 2026-08-29 | 1 | Olten - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 7.3 h | x | x | x | x | x | o | x | Einspur SS-SSS sowie Sperre Gleis 63-83 Durchf Züge >> LZ via Gleis 3 | TRUE | FALSE | 64897/64800 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sursee | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75286 | FbE26: Sursee Erneuerung Gleise 71-81, 72-82 und Weichen 40,63,64 | P-17260 | I-922739 | 2026-08-11 | 2026-08-14 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 1.7 h | o | x | x | x | x | o | o | in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sursee - Sursee Süd (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75286 | FbE26: Sursee Erneuerung Gleise 71-81, 72-82 und Weichen 40,63,64 | P-17260 | I-925056 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur SSS-SS sowie Sperre Gleis 3 Durchf Züge >> OL via Gleis 1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sursee Süd (Spw) - Sursee | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75286 | FbE26: Sursee Erneuerung Gleise 71-81, 72-82 und Weichen 40,63,64 | P-17261 | I-966796 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 1 | Olten - Luzern | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC | 64897/64800 anpassen oder Zufuhr | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperre Gleis 71 Ausfahrt ab Gleis 2 via 72-82 / Einspur im Bhf Durchfahrt OL>>LZ via Gleis 3 | TRUE | FALSE | 64897/64800 anpassen oder Zufuhr erst 64809 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | St. Erhard-Knutwil - Sursee | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75286 | FbE26: Sursee Erneuerung Gleise 71-81, 72-82 und Weichen 40,63,64 | P-17261 | I-966801 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspur SS-NEB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wauwil - Sursee Süd (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75286 | FbE26: Sursee Erneuerung Gleise 71-81, 72-82 und Weichen 40,63,64 | P-17261 | I-966805 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspur SEM-SS und SS Gleis 82 Gleis 3: Einfahrten nur von Seite ZF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sursee - Nottwil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75286 | FbE26: Sursee Erneuerung Gleise 71-81, 72-82 und Weichen 40,63,64 | P-17260 | I-966882 | 2026-08-11 | 2026-08-14 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 0.4 h | o | x | x | x | x | o | o | in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sursee - Sursee Süd (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75286 | FbE26: Sursee Erneuerung Gleise 71-81, 72-82 und Weichen 40,63,64 | P-17260 | I-966888 | 2026-08-11 | 2026-08-14 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 0.7 h | o | x | x | x | x | o | o | in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sursee - Sursee Süd (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75292 | FbE26: Luzern Erneuerung Weiche 78 | P-16074 | I-758694 | 2026-03-21 | 2026-03-23 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Sperren Gleis 10 und 11; Gleisänderung bzw Aenderung der Nachtabstellungen | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75292 | FbE26: Luzern Erneuerung Weiche 78 | P-16074 | I-758694 | 2026-03-21 | 2026-03-23 | 1 | Luzern - Interlaken Ost | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Sperren Gleis 10 und 11; Gleisänderung bzw Aenderung der Nachtabstellungen | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75292 | FbE26: Luzern Erneuerung Weiche 78 | P-16074 | I-758694 | 2026-03-21 | 2026-03-23 | 1 | Luzern - Kue - Immensee | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Sperren Gleis 10 und 11; Gleisänderung bzw Aenderung der Nachtabstellungen | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75292 | FbE26: Luzern Erneuerung Weiche 78 | P-16074 | I-758694 | 2026-03-21 | 2026-03-23 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Sperren Gleis 10 und 11; Gleisänderung bzw Aenderung der Nachtabstellungen | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75292 | FbE26: Luzern Erneuerung Weiche 78 | P-16074 | I-758694 | 2026-03-21 | 2026-03-23 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Sperren Gleis 10 und 11; Gleisänderung bzw Aenderung der Nachtabstellungen | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75292 | FbE26: Luzern Erneuerung Weiche 78 | P-16074 | I-758694 | 2026-03-21 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Sperren Gleis 10 und 11; Gleisänderung bzw Aenderung der Nachtabstellungen | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75292 | FbE26: Luzern Erneuerung Weiche 78 | P-16074 | I-918888 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Sperren Gleis 10 und 11; Gleisänderung bzw Aenderung der Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75292 | FbE26: Luzern Erneuerung Weiche 78 | P-16074 | I-918888 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 1 | Luzern - Interlaken Ost |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Sperren Gleis 10 und 11; Gleisänderung bzw Aenderung der Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75292 | FbE26: Luzern Erneuerung Weiche 78 | P-16074 | I-918888 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Sperren Gleis 10 und 11; Gleisänderung bzw Aenderung der Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75292 | FbE26: Luzern Erneuerung Weiche 78 | P-16074 | I-918888 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Sperren Gleis 10 und 11; Gleisänderung bzw Aenderung der Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75292 | FbE26: Luzern Erneuerung Weiche 78 | P-16074 | I-918888 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Sperren Gleis 10 und 11; Gleisänderung bzw Aenderung der Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75292 | FbE26: Luzern Erneuerung Weiche 78 | P-16074 | I-918888 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Sperren Gleis 10 und 11; Gleisänderung bzw Aenderung der Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75292 | FbE26: Luzern Erneuerung Weiche 78 | P-16074 | I-918891 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Sperren Gleis 10 und 11; Gleisänderung bzw Aenderung der Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75292 | FbE26: Luzern Erneuerung Weiche 78 | P-16074 | I-918891 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 1 | Luzern - Interlaken Ost |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Sperren Gleis 10 und 11; Gleisänderung bzw Aenderung der Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75292 | FbE26: Luzern Erneuerung Weiche 78 | P-16074 | I-918891 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Sperren Gleis 10 und 11; Gleisänderung bzw Aenderung der Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75292 | FbE26: Luzern Erneuerung Weiche 78 | P-16074 | I-918891 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Sperren Gleis 10 und 11; Gleisänderung bzw Aenderung der Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75292 | FbE26: Luzern Erneuerung Weiche 78 | P-16074 | I-918891 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Sperren Gleis 10 und 11; Gleisänderung bzw Aenderung der Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75292 | FbE26: Luzern Erneuerung Weiche 78 | P-16074 | I-918891 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Sperren Gleis 10 und 11; Gleisänderung bzw Aenderung der Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75292 | FbE26: Luzern Erneuerung Weiche 78 | P-16074 | I-918895 | 2026-03-24 | 2026-04-01 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Sperren Gleis 10 und 11; Gleisänderung bzw Aenderung der Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75292 | FbE26: Luzern Erneuerung Weiche 78 | P-16074 | I-918895 | 2026-03-24 | 2026-04-01 | 1 | Luzern - Interlaken Ost |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Sperren Gleis 10 und 11; Gleisänderung bzw Aenderung der Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75292 | FbE26: Luzern Erneuerung Weiche 78 | P-16074 | I-918895 | 2026-03-24 | 2026-04-01 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Sperren Gleis 10 und 11; Gleisänderung bzw Aenderung der Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75292 | FbE26: Luzern Erneuerung Weiche 78 | P-16074 | I-918895 | 2026-03-24 | 2026-04-01 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Sperren Gleis 10 und 11; Gleisänderung bzw Aenderung der Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75292 | FbE26: Luzern Erneuerung Weiche 78 | P-16074 | I-918895 | 2026-03-24 | 2026-04-01 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Sperren Gleis 10 und 11; Gleisänderung bzw Aenderung der Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75292 | FbE26: Luzern Erneuerung Weiche 78 | P-16074 | I-918895 | 2026-03-24 | 2026-04-01 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Sperren Gleis 10 und 11; Gleisänderung bzw Aenderung der Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75298 | FbE26: Zofingen Erneuerung Weichen 11 und 12 | P-16540 | I-775280 | 2026-07-25 | 2026-07-27 | 1 | Olten - Luzern | Güterverkehr | Durchgehend | RLC |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Sperre ZF Gleis 31 und 40-60 sowie Totalsperre ZF-SAF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zofingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75298 | FbE26: Zofingen Erneuerung Weichen 11 und 12 | P-16540 | I-775280 | 2026-07-25 | 2026-07-27 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Sperre ZF Gleis 31 und 40-60 sowie Totalsperre ZF-SAF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zofingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75298 | FbE26: Zofingen Erneuerung Weichen 11 und 12 | P-16540 | I-775280 | 2026-07-25 | 2026-07-27 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg | Güterverkehr | Durchgehend | RLC |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Sperre ZF Gleis 31 und 40-60 sowie Totalsperre ZF-SAF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zofingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75298 | FbE26: Zofingen Erneuerung Weichen 11 und 12 | P-16540 | I-775280 | 2026-07-25 | 2026-07-27 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Sperre ZF Gleis 31 und 40-60 sowie Totalsperre ZF-SAF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zofingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75298 | FbE26: Zofingen Erneuerung Weichen 11 und 12 | P-16540 | I-928984 | 2026-07-15 | 2026-07-17 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Sperre ZF Gleis 31 und 40-60 sowie Totalsperre ZF-SAF in Betreibspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Zofingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75298 | FbE26: Zofingen Erneuerung Weichen 11 und 12 | P-16540 | I-928984 | 2026-07-15 | 2026-07-17 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Sperre ZF Gleis 31 und 40-60 sowie Totalsperre ZF-SAF in Betreibspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Zofingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75298 | FbE26: Zofingen Erneuerung Weichen 11 und 12 | P-16540 | I-928985 | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperre ZF Gleis 31 und 40-60 sowie Totalsperre ZF-SAF in Betreibspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Zofingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75298 | FbE26: Zofingen Erneuerung Weichen 11 und 12 | P-16540 | I-928985 | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperre ZF Gleis 31 und 40-60 sowie Totalsperre ZF-SAF in Betreibspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Zofingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75298 | FbE26: Zofingen Erneuerung Weichen 11 und 12 | P-16540 | I-928987 | 2026-07-25 | 2026-07-27 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Sperre ZF Gleis 1 >> Betriebspause S29 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Zofingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75298 | FbE26: Zofingen Erneuerung Weichen 11 und 12 | P-16540 | I-928987 | 2026-07-25 | 2026-07-27 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Sperre ZF Gleis 1 >> Betriebspause S29 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Zofingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75298 | FbE26: Zofingen Erneuerung Weichen 11 und 12 | P-16540 | I-928989 | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Sperre ZF Gleis 12-2 >> Gleisänderung 2>3 sowie Einspur ABO-ZF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Aarburg-Oftringen Süd (Abzw) - Zofingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75298 | FbE26: Zofingen Erneuerung Weichen 11 und 12 | P-16540 | I-928989 | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Sperre ZF Gleis 12-2 >> Gleisänderung 2>3 sowie Einspur ABO-ZF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Aarburg-Oftringen Süd (Abzw) - Zofingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75298 | FbE26: Zofingen Erneuerung Weichen 11 und 12 | P-16540 | I-928991 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre ZF Gleis 31, 40-60 sowie Totalsperre ZF-SAF_(Suhr) | TRUE | TRUE | MiZ gemäss UF Arbeiten ZF finden im Schatten statt | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Zofingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75298 | FbE26: Zofingen Erneuerung Weichen 11 und 12 | P-16540 | I-928991 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre ZF Gleis 31, 40-60 sowie Totalsperre ZF-SAF_(Suhr) | TRUE | TRUE | MiZ gemäss UF Arbeiten ZF finden im Schatten statt | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Zofingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75298 | FbE26: Zofingen Erneuerung Weichen 11 und 12 | P-16540 | I-955459 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperre ZF Gleis 31 und 40-60 sowie Totalsperre ZF-SAF in Betreibspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Zofingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75298 | FbE26: Zofingen Erneuerung Weichen 11 und 12 | P-16540 | I-955459 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperre ZF Gleis 31 und 40-60 sowie Totalsperre ZF-SAF in Betreibspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Zofingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75298 | FbE26: Zofingen Erneuerung Weichen 11 und 12 | P-16540 | I-959464 | 2026-08-01 | 2026-08-03 | 1 | Olten - Luzern | Güterverkehr | Durchgehend | RLC |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 1.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Sperre ZF Gleis 31 und 40-60 sowie Totalsperre ZF-SAF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Zofingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75298 | FbE26: Zofingen Erneuerung Weichen 11 und 12 | P-16540 | I-959464 | 2026-08-01 | 2026-08-03 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 1.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Sperre ZF Gleis 31 und 40-60 sowie Totalsperre ZF-SAF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Zofingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75298 | FbE26: Zofingen Erneuerung Weichen 11 und 12 | P-16540 | I-959464 | 2026-08-01 | 2026-08-03 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg | Güterverkehr | Durchgehend | RLC |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 1.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Sperre ZF Gleis 31 und 40-60 sowie Totalsperre ZF-SAF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Zofingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75298 | FbE26: Zofingen Erneuerung Weichen 11 und 12 | P-16540 | I-959464 | 2026-08-01 | 2026-08-03 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 1.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Sperre ZF Gleis 31 und 40-60 sowie Totalsperre ZF-SAF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Zofingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75298 | FbE26: Zofingen Erneuerung Weichen 11 und 12 | P-16540 | I-959469 | 2026-08-02 | 2026-08-02 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperre ZF Gleis 12-2 >> Gleisänderung 2>3 sowie Einspur ABO-ZF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Aarburg-Oftringen Süd (Abzw) - Zofingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75298 | FbE26: Zofingen Erneuerung Weichen 11 und 12 | P-16540 | I-959469 | 2026-08-02 | 2026-08-02 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperre ZF Gleis 12-2 >> Gleisänderung 2>3 sowie Einspur ABO-ZF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Aarburg-Oftringen Süd (Abzw) - Zofingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75298 | FbE26: Zofingen Erneuerung Weichen 11 und 12 | P-16540 | I-959470 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperre ZF Gleis 12-2 >> Gleisänderung 2>3 sowie Einspur ABO-ZF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Aarburg-Oftringen Süd (Abzw) - Zofingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75298 | FbE26: Zofingen Erneuerung Weichen 11 und 12 | P-16540 | I-959470 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperre ZF Gleis 12-2 >> Gleisänderung 2>3 sowie Einspur ABO-ZF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Aarburg-Oftringen Süd (Abzw) - Zofingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75298 | FbE26: Zofingen Erneuerung Weichen 11 und 12 | P-16540 | I-959476 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Sperre ZF Gleis 1 >> Betriebspause S29 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Zofingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75298 | FbE26: Zofingen Erneuerung Weichen 11 und 12 | P-16540 | I-959476 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Sperre ZF Gleis 1 >> Betriebspause S29 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Zofingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75298 | FbE26: Zofingen Erneuerung Weichen 11 und 12 | P-16540 | I-959701 | 2026-08-01 | 2026-08-02 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Sperre ZF Gleis 1 >> Betriebspause S29 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Zofingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75298 | FbE26: Zofingen Erneuerung Weichen 11 und 12 | P-16540 | I-959701 | 2026-08-01 | 2026-08-02 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Sperre ZF Gleis 1 >> Betriebspause S29 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Zofingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75298 | FbE26: Zofingen Erneuerung Weichen 11 und 12 | P-16540 | I-959702 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Sperre ZF Gleis 1 >> Betriebspause S29 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Zofingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75298 | FbE26: Zofingen Erneuerung Weichen 11 und 12 | P-16540 | I-959702 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 1 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Sperre ZF Gleis 1 >> Betriebspause S29 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Zofingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75302 | UF 2026 (BIMA)-(GS) tronçon 10 | P-19113 | I-880840 | 2026-11-08 | 2026-11-27 | 1 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | voie un ique entre GS et BIMA. suppression du trafic de et pour GN en cas de travaux sur voie 2 à LEN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Grenchen Süd - Biel Mett (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
75306 | FbE26: Hitzkirch - Baldegg Erneuerung Gleise 12,618,92 (Puffer) | P-16077 | I-758802 | 2026-04-07 | 2026-04-27 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 20 Tage + 4.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre BW-HO | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Hitzkirch - Hochdorf | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
75340 | FbE26_SINS-OI_Gl_63-194-13 | P-19623 | I-910385 | 2026-08-21 | 2026-08-31 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 55.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Enspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger OI Eine von zwei Perronkanten weniger SINS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Sins - Oberrüti | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75340 | FbE26_SINS-OI_Gl_63-194-13 | P-19623 | I-910387 | 2026-08-09 | 2026-08-21 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Enspurige Verkehrsführung SINS-OI Eine von zwei Perronkanten weniger SINS Eine von zwei Perronkanten weniger OI | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sins - Oberrüti | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75340 | FbE26_SINS-OI_Gl_63-194-13 | P-19623 | I-910389 | 2026-08-31 | 2026-09-05 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelsprustrecke Eine von zwei Perronkanten weniger SINS Eine von zwei Perronkanten weniger OI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sins - Oberrüti | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75340 | FbE26_SINS-OI_Gl_63-194-13 | P-19623 | I-916067 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelsprustrecke Eine von zwei Perronkanten weniger SINS Eine von zwei Perronkanten weniger OI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sins - Oberrüti | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-20013 | I-925017 | 2026-01-04 | 2026-01-09 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:30-05:25h; 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-20013 | I-925017 | 2026-01-04 | 2026-01-09 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:30-05:25h; 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-20013 | I-925021 | 2026-01-04 | 2026-01-09 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:40-05:25h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-20013 | I-925021 | 2026-01-04 | 2026-01-09 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:40-05:25h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-20013 | I-925023 | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-20013 | I-925023 | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-20013 | I-925027 | 2026-03-29 | 2026-04-09 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.9 h | x | x | x | o | o | o | x | 22:30-05:25h; 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-20013 | I-925027 | 2026-03-29 | 2026-04-09 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.9 h | x | x | x | o | o | o | x | 22:30-05:25h; 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-20013 | I-925036 | 2026-03-29 | 2026-04-09 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 5.8 h | x | x | x | o | o | o | x | 23:40-05:25h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-20013 | I-925036 | 2026-03-29 | 2026-04-09 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 5.8 h | x | x | x | o | o | o | x | 23:40-05:25h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-20013 | I-925039 | 2026-04-09 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:30-05:25h; 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-20013 | I-925039 | 2026-04-09 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:30-05:25h; 1 Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-20013 | I-925055 | 2026-04-09 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:40-05:25h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
75345 | OP-ZFH Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz | P-20013 | I-925055 | 2026-04-09 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:40-05:25h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Flughafen | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
75372 | Fahrbahnerneuerung 2026: Buchhalde - Frick, Gleis 149 | P-16919 | I-1031251 | 2026-04-02 | 2026-04-05 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | o | o | o | x | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Buchhalde (Spw) - Kirchmatt (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75372 | Fahrbahnerneuerung 2026: Buchhalde - Frick, Gleis 149 | P-16919 | I-1031253 | 2026-04-10 | 2026-04-12 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Buchhalde (Spw) - Kirchmatt (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75372 | Fahrbahnerneuerung 2026: Buchhalde - Frick, Gleis 149 | P-16919 | I-826167 | 2026-02-15 | 2026-03-26 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 25x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Buchhalde (Spw) - Frick Süd (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75372 | Fahrbahnerneuerung 2026: Buchhalde - Frick, Gleis 149 | P-16919 | I-860341 | 2026-04-02 | 2026-04-12 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 9 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke BUHA-FCK Eine von zwei Perronkanten weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Buchhalde (Spw) - Frick | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75372 | Fahrbahnerneuerung 2026: Buchhalde - Frick, Gleis 149 | P-16919 | I-892008 | 2026-03-26 | 2026-04-02 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Buchhalde (Spw) - Frick Süd (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75372 | Fahrbahnerneuerung 2026: Buchhalde - Frick, Gleis 149 | P-16919 | I-892072 | 2026-04-05 | 2026-04-10 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Buchhalde (Spw) - Kirchmatt (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75372 | Fahrbahnerneuerung 2026: Buchhalde - Frick, Gleis 149 | P-16919 | I-892246 | 2026-04-12 | 2026-04-16 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Buchhalde (Spw) - Frick Süd (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75372 | Fahrbahnerneuerung 2026: Buchhalde - Frick, Gleis 149 | P-16919 | I-892251 | 2026-04-16 | 2026-04-24 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Buchhalde (Spw) - Frick Süd (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75373 | Fahrbahnerneuerung 2026: Möhlin, Gleise 73-3 | P-22662 | I-1051537 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung im Bhf MOE inkl. Nebengleise | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Möhlin | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75373 | Fahrbahnerneuerung 2026: Möhlin, Gleise 73-3 | P-22662 | I-1051537 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung im Bhf MOE inkl. Nebengleise | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Möhlin | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75373 | Fahrbahnerneuerung 2026: Möhlin, Gleise 73-3 | P-22662 | I-1051546 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke RF-DOSS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Dossenboden (Spw) - Rheinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75373 | Fahrbahnerneuerung 2026: Möhlin, Gleise 73-3 | P-22662 | I-1051546 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke RF-DOSS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Dossenboden (Spw) - Rheinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75373 | Fahrbahnerneuerung 2026: Möhlin, Gleise 73-3 | P-22662 | I-1051798 | 2026-04-26 | 2026-05-01 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung im Bhf MOE inkl. Nebengleise | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Möhlin | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75373 | Fahrbahnerneuerung 2026: Möhlin, Gleise 73-3 | P-22662 | I-1051798 | 2026-04-26 | 2026-05-01 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung im Bhf MOE inkl. Nebengleise | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Möhlin | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75373 | Fahrbahnerneuerung 2026: Möhlin, Gleise 73-3 | P-22662 | I-1051839 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.3 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung im Bhf MOE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Möhlin | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75373 | Fahrbahnerneuerung 2026: Möhlin, Gleise 73-3 | P-22662 | I-1051839 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.3 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung im Bhf MOE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Möhlin | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75373 | Fahrbahnerneuerung 2026: Möhlin, Gleise 73-3 | P-22662 | I-1051842 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke RF-DOSS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Dossenboden (Spw) - Rheinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75373 | Fahrbahnerneuerung 2026: Möhlin, Gleise 73-3 | P-22662 | I-1051842 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke RF-DOSS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Dossenboden (Spw) - Rheinfelden | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75373 | Fahrbahnerneuerung 2026: Möhlin, Gleise 73-3 | P-22662 | I-1051880 | 2026-07-19 | 2026-07-24 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung im Bhf MOE inkl. Nebengleise | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Möhlin | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75373 | Fahrbahnerneuerung 2026: Möhlin, Gleise 73-3 | P-22662 | I-1051880 | 2026-07-19 | 2026-07-24 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung im Bhf MOE inkl. Nebengleise | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Möhlin | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75373 | Fahrbahnerneuerung 2026: Möhlin, Gleise 73-3 | P-22662 | I-1051931 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10 Tage + 7.8 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung im Bhf MOE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Möhlin | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75373 | Fahrbahnerneuerung 2026: Möhlin, Gleise 73-3 | P-22662 | I-1051931 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10 Tage + 7.8 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung im Bhf MOE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Möhlin | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75373 | Fahrbahnerneuerung 2026: Möhlin, Gleise 73-3 | P-22662 | I-1051988 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 7.8 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleise in der Nacht gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Möhlin | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75373 | Fahrbahnerneuerung 2026: Möhlin, Gleise 73-3 | P-22662 | I-1051988 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 7.8 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleise in der Nacht gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Möhlin | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75373 | Fahrbahnerneuerung 2026: Möhlin, Gleise 73-3 | P-22662 | I-1052842 | 2026-04-20 | 2026-04-25 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.3 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung im Bhf MOE inkl. Nebengleise | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Möhlin | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75373 | Fahrbahnerneuerung 2026: Möhlin, Gleise 73-3 | P-22662 | I-1052842 | 2026-04-20 | 2026-04-25 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.3 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung im Bhf MOE inkl. Nebengleise | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Möhlin | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75373 | Fahrbahnerneuerung 2026: Möhlin, Gleise 73-3 | P-22662 | I-1075638 | 2026-08-08 | 2026-08-10 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung im Bhf MOE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Möhlin | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75373 | Fahrbahnerneuerung 2026: Möhlin, Gleise 73-3 | P-22662 | I-1075638 | 2026-08-08 | 2026-08-10 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung im Bhf MOE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Möhlin | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75387 | FbE26: Koblenz Erneuerung Gleis 30 | P-15483 | I-1013297 | 2026-11-17 | 2026-11-24 | 1 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Das durchqueren des Bhf ist nicht mehr möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Koblenz | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
75387 | FbE26: Koblenz Erneuerung Gleis 30 | P-15483 | I-1013297 | 2026-11-17 | 2026-11-24 | 1 | Turgi - Kb - Waldshut DB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Das durchqueren des Bhf ist nicht mehr möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Koblenz | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
75387 | FbE26: Koblenz Erneuerung Gleis 30 | P-15483 | I-1013297 | 2026-11-17 | 2026-11-24 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Das durchqueren des Bhf ist nicht mehr möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Koblenz | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
75387 | FbE26: Koblenz Erneuerung Gleis 30 | P-15483 | I-1013800 | 2026-11-16 | 2026-11-26 | 1 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung im Bhf KB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Koblenz | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
75387 | FbE26: Koblenz Erneuerung Gleis 30 | P-15483 | I-1013800 | 2026-11-16 | 2026-11-26 | 1 | Turgi - Kb - Waldshut DB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung im Bhf KB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Koblenz | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
75387 | FbE26: Koblenz Erneuerung Gleis 30 | P-15483 | I-1013800 | 2026-11-16 | 2026-11-26 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung im Bhf KB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Koblenz | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
75387 | FbE26: Koblenz Erneuerung Gleis 30 | P-15483 | I-745074 | 2026-11-15 | 2026-11-27 | 1 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11 Tage + 7.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis durchgehend gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Koblenz | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
75387 | FbE26: Koblenz Erneuerung Gleis 30 | P-15483 | I-745074 | 2026-11-15 | 2026-11-27 | 1 | Turgi - Kb - Waldshut DB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11 Tage + 7.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis durchgehend gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Koblenz | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
75387 | FbE26: Koblenz Erneuerung Gleis 30 | P-15483 | I-745074 | 2026-11-15 | 2026-11-27 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11 Tage + 7.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis durchgehend gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Koblenz | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-1010826 | 2026-08-07 | 2026-08-14 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK und OTH-LB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Gexi | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-1010826 | 2026-08-07 | 2026-08-14 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK und OTH-LB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Gexi | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-1010826 | 2026-08-07 | 2026-08-14 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK und OTH-LB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Gexi | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-1010826 | 2026-08-07 | 2026-08-14 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK und OTH-LB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Gexi | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-1010826 | 2026-08-07 | 2026-08-14 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK und OTH-LB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Gexi | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-1010826 | 2026-08-07 | 2026-08-14 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK und OTH-LB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Gexi | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-1011058 | 2026-08-19 | 2026-08-21 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK Eine von vier Perronkanten weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Othmarsingen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-1011058 | 2026-08-19 | 2026-08-21 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK Eine von vier Perronkanten weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Othmarsingen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-1011058 | 2026-08-19 | 2026-08-21 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK Eine von vier Perronkanten weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Othmarsingen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-1011058 | 2026-08-19 | 2026-08-21 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK Eine von vier Perronkanten weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Othmarsingen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-1011058 | 2026-08-19 | 2026-08-21 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK Eine von vier Perronkanten weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Othmarsingen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-1011058 | 2026-08-19 | 2026-08-21 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK Eine von vier Perronkanten weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Othmarsingen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-1011822 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 2.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK Eine von vier Perronkanten weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Othmarsingen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-1011822 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 2.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK Eine von vier Perronkanten weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Othmarsingen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-1011822 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 2.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK Eine von vier Perronkanten weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Othmarsingen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-1011822 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 2.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK Eine von vier Perronkanten weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Othmarsingen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-1011822 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 2.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK Eine von vier Perronkanten weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Othmarsingen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-1011822 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 2.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK Eine von vier Perronkanten weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Othmarsingen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-1011823 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK Eine von vier Perronkanten weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Othmarsingen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-1011823 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK Eine von vier Perronkanten weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Othmarsingen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-1011823 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK Eine von vier Perronkanten weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Othmarsingen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-1011823 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK Eine von vier Perronkanten weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Othmarsingen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-1011823 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK Eine von vier Perronkanten weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Othmarsingen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-1011823 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK Eine von vier Perronkanten weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Othmarsingen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-1011840 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK und OTH-LB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Hendschiken | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-1011840 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK und OTH-LB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Hendschiken | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-1011840 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK und OTH-LB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Hendschiken | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-1011840 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK und OTH-LB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Hendschiken | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-1011840 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK und OTH-LB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Hendschiken | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-1011840 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK und OTH-LB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Hendschiken | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-1011905 | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-LB Eine von vier Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-1011905 | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-LB Eine von vier Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-1011905 | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-LB Eine von vier Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-1011905 | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-LB Eine von vier Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-1011905 | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-LB Eine von vier Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-1011905 | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-LB Eine von vier Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-1011906 | 2026-10-23 | 2026-10-28 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | x | x | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-LB Eine von vier Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-1011906 | 2026-10-23 | 2026-10-28 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | x | x | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-LB Eine von vier Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-1011906 | 2026-10-23 | 2026-10-28 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | x | x | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-LB Eine von vier Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-1011906 | 2026-10-23 | 2026-10-28 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | x | x | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-LB Eine von vier Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-1011906 | 2026-10-23 | 2026-10-28 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | x | x | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-LB Eine von vier Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-1011906 | 2026-10-23 | 2026-10-28 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | x | x | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-LB Eine von vier Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-1011916 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre OTH-LB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Othmarsingen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-1011916 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre OTH-LB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Othmarsingen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-1011916 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre OTH-LB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Othmarsingen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-1011916 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre OTH-LB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Othmarsingen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-1011916 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre OTH-LB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Othmarsingen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-1011916 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre OTH-LB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lenzburg - Othmarsingen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-1042307 | 2026-10-13 | 2026-10-17 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK und OTH-LB Eine von vier Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Gexi | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-1042307 | 2026-10-13 | 2026-10-17 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK und OTH-LB Eine von vier Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Gexi | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-1042307 | 2026-10-13 | 2026-10-17 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK und OTH-LB Eine von vier Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Gexi | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-1042307 | 2026-10-13 | 2026-10-17 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK und OTH-LB Eine von vier Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Gexi | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-1042307 | 2026-10-13 | 2026-10-17 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK und OTH-LB Eine von vier Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Gexi | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-1042307 | 2026-10-13 | 2026-10-17 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK und OTH-LB Eine von vier Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Gexi | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-1059109 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK und OTH-LB Eine von vier Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Hendschiken | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-1059109 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK und OTH-LB Eine von vier Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Hendschiken | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-1059109 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK und OTH-LB Eine von vier Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Hendschiken | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-1059109 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK und OTH-LB Eine von vier Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Hendschiken | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-1059109 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK und OTH-LB Eine von vier Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Hendschiken | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-1059109 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK und OTH-LB Eine von vier Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Hendschiken | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-989116 | 2026-08-15 | 2026-08-17 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 3.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK / OTH LB durchgehend | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Othmarsingen - Gexi | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-989116 | 2026-08-15 | 2026-08-17 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 3.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK / OTH LB durchgehend | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Othmarsingen - Gexi | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-989116 | 2026-08-15 | 2026-08-17 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 3.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK / OTH LB durchgehend | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Othmarsingen - Gexi | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-989116 | 2026-08-15 | 2026-08-17 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 3.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK / OTH LB durchgehend | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Othmarsingen - Gexi | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-989116 | 2026-08-15 | 2026-08-17 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 3.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK / OTH LB durchgehend | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Othmarsingen - Gexi | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-989116 | 2026-08-15 | 2026-08-17 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 3.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK / OTH LB durchgehend | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Othmarsingen - Gexi | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-989119 | 2026-07-31 | 2026-08-05 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | x | x | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK und OTH-LB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-989119 | 2026-07-31 | 2026-08-05 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | x | x | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK und OTH-LB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-989119 | 2026-07-31 | 2026-08-05 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | x | x | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK und OTH-LB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-989119 | 2026-07-31 | 2026-08-05 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | x | x | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK und OTH-LB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-989119 | 2026-07-31 | 2026-08-05 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | x | x | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK und OTH-LB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-989119 | 2026-07-31 | 2026-08-05 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | x | x | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK und OTH-LB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-989120 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK und OTH-LB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Gexi | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-989120 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK und OTH-LB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Gexi | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-989120 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK und OTH-LB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Gexi | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-989120 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK und OTH-LB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Gexi | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-989120 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK und OTH-LB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Gexi | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-989120 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK und OTH-LB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Gexi | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-989121 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK und OTH-LB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Gexi | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-989121 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK und OTH-LB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Gexi | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-989121 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK und OTH-LB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Gexi | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-989121 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK und OTH-LB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Gexi | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-989121 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK und OTH-LB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Gexi | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-989121 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK und OTH-LB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Gexi | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-989133 | 2026-08-22 | 2026-08-24 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Nord-Süd | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-989133 | 2026-08-22 | 2026-08-24 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Nord-Süd | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-989133 | 2026-08-22 | 2026-08-24 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Nord-Süd | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-989133 | 2026-08-22 | 2026-08-24 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Nord-Süd | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-989133 | 2026-08-22 | 2026-08-24 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Nord-Süd | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-989133 | 2026-08-22 | 2026-08-24 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Nord-Süd | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-989134 | 2026-07-29 | 2026-08-12 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Eine von zwei Perronkanten weniger. Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Othmarsingen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-989134 | 2026-07-29 | 2026-08-12 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Eine von zwei Perronkanten weniger. Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Othmarsingen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-989134 | 2026-07-29 | 2026-08-12 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Eine von zwei Perronkanten weniger. Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Othmarsingen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-989134 | 2026-07-29 | 2026-08-12 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Eine von zwei Perronkanten weniger. Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Othmarsingen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-989134 | 2026-07-29 | 2026-08-12 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Eine von zwei Perronkanten weniger. Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Othmarsingen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-989134 | 2026-07-29 | 2026-08-12 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Eine von zwei Perronkanten weniger. Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Othmarsingen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-989137 | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK Eine von vier Perronkanten weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Othmarsingen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-989137 | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK Eine von vier Perronkanten weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Othmarsingen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-989137 | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK Eine von vier Perronkanten weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Othmarsingen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-989137 | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK Eine von vier Perronkanten weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Othmarsingen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-989137 | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK Eine von vier Perronkanten weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Othmarsingen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-989137 | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK Eine von vier Perronkanten weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Othmarsingen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-989138 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung HDK-OTH Eine von vier Perronkanten weniger in OTH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Othmarsingen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-989138 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung HDK-OTH Eine von vier Perronkanten weniger in OTH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Othmarsingen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-989138 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung HDK-OTH Eine von vier Perronkanten weniger in OTH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Othmarsingen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-989138 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung HDK-OTH Eine von vier Perronkanten weniger in OTH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Othmarsingen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-989138 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung HDK-OTH Eine von vier Perronkanten weniger in OTH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Othmarsingen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-989138 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung HDK-OTH Eine von vier Perronkanten weniger in OTH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Othmarsingen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-989149 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK und OTH-LB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Mägenwil | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-989149 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK und OTH-LB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Mägenwil | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-989149 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK und OTH-LB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Mägenwil | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-989149 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK und OTH-LB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Mägenwil | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-989149 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK und OTH-LB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Mägenwil | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-989150 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK und OTH-LB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Gexi | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-989150 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK und OTH-LB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Gexi | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-989150 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK und OTH-LB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Gexi | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-989150 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK und OTH-LB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Gexi | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-989150 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK und OTH-LB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Gexi | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-989150 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK und OTH-LB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Gexi | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-989151 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK Eine von vier Perronkanten weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Othmarsingen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-989151 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK Eine von vier Perronkanten weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Othmarsingen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-989151 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK Eine von vier Perronkanten weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Othmarsingen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-989151 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK Eine von vier Perronkanten weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Othmarsingen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-989151 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK Eine von vier Perronkanten weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Othmarsingen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-989151 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK Eine von vier Perronkanten weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Othmarsingen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-989152 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OTH-HDK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Hendschiken | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-989152 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OTH-HDK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Hendschiken | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-989152 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OTH-HDK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Hendschiken | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-989152 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OTH-HDK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Hendschiken | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-989152 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OTH-HDK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Hendschiken | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21184 | I-989152 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OTH-HDK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Hendschiken | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-991779 | 2026-09-26 | 2026-09-28 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 3.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK / OTH LB durchgehend | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Gexi | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-991779 | 2026-09-26 | 2026-09-28 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 3.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK / OTH LB durchgehend | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Gexi | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-991779 | 2026-09-26 | 2026-09-28 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 3.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK / OTH LB durchgehend | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Gexi | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-991779 | 2026-09-26 | 2026-09-28 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 3.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK / OTH LB durchgehend | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Gexi | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-991779 | 2026-09-26 | 2026-09-28 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 3.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK / OTH LB durchgehend | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Gexi | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-991779 | 2026-09-26 | 2026-09-28 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 3.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK / OTH LB durchgehend | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Gexi | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-991794 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Ost-West | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-991794 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Ost-West | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-991794 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Ost-West | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-991794 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Ost-West | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-991794 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Ost-West | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-991794 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Ost-West | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-991937 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-LB Eine von vier Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-991937 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-LB Eine von vier Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-991937 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-LB Eine von vier Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-991937 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-LB Eine von vier Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-991937 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-LB Eine von vier Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-991937 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-LB Eine von vier Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-991938 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK Eine von vier Perronkanten weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Othmarsingen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-991938 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK Eine von vier Perronkanten weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Othmarsingen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-991938 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK Eine von vier Perronkanten weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Othmarsingen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-991938 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK Eine von vier Perronkanten weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Othmarsingen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-991938 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK Eine von vier Perronkanten weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Othmarsingen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-991938 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK Eine von vier Perronkanten weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken - Othmarsingen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-991939 | 2026-09-17 | 2026-09-25 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK und OTH-LB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Gexi | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-991939 | 2026-09-17 | 2026-09-25 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK und OTH-LB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Gexi | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-991939 | 2026-09-17 | 2026-09-25 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK und OTH-LB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Gexi | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-991939 | 2026-09-17 | 2026-09-25 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK und OTH-LB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Gexi | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-991939 | 2026-09-17 | 2026-09-25 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK und OTH-LB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Gexi | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-991939 | 2026-09-17 | 2026-09-25 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK und OTH-LB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Gexi | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-992156 | 2026-09-29 | 2026-10-06 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK und OTH-LB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Gexi | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-992156 | 2026-09-29 | 2026-10-06 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK und OTH-LB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Gexi | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-992156 | 2026-09-29 | 2026-10-06 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK und OTH-LB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Gexi | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-992156 | 2026-09-29 | 2026-10-06 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK und OTH-LB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Gexi | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-992156 | 2026-09-29 | 2026-10-06 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK und OTH-LB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Gexi | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-992156 | 2026-09-29 | 2026-10-06 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK und OTH-LB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Gexi | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-992158 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-LB Eine von vier Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-992158 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-LB Eine von vier Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-992158 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-LB Eine von vier Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-992158 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-LB Eine von vier Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-992158 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-LB Eine von vier Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-992158 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-LB Eine von vier Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-992163 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK und OTH-LB Eine von vier Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Gexi | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-992163 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK und OTH-LB Eine von vier Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Gexi | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-992163 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK und OTH-LB Eine von vier Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Gexi | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-992163 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK und OTH-LB Eine von vier Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Gexi | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-992163 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK und OTH-LB Eine von vier Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Gexi | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-992163 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK und OTH-LB Eine von vier Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Gexi | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-992321 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK und OTH-LB Eine von vier Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Hendschiken | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-992321 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK und OTH-LB Eine von vier Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Hendschiken | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-992321 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK und OTH-LB Eine von vier Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Hendschiken | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-992321 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK und OTH-LB Eine von vier Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Hendschiken | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-992321 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK und OTH-LB Eine von vier Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Hendschiken | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-992321 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung OTH-HDK und OTH-LB Eine von vier Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Hendschiken | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-992323 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OTH-LB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-992323 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OTH-LB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-992323 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OTH-LB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-992323 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OTH-LB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-992323 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OTH-LB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75392 | FbE26: Othmarsingen Erneuerung Weichenkopf Seite Hendschiken/Gexi, Weichen 27-36 | P-21185 | I-992323 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OTH-LB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Othmarsingen - Lenzburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75396 | FbE26: Aarau Erneuerung Weichen 19, 27-31, 35/34, Gleis 241 | P-15715 | I-1020016 | 2026-03-07 | 2026-03-09 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 11.0 h | x | o | o | o | o | x | x | mehrer Neben-/Abstell-/Formationsgleise AAGB nicht verfügbar. HUPAC Terminal nicht erreichbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Aarau GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75396 | FbE26: Aarau Erneuerung Weichen 19, 27-31, 35/34, Gleis 241 | P-15715 | I-1020016 | 2026-03-07 | 2026-03-09 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 11.0 h | x | o | o | o | o | x | x | mehrer Neben-/Abstell-/Formationsgleise AAGB nicht verfügbar. HUPAC Terminal nicht erreichbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Aarau GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75396 | FbE26: Aarau Erneuerung Weichen 19, 27-31, 35/34, Gleis 241 | P-15715 | I-1020072 | 2026-03-09 | 2026-03-14 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.0 h | x | x | x | x | x | o | o | mehrere Neben-/Abstell-/Formationsgleise AAGB nicht verfügbar. HUPAC Terminal nicht erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Aarau GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75396 | FbE26: Aarau Erneuerung Weichen 19, 27-31, 35/34, Gleis 241 | P-15715 | I-1020072 | 2026-03-09 | 2026-03-14 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.0 h | x | x | x | x | x | o | o | mehrere Neben-/Abstell-/Formationsgleise AAGB nicht verfügbar. HUPAC Terminal nicht erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Aarau GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75396 | FbE26: Aarau Erneuerung Weichen 19, 27-31, 35/34, Gleis 241 | P-15715 | I-1020082 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 11.0 h | x | o | o | o | o | x | x | mehrer Neben-/Abstell-/Formationsgleise AAGB nicht verfügbar. HUPAC Terminal nicht erreichbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Aarau GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75396 | FbE26: Aarau Erneuerung Weichen 19, 27-31, 35/34, Gleis 241 | P-15715 | I-1020082 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 11.0 h | x | o | o | o | o | x | x | mehrer Neben-/Abstell-/Formationsgleise AAGB nicht verfügbar. HUPAC Terminal nicht erreichbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Aarau GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75396 | FbE26: Aarau Erneuerung Weichen 19, 27-31, 35/34, Gleis 241 | P-15715 | I-1020086 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | mehrere Neben-/Abstell-/Formationsgleise AAGB nicht verfügbar. HUPAC Terminal nicht erreichbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Aarau GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75396 | FbE26: Aarau Erneuerung Weichen 19, 27-31, 35/34, Gleis 241 | P-15715 | I-1020086 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | mehrere Neben-/Abstell-/Formationsgleise AAGB nicht verfügbar. HUPAC Terminal nicht erreichbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Aarau GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75396 | FbE26: Aarau Erneuerung Weichen 19, 27-31, 35/34, Gleis 241 | P-15715 | I-1020088 | 2026-03-21 | 2026-03-23 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 1.0 h | x | o | o | o | o | x | x | mehrer Neben-/Abstell-/Formationsgleise AAGB nicht verfügbar. HUPAC Terminal nicht erreichbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Aarau GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75396 | FbE26: Aarau Erneuerung Weichen 19, 27-31, 35/34, Gleis 241 | P-15715 | I-1020088 | 2026-03-21 | 2026-03-23 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 1.0 h | x | o | o | o | o | x | x | mehrer Neben-/Abstell-/Formationsgleise AAGB nicht verfügbar. HUPAC Terminal nicht erreichbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Aarau GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75396 | FbE26: Aarau Erneuerung Weichen 19, 27-31, 35/34, Gleis 241 | P-15715 | I-1020096 | 2026-03-23 | 2026-03-28 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.0 h | x | x | x | x | x | o | o | mehrere Neben-/Abstell-/Formationsgleise AAGB nicht verfügbar. HUPAC Terminal nicht erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Aarau GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75396 | FbE26: Aarau Erneuerung Weichen 19, 27-31, 35/34, Gleis 241 | P-15715 | I-1020096 | 2026-03-23 | 2026-03-28 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.0 h | x | x | x | x | x | o | o | mehrere Neben-/Abstell-/Formationsgleise AAGB nicht verfügbar. HUPAC Terminal nicht erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Aarau GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75396 | FbE26: Aarau Erneuerung Weichen 19, 27-31, 35/34, Gleis 241 | P-15715 | I-1020099 | 2026-03-28 | 2026-03-30 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 10.0 h | x | o | o | o | o | x | x | mehrer Neben-/Abstell-/Formationsgleise AAGB nicht verfügbar. HUPAC Terminal nicht erreichbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Aarau GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75396 | FbE26: Aarau Erneuerung Weichen 19, 27-31, 35/34, Gleis 241 | P-15715 | I-1020099 | 2026-03-28 | 2026-03-30 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 10.0 h | x | o | o | o | o | x | x | mehrer Neben-/Abstell-/Formationsgleise AAGB nicht verfügbar. HUPAC Terminal nicht erreichbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Aarau GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75396 | FbE26: Aarau Erneuerung Weichen 19, 27-31, 35/34, Gleis 241 | P-15715 | I-1021252 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | o | x | x | o | mehrere Neben-/Abstell-/Formationsgleise AAGB nicht verfügbar. HUPAC Terminal nicht erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Aarau GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75396 | FbE26: Aarau Erneuerung Weichen 19, 27-31, 35/34, Gleis 241 | P-15715 | I-1021252 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | o | x | x | o | mehrere Neben-/Abstell-/Formationsgleise AAGB nicht verfügbar. HUPAC Terminal nicht erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Aarau GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75396 | FbE26: Aarau Erneuerung Weichen 19, 27-31, 35/34, Gleis 241 | P-15715 | I-928974 | 2026-03-01 | 2026-03-06 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | mehrere Neben-/Abstell-/Formationsgleise AAGB nicht verfügbar. HUPAC Terminal nicht erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Aarau GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75396 | FbE26: Aarau Erneuerung Weichen 19, 27-31, 35/34, Gleis 241 | P-15715 | I-928974 | 2026-03-01 | 2026-03-06 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | mehrere Neben-/Abstell-/Formationsgleise AAGB nicht verfügbar. HUPAC Terminal nicht erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Aarau GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75396 | FbE26: Aarau Erneuerung Weichen 19, 27-31, 35/34, Gleis 241 | P-15715 | I-928978 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | mehrere Neben-/Abstell-/Formationsgleise AAGB nicht verfügbar. HUPAC Terminal nicht erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Aarau GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75396 | FbE26: Aarau Erneuerung Weichen 19, 27-31, 35/34, Gleis 241 | P-15715 | I-928978 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | mehrere Neben-/Abstell-/Formationsgleise AAGB nicht verfügbar. HUPAC Terminal nicht erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Aarau GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
75412 | FbE26_LZVH-MEG Gleis 508 | P-17239 | I-802786 | 2026-07-13 | 2026-08-15 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 33 Tage + 4.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Luzern Verkehrshaus - Meggen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
75785 | FbE LZVH Gleis+Weichen / Cluster_Linie 570_Fpl2026 | P-14674 | I-1079700 | 2026-08-22 | 2026-08-22 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gütsch (Abzw) - Küssnacht am Rigi | Multiprojekt | o | Ja | Ja
75785 | FbE LZVH Gleis+Weichen / Cluster_Linie 570_Fpl2026 | P-14674 | I-691875 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Gütsch (Abzw) - Küssnacht am Rigi | Multiprojekt | o | Ja | Ja
75785 | FbE LZVH Gleis+Weichen / Cluster_Linie 570_Fpl2026 | P-14674 | I-691883 | 2026-07-13 | 2026-08-15 | 1 | Luzern - Kue - Immensee | Fernverkehr | Durchgehend | SOB |  | Totalsperre Strecke | 33 Tage + 4.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE | Umleitung VAE via RK (67) bzw nach RK (15) | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gütsch (Abzw) - Küssnacht am Rigi | Multiprojekt | o | Ja | Ja
75785 | FbE LZVH Gleis+Weichen / Cluster_Linie 570_Fpl2026 | P-14674 | I-691883 | 2026-07-13 | 2026-08-15 | 1 | Luzern - Kue - Immensee | Regionalverkehr | Durchgehend |  | Leermat-Züge | Totalsperre Strecke | 33 Tage + 4.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE | Umleitung | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gütsch (Abzw) - Küssnacht am Rigi | Multiprojekt | o | Ja | Ja
75785 | FbE LZVH Gleis+Weichen / Cluster_Linie 570_Fpl2026 | P-14674 | I-691883 | 2026-07-13 | 2026-08-15 | 1 | Luzern - Kue - Immensee | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 33 Tage + 4.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE | S3 = BES | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gütsch (Abzw) - Küssnacht am Rigi | Multiprojekt | o | Ja | Ja
75785 | FbE LZVH Gleis+Weichen / Cluster_Linie 570_Fpl2026 | P-14674 | I-691893 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Luzern - Kue - Immensee | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE | Konzept UF GTS-IM | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gütsch (Abzw) - Küssnacht am Rigi | Multiprojekt | o | Ja | Ja
76327 | remplacememnt PS de Mionnaz | P-20605 | I-952707 | 2026-06-13 | 2026-06-15 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | PAL-CHAP interdit (sans PAL et sans CHAP diag.) | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Palézieux | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
77394 | UF 46a 2026 Zofingen-Sursee | P-14961 | I-710524 | 2026-03-08 | 2026-03-13 | 1 | Olten - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | einspurige Verkehrsführung mit Verspätungen bis 5 Min. Zofingen-Sursee Gleis 100 oder 200 | TRUE | FALSE | GV auf noch verfügbare Slot legen oder punktuell - Ausfall (NEB) | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zofingen - Sursee | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
77394 | UF 46a 2026 Zofingen-Sursee | P-14961 | I-710524 | 2026-03-08 | 2026-03-13 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP | RE 47xx: Ausfälle S1: Ausdünnung auf Std-Takt oder Ausfall | Teilsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | einspurige Verkehrsführung mit Verspätungen bis 5 Min. Zofingen-Sursee Gleis 100 oder 200 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zofingen - Sursee | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
77394 | UF 46a 2026 Zofingen-Sursee | P-14961 | I-710525 | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 1.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sursee - Zofingen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
77394 | UF 46a 2026 Zofingen-Sursee | P-14961 | I-710526 | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 0.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sursee - Zofingen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
77394 | UF 46a 2026 Zofingen-Sursee | P-14961 | I-710527 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP | S1:Ausfallletzte S-Bahn von/nach SS | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung ab 01.00 Uhr | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sursee - Zofingen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
77394 | UF 46a 2026 Zofingen-Sursee | P-14962 | I-710532 | 2026-04-19 | 2026-04-24 | 1 | Olten - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | einspurige Verkehrsführung mit Verspätungen bis 5 Min. Zofingen-Sursee Gleis 100 oder 200 | TRUE | FALSE | GV auf noch verfügbare Slot legen oder punktuell - Ausfall (NEB) | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Zofingen - Sursee | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
77394 | UF 46a 2026 Zofingen-Sursee | P-14962 | I-710532 | 2026-04-19 | 2026-04-24 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP | RE 47xx: Ausfälle S1: Ausdünnung auf Std-Takt oder Ausfall | Teilsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | einspurige Verkehrsführung mit Verspätungen bis 5 Min. Zofingen-Sursee Gleis 100 oder 200 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Zofingen - Sursee | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
77394 | UF 46a 2026 Zofingen-Sursee | P-14962 | I-710533 | 2026-04-21 | 2026-04-24 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 1.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Zofingen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
77394 | UF 46a 2026 Zofingen-Sursee | P-14962 | I-710534 | 2026-04-21 | 2026-04-24 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 0.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Zofingen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
77394 | UF 46a 2026 Zofingen-Sursee | P-14962 | I-710535 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP | S1:Ausfallletzte S-Bahn von/nach SS | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung ab 01.00 Uhr | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Zofingen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
77394 | UF 46a 2026 Zofingen-Sursee | P-14963 | I-710540 | 2026-10-18 | 2026-10-23 | 1 | Olten - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | einspurige Verkehrsführung mit Verspätungen bis 5 Min. Zofingen-Sursee Gleis 100 oder 200 | TRUE | FALSE | GV auf noch verfügbare Slot legen oder punktuell - Ausfall (NEB) | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Zofingen - Sursee | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
77394 | UF 46a 2026 Zofingen-Sursee | P-14963 | I-710540 | 2026-10-18 | 2026-10-23 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP | RE 47xx: Ausfälle S1: Ausdünnung auf Std-Takt oder Ausfall | Teilsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | einspurige Verkehrsführung mit Verspätungen bis 5 Min. Zofingen-Sursee Gleis 100 oder 200 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Zofingen - Sursee | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
77394 | UF 46a 2026 Zofingen-Sursee | P-14963 | I-710541 | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 1.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Zofingen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
77394 | UF 46a 2026 Zofingen-Sursee | P-14963 | I-710542 | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 0.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Zofingen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
77394 | UF 46a 2026 Zofingen-Sursee | P-14963 | I-710543 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP | S1:Ausfallletzte S-Bahn von/nach SS | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung ab 01.00 Uhr | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Zofingen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
7842 | MEG_FSE | P-1307 | I-57028 | 2026-07-13 | 2026-07-18 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5 Tage + 4.0 h | x | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Bhf Meggen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Meggen | Fahrstrom | o | Ja | Nein
7842 | MEG_FSE | P-20765 | I-967027 | 2026-08-31 | 2026-09-18 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 15x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Meggen | Fahrstrom | o | Ja | Nein
78906 | AS25: Siebnen-Wangen,Neubau Überholgleis | P-22233 | I-1035101 | 2026-09-14 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 29x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LA-RG (v.v.) Geänderte Gleisbenutzung Einzelne Verspätungen von ca. 3` möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Siebnen-Wangen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
78906 | AS25: Siebnen-Wangen,Neubau Überholgleis | P-22233 | I-1035101 | 2026-09-14 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 29x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LA-RG (v.v.) Geänderte Gleisbenutzung Einzelne Verspätungen von ca. 3` möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Siebnen-Wangen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
78906 | AS25: Siebnen-Wangen,Neubau Überholgleis | P-22233 | I-1035101 | 2026-09-14 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 29x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LA-RG (v.v.) Geänderte Gleisbenutzung Einzelne Verspätungen von ca. 3` möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Siebnen-Wangen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
78906 | AS25: Siebnen-Wangen,Neubau Überholgleis | P-22233 | I-1035117 | 2026-09-15 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 29x 0.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Siebnen-Wangen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
78906 | AS25: Siebnen-Wangen,Neubau Überholgleis | P-22233 | I-1035117 | 2026-09-15 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 29x 0.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Siebnen-Wangen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
78906 | AS25: Siebnen-Wangen,Neubau Überholgleis | P-22233 | I-1035117 | 2026-09-15 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 29x 0.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Siebnen-Wangen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
78906 | AS25: Siebnen-Wangen,Neubau Überholgleis | P-22233 | I-1035124 | 2026-09-14 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 29x 10.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Siebnen-Wangen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
78906 | AS25: Siebnen-Wangen,Neubau Überholgleis | P-22233 | I-1035124 | 2026-09-14 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 29x 10.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Siebnen-Wangen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
78906 | AS25: Siebnen-Wangen,Neubau Überholgleis | P-22233 | I-1035124 | 2026-09-14 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 29x 10.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Siebnen-Wangen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
78906 | AS25: Siebnen-Wangen,Neubau Überholgleis | P-22233 | I-1035319 | 2026-08-22 | 2026-11-30 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17x 10.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Siebnen-Wangen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
78906 | AS25: Siebnen-Wangen,Neubau Überholgleis | P-22233 | I-1035319 | 2026-08-22 | 2026-11-30 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17x 10.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Siebnen-Wangen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
78906 | AS25: Siebnen-Wangen,Neubau Überholgleis | P-22233 | I-1035319 | 2026-08-22 | 2026-11-30 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17x 10.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Siebnen-Wangen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
78906 | AS25: Siebnen-Wangen,Neubau Überholgleis | P-22233 | I-1035321 | 2026-08-22 | 2026-11-30 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17x 7.3 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung LA-SIB (v.v.) Geänderte Gleisbenutzung Wirkung mit anderen Intervallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Siebnen-Wangen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
78906 | AS25: Siebnen-Wangen,Neubau Überholgleis | P-22233 | I-1035321 | 2026-08-22 | 2026-11-30 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17x 7.3 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung LA-SIB (v.v.) Geänderte Gleisbenutzung Wirkung mit anderen Intervallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Siebnen-Wangen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
78906 | AS25: Siebnen-Wangen,Neubau Überholgleis | P-22233 | I-1035321 | 2026-08-22 | 2026-11-30 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17x 7.3 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung LA-SIB (v.v.) Geänderte Gleisbenutzung Wirkung mit anderen Intervallen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Siebnen-Wangen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
78906 | AS25: Siebnen-Wangen,Neubau Überholgleis | P-22233 | I-1035323 | 2026-08-22 | 2026-11-30 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17x 6.4 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung SIB-RG (v.v.) Geänderte Gleisbenutzung Wirkung mit anderen Intervallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Siebnen-Wangen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
78906 | AS25: Siebnen-Wangen,Neubau Überholgleis | P-22233 | I-1035323 | 2026-08-22 | 2026-11-30 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17x 6.4 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung SIB-RG (v.v.) Geänderte Gleisbenutzung Wirkung mit anderen Intervallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Siebnen-Wangen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
78906 | AS25: Siebnen-Wangen,Neubau Überholgleis | P-22233 | I-1035323 | 2026-08-22 | 2026-11-30 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17x 6.4 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung SIB-RG (v.v.) Geänderte Gleisbenutzung Wirkung mit anderen Intervallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Siebnen-Wangen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
78906 | AS25: Siebnen-Wangen,Neubau Überholgleis | P-22233 | I-1035325 | 2026-08-23 | 2026-11-30 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 17x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Siebnen-Wangen - Schübelbach-Buttikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
78906 | AS25: Siebnen-Wangen,Neubau Überholgleis | P-22233 | I-1035325 | 2026-08-23 | 2026-11-30 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 17x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Siebnen-Wangen - Schübelbach-Buttikon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
78906 | AS25: Siebnen-Wangen,Neubau Überholgleis | P-22233 | I-1035325 | 2026-08-23 | 2026-11-30 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 17x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Siebnen-Wangen - Schübelbach-Buttikon | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
78906 | AS25: Siebnen-Wangen,Neubau Überholgleis | P-22233 | I-1035329 | 2026-10-26 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LA-RG (v.v.) Geänderte Gleisbenutzung Einzelne Verspätungen von ca. 3` möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Siebnen-Wangen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
78906 | AS25: Siebnen-Wangen,Neubau Überholgleis | P-22233 | I-1035329 | 2026-10-26 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LA-RG (v.v.) Geänderte Gleisbenutzung Einzelne Verspätungen von ca. 3` möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Siebnen-Wangen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
78906 | AS25: Siebnen-Wangen,Neubau Überholgleis | P-22233 | I-1035329 | 2026-10-26 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LA-RG (v.v.) Geänderte Gleisbenutzung Einzelne Verspätungen von ca. 3` möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Siebnen-Wangen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
78906 | AS25: Siebnen-Wangen,Neubau Überholgleis | P-22233 | I-1035339 | 2026-10-27 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 20x 0.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Siebnen-Wangen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
78906 | AS25: Siebnen-Wangen,Neubau Überholgleis | P-22233 | I-1035339 | 2026-10-27 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 20x 0.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Siebnen-Wangen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
78906 | AS25: Siebnen-Wangen,Neubau Überholgleis | P-22233 | I-1035339 | 2026-10-27 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 20x 0.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Siebnen-Wangen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
78906 | AS25: Siebnen-Wangen,Neubau Überholgleis | P-22233 | I-1035343 | 2026-10-26 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20x 10.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Siebnen-Wangen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
78906 | AS25: Siebnen-Wangen,Neubau Überholgleis | P-22233 | I-1035343 | 2026-10-26 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20x 10.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Siebnen-Wangen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
78906 | AS25: Siebnen-Wangen,Neubau Überholgleis | P-22233 | I-1035343 | 2026-10-26 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20x 10.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Siebnen-Wangen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
78906 | AS25: Siebnen-Wangen,Neubau Überholgleis | P-22233 | I-1035606 | 2026-11-29 | 2026-12-08 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung LA-RG (v.v.) Geänderte Gleisbenutzung Einzelne Verspätungen von ca. 3` möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Siebnen-Wangen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
78906 | AS25: Siebnen-Wangen,Neubau Überholgleis | P-22233 | I-1035606 | 2026-11-29 | 2026-12-08 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung LA-RG (v.v.) Geänderte Gleisbenutzung Einzelne Verspätungen von ca. 3` möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Siebnen-Wangen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
78906 | AS25: Siebnen-Wangen,Neubau Überholgleis | P-22233 | I-1035606 | 2026-11-29 | 2026-12-08 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung LA-RG (v.v.) Geänderte Gleisbenutzung Einzelne Verspätungen von ca. 3` möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Siebnen-Wangen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
78906 | AS25: Siebnen-Wangen,Neubau Überholgleis | P-22233 | I-1035608 | 2026-12-01 | 2026-12-08 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 0.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Siebnen-Wangen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
78906 | AS25: Siebnen-Wangen,Neubau Überholgleis | P-22233 | I-1035608 | 2026-12-01 | 2026-12-08 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 0.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Siebnen-Wangen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
78906 | AS25: Siebnen-Wangen,Neubau Überholgleis | P-22233 | I-1035608 | 2026-12-01 | 2026-12-08 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 0.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Siebnen-Wangen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
78906 | AS25: Siebnen-Wangen,Neubau Überholgleis | P-22233 | I-1035610 | 2026-11-29 | 2026-12-08 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 10.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Siebnen-Wangen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
78906 | AS25: Siebnen-Wangen,Neubau Überholgleis | P-22233 | I-1035610 | 2026-11-29 | 2026-12-08 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 10.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Siebnen-Wangen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
78906 | AS25: Siebnen-Wangen,Neubau Überholgleis | P-22233 | I-1035610 | 2026-11-29 | 2026-12-08 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 10.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Siebnen-Wangen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
78906 | AS25: Siebnen-Wangen,Neubau Überholgleis | P-22233 | I-1035665 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Siebnen-Wangen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
78906 | AS25: Siebnen-Wangen,Neubau Überholgleis | P-22233 | I-1035665 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Siebnen-Wangen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
78906 | AS25: Siebnen-Wangen,Neubau Überholgleis | P-22233 | I-1035665 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Siebnen-Wangen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
78906 | AS25: Siebnen-Wangen,Neubau Überholgleis | P-22233 | I-1035727 | 2026-12-08 | 2026-12-11 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.2 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LA-RG (v.v.) Geänderte Gleisbenutzung Einzelne Verspätungen von ca. 3` möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Siebnen-Wangen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
78906 | AS25: Siebnen-Wangen,Neubau Überholgleis | P-22233 | I-1035727 | 2026-12-08 | 2026-12-11 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.2 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LA-RG (v.v.) Geänderte Gleisbenutzung Einzelne Verspätungen von ca. 3` möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Siebnen-Wangen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
78906 | AS25: Siebnen-Wangen,Neubau Überholgleis | P-22233 | I-1035727 | 2026-12-08 | 2026-12-11 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.2 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung LA-RG (v.v.) Geänderte Gleisbenutzung Einzelne Verspätungen von ca. 3` möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Siebnen-Wangen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
78906 | AS25: Siebnen-Wangen,Neubau Überholgleis | P-22233 | I-1035729 | 2026-12-09 | 2026-12-11 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 0.9 h | o | o | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Siebnen-Wangen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
78906 | AS25: Siebnen-Wangen,Neubau Überholgleis | P-22233 | I-1035729 | 2026-12-09 | 2026-12-11 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 0.9 h | o | o | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Siebnen-Wangen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
78906 | AS25: Siebnen-Wangen,Neubau Überholgleis | P-22233 | I-1035729 | 2026-12-09 | 2026-12-11 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 0.9 h | o | o | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Siebnen-Wangen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
78906 | AS25: Siebnen-Wangen,Neubau Überholgleis | P-22233 | I-1035731 | 2026-12-08 | 2026-12-11 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 10.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Siebnen-Wangen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
78906 | AS25: Siebnen-Wangen,Neubau Überholgleis | P-22233 | I-1035731 | 2026-12-08 | 2026-12-11 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 10.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Siebnen-Wangen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
78906 | AS25: Siebnen-Wangen,Neubau Überholgleis | P-22233 | I-1035731 | 2026-12-08 | 2026-12-11 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 10.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Siebnen-Wangen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
78906 | AS25: Siebnen-Wangen,Neubau Überholgleis | P-15117 | I-724309 | 2026-09-06 | 2027-11-07 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 428 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauerhafte Ausserbetriebnahme von Anlagenteilen i.Z.m. Bahnhofumbau. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Siebnen-Wangen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
78906 | AS25: Siebnen-Wangen,Neubau Überholgleis | P-15117 | I-724309 | 2026-09-06 | 2027-11-07 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 428 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauerhafte Ausserbetriebnahme von Anlagenteilen i.Z.m. Bahnhofumbau. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Siebnen-Wangen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
78906 | AS25: Siebnen-Wangen,Neubau Überholgleis | P-15117 | I-724309 | 2026-09-06 | 2027-11-07 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 428 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauerhafte Ausserbetriebnahme von Anlagenteilen i.Z.m. Bahnhofumbau. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Siebnen-Wangen | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
79552 | lot 1.2 Grv - Pui 2026 | P-20147 | I-930395 | 2026-01-11 | 2026-01-16 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Voie unique entre GRV et PUI | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Grandvaux - Puidoux | Fahrbahn | o | Ja | Ja
79552 | lot 1.2 Grv - Pui 2026 | P-20147 | I-930395 | 2026-01-11 | 2026-01-16 | 1 | Vevey - Puidoux-Chexbres |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Voie unique entre GRV et PUI | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Grandvaux - Puidoux | Fahrbahn | o | Ja | Ja
79552 | lot 1.2 Grv - Pui 2026 | P-20147 | I-930406 | 2026-07-05 | 2026-10-08 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 63x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Voie unique en VIT PUI-PAL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Puidoux - Palézieux | Fahrbahn | o | Ja | Ja
79552 | lot 1.2 Grv - Pui 2026 | P-20148 | I-930422 | 2026-01-19 | 2026-01-31 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 12 Tage + 19.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Circulation à voie unique sur le tronçon GRV-PUI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Puidoux - Grandvaux | Fahrbahn | o | Ja | Ja
79552 | lot 1.2 Grv - Pui 2026 | P-20148 | I-930422 | 2026-01-19 | 2026-01-31 | 1 | Vevey - Puidoux-Chexbres |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 12 Tage + 19.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Circulation à voie unique sur le tronçon GRV-PUI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Puidoux - Grandvaux | Fahrbahn | o | Ja | Ja
79552 | lot 1.2 Grv - Pui 2026 | P-20148 | I-930423 | 2026-02-01 | 2026-03-27 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 54 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Circulation à voie unique entre GRV et PUI | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Puidoux - Grandvaux | Fahrbahn | o | Ja | Ja
79552 | lot 1.2 Grv - Pui 2026 | P-20148 | I-930423 | 2026-02-01 | 2026-03-27 | 1 | Vevey - Puidoux-Chexbres |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 54 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Circulation à voie unique entre GRV et PUI | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Puidoux - Grandvaux | Fahrbahn | o | Ja | Ja
79552 | lot 1.2 Grv - Pui 2026 | P-20148 | I-930427 | 2026-04-07 | 2026-06-12 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 66 Tage + 15.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Tronçon à voie unique entre GRV et PUI | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Puidoux - Grandvaux | Fahrbahn | o | Ja | Ja
79552 | lot 1.2 Grv - Pui 2026 | P-20148 | I-930427 | 2026-04-07 | 2026-06-12 | 1 | Vevey - Puidoux-Chexbres |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 66 Tage + 15.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Tronçon à voie unique entre GRV et PUI | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Puidoux - Grandvaux | Fahrbahn | o | Ja | Ja
79552 | lot 1.2 Grv - Pui 2026 | P-20147 | I-930428 | 2026-03-29 | 2026-04-07 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 5.2 h | x | x | x | x | x | x | x | Voie unique GRV-PUI | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Grandvaux - Puidoux | Fahrbahn | o | Ja | Ja
79552 | lot 1.2 Grv - Pui 2026 | P-20147 | I-930428 | 2026-03-29 | 2026-04-07 | 1 | Vevey - Puidoux-Chexbres |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 5.2 h | x | x | x | x | x | x | x | Voie unique GRV-PUI | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Grandvaux - Puidoux | Fahrbahn | o | Ja | Ja
79552 | lot 1.2 Grv - Pui 2026 | P-20149 | I-930433 | 2026-01-26 | 2026-02-20 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 26x 1.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Capacité restante Ravitaillement Puscal se trouvant sur la voie 906 en VIP | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Puidoux - Grandvaux | Fahrbahn | o | Ja | Ja
79552 | lot 1.2 Grv - Pui 2026 | P-20149 | I-930433 | 2026-01-26 | 2026-02-20 | 1 | Vevey - Puidoux-Chexbres |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 26x 1.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Capacité restante Ravitaillement Puscal se trouvant sur la voie 906 en VIP | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Puidoux - Grandvaux | Fahrbahn | o | Ja | Ja
79552 | lot 1.2 Grv - Pui 2026 | P-20149 | I-930434 | 2026-05-11 | 2026-05-22 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 1.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Dans la capacité restante Pour ravitaillement Puscal se trouvant sur la voie 806 en VIP | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Puidoux - Grandvaux | Fahrbahn | o | Ja | Ja
79552 | lot 1.2 Grv - Pui 2026 | P-20149 | I-930434 | 2026-05-11 | 2026-05-22 | 1 | Vevey - Puidoux-Chexbres |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 1.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Dans la capacité restante Pour ravitaillement Puscal se trouvant sur la voie 806 en VIP | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Puidoux - Grandvaux | Fahrbahn | o | Ja | Ja
79552 | lot 1.2 Grv - Pui 2026 | P-20147 | I-930570 | 2026-10-12 | 2026-12-12 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 44x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Simple voie PUI-LS en VIT | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Puidoux - Lausanne | Fahrbahn | o | Ja | Ja
79552 | lot 1.2 Grv - Pui 2026 | P-20147 | I-930570 | 2026-10-12 | 2026-12-12 | 1 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 44x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Simple voie PUI-LS en VIT | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Puidoux - Lausanne | Fahrbahn | o | Ja | Ja
79552 | lot 1.2 Grv - Pui 2026 | P-20147 | I-930570 | 2026-10-12 | 2026-12-12 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 44x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Simple voie PUI-LS en VIT | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Puidoux - Lausanne | Fahrbahn | o | Ja | Ja
79552 | lot 1.2 Grv - Pui 2026 | P-20147 | I-930570 | 2026-10-12 | 2026-12-12 | 1 | Vevey - Puidoux-Chexbres |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 44x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Simple voie PUI-LS en VIT | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Puidoux - Lausanne | Fahrbahn | o | Ja | Ja
79552 | lot 1.2 Grv - Pui 2026 | P-20149 | I-997657 | 2026-10-12 | 2026-12-12 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 44x 1.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Reste de capacité | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lausanne - Puidoux | Fahrbahn | o | Ja | Ja
79552 | lot 1.2 Grv - Pui 2026 | P-20149 | I-997657 | 2026-10-12 | 2026-12-12 | 1 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 44x 1.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Reste de capacité | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lausanne - Puidoux | Fahrbahn | o | Ja | Ja
79552 | lot 1.2 Grv - Pui 2026 | P-20149 | I-997657 | 2026-10-12 | 2026-12-12 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 44x 1.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Reste de capacité | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lausanne - Puidoux | Fahrbahn | o | Ja | Ja
79552 | lot 1.2 Grv - Pui 2026 | P-20149 | I-997657 | 2026-10-12 | 2026-12-12 | 1 | Vevey - Puidoux-Chexbres |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 44x 1.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Reste de capacité | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lausanne - Puidoux | Fahrbahn | o | Ja | Ja
80357 | UF 2026 Renens - Morges, tronçon 2 | P-15353 | I-739312 | 2026-03-01 | 2026-03-20 | 2 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 17x 7.5 h | x | x | x | x | x | o | x | Exploitation à voie unique MOR-REN MOR : voie 3 et 4 non utilisables Trafic FV : H2024 adapté | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Morges - Renens VD | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
80357 | UF 2026 Renens - Morges, tronçon 2 | P-15353 | I-739312 | 2026-03-01 | 2026-03-20 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 17x 7.5 h | x | x | x | x | x | o | x | Exploitation à voie unique MOR-REN MOR : voie 3 et 4 non utilisables Trafic FV : H2024 adapté | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Morges - Renens VD | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
80357 | UF 2026 Renens - Morges, tronçon 2 | P-15353 | I-739312 | 2026-03-01 | 2026-03-20 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 17x 7.5 h | x | x | x | x | x | o | x | Exploitation à voie unique MOR-REN MOR : voie 3 et 4 non utilisables Trafic FV : H2024 adapté | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Morges - Renens VD | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
80357 | UF 2026 Renens - Morges, tronçon 2 | P-15353 | I-739312 | 2026-03-01 | 2026-03-20 | 1 | Lausanne - Vallorbe |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 17x 7.5 h | x | x | x | x | x | o | x | Exploitation à voie unique MOR-REN MOR : voie 3 et 4 non utilisables Trafic FV : H2024 adapté | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Morges - Renens VD | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
80363 | UF 2026 Versoix - Genève + voie lac, tronçon 8 | P-15356 | I-739382 | 2026-03-08 | 2026-03-27 | 1 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Voie pour trafic LEX interdite Trafic LEX totalement supprimé | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Genève-Sécheron - Versoix | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
80363 | UF 2026 Versoix - Genève + voie lac, tronçon 8 | P-15356 | I-739382 | 2026-03-08 | 2026-03-27 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Voie pour trafic LEX interdite Trafic LEX totalement supprimé | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Genève-Sécheron - Versoix | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
80363 | UF 2026 Versoix - Genève + voie lac, tronçon 8 | P-15356 | I-739382 | 2026-03-08 | 2026-03-27 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Voie pour trafic LEX interdite Trafic LEX totalement supprimé | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Genève-Sécheron - Versoix | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
80363 | UF 2026 Versoix - Genève + voie lac, tronçon 8 | P-15356 | I-739383 | 2026-03-08 | 2026-03-27 | 1 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Coppet - Mies | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
80363 | UF 2026 Versoix - Genève + voie lac, tronçon 8 | P-15356 | I-739383 | 2026-03-08 | 2026-03-27 | 1 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Coppet - Mies | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
80363 | UF 2026 Versoix - Genève + voie lac, tronçon 8 | P-15356 | I-739383 | 2026-03-08 | 2026-03-27 | 1 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Coppet - Mies | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
80363 | UF 2026 Versoix - Genève + voie lac, tronçon 8 | P-15356 | I-739383 | 2026-03-08 | 2026-03-27 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Coppet - Mies | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
80363 | UF 2026 Versoix - Genève + voie lac, tronçon 8 | P-15356 | I-739383 | 2026-03-08 | 2026-03-27 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Coppet - Mies | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
80363 | UF 2026 Versoix - Genève + voie lac, tronçon 8 | P-15356 | I-739384 | 2026-03-08 | 2026-03-27 | 1 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Trafic LEX supprimé | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Versoix - Genève-Sécheron | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
80363 | UF 2026 Versoix - Genève + voie lac, tronçon 8 | P-15356 | I-739384 | 2026-03-08 | 2026-03-27 | 1 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Trafic LEX supprimé | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Versoix - Genève-Sécheron | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
80363 | UF 2026 Versoix - Genève + voie lac, tronçon 8 | P-15356 | I-739384 | 2026-03-08 | 2026-03-27 | 1 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Trafic LEX supprimé | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Versoix - Genève-Sécheron | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
80363 | UF 2026 Versoix - Genève + voie lac, tronçon 8 | P-15356 | I-739384 | 2026-03-08 | 2026-03-27 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Trafic LEX supprimé | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Versoix - Genève-Sécheron | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
80363 | UF 2026 Versoix - Genève + voie lac, tronçon 8 | P-15356 | I-739384 | 2026-03-08 | 2026-03-27 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Trafic LEX supprimé | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Versoix - Genève-Sécheron | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
80363 | UF 2026 Versoix - Genève + voie lac, tronçon 8 | P-15356 | I-739385 | 2026-03-08 | 2026-03-27 | 1 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Trafic LEX supprimé | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Chambésy - Mies | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
80363 | UF 2026 Versoix - Genève + voie lac, tronçon 8 | P-15356 | I-739385 | 2026-03-08 | 2026-03-27 | 1 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Trafic LEX supprimé | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Chambésy - Mies | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
80363 | UF 2026 Versoix - Genève + voie lac, tronçon 8 | P-15356 | I-739385 | 2026-03-08 | 2026-03-27 | 1 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Trafic LEX supprimé | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Chambésy - Mies | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
80363 | UF 2026 Versoix - Genève + voie lac, tronçon 8 | P-15356 | I-739385 | 2026-03-08 | 2026-03-27 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Trafic LEX supprimé | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Chambésy - Mies | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
80363 | UF 2026 Versoix - Genève + voie lac, tronçon 8 | P-15356 | I-739385 | 2026-03-08 | 2026-03-27 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Trafic LEX supprimé | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Chambésy - Mies | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
80363 | UF 2026 Versoix - Genève + voie lac, tronçon 8 | P-15356 | I-739386 | 2026-03-08 | 2026-03-27 | 1 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève-Sécheron - Versoix | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
80363 | UF 2026 Versoix - Genève + voie lac, tronçon 8 | P-15356 | I-739386 | 2026-03-08 | 2026-03-27 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève-Sécheron - Versoix | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
80363 | UF 2026 Versoix - Genève + voie lac, tronçon 8 | P-15356 | I-739386 | 2026-03-08 | 2026-03-27 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Genève-Sécheron - Versoix | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
80363 | UF 2026 Versoix - Genève + voie lac, tronçon 8 | P-15356 | I-739387 | 2026-03-08 | 2026-03-27 | 1 | Genève - La Praille |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Versoix - Genève-Sécheron | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
80363 | UF 2026 Versoix - Genève + voie lac, tronçon 8 | P-15356 | I-739387 | 2026-03-08 | 2026-03-27 | 1 | La Plaine Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Versoix - Genève-Sécheron | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
80363 | UF 2026 Versoix - Genève + voie lac, tronçon 8 | P-15356 | I-739387 | 2026-03-08 | 2026-03-27 | 1 | La Plaine-Frontière - Genève |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Versoix - Genève-Sécheron | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
80363 | UF 2026 Versoix - Genève + voie lac, tronçon 8 | P-15356 | I-739387 | 2026-03-08 | 2026-03-27 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Versoix - Genève-Sécheron | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
80363 | UF 2026 Versoix - Genève + voie lac, tronçon 8 | P-15356 | I-739387 | 2026-03-08 | 2026-03-27 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Versoix - Genève-Sécheron | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
80366 | UF 2026 Allaman - Gilly-Bursinel, tronçon 4 | P-15357 | I-1031375 | 2026-03-22 | 2026-04-01 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Exploitation à voie unique GIBU-ALL H2026 adapté | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Allaman - Gilly-Bursinel | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
80366 | UF 2026 Allaman - Gilly-Bursinel, tronçon 4 | P-15357 | I-1031375 | 2026-03-22 | 2026-04-01 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Exploitation à voie unique GIBU-ALL H2026 adapté | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Allaman - Gilly-Bursinel | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
80366 | UF 2026 Allaman - Gilly-Bursinel, tronçon 4 | P-15357 | I-739411 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Exploitation à voie unique GIBU-ALL H2026 adapté | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Allaman - Gilly-Bursinel | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
80366 | UF 2026 Allaman - Gilly-Bursinel, tronçon 4 | P-15357 | I-739411 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Exploitation à voie unique GIBU-ALL H2026 adapté | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Allaman - Gilly-Bursinel | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
80367 | UF 2026 Nyon - Coppet, tronçon 6 | P-15358 | I-739416 | 2026-08-30 | 2026-09-18 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  | Suppression partielle trafic FV selon RSK 2026 | Teilsperre Strecke | 15x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Réduction offre LS selon RSK 2026 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Nyon - Coppet | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
80367 | UF 2026 Nyon - Coppet, tronçon 6 | P-15358 | I-739416 | 2026-08-30 | 2026-09-18 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  | Suppression partielle trafic FV selon RSK 2026 | Teilsperre Strecke | 15x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Réduction offre LS selon RSK 2026 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Nyon - Coppet | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
80998 | Unterhaltsfenster 2026 Gexi - Muri AG | P-15523 | I-745917 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 7.3 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung BOSP-MI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Boswil (Spw) - Muri AG | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
80998 | Unterhaltsfenster 2026 Gexi - Muri AG | P-15523 | I-745918 | 2026-01-19 | 2026-01-31 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung WO-BOSP. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wohlen AG - Boswil (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
80998 | Unterhaltsfenster 2026 Gexi - Muri AG | P-15523 | I-745919 | 2026-01-18 | 2026-01-26 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
80998 | Unterhaltsfenster 2026 Gexi - Muri AG | P-15523 | I-745919 | 2026-01-18 | 2026-01-26 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Hendschiken | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
80998 | Unterhaltsfenster 2026 Gexi - Muri AG | P-15523 | I-745919 | 2026-01-18 | 2026-01-26 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Hendschiken | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
80998 | Unterhaltsfenster 2026 Gexi - Muri AG | P-15524 | I-745920 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.3 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung BOSP-MI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Boswil (Spw) - Muri AG | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
80998 | Unterhaltsfenster 2026 Gexi - Muri AG | P-15524 | I-745921 | 2026-05-31 | 2026-06-06 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Einspurige Verkehrsführung WO-BOSP. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wohlen AG - Boswil (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
80998 | Unterhaltsfenster 2026 Gexi - Muri AG | P-15524 | I-745922 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
80998 | Unterhaltsfenster 2026 Gexi - Muri AG | P-15524 | I-745922 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
80998 | Unterhaltsfenster 2026 Gexi - Muri AG | P-15524 | I-745922 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
80998 | Unterhaltsfenster 2026 Gexi - Muri AG | P-15525 | I-745923 | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.3 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung BOSP-MI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Boswil (Spw) - Muri AG | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
80998 | Unterhaltsfenster 2026 Gexi - Muri AG | P-15525 | I-745924 | 2026-12-06 | 2026-12-12 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Einspurige Verkehrsführung WO-BOSP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wohlen AG - Boswil (Spw) | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
80998 | Unterhaltsfenster 2026 Gexi - Muri AG | P-15525 | I-745925 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
80998 | Unterhaltsfenster 2026 Gexi - Muri AG | P-15525 | I-745925 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
80998 | Unterhaltsfenster 2026 Gexi - Muri AG | P-15525 | I-745925 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hendschiken | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81007 | Unterhaltsfenster 2026 Muri AG - Rotkreuz | P-15532 | I-745995 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung BNZ-SINS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Sins - Benzenschwil | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81007 | Unterhaltsfenster 2026 Muri AG - Rotkreuz | P-15532 | I-745996 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | o | x | x | x | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung BNZ - SINS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sins - Benzenschwil | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81007 | Unterhaltsfenster 2026 Muri AG - Rotkreuz | P-15532 | I-745997 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.6 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rotkreuz - Muri AG | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81007 | Unterhaltsfenster 2026 Muri AG - Rotkreuz | P-15532 | I-745998 | 2026-10-19 | 2026-10-24 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.9 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RK-OI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rotkreuz - Oberrüti | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81007 | Unterhaltsfenster 2026 Muri AG - Rotkreuz | P-15532 | I-745999 | 2026-10-19 | 2026-10-24 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.9 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung BNZ - MI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Benzenschwil - Muri AG | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81007 | Unterhaltsfenster 2026 Muri AG - Rotkreuz | P-15532 | I-746000 | 2026-10-19 | 2026-10-24 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.9 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OI-SINS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sins - Oberrüti | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81007 | Unterhaltsfenster 2026 Muri AG - Rotkreuz | P-15533 | I-746001 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung BNZ-SINS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sins - Benzenschwil | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81007 | Unterhaltsfenster 2026 Muri AG - Rotkreuz | P-15533 | I-746002 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung BNZ - SINS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sins - Benzenschwil | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81007 | Unterhaltsfenster 2026 Muri AG - Rotkreuz | P-15533 | I-746003 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.6 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Muri AG - Rotkreuz | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81007 | Unterhaltsfenster 2026 Muri AG - Rotkreuz | P-15533 | I-746004 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RK-OI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rotkreuz - Oberrüti | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81007 | Unterhaltsfenster 2026 Muri AG - Rotkreuz | P-15533 | I-746005 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung BNZ - MI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Benzenschwil - Muri AG | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81007 | Unterhaltsfenster 2026 Muri AG - Rotkreuz | P-15533 | I-746006 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OI-SINS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sins - Oberrüti | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81007 | Unterhaltsfenster 2026 Muri AG - Rotkreuz | P-15534 | I-746007 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung BNZ-SINS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sins - Benzenschwil | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81039 | Unterhaltsfenster 2026 Rotkreuz - Immensee | P-15549 | I-746224 | 2026-05-26 | 2026-06-02 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsfürung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Brüglen (Spw) - Immensee | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81039 | Unterhaltsfenster 2026 Rotkreuz - Immensee | P-15549 | I-746225 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rotkreuz | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81039 | Unterhaltsfenster 2026 Rotkreuz - Immensee | P-15550 | I-746227 | 2026-11-08 | 2026-11-13 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsfürung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Brüglen (Spw) - Immensee | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81039 | Unterhaltsfenster 2026 Rotkreuz - Immensee | P-15550 | I-746228 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rotkreuz | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81039 | Unterhaltsfenster 2026 Rotkreuz - Immensee | P-15550 | I-746229 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsfürung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Brüglen (Spw) - Rotkreuz | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81085 | Unterhaltsfenster 2026 Wolhusen-Fluhmühle | P-15582 | I-746860 | 2026-10-11 | 2026-10-16 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre ab 22.20 | TRUE | TRUE | Ausfälle RE und S6 ab 21681/21684 inkl 4356 aT keine Leerfahrten | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Wolhusen - Fluhmühle (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81085 | Unterhaltsfenster 2026 Wolhusen-Fluhmühle | P-15582 | I-746860 | 2026-10-11 | 2026-10-16 | 1 | Langenthal - Wolhusen | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre ab 22.20 | TRUE | TRUE | Ausfälle RE und S6 ab 21681/21684 inkl 4356 aT keine Leerfahrten | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Wolhusen - Fluhmühle (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81085 | Unterhaltsfenster 2026 Wolhusen-Fluhmühle | P-20453 | I-941517 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | BLS |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.9 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre WH-FMUE | TRUE | TRUE | BES RE | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wolhusen - Fluhmühle (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81085 | Unterhaltsfenster 2026 Wolhusen-Fluhmühle | P-20453 | I-941517 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.9 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre WH-FMUE | TRUE | TRUE | RE S6 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wolhusen - Fluhmühle (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81086 | Unterhaltsfenster 2026_Trubschachen (excl) - Wolhusen | P-15583 | I-746862 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Wolhusen - Trubschachen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81086 | Unterhaltsfenster 2026_Trubschachen (excl) - Wolhusen | P-15584 | I-746864 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wolhusen - Trubschachen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81120 | Unterhaltsfenster 2026 Gäu | P-15605 | I-747117 | 2026-02-07 | 2026-02-07 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte sowie Bahnhöfe von SO-OEN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Solothurn - Oensingen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81120 | Unterhaltsfenster 2026 Gäu | P-15605 | I-747118 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke LUT-WAA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luterbach-Attisholz | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81120 | Unterhaltsfenster 2026 Gäu | P-15605 | I-747119 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke LUT-WAA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luterbach-Attisholz - Wangen an der Aare | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81120 | Unterhaltsfenster 2026 Gäu | P-15605 | I-747120 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke WAA-OEN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wangen an der Aare - Oensingen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81120 | Unterhaltsfenster 2026 Gäu | P-15605 | I-747121 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke WAA-OEN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wangen an der Aare - Oensingen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81120 | Unterhaltsfenster 2026 Gäu | P-15605 | I-747127 | 2026-02-07 | 2026-02-07 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte sowie Bahnhöfe von SO-OEN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn - Luterbach-Attisholz | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81120 | Unterhaltsfenster 2026 Gäu | P-15605 | I-747129 | 2026-02-07 | 2026-02-07 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | o | o | x | o | zwei sich ergänzende Sperren führen zu einer Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn - Oensingen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81120 | Unterhaltsfenster 2026 Gäu | P-15605 | I-747131 | 2026-02-07 | 2026-02-07 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | o | o | x | o | zwei sich ergänzende Sperren führen zu einer Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn - Luterbach-Attisholz | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81120 | Unterhaltsfenster 2026 Gäu | P-15605 | I-747133 | 2026-02-07 | 2026-02-07 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Diverse Hauptgleise für Cargo gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Oensingen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81120 | Unterhaltsfenster 2026 Gäu | P-15606 | I-747135 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte und Bahnhöfe OEN-HRK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Oensingen - Härkingen Post | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81120 | Unterhaltsfenster 2026 Gäu | P-15606 | I-747136 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte und Bahnhöfe OEN-OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Härkingen Post - Olten | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81120 | Unterhaltsfenster 2026 Gäu | P-15606 | I-747136 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte und Bahnhöfe OEN-OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Härkingen Post - Olten | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81120 | Unterhaltsfenster 2026 Gäu | P-15606 | I-747137 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte und Bahnhöfe OEN-HRK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Oensingen - Härkingen Post | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81120 | Unterhaltsfenster 2026 Gäu | P-15606 | I-747138 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte und Bahnhöfe HRK-OLH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Härkingen Post - Olten Hammer | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81120 | Unterhaltsfenster 2026 Gäu | P-15606 | I-747140 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte und Bahnhöfe OEN-HRK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Härkingen Post | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81120 | Unterhaltsfenster 2026 Gäu | P-15606 | I-747141 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Intervall innerhalb ergänzendem Intervall mit Totalsperrung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Oensingen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81120 | Unterhaltsfenster 2026 Gäu | P-15606 | I-747147 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Intervall innerhalb ergänzendem Intervall mit Totalsperrung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Oensingen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81120 | Unterhaltsfenster 2026 Gäu | P-15606 | I-747148 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte und Bahnhöfe OEN-OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Oensingen - Olten Hammer | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81120 | Unterhaltsfenster 2026 Gäu | P-15606 | I-747148 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte und Bahnhöfe OEN-OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Oensingen - Olten Hammer | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81120 | Unterhaltsfenster 2026 Gäu | P-15606 | I-747148 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte und Bahnhöfe OEN-OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Oensingen - Olten Hammer | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81120 | Unterhaltsfenster 2026 Gäu | P-15606 | I-747150 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | o | o | x | o | zwei sicher ergänzende Intervalle führen zur Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Härkingen Post - Olten | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81120 | Unterhaltsfenster 2026 Gäu | P-15606 | I-747150 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | o | o | x | o | zwei sicher ergänzende Intervalle führen zur Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Härkingen Post - Olten | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81120 | Unterhaltsfenster 2026 Gäu | P-15606 | I-747152 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | o | o | x | o | zwei sicher ergänzende Intervalle führen zur Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Oensingen - Olten Hammer | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81120 | Unterhaltsfenster 2026 Gäu | P-15606 | I-747152 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | o | o | x | o | zwei sicher ergänzende Intervalle führen zur Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Oensingen - Olten Hammer | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81120 | Unterhaltsfenster 2026 Gäu | P-15606 | I-747152 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | o | o | x | o | zwei sicher ergänzende Intervalle führen zur Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Oensingen - Olten Hammer | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81120 | Unterhaltsfenster 2026 Gäu | P-15606 | I-747154 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte und Bahnhöfe HRK-OLH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Härkingen Post - Olten Hammer | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81120 | Unterhaltsfenster 2026 Gäu | P-15607 | I-747155 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte sowie Bahnhöfe von SO-OEN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn - Oensingen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81120 | Unterhaltsfenster 2026 Gäu | P-15607 | I-747156 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke LUT-WAA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luterbach-Attisholz | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81120 | Unterhaltsfenster 2026 Gäu | P-15607 | I-747157 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke LUT-WAA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luterbach-Attisholz - Wangen an der Aare | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81120 | Unterhaltsfenster 2026 Gäu | P-15607 | I-747158 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke WAA-OEN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wangen an der Aare - Oensingen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81120 | Unterhaltsfenster 2026 Gäu | P-15607 | I-747159 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke WAA-OEN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wangen an der Aare - Oensingen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81120 | Unterhaltsfenster 2026 Gäu | P-15607 | I-747165 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte sowie Bahnhöfe von SO-OEN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn - Luterbach-Attisholz | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81120 | Unterhaltsfenster 2026 Gäu | P-15607 | I-747167 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | o | o | x | o | zwei sich ergänzende Sperren führen zu einer Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn - Oensingen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81120 | Unterhaltsfenster 2026 Gäu | P-15607 | I-747169 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | o | o | x | o | zwei sich ergänzende Sperren führen zu einer Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn - Luterbach-Attisholz | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81120 | Unterhaltsfenster 2026 Gäu | P-15607 | I-747171 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Diverse Hauptgleise für Cargo gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Oensingen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81120 | Unterhaltsfenster 2026 Gäu | P-15608 | I-747173 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte und Bahnhöfe OEN-HRK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Oensingen - Härkingen Post | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81120 | Unterhaltsfenster 2026 Gäu | P-15608 | I-747174 | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte und Bahnhöfe OEN-OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Härkingen Post - Olten | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81120 | Unterhaltsfenster 2026 Gäu | P-15608 | I-747174 | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte und Bahnhöfe OEN-OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Härkingen Post - Olten | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81120 | Unterhaltsfenster 2026 Gäu | P-15608 | I-747175 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte und Bahnhöfe OEN-HRK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Oensingen - Härkingen Post | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81120 | Unterhaltsfenster 2026 Gäu | P-15608 | I-747176 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte und Bahnhöfe HRK-OLH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Härkingen Post - Olten Hammer | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81120 | Unterhaltsfenster 2026 Gäu | P-15608 | I-747178 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte und Bahnhöfe OEN-HRK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Härkingen Post | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81120 | Unterhaltsfenster 2026 Gäu | P-15608 | I-747179 | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Eine von zwei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Oensingen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81120 | Unterhaltsfenster 2026 Gäu | P-15608 | I-747185 | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Eine von zwei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Oensingen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81120 | Unterhaltsfenster 2026 Gäu | P-15608 | I-747186 | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte und Bahnhöfe OEN-OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Oensingen - Olten Hammer | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81120 | Unterhaltsfenster 2026 Gäu | P-15608 | I-747186 | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte und Bahnhöfe OEN-OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Oensingen - Olten Hammer | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81120 | Unterhaltsfenster 2026 Gäu | P-15608 | I-747186 | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte und Bahnhöfe OEN-OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Oensingen - Olten Hammer | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81120 | Unterhaltsfenster 2026 Gäu | P-15608 | I-747188 | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | o | o | x | o | zwei sich ergänzende Sperren führen zu einer Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Härkingen Post - Olten | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81120 | Unterhaltsfenster 2026 Gäu | P-15608 | I-747188 | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | o | o | x | o | zwei sich ergänzende Sperren führen zu einer Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Härkingen Post - Olten | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81120 | Unterhaltsfenster 2026 Gäu | P-15608 | I-747190 | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | o | o | x | o | zwei sich ergänzende Sperren führen zu einer Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Oensingen - Olten Hammer | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81120 | Unterhaltsfenster 2026 Gäu | P-15608 | I-747190 | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | o | o | x | o | zwei sich ergänzende Sperren führen zu einer Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Oensingen - Olten Hammer | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81120 | Unterhaltsfenster 2026 Gäu | P-15608 | I-747190 | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | o | o | x | o | zwei sich ergänzende Sperren führen zu einer Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Oensingen - Olten Hammer | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81120 | Unterhaltsfenster 2026 Gäu | P-15608 | I-747192 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke über mehrere Streckenabschnitte und Bahnhöfe HRK-OLH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Härkingen Post - Olten Hammer | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81131 | Unterhaltsfenster 2026 Gütsch-Küssnacht-Immensee | P-15625 | I-747390 | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 1 | Luzern - Kue - Immensee | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre GTS-IM | TRUE | TRUE | S3: Ausfall GD/IM - LZ | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Gütsch (Abzw) - Immensee | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
81191 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 397, 398 und Gleis 21 | P-15656 | I-1034169 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - ein Gleis (12) gesperrt - kurzer Einspur im Bahnhof Richtung Aarburg - kurzer Einspur im Bahnhof ab Gl 9/10 Richtung Basel | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81191 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 397, 398 und Gleis 21 | P-15656 | I-1034169 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - ein Gleis (12) gesperrt - kurzer Einspur im Bahnhof Richtung Aarburg - kurzer Einspur im Bahnhof ab Gl 9/10 Richtung Basel | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81191 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 397, 398 und Gleis 21 | P-15656 | I-1034169 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - ein Gleis (12) gesperrt - kurzer Einspur im Bahnhof Richtung Aarburg - kurzer Einspur im Bahnhof ab Gl 9/10 Richtung Basel | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81191 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 397, 398 und Gleis 21 | P-15656 | I-1034169 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - ein Gleis (12) gesperrt - kurzer Einspur im Bahnhof Richtung Aarburg - kurzer Einspur im Bahnhof ab Gl 9/10 Richtung Basel | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81191 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 397, 398 und Gleis 21 | P-15656 | I-1034169 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - ein Gleis (12) gesperrt - kurzer Einspur im Bahnhof Richtung Aarburg - kurzer Einspur im Bahnhof ab Gl 9/10 Richtung Basel | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81191 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 397, 398 und Gleis 21 | P-15656 | I-1034169 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - ein Gleis (12) gesperrt - kurzer Einspur im Bahnhof Richtung Aarburg - kurzer Einspur im Bahnhof ab Gl 9/10 Richtung Basel | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81191 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 397, 398 und Gleis 21 | P-15656 | I-1034169 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - ein Gleis (12) gesperrt - kurzer Einspur im Bahnhof Richtung Aarburg - kurzer Einspur im Bahnhof ab Gl 9/10 Richtung Basel | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81191 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 397, 398 und Gleis 21 | P-15656 | I-1034169 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - ein Gleis (12) gesperrt - kurzer Einspur im Bahnhof Richtung Aarburg - kurzer Einspur im Bahnhof ab Gl 9/10 Richtung Basel | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81191 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 397, 398 und Gleis 21 | P-15656 | I-748014 | 2026-08-15 | 2026-08-17 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | - Zwei Gleise (11/12) gepserrt - kurzer Einspur im Bahnhof Richtung Aarburg - kurzer Einspur im Bahnhof (Gl 9/10) Richtung Basel | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81191 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 397, 398 und Gleis 21 | P-15656 | I-748014 | 2026-08-15 | 2026-08-17 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | - Zwei Gleise (11/12) gepserrt - kurzer Einspur im Bahnhof Richtung Aarburg - kurzer Einspur im Bahnhof (Gl 9/10) Richtung Basel | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81191 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 397, 398 und Gleis 21 | P-15656 | I-748014 | 2026-08-15 | 2026-08-17 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | - Zwei Gleise (11/12) gepserrt - kurzer Einspur im Bahnhof Richtung Aarburg - kurzer Einspur im Bahnhof (Gl 9/10) Richtung Basel | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81191 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 397, 398 und Gleis 21 | P-15656 | I-748014 | 2026-08-15 | 2026-08-17 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | - Zwei Gleise (11/12) gepserrt - kurzer Einspur im Bahnhof Richtung Aarburg - kurzer Einspur im Bahnhof (Gl 9/10) Richtung Basel | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81191 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 397, 398 und Gleis 21 | P-15656 | I-748014 | 2026-08-15 | 2026-08-17 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | - Zwei Gleise (11/12) gepserrt - kurzer Einspur im Bahnhof Richtung Aarburg - kurzer Einspur im Bahnhof (Gl 9/10) Richtung Basel | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81191 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 397, 398 und Gleis 21 | P-15656 | I-748014 | 2026-08-15 | 2026-08-17 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | - Zwei Gleise (11/12) gepserrt - kurzer Einspur im Bahnhof Richtung Aarburg - kurzer Einspur im Bahnhof (Gl 9/10) Richtung Basel | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81191 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 397, 398 und Gleis 21 | P-15656 | I-748014 | 2026-08-15 | 2026-08-17 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | - Zwei Gleise (11/12) gepserrt - kurzer Einspur im Bahnhof Richtung Aarburg - kurzer Einspur im Bahnhof (Gl 9/10) Richtung Basel | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81191 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 397, 398 und Gleis 21 | P-15656 | I-748014 | 2026-08-15 | 2026-08-17 | 1 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | - Zwei Gleise (11/12) gepserrt - kurzer Einspur im Bahnhof Richtung Aarburg - kurzer Einspur im Bahnhof (Gl 9/10) Richtung Basel | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81191 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 397, 398 und Gleis 21 | P-15656 | I-832545 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | - ein Gleis (11) gesperrt - Gl. G12 von Dulliken und Abstellgrp. Tannwaldstrasse nicht erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81191 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 397, 398 und Gleis 21 | P-15656 | I-832545 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | - ein Gleis (11) gesperrt - Gl. G12 von Dulliken und Abstellgrp. Tannwaldstrasse nicht erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81191 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 397, 398 und Gleis 21 | P-15656 | I-832545 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | - ein Gleis (11) gesperrt - Gl. G12 von Dulliken und Abstellgrp. Tannwaldstrasse nicht erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81191 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 397, 398 und Gleis 21 | P-15656 | I-832545 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | - ein Gleis (11) gesperrt - Gl. G12 von Dulliken und Abstellgrp. Tannwaldstrasse nicht erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81191 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 397, 398 und Gleis 21 | P-15656 | I-832545 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | - ein Gleis (11) gesperrt - Gl. G12 von Dulliken und Abstellgrp. Tannwaldstrasse nicht erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81191 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 397, 398 und Gleis 21 | P-15656 | I-832545 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | - ein Gleis (11) gesperrt - Gl. G12 von Dulliken und Abstellgrp. Tannwaldstrasse nicht erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81191 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 397, 398 und Gleis 21 | P-15656 | I-832545 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | - ein Gleis (11) gesperrt - Gl. G12 von Dulliken und Abstellgrp. Tannwaldstrasse nicht erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81191 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 397, 398 und Gleis 21 | P-15656 | I-832545 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | - ein Gleis (11) gesperrt - Gl. G12 von Dulliken und Abstellgrp. Tannwaldstrasse nicht erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81191 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 397, 398 und Gleis 21 | P-15656 | I-832546 | 2026-08-18 | 2026-08-22 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | - ein Gleis (11) gesperrt - Gl. G12 von Dulliken und Abstellgrp. Tannwaldstrasse nicht erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81191 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 397, 398 und Gleis 21 | P-15656 | I-832546 | 2026-08-18 | 2026-08-22 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | - ein Gleis (11) gesperrt - Gl. G12 von Dulliken und Abstellgrp. Tannwaldstrasse nicht erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81191 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 397, 398 und Gleis 21 | P-15656 | I-832546 | 2026-08-18 | 2026-08-22 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | - ein Gleis (11) gesperrt - Gl. G12 von Dulliken und Abstellgrp. Tannwaldstrasse nicht erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81191 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 397, 398 und Gleis 21 | P-15656 | I-832546 | 2026-08-18 | 2026-08-22 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | - ein Gleis (11) gesperrt - Gl. G12 von Dulliken und Abstellgrp. Tannwaldstrasse nicht erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81191 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 397, 398 und Gleis 21 | P-15656 | I-832546 | 2026-08-18 | 2026-08-22 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | - ein Gleis (11) gesperrt - Gl. G12 von Dulliken und Abstellgrp. Tannwaldstrasse nicht erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81191 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 397, 398 und Gleis 21 | P-15656 | I-832546 | 2026-08-18 | 2026-08-22 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | - ein Gleis (11) gesperrt - Gl. G12 von Dulliken und Abstellgrp. Tannwaldstrasse nicht erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81191 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 397, 398 und Gleis 21 | P-15656 | I-832546 | 2026-08-18 | 2026-08-22 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | - ein Gleis (11) gesperrt - Gl. G12 von Dulliken und Abstellgrp. Tannwaldstrasse nicht erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81191 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 397, 398 und Gleis 21 | P-15656 | I-832546 | 2026-08-18 | 2026-08-22 | 1 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o | - ein Gleis (11) gesperrt - Gl. G12 von Dulliken und Abstellgrp. Tannwaldstrasse nicht erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81191 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 397, 398 und Gleis 21 | P-15656 | I-832551 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | - ein Gleis (11) gesperrt - Gl 12 von Dulliken und Abstellgrp. Tannwald nicht erreichbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81191 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 397, 398 und Gleis 21 | P-15656 | I-832551 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | - ein Gleis (11) gesperrt - Gl 12 von Dulliken und Abstellgrp. Tannwald nicht erreichbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81191 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 397, 398 und Gleis 21 | P-15656 | I-832551 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | - ein Gleis (11) gesperrt - Gl 12 von Dulliken und Abstellgrp. Tannwald nicht erreichbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81191 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 397, 398 und Gleis 21 | P-15656 | I-832551 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | - ein Gleis (11) gesperrt - Gl 12 von Dulliken und Abstellgrp. Tannwald nicht erreichbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81191 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 397, 398 und Gleis 21 | P-15656 | I-832551 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | - ein Gleis (11) gesperrt - Gl 12 von Dulliken und Abstellgrp. Tannwald nicht erreichbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81191 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 397, 398 und Gleis 21 | P-15656 | I-832551 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | - ein Gleis (11) gesperrt - Gl 12 von Dulliken und Abstellgrp. Tannwald nicht erreichbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81191 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 397, 398 und Gleis 21 | P-15656 | I-832551 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | - ein Gleis (11) gesperrt - Gl 12 von Dulliken und Abstellgrp. Tannwald nicht erreichbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81191 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 397, 398 und Gleis 21 | P-15656 | I-832551 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 1 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | - ein Gleis (11) gesperrt - Gl 12 von Dulliken und Abstellgrp. Tannwald nicht erreichbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81196 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 439 | P-15660 | I-763014 | 2026-09-02 | 2026-09-04 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | o | x | x | x | o | o | - ein Gleis (9) gesperrt - Zufahrt Gl 8 und 10 ab Rothrist/Aarburg/OL Hammer nicht möglich - Einfahrt Gl 11/12 ab Rothrist nur banal - Zufahrt Gl 11/12 ab Aarburg Einspur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81196 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 439 | P-15660 | I-763014 | 2026-09-02 | 2026-09-04 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | o | x | x | x | o | o | - ein Gleis (9) gesperrt - Zufahrt Gl 8 und 10 ab Rothrist/Aarburg/OL Hammer nicht möglich - Einfahrt Gl 11/12 ab Rothrist nur banal - Zufahrt Gl 11/12 ab Aarburg Einspur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81196 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 439 | P-15660 | I-763014 | 2026-09-02 | 2026-09-04 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | o | x | x | x | o | o | - ein Gleis (9) gesperrt - Zufahrt Gl 8 und 10 ab Rothrist/Aarburg/OL Hammer nicht möglich - Einfahrt Gl 11/12 ab Rothrist nur banal - Zufahrt Gl 11/12 ab Aarburg Einspur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81196 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 439 | P-15660 | I-763014 | 2026-09-02 | 2026-09-04 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | o | x | x | x | o | o | - ein Gleis (9) gesperrt - Zufahrt Gl 8 und 10 ab Rothrist/Aarburg/OL Hammer nicht möglich - Einfahrt Gl 11/12 ab Rothrist nur banal - Zufahrt Gl 11/12 ab Aarburg Einspur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81196 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 439 | P-15660 | I-763014 | 2026-09-02 | 2026-09-04 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | o | x | x | x | o | o | - ein Gleis (9) gesperrt - Zufahrt Gl 8 und 10 ab Rothrist/Aarburg/OL Hammer nicht möglich - Einfahrt Gl 11/12 ab Rothrist nur banal - Zufahrt Gl 11/12 ab Aarburg Einspur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81196 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 439 | P-15660 | I-763014 | 2026-09-02 | 2026-09-04 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | o | x | x | x | o | o | - ein Gleis (9) gesperrt - Zufahrt Gl 8 und 10 ab Rothrist/Aarburg/OL Hammer nicht möglich - Einfahrt Gl 11/12 ab Rothrist nur banal - Zufahrt Gl 11/12 ab Aarburg Einspur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81196 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 439 | P-15660 | I-763014 | 2026-09-02 | 2026-09-04 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | o | x | x | x | o | o | - ein Gleis (9) gesperrt - Zufahrt Gl 8 und 10 ab Rothrist/Aarburg/OL Hammer nicht möglich - Einfahrt Gl 11/12 ab Rothrist nur banal - Zufahrt Gl 11/12 ab Aarburg Einspur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81196 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 439 | P-15660 | I-763014 | 2026-09-02 | 2026-09-04 | 1 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | o | x | x | x | o | o | - ein Gleis (9) gesperrt - Zufahrt Gl 8 und 10 ab Rothrist/Aarburg/OL Hammer nicht möglich - Einfahrt Gl 11/12 ab Rothrist nur banal - Zufahrt Gl 11/12 ab Aarburg Einspur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81196 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 439 | P-15660 | I-832482 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | - zwei Gleise (9/10) gesperrt - Zufahrt Gl 8 ab Rothrist/Aarburg/OL Hammer nicht möglich (Kopfgleis) - Einfahrt Gl 11/12 ab Rothrist nur banal - Zufahrt Gl 11/12 ab Aarburg Einspur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81196 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 439 | P-15660 | I-832482 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | - zwei Gleise (9/10) gesperrt - Zufahrt Gl 8 ab Rothrist/Aarburg/OL Hammer nicht möglich (Kopfgleis) - Einfahrt Gl 11/12 ab Rothrist nur banal - Zufahrt Gl 11/12 ab Aarburg Einspur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81196 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 439 | P-15660 | I-832482 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | - zwei Gleise (9/10) gesperrt - Zufahrt Gl 8 ab Rothrist/Aarburg/OL Hammer nicht möglich (Kopfgleis) - Einfahrt Gl 11/12 ab Rothrist nur banal - Zufahrt Gl 11/12 ab Aarburg Einspur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81196 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 439 | P-15660 | I-832482 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | - zwei Gleise (9/10) gesperrt - Zufahrt Gl 8 ab Rothrist/Aarburg/OL Hammer nicht möglich (Kopfgleis) - Einfahrt Gl 11/12 ab Rothrist nur banal - Zufahrt Gl 11/12 ab Aarburg Einspur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81196 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 439 | P-15660 | I-832482 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | - zwei Gleise (9/10) gesperrt - Zufahrt Gl 8 ab Rothrist/Aarburg/OL Hammer nicht möglich (Kopfgleis) - Einfahrt Gl 11/12 ab Rothrist nur banal - Zufahrt Gl 11/12 ab Aarburg Einspur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81196 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 439 | P-15660 | I-832482 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | - zwei Gleise (9/10) gesperrt - Zufahrt Gl 8 ab Rothrist/Aarburg/OL Hammer nicht möglich (Kopfgleis) - Einfahrt Gl 11/12 ab Rothrist nur banal - Zufahrt Gl 11/12 ab Aarburg Einspur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81196 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 439 | P-15660 | I-832482 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | - zwei Gleise (9/10) gesperrt - Zufahrt Gl 8 ab Rothrist/Aarburg/OL Hammer nicht möglich (Kopfgleis) - Einfahrt Gl 11/12 ab Rothrist nur banal - Zufahrt Gl 11/12 ab Aarburg Einspur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81196 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 439 | P-15660 | I-832482 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | - zwei Gleise (9/10) gesperrt - Zufahrt Gl 8 ab Rothrist/Aarburg/OL Hammer nicht möglich (Kopfgleis) - Einfahrt Gl 11/12 ab Rothrist nur banal - Zufahrt Gl 11/12 ab Aarburg Einspur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81196 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 439 | P-15660 | I-832490 | 2026-08-29 | 2026-08-31 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | - zwei Gleis (9/10) gesperrt - Zufahrt Gl. 8 ab Aarburg, Rothrist, OL Hammer nicht möglich (Kopfgleis) - Zufahrt Gl 11/12 ab Rothrist nicht möglich - Zufahrt Gl 11/12 ab Aarburg kurzer Einspur im Bhf OL - Zufahrt Gl 11/12 ab Dulliken nur eingeschränkt über einen Fahrweg möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81196 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 439 | P-15660 | I-832490 | 2026-08-29 | 2026-08-31 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | - zwei Gleis (9/10) gesperrt - Zufahrt Gl. 8 ab Aarburg, Rothrist, OL Hammer nicht möglich (Kopfgleis) - Zufahrt Gl 11/12 ab Rothrist nicht möglich - Zufahrt Gl 11/12 ab Aarburg kurzer Einspur im Bhf OL - Zufahrt Gl 11/12 ab Dulliken nur eingeschränkt über einen Fahrweg möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81196 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 439 | P-15660 | I-832490 | 2026-08-29 | 2026-08-31 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | - zwei Gleis (9/10) gesperrt - Zufahrt Gl. 8 ab Aarburg, Rothrist, OL Hammer nicht möglich (Kopfgleis) - Zufahrt Gl 11/12 ab Rothrist nicht möglich - Zufahrt Gl 11/12 ab Aarburg kurzer Einspur im Bhf OL - Zufahrt Gl 11/12 ab Dulliken nur eingeschränkt über einen Fahrweg möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81196 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 439 | P-15660 | I-832490 | 2026-08-29 | 2026-08-31 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | - zwei Gleis (9/10) gesperrt - Zufahrt Gl. 8 ab Aarburg, Rothrist, OL Hammer nicht möglich (Kopfgleis) - Zufahrt Gl 11/12 ab Rothrist nicht möglich - Zufahrt Gl 11/12 ab Aarburg kurzer Einspur im Bhf OL - Zufahrt Gl 11/12 ab Dulliken nur eingeschränkt über einen Fahrweg möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81196 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 439 | P-15660 | I-832490 | 2026-08-29 | 2026-08-31 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | - zwei Gleis (9/10) gesperrt - Zufahrt Gl. 8 ab Aarburg, Rothrist, OL Hammer nicht möglich (Kopfgleis) - Zufahrt Gl 11/12 ab Rothrist nicht möglich - Zufahrt Gl 11/12 ab Aarburg kurzer Einspur im Bhf OL - Zufahrt Gl 11/12 ab Dulliken nur eingeschränkt über einen Fahrweg möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81196 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 439 | P-15660 | I-832490 | 2026-08-29 | 2026-08-31 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | - zwei Gleis (9/10) gesperrt - Zufahrt Gl. 8 ab Aarburg, Rothrist, OL Hammer nicht möglich (Kopfgleis) - Zufahrt Gl 11/12 ab Rothrist nicht möglich - Zufahrt Gl 11/12 ab Aarburg kurzer Einspur im Bhf OL - Zufahrt Gl 11/12 ab Dulliken nur eingeschränkt über einen Fahrweg möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81196 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 439 | P-15660 | I-832490 | 2026-08-29 | 2026-08-31 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | - zwei Gleis (9/10) gesperrt - Zufahrt Gl. 8 ab Aarburg, Rothrist, OL Hammer nicht möglich (Kopfgleis) - Zufahrt Gl 11/12 ab Rothrist nicht möglich - Zufahrt Gl 11/12 ab Aarburg kurzer Einspur im Bhf OL - Zufahrt Gl 11/12 ab Dulliken nur eingeschränkt über einen Fahrweg möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81196 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 439 | P-15660 | I-832490 | 2026-08-29 | 2026-08-31 | 1 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | - zwei Gleis (9/10) gesperrt - Zufahrt Gl. 8 ab Aarburg, Rothrist, OL Hammer nicht möglich (Kopfgleis) - Zufahrt Gl 11/12 ab Rothrist nicht möglich - Zufahrt Gl 11/12 ab Aarburg kurzer Einspur im Bhf OL - Zufahrt Gl 11/12 ab Dulliken nur eingeschränkt über einen Fahrweg möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81196 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 439 | P-15660 | I-832491 | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | - ein Gleis (9) gesperrt - Zufahrt Gl 8 und 10 ab Rothrist/Aarburg/OL Hammer nicht möglich - Einfahrt Gl 11/12 ab Rothrist nur banal - Zufahrt Gl 11/12 ab Aarburg Einspur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81196 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 439 | P-15660 | I-832491 | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | - ein Gleis (9) gesperrt - Zufahrt Gl 8 und 10 ab Rothrist/Aarburg/OL Hammer nicht möglich - Einfahrt Gl 11/12 ab Rothrist nur banal - Zufahrt Gl 11/12 ab Aarburg Einspur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81196 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 439 | P-15660 | I-832491 | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | - ein Gleis (9) gesperrt - Zufahrt Gl 8 und 10 ab Rothrist/Aarburg/OL Hammer nicht möglich - Einfahrt Gl 11/12 ab Rothrist nur banal - Zufahrt Gl 11/12 ab Aarburg Einspur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81196 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 439 | P-15660 | I-832491 | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | - ein Gleis (9) gesperrt - Zufahrt Gl 8 und 10 ab Rothrist/Aarburg/OL Hammer nicht möglich - Einfahrt Gl 11/12 ab Rothrist nur banal - Zufahrt Gl 11/12 ab Aarburg Einspur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81196 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 439 | P-15660 | I-832491 | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | - ein Gleis (9) gesperrt - Zufahrt Gl 8 und 10 ab Rothrist/Aarburg/OL Hammer nicht möglich - Einfahrt Gl 11/12 ab Rothrist nur banal - Zufahrt Gl 11/12 ab Aarburg Einspur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81196 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 439 | P-15660 | I-832491 | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | - ein Gleis (9) gesperrt - Zufahrt Gl 8 und 10 ab Rothrist/Aarburg/OL Hammer nicht möglich - Einfahrt Gl 11/12 ab Rothrist nur banal - Zufahrt Gl 11/12 ab Aarburg Einspur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81196 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 439 | P-15660 | I-832491 | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | - ein Gleis (9) gesperrt - Zufahrt Gl 8 und 10 ab Rothrist/Aarburg/OL Hammer nicht möglich - Einfahrt Gl 11/12 ab Rothrist nur banal - Zufahrt Gl 11/12 ab Aarburg Einspur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81196 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 439 | P-15660 | I-832491 | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 1 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | - ein Gleis (9) gesperrt - Zufahrt Gl 8 und 10 ab Rothrist/Aarburg/OL Hammer nicht möglich - Einfahrt Gl 11/12 ab Rothrist nur banal - Zufahrt Gl 11/12 ab Aarburg Einspur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81196 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 439 | P-15660 | I-928997 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | - ein Gleis (9) gesperrt - Zufahrt Gl 8 und 10 ab Rothrist/Aarburg/OL Hammer nicht möglich - Einfahrt Gl 11/12 ab Rothrist nur banal - Zufahrt Gl 11/12 ab Aarburg Einspur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81196 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 439 | P-15660 | I-928997 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | - ein Gleis (9) gesperrt - Zufahrt Gl 8 und 10 ab Rothrist/Aarburg/OL Hammer nicht möglich - Einfahrt Gl 11/12 ab Rothrist nur banal - Zufahrt Gl 11/12 ab Aarburg Einspur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81196 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 439 | P-15660 | I-928997 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | - ein Gleis (9) gesperrt - Zufahrt Gl 8 und 10 ab Rothrist/Aarburg/OL Hammer nicht möglich - Einfahrt Gl 11/12 ab Rothrist nur banal - Zufahrt Gl 11/12 ab Aarburg Einspur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81196 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 439 | P-15660 | I-928997 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | - ein Gleis (9) gesperrt - Zufahrt Gl 8 und 10 ab Rothrist/Aarburg/OL Hammer nicht möglich - Einfahrt Gl 11/12 ab Rothrist nur banal - Zufahrt Gl 11/12 ab Aarburg Einspur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81196 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 439 | P-15660 | I-928997 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | - ein Gleis (9) gesperrt - Zufahrt Gl 8 und 10 ab Rothrist/Aarburg/OL Hammer nicht möglich - Einfahrt Gl 11/12 ab Rothrist nur banal - Zufahrt Gl 11/12 ab Aarburg Einspur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81196 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 439 | P-15660 | I-928997 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | - ein Gleis (9) gesperrt - Zufahrt Gl 8 und 10 ab Rothrist/Aarburg/OL Hammer nicht möglich - Einfahrt Gl 11/12 ab Rothrist nur banal - Zufahrt Gl 11/12 ab Aarburg Einspur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81196 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 439 | P-15660 | I-928997 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | - ein Gleis (9) gesperrt - Zufahrt Gl 8 und 10 ab Rothrist/Aarburg/OL Hammer nicht möglich - Einfahrt Gl 11/12 ab Rothrist nur banal - Zufahrt Gl 11/12 ab Aarburg Einspur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81196 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 439 | P-15660 | I-928997 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | - ein Gleis (9) gesperrt - Zufahrt Gl 8 und 10 ab Rothrist/Aarburg/OL Hammer nicht möglich - Einfahrt Gl 11/12 ab Rothrist nur banal - Zufahrt Gl 11/12 ab Aarburg Einspur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81196 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 439 | P-15660 | I-929010 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - ein Gleis (10) gesperrt - Zufahrt Gl 11/12 ab Rothrist nicht möglich - Zufahrt Gl 11/12 ab Aarburg Einspur - Zufahrt Gl 11/12 ab Dulliken/Abstellanlage Tannwaldstrasse nicht möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81196 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 439 | P-15660 | I-929010 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - ein Gleis (10) gesperrt - Zufahrt Gl 11/12 ab Rothrist nicht möglich - Zufahrt Gl 11/12 ab Aarburg Einspur - Zufahrt Gl 11/12 ab Dulliken/Abstellanlage Tannwaldstrasse nicht möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81196 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 439 | P-15660 | I-929010 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - ein Gleis (10) gesperrt - Zufahrt Gl 11/12 ab Rothrist nicht möglich - Zufahrt Gl 11/12 ab Aarburg Einspur - Zufahrt Gl 11/12 ab Dulliken/Abstellanlage Tannwaldstrasse nicht möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81196 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 439 | P-15660 | I-929010 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - ein Gleis (10) gesperrt - Zufahrt Gl 11/12 ab Rothrist nicht möglich - Zufahrt Gl 11/12 ab Aarburg Einspur - Zufahrt Gl 11/12 ab Dulliken/Abstellanlage Tannwaldstrasse nicht möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81196 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 439 | P-15660 | I-929010 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - ein Gleis (10) gesperrt - Zufahrt Gl 11/12 ab Rothrist nicht möglich - Zufahrt Gl 11/12 ab Aarburg Einspur - Zufahrt Gl 11/12 ab Dulliken/Abstellanlage Tannwaldstrasse nicht möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81196 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 439 | P-15660 | I-929010 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - ein Gleis (10) gesperrt - Zufahrt Gl 11/12 ab Rothrist nicht möglich - Zufahrt Gl 11/12 ab Aarburg Einspur - Zufahrt Gl 11/12 ab Dulliken/Abstellanlage Tannwaldstrasse nicht möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81196 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 439 | P-15660 | I-929010 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - ein Gleis (10) gesperrt - Zufahrt Gl 11/12 ab Rothrist nicht möglich - Zufahrt Gl 11/12 ab Aarburg Einspur - Zufahrt Gl 11/12 ab Dulliken/Abstellanlage Tannwaldstrasse nicht möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81196 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 439 | P-15660 | I-929010 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - ein Gleis (10) gesperrt - Zufahrt Gl 11/12 ab Rothrist nicht möglich - Zufahrt Gl 11/12 ab Aarburg Einspur - Zufahrt Gl 11/12 ab Dulliken/Abstellanlage Tannwaldstrasse nicht möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81196 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 439 | P-15660 | I-929012 | 2026-08-29 | 2026-08-31 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | - zwei Gleis (9/10) gesperrt - Zufahrt Gl. 8 ab Aarburg, Rothrist, OL Hammer nicht möglich (Kopfgleis) - Zufahrt Gl 11/12 ab Rothrist nicht möglich - Zufahrt Gl 11/12 ab Aarburg Einspur - Zufahrt Gl 11/12 ab Dulliken nur eingeschränkt über einen Fahrweg möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81196 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 439 | P-15660 | I-929012 | 2026-08-29 | 2026-08-31 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | - zwei Gleis (9/10) gesperrt - Zufahrt Gl. 8 ab Aarburg, Rothrist, OL Hammer nicht möglich (Kopfgleis) - Zufahrt Gl 11/12 ab Rothrist nicht möglich - Zufahrt Gl 11/12 ab Aarburg Einspur - Zufahrt Gl 11/12 ab Dulliken nur eingeschränkt über einen Fahrweg möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81196 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 439 | P-15660 | I-929012 | 2026-08-29 | 2026-08-31 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | - zwei Gleis (9/10) gesperrt - Zufahrt Gl. 8 ab Aarburg, Rothrist, OL Hammer nicht möglich (Kopfgleis) - Zufahrt Gl 11/12 ab Rothrist nicht möglich - Zufahrt Gl 11/12 ab Aarburg Einspur - Zufahrt Gl 11/12 ab Dulliken nur eingeschränkt über einen Fahrweg möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81196 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 439 | P-15660 | I-929012 | 2026-08-29 | 2026-08-31 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | - zwei Gleis (9/10) gesperrt - Zufahrt Gl. 8 ab Aarburg, Rothrist, OL Hammer nicht möglich (Kopfgleis) - Zufahrt Gl 11/12 ab Rothrist nicht möglich - Zufahrt Gl 11/12 ab Aarburg Einspur - Zufahrt Gl 11/12 ab Dulliken nur eingeschränkt über einen Fahrweg möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81196 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 439 | P-15660 | I-929012 | 2026-08-29 | 2026-08-31 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | - zwei Gleis (9/10) gesperrt - Zufahrt Gl. 8 ab Aarburg, Rothrist, OL Hammer nicht möglich (Kopfgleis) - Zufahrt Gl 11/12 ab Rothrist nicht möglich - Zufahrt Gl 11/12 ab Aarburg Einspur - Zufahrt Gl 11/12 ab Dulliken nur eingeschränkt über einen Fahrweg möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81196 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 439 | P-15660 | I-929012 | 2026-08-29 | 2026-08-31 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | - zwei Gleis (9/10) gesperrt - Zufahrt Gl. 8 ab Aarburg, Rothrist, OL Hammer nicht möglich (Kopfgleis) - Zufahrt Gl 11/12 ab Rothrist nicht möglich - Zufahrt Gl 11/12 ab Aarburg Einspur - Zufahrt Gl 11/12 ab Dulliken nur eingeschränkt über einen Fahrweg möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81196 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 439 | P-15660 | I-929012 | 2026-08-29 | 2026-08-31 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | - zwei Gleis (9/10) gesperrt - Zufahrt Gl. 8 ab Aarburg, Rothrist, OL Hammer nicht möglich (Kopfgleis) - Zufahrt Gl 11/12 ab Rothrist nicht möglich - Zufahrt Gl 11/12 ab Aarburg Einspur - Zufahrt Gl 11/12 ab Dulliken nur eingeschränkt über einen Fahrweg möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81196 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 439 | P-15660 | I-929012 | 2026-08-29 | 2026-08-31 | 1 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | - zwei Gleis (9/10) gesperrt - Zufahrt Gl. 8 ab Aarburg, Rothrist, OL Hammer nicht möglich (Kopfgleis) - Zufahrt Gl 11/12 ab Rothrist nicht möglich - Zufahrt Gl 11/12 ab Aarburg Einspur - Zufahrt Gl 11/12 ab Dulliken nur eingeschränkt über einen Fahrweg möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81196 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 439 | P-15660 | I-929014 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - ein Gleis (10) gesperrt - Zufahrt Gl 11/12 ab Rothrist nicht möglich - Zufahrt Gl 11/12 ab Aarburg Einspur - Zufahrt Gl 11/12 ab Dulliken/Abstellanlage Tannwaldstrasse nicht möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81196 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 439 | P-15660 | I-929014 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - ein Gleis (10) gesperrt - Zufahrt Gl 11/12 ab Rothrist nicht möglich - Zufahrt Gl 11/12 ab Aarburg Einspur - Zufahrt Gl 11/12 ab Dulliken/Abstellanlage Tannwaldstrasse nicht möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81196 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 439 | P-15660 | I-929014 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - ein Gleis (10) gesperrt - Zufahrt Gl 11/12 ab Rothrist nicht möglich - Zufahrt Gl 11/12 ab Aarburg Einspur - Zufahrt Gl 11/12 ab Dulliken/Abstellanlage Tannwaldstrasse nicht möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81196 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 439 | P-15660 | I-929014 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - ein Gleis (10) gesperrt - Zufahrt Gl 11/12 ab Rothrist nicht möglich - Zufahrt Gl 11/12 ab Aarburg Einspur - Zufahrt Gl 11/12 ab Dulliken/Abstellanlage Tannwaldstrasse nicht möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81196 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 439 | P-15660 | I-929014 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - ein Gleis (10) gesperrt - Zufahrt Gl 11/12 ab Rothrist nicht möglich - Zufahrt Gl 11/12 ab Aarburg Einspur - Zufahrt Gl 11/12 ab Dulliken/Abstellanlage Tannwaldstrasse nicht möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81196 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 439 | P-15660 | I-929014 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - ein Gleis (10) gesperrt - Zufahrt Gl 11/12 ab Rothrist nicht möglich - Zufahrt Gl 11/12 ab Aarburg Einspur - Zufahrt Gl 11/12 ab Dulliken/Abstellanlage Tannwaldstrasse nicht möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81196 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 439 | P-15660 | I-929014 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - ein Gleis (10) gesperrt - Zufahrt Gl 11/12 ab Rothrist nicht möglich - Zufahrt Gl 11/12 ab Aarburg Einspur - Zufahrt Gl 11/12 ab Dulliken/Abstellanlage Tannwaldstrasse nicht möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81196 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 439 | P-15660 | I-929014 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - ein Gleis (10) gesperrt - Zufahrt Gl 11/12 ab Rothrist nicht möglich - Zufahrt Gl 11/12 ab Aarburg Einspur - Zufahrt Gl 11/12 ab Dulliken/Abstellanlage Tannwaldstrasse nicht möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81196 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 439 | P-15660 | I-929016 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Einschränkungen Einfahrt Gl 9/10 von Dulliken | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81196 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 439 | P-15660 | I-929016 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Einschränkungen Einfahrt Gl 9/10 von Dulliken | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81196 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 439 | P-15660 | I-929016 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Einschränkungen Einfahrt Gl 9/10 von Dulliken | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81196 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 439 | P-15660 | I-929016 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Einschränkungen Einfahrt Gl 9/10 von Dulliken | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81196 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 439 | P-15660 | I-929016 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Einschränkungen Einfahrt Gl 9/10 von Dulliken | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81196 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 439 | P-15660 | I-929016 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Einschränkungen Einfahrt Gl 9/10 von Dulliken | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81196 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 439 | P-15660 | I-929016 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Einschränkungen Einfahrt Gl 9/10 von Dulliken | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81196 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 439 | P-15660 | I-929016 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 1 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Einschränkungen Einfahrt Gl 9/10 von Dulliken | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1034495 | 2026-11-28 | 2026-11-30 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung RTR - OL Einspurige Verkehrsführung OL - OLH Ein Perrongleis in OL nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1034495 | 2026-11-28 | 2026-11-30 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung RTR - OL Einspurige Verkehrsführung OL - OLH Ein Perrongleis in OL nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1034495 | 2026-11-28 | 2026-11-30 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung RTR - OL Einspurige Verkehrsführung OL - OLH Ein Perrongleis in OL nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1034495 | 2026-11-28 | 2026-11-30 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung RTR - OL Einspurige Verkehrsführung OL - OLH Ein Perrongleis in OL nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1034495 | 2026-11-28 | 2026-11-30 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung RTR - OL Einspurige Verkehrsführung OL - OLH Ein Perrongleis in OL nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1034495 | 2026-11-28 | 2026-11-30 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung RTR - OL Einspurige Verkehrsführung OL - OLH Ein Perrongleis in OL nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1034495 | 2026-11-28 | 2026-11-30 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung RTR - OL Einspurige Verkehrsführung OL - OLH Ein Perrongleis in OL nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1034495 | 2026-11-28 | 2026-11-30 | 1 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung RTR - OL Einspurige Verkehrsführung OL - OLH Ein Perrongleis in OL nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1034496 | 2026-11-19 | 2026-12-04 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15 Tage + 2.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 1 Stumpengleis/Nebengleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1034496 | 2026-11-19 | 2026-12-04 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15 Tage + 2.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 1 Stumpengleis/Nebengleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1034496 | 2026-11-19 | 2026-12-04 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15 Tage + 2.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 1 Stumpengleis/Nebengleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1034496 | 2026-11-19 | 2026-12-04 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15 Tage + 2.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 1 Stumpengleis/Nebengleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1034496 | 2026-11-19 | 2026-12-04 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15 Tage + 2.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 1 Stumpengleis/Nebengleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1034499 | 2026-11-24 | 2026-11-27 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RTR - OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothrist - Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1034499 | 2026-11-24 | 2026-11-27 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RTR - OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothrist - Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1034499 | 2026-11-24 | 2026-11-27 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RTR - OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothrist - Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1034499 | 2026-11-24 | 2026-11-27 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RTR - OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothrist - Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1034499 | 2026-11-24 | 2026-11-27 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RTR - OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothrist - Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1034499 | 2026-11-24 | 2026-11-27 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RTR - OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothrist - Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1034499 | 2026-11-24 | 2026-11-27 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RTR - OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothrist - Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1034499 | 2026-11-24 | 2026-11-27 | 1 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RTR - OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothrist - Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1034500 | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL - OLH Einspurige Verkehrsführung RTR - OL Ein Perrongleis in OL nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1034500 | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL - OLH Einspurige Verkehrsführung RTR - OL Ein Perrongleis in OL nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1034500 | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL - OLH Einspurige Verkehrsführung RTR - OL Ein Perrongleis in OL nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1034500 | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL - OLH Einspurige Verkehrsführung RTR - OL Ein Perrongleis in OL nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1034500 | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL - OLH Einspurige Verkehrsführung RTR - OL Ein Perrongleis in OL nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1034500 | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL - OLH Einspurige Verkehrsführung RTR - OL Ein Perrongleis in OL nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1034500 | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL - OLH Einspurige Verkehrsführung RTR - OL Ein Perrongleis in OL nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1034500 | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 1 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL - OLH Einspurige Verkehrsführung RTR - OL Ein Perrongleis in OL nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1034501 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RTR - OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothrist - Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1034501 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RTR - OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothrist - Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1034501 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RTR - OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothrist - Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1034501 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RTR - OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothrist - Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1034501 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RTR - OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothrist - Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1034501 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RTR - OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothrist - Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1034501 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RTR - OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothrist - Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1034501 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 1 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RTR - OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothrist - Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1034502 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung OL - OLH Einspurige Verkehrsführung RTR - OL Ein Perrongleis in OL nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1034502 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung OL - OLH Einspurige Verkehrsführung RTR - OL Ein Perrongleis in OL nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1034502 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung OL - OLH Einspurige Verkehrsführung RTR - OL Ein Perrongleis in OL nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1034502 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung OL - OLH Einspurige Verkehrsführung RTR - OL Ein Perrongleis in OL nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1034502 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung OL - OLH Einspurige Verkehrsführung RTR - OL Ein Perrongleis in OL nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1034502 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung OL - OLH Einspurige Verkehrsführung RTR - OL Ein Perrongleis in OL nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1034502 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung OL - OLH Einspurige Verkehrsführung RTR - OL Ein Perrongleis in OL nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1034502 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 1 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung OL - OLH Einspurige Verkehrsführung RTR - OL Ein Perrongleis in OL nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1034507 | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | In Kombination mit einem anderen Intervall: Einspurige Verkehrsführung OL - OLH Einspurige Verkehrsführung RTR - OL Ein Zwei Perrongleise in OL nicht verfügbar Ein Perrongleis nur von Seite OST nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1034507 | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | In Kombination mit einem anderen Intervall: Einspurige Verkehrsführung OL - OLH Einspurige Verkehrsführung RTR - OL Ein Zwei Perrongleise in OL nicht verfügbar Ein Perrongleis nur von Seite OST nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1034507 | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | In Kombination mit einem anderen Intervall: Einspurige Verkehrsführung OL - OLH Einspurige Verkehrsführung RTR - OL Ein Zwei Perrongleise in OL nicht verfügbar Ein Perrongleis nur von Seite OST nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1034507 | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | In Kombination mit einem anderen Intervall: Einspurige Verkehrsführung OL - OLH Einspurige Verkehrsführung RTR - OL Ein Zwei Perrongleise in OL nicht verfügbar Ein Perrongleis nur von Seite OST nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1034507 | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | In Kombination mit einem anderen Intervall: Einspurige Verkehrsführung OL - OLH Einspurige Verkehrsführung RTR - OL Ein Zwei Perrongleise in OL nicht verfügbar Ein Perrongleis nur von Seite OST nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1034507 | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | In Kombination mit einem anderen Intervall: Einspurige Verkehrsführung OL - OLH Einspurige Verkehrsführung RTR - OL Ein Zwei Perrongleise in OL nicht verfügbar Ein Perrongleis nur von Seite OST nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1034507 | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | In Kombination mit einem anderen Intervall: Einspurige Verkehrsführung OL - OLH Einspurige Verkehrsführung RTR - OL Ein Zwei Perrongleise in OL nicht verfügbar Ein Perrongleis nur von Seite OST nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1034507 | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 1 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | In Kombination mit einem anderen Intervall: Einspurige Verkehrsführung OL - OLH Einspurige Verkehrsführung RTR - OL Ein Zwei Perrongleise in OL nicht verfügbar Ein Perrongleis nur von Seite OST nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1034565 | 2026-11-19 | 2026-11-19 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.8 h | o | o | o | x | o | o | o | 1 Stumpengleis/Nebengleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1034565 | 2026-11-19 | 2026-11-19 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.8 h | o | o | o | x | o | o | o | 1 Stumpengleis/Nebengleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1034565 | 2026-11-19 | 2026-11-19 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.8 h | o | o | o | x | o | o | o | 1 Stumpengleis/Nebengleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1034565 | 2026-11-19 | 2026-11-19 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.8 h | o | o | o | x | o | o | o | 1 Stumpengleis/Nebengleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1034565 | 2026-11-19 | 2026-11-19 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.8 h | o | o | o | x | o | o | o | 1 Stumpengleis/Nebengleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1034565 | 2026-11-19 | 2026-11-19 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.8 h | o | o | o | x | o | o | o | 1 Stumpengleis/Nebengleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1034565 | 2026-11-19 | 2026-11-19 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.8 h | o | o | o | x | o | o | o | 1 Stumpengleis/Nebengleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1034565 | 2026-11-19 | 2026-11-19 | 1 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.8 h | o | o | o | x | o | o | o | 1 Stumpengleis/Nebengleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1034587 | 2026-11-28 | 2026-11-30 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung OL - OLH Cargo Bereich OLH nicht nutzbar, mehrere Gleise und Weichenverbindungen gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1034587 | 2026-11-28 | 2026-11-30 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung OL - OLH Cargo Bereich OLH nicht nutzbar, mehrere Gleise und Weichenverbindungen gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1070252 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 0.5 h | o | o | o | o | o | x | x | zwei sich ergänzende Intervalle führen zur Totalsperrung OL - OLH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1070252 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 0.5 h | o | o | o | o | o | x | x | zwei sich ergänzende Intervalle führen zur Totalsperrung OL - OLH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1070252 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 0.5 h | o | o | o | o | o | x | x | zwei sich ergänzende Intervalle führen zur Totalsperrung OL - OLH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1070252 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 0.5 h | o | o | o | o | o | x | x | zwei sich ergänzende Intervalle führen zur Totalsperrung OL - OLH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1070252 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 0.5 h | o | o | o | o | o | x | x | zwei sich ergänzende Intervalle führen zur Totalsperrung OL - OLH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1070252 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 0.5 h | o | o | o | o | o | x | x | zwei sich ergänzende Intervalle führen zur Totalsperrung OL - OLH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1070252 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 1 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 0.5 h | o | o | o | o | o | x | x | zwei sich ergänzende Intervalle führen zur Totalsperrung OL - OLH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1070253 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 0.5 h | o | o | o | o | o | x | x | zwei sich ergänzende Intervalle führen zur Totalsperrung OL - OLH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1070253 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 0.5 h | o | o | o | o | o | x | x | zwei sich ergänzende Intervalle führen zur Totalsperrung OL - OLH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1070253 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 0.5 h | o | o | o | o | o | x | x | zwei sich ergänzende Intervalle führen zur Totalsperrung OL - OLH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1070253 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 0.5 h | o | o | o | o | o | x | x | zwei sich ergänzende Intervalle führen zur Totalsperrung OL - OLH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1070253 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 0.5 h | o | o | o | o | o | x | x | zwei sich ergänzende Intervalle führen zur Totalsperrung OL - OLH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1070253 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 0.5 h | o | o | o | o | o | x | x | zwei sich ergänzende Intervalle führen zur Totalsperrung OL - OLH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1070253 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 1 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 0.5 h | o | o | o | o | o | x | x | zwei sich ergänzende Intervalle führen zur Totalsperrung OL - OLH | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Hammer - Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1070260 | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL - OLH. Einspurige Verkehrsführung RTR - OL. Ein Perrongleis in OL nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothrist - Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1070260 | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL - OLH. Einspurige Verkehrsführung RTR - OL. Ein Perrongleis in OL nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothrist - Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1070260 | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL - OLH. Einspurige Verkehrsführung RTR - OL. Ein Perrongleis in OL nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothrist - Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1070260 | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL - OLH. Einspurige Verkehrsführung RTR - OL. Ein Perrongleis in OL nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothrist - Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1070260 | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL - OLH. Einspurige Verkehrsführung RTR - OL. Ein Perrongleis in OL nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothrist - Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1070260 | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL - OLH. Einspurige Verkehrsführung RTR - OL. Ein Perrongleis in OL nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothrist - Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1070260 | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL - OLH. Einspurige Verkehrsführung RTR - OL. Ein Perrongleis in OL nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothrist - Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81204 | FbE26: Olten Erneuerung Weichen 451, 455 | P-22245 | I-1070260 | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 1 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL - OLH. Einspurige Verkehrsführung RTR - OL. Ein Perrongleis in OL nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothrist - Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81211 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 996K | P-15704 | I-1020906 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | x | o | o | -Zufahrt Anschlussgleis Industrie gesperrt -Zufahrt Bahndienstzentrum / SBB-Historic / LRZ von Seite Bahnhof gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81211 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 996K | P-15704 | I-1020906 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | x | o | o | -Zufahrt Anschlussgleis Industrie gesperrt -Zufahrt Bahndienstzentrum / SBB-Historic / LRZ von Seite Bahnhof gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81211 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 996K | P-15704 | I-1020906 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | x | o | o | -Zufahrt Anschlussgleis Industrie gesperrt -Zufahrt Bahndienstzentrum / SBB-Historic / LRZ von Seite Bahnhof gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81211 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 996K | P-15704 | I-1020906 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | x | o | o | -Zufahrt Anschlussgleis Industrie gesperrt -Zufahrt Bahndienstzentrum / SBB-Historic / LRZ von Seite Bahnhof gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81211 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 996K | P-15704 | I-1020906 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | x | o | o | -Zufahrt Anschlussgleis Industrie gesperrt -Zufahrt Bahndienstzentrum / SBB-Historic / LRZ von Seite Bahnhof gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81211 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 996K | P-15704 | I-1020906 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | x | o | o | -Zufahrt Anschlussgleis Industrie gesperrt -Zufahrt Bahndienstzentrum / SBB-Historic / LRZ von Seite Bahnhof gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81211 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 996K | P-15704 | I-1020906 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | x | o | o | -Zufahrt Anschlussgleis Industrie gesperrt -Zufahrt Bahndienstzentrum / SBB-Historic / LRZ von Seite Bahnhof gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81211 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 996K | P-15704 | I-1020906 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | x | o | o | -Zufahrt Anschlussgleis Industrie gesperrt -Zufahrt Bahndienstzentrum / SBB-Historic / LRZ von Seite Bahnhof gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81211 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 996K | P-15704 | I-1020906 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | x | o | o | -Zufahrt Anschlussgleis Industrie gesperrt -Zufahrt Bahndienstzentrum / SBB-Historic / LRZ von Seite Bahnhof gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81211 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 996K | P-15704 | I-1020906 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | x | o | o | -Zufahrt Anschlussgleis Industrie gesperrt -Zufahrt Bahndienstzentrum / SBB-Historic / LRZ von Seite Bahnhof gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81211 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 996K | P-15704 | I-1020906 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | x | o | o | -Zufahrt Anschlussgleis Industrie gesperrt -Zufahrt Bahndienstzentrum / SBB-Historic / LRZ von Seite Bahnhof gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81211 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 996K | P-15704 | I-1020906 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | x | o | o | -Zufahrt Anschlussgleis Industrie gesperrt -Zufahrt Bahndienstzentrum / SBB-Historic / LRZ von Seite Bahnhof gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81211 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 996K | P-15704 | I-1020930 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | x | x | o | o | o | o | -Zufahrt Anschlussgleis Industrie gesperrt -Zufahrt OLRB eingeschränkt; VU, LRZ, EVU-P für T-Gruppe und G-Gruppe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81211 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 996K | P-15704 | I-1020930 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | x | x | o | o | o | o | -Zufahrt Anschlussgleis Industrie gesperrt -Zufahrt OLRB eingeschränkt; VU, LRZ, EVU-P für T-Gruppe und G-Gruppe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81211 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 996K | P-15704 | I-1020930 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | x | x | o | o | o | o | -Zufahrt Anschlussgleis Industrie gesperrt -Zufahrt OLRB eingeschränkt; VU, LRZ, EVU-P für T-Gruppe und G-Gruppe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81211 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 996K | P-15704 | I-1020930 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | x | x | o | o | o | o | -Zufahrt Anschlussgleis Industrie gesperrt -Zufahrt OLRB eingeschränkt; VU, LRZ, EVU-P für T-Gruppe und G-Gruppe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81211 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 996K | P-15704 | I-1020930 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | x | x | o | o | o | o | -Zufahrt Anschlussgleis Industrie gesperrt -Zufahrt OLRB eingeschränkt; VU, LRZ, EVU-P für T-Gruppe und G-Gruppe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81211 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 996K | P-15704 | I-1020930 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | x | x | o | o | o | o | -Zufahrt Anschlussgleis Industrie gesperrt -Zufahrt OLRB eingeschränkt; VU, LRZ, EVU-P für T-Gruppe und G-Gruppe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81211 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 996K | P-15704 | I-1020930 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | x | x | o | o | o | o | -Zufahrt Anschlussgleis Industrie gesperrt -Zufahrt OLRB eingeschränkt; VU, LRZ, EVU-P für T-Gruppe und G-Gruppe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81211 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 996K | P-15704 | I-1020930 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | x | x | o | o | o | o | -Zufahrt Anschlussgleis Industrie gesperrt -Zufahrt OLRB eingeschränkt; VU, LRZ, EVU-P für T-Gruppe und G-Gruppe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81211 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 996K | P-15704 | I-1020930 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | x | x | o | o | o | o | -Zufahrt Anschlussgleis Industrie gesperrt -Zufahrt OLRB eingeschränkt; VU, LRZ, EVU-P für T-Gruppe und G-Gruppe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81211 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 996K | P-15704 | I-1020930 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | x | x | o | o | o | o | -Zufahrt Anschlussgleis Industrie gesperrt -Zufahrt OLRB eingeschränkt; VU, LRZ, EVU-P für T-Gruppe und G-Gruppe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81211 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 996K | P-15704 | I-1020930 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | x | x | o | o | o | o | -Zufahrt Anschlussgleis Industrie gesperrt -Zufahrt OLRB eingeschränkt; VU, LRZ, EVU-P für T-Gruppe und G-Gruppe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81211 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 996K | P-15704 | I-1020930 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | x | x | o | o | o | o | -Zufahrt Anschlussgleis Industrie gesperrt -Zufahrt OLRB eingeschränkt; VU, LRZ, EVU-P für T-Gruppe und G-Gruppe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81211 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 996K | P-15704 | I-1072819 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | o | o | x | x | o | -Zufahrt Anschlussgleis Industrie gesperrt -Zufahrt Bahndienstzentrum / SBB-Historic / LRZ von Seite Bahnhof gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81211 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 996K | P-15704 | I-1072819 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | o | o | x | x | o | -Zufahrt Anschlussgleis Industrie gesperrt -Zufahrt Bahndienstzentrum / SBB-Historic / LRZ von Seite Bahnhof gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81211 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 996K | P-15704 | I-1072819 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | o | o | x | x | o | -Zufahrt Anschlussgleis Industrie gesperrt -Zufahrt Bahndienstzentrum / SBB-Historic / LRZ von Seite Bahnhof gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81211 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 996K | P-15704 | I-1072819 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | o | o | x | x | o | -Zufahrt Anschlussgleis Industrie gesperrt -Zufahrt Bahndienstzentrum / SBB-Historic / LRZ von Seite Bahnhof gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81211 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 996K | P-15704 | I-1072819 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | o | o | x | x | o | -Zufahrt Anschlussgleis Industrie gesperrt -Zufahrt Bahndienstzentrum / SBB-Historic / LRZ von Seite Bahnhof gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81211 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 996K | P-15704 | I-1072819 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | o | o | x | x | o | -Zufahrt Anschlussgleis Industrie gesperrt -Zufahrt Bahndienstzentrum / SBB-Historic / LRZ von Seite Bahnhof gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81211 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 996K | P-15704 | I-1072819 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | o | o | x | x | o | -Zufahrt Anschlussgleis Industrie gesperrt -Zufahrt Bahndienstzentrum / SBB-Historic / LRZ von Seite Bahnhof gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81211 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 996K | P-15704 | I-1072819 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | o | o | x | x | o | -Zufahrt Anschlussgleis Industrie gesperrt -Zufahrt Bahndienstzentrum / SBB-Historic / LRZ von Seite Bahnhof gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81211 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 996K | P-15704 | I-1072819 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | o | o | x | x | o | -Zufahrt Anschlussgleis Industrie gesperrt -Zufahrt Bahndienstzentrum / SBB-Historic / LRZ von Seite Bahnhof gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81211 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 996K | P-15704 | I-1072819 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | o | o | x | x | o | -Zufahrt Anschlussgleis Industrie gesperrt -Zufahrt Bahndienstzentrum / SBB-Historic / LRZ von Seite Bahnhof gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81211 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 996K | P-15704 | I-1072819 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | o | o | x | x | o | -Zufahrt Anschlussgleis Industrie gesperrt -Zufahrt Bahndienstzentrum / SBB-Historic / LRZ von Seite Bahnhof gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81211 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 996K | P-15704 | I-1072819 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | o | o | x | x | o | -Zufahrt Anschlussgleis Industrie gesperrt -Zufahrt Bahndienstzentrum / SBB-Historic / LRZ von Seite Bahnhof gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81211 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 996K | P-15704 | I-833280 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | -Zufahrt Anschlussgleis Industrie gesperrt -Zufahrt Bahndienstzentrum / SBB-Historic / LRZ von Seite Bahnhof gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81211 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 996K | P-15704 | I-833280 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | -Zufahrt Anschlussgleis Industrie gesperrt -Zufahrt Bahndienstzentrum / SBB-Historic / LRZ von Seite Bahnhof gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81211 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 996K | P-15704 | I-833280 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | -Zufahrt Anschlussgleis Industrie gesperrt -Zufahrt Bahndienstzentrum / SBB-Historic / LRZ von Seite Bahnhof gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81211 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 996K | P-15704 | I-833280 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | -Zufahrt Anschlussgleis Industrie gesperrt -Zufahrt Bahndienstzentrum / SBB-Historic / LRZ von Seite Bahnhof gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81211 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 996K | P-15704 | I-833280 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | -Zufahrt Anschlussgleis Industrie gesperrt -Zufahrt Bahndienstzentrum / SBB-Historic / LRZ von Seite Bahnhof gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81211 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 996K | P-15704 | I-833280 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | -Zufahrt Anschlussgleis Industrie gesperrt -Zufahrt Bahndienstzentrum / SBB-Historic / LRZ von Seite Bahnhof gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81211 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 996K | P-15704 | I-833280 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | -Zufahrt Anschlussgleis Industrie gesperrt -Zufahrt Bahndienstzentrum / SBB-Historic / LRZ von Seite Bahnhof gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81211 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 996K | P-15704 | I-833280 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | -Zufahrt Anschlussgleis Industrie gesperrt -Zufahrt Bahndienstzentrum / SBB-Historic / LRZ von Seite Bahnhof gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81211 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 996K | P-15704 | I-833280 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | -Zufahrt Anschlussgleis Industrie gesperrt -Zufahrt Bahndienstzentrum / SBB-Historic / LRZ von Seite Bahnhof gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81211 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 996K | P-15704 | I-833280 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | -Zufahrt Anschlussgleis Industrie gesperrt -Zufahrt Bahndienstzentrum / SBB-Historic / LRZ von Seite Bahnhof gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81211 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 996K | P-15704 | I-833280 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | -Zufahrt Anschlussgleis Industrie gesperrt -Zufahrt Bahndienstzentrum / SBB-Historic / LRZ von Seite Bahnhof gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81211 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 996K | P-15704 | I-833280 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | -Zufahrt Anschlussgleis Industrie gesperrt -Zufahrt Bahndienstzentrum / SBB-Historic / LRZ von Seite Bahnhof gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81211 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 996K | P-15704 | I-833329 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | -Zufahrt Anschlussgleis Industrie gesperrt -Zufahrt Bahndienstzentrum / SBB-Historic / LRZ von Seite Bahnhof gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81211 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 996K | P-15704 | I-833329 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | -Zufahrt Anschlussgleis Industrie gesperrt -Zufahrt Bahndienstzentrum / SBB-Historic / LRZ von Seite Bahnhof gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81211 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 996K | P-15704 | I-833329 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | -Zufahrt Anschlussgleis Industrie gesperrt -Zufahrt Bahndienstzentrum / SBB-Historic / LRZ von Seite Bahnhof gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81211 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 996K | P-15704 | I-833329 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | -Zufahrt Anschlussgleis Industrie gesperrt -Zufahrt Bahndienstzentrum / SBB-Historic / LRZ von Seite Bahnhof gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81211 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 996K | P-15704 | I-833329 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | -Zufahrt Anschlussgleis Industrie gesperrt -Zufahrt Bahndienstzentrum / SBB-Historic / LRZ von Seite Bahnhof gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81211 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 996K | P-15704 | I-833329 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | -Zufahrt Anschlussgleis Industrie gesperrt -Zufahrt Bahndienstzentrum / SBB-Historic / LRZ von Seite Bahnhof gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81211 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 996K | P-15704 | I-833329 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | -Zufahrt Anschlussgleis Industrie gesperrt -Zufahrt Bahndienstzentrum / SBB-Historic / LRZ von Seite Bahnhof gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81211 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 996K | P-15704 | I-833329 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | -Zufahrt Anschlussgleis Industrie gesperrt -Zufahrt Bahndienstzentrum / SBB-Historic / LRZ von Seite Bahnhof gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81211 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 996K | P-15704 | I-833329 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | -Zufahrt Anschlussgleis Industrie gesperrt -Zufahrt Bahndienstzentrum / SBB-Historic / LRZ von Seite Bahnhof gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81211 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 996K | P-15704 | I-833329 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | -Zufahrt Anschlussgleis Industrie gesperrt -Zufahrt Bahndienstzentrum / SBB-Historic / LRZ von Seite Bahnhof gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81211 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 996K | P-15704 | I-833329 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | -Zufahrt Anschlussgleis Industrie gesperrt -Zufahrt Bahndienstzentrum / SBB-Historic / LRZ von Seite Bahnhof gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81211 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 996K | P-15704 | I-833329 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | -Zufahrt Anschlussgleis Industrie gesperrt -Zufahrt Bahndienstzentrum / SBB-Historic / LRZ von Seite Bahnhof gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-19999 | I-924499 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLVL. Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-19999 | I-924499 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLVL. Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-19999 | I-924499 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLVL. Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-19999 | I-924499 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLVL. Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-19999 | I-924499 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLVL. Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-19999 | I-924499 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLVL. Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-19999 | I-924500 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-19999 | I-924500 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-19999 | I-924500 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-19999 | I-924500 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-19999 | I-924500 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-19999 | I-924500 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-19999 | I-924501 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung Stammlinie WOES-AA. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-19999 | I-924501 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung Stammlinie WOES-AA. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-19999 | I-924502 | 2026-02-15 | 2026-02-23 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen (Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO (Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-Tunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Ost (Abzw) - Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-19999 | I-924502 | 2026-02-15 | 2026-02-23 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen (Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO (Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-Tunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Ost (Abzw) - Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-19999 | I-924502 | 2026-02-15 | 2026-02-23 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen (Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO (Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-Tunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Ost (Abzw) - Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-19999 | I-924502 | 2026-02-15 | 2026-02-23 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen (Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO (Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-Tunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Ost (Abzw) - Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-19999 | I-924503 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-19999 | I-924503 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-19999 | I-924503 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-19999 | I-924503 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-19999 | I-924503 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-19999 | I-924503 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-19999 | I-924503 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 1 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-19999 | I-924504 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Option Totalsperrung Eppenbergtunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Däniken SO | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-19999 | I-924504 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Option Totalsperrung Eppenbergtunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Däniken SO | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-19999 | I-924505 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.1 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Achse Gl.3 AA-WOES | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-19999 | I-924505 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.1 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Achse Gl.3 AA-WOES | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-19999 | I-924506 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Achse Gl.2 AA-WOES | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-19999 | I-924506 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Achse Gl.2 AA-WOES | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-19999 | I-924507 | 2026-02-17 | 2026-02-20 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei sich ergänzende Sperren füren zur Totalsperre OLVL in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-19999 | I-924507 | 2026-02-17 | 2026-02-20 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei sich ergänzende Sperren füren zur Totalsperre OLVL in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-19999 | I-924507 | 2026-02-17 | 2026-02-20 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei sich ergänzende Sperren füren zur Totalsperre OLVL in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-19999 | I-924507 | 2026-02-17 | 2026-02-20 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei sich ergänzende Sperren füren zur Totalsperre OLVL in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-19999 | I-924507 | 2026-02-17 | 2026-02-20 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei sich ergänzende Sperren füren zur Totalsperre OLVL in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-19999 | I-924507 | 2026-02-17 | 2026-02-20 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei sich ergänzende Sperren füren zur Totalsperre OLVL in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-19999 | I-924508 | 2026-02-17 | 2026-02-20 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen AA-DK verfügbar. (1x via Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Däniken SO - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-19999 | I-924508 | 2026-02-17 | 2026-02-20 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen AA-DK verfügbar. (1x via Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Däniken SO - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-19999 | I-924509 | 2026-02-17 | 2026-02-20 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen AA-DK (1x Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Aarau - Däniken SO | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-19999 | I-924509 | 2026-02-17 | 2026-02-20 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen AA-DK (1x Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Aarau - Däniken SO | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-19999 | I-924510 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Verlängerung Sperrmuster gelb bis und mit Perrongleis 4 in AA. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-19999 | I-924510 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Verlängerung Sperrmuster gelb bis und mit Perrongleis 4 in AA. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-19999 | I-924511 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung Seite AA Ein Fahrweg AA-SCOE (Stamm) nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-19999 | I-924511 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung Seite AA Ein Fahrweg AA-SCOE (Stamm) nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20000 | I-924525 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLVL. Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20000 | I-924525 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLVL. Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20000 | I-924525 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLVL. Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20000 | I-924525 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLVL. Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20000 | I-924525 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLVL. Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20000 | I-924525 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLVL. Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20000 | I-924526 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20000 | I-924526 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20000 | I-924526 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20000 | I-924526 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20000 | I-924526 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20000 | I-924526 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20000 | I-924527 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung Stammlinie WOES-AA. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20000 | I-924527 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung Stammlinie WOES-AA. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20000 | I-924528 | 2026-04-26 | 2026-05-04 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen (Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO (Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-Tunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Ost (Abzw) - Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20000 | I-924528 | 2026-04-26 | 2026-05-04 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen (Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO (Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-Tunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Ost (Abzw) - Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20000 | I-924528 | 2026-04-26 | 2026-05-04 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen (Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO (Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-Tunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Ost (Abzw) - Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20000 | I-924528 | 2026-04-26 | 2026-05-04 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen (Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO (Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-Tunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Ost (Abzw) - Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20000 | I-924529 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20000 | I-924529 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20000 | I-924529 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20000 | I-924529 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20000 | I-924529 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20000 | I-924529 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20000 | I-924529 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 1 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20000 | I-924530 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Option Totalsperrung Eppenbergtunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Däniken SO | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20000 | I-924530 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Option Totalsperrung Eppenbergtunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Däniken SO | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20000 | I-924531 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.1 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Achse Gl.3 AA-WOES | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20000 | I-924531 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.1 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Achse Gl.3 AA-WOES | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20000 | I-924532 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Achse Gl.2 AA-WOES | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20000 | I-924532 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Achse Gl.2 AA-WOES | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20000 | I-924533 | 2026-04-28 | 2026-05-01 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei sich ergänzende Sperren füren zur Totalsperre OLVL in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20000 | I-924533 | 2026-04-28 | 2026-05-01 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei sich ergänzende Sperren füren zur Totalsperre OLVL in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20000 | I-924533 | 2026-04-28 | 2026-05-01 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei sich ergänzende Sperren füren zur Totalsperre OLVL in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20000 | I-924533 | 2026-04-28 | 2026-05-01 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei sich ergänzende Sperren füren zur Totalsperre OLVL in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20000 | I-924533 | 2026-04-28 | 2026-05-01 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei sich ergänzende Sperren füren zur Totalsperre OLVL in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20000 | I-924533 | 2026-04-28 | 2026-05-01 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei sich ergänzende Sperren füren zur Totalsperre OLVL in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20000 | I-924534 | 2026-04-28 | 2026-05-01 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen AA-DK verfügbar. (1x via Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Däniken SO - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20000 | I-924534 | 2026-04-28 | 2026-05-01 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen AA-DK verfügbar. (1x via Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Däniken SO - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20000 | I-924535 | 2026-04-28 | 2026-05-01 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen AA-DK (1x Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Aarau - Däniken SO | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20000 | I-924535 | 2026-04-28 | 2026-05-01 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen AA-DK (1x Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Aarau - Däniken SO | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20000 | I-924536 | 2026-05-05 | 2026-05-08 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Verlängerung Sperrmuster gelb bis und mit Perrongleis 4 in AA. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20000 | I-924536 | 2026-05-05 | 2026-05-08 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Verlängerung Sperrmuster gelb bis und mit Perrongleis 4 in AA. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20000 | I-924537 | 2026-05-05 | 2026-05-08 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung Seite AA Ein Fahrweg AA-SCOE (Stamm) nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20000 | I-924537 | 2026-05-05 | 2026-05-08 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung Seite AA Ein Fahrweg AA-SCOE (Stamm) nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20001 | I-924551 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLVL. Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20001 | I-924551 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLVL. Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20001 | I-924551 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLVL. Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20001 | I-924551 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLVL. Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20001 | I-924551 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLVL. Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20001 | I-924551 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLVL. Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20001 | I-924552 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20001 | I-924552 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20001 | I-924552 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20001 | I-924552 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20001 | I-924552 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20001 | I-924552 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20001 | I-924553 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung Stammlinie WOES-AA. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20001 | I-924553 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung Stammlinie WOES-AA. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20001 | I-924554 | 2026-07-05 | 2026-07-13 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen (Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO (Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-Tunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Ost (Abzw) - Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20001 | I-924554 | 2026-07-05 | 2026-07-13 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen (Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO (Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-Tunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Ost (Abzw) - Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20001 | I-924554 | 2026-07-05 | 2026-07-13 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen (Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO (Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-Tunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Ost (Abzw) - Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20001 | I-924554 | 2026-07-05 | 2026-07-13 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen (Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO (Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-Tunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Ost (Abzw) - Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20001 | I-924555 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20001 | I-924555 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20001 | I-924555 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20001 | I-924555 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20001 | I-924555 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20001 | I-924555 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20001 | I-924555 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 1 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20001 | I-924556 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Option Totalsperrung Eppenbergtunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Däniken SO | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20001 | I-924556 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Option Totalsperrung Eppenbergtunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Däniken SO | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20001 | I-924557 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.1 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Achse Gl.3 AA-WOES | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20001 | I-924557 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.1 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Achse Gl.3 AA-WOES | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20001 | I-924558 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Achse Gl.2 AA-WOES | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20001 | I-924558 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Achse Gl.2 AA-WOES | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20001 | I-924559 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei sich ergänzende Sperren füren zur Totalsperre OLVL in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20001 | I-924559 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei sich ergänzende Sperren füren zur Totalsperre OLVL in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20001 | I-924559 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei sich ergänzende Sperren füren zur Totalsperre OLVL in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20001 | I-924559 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei sich ergänzende Sperren füren zur Totalsperre OLVL in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20001 | I-924559 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei sich ergänzende Sperren füren zur Totalsperre OLVL in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20001 | I-924559 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei sich ergänzende Sperren füren zur Totalsperre OLVL in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20001 | I-924560 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen AA-DK verfügbar. (1x via Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Däniken SO - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20001 | I-924560 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen AA-DK verfügbar. (1x via Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Däniken SO - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20001 | I-924561 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen AA-DK (1x Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Aarau - Däniken SO | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20001 | I-924561 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen AA-DK (1x Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Aarau - Däniken SO | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20001 | I-924562 | 2026-07-14 | 2026-07-17 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Verlängerung Sperrmuster gelb bis und mit Perrongleis 4 in AA. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20001 | I-924562 | 2026-07-14 | 2026-07-17 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Verlängerung Sperrmuster gelb bis und mit Perrongleis 4 in AA. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20001 | I-924563 | 2026-07-14 | 2026-07-17 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung Seite AA Ein Fahrweg AA-SCOE (Stamm) nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20001 | I-924563 | 2026-07-14 | 2026-07-17 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung Seite AA Ein Fahrweg AA-SCOE (Stamm) nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20002 | I-924577 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLVL. Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20002 | I-924577 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLVL. Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20002 | I-924577 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLVL. Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20002 | I-924577 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLVL. Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20002 | I-924577 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLVL. Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20002 | I-924577 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLVL. Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Stammlinie DK-SCOE-WOES. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Nord (Abzw) - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20002 | I-924578 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20002 | I-924578 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20002 | I-924578 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20002 | I-924578 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20002 | I-924578 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20002 | I-924578 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen DU-DK. Sperrung Eppenbergtunnel. Alle Züge verkehren via Stammlinie (SCOE). Keine Zufahrt DKRB möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Nord-Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20002 | I-924579 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung Stammlinie WOES-AA. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20002 | I-924579 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperrung Stammlinie WOES-AA. Alle Züge verkehren via Eppenbergtunnel. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20002 | I-924580 | 2026-11-08 | 2026-11-16 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen (Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO (Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-Tunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Ost (Abzw) - Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20002 | I-924580 | 2026-11-08 | 2026-11-16 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen (Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO (Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-Tunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Ost (Abzw) - Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20002 | I-924580 | 2026-11-08 | 2026-11-16 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen (Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO (Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-Tunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Ost (Abzw) - Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20002 | I-924580 | 2026-11-08 | 2026-11-16 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Sperrung 2 von 4 Streckengleisen (Mitte) DU-DK. Einspurige Verkehrsführung DK-SCOO (Stammlinie). Richtungsbetrieb OL->AA via SCOE AA->OL via EPP-Tunnel. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Ost (Abzw) - Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20002 | I-924581 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20002 | I-924581 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20002 | I-924581 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20002 | I-924581 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20002 | I-924581 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20002 | I-924581 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20002 | I-924581 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 1 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verlängerung der Sperre (Blau) Seite OL bis Gl.363/334 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Ost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20002 | I-924582 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Option Totalsperrung Eppenbergtunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Däniken SO | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20002 | I-924582 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Option Totalsperrung Eppenbergtunnel | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Däniken SO | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20002 | I-924583 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.1 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Achse Gl.3 AA-WOES | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20002 | I-924583 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.1 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Achse Gl.3 AA-WOES | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20002 | I-924584 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Achse Gl.2 AA-WOES | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20002 | I-924584 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperrung Achse Gl.2 AA-WOES | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20002 | I-924585 | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei sich ergänzende Sperren füren zur Totalsperre OLVL in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20002 | I-924585 | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei sich ergänzende Sperren füren zur Totalsperre OLVL in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20002 | I-924585 | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei sich ergänzende Sperren füren zur Totalsperre OLVL in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20002 | I-924585 | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei sich ergänzende Sperren füren zur Totalsperre OLVL in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20002 | I-924585 | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei sich ergänzende Sperren füren zur Totalsperre OLVL in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20002 | I-924585 | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei sich ergänzende Sperren füren zur Totalsperre OLVL in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Ost (Abzw) - Olten Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20002 | I-924586 | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen AA-DK verfügbar. (1x via Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Däniken SO - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20002 | I-924586 | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen AA-DK verfügbar. (1x via Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Däniken SO - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20002 | I-924587 | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen AA-DK (1x Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Aarau - Däniken SO | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20002 | I-924587 | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung: noch 2 von 4 Gleisen AA-DK (1x Stamm + 1x via Eppenbergtunnel) verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Aarau - Däniken SO | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20002 | I-924588 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Verlängerung Sperrmuster gelb bis und mit Perrongleis 4 in AA. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20002 | I-924588 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Verlängerung Sperrmuster gelb bis und mit Perrongleis 4 in AA. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wöschnau SBB - Aarau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20002 | I-924589 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung Seite AA Ein Fahrweg AA-SCOE (Stamm) nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81221 | UF 2026 OL-AA Eppenberg | P-20002 | I-924589 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperrerweiterung Seite AA Ein Fahrweg AA-SCOE (Stamm) nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Wöschnau SBB | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81440 | 2026 C5 ERL - OA Gl. 171, Entwässerung | P-16196 | I-1038341 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung von Oberaach bis Sulgen. Das Projekt wird in den Nächten im Schatten von FbE26 OA-RH Gl. 274 D-85928 durchgeführt. Bitte beachten bei einer allfälligen Verschiebung oder Anpassung einer der beiden Projekte. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Sulgen - Oberaach | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81440 | 2026 C5 ERL - OA Gl. 171, Entwässerung | P-16196 | I-763549 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung von Oberaach bis Sulgen . Das Projekt wird in den Nächten im Schatten von FbE26 OA-RH Gl. 274 D-85928 durchgeführt. Bitte beachten bei einer allfälligen Verschiebung oder Anpassung einer der beiden Projekte. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Sulgen - Oberaach | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81558 | FbE 26: BS_W_334_335_336_337_345_347_351_352_Gl_L95_L96_L97 | P-22406 | I-1041473 | 2026-02-15 | 2026-02-20 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre Basel - Ruchfeld | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Basel SBB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81558 | FbE 26: BS_W_334_335_336_337_345_347_351_352_Gl_L95_L96_L97 | P-22406 | I-1041474 | 2026-02-08 | 2026-02-13 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | - Einspur Basel - Münchenstein - Eins (L97) von 4 direkten Übergabegleise gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB - Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81558 | FbE 26: BS_W_334_335_336_337_345_347_351_352_Gl_L95_L96_L97 | P-22406 | I-1041477 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | - Einspur Basel - Münchenstein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81558 | FbE 26: BS_W_334_335_336_337_345_347_351_352_Gl_L95_L96_L97 | P-22406 | I-1041488 | 2026-03-08 | 2026-03-13 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | - Eins (L97) von 4 direkten Übergabegleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB - Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81558 | FbE 26: BS_W_334_335_336_337_345_347_351_352_Gl_L95_L96_L97 | P-22408 | I-1041489 | 2026-03-14 | 2026-03-19 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.2 h | x | x | x | o | o | x | x | - Direkte Zufahrt BS-BSGB (L94-L96) gesperrt - Zufahrt via L97 nur von G9-G20 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB - Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81558 | FbE 26: BS_W_334_335_336_337_345_347_351_352_Gl_L95_L96_L97 | P-22408 | I-1041491 | 2026-03-14 | 2026-03-19 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.2 h | x | x | x | o | o | x | x | Einspur BS-BSGB für G- und Reisezüge | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81558 | FbE 26: BS_W_334_335_336_337_345_347_351_352_Gl_L95_L96_L97 | P-22408 | I-1041496 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | o | o | o | x | x | o | o | - Einspur BS-BSGB für G- und Reisezüge - Direkte Zufahrt BS-BSGB (L94-L96) gesperrt - Zufahrt via L97 nur von G1-G20 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB - Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81558 | FbE 26: BS_W_334_335_336_337_345_347_351_352_Gl_L95_L96_L97 | P-22408 | I-1041498 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Direkte Zufahrt BS-BSGB L94-L97) gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB - Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81558 | FbE 26: BS_W_334_335_336_337_345_347_351_352_Gl_L95_L96_L97 | P-22408 | I-1041501 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre Basel - Ruchfeld | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81558 | FbE 26: BS_W_334_335_336_337_345_347_351_352_Gl_L95_L96_L97 | P-22409 | I-1041508 | 2026-04-02 | 2026-04-07 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4 Tage + 2.8 h | x | x | o | x | x | x | x | - Totalsperre Basel - Ruchfeld - Eins (L97) von 4 direkten Übergabegleise gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB - Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81558 | FbE 26: BS_W_334_335_336_337_345_347_351_352_Gl_L95_L96_L97 | P-22409 | I-1041511 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.2 h | o | x | x | x | o | o | o | - Einspur Basel - Münchenstein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81558 | FbE 26: BS_W_334_335_336_337_345_347_351_352_Gl_L95_L96_L97 | P-22409 | I-1041512 | 2026-04-12 | 2026-04-15 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.2 h | x | x | o | o | o | o | x | - Einspur Basel - Münchenstein | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81558 | FbE 26: BS_W_334_335_336_337_345_347_351_352_Gl_L95_L96_L97 | P-22409 | I-1041515 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - Einspur Basel - Münchenstein (Zusammen mit dem I-1041512 = Totale) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81558 | FbE 26: BS_W_334_335_336_337_345_347_351_352_Gl_L95_L96_L97 | P-22409 | I-1041516 | 2026-04-15 | 2026-04-20 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.2 h | o | o | x | x | o | o | x | - Einspur Basel - Münchenstein | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81558 | FbE 26: BS_W_334_335_336_337_345_347_351_352_Gl_L95_L96_L97 | P-22409 | I-1041518 | 2026-04-20 | 2026-04-23 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.2 h | x | x | x | o | o | o | o | - Eins (L97) von 4 direkten Übergabegleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB - Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81558 | FbE 26: BS_W_334_335_336_337_345_347_351_352_Gl_L95_L96_L97 | P-22409 | I-1041519 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o | - Einspur Basel - Münchenstein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81558 | FbE 26: BS_W_334_335_336_337_345_347_351_352_Gl_L95_L96_L97 | P-22409 | I-1041520 | 2026-04-23 | 2026-04-28 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.2 h | x | o | o | x | o | o | x | - Einspur Basel - Münchenstein | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81558 | FbE 26: BS_W_334_335_336_337_345_347_351_352_Gl_L95_L96_L97 | P-22409 | I-1041522 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | o | x | o | o | - Einspur Basel - Münchenstein (Zusammen mit dem I-1041520 = Totale) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81558 | FbE 26: BS_W_334_335_336_337_345_347_351_352_Gl_L95_L96_L97 | P-22410 | I-1041526 | 2026-05-31 | 2026-06-08 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | - Direkte Zufahrt BS-BSGB (L94-L96) gesperrt - Zufahrt via L97 nur von G9-G20 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81558 | FbE 26: BS_W_334_335_336_337_345_347_351_352_Gl_L95_L96_L97 | P-22410 | I-1041527 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | - Eins (L97) von 4 direkten Übergabegleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB - Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81558 | FbE 26: BS_W_334_335_336_337_345_347_351_352_Gl_L95_L96_L97 | P-22410 | I-1041528 | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | x | x | x | o | o | o | o | - Einspur BS-BSGB für G- und Reisezüge - Direkte Zufahrt BS-BSGB (L94-L96) gesperrt - Zufahrt via L97 nur von G9-G20 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB - Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81558 | FbE 26: BS_W_334_335_336_337_345_347_351_352_Gl_L95_L96_L97 | P-22410 | I-1041537 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.2 h | x | o | o | o | x | x | x | - Einspur BS-BSGB für G- und Reisezüge - Direkte Zufahrt BS-BSGB L94-L97) gesperrt - Umstellungen Stw3/Stw4 Bereich nicht mehr möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB - Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81558 | FbE 26: BS_W_334_335_336_337_345_347_351_352_Gl_L95_L96_L97 | P-22410 | I-1041539 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | o | o | o | o | x | x | x | - Einspur Basel - Münchenstein | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81558 | FbE 26: BS_W_334_335_336_337_345_347_351_352_Gl_L95_L96_L97 | P-22412 | I-1041542 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | o | - Direkte Zufahrt BS-BSGB (L94-L96) gesperrt - Zufahrt via L97 nur von G1-G20 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB - Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81558 | FbE 26: BS_W_334_335_336_337_345_347_351_352_Gl_L95_L96_L97 | P-22412 | I-1041545 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.3 h | x | o | o | o | x | x | x | - Einspur BS - BSGB für Zugverkehr1 - grosse Einschränkungen Erreichbarkeit Vorbahnhof BSGB für Produktion EVU-P - Zufahrt BS - BSGB nur G1-G5 via B41/D1 - Zufahrt BS - BSGB G6-G8 via D1 - Zufahrt BS - BSGB G9-G18 via D1/L97 - Zufahrt BS - BSGB G19/G20 via L97 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB - Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81558 | FbE 26: BS_W_334_335_336_337_345_347_351_352_Gl_L95_L96_L97 | P-22412 | I-1041547 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | o | - Direkte Zufahrt BS-BSGB (L94-L96) gesperrt - Zufahrt via L97 nur von G9-G20 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB - Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81558 | FbE 26: BS_W_334_335_336_337_345_347_351_352_Gl_L95_L96_L97 | P-22412 | I-1041548 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | o | - Zufahrt BS - BSGB via L97 gesperrt - Einschränkungen Umstellung aus DLR/RKZ | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB - Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81558 | FbE 26: BS_W_334_335_336_337_345_347_351_352_Gl_L95_L96_L97 | P-22412 | I-1041549 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | x | o | o | o | o | o | - Einspur Basel - Münchenstein | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81558 | FbE 26: BS_W_334_335_336_337_345_347_351_352_Gl_L95_L96_L97 | P-22412 | I-1041553 | 2026-07-05 | 2026-07-17 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | - Direkte Zufahrt BS-BSGB (L94-L96) gesperrt - Zufahrt via L97 nur von G9-G20 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB - Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81558 | FbE 26: BS_W_334_335_336_337_345_347_351_352_Gl_L95_L96_L97 | P-22412 | I-1041557 | 2026-07-19 | 2026-07-21 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | - Einspur BS-BSGB für G- und Reisezüge - Direkte Zufahrt BS-BSGB L94-L97) gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB - Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81558 | FbE 26: BS_W_334_335_336_337_345_347_351_352_Gl_L95_L96_L97 | P-22412 | I-1041558 | 2026-07-21 | 2026-07-23 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | - Einspur Basel - Münchenstein - Direkte Zufahrt BS-BSGB L94-L97) gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81558 | FbE 26: BS_W_334_335_336_337_345_347_351_352_Gl_L95_L96_L97 | P-22412 | I-1041561 | 2026-07-23 | 2026-07-27 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | o | o | x | o | o | x | - Totalsperre Basel - Ruchfeld - Eins (L97) von 4 direkten Übergabegleise gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81558 | FbE 26: BS_W_334_335_336_337_345_347_351_352_Gl_L95_L96_L97 | P-22412 | I-1041565 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Totalsperre Basel - Ruchfeld | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81558 | FbE 26: BS_W_334_335_336_337_345_347_351_352_Gl_L95_L96_L97 | P-22413 | I-1041569 | 2026-07-29 | 2026-08-05 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | - Eins (L97) von 4 direkten Übergabegleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB - Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81558 | FbE 26: BS_W_334_335_336_337_345_347_351_352_Gl_L95_L96_L97 | P-22413 | I-1041572 | 2026-08-05 | 2026-08-12 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | - Einspur Basel - Münchenstein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81558 | FbE 26: BS_W_334_335_336_337_345_347_351_352_Gl_L95_L96_L97 | P-22413 | I-1041573 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | - Einspur Basel - Münchenstein - Eins (L97) von 4 direkten Übergabegleise gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB - Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81558 | FbE 26: BS_W_334_335_336_337_345_347_351_352_Gl_L95_L96_L97 | P-22413 | I-1041574 | 2026-10-11 | 2026-10-23 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | - Direkte Zufahrt BS-BSGB (L94-L96) gesperrt - Zufahrt via L97 nur von G1-G20 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB - Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81558 | FbE 26: BS_W_334_335_336_337_345_347_351_352_Gl_L95_L96_L97 | P-22406 | I-1042806 | 2026-03-08 | 2026-03-13 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | - Direkte Zufahrt BS-BSGB L94-L97) gesperrt - Umstellungen Stw3/Stw4 Bereich nicht mehr möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB - Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81558 | FbE 26: BS_W_334_335_336_337_345_347_351_352_Gl_L95_L96_L97 | P-22412 | I-1081822 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Zufahrt BS-BSGB eingeschränkt 6 Abstellgleise stromlos und westlicher Bereich gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81558 | FbE 26: BS_W_334_335_336_337_345_347_351_352_Gl_L95_L96_L97 | P-22412 | I-1081824 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Zufahrt BS-BSGB eingeschränkt 6 Abstellgleise stromlos und westlicher Bereich gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81582 | FbE26 PF W 34-37_39_40_42 Gl.69_73 | P-22281 | I-1035949 | 2026-04-11 | 2026-04-13 | 1 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.chplanung@sob.ch | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81582 | FbE26 PF W 34-37_39_40_42 Gl.69_73 | P-22281 | I-1035949 | 2026-04-11 | 2026-04-13 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.chplanung@sob.ch | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81582 | FbE26 PF W 34-37_39_40_42 Gl.69_73 | P-22281 | I-1035954 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 1 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17.0 h | o | o | o | o | x | o | o | keine | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB |  | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81582 | FbE26 PF W 34-37_39_40_42 Gl.69_73 | P-22281 | I-1035954 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17.0 h | o | o | o | o | x | o | o | keine | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB |  | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81582 | FbE26 PF W 34-37_39_40_42 Gl.69_73 | P-22281 | I-1035956 | 2026-04-11 | 2026-04-13 | 1 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 23.5 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB |  | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81582 | FbE26 PF W 34-37_39_40_42 Gl.69_73 | P-22281 | I-1035956 | 2026-04-11 | 2026-04-13 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 23.5 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB |  | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81582 | FbE26 PF W 34-37_39_40_42 Gl.69_73 | P-22281 | I-1036001 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 1 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | PF geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB |  | Pfäffikon SZ - Pfäffikon SZ Hurdnerfeld | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81582 | FbE26 PF W 34-37_39_40_42 Gl.69_73 | P-22281 | I-1036001 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | PF geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB |  | Pfäffikon SZ - Pfäffikon SZ Hurdnerfeld | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81582 | FbE26 PF W 34-37_39_40_42 Gl.69_73 | P-22281 | I-1036004 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 1 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Totalsperre PF-RW. PF geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB |  | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81582 | FbE26 PF W 34-37_39_40_42 Gl.69_73 | P-22281 | I-1036004 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Totalsperre PF-RW. PF geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB |  | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81582 | FbE26 PF W 34-37_39_40_42 Gl.69_73 | P-22281 | I-1036006 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 1 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB |  | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81582 | FbE26 PF W 34-37_39_40_42 Gl.69_73 | P-22281 | I-1036006 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB |  | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81582 | FbE26 PF W 34-37_39_40_42 Gl.69_73 | P-22281 | I-1036008 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 1 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.2 h | o | o | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB |  | Pfäffikon SZ - Pfäffikon SZ Hurdnerfeld | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81582 | FbE26 PF W 34-37_39_40_42 Gl.69_73 | P-22281 | I-1036008 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.2 h | o | o | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB |  | Pfäffikon SZ - Pfäffikon SZ Hurdnerfeld | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81582 | FbE26 PF W 34-37_39_40_42 Gl.69_73 | P-22281 | I-1036010 | 2026-03-22 | 2026-04-08 | 1 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.1 h | x | x | o | o | o | o | x | Gl.5 nicht verfügbar Keine Fahrten von/nach Hurdnerfeld | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB |  | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81582 | FbE26 PF W 34-37_39_40_42 Gl.69_73 | P-22281 | I-1036010 | 2026-03-22 | 2026-04-08 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.1 h | x | x | o | o | o | o | x | Gl.5 nicht verfügbar Keine Fahrten von/nach Hurdnerfeld | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB |  | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81582 | FbE26 PF W 34-37_39_40_42 Gl.69_73 | P-22281 | I-1036012 | 2026-03-23 | 2026-04-08 | 1 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Wirkung mit anderen Intervallen Gl.6/7 nicht verfügbar Kein durchgehender Fahrweg SAM-RW | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB |  | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81582 | FbE26 PF W 34-37_39_40_42 Gl.69_73 | P-22281 | I-1036012 | 2026-03-23 | 2026-04-08 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Wirkung mit anderen Intervallen Gl.6/7 nicht verfügbar Kein durchgehender Fahrweg SAM-RW | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB |  | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81582 | FbE26 PF W 34-37_39_40_42 Gl.69_73 | P-22281 | I-1036014 | 2026-03-23 | 2026-04-08 | 1 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.2 h | x | x | x | o | o | o | o | WIrkung mit anderen Intervallen Gl.4 nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB |  | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81582 | FbE26 PF W 34-37_39_40_42 Gl.69_73 | P-22281 | I-1036014 | 2026-03-23 | 2026-04-08 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.2 h | x | x | x | o | o | o | o | WIrkung mit anderen Intervallen Gl.4 nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB |  | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81582 | FbE26 PF W 34-37_39_40_42 Gl.69_73 | P-22281 | I-1036016 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 1 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung. Einzelne Verspätungen bis 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB |  | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81582 | FbE26 PF W 34-37_39_40_42 Gl.69_73 | P-22281 | I-1036016 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung. Einzelne Verspätungen bis 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB |  | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81582 | FbE26 PF W 34-37_39_40_42 Gl.69_73 | P-22281 | I-1036494 | 2026-04-19 | 2026-04-24 | 1 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung. Einzelne Verspätungen bis 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB |  | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81582 | FbE26 PF W 34-37_39_40_42 Gl.69_73 | P-22281 | I-1036494 | 2026-04-19 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung. Einzelne Verspätungen bis 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB |  | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81582 | FbE26 PF W 34-37_39_40_42 Gl.69_73 | P-22281 | I-1036496 | 2026-04-26 | 2026-04-30 | 1 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.1 h | x | x | x | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen. Einzelne Verspätungen bis 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB |  | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81582 | FbE26 PF W 34-37_39_40_42 Gl.69_73 | P-22281 | I-1036496 | 2026-04-26 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.1 h | x | x | x | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen. Einzelne Verspätungen bis 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB |  | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81582 | FbE26 PF W 34-37_39_40_42 Gl.69_73 | P-22281 | I-1036497 | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 1 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre PF-RW. Geänderte Gleisbenutzung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB |  | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81582 | FbE26 PF W 34-37_39_40_42 Gl.69_73 | P-22281 | I-1036497 | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre PF-RW. Geänderte Gleisbenutzung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB |  | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81582 | FbE26 PF W 34-37_39_40_42 Gl.69_73 | P-22281 | I-1036498 | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 1 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB |  | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81582 | FbE26 PF W 34-37_39_40_42 Gl.69_73 | P-22281 | I-1036498 | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB |  | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81582 | FbE26 PF W 34-37_39_40_42 Gl.69_73 | P-22281 | I-1036499 | 2026-05-03 | 2026-05-06 | 1 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | x | x | o | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung. Einzelne Verspätungen bis 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB |  | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81582 | FbE26 PF W 34-37_39_40_42 Gl.69_73 | P-22281 | I-1036499 | 2026-05-03 | 2026-05-06 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | x | x | o | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung. Einzelne Verspätungen bis 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB |  | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81582 | FbE26 PF W 34-37_39_40_42 Gl.69_73 | P-22281 | I-1036500 | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 1 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.1 h | o | o | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen. Einzelne Verspätungen bis 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB |  | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81582 | FbE26 PF W 34-37_39_40_42 Gl.69_73 | P-22281 | I-1036500 | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.1 h | o | o | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen. Einzelne Verspätungen bis 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB |  | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81582 | FbE26 PF W 34-37_39_40_42 Gl.69_73 | P-22281 | I-1036501 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 1 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre PF-RW. Geänderte Gleisbenutzung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB |  | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81582 | FbE26 PF W 34-37_39_40_42 Gl.69_73 | P-22281 | I-1036501 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre PF-RW. Geänderte Gleisbenutzung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB |  | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81582 | FbE26 PF W 34-37_39_40_42 Gl.69_73 | P-22281 | I-1036502 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 1 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB |  | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81582 | FbE26 PF W 34-37_39_40_42 Gl.69_73 | P-22281 | I-1036502 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB |  | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81582 | FbE26 PF W 34-37_39_40_42 Gl.69_73 | P-22281 | I-1036504 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 1 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen. Einzelne Verspätungen bis 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB |  | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81582 | FbE26 PF W 34-37_39_40_42 Gl.69_73 | P-22281 | I-1036504 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen. Einzelne Verspätungen bis 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB |  | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81582 | FbE26 PF W 34-37_39_40_42 Gl.69_73 | P-22281 | I-1036505 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung. Totalsperre PF-LA. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB |  | Pfäffikon SZ - Pfäffikon SZ Hurdnerfeld | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81582 | FbE26 PF W 34-37_39_40_42 Gl.69_73 | P-22281 | I-1036505 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung. Totalsperre PF-LA. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB |  | Pfäffikon SZ - Pfäffikon SZ Hurdnerfeld | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81582 | FbE26 PF W 34-37_39_40_42 Gl.69_73 | P-22281 | I-1036506 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 1 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.1 h | x | x | o | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen. Einzelne Verspätungen bis 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB |  | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81582 | FbE26 PF W 34-37_39_40_42 Gl.69_73 | P-22281 | I-1036506 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.1 h | x | x | o | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen. Einzelne Verspätungen bis 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB |  | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81582 | FbE26 PF W 34-37_39_40_42 Gl.69_73 | P-22281 | I-1036507 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 1 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Totalsperre PF-RW. Geänderte Gleisbenutzung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB |  | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81582 | FbE26 PF W 34-37_39_40_42 Gl.69_73 | P-22281 | I-1036507 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Totalsperre PF-RW. Geänderte Gleisbenutzung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB |  | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81582 | FbE26 PF W 34-37_39_40_42 Gl.69_73 | P-22281 | I-1036508 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 1 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB |  | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81582 | FbE26 PF W 34-37_39_40_42 Gl.69_73 | P-22281 | I-1036508 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST, SOB | Region Ost/SOB |  | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81888 | Fahrbahnerneuerung 2026, BSGB W 579, 821, 828, 829, Gl. J11 | P-15958 | I-825687 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | o | - Zufahrt C82 nicht möglich - Zufahrt J7-J10 Seite Ost nicht möglich - Zufahrt G-Verkehr ab Frankreich nach Basel GB loko nicht möglich (nur Transit) - Zufuhrgleise J58/J59 G-Verkehr Basel GB loko von Basel RB möglich, aber Lok kann erst weggestellt werden, nachdem die Wagen verteilt wurden - Eventhaltestelle Basel St.Jakob können keine Fanzüge voraufgestellt werden, da Fahrweg J96 - J59 - D1 nicht frei ist | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81888 | Fahrbahnerneuerung 2026, BSGB W 579, 821, 828, 829, Gl. J11 | P-15958 | I-825694 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | - J10/C82 gesperrt - Zufahrt J7-J9 Seite Ost nicht möglich - Zufahrt G-Verkehr ab Frankreich nach Basel GB loko nicht möglich (nur Transit) - Zufuhrgleise J1-J4 G-Verkehr Basel GB loko von Basel RB möglich - Eventhaltestelle Basel St.Jakob können keine Fanzüge voraufgestellt werden, da Fahrweg J96 - J59 - D1 nicht frei ist | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81888 | Fahrbahnerneuerung 2026, BSGB W 579, 821, 828, 829, Gl. J11 | P-15958 | I-985555 | 2026-04-25 | 2026-05-18 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 41.0 h | o | o | o | o | o | x | o | - Zufahrt J7-J10 Seite Ost nicht möglich / von Seiten West nur thermisch /J6-J10 stromlos - Zufahrt G-Verkehr ab Frankreich nach Basel GB loko nicht möglich (nur Transit) - Zufahrt von BSRB via J96 nur thermisch möglich - J58/J59 für Logistik reserviert - Eventhaltestelle Basel St.Jakob können keine Fanzüge voraufgestellt werden, da Fahrweg J96 - J59 - D1 nicht frei ist FL-Schaltung im Bereich C41-C72 und J6-J10, somit keine elektrischen Fahrten via B41 möglich, Zufahrt C17/C18 von Osten nur thermisch möglich - Arbeiten finden in der Cargo Pause statt - Zufuhr BSGB ab BSRB thermisch nach J3/J4 möglich oder muss nach E1-E3 angenommen werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81895 | Fahrbahnerneuerung 2026, BSGB W 672, 673, 674 | P-15960 | I-1024544 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage + 7.0 h | x | x | x | x | x | x | x | - Abstellgleis K1 gsperrt - DispoPendel muss anders abgestellt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81895 | Fahrbahnerneuerung 2026, BSGB W 672, 673, 674 | P-15960 | I-1024553 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | - beide Stammgleise BSGB gesperrt - Verkehr BSPB-BSRB/MU via K2 - Verkehr BSRB-BSPB via J96-J59 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81895 | Fahrbahnerneuerung 2026, BSGB W 672, 673, 674 | P-15960 | I-1024555 | 2026-11-25 | 2026-11-27 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | - beide Stammgleise BSGB gesperrt - Verkehr BSPB-BSRB/MU via K2 - Verkehr BSRB-BSPB via J96-J59 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81895 | Fahrbahnerneuerung 2026, BSGB W 672, 673, 674 | P-15960 | I-1024575 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.0 h | o | x | x | o | o | o | o | - Zufahrt K1-K14 gesperrt - in der Kombination mit der ersten Sperre gibt es einen Einspur im G-Verkehr und P-Verkehr muss über den Stamm | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81895 | Fahrbahnerneuerung 2026, BSGB W 672, 673, 674 | P-15960 | I-755423 | 2026-11-13 | 2026-11-16 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | x | x | x | - Achse BSPB-BSGB-Donnerbaumbrücke-MU gesperrt - Einspur BSGB-BSRB - Eventhaltestelle St.Jakob nur vom RB und RUC anfahrbar - K2-K9 gesperrt - K1 bereits in einer Dauersperrung/Logistik - E8-E12 von Osten nicht erreichbar - E57 nicht erreichbar - K10-K14 nur thermisch erreichbar - PZR K10-K14 stromlos | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81895 | Fahrbahnerneuerung 2026, BSGB W 672, 673, 674 | P-15960 | I-825709 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | - beide Stammgleise BSGB gesperrt - Verkehr BSPB-BSRB/MU via K2 - Verkehr BSRB-BSPB via J96-J59 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel St. Jakob - Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81895 | Fahrbahnerneuerung 2026, BSGB W 672, 673, 674 | P-15960 | I-825710 | 2026-11-23 | 2026-11-25 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | - beide Stammgleise BSGB gesperrt - Verkehr BSPB-BSRB/MU via K2 - Verkehr BSRB-BSPB via J96-J59 - K1 gesperrt / DispoPendel umstellen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel St. Jakob | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81895 | Fahrbahnerneuerung 2026, BSGB W 672, 673, 674 | P-15960 | I-927282 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.0 h | x | x | x | x | x | o | o | - Einspur Basel GB für G-Verkehr - Achse BSRB-J96-J59-D1 fahrbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel St. Jakob - Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81895 | Fahrbahnerneuerung 2026, BSGB W 672, 673, 674 | P-15960 | I-927301 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | - beide Stammgleise BSGB gesperrt - Verkehr BSPB-BSRB/MU via K2 - Verkehr BSRB-BSPB via J96-J59 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel St. Jakob | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81900 | Fahrbahnerneuerung 2026, BSRB-BSGB, Gleis J96 und AmG Weichen 186 und 187 | P-15961 | I-1021947 | 2026-10-03 | 2026-10-05 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 16.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Zufuhrt BSGB Bereich Cargo von BSRB gesperrt. Ausserhalb der Arbeitszeit BSRB Allfällige Zufuhren müssen BSRB zurückgehalten oder BSGB Bereich E1 angenommen werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB - Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81900 | Fahrbahnerneuerung 2026, BSRB-BSGB, Gleis J96 und AmG Weichen 186 und 187 | P-15961 | I-1021960 | 2026-10-24 | 2026-10-24 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Basel RB - Basel GB Zufuhrt BSGB Bereich Cargo von BSRB gesperrt. Ausserhalb der Arbeitszeit BSRB Allfällige Zufuhren müssen BSRB zurückgehalten oder BSGB Bereich E1 angenommen werden | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81900 | Fahrbahnerneuerung 2026, BSRB-BSGB, Gleis J96 und AmG Weichen 186 und 187 | P-15961 | I-1023545 | 2026-10-03 | 2026-10-05 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspur BSRB-BSGB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB GB - Basel SBB RB Nordkopf (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81900 | Fahrbahnerneuerung 2026, BSRB-BSGB, Gleis J96 und AmG Weichen 186 und 187 | P-15961 | I-755467 | 2026-09-26 | 2026-09-28 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 16.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspur Basel RB - Basel GB Zufuhrt BSGB Bereich Cargo von BSRB gesperrt. Ausserhalb der Arbeitszeit BSRB Allfällige Zufuhren müssen BSRB zurückgehalten oder BSGB Bereich E1 angenommen werden | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Basel SBB RB - Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81900 | Fahrbahnerneuerung 2026, BSRB-BSGB, Gleis J96 und AmG Weichen 186 und 187 | P-15961 | I-927281 | 2026-10-24 | 2026-10-24 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Zufuhrt BSGB Bereich Cargo von BSRB gesperrt. Ausserhalb der Arbeitszeit BSRB Allfällige Zufuhren müssen BSRB zurückgehalten oder BSGB Bereich E1 angenommen werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB GB - Basel SBB RB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81908 | Fahrbahnerneuerung 2026, BSRB-BSGB Gl. A28, A29 | P-19951 | I-1050372 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurbetrieb BSRB-BSGB. Keine Fahrten von/nach BRBA möglich. ggf. MIZ für RB-GB via A28-405 nach GB. Donnerbaumbrücke normal nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB GB - Basel SBB RB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81908 | Fahrbahnerneuerung 2026, BSRB-BSGB Gl. A28, A29 | P-19951 | I-1050388 | 2026-02-04 | 2026-02-06 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Einspurbetrieb BSRB-BSGB ggf. MIZ für RB-GB via A28-405 nach GB. Donnerbaumbrücke ist normal nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB GB - Basel SBB RB Gr A | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81908 | Fahrbahnerneuerung 2026, BSRB-BSGB Gl. A28, A29 | P-15962 | I-1050392 | 2026-02-14 | 2026-02-16 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 12.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurbetrieb BSRB-BSGB ggf. MIZ für RB-GB via A28-405 nach GB Keine Fahrten von/nach BSGB-Donnerbaumbrücke/BRBA möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel St. Jakob - Basel SBB RB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81908 | Fahrbahnerneuerung 2026, BSRB-BSGB Gl. A28, A29 | P-15965 | I-1050394 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurbetrieb BSRB-BSGB ggf. MIZ für RB-GB via A28-405 nach GB. Donnerbaumbrücke ist normal nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Nordkopf (Abzw) - Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81908 | Fahrbahnerneuerung 2026, BSRB-BSGB Gl. A28, A29 | P-15962 | I-755511 | 2026-02-07 | 2026-02-09 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 12.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurbetrieb BSRB-BSGB J96 nicht anfahrbar ggf. MIZ für RB-GB via A29-505 nach GB keine Fahrten BSBH - BRBA möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Basel St. Jakob - Basel SBB RB Gr G | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81908 | Fahrbahnerneuerung 2026, BSRB-BSGB Gl. A28, A29 | P-15965 | I-829043 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurbetrieb BSRB-BSGB J96 nicht anfahrbar ggf. MIZ für RB-GB via A29-505 nach GB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB GB - Basel SBB RB Gr A | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81908 | Fahrbahnerneuerung 2026, BSRB-BSGB Gl. A28, A29 | P-15965 | I-873750 | 2026-02-21 | 2026-02-21 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurbetrieb BSRB-BSGB J96 nicht anfahrbar ggf. MIZ für RB-GB via A29-505 nach GB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB GB - Basel SBB RB Gr A | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81908 | Fahrbahnerneuerung 2026, BSRB-BSGB Gl. A28, A29 | P-15965 | I-873753 | 2026-02-22 | 2026-02-22 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurbetrieb BSRB-BSGB ggf. MIZ für RB-GB via A28-405 nach GB. Donnerbaumbrücke ist normal nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB GB - Basel SBB RB Gr A | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81908 | Fahrbahnerneuerung 2026, BSRB-BSGB Gl. A28, A29 | P-19951 | I-923490 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurbetrieb BSRB-BSGB J96 nicht anfahrbar ggf. MIZ für RB-GB via A29-505 nach GB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr A - Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81908 | Fahrbahnerneuerung 2026, BSRB-BSGB Gl. A28, A29 | P-19951 | I-923494 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspurbetrieb BSRB-BSGB J96 nicht anfahrbar ggf. MIZ für RB-GB via A29-505 nach GB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr A - Basel SBB GB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81908 | Fahrbahnerneuerung 2026, BSRB-BSGB Gl. A28, A29 | P-15965 | I-970477 | 2026-02-17 | 2026-02-19 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurbetrieb BSRB-BSGB ggf. MIZ für RB-GB via A28-405 nach GB. Donnerbaumbrücke ist normal nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB GB - Basel SBB RB Gr A | Fahrbahn | o | Ja | Ja
81932 | Fahrbahnerneuerung 2026, BSRB Weiche 395 | P-15973 | I-1051460 | 2026-06-20 | 2026-06-20 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | keine | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr G | Fahrbahn | o | Nein | Nein
81932 | Fahrbahnerneuerung 2026, BSRB Weiche 395 | P-15973 | I-755739 | 2026-06-20 | 2026-06-22 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 8.0 h | x | o | o | o | o | x | x | MIZ nötig wegen Standzeiten/Pufferungen: Ggf. Rückstau | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Fahrbahn | o | Nein | Nein
81932 | Fahrbahnerneuerung 2026, BSRB Weiche 395 | P-15973 | I-825850 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.9 h | x | x | o | o | o | o | o | keine Fahrten mittels Wahlstrecken ab Pratteln via BRBD nach BRBA | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Fahrbahn | o | Nein | Nein
81932 | Fahrbahnerneuerung 2026, BSRB Weiche 395 | P-15973 | I-825853 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.9 h | x | x | x | x | x | o | o | keine Fahrten mittels Wahlstrecken ab Pratteln via BRBD nach BRBA | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB | Fahrbahn | o | Nein | Nein
81932 | Fahrbahnerneuerung 2026, BSRB Weiche 395 | P-15973 | I-913695 | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.9 h | o | o | x | x | x | o | o | keine Fahrten mittels Wahlstrecken ab Pratteln via BRBD nach BRBA | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr G | Fahrbahn | o | Nein | Nein
81932 | Fahrbahnerneuerung 2026, BSRB Weiche 395 | P-15973 | I-913710 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | o | x | o | o | o | o | o | keine Fahrten mittels Wahlstrecken ab Pratteln via BRBD nach BRBA | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Fahrbahn | o | Nein | Nein
81954 | Unterhaltsfenster 2026 Fluhmühle-Rotkreuz | P-15977 | I-1013673 | 2026-06-21 | 2026-06-23 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.2 h | x | o | o | o | o | o | x | EBI: Sperre Gleis 1 und 2 kein Zugang zu den Anschlussgleisen >> Betriebspause keine Ueberholungen in EBI Gleis 2 | TRUE | FALSE | 36091 und 36097: FO anpassen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ebikon | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81954 | Unterhaltsfenster 2026 Fluhmühle-Rotkreuz | P-15977 | I-1013673 | 2026-06-21 | 2026-06-23 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.2 h | x | o | o | o | o | o | x | EBI: Sperre Gleis 1 und 2 kein Zugang zu den Anschlussgleisen >> Betriebspause keine Ueberholungen in EBI Gleis 2 | TRUE | FALSE | 36091 und 36097: FO anpassen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ebikon | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81954 | Unterhaltsfenster 2026 Fluhmühle-Rotkreuz | P-15977 | I-755901 | 2026-06-21 | 2026-06-25 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.5 h | x | x | x | o | o | o | x | Totalsperre EBI-FMUE sowie Gütsch: Gleis 1 nicht nutzbar; BES für IR und S1 | TRUE | FALSE | IR75 = BES EBI-LZ | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Ebikon - Rotsee (Verzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81954 | Unterhaltsfenster 2026 Fluhmühle-Rotkreuz | P-15977 | I-755901 | 2026-06-21 | 2026-06-25 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.5 h | x | x | x | o | o | o | x | Totalsperre EBI-FMUE sowie Gütsch: Gleis 1 nicht nutzbar; BES für IR und S1 | TRUE | FALSE | 65150 Umleitung 65151 ca 30' ab EBI (Streckenfreigabe) | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Ebikon - Rotsee (Verzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81954 | Unterhaltsfenster 2026 Fluhmühle-Rotkreuz | P-15977 | I-755901 | 2026-06-21 | 2026-06-25 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.5 h | x | x | x | o | o | o | x | Totalsperre EBI-FMUE sowie Gütsch: Gleis 1 nicht nutzbar; BES für IR und S1 | TRUE | FALSE | S1 = BES EBI-LZ Anpassung Leermat-Züge | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Ebikon - Rotsee (Verzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81954 | Unterhaltsfenster 2026 Fluhmühle-Rotkreuz | P-15977 | I-755901 | 2026-06-21 | 2026-06-25 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.5 h | x | x | x | o | o | o | x | Totalsperre EBI-FMUE sowie Gütsch: Gleis 1 nicht nutzbar; BES für IR und S1 | TRUE | FALSE | IR75 = BES EBI-LZ | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Ebikon - Rotsee (Verzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81954 | Unterhaltsfenster 2026 Fluhmühle-Rotkreuz | P-15977 | I-755901 | 2026-06-21 | 2026-06-25 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.5 h | x | x | x | o | o | o | x | Totalsperre EBI-FMUE sowie Gütsch: Gleis 1 nicht nutzbar; BES für IR und S1 | TRUE | FALSE | 65150 Umleitung 65151 ca 30' ab EBI (Streckenfreigabe) | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Ebikon - Rotsee (Verzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81954 | Unterhaltsfenster 2026 Fluhmühle-Rotkreuz | P-15977 | I-755901 | 2026-06-21 | 2026-06-25 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.5 h | x | x | x | o | o | o | x | Totalsperre EBI-FMUE sowie Gütsch: Gleis 1 nicht nutzbar; BES für IR und S1 | TRUE | FALSE | S1 = BES EBI-LZ Anpassung Leermat-Züge | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Ebikon - Rotsee (Verzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81954 | Unterhaltsfenster 2026 Fluhmühle-Rotkreuz | P-15977 | I-755902 | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Bahnhof | 10x 3.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre RKI-FMUE inkl Bhfe EBI, GSK und RK Gleis 1-4 nicht nutzbar; Betriebspause für P-Verkehr | TRUE | FALSE | Umleitung 65150 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ebikon | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81954 | Unterhaltsfenster 2026 Fluhmühle-Rotkreuz | P-15977 | I-755902 | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Bahnhof | 10x 3.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre RKI-FMUE inkl Bhfe EBI, GSK und RK Gleis 1-4 nicht nutzbar; Betriebspause für P-Verkehr | TRUE | FALSE | Umleitung 65150 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ebikon | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81954 | Unterhaltsfenster 2026 Fluhmühle-Rotkreuz | P-15977 | I-755903 | 2026-06-23 | 2026-06-25 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 3x 1.1 h | o | x | x | x | o | o | o | einspurige Verkehrsführung ROTS-EBI-GSK mit Verspätungen bis 5 Min. keine Züge im Bedarfsverkehr bis 01:00 Uhr Ebikon: Perron Gleis 4 nicht nutzbar (Perron Gleis 1 max 115m) | TRUE | FALSE | Umleitung 696/2343 via MEG | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rotsee (Verzw) - Gisikon-Root | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81954 | Unterhaltsfenster 2026 Fluhmühle-Rotkreuz | P-15977 | I-755903 | 2026-06-23 | 2026-06-25 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 3x 1.1 h | o | x | x | x | o | o | o | einspurige Verkehrsführung ROTS-EBI-GSK mit Verspätungen bis 5 Min. keine Züge im Bedarfsverkehr bis 01:00 Uhr Ebikon: Perron Gleis 4 nicht nutzbar (Perron Gleis 1 max 115m) | TRUE | FALSE | EBI: Gleisänderungen S1 Komp einkürzen 36091 und 36097: FO anpassen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rotsee (Verzw) - Gisikon-Root | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81954 | Unterhaltsfenster 2026 Fluhmühle-Rotkreuz | P-15977 | I-755903 | 2026-06-23 | 2026-06-25 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 3x 1.1 h | o | x | x | x | o | o | o | einspurige Verkehrsführung ROTS-EBI-GSK mit Verspätungen bis 5 Min. keine Züge im Bedarfsverkehr bis 01:00 Uhr Ebikon: Perron Gleis 4 nicht nutzbar (Perron Gleis 1 max 115m) | TRUE | FALSE | Umleitung 696/2343 via MEG | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rotsee (Verzw) - Gisikon-Root | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81954 | Unterhaltsfenster 2026 Fluhmühle-Rotkreuz | P-15977 | I-755903 | 2026-06-23 | 2026-06-25 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 3x 1.1 h | o | x | x | x | o | o | o | einspurige Verkehrsführung ROTS-EBI-GSK mit Verspätungen bis 5 Min. keine Züge im Bedarfsverkehr bis 01:00 Uhr Ebikon: Perron Gleis 4 nicht nutzbar (Perron Gleis 1 max 115m) | TRUE | FALSE | EBI: Gleisänderungen S1 Komp einkürzen 36091 und 36097: FO anpassen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rotsee (Verzw) - Gisikon-Root | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81954 | Unterhaltsfenster 2026 Fluhmühle-Rotkreuz | P-15977 | I-755904 | 2026-06-28 | 2026-06-30 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.2 h | x | o | o | o | o | o | x | EBI: Sperre Gleis 1 und 2 kein Zugang zu den Anschlussgleisen >> Betriebspause keine Ueberholungen in EBI Gleis 2 | TRUE | FALSE | 36091 und 36097: FO anpassen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ebikon | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81954 | Unterhaltsfenster 2026 Fluhmühle-Rotkreuz | P-15977 | I-755904 | 2026-06-28 | 2026-06-30 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.2 h | x | o | o | o | o | o | x | EBI: Sperre Gleis 1 und 2 kein Zugang zu den Anschlussgleisen >> Betriebspause keine Ueberholungen in EBI Gleis 2 | TRUE | FALSE | 36091 und 36097: FO anpassen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ebikon | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81954 | Unterhaltsfenster 2026 Fluhmühle-Rotkreuz | P-15977 | I-755905 | 2026-06-21 | 2026-06-23 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.6 h | x | o | o | o | o | o | x | einspurige Verkehrsführung GSK-EBI mit Verspätungen bis 5 Min. Gisikon-Root: Perron Gleis 1 nicht nutzbar | TRUE | FALSE | Umleitung 696 / 2343 via MEG | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gisikon-Root - Ebikon | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81954 | Unterhaltsfenster 2026 Fluhmühle-Rotkreuz | P-15977 | I-755905 | 2026-06-21 | 2026-06-23 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.6 h | x | o | o | o | o | o | x | einspurige Verkehrsführung GSK-EBI mit Verspätungen bis 5 Min. Gisikon-Root: Perron Gleis 1 nicht nutzbar | TRUE | FALSE | Umleitung 696 / 2343 via MEG | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gisikon-Root - Ebikon | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81954 | Unterhaltsfenster 2026 Fluhmühle-Rotkreuz | P-15977 | I-755906 | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Bahnhof | 10x 3.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre RKI-FMUE inkl Bhfe EBI, GSK und RK Gleis 1-4 nicht nutzbar; Betriebspause für P-Verkehr | TRUE | FALSE | Umleitung 65150 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gisikon-Root | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81954 | Unterhaltsfenster 2026 Fluhmühle-Rotkreuz | P-15977 | I-755906 | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Bahnhof | 10x 3.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre RKI-FMUE inkl Bhfe EBI, GSK und RK Gleis 1-4 nicht nutzbar; Betriebspause für P-Verkehr | TRUE | FALSE | Umleitung 65150 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gisikon-Root | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81954 | Unterhaltsfenster 2026 Fluhmühle-Rotkreuz | P-15977 | I-755907 | 2026-06-23 | 2026-06-26 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.8 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspur RK GSK inkl GSK1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Gisikon-Root - Rotkreuz | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81954 | Unterhaltsfenster 2026 Fluhmühle-Rotkreuz | P-15977 | I-755907 | 2026-06-23 | 2026-06-26 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.8 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspur RK GSK inkl GSK1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gisikon-Root - Rotkreuz | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81954 | Unterhaltsfenster 2026 Fluhmühle-Rotkreuz | P-15977 | I-755907 | 2026-06-23 | 2026-06-26 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.8 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspur RK GSK inkl GSK1 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gisikon-Root - Rotkreuz | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81954 | Unterhaltsfenster 2026 Fluhmühle-Rotkreuz | P-15977 | I-755908 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.0 h | o | o | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81954 | Unterhaltsfenster 2026 Fluhmühle-Rotkreuz | P-15977 | I-755908 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.0 h | o | o | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81954 | Unterhaltsfenster 2026 Fluhmühle-Rotkreuz | P-15977 | I-755909 | 2026-06-23 | 2026-06-26 | 1 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.8 h | o | x | x | x | o | o | o | einspurige Verkehrsführung RK-GSK mit Verspätungen bis 5 Min. Gisikon-Root: Perron Gleis 1 nicht nutzbar Rotkreuz: Perron Gleis 1 und 2 nicht nutzbar | TRUE | FALSE | RK: FV und RV: Gleisänderungen - ev auch nach Gleis 5 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rotkreuz | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81954 | Unterhaltsfenster 2026 Fluhmühle-Rotkreuz | P-15977 | I-755909 | 2026-06-23 | 2026-06-26 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.8 h | o | x | x | x | o | o | o | einspurige Verkehrsführung RK-GSK mit Verspätungen bis 5 Min. Gisikon-Root: Perron Gleis 1 nicht nutzbar Rotkreuz: Perron Gleis 1 und 2 nicht nutzbar | TRUE | FALSE | RK: FV und RV: Gleisänderungen - ev auch nach Gleis 5 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rotkreuz | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81954 | Unterhaltsfenster 2026 Fluhmühle-Rotkreuz | P-15977 | I-755909 | 2026-06-23 | 2026-06-26 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.8 h | o | x | x | x | o | o | o | einspurige Verkehrsführung RK-GSK mit Verspätungen bis 5 Min. Gisikon-Root: Perron Gleis 1 nicht nutzbar Rotkreuz: Perron Gleis 1 und 2 nicht nutzbar | TRUE | FALSE | RK: FV und RV: Gleisänderungen - ev auch nach Gleis 5 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rotkreuz | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81954 | Unterhaltsfenster 2026 Fluhmühle-Rotkreuz | P-15977 | I-755910 | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 10x 3.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre RKI-FMUE inkl Bhfe EBI, GSK und RK Gleis 1-4 nicht nutzbar; RK Perronkanten 1-3 nicht nutzbar Betriebspause für P-Verkehr | TRUE | FALSE | Umleitung 65150 65151 watrtet Streckenfreigabe | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ebikon - Rotkreuz | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81954 | Unterhaltsfenster 2026 Fluhmühle-Rotkreuz | P-15977 | I-755910 | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 10x 3.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre RKI-FMUE inkl Bhfe EBI, GSK und RK Gleis 1-4 nicht nutzbar; RK Perronkanten 1-3 nicht nutzbar Betriebspause für P-Verkehr | TRUE | FALSE | Umleitung 65150 65151 watrtet Streckenfreigabe | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Ebikon - Rotkreuz | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81954 | Unterhaltsfenster 2026 Fluhmühle-Rotkreuz | P-15977 | I-755911 | 2026-06-28 | 2026-06-30 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Sperre GSK Gleis 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gisikon-Root | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81954 | Unterhaltsfenster 2026 Fluhmühle-Rotkreuz | P-15977 | I-755911 | 2026-06-28 | 2026-06-30 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Sperre GSK Gleis 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gisikon-Root | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81954 | Unterhaltsfenster 2026 Fluhmühle-Rotkreuz | P-15977 | I-755912 | 2026-06-28 | 2026-06-30 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.7 h | x | o | o | o | o | o | x | einspurige Verkehrsführung GSK-RK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rotkreuz - Gisikon-Root | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81954 | Unterhaltsfenster 2026 Fluhmühle-Rotkreuz | P-15977 | I-755912 | 2026-06-28 | 2026-06-30 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.7 h | x | o | o | o | o | o | x | einspurige Verkehrsführung GSK-RK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rotkreuz - Gisikon-Root | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81954 | Unterhaltsfenster 2026 Fluhmühle-Rotkreuz | P-15977 | I-755919 | 2026-06-30 | 2026-07-03 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.5 h | o | x | x | x | o | o | o | einspurige Verkehrsführung ROTS-EBI-GSK-RK mit Verspätungen bis 5 Min. keine Züge im Bedarfsverkehr bis 01:00 Uhr Ebikon: Perron Gleis 4 nicht nutzbar (Perron Gleis 1 max 115m) | TRUE | FALSE | Umleitung 696/2343 via MEG | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rotsee (Verzw) - Rotkreuz | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81954 | Unterhaltsfenster 2026 Fluhmühle-Rotkreuz | P-15977 | I-755919 | 2026-06-30 | 2026-07-03 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.5 h | o | x | x | x | o | o | o | einspurige Verkehrsführung ROTS-EBI-GSK-RK mit Verspätungen bis 5 Min. keine Züge im Bedarfsverkehr bis 01:00 Uhr Ebikon: Perron Gleis 4 nicht nutzbar (Perron Gleis 1 max 115m) | TRUE | FALSE | EBI: Gleisänderungen S1 Komp einkürzen 36091 und 36097: FO anpassen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rotsee (Verzw) - Rotkreuz | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81954 | Unterhaltsfenster 2026 Fluhmühle-Rotkreuz | P-15977 | I-755919 | 2026-06-30 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.5 h | o | x | x | x | o | o | o | einspurige Verkehrsführung ROTS-EBI-GSK-RK mit Verspätungen bis 5 Min. keine Züge im Bedarfsverkehr bis 01:00 Uhr Ebikon: Perron Gleis 4 nicht nutzbar (Perron Gleis 1 max 115m) | TRUE | FALSE | Umleitung 696/2343 via MEG | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rotsee (Verzw) - Rotkreuz | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81954 | Unterhaltsfenster 2026 Fluhmühle-Rotkreuz | P-15977 | I-755919 | 2026-06-30 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.5 h | o | x | x | x | o | o | o | einspurige Verkehrsführung ROTS-EBI-GSK-RK mit Verspätungen bis 5 Min. keine Züge im Bedarfsverkehr bis 01:00 Uhr Ebikon: Perron Gleis 4 nicht nutzbar (Perron Gleis 1 max 115m) | TRUE | FALSE | EBI: Gleisänderungen S1 Komp einkürzen 36091 und 36097: FO anpassen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rotsee (Verzw) - Rotkreuz | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81987 | WAKO Lot 5.3 : FRI Tête Sud 2026 | P-19879 | I-1044307 | 2026-03-23 | 2026-04-01 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Voies 13-43-3 interdites Circulation à droite depuis Rosé | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81987 | WAKO Lot 5.3 : FRI Tête Sud 2026 | P-19879 | I-1044309 | 2026-07-20 | 2026-08-08 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 4.0 h | x | x | x | x | x | x | o | Voies 13-43 interdites Circulation à droite depuis Rosé Reste de capacité car conflit avec FbE ROM-CHE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Rosé - Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81987 | WAKO Lot 5.3 : FRI Tête Sud 2026 | P-22473 | I-1044346 | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Interruption totale direction Rosé Besoins env. 4h Cumul ok | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81987 | WAKO Lot 5.3 : FRI Tête Sud 2026 | P-22473 | I-1044346 | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 1 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Interruption totale direction Rosé Besoins env. 4h Cumul ok | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81987 | WAKO Lot 5.3 : FRI Tête Sud 2026 | P-19925 | I-1044378 | 2026-07-05 | 2026-07-10 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 12-22-32-42 interdites yc voie 2 à FRI Circulation à droite FRI-Rosé | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Rosé - Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81987 | WAKO Lot 5.3 : FRI Tête Sud 2026 | P-19925 | I-1044378 | 2026-07-05 | 2026-07-10 | 1 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 12-22-32-42 interdites yc voie 2 à FRI Circulation à droite FRI-Rosé | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Rosé - Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81987 | WAKO Lot 5.3 : FRI Tête Sud 2026 | P-19923 | I-1046383 | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 32-42 Selon Cpr la 22 n'est pas interdite, problème de topologie | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81987 | WAKO Lot 5.3 : FRI Tête Sud 2026 | P-19923 | I-1046383 | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 1 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 32-42 Selon Cpr la 22 n'est pas interdite, problème de topologie | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81987 | WAKO Lot 5.3 : FRI Tête Sud 2026 | P-19925 | I-1046400 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 12-22-32-42 interdites yc voie 2 à FRI Circulation à droite FRI-Rosé Reste de capa | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Rosé - Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81987 | WAKO Lot 5.3 : FRI Tête Sud 2026 | P-19925 | I-1046400 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 1 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 12-22-32-42 interdites yc voie 2 à FRI Circulation à droite FRI-Rosé Reste de capa | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Rosé - Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81987 | WAKO Lot 5.3 : FRI Tête Sud 2026 | P-19866 | I-921274 | 2026-02-09 | 2026-02-28 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19 Tage + 16.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Voies de garage | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81987 | WAKO Lot 5.3 : FRI Tête Sud 2026 | P-19866 | I-921274 | 2026-02-09 | 2026-02-28 | 1 | Yverdon - Fribourg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19 Tage + 16.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Voies de garage | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81987 | WAKO Lot 5.3 : FRI Tête Sud 2026 | P-19866 | I-921286 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Voies de garage | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81987 | WAKO Lot 5.3 : FRI Tête Sud 2026 | P-19866 | I-921286 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 1 | Yverdon - Fribourg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Voies de garage | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81987 | WAKO Lot 5.3 : FRI Tête Sud 2026 | P-19867 | I-921306 | 2026-03-01 | 2026-03-23 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 21 Tage + 7.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Voies de garage | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81987 | WAKO Lot 5.3 : FRI Tête Sud 2026 | P-19868 | I-921319 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Voie de garage | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81987 | WAKO Lot 5.3 : FRI Tête Sud 2026 | P-19868 | I-921324 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Voie de garage | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81987 | WAKO Lot 5.3 : FRI Tête Sud 2026 | P-19868 | I-921324 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 1 | Yverdon - Fribourg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Voie de garage | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81987 | WAKO Lot 5.3 : FRI Tête Sud 2026 | P-19870 | I-921358 | 2026-03-08 | 2026-03-20 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 8.0 h | o | x | x | x | x | x | x | Restriction de fonctionnalité | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81987 | WAKO Lot 5.3 : FRI Tête Sud 2026 | P-19878 | I-921625 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Restriction des fonctionnalités | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81987 | WAKO Lot 5.3 : FRI Tête Sud 2026 | P-19878 | I-921625 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 1 | Yverdon - Fribourg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Restriction des fonctionnalités | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81987 | WAKO Lot 5.3 : FRI Tête Sud 2026 | P-19882 | I-921696 | 2026-03-23 | 2026-04-11 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 6.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Restriction de fonctionnalité sur voies de garage Voie 5 en cul-de-sac | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81987 | WAKO Lot 5.3 : FRI Tête Sud 2026 | P-19883 | I-921704 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Restriction de fonctionnalité Voies 3-4-5 en cul-de-sac | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81987 | WAKO Lot 5.3 : FRI Tête Sud 2026 | P-19923 | I-922735 | 2026-04-16 | 2026-04-21 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.8 h | x | o | o | x | x | x | x | 32-42 Selon Cpr la 22 n'est pas interdite, problème de topologie | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81987 | WAKO Lot 5.3 : FRI Tête Sud 2026 | P-19923 | I-922735 | 2026-04-16 | 2026-04-21 | 1 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.8 h | x | o | o | x | x | x | x | 32-42 Selon Cpr la 22 n'est pas interdite, problème de topologie | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81987 | WAKO Lot 5.3 : FRI Tête Sud 2026 | P-19923 | I-922740 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Voies 22-142-42 interdites ==> selon Cpr la 22 est pas interdite à clarifier par Quentin | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81987 | WAKO Lot 5.3 : FRI Tête Sud 2026 | P-19923 | I-922740 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 1 | Yverdon - Fribourg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Voies 22-142-42 interdites ==> selon Cpr la 22 est pas interdite à clarifier par Quentin | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81987 | WAKO Lot 5.3 : FRI Tête Sud 2026 | P-19924 | I-922750 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Restrictiton de fonctionnalité Circulation à droite FRI-ROSE | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81987 | WAKO Lot 5.3 : FRI Tête Sud 2026 | P-19924 | I-922750 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 1 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Restrictiton de fonctionnalité Circulation à droite FRI-ROSE | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81987 | WAKO Lot 5.3 : FRI Tête Sud 2026 | P-19925 | I-922754 | 2026-04-12 | 2026-04-16 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.8 h | x | x | x | o | o | o | x | 12-22-32-42 interdites Voie 2 en cul-de-sac Circulation à droite FRI-Rosé Reste capa cumul FbE ROM-CHE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81987 | WAKO Lot 5.3 : FRI Tête Sud 2026 | P-19925 | I-922754 | 2026-04-12 | 2026-04-16 | 1 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.8 h | x | x | x | o | o | o | x | 12-22-32-42 interdites Voie 2 en cul-de-sac Circulation à droite FRI-Rosé Reste capa cumul FbE ROM-CHE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81987 | WAKO Lot 5.3 : FRI Tête Sud 2026 | P-19933 | I-923068 | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Restriciton de fonctionnalité Voies 21-31-41 interdites | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81987 | WAKO Lot 5.3 : FRI Tête Sud 2026 | P-19933 | I-923068 | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 1 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Restriciton de fonctionnalité Voies 21-31-41 interdites | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81987 | WAKO Lot 5.3 : FRI Tête Sud 2026 | P-19933 | I-923069 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 1 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Restriction de fonctionnalité Voies 21-31-41 interdites | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81987 | WAKO Lot 5.3 : FRI Tête Sud 2026 | P-19933 | I-923069 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 1 | Yverdon - Fribourg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Restriction de fonctionnalité Voies 21-31-41 interdites | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81987 | WAKO Lot 5.3 : FRI Tête Sud 2026 | P-19933 | I-923071 | 2026-08-09 | 2026-08-28 | 1 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Restriciton de fonctionnalité | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81987 | WAKO Lot 5.3 : FRI Tête Sud 2026 | P-19933 | I-923071 | 2026-08-09 | 2026-08-28 | 1 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Restriciton de fonctionnalité | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Fribourg/Freiburg | Fahrbahn | o | Ja | Nein
81988 | Unterhaltsfenster 2026 Rotkreuz | P-16000 | I-756440 | 2026-02-01 | 2026-02-06 | 1 | Gexi - Rotkreuz | Regionalverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur RK-CHAM inkl Sperre RK Gleis 3+4 Gleisänderung FV+RV Verspätung P ca 3-5 Min infolge V in CHAM | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rotkreuz - Rotkreuz Nordost | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81988 | Unterhaltsfenster 2026 Rotkreuz | P-16000 | I-756440 | 2026-02-01 | 2026-02-06 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur RK-CHAM inkl Sperre RK Gleis 3+4 Gleisänderung FV+RV Verspätung P ca 3-5 Min infolge V in CHAM | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rotkreuz - Rotkreuz Nordost | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81988 | Unterhaltsfenster 2026 Rotkreuz | P-16000 | I-756440 | 2026-02-01 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur RK-CHAM inkl Sperre RK Gleis 3+4 Gleisänderung FV+RV Verspätung P ca 3-5 Min infolge V in CHAM | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rotkreuz - Rotkreuz Nordost | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81988 | Unterhaltsfenster 2026 Rotkreuz | P-16000 | I-756441 | 2026-02-06 | 2026-02-11 | 1 | Gexi - Rotkreuz | Güterverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.8 h | x | x | o | o | x | x | x | Einspur RK-OI inkl Sperre RK Gleis 5 Gleisänderung für P (S26) und G (Gleis 7 statt 6) | TRUE | FALSE | 65150/65151 sind umzustellen / Manöver Seite Cham | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Oberrüti - Rotkreuz | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81988 | Unterhaltsfenster 2026 Rotkreuz | P-16000 | I-756441 | 2026-02-06 | 2026-02-11 | 1 | Gexi - Rotkreuz | Regionalverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.8 h | x | x | o | o | x | x | x | Einspur RK-OI inkl Sperre RK Gleis 5 Gleisänderung für P (S26) und G (Gleis 7 statt 6) | TRUE | FALSE | LM 28591 und 28597 sind umzustellen / Manöver Seite Cham | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Oberrüti - Rotkreuz | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81988 | Unterhaltsfenster 2026 Rotkreuz | P-16000 | I-756441 | 2026-02-06 | 2026-02-11 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.8 h | x | x | o | o | x | x | x | Einspur RK-OI inkl Sperre RK Gleis 5 Gleisänderung für P (S26) und G (Gleis 7 statt 6) | TRUE | FALSE | 65150/65151 sind umzustellen / Manöver Seite Cham | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Oberrüti - Rotkreuz | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81988 | Unterhaltsfenster 2026 Rotkreuz | P-16000 | I-756441 | 2026-02-06 | 2026-02-11 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.8 h | x | x | o | o | x | x | x | Einspur RK-OI inkl Sperre RK Gleis 5 Gleisänderung für P (S26) und G (Gleis 7 statt 6) | TRUE | FALSE | LM 28591 und 28597 sind umzustellen / Manöver Seite Cham | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Oberrüti - Rotkreuz | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81988 | Unterhaltsfenster 2026 Rotkreuz | P-16000 | I-756441 | 2026-02-06 | 2026-02-11 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.8 h | x | x | o | o | x | x | x | Einspur RK-OI inkl Sperre RK Gleis 5 Gleisänderung für P (S26) und G (Gleis 7 statt 6) | TRUE | FALSE | 65150/65151 sind umzustellen / Manöver Seite Cham | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Oberrüti - Rotkreuz | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81988 | Unterhaltsfenster 2026 Rotkreuz | P-16000 | I-756441 | 2026-02-06 | 2026-02-11 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.8 h | x | x | o | o | x | x | x | Einspur RK-OI inkl Sperre RK Gleis 5 Gleisänderung für P (S26) und G (Gleis 7 statt 6) | TRUE | FALSE | LM 28591 und 28597 sind umzustellen / Manöver Seite Cham | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Oberrüti - Rotkreuz | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81988 | Unterhaltsfenster 2026 Rotkreuz | P-16001 | I-756443 | 2026-10-25 | 2026-10-28 | 1 | Gexi - Rotkreuz | Regionalverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.3 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspur RK-CHAM inkl Sperre RK Gleis 3+4 Gleisänderung FV+RV Verspätung P ca 3-5 Min infolge V in CHAM | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rotkreuz - Rotkreuz Nordost | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81988 | Unterhaltsfenster 2026 Rotkreuz | P-16001 | I-756443 | 2026-10-25 | 2026-10-28 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.3 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspur RK-CHAM inkl Sperre RK Gleis 3+4 Gleisänderung FV+RV Verspätung P ca 3-5 Min infolge V in CHAM | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rotkreuz - Rotkreuz Nordost | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81988 | Unterhaltsfenster 2026 Rotkreuz | P-16001 | I-756443 | 2026-10-25 | 2026-10-28 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.3 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspur RK-CHAM inkl Sperre RK Gleis 3+4 Gleisänderung FV+RV Verspätung P ca 3-5 Min infolge V in CHAM | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rotkreuz - Rotkreuz Nordost | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81988 | Unterhaltsfenster 2026 Rotkreuz | P-16001 | I-756444 | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 1 | Gexi - Rotkreuz | Güterverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspur RK-OI inkl Sperre RK Gleis 5 Gleisänderung für P (S26) und G (Gleis 7 statt 6) | TRUE | FALSE | 65150/65151 sind umzustellen / Manöver Seite Cham | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Oberrüti - Rotkreuz | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81988 | Unterhaltsfenster 2026 Rotkreuz | P-16001 | I-756444 | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 1 | Gexi - Rotkreuz | Regionalverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspur RK-OI inkl Sperre RK Gleis 5 Gleisänderung für P (S26) und G (Gleis 7 statt 6) | TRUE | FALSE | LM 28591 und 28597 sind umzustellen / Manöver Seite Cham | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Oberrüti - Rotkreuz | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81988 | Unterhaltsfenster 2026 Rotkreuz | P-16001 | I-756444 | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspur RK-OI inkl Sperre RK Gleis 5 Gleisänderung für P (S26) und G (Gleis 7 statt 6) | TRUE | FALSE | 65150/65151 sind umzustellen / Manöver Seite Cham | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Oberrüti - Rotkreuz | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81988 | Unterhaltsfenster 2026 Rotkreuz | P-16001 | I-756444 | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspur RK-OI inkl Sperre RK Gleis 5 Gleisänderung für P (S26) und G (Gleis 7 statt 6) | TRUE | FALSE | LM 28591 und 28597 sind umzustellen / Manöver Seite Cham | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Oberrüti - Rotkreuz | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81988 | Unterhaltsfenster 2026 Rotkreuz | P-16001 | I-756444 | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspur RK-OI inkl Sperre RK Gleis 5 Gleisänderung für P (S26) und G (Gleis 7 statt 6) | TRUE | FALSE | 65150/65151 sind umzustellen / Manöver Seite Cham | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Oberrüti - Rotkreuz | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
81988 | Unterhaltsfenster 2026 Rotkreuz | P-16001 | I-756444 | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspur RK-OI inkl Sperre RK Gleis 5 Gleisänderung für P (S26) und G (Gleis 7 statt 6) | TRUE | FALSE | LM 28591 und 28597 sind umzustellen / Manöver Seite Cham | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Oberrüti - Rotkreuz | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-21665 | I-1010612 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | o | Bhf LZ: Gleise 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | Gleisänderungen und ev. Längenbeschränkungen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-21665 | I-1010612 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | o | Bhf LZ: Gleise 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und BES | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-21665 | I-1010612 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 1 | Luzern - Interlaken Ost | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | o | Bhf LZ: Gleise 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | Gleisänderungen und ev. Längenbeschränkungen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-21665 | I-1010612 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 1 | Luzern - Interlaken Ost | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | o | Bhf LZ: Gleise 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und BES | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-21665 | I-1010612 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 1 | Luzern - Kue - Immensee | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | o | Bhf LZ: Gleise 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | Gleisänderungen und ev. Längenbeschränkungen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-21665 | I-1010612 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 1 | Luzern - Kue - Immensee | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | o | Bhf LZ: Gleise 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und BES | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-21665 | I-1010612 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | o | Bhf LZ: Gleise 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | Gleisänderungen und ev. Längenbeschränkungen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-21665 | I-1010612 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | o | Bhf LZ: Gleise 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und BES | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-21665 | I-1010612 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 1 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | o | Bhf LZ: Gleise 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | Gleisänderungen und ev. Längenbeschränkungen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-21665 | I-1010612 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | o | Bhf LZ: Gleise 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und BES | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-21665 | I-1010612 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | o | Bhf LZ: Gleise 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | Gleisänderungen und ev. Längenbeschränkungen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-21665 | I-1010612 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | o | Bhf LZ: Gleise 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und BES | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-21665 | I-1010613 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre GTS Gleis 2 Einspur EBR-HEIM keine Kreuzungen im Gütsch möglich | TRUE | TRUE | S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und BES | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke - Gütsch (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-21665 | I-1010613 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre GTS Gleis 2 Einspur EBR-HEIM keine Kreuzungen im Gütsch möglich | TRUE | TRUE | S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und BES | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke - Gütsch (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-21665 | I-1010613 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre GTS Gleis 2 Einspur EBR-HEIM keine Kreuzungen im Gütsch möglich | TRUE | TRUE | S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und BES | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke - Gütsch (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-21665 | I-1010613 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre GTS Gleis 2 Einspur EBR-HEIM keine Kreuzungen im Gütsch möglich | TRUE | TRUE | S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und BES | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke - Gütsch (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-21665 | I-1010613 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | o | Sperre GTS Gleis 2 Einspur EBR-HEIM keine Kreuzungen im Gütsch möglich | TRUE | TRUE | S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und BES | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke - Gütsch (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-21665 | I-1010614 | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-21665 | I-1010614 | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | Ausfälle oder Früherlegung | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-21665 | I-1010614 | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-21665 | I-1010614 | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-21665 | I-1010614 | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | Ausfälle oder Früherlegung | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-21665 | I-1010614 | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-21665 | I-1010614 | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 1 | Luzern - Interlaken Ost | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-21665 | I-1010614 | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 1 | Luzern - Interlaken Ost | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | Ausfälle oder Früherlegung | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-21665 | I-1010614 | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 1 | Luzern - Interlaken Ost | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-21665 | I-1010614 | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 1 | Luzern - Kue - Immensee | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-21665 | I-1010614 | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 1 | Luzern - Kue - Immensee | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | Ausfälle oder Früherlegung | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-21665 | I-1010614 | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 1 | Luzern - Kue - Immensee | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-21665 | I-1010614 | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-21665 | I-1010614 | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | Ausfälle oder Früherlegung | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-21665 | I-1010614 | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-21665 | I-1010614 | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 1 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-21665 | I-1010614 | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 1 | Olten - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | Ausfälle oder Früherlegung | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-21665 | I-1010614 | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-21665 | I-1010614 | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-21665 | I-1010614 | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | Ausfälle oder Früherlegung | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-21665 | I-1010614 | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16011 | I-756585 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Luzern - Luzern Verkehrshaus | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16011 | I-756585 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | Ausfälle oder Früherlegung | Totalsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Luzern - Luzern Verkehrshaus | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16011 | I-756585 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Luzern - Luzern Verkehrshaus | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16011 | I-756585 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Luzern - Luzern Verkehrshaus | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16011 | I-756585 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | Ausfälle oder Früherlegung | Totalsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Luzern - Luzern Verkehrshaus | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16011 | I-756585 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Luzern - Luzern Verkehrshaus | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16011 | I-756585 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 1 | Luzern - Interlaken Ost | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Luzern - Luzern Verkehrshaus | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16011 | I-756585 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 1 | Luzern - Interlaken Ost | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | Ausfälle oder Früherlegung | Totalsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Luzern - Luzern Verkehrshaus | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16011 | I-756585 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 1 | Luzern - Interlaken Ost | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Luzern - Luzern Verkehrshaus | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16011 | I-756585 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 1 | Luzern - Kue - Immensee | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Luzern - Luzern Verkehrshaus | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16011 | I-756585 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 1 | Luzern - Kue - Immensee | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | Ausfälle oder Früherlegung | Totalsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Luzern - Luzern Verkehrshaus | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16011 | I-756585 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 1 | Luzern - Kue - Immensee | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Luzern - Luzern Verkehrshaus | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16011 | I-756585 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Luzern - Luzern Verkehrshaus | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16011 | I-756585 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | Ausfälle oder Früherlegung | Totalsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Luzern - Luzern Verkehrshaus | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16011 | I-756585 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Luzern - Luzern Verkehrshaus | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16011 | I-756585 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 1 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Luzern - Luzern Verkehrshaus | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16011 | I-756585 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 1 | Olten - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | Ausfälle oder Früherlegung | Totalsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Luzern - Luzern Verkehrshaus | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16011 | I-756585 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Luzern - Luzern Verkehrshaus | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16011 | I-756585 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Luzern - Luzern Verkehrshaus | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16011 | I-756585 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | Ausfälle oder Früherlegung | Totalsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Luzern - Luzern Verkehrshaus | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16011 | I-756585 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Luzern - Luzern Verkehrshaus | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16011 | I-756586 | 2026-01-25 | 2026-01-30 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre GTS Gleis 1 Einspur GTS-HEIM Totalsperre >> LZVH Bhf LZ: Gleis 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | von/nach EBI: Züge verkehren über Gleis 2 - keine Kreuzungen ev. Längenbeschränkung, da Sperre Gleis 2-6 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Luzern | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16011 | I-756586 | 2026-01-25 | 2026-01-30 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre GTS Gleis 1 Einspur GTS-HEIM Totalsperre >> LZVH Bhf LZ: Gleis 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und BES S3 Totalsperre = BES LZ-LZVH | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Luzern | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16011 | I-756586 | 2026-01-25 | 2026-01-30 | 1 | Luzern - Interlaken Ost | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre GTS Gleis 1 Einspur GTS-HEIM Totalsperre >> LZVH Bhf LZ: Gleis 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | von/nach EBI: Züge verkehren über Gleis 2 - keine Kreuzungen ev. Längenbeschränkung, da Sperre Gleis 2-6 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Luzern | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16011 | I-756586 | 2026-01-25 | 2026-01-30 | 1 | Luzern - Interlaken Ost | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre GTS Gleis 1 Einspur GTS-HEIM Totalsperre >> LZVH Bhf LZ: Gleis 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und BES S3 Totalsperre = BES LZ-LZVH | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Luzern | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16011 | I-756586 | 2026-01-25 | 2026-01-30 | 1 | Luzern - Kue - Immensee | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre GTS Gleis 1 Einspur GTS-HEIM Totalsperre >> LZVH Bhf LZ: Gleis 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | von/nach EBI: Züge verkehren über Gleis 2 - keine Kreuzungen ev. Längenbeschränkung, da Sperre Gleis 2-6 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Luzern | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16011 | I-756586 | 2026-01-25 | 2026-01-30 | 1 | Luzern - Kue - Immensee | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre GTS Gleis 1 Einspur GTS-HEIM Totalsperre >> LZVH Bhf LZ: Gleis 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und BES S3 Totalsperre = BES LZ-LZVH | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Luzern | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16011 | I-756586 | 2026-01-25 | 2026-01-30 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre GTS Gleis 1 Einspur GTS-HEIM Totalsperre >> LZVH Bhf LZ: Gleis 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | von/nach EBI: Züge verkehren über Gleis 2 - keine Kreuzungen ev. Längenbeschränkung, da Sperre Gleis 2-6 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Luzern | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16011 | I-756586 | 2026-01-25 | 2026-01-30 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre GTS Gleis 1 Einspur GTS-HEIM Totalsperre >> LZVH Bhf LZ: Gleis 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und BES S3 Totalsperre = BES LZ-LZVH | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Luzern | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16011 | I-756586 | 2026-01-25 | 2026-01-30 | 1 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre GTS Gleis 1 Einspur GTS-HEIM Totalsperre >> LZVH Bhf LZ: Gleis 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | von/nach EBI: Züge verkehren über Gleis 2 - keine Kreuzungen ev. Längenbeschränkung, da Sperre Gleis 2-6 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Luzern | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16011 | I-756586 | 2026-01-25 | 2026-01-30 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre GTS Gleis 1 Einspur GTS-HEIM Totalsperre >> LZVH Bhf LZ: Gleis 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und BES S3 Totalsperre = BES LZ-LZVH | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Luzern | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16011 | I-756586 | 2026-01-25 | 2026-01-30 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre GTS Gleis 1 Einspur GTS-HEIM Totalsperre >> LZVH Bhf LZ: Gleis 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | von/nach EBI: Züge verkehren über Gleis 2 - keine Kreuzungen ev. Längenbeschränkung, da Sperre Gleis 2-6 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Luzern | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16011 | I-756586 | 2026-01-25 | 2026-01-30 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre GTS Gleis 1 Einspur GTS-HEIM Totalsperre >> LZVH Bhf LZ: Gleis 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und BES S3 Totalsperre = BES LZ-LZVH | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Luzern | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16011 | I-756587 | 2026-01-18 | 2026-01-23 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur GTS-HEIM und Bhf Sperre Gleis 8-11 >> Gleisänderungen im Bhf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Luzern | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16011 | I-756587 | 2026-01-18 | 2026-01-23 | 1 | Luzern - Interlaken Ost |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur GTS-HEIM und Bhf Sperre Gleis 8-11 >> Gleisänderungen im Bhf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Luzern | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16011 | I-756587 | 2026-01-18 | 2026-01-23 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur GTS-HEIM und Bhf Sperre Gleis 8-11 >> Gleisänderungen im Bhf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Luzern | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16011 | I-756587 | 2026-01-18 | 2026-01-23 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur GTS-HEIM und Bhf Sperre Gleis 8-11 >> Gleisänderungen im Bhf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Luzern | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16011 | I-756587 | 2026-01-18 | 2026-01-23 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur GTS-HEIM und Bhf Sperre Gleis 8-11 >> Gleisänderungen im Bhf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Luzern | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16011 | I-756587 | 2026-01-18 | 2026-01-23 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur GTS-HEIM und Bhf Sperre Gleis 8-11 >> Gleisänderungen im Bhf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Luzern | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16013 | I-756595 | 2026-11-22 | 2026-11-27 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Bhf LZ: Gleise 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | Gleisänderungen und ev. Längenbeschränkungen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16013 | I-756595 | 2026-11-22 | 2026-11-27 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Bhf LZ: Gleise 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und BES | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16013 | I-756595 | 2026-11-22 | 2026-11-27 | 1 | Luzern - Interlaken Ost | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Bhf LZ: Gleise 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | Gleisänderungen und ev. Längenbeschränkungen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16013 | I-756595 | 2026-11-22 | 2026-11-27 | 1 | Luzern - Interlaken Ost | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Bhf LZ: Gleise 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und BES | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16013 | I-756595 | 2026-11-22 | 2026-11-27 | 1 | Luzern - Kue - Immensee | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Bhf LZ: Gleise 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | Gleisänderungen und ev. Längenbeschränkungen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16013 | I-756595 | 2026-11-22 | 2026-11-27 | 1 | Luzern - Kue - Immensee | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Bhf LZ: Gleise 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und BES | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16013 | I-756595 | 2026-11-22 | 2026-11-27 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Bhf LZ: Gleise 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | Gleisänderungen und ev. Längenbeschränkungen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16013 | I-756595 | 2026-11-22 | 2026-11-27 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Bhf LZ: Gleise 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und BES | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16013 | I-756595 | 2026-11-22 | 2026-11-27 | 1 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Bhf LZ: Gleise 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | Gleisänderungen und ev. Längenbeschränkungen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16013 | I-756595 | 2026-11-22 | 2026-11-27 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Bhf LZ: Gleise 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und BES | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16013 | I-756595 | 2026-11-22 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Bhf LZ: Gleise 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | Gleisänderungen und ev. Längenbeschränkungen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16013 | I-756595 | 2026-11-22 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Bhf LZ: Gleise 2-6 gesperrt | TRUE | TRUE | S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und BES | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16013 | I-756596 | 2026-11-22 | 2026-11-27 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre GTS Gleis 2 Einspur EBR-HEIM keine Kreuzungen im Gütsch möglich | TRUE | TRUE | S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und BES | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke - Gütsch (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16013 | I-756596 | 2026-11-22 | 2026-11-27 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre GTS Gleis 2 Einspur EBR-HEIM keine Kreuzungen im Gütsch möglich | TRUE | TRUE | S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und BES | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke - Gütsch (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16013 | I-756596 | 2026-11-22 | 2026-11-27 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre GTS Gleis 2 Einspur EBR-HEIM keine Kreuzungen im Gütsch möglich | TRUE | TRUE | S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und BES | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke - Gütsch (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16013 | I-756596 | 2026-11-22 | 2026-11-27 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre GTS Gleis 2 Einspur EBR-HEIM keine Kreuzungen im Gütsch möglich | TRUE | TRUE | S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und BES | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke - Gütsch (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16013 | I-756596 | 2026-11-22 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Sperre GTS Gleis 2 Einspur EBR-HEIM keine Kreuzungen im Gütsch möglich | TRUE | TRUE | S-Bahnen von/nach Luzern = Ausdünnung und BES | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Emmenbrücke - Gütsch (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16013 | I-756597 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16013 | I-756597 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | Ausfälle oder Früherlegung | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16013 | I-756597 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16013 | I-756597 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16013 | I-756597 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | Ausfälle oder Früherlegung | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16013 | I-756597 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16013 | I-756597 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 1 | Luzern - Interlaken Ost | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16013 | I-756597 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 1 | Luzern - Interlaken Ost | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | Ausfälle oder Früherlegung | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16013 | I-756597 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 1 | Luzern - Interlaken Ost | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16013 | I-756597 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 1 | Luzern - Kue - Immensee | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16013 | I-756597 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 1 | Luzern - Kue - Immensee | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | Ausfälle oder Früherlegung | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16013 | I-756597 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 1 | Luzern - Kue - Immensee | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16013 | I-756597 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16013 | I-756597 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | Ausfälle oder Früherlegung | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16013 | I-756597 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16013 | I-756597 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 1 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16013 | I-756597 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 1 | Olten - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | Ausfälle oder Früherlegung | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16013 | I-756597 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16013 | I-756597 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16013 | I-756597 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | Ausfälle oder Früherlegung | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82001 | Unterhaltsfenster 2026 Luzern/Luzern-Emmenbrücke (excl.) | P-16013 | I-756597 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: EBR (excl) - LZ / LIT (excl) - LZ / EBI (excl) - LZ / LZVH (excl) - LZ | TRUE | FALSE | ale Züge enden in den Vorbahnhöfen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Einfahrt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82014 | Fahrbahnerneuerung 2026. BSRB Weichen 204, 205, 213, 215 | P-17737 | I-1050021 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o | keine Fahrten Basel SBB GB-Muttenz via Basel RB A15 möglich, 2 Gleise weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr A - Basel SBB RB | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82014 | Fahrbahnerneuerung 2026. BSRB Weichen 204, 205, 213, 215 | P-16024 | I-1051039 | 2026-10-03 | 2026-10-05 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 11.5 h | x | o | o | o | o | x | x | keine A11-A13 nicht nutzbar keine Fahrten BSBH-BRBA möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr A | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82014 | Fahrbahnerneuerung 2026. BSRB Weichen 204, 205, 213, 215 | P-16024 | I-1051040 | 2026-10-03 | 2026-10-05 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 11.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Ersatzlokabstellplatz definieren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82014 | Fahrbahnerneuerung 2026. BSRB Weichen 204, 205, 213, 215 | P-16024 | I-1065215 | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 16.0 h | x | x | x | o | o | o | o | keine Fahrten BRBG-BSBH möglich keine Fahrten ab G-Gruppe nach BAD möglich Nur Fahrten G56 bis G68 nach GB/SNCF möglich MIZ Züge S-N nach BAD via BRBA erforderlich Lokabstellplatz G90 für SNCF-Loks kann nicht genutzt werden. Ersatzgleis erforderlich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82014 | Fahrbahnerneuerung 2026. BSRB Weichen 204, 205, 213, 215 | P-16024 | I-1065223 | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 1 Tag + 16.0 h | x | x | x | o | o | o | o | keine Fahrten BRBG von/nach BAD/BSBH möglich, in BRBG 4 Gleise weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr A | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82014 | Fahrbahnerneuerung 2026. BSRB Weichen 204, 205, 213, 215 | P-16024 | I-1065231 | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 16.0 h | x | x | x | o | o | o | o | keine A11-A13 nicht nutzbar keine Fahrten BSBH-BRBA möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr A - Basel SBB RB | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82014 | Fahrbahnerneuerung 2026. BSRB Weichen 204, 205, 213, 215 | P-16024 | I-1065232 | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 16.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Ersatzlokabstellplatz definieren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82014 | Fahrbahnerneuerung 2026. BSRB Weichen 204, 205, 213, 215 | P-16024 | I-1065235 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | x | x | o | o | o | o | o | keine Fahrten Basel RB von/nach BSBH möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr A | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82014 | Fahrbahnerneuerung 2026. BSRB Weichen 204, 205, 213, 215 | P-16024 | I-1065237 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 6.9 h | x | x | o | o | o | o | o | keine Fahrten BRBG von/nach BAD/BSBH möglich, 6 Gleise weniger in BRBG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr A | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82014 | Fahrbahnerneuerung 2026. BSRB Weichen 204, 205, 213, 215 | P-16024 | I-1065270 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.9 h | x | x | o | o | o | o | o | keine Fahrten BSBH-BRBA möglich, 3 Gleise weniger in BRBA | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr A | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82014 | Fahrbahnerneuerung 2026. BSRB Weichen 204, 205, 213, 215 | P-16024 | I-1065271 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 6.9 h | x | x | o | o | o | o | o | keine Fahrten BSBH-BRBA möglich, 3 Gleise in BRBA weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr A | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82014 | Fahrbahnerneuerung 2026. BSRB Weichen 204, 205, 213, 215 | P-16024 | I-756684 | 2026-10-03 | 2026-10-07 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 4.0 h | x | x | x | o | o | x | x | Transitverkehr N-S nur via A4-A13 nach G50 - E-Gruppe und via RB II möglich. MIZ Züge N-S nötig J-Gruppe nicht nutzbar Geänderte Lokabstellungen erforderlich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Basel SBB RB Gr J - Basel SBB RB | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82014 | Fahrbahnerneuerung 2026. BSRB Weichen 204, 205, 213, 215 | P-16024 | I-756794 | 2026-10-03 | 2026-10-05 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 10.0 h | x | o | o | o | o | x | x | keine Fahrten BRBG-BSBH möglich keine Fahrten ab G-Gruppe nach BAD möglich Nur Fahrten G56 bis G68 nach GB/SNCF möglich MIZ Züge S-N nach BAD via BRBA erforderlich Lokabstellplatz G90 für SNCF-Loks kann nicht genutzt werden. Ersatzgleis erforderlich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr A | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82014 | Fahrbahnerneuerung 2026. BSRB Weichen 204, 205, 213, 215 | P-16021 | I-825192 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | o | o | x | o | keine A11-A13 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr A - Basel SBB RB | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82014 | Fahrbahnerneuerung 2026. BSRB Weichen 204, 205, 213, 215 | P-16021 | I-825193 | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | o | o | x | keine | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr A | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82014 | Fahrbahnerneuerung 2026. BSRB Weichen 204, 205, 213, 215 | P-16024 | I-825198 | 2026-10-03 | 2026-10-05 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2 Tage + 11.5 h | x | o | o | o | o | x | x | keine Fahrten BSBH-BRBA möglich, in BRBA 3 Gleise weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr A | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82014 | Fahrbahnerneuerung 2026. BSRB Weichen 204, 205, 213, 215 | P-17737 | I-825200 | 2026-10-18 | 2026-10-18 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | o | o | x | keine A11-A13 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr A | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82014 | Fahrbahnerneuerung 2026. BSRB Weichen 204, 205, 213, 215 | P-16021 | I-825896 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | o | o | o | o | keine, 2 Gleise weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr A - Basel SBB RB Gr J | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82014 | Fahrbahnerneuerung 2026. BSRB Weichen 204, 205, 213, 215 | P-17737 | I-825897 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Transitverkehr N-S nur via A1-J6 sowie A4-A13-G50 möglich. keine Querfahrten ab A1 nach A62/A63 und G50 möglich J8+J9 nicht nutzbar ---- | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr A | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82014 | Fahrbahnerneuerung 2026. BSRB Weichen 204, 205, 213, 215 | P-16021 | I-826020 | 2026-09-07 | 2026-09-26 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | x | x | x | o | o | x | o | keine Fahrten BRBG-BSBH möglich MIZ via BRBA erforderlich Lokabstellplatz G90 für SNCF-Loks kann nicht genutzt werden. Ersatzgleis erforderlich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82014 | Fahrbahnerneuerung 2026. BSRB Weichen 204, 205, 213, 215 | P-16024 | I-913464 | 2026-10-03 | 2026-10-05 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2 Tage + 10.0 h | x | o | o | o | o | x | x | keine Fahrten BRBG von/nach BSBH/BAD möglich, in BRBG nur 9 Gleise zur Verfügung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr A | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82014 | Fahrbahnerneuerung 2026. BSRB Weichen 204, 205, 213, 215 | P-17737 | I-913471 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | o | o | o | keine Fahrten BRBG-BSBH möglich keine Fahrten ab G70-G75 nach G91-G94 möglich MIZ Züge S-N via BRBA erforderlich Lokabstellplatz G90 für SNCF-Loks kann nicht genutzt werden. Ersatzgleis erforderlich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr A - Basel SBB RB Gr G | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82014 | Fahrbahnerneuerung 2026. BSRB Weichen 204, 205, 213, 215 | P-17737 | I-913475 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | keine Fahrten BRBA+BRBG-BSBH möglich ggf. MIZ erforderlich Lokabstellplatz G90 für SNCF-Loks kann nur östlich genutzt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr A | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82014 | Fahrbahnerneuerung 2026. BSRB Weichen 204, 205, 213, 215 | P-17737 | I-913489 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15.0 h | o | o | o | o | o | o | x | keine Fahrten BRBA/BRBG-BSBH möglich keine Fahrten ab G-Gruppe nach BAD möglich Nur G56-G68 nach GB möglich MIZ Züge S-N nach BAD via BRBA erforderlich Lokabstellplatz G90 für SNCF-Loks kann nicht genutzt werden. Ersatzgleis erforderlich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82014 | Fahrbahnerneuerung 2026. BSRB Weichen 204, 205, 213, 215 | P-17737 | I-913490 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 15.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Wird in Hauptarbeiten deklariert mit Auswirungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr A - Basel SBB RB Gr G | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82014 | Fahrbahnerneuerung 2026. BSRB Weichen 204, 205, 213, 215 | P-16021 | I-914055 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 13.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Transitverkehr N-S nur via J11 und G50 möglich. ggf. Rückstau im G-Verkehr | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr A - Basel SBB RB | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82014 | Fahrbahnerneuerung 2026. BSRB Weichen 204, 205, 213, 215 | P-16021 | I-914057 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Transitverkehr N-S nur via A1-J6 sowie A4-A13-G50 möglich. keine Querfahrten ab A1 nach A62/A63 und G50 möglich J9 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr A - Basel SBB RB Gr J | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82014 | Fahrbahnerneuerung 2026. BSRB Weichen 204, 205, 213, 215 | P-16024 | I-914058 | 2026-10-03 | 2026-10-07 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 4 Tage + 4.0 h | x | x | x | o | o | x | x | 3 Gleise nicht nutzbar, J Gruppe nicht nutzbar Verbindung Basel GB-A15-Muttenz nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr A - Basel SBB RB | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82014 | Fahrbahnerneuerung 2026. BSRB Weichen 204, 205, 213, 215 | P-17737 | I-914059 | 2026-10-17 | 2026-10-17 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Transitverkehr N-S nur via A4-A13 nach G50 und via RB II möglich. MIZ nötig ggf. Rückstau im G-Verkehr J-Gruppe nicht nutzbar Geänderte Lokabstellungen erforderlich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr A - Basel SBB RB | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82014 | Fahrbahnerneuerung 2026. BSRB Weichen 204, 205, 213, 215 | P-17737 | I-914060 | 2026-10-17 | 2026-10-17 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Transitverkehr N-S nur via A1-J6 sowie A4-A13-G50 möglich. keine Querfahrten ab A1 nach A62/A63 und G50 möglich ---- | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr A - Basel SBB RB Gr J | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82014 | Fahrbahnerneuerung 2026. BSRB Weichen 204, 205, 213, 215 | P-17737 | I-914061 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | o | keine Querfahren A1+A2 nach A62/A63 und G50 J9+J10 nicht nutzbar --- | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr A - Basel SBB RB Gr J | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82014 | Fahrbahnerneuerung 2026. BSRB Weichen 204, 205, 213, 215 | P-17737 | I-914062 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | x | o | o | o | o | o | keine | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr A - Basel SBB RB Gr J | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82014 | Fahrbahnerneuerung 2026. BSRB Weichen 204, 205, 213, 215 | P-16021 | I-927327 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Klein: nur Sperrungen A11-A13 - Auswirkungen: keine Fahrten BSBH - BRBA möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr A | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82014 | Fahrbahnerneuerung 2026. BSRB Weichen 204, 205, 213, 215 | P-17737 | I-927335 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | keine A11-A13 nicht nutzbar keine Fahrten BSBH-BRBA möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr A | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82014 | Fahrbahnerneuerung 2026. BSRB Weichen 204, 205, 213, 215 | P-17737 | I-927339 | 2026-10-18 | 2026-10-18 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | o | o | o | x | keine A11-A13 nicht nutzbar keine Fahrten BSBH-BRBA möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr A | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82014 | Fahrbahnerneuerung 2026. BSRB Weichen 204, 205, 213, 215 | P-17737 | I-927341 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | o | o | o | o | o | keine A11-A13 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr A | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82014 | Fahrbahnerneuerung 2026. BSRB Weichen 204, 205, 213, 215 | P-17737 | I-927342 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | x | o | o | keine A11-A13 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr A | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82030 | Fahrbahnerneuerung 2026, BSRB Weichen 361, 362 | P-16029 | I-756883 | 2026-08-08 | 2026-08-17 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 37.0 h | o | o | o | o | o | x | o | 4 Gleise in BRBG weniger innerhalb Baustelle, mit Grenzacherbrücke zs 5 Gleise weniger Einzelne Züge S-N via BRBA Keine Einfahrten N-S via RB II möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Basel SBB RB Gr G | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82030 | Fahrbahnerneuerung 2026, BSRB Weichen 361, 362 | P-16029 | I-944487 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | x | o | o | o | o | o | keine | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82030 | Fahrbahnerneuerung 2026, BSRB Weichen 361, 362 | P-16029 | I-944490 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | x | o | o | o | o | o | keine | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82030 | Fahrbahnerneuerung 2026, BSRB Weichen 361, 362 | P-16029 | I-944491 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | keine | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19781 | I-917589 | 2026-05-25 | 2026-05-28 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.7 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19781 | I-917589 | 2026-05-25 | 2026-05-28 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.7 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19781 | I-917589 | 2026-05-25 | 2026-05-28 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.7 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19781 | I-917589 | 2026-05-25 | 2026-05-28 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.7 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19781 | I-917589 | 2026-05-25 | 2026-05-28 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.7 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19781 | I-917589 | 2026-05-25 | 2026-05-28 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.7 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19781 | I-917589 | 2026-05-25 | 2026-05-28 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.7 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19781 | I-917589 | 2026-05-25 | 2026-05-28 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.7 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19781 | I-917589 | 2026-05-25 | 2026-05-28 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.7 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19781 | I-917589 | 2026-05-25 | 2026-05-28 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.7 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19781 | I-917589 | 2026-05-25 | 2026-05-28 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.7 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19781 | I-917589 | 2026-05-25 | 2026-05-28 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.7 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19781 | I-917591 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.7 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19781 | I-917591 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.7 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19781 | I-917591 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.7 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19781 | I-917591 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.7 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19781 | I-917591 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.7 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19781 | I-917591 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.7 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19781 | I-917591 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.7 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19781 | I-917591 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.7 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19781 | I-917591 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.7 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19781 | I-917591 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.7 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19781 | I-917596 | 2026-05-31 | 2026-06-19 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19781 | I-917596 | 2026-05-31 | 2026-06-19 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19781 | I-917596 | 2026-05-31 | 2026-06-19 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19781 | I-917596 | 2026-05-31 | 2026-06-19 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19781 | I-917596 | 2026-05-31 | 2026-06-19 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19781 | I-917596 | 2026-05-31 | 2026-06-19 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19781 | I-917596 | 2026-05-31 | 2026-06-19 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19781 | I-917596 | 2026-05-31 | 2026-06-19 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19781 | I-917596 | 2026-05-31 | 2026-06-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19781 | I-917596 | 2026-05-31 | 2026-06-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19781 | I-917596 | 2026-05-31 | 2026-06-19 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19781 | I-917596 | 2026-05-31 | 2026-06-19 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19781 | I-917598 | 2026-06-21 | 2026-06-26 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19781 | I-917598 | 2026-06-21 | 2026-06-26 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19781 | I-917598 | 2026-06-21 | 2026-06-26 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19781 | I-917598 | 2026-06-21 | 2026-06-26 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19781 | I-917598 | 2026-06-21 | 2026-06-26 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19781 | I-917598 | 2026-06-21 | 2026-06-26 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19781 | I-917598 | 2026-06-21 | 2026-06-26 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19781 | I-917598 | 2026-06-21 | 2026-06-26 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19781 | I-917598 | 2026-06-21 | 2026-06-26 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19781 | I-917598 | 2026-06-21 | 2026-06-26 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19781 | I-917600 | 2026-06-28 | 2026-07-01 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.7 h | x | x | o | o | o | o | x | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19781 | I-917600 | 2026-06-28 | 2026-07-01 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.7 h | x | x | o | o | o | o | x | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19781 | I-917600 | 2026-06-28 | 2026-07-01 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.7 h | x | x | o | o | o | o | x | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19781 | I-917600 | 2026-06-28 | 2026-07-01 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.7 h | x | x | o | o | o | o | x | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19781 | I-917600 | 2026-06-28 | 2026-07-01 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.7 h | x | x | o | o | o | o | x | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19781 | I-917600 | 2026-06-28 | 2026-07-01 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.7 h | x | x | o | o | o | o | x | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19781 | I-917600 | 2026-06-28 | 2026-07-01 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.7 h | x | x | o | o | o | o | x | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19781 | I-917600 | 2026-06-28 | 2026-07-01 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.7 h | x | x | o | o | o | o | x | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19781 | I-917600 | 2026-06-28 | 2026-07-01 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.7 h | x | x | o | o | o | o | x | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19781 | I-917600 | 2026-06-28 | 2026-07-01 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.7 h | x | x | o | o | o | o | x | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19781 | I-917600 | 2026-06-28 | 2026-07-01 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.7 h | x | x | o | o | o | o | x | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19781 | I-917600 | 2026-06-28 | 2026-07-01 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.7 h | x | x | o | o | o | o | x | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917848 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917848 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917848 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917848 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917848 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917848 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917848 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917848 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917848 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917848 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917848 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917848 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917889 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 7.9 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917889 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 7.9 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917889 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 7.9 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917889 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 7.9 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917889 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 7.9 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917889 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 7.9 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917889 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 7.9 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917889 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 7.9 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917889 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 7.9 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917889 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 7.9 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917889 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 7.9 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917889 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 7.9 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917892 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | o | o | o | x | o | 00:10-05:20h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Effretikon - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917892 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | o | o | o | x | o | 00:10-05:20h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Effretikon - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917892 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | o | o | o | x | o | 00:10-05:20h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Effretikon - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917892 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | o | o | o | x | o | 00:10-05:20h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Effretikon - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917892 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | o | o | o | x | o | 00:10-05:20h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Effretikon - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917892 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | o | o | o | x | o | 00:10-05:20h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Effretikon - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917892 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | o | o | o | x | o | 00:10-05:20h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Effretikon - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917892 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | o | o | o | x | o | 00:10-05:20h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Effretikon - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917892 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | o | o | o | x | o | 00:10-05:20h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Effretikon - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917892 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | o | o | o | x | o | 00:10-05:20h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Effretikon - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917896 | 2026-07-25 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.9 h | o | o | o | o | o | x | x | 21:25-05:20h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Effretikon - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917896 | 2026-07-25 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.9 h | o | o | o | o | o | x | x | 21:25-05:20h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Effretikon - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917896 | 2026-07-25 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.9 h | o | o | o | o | o | x | x | 21:25-05:20h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Effretikon - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917896 | 2026-07-25 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.9 h | o | o | o | o | o | x | x | 21:25-05:20h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Effretikon - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917896 | 2026-07-25 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.9 h | o | o | o | o | o | x | x | 21:25-05:20h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Effretikon - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917896 | 2026-07-25 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.9 h | o | o | o | o | o | x | x | 21:25-05:20h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Effretikon - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917896 | 2026-07-25 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.9 h | o | o | o | o | o | x | x | 21:25-05:20h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Effretikon - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917896 | 2026-07-25 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.9 h | o | o | o | o | o | x | x | 21:25-05:20h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Effretikon - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917896 | 2026-07-25 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.9 h | o | o | o | o | o | x | x | 21:25-05:20h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Effretikon - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917896 | 2026-07-25 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.9 h | o | o | o | o | o | x | x | 21:25-05:20h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Effretikon - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917903 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917903 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917903 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917903 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917903 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917903 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917903 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917903 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917903 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917903 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917903 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917903 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917905 | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Effretikon - Winterthur. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917905 | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Effretikon - Winterthur. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917905 | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Effretikon - Winterthur. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917905 | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Effretikon - Winterthur. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917905 | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Effretikon - Winterthur. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917905 | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Effretikon - Winterthur. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917905 | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Effretikon - Winterthur. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917905 | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Effretikon - Winterthur. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917905 | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Effretikon - Winterthur. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917905 | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Effretikon - Winterthur. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917908 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917908 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917908 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917908 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917908 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917908 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917908 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917908 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917908 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917908 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917908 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19782 | I-917908 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918033 | 2026-08-16 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918033 | 2026-08-16 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918033 | 2026-08-16 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918033 | 2026-08-16 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918033 | 2026-08-16 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918033 | 2026-08-16 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918033 | 2026-08-16 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918033 | 2026-08-16 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918033 | 2026-08-16 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918033 | 2026-08-16 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918044 | 2026-08-28 | 2026-08-31 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 7.9 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918044 | 2026-08-28 | 2026-08-31 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 7.9 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918044 | 2026-08-28 | 2026-08-31 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 7.9 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918044 | 2026-08-28 | 2026-08-31 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 7.9 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918044 | 2026-08-28 | 2026-08-31 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 7.9 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918044 | 2026-08-28 | 2026-08-31 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 7.9 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918044 | 2026-08-28 | 2026-08-31 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 7.9 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918044 | 2026-08-28 | 2026-08-31 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 7.9 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918044 | 2026-08-28 | 2026-08-31 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 7.9 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918044 | 2026-08-28 | 2026-08-31 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 7.9 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918065 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 21:25-05:20h: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918065 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 21:25-05:20h: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918065 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 21:25-05:20h: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918065 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 21:25-05:20h: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918065 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 21:25-05:20h: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918065 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 21:25-05:20h: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918065 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 21:25-05:20h: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918065 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 21:25-05:20h: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918065 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 21:25-05:20h: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918065 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 21:25-05:20h: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918076 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:20h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Effretikon - Kemptthal. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918076 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:20h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Effretikon - Kemptthal. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918076 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:20h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Effretikon - Kemptthal. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918076 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:20h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Effretikon - Kemptthal. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918076 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:20h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Effretikon - Kemptthal. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918076 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:20h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Effretikon - Kemptthal. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918076 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:20h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Effretikon - Kemptthal. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918076 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:20h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Effretikon - Kemptthal. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918076 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:20h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Effretikon - Kemptthal. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918076 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:20h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Effretikon - Kemptthal. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918088 | 2026-09-06 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918088 | 2026-09-06 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918088 | 2026-09-06 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918088 | 2026-09-06 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918088 | 2026-09-06 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918088 | 2026-09-06 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918088 | 2026-09-06 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918088 | 2026-09-06 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918088 | 2026-09-06 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918088 | 2026-09-06 | 2026-09-18 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918120 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 7.9 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918120 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 7.9 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918120 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 7.9 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918120 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 7.9 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918120 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 7.9 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918120 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 7.9 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918120 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 7.9 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918120 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 7.9 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918120 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 7.9 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918120 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 7.9 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918129 | 2026-09-19 | 2026-09-21 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | x | o | o | o | o | x | x | 00:30-05:20h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Effretikon - Kemptthal. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918129 | 2026-09-19 | 2026-09-21 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | x | o | o | o | o | x | x | 00:30-05:20h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Effretikon - Kemptthal. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918129 | 2026-09-19 | 2026-09-21 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | x | o | o | o | o | x | x | 00:30-05:20h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Effretikon - Kemptthal. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918129 | 2026-09-19 | 2026-09-21 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | x | o | o | o | o | x | x | 00:30-05:20h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Effretikon - Kemptthal. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918129 | 2026-09-19 | 2026-09-21 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | x | o | o | o | o | x | x | 00:30-05:20h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Effretikon - Kemptthal. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918129 | 2026-09-19 | 2026-09-21 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | x | o | o | o | o | x | x | 00:30-05:20h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Effretikon - Kemptthal. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918129 | 2026-09-19 | 2026-09-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | x | o | o | o | o | x | x | 00:30-05:20h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Effretikon - Kemptthal. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918129 | 2026-09-19 | 2026-09-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | x | o | o | o | o | x | x | 00:30-05:20h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Effretikon - Kemptthal. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918129 | 2026-09-19 | 2026-09-21 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | x | o | o | o | o | x | x | 00:30-05:20h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Effretikon - Kemptthal. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918129 | 2026-09-19 | 2026-09-21 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | x | o | o | o | o | x | x | 00:30-05:20h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Effretikon - Kemptthal. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918159 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 21:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918159 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 21:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918159 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 21:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918159 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 21:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918159 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 21:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918159 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 21:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918159 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 21:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918159 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 21:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918159 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 21:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918159 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 21:25-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918167 | 2026-09-27 | 2026-10-02 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918167 | 2026-09-27 | 2026-10-02 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918167 | 2026-09-27 | 2026-10-02 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918167 | 2026-09-27 | 2026-10-02 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918167 | 2026-09-27 | 2026-10-02 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918167 | 2026-09-27 | 2026-10-02 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918167 | 2026-09-27 | 2026-10-02 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918167 | 2026-09-27 | 2026-10-02 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918167 | 2026-09-27 | 2026-10-02 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19784 | I-918167 | 2026-09-27 | 2026-10-02 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:40-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Effretikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19788 | I-918363 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19788 | I-918363 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19788 | I-918363 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19788 | I-918363 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19788 | I-918363 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19788 | I-918363 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19788 | I-918363 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19788 | I-918363 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19788 | I-918363 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19788 | I-918363 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19788 | I-918366 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 9.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung.Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19788 | I-918366 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 9.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung.Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19788 | I-918366 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 9.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung.Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19788 | I-918366 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 9.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung.Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19788 | I-918366 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 9.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung.Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19788 | I-918366 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 9.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung.Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19788 | I-918366 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 9.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung.Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19788 | I-918366 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 9.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung.Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19788 | I-918366 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 9.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung.Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19788 | I-918366 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 9.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung.Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19788 | I-918373 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:27-05:22h: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19788 | I-918373 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:27-05:22h: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19788 | I-918373 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:27-05:22h: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19788 | I-918373 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:27-05:22h: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19788 | I-918373 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:27-05:22h: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19788 | I-918373 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:27-05:22h: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19788 | I-918373 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:27-05:22h: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19788 | I-918373 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:27-05:22h: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19788 | I-918373 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:27-05:22h: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19788 | I-918373 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:27-05:22h: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19788 | I-918393 | 2026-11-03 | 2026-11-06 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19788 | I-918393 | 2026-11-03 | 2026-11-06 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19788 | I-918393 | 2026-11-03 | 2026-11-06 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19788 | I-918393 | 2026-11-03 | 2026-11-06 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19788 | I-918393 | 2026-11-03 | 2026-11-06 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19788 | I-918393 | 2026-11-03 | 2026-11-06 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19788 | I-918393 | 2026-11-03 | 2026-11-06 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19788 | I-918393 | 2026-11-03 | 2026-11-06 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19788 | I-918393 | 2026-11-03 | 2026-11-06 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19788 | I-918393 | 2026-11-03 | 2026-11-06 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19789 | I-918409 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19789 | I-918409 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19789 | I-918409 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19789 | I-918409 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19789 | I-918409 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19789 | I-918409 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19789 | I-918409 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19789 | I-918409 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19789 | I-918409 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19789 | I-918409 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19789 | I-918440 | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 8.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19789 | I-918440 | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 8.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19789 | I-918440 | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 8.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19789 | I-918440 | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 8.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19789 | I-918440 | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 8.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19789 | I-918440 | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 8.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19789 | I-918440 | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 8.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19789 | I-918440 | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 8.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19789 | I-918440 | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 8.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19789 | I-918440 | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 8.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Dauernd: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19789 | I-918473 | 2026-11-30 | 2026-12-03 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.9 h | x | x | x | o | o | o | o | 21:21-05:18h: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19789 | I-918473 | 2026-11-30 | 2026-12-03 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.9 h | x | x | x | o | o | o | o | 21:21-05:18h: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19789 | I-918473 | 2026-11-30 | 2026-12-03 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.9 h | x | x | x | o | o | o | o | 21:21-05:18h: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19789 | I-918473 | 2026-11-30 | 2026-12-03 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.9 h | x | x | x | o | o | o | o | 21:21-05:18h: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19789 | I-918473 | 2026-11-30 | 2026-12-03 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.9 h | x | x | x | o | o | o | o | 21:21-05:18h: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19789 | I-918473 | 2026-11-30 | 2026-12-03 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.9 h | x | x | x | o | o | o | o | 21:21-05:18h: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19789 | I-918473 | 2026-11-30 | 2026-12-03 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.9 h | x | x | x | o | o | o | o | 21:21-05:18h: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19789 | I-918473 | 2026-11-30 | 2026-12-03 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.9 h | x | x | x | o | o | o | o | 21:21-05:18h: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19789 | I-918473 | 2026-11-30 | 2026-12-03 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.9 h | x | x | x | o | o | o | o | 21:21-05:18h: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19789 | I-918473 | 2026-11-30 | 2026-12-03 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.9 h | x | x | x | o | o | o | o | 21:21-05:18h: Einspurige Verkehrsführung. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19789 | I-918481 | 2026-12-04 | 2026-12-11 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19789 | I-918481 | 2026-12-04 | 2026-12-11 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19789 | I-918481 | 2026-12-04 | 2026-12-11 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19789 | I-918481 | 2026-12-04 | 2026-12-11 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19789 | I-918481 | 2026-12-04 | 2026-12-11 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19789 | I-918481 | 2026-12-04 | 2026-12-11 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19789 | I-918481 | 2026-12-04 | 2026-12-11 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19789 | I-918481 | 2026-12-04 | 2026-12-11 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19789 | I-918481 | 2026-12-04 | 2026-12-11 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19789 | I-918481 | 2026-12-04 | 2026-12-11 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19788 | I-977088 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.5 h | o | o | o | o | x | x | o | 21:27-05:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Kemptthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19788 | I-977088 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.5 h | o | o | o | o | x | x | o | 21:27-05:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Kemptthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19788 | I-977088 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.5 h | o | o | o | o | x | x | o | 21:27-05:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Kemptthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19788 | I-977088 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.5 h | o | o | o | o | x | x | o | 21:27-05:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Kemptthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19788 | I-977088 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.5 h | o | o | o | o | x | x | o | 21:27-05:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Kemptthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19788 | I-977088 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.5 h | o | o | o | o | x | x | o | 21:27-05:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Kemptthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19788 | I-977088 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.5 h | o | o | o | o | x | x | o | 21:27-05:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Kemptthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19788 | I-977088 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.5 h | o | o | o | o | x | x | o | 21:27-05:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Kemptthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19788 | I-977088 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.5 h | o | o | o | o | x | x | o | 21:27-05:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Kemptthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19788 | I-977088 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.5 h | o | o | o | o | x | x | o | 21:27-05:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Kemptthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19788 | I-977560 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:20-05:40h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Kemptthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19788 | I-977560 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:20-05:40h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Kemptthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19788 | I-977560 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:20-05:40h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Kemptthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19788 | I-977560 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:20-05:40h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Kemptthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19788 | I-977560 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:20-05:40h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Kemptthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19788 | I-977560 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:20-05:40h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Kemptthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19788 | I-977560 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:20-05:40h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Kemptthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19788 | I-977560 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:20-05:40h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Kemptthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19788 | I-977560 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:20-05:40h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Kemptthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19788 | I-977560 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:20-05:40h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Kemptthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19788 | I-977602 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.6 h | o | o | o | o | o | x | x | 21:20-05:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Kemptthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19788 | I-977602 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.6 h | o | o | o | o | o | x | x | 21:20-05:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Kemptthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19788 | I-977602 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.6 h | o | o | o | o | o | x | x | 21:20-05:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Kemptthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19788 | I-977602 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.6 h | o | o | o | o | o | x | x | 21:20-05:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Kemptthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19788 | I-977602 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.6 h | o | o | o | o | o | x | x | 21:20-05:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Kemptthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19788 | I-977602 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.6 h | o | o | o | o | o | x | x | 21:20-05:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Kemptthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19788 | I-977602 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.6 h | o | o | o | o | o | x | x | 21:20-05:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Kemptthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19788 | I-977602 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.6 h | o | o | o | o | o | x | x | 21:20-05:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Kemptthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19788 | I-977602 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.6 h | o | o | o | o | o | x | x | 21:20-05:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Kemptthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82362 | FbE 26_27 EF_KE_TOEM Gl.118_218 | P-19788 | I-977602 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.6 h | o | o | o | o | o | x | x | 21:20-05:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Kemptthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal | Fahrbahn | o | Ja | Nein
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-1060403 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.1 h | o | o | o | o | o | o | x | 21:55-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-1060403 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.1 h | o | o | o | o | o | o | x | 21:55-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-1060403 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.1 h | o | o | o | o | o | o | x | 21:55-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-1060403 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.1 h | o | o | o | o | o | o | x | 21:55-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-1060403 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.1 h | o | o | o | o | o | o | x | 21:55-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-1060403 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.1 h | o | o | o | o | o | o | x | 21:55-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-1060403 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.1 h | o | o | o | o | o | o | x | 21:55-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-1060403 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.1 h | o | o | o | o | o | o | x | 21:55-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-1060403 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.1 h | o | o | o | o | o | o | x | 21:55-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-1060403 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.1 h | o | o | o | o | o | o | x | 21:55-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-1060403 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.1 h | o | o | o | o | o | o | x | 21:55-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-1060403 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.1 h | o | o | o | o | o | o | x | 21:55-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-1060403 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.1 h | o | o | o | o | o | o | x | 21:55-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-1060403 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.1 h | o | o | o | o | o | o | x | 21:55-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-1060403 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.1 h | o | o | o | o | o | o | x | 21:55-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-1060403 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.1 h | o | o | o | o | o | o | x | 21:55-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-1060403 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.1 h | o | o | o | o | o | o | x | 21:55-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-1060405 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.4 h | x | o | o | o | o | o | o | 21:55-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-1060405 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.4 h | x | o | o | o | o | o | o | 21:55-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-1060405 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.4 h | x | o | o | o | o | o | o | 21:55-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-1060405 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.4 h | x | o | o | o | o | o | o | 21:55-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-1060405 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.4 h | x | o | o | o | o | o | o | 21:55-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-1060405 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.4 h | x | o | o | o | o | o | o | 21:55-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-1060405 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.4 h | x | o | o | o | o | o | o | 21:55-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-1060405 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.4 h | x | o | o | o | o | o | o | 21:55-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-1060405 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.4 h | x | o | o | o | o | o | o | 21:55-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-1060405 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.4 h | x | o | o | o | o | o | o | 21:55-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-1060405 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.4 h | x | o | o | o | o | o | o | 21:55-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-1060405 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.4 h | x | o | o | o | o | o | o | 21:55-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-1060405 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.4 h | x | o | o | o | o | o | o | 21:55-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-1060405 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.4 h | x | o | o | o | o | o | o | 21:55-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-1060405 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.4 h | x | o | o | o | o | o | o | 21:55-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-1060405 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.4 h | x | o | o | o | o | o | o | 21:55-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-1060405 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.4 h | x | o | o | o | o | o | o | 21:55-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902831 | 2026-01-18 | 2026-01-23 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:55-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902831 | 2026-01-18 | 2026-01-23 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:55-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902831 | 2026-01-18 | 2026-01-23 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:55-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902831 | 2026-01-18 | 2026-01-23 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:55-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902831 | 2026-01-18 | 2026-01-23 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:55-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902831 | 2026-01-18 | 2026-01-23 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:55-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902831 | 2026-01-18 | 2026-01-23 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:55-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902831 | 2026-01-18 | 2026-01-23 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:55-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902831 | 2026-01-18 | 2026-01-23 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:55-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902831 | 2026-01-18 | 2026-01-23 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:55-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902831 | 2026-01-18 | 2026-01-23 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:55-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902831 | 2026-01-18 | 2026-01-23 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:55-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902831 | 2026-01-18 | 2026-01-23 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:55-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902831 | 2026-01-18 | 2026-01-23 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:55-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902831 | 2026-01-18 | 2026-01-23 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:55-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902831 | 2026-01-18 | 2026-01-23 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:55-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902831 | 2026-01-18 | 2026-01-23 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:55-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902845 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902845 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902845 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902845 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902845 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902845 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902845 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902845 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902845 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902845 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902845 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902845 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902845 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902845 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902845 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902845 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902845 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902848 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.5 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:55-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902848 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.5 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:55-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902848 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.5 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:55-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902848 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.5 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:55-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902848 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.5 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:55-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902848 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.5 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:55-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902848 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.5 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:55-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902848 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.5 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:55-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902848 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.5 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:55-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902848 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.5 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:55-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902848 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.5 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:55-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902848 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.5 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:55-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902848 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.5 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:55-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902848 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.5 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:55-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902848 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.5 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:55-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902848 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.5 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:55-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902848 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.5 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:55-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902854 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902854 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902854 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902854 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902854 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902854 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902854 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902854 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902854 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902854 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902854 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902854 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902854 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902854 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902854 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902854 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902854 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902861 | 2026-01-25 | 2026-01-29 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902861 | 2026-01-25 | 2026-01-29 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902861 | 2026-01-25 | 2026-01-29 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902861 | 2026-01-25 | 2026-01-29 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902861 | 2026-01-25 | 2026-01-29 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902861 | 2026-01-25 | 2026-01-29 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902861 | 2026-01-25 | 2026-01-29 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902861 | 2026-01-25 | 2026-01-29 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902861 | 2026-01-25 | 2026-01-29 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902861 | 2026-01-25 | 2026-01-29 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902861 | 2026-01-25 | 2026-01-29 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902861 | 2026-01-25 | 2026-01-29 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902861 | 2026-01-25 | 2026-01-29 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902861 | 2026-01-25 | 2026-01-29 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902861 | 2026-01-25 | 2026-01-29 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902861 | 2026-01-25 | 2026-01-29 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902861 | 2026-01-25 | 2026-01-29 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902865 | 2026-01-26 | 2026-01-29 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:30-05:00: 3 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902865 | 2026-01-26 | 2026-01-29 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:30-05:00: 3 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902865 | 2026-01-26 | 2026-01-29 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:30-05:00: 3 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902865 | 2026-01-26 | 2026-01-29 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:30-05:00: 3 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902865 | 2026-01-26 | 2026-01-29 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:30-05:00: 3 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902865 | 2026-01-26 | 2026-01-29 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:30-05:00: 3 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902865 | 2026-01-26 | 2026-01-29 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:30-05:00: 3 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902865 | 2026-01-26 | 2026-01-29 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:30-05:00: 3 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902865 | 2026-01-26 | 2026-01-29 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:30-05:00: 3 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902865 | 2026-01-26 | 2026-01-29 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:30-05:00: 3 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902865 | 2026-01-26 | 2026-01-29 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:30-05:00: 3 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902865 | 2026-01-26 | 2026-01-29 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:30-05:00: 3 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902865 | 2026-01-26 | 2026-01-29 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:30-05:00: 3 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902865 | 2026-01-26 | 2026-01-29 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:30-05:00: 3 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902865 | 2026-01-26 | 2026-01-29 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:30-05:00: 3 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902865 | 2026-01-26 | 2026-01-29 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:30-05:00: 3 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902865 | 2026-01-26 | 2026-01-29 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:30-05:00: 3 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902914 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902914 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902914 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902914 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902914 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902914 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902914 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902914 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902914 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902914 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902914 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902914 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902914 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902914 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902914 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902914 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902914 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902919 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902919 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902919 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902919 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902919 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902919 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902919 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902919 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902919 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902919 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902919 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902919 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902919 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902919 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902919 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902919 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902919 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902925 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:00 durchgehend bis Mo 05:10: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich einzelne diagonal Verbindungen weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902925 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:00 durchgehend bis Mo 05:10: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich einzelne diagonal Verbindungen weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902925 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:00 durchgehend bis Mo 05:10: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich einzelne diagonal Verbindungen weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902925 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:00 durchgehend bis Mo 05:10: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich einzelne diagonal Verbindungen weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902925 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:00 durchgehend bis Mo 05:10: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich einzelne diagonal Verbindungen weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902925 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:00 durchgehend bis Mo 05:10: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich einzelne diagonal Verbindungen weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902925 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:00 durchgehend bis Mo 05:10: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich einzelne diagonal Verbindungen weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902925 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:00 durchgehend bis Mo 05:10: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich einzelne diagonal Verbindungen weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902925 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:00 durchgehend bis Mo 05:10: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich einzelne diagonal Verbindungen weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902925 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:00 durchgehend bis Mo 05:10: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich einzelne diagonal Verbindungen weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902925 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:00 durchgehend bis Mo 05:10: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich einzelne diagonal Verbindungen weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902925 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:00 durchgehend bis Mo 05:10: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich einzelne diagonal Verbindungen weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902925 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:00 durchgehend bis Mo 05:10: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich einzelne diagonal Verbindungen weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902925 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:00 durchgehend bis Mo 05:10: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich einzelne diagonal Verbindungen weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902925 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:00 durchgehend bis Mo 05:10: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich einzelne diagonal Verbindungen weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902925 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:00 durchgehend bis Mo 05:10: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich einzelne diagonal Verbindungen weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902925 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:00 durchgehend bis Mo 05:10: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich einzelne diagonal Verbindungen weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902927 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | 00:40-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon sowie zwischen Zürich HB und Zürich Wipkingen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902927 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | 00:40-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon sowie zwischen Zürich HB und Zürich Wipkingen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902927 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | 00:40-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon sowie zwischen Zürich HB und Zürich Wipkingen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902927 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | 00:40-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon sowie zwischen Zürich HB und Zürich Wipkingen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902927 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | 00:40-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon sowie zwischen Zürich HB und Zürich Wipkingen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902927 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | 00:40-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon sowie zwischen Zürich HB und Zürich Wipkingen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902927 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | 00:40-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon sowie zwischen Zürich HB und Zürich Wipkingen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902927 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | 00:40-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon sowie zwischen Zürich HB und Zürich Wipkingen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902927 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | 00:40-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon sowie zwischen Zürich HB und Zürich Wipkingen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902927 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | 00:40-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon sowie zwischen Zürich HB und Zürich Wipkingen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902927 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | 00:40-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon sowie zwischen Zürich HB und Zürich Wipkingen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902927 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | 00:40-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon sowie zwischen Zürich HB und Zürich Wipkingen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902927 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | 00:40-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon sowie zwischen Zürich HB und Zürich Wipkingen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902927 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | 00:40-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon sowie zwischen Zürich HB und Zürich Wipkingen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902927 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | 00:40-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon sowie zwischen Zürich HB und Zürich Wipkingen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902927 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | 00:40-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon sowie zwischen Zürich HB und Zürich Wipkingen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-902927 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | 00:40-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion von 4 auf 3 Streckengleise zwischen Zürich HB und Zürich Wiedikon sowie zwischen Zürich HB und Zürich Wipkingen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Langstrasse | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903011 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903011 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903011 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903011 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903011 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903011 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903011 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903011 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903011 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903011 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903011 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903011 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903011 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903011 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903011 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903011 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903011 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903012 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: Durch die Sperrung der Weiche 9 stehen 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903012 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: Durch die Sperrung der Weiche 9 stehen 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903012 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: Durch die Sperrung der Weiche 9 stehen 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903012 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: Durch die Sperrung der Weiche 9 stehen 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903012 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: Durch die Sperrung der Weiche 9 stehen 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903012 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: Durch die Sperrung der Weiche 9 stehen 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903012 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: Durch die Sperrung der Weiche 9 stehen 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903012 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: Durch die Sperrung der Weiche 9 stehen 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903012 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: Durch die Sperrung der Weiche 9 stehen 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903012 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: Durch die Sperrung der Weiche 9 stehen 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903012 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: Durch die Sperrung der Weiche 9 stehen 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903012 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: Durch die Sperrung der Weiche 9 stehen 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903012 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: Durch die Sperrung der Weiche 9 stehen 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903012 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: Durch die Sperrung der Weiche 9 stehen 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903012 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: Durch die Sperrung der Weiche 9 stehen 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903012 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: Durch die Sperrung der Weiche 9 stehen 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903012 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: Durch die Sperrung der Weiche 9 stehen 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903591 | 2026-02-15 | 2026-02-20 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903591 | 2026-02-15 | 2026-02-20 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903591 | 2026-02-15 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903591 | 2026-02-15 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903591 | 2026-02-15 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903591 | 2026-02-15 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903591 | 2026-02-15 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903591 | 2026-02-15 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903591 | 2026-02-15 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903591 | 2026-02-15 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903591 | 2026-02-15 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903591 | 2026-02-15 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903591 | 2026-02-15 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903591 | 2026-02-15 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903591 | 2026-02-15 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903591 | 2026-02-15 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903591 | 2026-02-15 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903632 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: Durch die Sperrung der Weiche 9 stehen 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903632 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: Durch die Sperrung der Weiche 9 stehen 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903632 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: Durch die Sperrung der Weiche 9 stehen 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903632 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: Durch die Sperrung der Weiche 9 stehen 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903632 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: Durch die Sperrung der Weiche 9 stehen 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903632 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: Durch die Sperrung der Weiche 9 stehen 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903632 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: Durch die Sperrung der Weiche 9 stehen 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903632 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: Durch die Sperrung der Weiche 9 stehen 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903632 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: Durch die Sperrung der Weiche 9 stehen 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903632 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: Durch die Sperrung der Weiche 9 stehen 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903632 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: Durch die Sperrung der Weiche 9 stehen 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903632 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: Durch die Sperrung der Weiche 9 stehen 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903632 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: Durch die Sperrung der Weiche 9 stehen 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903632 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: Durch die Sperrung der Weiche 9 stehen 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903632 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: Durch die Sperrung der Weiche 9 stehen 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903632 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: Durch die Sperrung der Weiche 9 stehen 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903632 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: Durch die Sperrung der Weiche 9 stehen 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903637 | 2026-03-15 | 2026-03-17 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903637 | 2026-03-15 | 2026-03-17 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903637 | 2026-03-15 | 2026-03-17 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903637 | 2026-03-15 | 2026-03-17 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903637 | 2026-03-15 | 2026-03-17 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903637 | 2026-03-15 | 2026-03-17 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903637 | 2026-03-15 | 2026-03-17 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903637 | 2026-03-15 | 2026-03-17 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903637 | 2026-03-15 | 2026-03-17 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903637 | 2026-03-15 | 2026-03-17 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903637 | 2026-03-15 | 2026-03-17 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903637 | 2026-03-15 | 2026-03-17 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903637 | 2026-03-15 | 2026-03-17 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903637 | 2026-03-15 | 2026-03-17 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903637 | 2026-03-15 | 2026-03-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903637 | 2026-03-15 | 2026-03-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903637 | 2026-03-15 | 2026-03-17 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903639 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Durch die Sperrung der Weiche 9 stehen 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903639 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Durch die Sperrung der Weiche 9 stehen 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903639 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Durch die Sperrung der Weiche 9 stehen 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903639 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Durch die Sperrung der Weiche 9 stehen 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903639 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Durch die Sperrung der Weiche 9 stehen 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903639 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Durch die Sperrung der Weiche 9 stehen 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903639 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Durch die Sperrung der Weiche 9 stehen 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903639 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Durch die Sperrung der Weiche 9 stehen 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903639 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Durch die Sperrung der Weiche 9 stehen 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903639 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Durch die Sperrung der Weiche 9 stehen 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903639 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Durch die Sperrung der Weiche 9 stehen 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903639 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Durch die Sperrung der Weiche 9 stehen 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903639 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Durch die Sperrung der Weiche 9 stehen 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903639 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Durch die Sperrung der Weiche 9 stehen 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903639 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Durch die Sperrung der Weiche 9 stehen 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903639 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Durch die Sperrung der Weiche 9 stehen 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903639 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Durch die Sperrung der Weiche 9 stehen 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903716 | 2026-02-08 | 2026-02-13 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903716 | 2026-02-08 | 2026-02-13 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903716 | 2026-02-08 | 2026-02-13 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903716 | 2026-02-08 | 2026-02-13 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903716 | 2026-02-08 | 2026-02-13 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903716 | 2026-02-08 | 2026-02-13 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903716 | 2026-02-08 | 2026-02-13 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903716 | 2026-02-08 | 2026-02-13 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903716 | 2026-02-08 | 2026-02-13 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903716 | 2026-02-08 | 2026-02-13 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903716 | 2026-02-08 | 2026-02-13 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903716 | 2026-02-08 | 2026-02-13 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903716 | 2026-02-08 | 2026-02-13 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903716 | 2026-02-08 | 2026-02-13 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903716 | 2026-02-08 | 2026-02-13 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903716 | 2026-02-08 | 2026-02-13 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903716 | 2026-02-08 | 2026-02-13 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903722 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903722 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903722 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903722 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903722 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903722 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903722 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903722 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903722 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903722 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903722 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903722 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903722 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903722 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903722 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903722 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903722 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903771 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903771 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903771 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903771 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903771 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903771 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903771 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903771 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903771 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903771 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903771 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903771 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903771 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903771 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903771 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903771 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903771 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:25: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. Teilweise geänderte Ein- und Ausfahrten von/nach Zürich Wiedikon nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903783 | 2026-02-28 | 2026-03-02 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:30 durchgehend bis Mo 05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903783 | 2026-02-28 | 2026-03-02 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:30 durchgehend bis Mo 05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903783 | 2026-02-28 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:30 durchgehend bis Mo 05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903783 | 2026-02-28 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:30 durchgehend bis Mo 05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903783 | 2026-02-28 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:30 durchgehend bis Mo 05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903783 | 2026-02-28 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:30 durchgehend bis Mo 05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903783 | 2026-02-28 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:30 durchgehend bis Mo 05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903783 | 2026-02-28 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:30 durchgehend bis Mo 05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903783 | 2026-02-28 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:30 durchgehend bis Mo 05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903783 | 2026-02-28 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:30 durchgehend bis Mo 05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903783 | 2026-02-28 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:30 durchgehend bis Mo 05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903783 | 2026-02-28 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:30 durchgehend bis Mo 05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903783 | 2026-02-28 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:30 durchgehend bis Mo 05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903783 | 2026-02-28 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:30 durchgehend bis Mo 05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903783 | 2026-02-28 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:30 durchgehend bis Mo 05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903783 | 2026-02-28 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:30 durchgehend bis Mo 05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903783 | 2026-02-28 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:30 durchgehend bis Mo 05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903788 | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Sa 00:00 durchgehend bis So 05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903788 | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Sa 00:00 durchgehend bis So 05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903788 | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Sa 00:00 durchgehend bis So 05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903788 | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Sa 00:00 durchgehend bis So 05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903788 | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Sa 00:00 durchgehend bis So 05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903788 | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Sa 00:00 durchgehend bis So 05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903788 | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Sa 00:00 durchgehend bis So 05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903788 | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Sa 00:00 durchgehend bis So 05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903788 | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Sa 00:00 durchgehend bis So 05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903788 | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Sa 00:00 durchgehend bis So 05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903788 | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Sa 00:00 durchgehend bis So 05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903788 | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Sa 00:00 durchgehend bis So 05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903788 | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Sa 00:00 durchgehend bis So 05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903788 | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Sa 00:00 durchgehend bis So 05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903788 | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Sa 00:00 durchgehend bis So 05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903788 | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Sa 00:00 durchgehend bis So 05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903788 | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Sa 00:00 durchgehend bis So 05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903795 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903795 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903795 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903795 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903795 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903795 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903795 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903795 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903795 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903795 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903795 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903795 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903795 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903795 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903795 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903795 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903795 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903802 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | o | o | o | o | x | o | 00:40-05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903802 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | o | o | o | o | x | o | 00:40-05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903802 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | o | o | o | o | x | o | 00:40-05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903802 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | o | o | o | o | x | o | 00:40-05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903802 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | o | o | o | o | x | o | 00:40-05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903802 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | o | o | o | o | x | o | 00:40-05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903802 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | o | o | o | o | x | o | 00:40-05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903802 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | o | o | o | o | x | o | 00:40-05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903802 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | o | o | o | o | x | o | 00:40-05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903802 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | o | o | o | o | x | o | 00:40-05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903802 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | o | o | o | o | x | o | 00:40-05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903802 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | o | o | o | o | x | o | 00:40-05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903802 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | o | o | o | o | x | o | 00:40-05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903802 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | o | o | o | o | x | o | 00:40-05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903802 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | o | o | o | o | x | o | 00:40-05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903802 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | o | o | o | o | x | o | 00:40-05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903802 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | o | o | o | o | x | o | 00:40-05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903804 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 4.3 h | x | o | o | o | o | o | x | So 00:40 durchgehend bis Mo 05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903804 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 4.3 h | x | o | o | o | o | o | x | So 00:40 durchgehend bis Mo 05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903804 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 4.3 h | x | o | o | o | o | o | x | So 00:40 durchgehend bis Mo 05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903804 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 4.3 h | x | o | o | o | o | o | x | So 00:40 durchgehend bis Mo 05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903804 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 4.3 h | x | o | o | o | o | o | x | So 00:40 durchgehend bis Mo 05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903804 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 4.3 h | x | o | o | o | o | o | x | So 00:40 durchgehend bis Mo 05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903804 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 4.3 h | x | o | o | o | o | o | x | So 00:40 durchgehend bis Mo 05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903804 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 4.3 h | x | o | o | o | o | o | x | So 00:40 durchgehend bis Mo 05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903804 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 4.3 h | x | o | o | o | o | o | x | So 00:40 durchgehend bis Mo 05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903804 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 4.3 h | x | o | o | o | o | o | x | So 00:40 durchgehend bis Mo 05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903804 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 4.3 h | x | o | o | o | o | o | x | So 00:40 durchgehend bis Mo 05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903804 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 4.3 h | x | o | o | o | o | o | x | So 00:40 durchgehend bis Mo 05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903804 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 4.3 h | x | o | o | o | o | o | x | So 00:40 durchgehend bis Mo 05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903804 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 4.3 h | x | o | o | o | o | o | x | So 00:40 durchgehend bis Mo 05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903804 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 4.3 h | x | o | o | o | o | o | x | So 00:40 durchgehend bis Mo 05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903804 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 4.3 h | x | o | o | o | o | o | x | So 00:40 durchgehend bis Mo 05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903804 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 4.3 h | x | o | o | o | o | o | x | So 00:40 durchgehend bis Mo 05:00: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903842 | 2026-02-28 | 2026-03-02 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | 00:40-05:00: 3 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903842 | 2026-02-28 | 2026-03-02 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | 00:40-05:00: 3 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903842 | 2026-02-28 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | 00:40-05:00: 3 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903842 | 2026-02-28 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | 00:40-05:00: 3 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903842 | 2026-02-28 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | 00:40-05:00: 3 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903842 | 2026-02-28 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | 00:40-05:00: 3 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903842 | 2026-02-28 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | 00:40-05:00: 3 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903842 | 2026-02-28 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | 00:40-05:00: 3 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903842 | 2026-02-28 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | 00:40-05:00: 3 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903842 | 2026-02-28 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | 00:40-05:00: 3 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903842 | 2026-02-28 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | 00:40-05:00: 3 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903842 | 2026-02-28 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | 00:40-05:00: 3 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903842 | 2026-02-28 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | 00:40-05:00: 3 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903842 | 2026-02-28 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | 00:40-05:00: 3 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903842 | 2026-02-28 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | 00:40-05:00: 3 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903842 | 2026-02-28 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | 00:40-05:00: 3 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903842 | 2026-02-28 | 2026-03-02 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | 00:40-05:00: 3 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903878 | 2026-03-02 | 2026-03-13 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903878 | 2026-03-02 | 2026-03-13 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903878 | 2026-03-02 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903878 | 2026-03-02 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903878 | 2026-03-02 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903878 | 2026-03-02 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903878 | 2026-03-02 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903878 | 2026-03-02 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903878 | 2026-03-02 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903878 | 2026-03-02 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903878 | 2026-03-02 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903878 | 2026-03-02 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903878 | 2026-03-02 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903878 | 2026-03-02 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903878 | 2026-03-02 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903878 | 2026-03-02 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903878 | 2026-03-02 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903880 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903880 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903880 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903880 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903880 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903880 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903880 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903880 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903880 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903880 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903880 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903880 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903880 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903880 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903880 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903880 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903880 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:15-05:15: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903881 | 2026-03-03 | 2026-03-13 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903881 | 2026-03-03 | 2026-03-13 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903881 | 2026-03-03 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903881 | 2026-03-03 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903881 | 2026-03-03 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903881 | 2026-03-03 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903881 | 2026-03-03 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903881 | 2026-03-03 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903881 | 2026-03-03 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903881 | 2026-03-03 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903881 | 2026-03-03 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903881 | 2026-03-03 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903881 | 2026-03-03 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903881 | 2026-03-03 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903881 | 2026-03-03 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903881 | 2026-03-03 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903881 | 2026-03-03 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903950 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903950 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903950 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903950 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903950 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903950 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903950 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903950 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903950 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903950 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903950 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903950 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903950 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903950 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903950 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903950 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-903950 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:30-05:00: 2 Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-956349 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:00 durchgehend bis Mo 05:10: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-956349 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:00 durchgehend bis Mo 05:10: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-956349 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:00 durchgehend bis Mo 05:10: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-956349 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:00 durchgehend bis Mo 05:10: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-956349 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:00 durchgehend bis Mo 05:10: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-956349 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:00 durchgehend bis Mo 05:10: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-956349 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:00 durchgehend bis Mo 05:10: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-956349 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:00 durchgehend bis Mo 05:10: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-956349 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:00 durchgehend bis Mo 05:10: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-956349 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:00 durchgehend bis Mo 05:10: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-956349 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:00 durchgehend bis Mo 05:10: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-956349 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:00 durchgehend bis Mo 05:10: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-956349 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:00 durchgehend bis Mo 05:10: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-956349 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:00 durchgehend bis Mo 05:10: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-956349 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:00 durchgehend bis Mo 05:10: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-956349 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:00 durchgehend bis Mo 05:10: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-956349 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:00 durchgehend bis Mo 05:10: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-956478 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:30-05:30: Einspurige Verkehrsführung auf dem "Stammgleis" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-956478 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:30-05:30: Einspurige Verkehrsführung auf dem "Stammgleis" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-956478 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:30-05:30: Einspurige Verkehrsführung auf dem "Stammgleis" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-956478 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:30-05:30: Einspurige Verkehrsführung auf dem "Stammgleis" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-956478 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:30-05:30: Einspurige Verkehrsführung auf dem "Stammgleis" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-956478 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:30-05:30: Einspurige Verkehrsführung auf dem "Stammgleis" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-956478 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:30-05:30: Einspurige Verkehrsführung auf dem "Stammgleis" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-956478 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:30-05:30: Einspurige Verkehrsführung auf dem "Stammgleis" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-956478 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:30-05:30: Einspurige Verkehrsführung auf dem "Stammgleis" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-956478 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:30-05:30: Einspurige Verkehrsführung auf dem "Stammgleis" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-956478 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:30-05:30: Einspurige Verkehrsführung auf dem "Stammgleis" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-956478 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:30-05:30: Einspurige Verkehrsführung auf dem "Stammgleis" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-956478 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:30-05:30: Einspurige Verkehrsführung auf dem "Stammgleis" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-956478 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:30-05:30: Einspurige Verkehrsführung auf dem "Stammgleis" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-956478 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:30-05:30: Einspurige Verkehrsführung auf dem "Stammgleis" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-956478 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:30-05:30: Einspurige Verkehrsführung auf dem "Stammgleis" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-956478 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:30-05:30: Einspurige Verkehrsführung auf dem "Stammgleis" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-956479 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:30: Einspurige Verkehrsführung auf dem "Stammgleis" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-956479 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:30: Einspurige Verkehrsführung auf dem "Stammgleis" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-956479 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:30: Einspurige Verkehrsführung auf dem "Stammgleis" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-956479 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:30: Einspurige Verkehrsführung auf dem "Stammgleis" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-956479 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:30: Einspurige Verkehrsführung auf dem "Stammgleis" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-956479 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:30: Einspurige Verkehrsführung auf dem "Stammgleis" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-956479 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:30: Einspurige Verkehrsführung auf dem "Stammgleis" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-956479 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:30: Einspurige Verkehrsführung auf dem "Stammgleis" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-956479 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:30: Einspurige Verkehrsführung auf dem "Stammgleis" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-956479 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:30: Einspurige Verkehrsführung auf dem "Stammgleis" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-956479 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:30: Einspurige Verkehrsführung auf dem "Stammgleis" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-956479 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:30: Einspurige Verkehrsführung auf dem "Stammgleis" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-956479 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 1 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:30: Einspurige Verkehrsführung auf dem "Stammgleis" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-956479 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:30: Einspurige Verkehrsführung auf dem "Stammgleis" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-956479 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:30: Einspurige Verkehrsführung auf dem "Stammgleis" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-956479 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:30: Einspurige Verkehrsführung auf dem "Stammgleis" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82368 | FbE26_ZUE_W_1-7_14_15_63_Gl_B1 | P-19516 | I-956479 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:30: Einspurige Verkehrsführung auf dem "Stammgleis" zwischen Zürich HB und Zürich Altstetten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich HB - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-1003996 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:46-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl Anpassung FO Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-1003996 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:46-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl Anpassung FO Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-1003996 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:46-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl Anpassung FO Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-1003996 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:46-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl Anpassung FO Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-1003996 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:46-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl Anpassung FO Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-1003996 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:46-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl Anpassung FO Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-1003996 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:46-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl Anpassung FO Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-1003996 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:46-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl Anpassung FO Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-1003996 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:46-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl Anpassung FO Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-1003996 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:46-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl Anpassung FO Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1004002 | 2026-04-27 | 2026-08-24 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 119 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar (Gleis 1) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1004002 | 2026-04-27 | 2026-08-24 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 119 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar (Gleis 1) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1004002 | 2026-04-27 | 2026-08-24 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 119 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar (Gleis 1) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1004002 | 2026-04-27 | 2026-08-24 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 119 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar (Gleis 1) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1004002 | 2026-04-27 | 2026-08-24 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 119 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar (Gleis 1) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1004002 | 2026-04-27 | 2026-08-24 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 119 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar (Gleis 1) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1004002 | 2026-04-27 | 2026-08-24 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 119 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar (Gleis 1) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1004002 | 2026-04-27 | 2026-08-24 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 119 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar (Gleis 1) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1004002 | 2026-04-27 | 2026-08-24 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 119 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar (Gleis 1) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1004002 | 2026-04-27 | 2026-08-24 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 119 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar (Gleis 1) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1004002 | 2026-04-27 | 2026-08-24 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 119 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar (Gleis 1) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1004002 | 2026-04-27 | 2026-08-24 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 119 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar (Gleis 1) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1004002 | 2026-04-27 | 2026-08-24 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 119 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar (Gleis 1) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1004002 | 2026-04-27 | 2026-08-24 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 119 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar (Gleis 1) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1004002 | 2026-04-27 | 2026-08-24 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 119 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar (Gleis 1) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1004002 | 2026-04-27 | 2026-08-24 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 119 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar (Gleis 1) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1004002 | 2026-04-27 | 2026-08-24 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 119 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar (Gleis 1) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1004002 | 2026-04-27 | 2026-08-24 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 119 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar (Gleis 1) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1004002 | 2026-04-27 | 2026-08-24 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 119 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar (Gleis 1) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1004002 | 2026-04-27 | 2026-08-24 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 119 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar (Gleis 1) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004003 | 2026-04-28 | 2026-05-04 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 08:00-17:00h; 1 Abstellgleis (Gleis 109) nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004003 | 2026-04-28 | 2026-05-04 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 08:00-17:00h; 1 Abstellgleis (Gleis 109) nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004003 | 2026-04-28 | 2026-05-04 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 08:00-17:00h; 1 Abstellgleis (Gleis 109) nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004003 | 2026-04-28 | 2026-05-04 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 08:00-17:00h; 1 Abstellgleis (Gleis 109) nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004003 | 2026-04-28 | 2026-05-04 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 08:00-17:00h; 1 Abstellgleis (Gleis 109) nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004003 | 2026-04-28 | 2026-05-04 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 08:00-17:00h; 1 Abstellgleis (Gleis 109) nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004003 | 2026-04-28 | 2026-05-04 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 08:00-17:00h; 1 Abstellgleis (Gleis 109) nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004003 | 2026-04-28 | 2026-05-04 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 08:00-17:00h; 1 Abstellgleis (Gleis 109) nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004003 | 2026-04-28 | 2026-05-04 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 08:00-17:00h; 1 Abstellgleis (Gleis 109) nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004003 | 2026-04-28 | 2026-05-04 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 08:00-17:00h; 1 Abstellgleis (Gleis 109) nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004003 | 2026-04-28 | 2026-05-04 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 08:00-17:00h; 1 Abstellgleis (Gleis 109) nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004003 | 2026-04-28 | 2026-05-04 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 08:00-17:00h; 1 Abstellgleis (Gleis 109) nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004003 | 2026-04-28 | 2026-05-04 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 08:00-17:00h; 1 Abstellgleis (Gleis 109) nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004003 | 2026-04-28 | 2026-05-04 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 08:00-17:00h; 1 Abstellgleis (Gleis 109) nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004003 | 2026-04-28 | 2026-05-04 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 08:00-17:00h; 1 Abstellgleis (Gleis 109) nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004003 | 2026-04-28 | 2026-05-04 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 08:00-17:00h; 1 Abstellgleis (Gleis 109) nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004003 | 2026-04-28 | 2026-05-04 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 08:00-17:00h; 1 Abstellgleis (Gleis 109) nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004003 | 2026-04-28 | 2026-05-04 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 08:00-17:00h; 1 Abstellgleis (Gleis 109) nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004003 | 2026-04-28 | 2026-05-04 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 08:00-17:00h; 1 Abstellgleis (Gleis 109) nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004003 | 2026-04-28 | 2026-05-04 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 08:00-17:00h; 1 Abstellgleis (Gleis 109) nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004003 | 2026-04-28 | 2026-05-04 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 08:00-17:00h; 1 Abstellgleis (Gleis 109) nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004003 | 2026-04-28 | 2026-05-04 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 08:00-17:00h; 1 Abstellgleis (Gleis 109) nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004224 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004224 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004224 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004224 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004224 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004224 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004224 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004224 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004224 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004224 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004224 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004224 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004224 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004224 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004224 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004224 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004224 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004224 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004224 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004224 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004224 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004224 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004226 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004226 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004226 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004226 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004226 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004226 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004226 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004226 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004226 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004226 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004226 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004226 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004226 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004226 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004226 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004226 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004226 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004226 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004226 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004226 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004226 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004226 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004228 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; Zwischen Tössmühle und Winterthur 1 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004228 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; Zwischen Tössmühle und Winterthur 1 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004228 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; Zwischen Tössmühle und Winterthur 1 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004228 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; Zwischen Tössmühle und Winterthur 1 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004228 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; Zwischen Tössmühle und Winterthur 1 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004228 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; Zwischen Tössmühle und Winterthur 1 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004228 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; Zwischen Tössmühle und Winterthur 1 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004228 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; Zwischen Tössmühle und Winterthur 1 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004228 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; Zwischen Tössmühle und Winterthur 1 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004228 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; Zwischen Tössmühle und Winterthur 1 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004228 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; Zwischen Tössmühle und Winterthur 1 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004228 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; Zwischen Tössmühle und Winterthur 1 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004228 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; Zwischen Tössmühle und Winterthur 1 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004228 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; Zwischen Tössmühle und Winterthur 1 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004229 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004229 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004229 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004229 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004229 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004229 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004229 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004229 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004229 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004229 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004229 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004229 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004229 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004229 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004229 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004229 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004229 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004229 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004229 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004229 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004229 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004229 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004231 | 2026-05-11 | 2026-05-19 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004231 | 2026-05-11 | 2026-05-19 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004231 | 2026-05-11 | 2026-05-19 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004231 | 2026-05-11 | 2026-05-19 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004231 | 2026-05-11 | 2026-05-19 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004231 | 2026-05-11 | 2026-05-19 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004231 | 2026-05-11 | 2026-05-19 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004231 | 2026-05-11 | 2026-05-19 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004231 | 2026-05-11 | 2026-05-19 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004231 | 2026-05-11 | 2026-05-19 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004231 | 2026-05-11 | 2026-05-19 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004231 | 2026-05-11 | 2026-05-19 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004231 | 2026-05-11 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004231 | 2026-05-11 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004231 | 2026-05-11 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004231 | 2026-05-11 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004231 | 2026-05-11 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004231 | 2026-05-11 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004231 | 2026-05-11 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004231 | 2026-05-11 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004231 | 2026-05-11 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004231 | 2026-05-11 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004233 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; Zwischen Tössmühle und Winterthur 1 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004233 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; Zwischen Tössmühle und Winterthur 1 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004233 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; Zwischen Tössmühle und Winterthur 1 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004233 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; Zwischen Tössmühle und Winterthur 1 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004233 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; Zwischen Tössmühle und Winterthur 1 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004233 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; Zwischen Tössmühle und Winterthur 1 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004233 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; Zwischen Tössmühle und Winterthur 1 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004233 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; Zwischen Tössmühle und Winterthur 1 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004233 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; Zwischen Tössmühle und Winterthur 1 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004233 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; Zwischen Tössmühle und Winterthur 1 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004233 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; Zwischen Tössmühle und Winterthur 1 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004233 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; Zwischen Tössmühle und Winterthur 1 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004233 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; Zwischen Tössmühle und Winterthur 1 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004233 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; Zwischen Tössmühle und Winterthur 1 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004234 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004234 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004234 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004234 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004234 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004234 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004234 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004234 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004234 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004234 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004234 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004234 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004234 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004234 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004234 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004234 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004234 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004234 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004234 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004234 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004234 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004234 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004236 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:00-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004236 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:00-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004236 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:00-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004236 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:00-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004236 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:00-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004236 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:00-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004236 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:00-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004236 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:00-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004236 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:00-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1004236 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:00-05:20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004237 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.7 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:20-05:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004237 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.7 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:20-05:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004237 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.7 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:20-05:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004237 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.7 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:20-05:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004237 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.7 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:20-05:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004237 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.7 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:20-05:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004237 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.7 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:20-05:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004237 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.7 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:20-05:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004237 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.7 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:20-05:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004237 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.7 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:20-05:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004237 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.7 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:20-05:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004237 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.7 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:20-05:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004237 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.7 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:20-05:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004237 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.7 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:20-05:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004237 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.7 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:20-05:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004237 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.7 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:20-05:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004237 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.7 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:20-05:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004237 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.7 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:20-05:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004239 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.4 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:32-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar. GB nur von Seite Bahnhof erreichbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004239 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.4 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:32-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar. GB nur von Seite Bahnhof erreichbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004239 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.4 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:32-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar. GB nur von Seite Bahnhof erreichbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004239 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.4 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:32-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar. GB nur von Seite Bahnhof erreichbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004239 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.4 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:32-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar. GB nur von Seite Bahnhof erreichbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004239 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.4 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:32-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar. GB nur von Seite Bahnhof erreichbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004239 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.4 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:32-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar. GB nur von Seite Bahnhof erreichbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004239 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.4 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:32-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar. GB nur von Seite Bahnhof erreichbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004239 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.4 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:32-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar. GB nur von Seite Bahnhof erreichbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004239 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.4 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:32-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar. GB nur von Seite Bahnhof erreichbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004239 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.4 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:32-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar. GB nur von Seite Bahnhof erreichbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004239 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.4 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:32-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar. GB nur von Seite Bahnhof erreichbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004239 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.4 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:32-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar. GB nur von Seite Bahnhof erreichbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004239 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.4 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:32-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar. GB nur von Seite Bahnhof erreichbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004239 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.4 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:32-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar. GB nur von Seite Bahnhof erreichbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004239 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.4 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:32-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar. GB nur von Seite Bahnhof erreichbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004239 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.4 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:32-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar. GB nur von Seite Bahnhof erreichbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004239 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.4 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:32-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar. GB nur von Seite Bahnhof erreichbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004239 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.4 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:32-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar. GB nur von Seite Bahnhof erreichbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004239 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.4 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:32-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar. GB nur von Seite Bahnhof erreichbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004239 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.4 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:32-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar. GB nur von Seite Bahnhof erreichbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004239 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.4 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:32-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar. GB nur von Seite Bahnhof erreichbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004241 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 1 Abstellgleis (M14) nicht verfügbar. Geänderte Manöver / Abstellungen Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004241 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 1 Abstellgleis (M14) nicht verfügbar. Geänderte Manöver / Abstellungen Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004241 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 1 Abstellgleis (M14) nicht verfügbar. Geänderte Manöver / Abstellungen Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004241 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 1 Abstellgleis (M14) nicht verfügbar. Geänderte Manöver / Abstellungen Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004241 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 1 Abstellgleis (M14) nicht verfügbar. Geänderte Manöver / Abstellungen Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004241 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 1 Abstellgleis (M14) nicht verfügbar. Geänderte Manöver / Abstellungen Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004241 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 1 Abstellgleis (M14) nicht verfügbar. Geänderte Manöver / Abstellungen Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004241 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 1 Abstellgleis (M14) nicht verfügbar. Geänderte Manöver / Abstellungen Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004241 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 1 Abstellgleis (M14) nicht verfügbar. Geänderte Manöver / Abstellungen Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004241 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 1 Abstellgleis (M14) nicht verfügbar. Geänderte Manöver / Abstellungen Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004241 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 1 Abstellgleis (M14) nicht verfügbar. Geänderte Manöver / Abstellungen Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004241 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 1 Abstellgleis (M14) nicht verfügbar. Geänderte Manöver / Abstellungen Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004241 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 1 Abstellgleis (M14) nicht verfügbar. Geänderte Manöver / Abstellungen Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004241 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 1 Abstellgleis (M14) nicht verfügbar. Geänderte Manöver / Abstellungen Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004241 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 1 Abstellgleis (M14) nicht verfügbar. Geänderte Manöver / Abstellungen Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004241 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 1 Abstellgleis (M14) nicht verfügbar. Geänderte Manöver / Abstellungen Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1004242 | 2026-05-27 | 2026-07-31 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 64 Tage + 21.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (Gleis 103) nicht verfügbar. Längenbeschränkung sowie geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1004242 | 2026-05-27 | 2026-07-31 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 64 Tage + 21.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (Gleis 103) nicht verfügbar. Längenbeschränkung sowie geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1004242 | 2026-05-27 | 2026-07-31 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 64 Tage + 21.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (Gleis 103) nicht verfügbar. Längenbeschränkung sowie geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1004242 | 2026-05-27 | 2026-07-31 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 64 Tage + 21.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (Gleis 103) nicht verfügbar. Längenbeschränkung sowie geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1004242 | 2026-05-27 | 2026-07-31 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 64 Tage + 21.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (Gleis 103) nicht verfügbar. Längenbeschränkung sowie geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1004242 | 2026-05-27 | 2026-07-31 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 64 Tage + 21.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (Gleis 103) nicht verfügbar. Längenbeschränkung sowie geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1004242 | 2026-05-27 | 2026-07-31 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 64 Tage + 21.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (Gleis 103) nicht verfügbar. Längenbeschränkung sowie geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1004242 | 2026-05-27 | 2026-07-31 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 64 Tage + 21.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (Gleis 103) nicht verfügbar. Längenbeschränkung sowie geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1004242 | 2026-05-27 | 2026-07-31 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 64 Tage + 21.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (Gleis 103) nicht verfügbar. Längenbeschränkung sowie geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1004242 | 2026-05-27 | 2026-07-31 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 64 Tage + 21.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (Gleis 103) nicht verfügbar. Längenbeschränkung sowie geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1004242 | 2026-05-27 | 2026-07-31 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 64 Tage + 21.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (Gleis 103) nicht verfügbar. Längenbeschränkung sowie geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1004242 | 2026-05-27 | 2026-07-31 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 64 Tage + 21.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (Gleis 103) nicht verfügbar. Längenbeschränkung sowie geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1004242 | 2026-05-27 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 64 Tage + 21.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (Gleis 103) nicht verfügbar. Längenbeschränkung sowie geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1004242 | 2026-05-27 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 64 Tage + 21.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (Gleis 103) nicht verfügbar. Längenbeschränkung sowie geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1004242 | 2026-05-27 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 64 Tage + 21.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (Gleis 103) nicht verfügbar. Längenbeschränkung sowie geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1004242 | 2026-05-27 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 64 Tage + 21.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (Gleis 103) nicht verfügbar. Längenbeschränkung sowie geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1004242 | 2026-05-27 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 64 Tage + 21.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (Gleis 103) nicht verfügbar. Längenbeschränkung sowie geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1004242 | 2026-05-27 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 64 Tage + 21.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (Gleis 103) nicht verfügbar. Längenbeschränkung sowie geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1004242 | 2026-05-27 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 64 Tage + 21.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (Gleis 103) nicht verfügbar. Längenbeschränkung sowie geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1004242 | 2026-05-27 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 64 Tage + 21.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (Gleis 103) nicht verfügbar. Längenbeschränkung sowie geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1004242 | 2026-05-27 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 64 Tage + 21.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (Gleis 103) nicht verfügbar. Längenbeschränkung sowie geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1004242 | 2026-05-27 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 64 Tage + 21.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (Gleis 103) nicht verfügbar. Längenbeschränkung sowie geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004243 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:30-05.30h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004243 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:30-05.30h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004243 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:30-05.30h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004243 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:30-05.30h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004243 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:30-05.30h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004243 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:30-05.30h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004243 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:30-05.30h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004243 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:30-05.30h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004243 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:30-05.30h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004243 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:30-05.30h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004243 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:30-05.30h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004243 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:30-05.30h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004243 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:30-05.30h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004243 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:30-05.30h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004243 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:30-05.30h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004243 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:30-05.30h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004243 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:30-05.30h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004243 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:30-05.30h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004243 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:30-05.30h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004243 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:30-05.30h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004243 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:30-05.30h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004243 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:30-05.30h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004245 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:32-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar. GB nur von Seite Bahnhof erreichbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004245 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:32-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar. GB nur von Seite Bahnhof erreichbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004245 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:32-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar. GB nur von Seite Bahnhof erreichbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004245 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:32-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar. GB nur von Seite Bahnhof erreichbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004245 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:32-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar. GB nur von Seite Bahnhof erreichbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004245 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:32-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar. GB nur von Seite Bahnhof erreichbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004245 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:32-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar. GB nur von Seite Bahnhof erreichbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004245 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:32-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar. GB nur von Seite Bahnhof erreichbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004245 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:32-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar. GB nur von Seite Bahnhof erreichbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004245 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:32-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar. GB nur von Seite Bahnhof erreichbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004245 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:32-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar. GB nur von Seite Bahnhof erreichbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004245 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:32-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar. GB nur von Seite Bahnhof erreichbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004245 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:32-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar. GB nur von Seite Bahnhof erreichbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004245 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:32-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar. GB nur von Seite Bahnhof erreichbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004245 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:32-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar. GB nur von Seite Bahnhof erreichbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004245 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:32-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar. GB nur von Seite Bahnhof erreichbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004245 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:32-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar. GB nur von Seite Bahnhof erreichbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004245 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:32-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar. GB nur von Seite Bahnhof erreichbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004245 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:32-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar. GB nur von Seite Bahnhof erreichbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004245 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:32-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar. GB nur von Seite Bahnhof erreichbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004245 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:32-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar. GB nur von Seite Bahnhof erreichbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004245 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:32-04:55h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar. GB nur von Seite Bahnhof erreichbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1004247 | 2026-05-28 | 2026-09-20 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 115 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Teilweise Ausserbetriebnahme / Rückbau Gleis 61. Nutzlänge ca 45 Meter | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1004247 | 2026-05-28 | 2026-09-20 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 115 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Teilweise Ausserbetriebnahme / Rückbau Gleis 61. Nutzlänge ca 45 Meter | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1004247 | 2026-05-28 | 2026-09-20 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 115 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Teilweise Ausserbetriebnahme / Rückbau Gleis 61. Nutzlänge ca 45 Meter | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1004247 | 2026-05-28 | 2026-09-20 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 115 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Teilweise Ausserbetriebnahme / Rückbau Gleis 61. Nutzlänge ca 45 Meter | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1004247 | 2026-05-28 | 2026-09-20 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 115 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Teilweise Ausserbetriebnahme / Rückbau Gleis 61. Nutzlänge ca 45 Meter | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1004247 | 2026-05-28 | 2026-09-20 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 115 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Teilweise Ausserbetriebnahme / Rückbau Gleis 61. Nutzlänge ca 45 Meter | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1004247 | 2026-05-28 | 2026-09-20 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 115 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Teilweise Ausserbetriebnahme / Rückbau Gleis 61. Nutzlänge ca 45 Meter | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1004247 | 2026-05-28 | 2026-09-20 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 115 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Teilweise Ausserbetriebnahme / Rückbau Gleis 61. Nutzlänge ca 45 Meter | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1004247 | 2026-05-28 | 2026-09-20 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 115 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Teilweise Ausserbetriebnahme / Rückbau Gleis 61. Nutzlänge ca 45 Meter | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1004247 | 2026-05-28 | 2026-09-20 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 115 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Teilweise Ausserbetriebnahme / Rückbau Gleis 61. Nutzlänge ca 45 Meter | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1004247 | 2026-05-28 | 2026-09-20 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 115 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Teilweise Ausserbetriebnahme / Rückbau Gleis 61. Nutzlänge ca 45 Meter | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1004247 | 2026-05-28 | 2026-09-20 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 115 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Teilweise Ausserbetriebnahme / Rückbau Gleis 61. Nutzlänge ca 45 Meter | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1004247 | 2026-05-28 | 2026-09-20 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 115 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Teilweise Ausserbetriebnahme / Rückbau Gleis 61. Nutzlänge ca 45 Meter | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1004247 | 2026-05-28 | 2026-09-20 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 115 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Teilweise Ausserbetriebnahme / Rückbau Gleis 61. Nutzlänge ca 45 Meter | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1004247 | 2026-05-28 | 2026-09-20 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 115 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Teilweise Ausserbetriebnahme / Rückbau Gleis 61. Nutzlänge ca 45 Meter | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1004247 | 2026-05-28 | 2026-09-20 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 115 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Teilweise Ausserbetriebnahme / Rückbau Gleis 61. Nutzlänge ca 45 Meter | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1004247 | 2026-05-28 | 2026-09-20 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 115 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Teilweise Ausserbetriebnahme / Rückbau Gleis 61. Nutzlänge ca 45 Meter | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1004247 | 2026-05-28 | 2026-09-20 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 115 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Teilweise Ausserbetriebnahme / Rückbau Gleis 61. Nutzlänge ca 45 Meter | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1004247 | 2026-05-28 | 2026-09-20 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 115 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Teilweise Ausserbetriebnahme / Rückbau Gleis 61. Nutzlänge ca 45 Meter | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1004247 | 2026-05-28 | 2026-09-20 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 115 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Teilweise Ausserbetriebnahme / Rückbau Gleis 61. Nutzlänge ca 45 Meter | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1004247 | 2026-05-28 | 2026-09-20 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 115 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Teilweise Ausserbetriebnahme / Rückbau Gleis 61. Nutzlänge ca 45 Meter | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1004247 | 2026-05-28 | 2026-09-20 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 115 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Teilweise Ausserbetriebnahme / Rückbau Gleis 61. Nutzlänge ca 45 Meter | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004248 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 2 Bahnhofsgleise nicht vefügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004248 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 2 Bahnhofsgleise nicht vefügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004248 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 2 Bahnhofsgleise nicht vefügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004248 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 2 Bahnhofsgleise nicht vefügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004248 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 2 Bahnhofsgleise nicht vefügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004248 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 2 Bahnhofsgleise nicht vefügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004248 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 2 Bahnhofsgleise nicht vefügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004248 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 2 Bahnhofsgleise nicht vefügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004248 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 2 Bahnhofsgleise nicht vefügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004248 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 2 Bahnhofsgleise nicht vefügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004248 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 2 Bahnhofsgleise nicht vefügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004248 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 2 Bahnhofsgleise nicht vefügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004248 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 2 Bahnhofsgleise nicht vefügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004248 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 2 Bahnhofsgleise nicht vefügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004248 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 2 Bahnhofsgleise nicht vefügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004248 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 2 Bahnhofsgleise nicht vefügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004248 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 2 Bahnhofsgleise nicht vefügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004248 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 2 Bahnhofsgleise nicht vefügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004248 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 2 Bahnhofsgleise nicht vefügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004248 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 2 Bahnhofsgleise nicht vefügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004248 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 2 Bahnhofsgleise nicht vefügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004248 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 2 Bahnhofsgleise nicht vefügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004249 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:32-04.35h; Winterthur GB von Seite Effretikon nicht erreichbar. 1 von 3 Streckengleisen Tössmühle - Winterthur nicht verfügbar. Geänderte Abfuhr Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004249 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:32-04.35h; Winterthur GB von Seite Effretikon nicht erreichbar. 1 von 3 Streckengleisen Tössmühle - Winterthur nicht verfügbar. Geänderte Abfuhr Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004249 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:32-04.35h; Winterthur GB von Seite Effretikon nicht erreichbar. 1 von 3 Streckengleisen Tössmühle - Winterthur nicht verfügbar. Geänderte Abfuhr Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004249 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:32-04.35h; Winterthur GB von Seite Effretikon nicht erreichbar. 1 von 3 Streckengleisen Tössmühle - Winterthur nicht verfügbar. Geänderte Abfuhr Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004249 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:32-04.35h; Winterthur GB von Seite Effretikon nicht erreichbar. 1 von 3 Streckengleisen Tössmühle - Winterthur nicht verfügbar. Geänderte Abfuhr Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004249 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:32-04.35h; Winterthur GB von Seite Effretikon nicht erreichbar. 1 von 3 Streckengleisen Tössmühle - Winterthur nicht verfügbar. Geänderte Abfuhr Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004249 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:32-04.35h; Winterthur GB von Seite Effretikon nicht erreichbar. 1 von 3 Streckengleisen Tössmühle - Winterthur nicht verfügbar. Geänderte Abfuhr Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004249 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:32-04.35h; Winterthur GB von Seite Effretikon nicht erreichbar. 1 von 3 Streckengleisen Tössmühle - Winterthur nicht verfügbar. Geänderte Abfuhr Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004249 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:32-04.35h; Winterthur GB von Seite Effretikon nicht erreichbar. 1 von 3 Streckengleisen Tössmühle - Winterthur nicht verfügbar. Geänderte Abfuhr Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004249 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:32-04.35h; Winterthur GB von Seite Effretikon nicht erreichbar. 1 von 3 Streckengleisen Tössmühle - Winterthur nicht verfügbar. Geänderte Abfuhr Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004249 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:32-04.35h; Winterthur GB von Seite Effretikon nicht erreichbar. 1 von 3 Streckengleisen Tössmühle - Winterthur nicht verfügbar. Geänderte Abfuhr Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004249 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:32-04.35h; Winterthur GB von Seite Effretikon nicht erreichbar. 1 von 3 Streckengleisen Tössmühle - Winterthur nicht verfügbar. Geänderte Abfuhr Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004249 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:32-04.35h; Winterthur GB von Seite Effretikon nicht erreichbar. 1 von 3 Streckengleisen Tössmühle - Winterthur nicht verfügbar. Geänderte Abfuhr Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004249 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:32-04.35h; Winterthur GB von Seite Effretikon nicht erreichbar. 1 von 3 Streckengleisen Tössmühle - Winterthur nicht verfügbar. Geänderte Abfuhr Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004249 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:32-04.35h; Winterthur GB von Seite Effretikon nicht erreichbar. 1 von 3 Streckengleisen Tössmühle - Winterthur nicht verfügbar. Geänderte Abfuhr Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004249 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:32-04.35h; Winterthur GB von Seite Effretikon nicht erreichbar. 1 von 3 Streckengleisen Tössmühle - Winterthur nicht verfügbar. Geänderte Abfuhr Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004249 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:32-04.35h; Winterthur GB von Seite Effretikon nicht erreichbar. 1 von 3 Streckengleisen Tössmühle - Winterthur nicht verfügbar. Geänderte Abfuhr Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004249 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:32-04.35h; Winterthur GB von Seite Effretikon nicht erreichbar. 1 von 3 Streckengleisen Tössmühle - Winterthur nicht verfügbar. Geänderte Abfuhr Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004249 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:32-04.35h; Winterthur GB von Seite Effretikon nicht erreichbar. 1 von 3 Streckengleisen Tössmühle - Winterthur nicht verfügbar. Geänderte Abfuhr Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004249 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:32-04.35h; Winterthur GB von Seite Effretikon nicht erreichbar. 1 von 3 Streckengleisen Tössmühle - Winterthur nicht verfügbar. Geänderte Abfuhr Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004249 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:32-04.35h; Winterthur GB von Seite Effretikon nicht erreichbar. 1 von 3 Streckengleisen Tössmühle - Winterthur nicht verfügbar. Geänderte Abfuhr Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004249 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:32-04.35h; Winterthur GB von Seite Effretikon nicht erreichbar. 1 von 3 Streckengleisen Tössmühle - Winterthur nicht verfügbar. Geänderte Abfuhr Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004252 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004252 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004252 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004252 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004252 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004252 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004252 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004252 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004252 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004252 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004252 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004252 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004252 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004252 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004252 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004252 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004252 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004252 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004252 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004252 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004252 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004252 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004253 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004253 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004253 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004253 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004253 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004253 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004253 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004253 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004253 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004253 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004253 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004253 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004253 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004253 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004254 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004254 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004254 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004254 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004254 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004254 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004254 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004254 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004254 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004254 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004254 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004254 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004254 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004254 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004255 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004255 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004255 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004255 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004255 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004255 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004255 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004255 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004255 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004255 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004255 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004255 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004255 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004255 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004255 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004255 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004255 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004255 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004255 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004255 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004255 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004255 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004257 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004257 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004257 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004257 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004257 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004257 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004257 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004257 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004257 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004257 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004257 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004257 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004257 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004257 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004257 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004257 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004257 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004257 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004257 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004257 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004257 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004257 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004261 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004261 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004261 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004261 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004261 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004261 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004261 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004261 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004261 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004261 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004261 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004261 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004261 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004261 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004261 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004261 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004261 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004261 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004261 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004261 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004261 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004261 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004263 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004263 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004263 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004263 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004263 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004263 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004263 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004263 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004263 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004263 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004263 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004263 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004263 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004263 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004263 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004263 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004263 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004263 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004263 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004263 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004263 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004263 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004265 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 von 3 Streckengleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004265 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 von 3 Streckengleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004265 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 von 3 Streckengleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004265 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 von 3 Streckengleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004265 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 von 3 Streckengleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004265 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 von 3 Streckengleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004265 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 von 3 Streckengleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004265 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 von 3 Streckengleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004265 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 von 3 Streckengleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004265 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 von 3 Streckengleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004265 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 von 3 Streckengleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004265 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 von 3 Streckengleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004265 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 von 3 Streckengleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004265 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 von 3 Streckengleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004266 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.5 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:00-05:30h; In Zusammnenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkungen weiteres Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004266 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.5 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:00-05:30h; In Zusammnenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkungen weiteres Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004266 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.5 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:00-05:30h; In Zusammnenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkungen weiteres Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004266 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.5 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:00-05:30h; In Zusammnenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkungen weiteres Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004266 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.5 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:00-05:30h; In Zusammnenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkungen weiteres Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004266 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.5 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:00-05:30h; In Zusammnenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkungen weiteres Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004266 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.5 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:00-05:30h; In Zusammnenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkungen weiteres Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004266 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.5 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:00-05:30h; In Zusammnenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkungen weiteres Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004266 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.5 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:00-05:30h; In Zusammnenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkungen weiteres Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004266 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.5 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:00-05:30h; In Zusammnenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkungen weiteres Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004266 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.5 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:00-05:30h; In Zusammnenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkungen weiteres Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004266 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.5 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:00-05:30h; In Zusammnenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkungen weiteres Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004266 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.5 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:00-05:30h; In Zusammnenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkungen weiteres Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004266 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.5 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:00-05:30h; In Zusammnenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkungen weiteres Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004266 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.5 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:00-05:30h; In Zusammnenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkungen weiteres Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004266 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.5 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:00-05:30h; In Zusammnenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkungen weiteres Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004266 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.5 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:00-05:30h; In Zusammnenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkungen weiteres Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004266 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.5 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:00-05:30h; In Zusammnenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkungen weiteres Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004266 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.5 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:00-05:30h; In Zusammnenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkungen weiteres Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004266 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.5 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:00-05:30h; In Zusammnenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkungen weiteres Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004266 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.5 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:00-05:30h; In Zusammnenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkungen weiteres Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004266 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.5 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:00-05:30h; In Zusammnenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkungen weiteres Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004268 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:50-04:45h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Fahrordnung / Rangierablauf Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004268 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:50-04:45h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Fahrordnung / Rangierablauf Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004268 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:50-04:45h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Fahrordnung / Rangierablauf Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004268 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:50-04:45h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Fahrordnung / Rangierablauf Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004268 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:50-04:45h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Fahrordnung / Rangierablauf Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004268 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:50-04:45h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Fahrordnung / Rangierablauf Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004268 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:50-04:45h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Fahrordnung / Rangierablauf Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004268 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:50-04:45h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Fahrordnung / Rangierablauf Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004268 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:50-04:45h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Fahrordnung / Rangierablauf Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004268 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:50-04:45h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Fahrordnung / Rangierablauf Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004268 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:50-04:45h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Fahrordnung / Rangierablauf Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004268 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:50-04:45h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Fahrordnung / Rangierablauf Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004268 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:50-04:45h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Fahrordnung / Rangierablauf Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004268 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:50-04:45h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Fahrordnung / Rangierablauf Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004268 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:50-04:45h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Fahrordnung / Rangierablauf Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004268 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:50-04:45h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Fahrordnung / Rangierablauf Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004268 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:50-04:45h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Fahrordnung / Rangierablauf Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004268 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:50-04:45h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Fahrordnung / Rangierablauf Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004268 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:50-04:45h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Fahrordnung / Rangierablauf Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004268 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:50-04:45h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Fahrordnung / Rangierablauf Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004268 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:50-04:45h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Fahrordnung / Rangierablauf Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004268 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:50-04:45h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Fahrordnung / Rangierablauf Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004270 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004270 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004270 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004270 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004270 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004270 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004270 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004270 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004270 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004270 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004270 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004270 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004270 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004270 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004270 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004270 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004270 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004270 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004270 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004270 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004270 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004270 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004272 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004272 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004272 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004272 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004272 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004272 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004272 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004272 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004272 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004272 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004272 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004272 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004272 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004272 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004272 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004272 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004272 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004272 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004272 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004272 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004272 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004272 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004273 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004273 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004273 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004273 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004273 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004273 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004273 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004273 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004273 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004273 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004273 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004273 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004273 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1004273 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 23:30-05:30h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1020007 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1020007 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1020007 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1020007 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1020007 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1020007 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1020007 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1020007 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1020007 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1020007 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1020007 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1020007 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1020007 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1020007 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1020007 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1020007 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1020007 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1020007 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1020007 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1020007 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1020007 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1020007 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1020073 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 04:45-17:00h; 5 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1020073 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 04:45-17:00h; 5 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1020073 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 04:45-17:00h; 5 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1020073 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 04:45-17:00h; 5 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1020073 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 04:45-17:00h; 5 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1020073 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 04:45-17:00h; 5 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1020073 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 04:45-17:00h; 5 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1020073 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 04:45-17:00h; 5 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1020073 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 04:45-17:00h; 5 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1020073 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 04:45-17:00h; 5 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1020073 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 04:45-17:00h; 5 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1020073 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 04:45-17:00h; 5 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1020073 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 04:45-17:00h; 5 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1020073 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 04:45-17:00h; 5 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1020073 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 04:45-17:00h; 5 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1020073 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 04:45-17:00h; 5 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1020073 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 04:45-17:00h; 5 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1020073 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 04:45-17:00h; 5 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1020073 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 04:45-17:00h; 5 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1020073 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 04:45-17:00h; 5 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1020073 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 04:45-17:00h; 5 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21499 | I-1020073 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 04:45-17:00h; 5 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020074 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 1 weiteres Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020074 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 1 weiteres Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020074 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 1 weiteres Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020074 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 1 weiteres Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020074 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 1 weiteres Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020074 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 1 weiteres Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020074 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 1 weiteres Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020074 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 1 weiteres Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020074 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 1 weiteres Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020074 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 1 weiteres Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020074 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 1 weiteres Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020074 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 1 weiteres Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020074 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 1 weiteres Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020074 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 1 weiteres Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020074 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 1 weiteres Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020074 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 1 weiteres Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020074 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 1 weiteres Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020074 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 1 weiteres Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020074 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 1 weiteres Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020074 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 1 weiteres Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020074 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 1 weiteres Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020074 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 1 weiteres Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020078 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020078 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020078 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020078 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020078 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020078 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020078 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020078 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020078 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020078 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020078 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020078 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020078 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020078 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020078 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020078 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020078 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020078 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020078 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020078 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020078 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020078 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h: In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020079 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-04:45h; Diverse Gleise in Winterthur GB nicht verfügbar. Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020079 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-04:45h; Diverse Gleise in Winterthur GB nicht verfügbar. Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020079 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-04:45h; Diverse Gleise in Winterthur GB nicht verfügbar. Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020079 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-04:45h; Diverse Gleise in Winterthur GB nicht verfügbar. Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020079 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-04:45h; Diverse Gleise in Winterthur GB nicht verfügbar. Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020079 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-04:45h; Diverse Gleise in Winterthur GB nicht verfügbar. Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020079 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-04:45h; Diverse Gleise in Winterthur GB nicht verfügbar. Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020079 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-04:45h; Diverse Gleise in Winterthur GB nicht verfügbar. Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020079 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-04:45h; Diverse Gleise in Winterthur GB nicht verfügbar. Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020079 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-04:45h; Diverse Gleise in Winterthur GB nicht verfügbar. Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020079 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-04:45h; Diverse Gleise in Winterthur GB nicht verfügbar. Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020079 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-04:45h; Diverse Gleise in Winterthur GB nicht verfügbar. Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020079 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-04:45h; Diverse Gleise in Winterthur GB nicht verfügbar. Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020079 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-04:45h; Diverse Gleise in Winterthur GB nicht verfügbar. Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020079 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-04:45h; Diverse Gleise in Winterthur GB nicht verfügbar. Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020079 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-04:45h; Diverse Gleise in Winterthur GB nicht verfügbar. Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020079 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-04:45h; Diverse Gleise in Winterthur GB nicht verfügbar. Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020079 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-04:45h; Diverse Gleise in Winterthur GB nicht verfügbar. Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020079 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-04:45h; Diverse Gleise in Winterthur GB nicht verfügbar. Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020079 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-04:45h; Diverse Gleise in Winterthur GB nicht verfügbar. Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020079 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-04:45h; Diverse Gleise in Winterthur GB nicht verfügbar. Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020079 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-04:45h; Diverse Gleise in Winterthur GB nicht verfügbar. Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020095 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 5 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020095 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 5 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020095 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 5 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020095 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 5 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020095 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 5 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020095 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 5 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020095 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 5 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020095 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 5 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020095 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 5 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020095 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 5 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020095 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 5 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020095 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 5 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020095 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 5 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020095 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 5 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020095 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 5 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020095 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 5 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020095 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 5 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020095 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 5 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020095 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 5 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020095 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 5 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020095 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 5 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020095 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 5 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020126 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:30-05.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020126 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:30-05.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020126 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:30-05.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020126 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:30-05.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020126 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:30-05.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020126 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:30-05.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020126 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:30-05.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020126 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:30-05.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020126 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:30-05.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020126 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:30-05.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020126 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:30-05.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020126 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:30-05.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020126 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:30-05.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020126 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:30-05.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020126 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:30-05.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020126 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:30-05.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020126 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:30-05.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020126 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:30-05.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020126 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:30-05.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020126 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:30-05.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020126 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:30-05.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020126 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:30-05.30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020130 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020130 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020130 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020130 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020130 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020130 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020130 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020130 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020130 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020130 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020130 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020130 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020130 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020130 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020130 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020130 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020130 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020130 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020130 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020130 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020130 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020130 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020132 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 08:00-17:00h; 5 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020132 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 08:00-17:00h; 5 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020132 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 08:00-17:00h; 5 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020132 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 08:00-17:00h; 5 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020132 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 08:00-17:00h; 5 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020132 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 08:00-17:00h; 5 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020132 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 08:00-17:00h; 5 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020132 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 08:00-17:00h; 5 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020132 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 08:00-17:00h; 5 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020132 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 08:00-17:00h; 5 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020132 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 08:00-17:00h; 5 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020132 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 08:00-17:00h; 5 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020132 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 08:00-17:00h; 5 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020132 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 08:00-17:00h; 5 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020132 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 08:00-17:00h; 5 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020132 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 08:00-17:00h; 5 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020132 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 08:00-17:00h; 5 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020132 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 08:00-17:00h; 5 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020132 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 08:00-17:00h; 5 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020132 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 08:00-17:00h; 5 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020132 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 08:00-17:00h; 5 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020132 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 08:00-17:00h; 5 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020133 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020133 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020133 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020133 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020133 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020133 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020133 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020133 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020133 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020133 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020133 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020133 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020133 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020133 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020133 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020133 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020133 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020133 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020133 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020133 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020133 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020133 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020135 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 3 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020135 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 3 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020135 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 3 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020135 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 3 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020135 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 3 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020135 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 3 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020135 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 3 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020135 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 3 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020135 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 3 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020135 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 3 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020135 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 3 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020135 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 3 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020135 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 3 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020135 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 3 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020135 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 3 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020135 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 3 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020135 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 3 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020135 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 3 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020135 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 3 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020135 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 3 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020135 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 3 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020135 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 3 Abstellgleise im GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020136 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020136 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020136 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020136 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020136 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020136 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020136 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020136 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020136 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020136 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020136 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020136 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020136 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020136 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020136 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020136 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020136 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020136 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020136 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020136 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020136 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020136 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020138 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020138 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020138 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020138 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020138 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020138 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020138 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020138 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020138 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020138 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020138 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020138 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020138 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020138 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020138 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020138 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020138 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020138 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020138 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020138 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020138 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020138 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020139 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | o | o | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Diverse Gleise in Winterthur GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020139 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | o | o | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Diverse Gleise in Winterthur GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020139 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | o | o | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Diverse Gleise in Winterthur GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020139 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | o | o | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Diverse Gleise in Winterthur GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020139 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | o | o | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Diverse Gleise in Winterthur GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020139 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | o | o | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Diverse Gleise in Winterthur GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020139 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | o | o | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Diverse Gleise in Winterthur GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020139 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | o | o | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Diverse Gleise in Winterthur GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020139 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | o | o | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Diverse Gleise in Winterthur GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020139 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | o | o | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Diverse Gleise in Winterthur GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020139 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | o | o | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Diverse Gleise in Winterthur GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020139 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | o | o | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Diverse Gleise in Winterthur GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020139 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | o | o | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Diverse Gleise in Winterthur GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020139 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | o | o | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Diverse Gleise in Winterthur GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020139 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | o | o | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Diverse Gleise in Winterthur GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020139 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | o | o | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Diverse Gleise in Winterthur GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020139 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | o | o | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Diverse Gleise in Winterthur GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020139 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | o | o | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Diverse Gleise in Winterthur GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020139 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | o | o | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Diverse Gleise in Winterthur GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020139 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | o | o | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Diverse Gleise in Winterthur GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020139 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | o | o | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Diverse Gleise in Winterthur GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020139 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | o | o | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Diverse Gleise in Winterthur GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020140 | 2026-07-13 | 2026-08-05 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Diverse Gleise in Winterthur GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020140 | 2026-07-13 | 2026-08-05 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Diverse Gleise in Winterthur GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020140 | 2026-07-13 | 2026-08-05 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Diverse Gleise in Winterthur GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020140 | 2026-07-13 | 2026-08-05 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Diverse Gleise in Winterthur GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020140 | 2026-07-13 | 2026-08-05 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Diverse Gleise in Winterthur GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020140 | 2026-07-13 | 2026-08-05 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Diverse Gleise in Winterthur GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020140 | 2026-07-13 | 2026-08-05 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Diverse Gleise in Winterthur GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020140 | 2026-07-13 | 2026-08-05 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Diverse Gleise in Winterthur GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020140 | 2026-07-13 | 2026-08-05 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Diverse Gleise in Winterthur GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020140 | 2026-07-13 | 2026-08-05 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Diverse Gleise in Winterthur GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020140 | 2026-07-13 | 2026-08-05 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Diverse Gleise in Winterthur GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020140 | 2026-07-13 | 2026-08-05 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Diverse Gleise in Winterthur GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020140 | 2026-07-13 | 2026-08-05 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Diverse Gleise in Winterthur GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020140 | 2026-07-13 | 2026-08-05 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Diverse Gleise in Winterthur GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020140 | 2026-07-13 | 2026-08-05 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Diverse Gleise in Winterthur GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020140 | 2026-07-13 | 2026-08-05 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Diverse Gleise in Winterthur GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020140 | 2026-07-13 | 2026-08-05 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Diverse Gleise in Winterthur GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020140 | 2026-07-13 | 2026-08-05 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Diverse Gleise in Winterthur GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020140 | 2026-07-13 | 2026-08-05 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Diverse Gleise in Winterthur GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020140 | 2026-07-13 | 2026-08-05 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Diverse Gleise in Winterthur GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020140 | 2026-07-13 | 2026-08-05 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Diverse Gleise in Winterthur GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020140 | 2026-07-13 | 2026-08-05 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Diverse Gleise in Winterthur GB nicht verfügbar. Geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020141 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:25-05:15h; 1 Perrongleis sowie weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020141 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:25-05:15h; 1 Perrongleis sowie weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020141 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:25-05:15h; 1 Perrongleis sowie weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020141 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:25-05:15h; 1 Perrongleis sowie weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020141 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:25-05:15h; 1 Perrongleis sowie weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020141 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:25-05:15h; 1 Perrongleis sowie weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020141 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:25-05:15h; 1 Perrongleis sowie weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020141 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:25-05:15h; 1 Perrongleis sowie weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020141 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:25-05:15h; 1 Perrongleis sowie weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020141 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:25-05:15h; 1 Perrongleis sowie weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020141 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:25-05:15h; 1 Perrongleis sowie weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020141 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:25-05:15h; 1 Perrongleis sowie weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020141 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:25-05:15h; 1 Perrongleis sowie weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020141 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:25-05:15h; 1 Perrongleis sowie weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020141 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:25-05:15h; 1 Perrongleis sowie weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020141 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:25-05:15h; 1 Perrongleis sowie weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020141 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:25-05:15h; 1 Perrongleis sowie weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020141 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:25-05:15h; 1 Perrongleis sowie weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020141 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:25-05:15h; 1 Perrongleis sowie weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020141 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:25-05:15h; 1 Perrongleis sowie weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020141 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:25-05:15h; 1 Perrongleis sowie weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020141 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:25-05:15h; 1 Perrongleis sowie weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020142 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020142 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020142 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020142 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020142 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020142 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020142 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020142 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020142 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020142 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020142 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020142 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020142 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020142 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020142 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020142 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020142 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020142 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020142 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020142 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020142 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020142 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020144 | 2026-07-12 | 2026-07-20 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:25-05:15h; 1 Perrongleis sowie weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020144 | 2026-07-12 | 2026-07-20 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:25-05:15h; 1 Perrongleis sowie weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020144 | 2026-07-12 | 2026-07-20 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:25-05:15h; 1 Perrongleis sowie weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020144 | 2026-07-12 | 2026-07-20 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:25-05:15h; 1 Perrongleis sowie weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020144 | 2026-07-12 | 2026-07-20 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:25-05:15h; 1 Perrongleis sowie weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020144 | 2026-07-12 | 2026-07-20 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:25-05:15h; 1 Perrongleis sowie weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020144 | 2026-07-12 | 2026-07-20 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:25-05:15h; 1 Perrongleis sowie weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020144 | 2026-07-12 | 2026-07-20 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:25-05:15h; 1 Perrongleis sowie weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020144 | 2026-07-12 | 2026-07-20 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:25-05:15h; 1 Perrongleis sowie weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020144 | 2026-07-12 | 2026-07-20 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:25-05:15h; 1 Perrongleis sowie weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020144 | 2026-07-12 | 2026-07-20 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:25-05:15h; 1 Perrongleis sowie weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020144 | 2026-07-12 | 2026-07-20 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:25-05:15h; 1 Perrongleis sowie weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020144 | 2026-07-12 | 2026-07-20 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:25-05:15h; 1 Perrongleis sowie weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020144 | 2026-07-12 | 2026-07-20 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:25-05:15h; 1 Perrongleis sowie weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020144 | 2026-07-12 | 2026-07-20 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:25-05:15h; 1 Perrongleis sowie weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020144 | 2026-07-12 | 2026-07-20 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:25-05:15h; 1 Perrongleis sowie weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020144 | 2026-07-12 | 2026-07-20 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:25-05:15h; 1 Perrongleis sowie weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020144 | 2026-07-12 | 2026-07-20 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:25-05:15h; 1 Perrongleis sowie weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020144 | 2026-07-12 | 2026-07-20 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:25-05:15h; 1 Perrongleis sowie weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020144 | 2026-07-12 | 2026-07-20 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:25-05:15h; 1 Perrongleis sowie weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020144 | 2026-07-12 | 2026-07-20 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:25-05:15h; 1 Perrongleis sowie weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020144 | 2026-07-12 | 2026-07-20 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:25-05:15h; 1 Perrongleis sowie weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020145 | 2026-07-12 | 2026-07-20 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020145 | 2026-07-12 | 2026-07-20 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020145 | 2026-07-12 | 2026-07-20 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020145 | 2026-07-12 | 2026-07-20 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020145 | 2026-07-12 | 2026-07-20 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020145 | 2026-07-12 | 2026-07-20 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020145 | 2026-07-12 | 2026-07-20 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020145 | 2026-07-12 | 2026-07-20 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020145 | 2026-07-12 | 2026-07-20 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020145 | 2026-07-12 | 2026-07-20 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020145 | 2026-07-12 | 2026-07-20 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020145 | 2026-07-12 | 2026-07-20 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020145 | 2026-07-12 | 2026-07-20 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020145 | 2026-07-12 | 2026-07-20 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020145 | 2026-07-12 | 2026-07-20 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020145 | 2026-07-12 | 2026-07-20 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020145 | 2026-07-12 | 2026-07-20 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020145 | 2026-07-12 | 2026-07-20 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020145 | 2026-07-12 | 2026-07-20 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020145 | 2026-07-12 | 2026-07-20 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020145 | 2026-07-12 | 2026-07-20 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1020145 | 2026-07-12 | 2026-07-20 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021369 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021369 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021369 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021369 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021369 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021369 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021369 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021369 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021369 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021369 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021369 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021369 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021369 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021369 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021369 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021369 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021369 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021369 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021369 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021369 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021369 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021369 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021371 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Dauernd: 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021371 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Dauernd: 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021371 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Dauernd: 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021371 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Dauernd: 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021371 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Dauernd: 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021371 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Dauernd: 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021371 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Dauernd: 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021371 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Dauernd: 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021371 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Dauernd: 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021371 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Dauernd: 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021371 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Dauernd: 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021371 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Dauernd: 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021371 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Dauernd: 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021371 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Dauernd: 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021371 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Dauernd: 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021371 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Dauernd: 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021371 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Dauernd: 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021371 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Dauernd: 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021371 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Dauernd: 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021371 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Dauernd: 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021371 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Dauernd: 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021371 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Dauernd: 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021372 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021372 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021372 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021372 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021372 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021372 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021372 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021372 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021372 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021372 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021372 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021372 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021372 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021372 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021372 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021372 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021372 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021372 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021372 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021372 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021372 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021372 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021374 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021374 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021374 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021374 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021374 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021374 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021374 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021374 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021374 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021374 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021374 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021374 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021374 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021374 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021375 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:50-04.45h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen Winterthur GB nur von Seite Effretikon und thermisch erreichbar. Remisierung mit Bügel tief. Geänderte Fahrordnung / Abfuhr Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021375 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:50-04.45h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen Winterthur GB nur von Seite Effretikon und thermisch erreichbar. Remisierung mit Bügel tief. Geänderte Fahrordnung / Abfuhr Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021375 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:50-04.45h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen Winterthur GB nur von Seite Effretikon und thermisch erreichbar. Remisierung mit Bügel tief. Geänderte Fahrordnung / Abfuhr Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021375 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:50-04.45h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen Winterthur GB nur von Seite Effretikon und thermisch erreichbar. Remisierung mit Bügel tief. Geänderte Fahrordnung / Abfuhr Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021375 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:50-04.45h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen Winterthur GB nur von Seite Effretikon und thermisch erreichbar. Remisierung mit Bügel tief. Geänderte Fahrordnung / Abfuhr Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021375 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:50-04.45h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen Winterthur GB nur von Seite Effretikon und thermisch erreichbar. Remisierung mit Bügel tief. Geänderte Fahrordnung / Abfuhr Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021375 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:50-04.45h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen Winterthur GB nur von Seite Effretikon und thermisch erreichbar. Remisierung mit Bügel tief. Geänderte Fahrordnung / Abfuhr Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021375 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:50-04.45h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen Winterthur GB nur von Seite Effretikon und thermisch erreichbar. Remisierung mit Bügel tief. Geänderte Fahrordnung / Abfuhr Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021375 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:50-04.45h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen Winterthur GB nur von Seite Effretikon und thermisch erreichbar. Remisierung mit Bügel tief. Geänderte Fahrordnung / Abfuhr Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021375 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:50-04.45h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen Winterthur GB nur von Seite Effretikon und thermisch erreichbar. Remisierung mit Bügel tief. Geänderte Fahrordnung / Abfuhr Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021375 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:50-04.45h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen Winterthur GB nur von Seite Effretikon und thermisch erreichbar. Remisierung mit Bügel tief. Geänderte Fahrordnung / Abfuhr Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021375 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:50-04.45h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen Winterthur GB nur von Seite Effretikon und thermisch erreichbar. Remisierung mit Bügel tief. Geänderte Fahrordnung / Abfuhr Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021375 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:50-04.45h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen Winterthur GB nur von Seite Effretikon und thermisch erreichbar. Remisierung mit Bügel tief. Geänderte Fahrordnung / Abfuhr Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021375 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:50-04.45h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen Winterthur GB nur von Seite Effretikon und thermisch erreichbar. Remisierung mit Bügel tief. Geänderte Fahrordnung / Abfuhr Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021375 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:50-04.45h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen Winterthur GB nur von Seite Effretikon und thermisch erreichbar. Remisierung mit Bügel tief. Geänderte Fahrordnung / Abfuhr Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021375 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:50-04.45h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen Winterthur GB nur von Seite Effretikon und thermisch erreichbar. Remisierung mit Bügel tief. Geänderte Fahrordnung / Abfuhr Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021375 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:50-04.45h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen Winterthur GB nur von Seite Effretikon und thermisch erreichbar. Remisierung mit Bügel tief. Geänderte Fahrordnung / Abfuhr Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021375 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:50-04.45h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen Winterthur GB nur von Seite Effretikon und thermisch erreichbar. Remisierung mit Bügel tief. Geänderte Fahrordnung / Abfuhr Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021375 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:50-04.45h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen Winterthur GB nur von Seite Effretikon und thermisch erreichbar. Remisierung mit Bügel tief. Geänderte Fahrordnung / Abfuhr Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021375 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:50-04.45h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen Winterthur GB nur von Seite Effretikon und thermisch erreichbar. Remisierung mit Bügel tief. Geänderte Fahrordnung / Abfuhr Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021375 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:50-04.45h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen Winterthur GB nur von Seite Effretikon und thermisch erreichbar. Remisierung mit Bügel tief. Geänderte Fahrordnung / Abfuhr Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021375 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:50-04.45h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen Winterthur GB nur von Seite Effretikon und thermisch erreichbar. Remisierung mit Bügel tief. Geänderte Fahrordnung / Abfuhr Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021377 | 2026-07-29 | 2026-07-31 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021377 | 2026-07-29 | 2026-07-31 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021377 | 2026-07-29 | 2026-07-31 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021377 | 2026-07-29 | 2026-07-31 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021377 | 2026-07-29 | 2026-07-31 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021377 | 2026-07-29 | 2026-07-31 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021377 | 2026-07-29 | 2026-07-31 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021377 | 2026-07-29 | 2026-07-31 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021377 | 2026-07-29 | 2026-07-31 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021377 | 2026-07-29 | 2026-07-31 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021377 | 2026-07-29 | 2026-07-31 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021377 | 2026-07-29 | 2026-07-31 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021377 | 2026-07-29 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021377 | 2026-07-29 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021377 | 2026-07-29 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021377 | 2026-07-29 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021377 | 2026-07-29 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021377 | 2026-07-29 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021377 | 2026-07-29 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021377 | 2026-07-29 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021377 | 2026-07-29 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1021377 | 2026-07-29 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021379 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021379 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021379 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021379 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021379 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021379 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021379 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021379 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021379 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021379 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021379 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021379 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021379 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021379 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021379 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021379 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021379 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021379 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021379 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021379 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021380 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021380 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021380 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021380 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021380 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021380 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021380 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021380 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021380 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021380 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021380 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021380 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021380 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021380 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021380 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021380 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021380 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021380 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021380 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021380 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021381 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evlt Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021381 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evlt Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021381 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evlt Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021381 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evlt Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021381 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evlt Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021381 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evlt Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021381 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evlt Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021381 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evlt Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021381 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evlt Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021381 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evlt Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021381 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evlt Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021381 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evlt Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021381 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evlt Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021381 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evlt Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021382 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.3 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021382 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.3 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021382 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.3 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021382 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.3 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021382 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.3 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021382 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.3 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021382 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.3 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021382 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.3 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021382 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.3 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021382 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.3 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021382 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.3 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021382 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.3 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021382 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.3 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021382 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.3 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021383 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021383 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021383 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021383 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021383 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021383 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021383 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021383 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021383 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021383 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021383 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021383 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021383 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021383 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021383 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021383 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021383 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021383 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021383 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021383 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021384 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021384 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021384 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021384 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021384 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021384 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021384 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021384 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021384 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021384 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021384 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021384 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021384 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021384 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021385 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021385 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021385 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021385 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021385 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021385 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021385 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021385 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021385 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021385 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021385 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021385 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021385 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021385 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021385 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021385 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021385 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021385 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021385 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021385 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021390 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021390 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021390 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021390 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021390 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021390 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021390 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021390 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021390 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021390 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021390 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021390 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021390 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021390 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021390 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021390 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021390 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021390 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021390 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021390 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021391 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021391 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021391 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021391 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021391 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021391 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021391 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021391 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021391 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021391 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021391 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021391 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021391 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021391 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021392 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021392 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021392 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021392 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021392 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021392 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021392 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021392 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021392 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021392 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021392 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021392 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021392 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021392 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021392 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021392 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021392 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021392 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021392 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021392 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021394 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 08:00-17:00h; 2 Abstellgleise (M11 + M12) in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021394 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 08:00-17:00h; 2 Abstellgleise (M11 + M12) in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021394 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 08:00-17:00h; 2 Abstellgleise (M11 + M12) in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021394 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 08:00-17:00h; 2 Abstellgleise (M11 + M12) in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021394 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 08:00-17:00h; 2 Abstellgleise (M11 + M12) in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021394 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 08:00-17:00h; 2 Abstellgleise (M11 + M12) in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021394 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 08:00-17:00h; 2 Abstellgleise (M11 + M12) in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021394 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 08:00-17:00h; 2 Abstellgleise (M11 + M12) in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021394 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 08:00-17:00h; 2 Abstellgleise (M11 + M12) in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021394 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 08:00-17:00h; 2 Abstellgleise (M11 + M12) in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021394 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 08:00-17:00h; 2 Abstellgleise (M11 + M12) in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021394 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 08:00-17:00h; 2 Abstellgleise (M11 + M12) in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021394 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 08:00-17:00h; 2 Abstellgleise (M11 + M12) in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021394 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 08:00-17:00h; 2 Abstellgleise (M11 + M12) in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021394 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 08:00-17:00h; 2 Abstellgleise (M11 + M12) in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021394 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 08:00-17:00h; 2 Abstellgleise (M11 + M12) in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021394 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 08:00-17:00h; 2 Abstellgleise (M11 + M12) in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021394 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 08:00-17:00h; 2 Abstellgleise (M11 + M12) in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021394 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 08:00-17:00h; 2 Abstellgleise (M11 + M12) in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021394 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 08:00-17:00h; 2 Abstellgleise (M11 + M12) in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021394 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 08:00-17:00h; 2 Abstellgleise (M11 + M12) in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021394 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 08:00-17:00h; 2 Abstellgleise (M11 + M12) in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021395 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.3 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021395 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.3 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021395 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.3 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021395 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.3 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021395 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.3 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021395 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.3 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021395 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.3 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021395 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.3 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021395 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.3 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021395 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.3 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021395 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.3 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021395 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.3 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021395 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.3 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021395 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.3 h | o | o | o | x | x | o | o | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021397 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021397 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021397 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021397 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021397 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021397 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021397 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021397 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021397 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021397 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021397 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021397 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021397 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021397 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021397 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021397 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021397 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021397 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021397 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021397 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021400 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021400 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021400 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021400 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021400 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021400 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021400 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021400 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021400 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021400 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021400 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021400 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021400 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021400 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021400 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021400 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021400 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021400 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021400 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021400 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021401 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021401 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021401 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021401 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021401 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021401 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021401 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021401 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021401 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021401 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021401 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021401 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021401 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021401 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021403 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Vekrehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021403 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Vekrehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021403 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Vekrehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021403 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Vekrehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021403 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Vekrehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021403 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Vekrehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021403 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Vekrehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021403 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Vekrehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021403 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Vekrehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021403 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Vekrehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021404 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021404 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021404 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021404 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021404 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021404 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021404 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021404 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021404 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021404 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021404 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021404 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021404 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021404 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021404 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021404 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021404 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021404 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021404 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021404 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021405 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021405 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021405 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021405 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021405 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021405 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021405 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021405 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021405 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021405 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021405 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021405 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021405 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021405 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021405 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021405 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021405 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021405 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021405 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021405 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021406 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021406 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021406 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021406 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021406 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021406 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021406 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021406 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021406 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021406 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021406 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021406 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021406 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021406 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021604 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Dauernd: 1 Abstellgleis (M12) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021604 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Dauernd: 1 Abstellgleis (M12) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021604 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Dauernd: 1 Abstellgleis (M12) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021604 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Dauernd: 1 Abstellgleis (M12) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021604 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Dauernd: 1 Abstellgleis (M12) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021604 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Dauernd: 1 Abstellgleis (M12) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021604 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Dauernd: 1 Abstellgleis (M12) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021604 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Dauernd: 1 Abstellgleis (M12) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021604 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Dauernd: 1 Abstellgleis (M12) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021604 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Dauernd: 1 Abstellgleis (M12) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021604 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Dauernd: 1 Abstellgleis (M12) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021604 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Dauernd: 1 Abstellgleis (M12) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021604 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Dauernd: 1 Abstellgleis (M12) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021604 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Dauernd: 1 Abstellgleis (M12) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021604 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Dauernd: 1 Abstellgleis (M12) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021604 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Dauernd: 1 Abstellgleis (M12) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021604 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Dauernd: 1 Abstellgleis (M12) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021604 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Dauernd: 1 Abstellgleis (M12) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021604 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Dauernd: 1 Abstellgleis (M12) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021604 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Dauernd: 1 Abstellgleis (M12) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021604 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Dauernd: 1 Abstellgleis (M12) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021604 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Dauernd: 1 Abstellgleis (M12) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021606 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Abstellegruppe M in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021606 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Abstellegruppe M in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021606 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Abstellegruppe M in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021606 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Abstellegruppe M in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021606 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Abstellegruppe M in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021606 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Abstellegruppe M in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021606 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Abstellegruppe M in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021606 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Abstellegruppe M in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021606 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Abstellegruppe M in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021606 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Abstellegruppe M in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021606 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Abstellegruppe M in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021606 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Abstellegruppe M in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021606 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Abstellegruppe M in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021606 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Abstellegruppe M in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021606 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Abstellegruppe M in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021606 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Abstellegruppe M in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021606 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Abstellegruppe M in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021606 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Abstellegruppe M in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021606 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Abstellegruppe M in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021606 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Abstellegruppe M in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021606 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Abstellegruppe M in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021606 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Abstellegruppe M in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021607 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021607 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021607 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021607 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021607 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021607 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021607 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021607 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021607 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021607 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021607 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021607 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021607 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021607 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-05:30h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021609 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Vekrehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021609 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Vekrehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021609 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Vekrehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021609 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Vekrehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021609 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Vekrehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021609 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Vekrehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021609 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Vekrehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021609 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Vekrehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021609 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Vekrehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021609 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Vekrehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021610 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:10-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021610 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:10-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021610 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:10-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021610 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:10-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021610 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:10-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021610 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:10-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021610 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:10-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021610 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:10-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021610 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:10-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021610 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:10-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021610 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:10-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021610 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:10-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021610 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:10-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021610 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:10-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021610 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:10-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021610 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:10-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021610 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:10-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021610 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:10-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021610 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:10-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021610 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:10-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021659 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021659 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021659 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021659 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021659 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021659 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021659 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021659 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021659 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021659 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021659 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021659 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021659 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021659 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021659 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021659 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021659 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021659 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021659 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021659 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021660 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Vekrehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021660 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Vekrehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021660 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Vekrehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021660 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Vekrehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021660 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Vekrehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021660 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Vekrehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021660 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Vekrehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021660 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Vekrehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021660 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Vekrehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021660 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Vekrehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021661 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:30-05.30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021661 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:30-05.30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021661 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:30-05.30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021661 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:30-05.30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021661 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:30-05.30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021661 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:30-05.30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021661 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:30-05.30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021661 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:30-05.30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021661 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:30-05.30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021661 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:30-05.30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021661 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:30-05.30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021661 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:30-05.30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021661 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:30-05.30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021661 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:30-05.30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021661 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:30-05.30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021661 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:30-05.30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021661 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:30-05.30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021661 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:30-05.30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021661 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:30-05.30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021661 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:30-05.30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021662 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021662 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021662 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021662 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021662 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021662 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021662 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021662 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021662 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021662 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021662 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021662 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021662 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021662 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021662 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021662 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021662 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021662 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021662 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021662 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021665 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021665 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021665 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021665 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021665 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021665 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021665 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021665 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021665 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021665 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021665 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021665 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021665 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021665 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021665 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021665 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021665 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021665 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021665 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021665 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021666 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021666 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021666 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021666 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021666 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021666 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021666 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021666 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021666 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021666 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021667 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021667 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021667 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021667 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021667 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021667 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021667 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021667 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021667 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021667 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021667 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021667 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021667 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021667 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021667 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021667 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021667 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021667 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021667 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021667 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021668 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Dauernd: 1 Abstellgleis (M11) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021668 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Dauernd: 1 Abstellgleis (M11) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021668 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Dauernd: 1 Abstellgleis (M11) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021668 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Dauernd: 1 Abstellgleis (M11) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021668 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Dauernd: 1 Abstellgleis (M11) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021668 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Dauernd: 1 Abstellgleis (M11) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021668 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Dauernd: 1 Abstellgleis (M11) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021668 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Dauernd: 1 Abstellgleis (M11) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021668 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Dauernd: 1 Abstellgleis (M11) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021668 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Dauernd: 1 Abstellgleis (M11) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021668 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Dauernd: 1 Abstellgleis (M11) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021668 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Dauernd: 1 Abstellgleis (M11) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021668 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Dauernd: 1 Abstellgleis (M11) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021668 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Dauernd: 1 Abstellgleis (M11) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021668 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Dauernd: 1 Abstellgleis (M11) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021668 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Dauernd: 1 Abstellgleis (M11) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021668 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Dauernd: 1 Abstellgleis (M11) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021668 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Dauernd: 1 Abstellgleis (M11) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021668 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Dauernd: 1 Abstellgleis (M11) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021668 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Dauernd: 1 Abstellgleis (M11) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021668 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Dauernd: 1 Abstellgleis (M11) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021668 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Dauernd: 1 Abstellgleis (M11) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021669 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Abstellgruppe M in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021669 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Abstellgruppe M in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021669 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Abstellgruppe M in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021669 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Abstellgruppe M in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021669 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Abstellgruppe M in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021669 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Abstellgruppe M in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021669 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Abstellgruppe M in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021669 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Abstellgruppe M in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021669 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Abstellgruppe M in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021669 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Abstellgruppe M in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021669 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Abstellgruppe M in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021669 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Abstellgruppe M in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021669 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Abstellgruppe M in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021669 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Abstellgruppe M in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021669 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Abstellgruppe M in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021669 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Abstellgruppe M in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021669 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Abstellgruppe M in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021669 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Abstellgruppe M in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021669 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Abstellgruppe M in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021669 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Abstellgruppe M in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021669 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Abstellgruppe M in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021669 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Abstellgruppe M in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021670 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.3 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021670 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.3 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021670 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.3 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021670 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.3 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021670 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.3 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021670 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.3 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021670 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.3 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021670 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.3 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021670 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.3 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021670 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.3 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021670 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.3 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021670 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.3 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021670 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.3 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021670 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.3 h | x | x | o | o | o | o | o | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021671 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021671 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021671 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021671 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021671 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021671 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021671 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021671 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021671 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021671 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021671 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021671 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021671 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021671 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021671 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021671 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021671 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021671 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021671 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021671 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:30-05:30h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021672 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021672 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021672 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021672 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021672 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021672 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021672 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021672 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021672 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021672 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021673 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021673 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021673 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021673 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021673 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021673 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021673 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021673 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021673 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021673 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021673 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021673 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021673 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021673 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021673 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021673 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021673 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021673 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021673 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021673 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Wülflingen - Winterthur Töss | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021674 | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021674 | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021674 | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021674 | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021674 | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021674 | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021674 | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021674 | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021674 | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021674 | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021674 | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021674 | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021674 | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021674 | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021676 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 2 Abstellgleise (M11 + M12) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021676 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 2 Abstellgleise (M11 + M12) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021676 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 2 Abstellgleise (M11 + M12) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021676 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 2 Abstellgleise (M11 + M12) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021676 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 2 Abstellgleise (M11 + M12) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021676 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 2 Abstellgleise (M11 + M12) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021676 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 2 Abstellgleise (M11 + M12) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021676 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 2 Abstellgleise (M11 + M12) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021676 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 2 Abstellgleise (M11 + M12) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021676 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 2 Abstellgleise (M11 + M12) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021676 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 2 Abstellgleise (M11 + M12) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021676 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 2 Abstellgleise (M11 + M12) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021676 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 2 Abstellgleise (M11 + M12) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021676 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 2 Abstellgleise (M11 + M12) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021676 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 2 Abstellgleise (M11 + M12) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021676 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 2 Abstellgleise (M11 + M12) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021676 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 2 Abstellgleise (M11 + M12) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021676 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 2 Abstellgleise (M11 + M12) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021676 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 2 Abstellgleise (M11 + M12) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021676 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 2 Abstellgleise (M11 + M12) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021676 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 2 Abstellgleise (M11 + M12) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021676 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; 2 Abstellgleise (M11 + M12) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021677 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.3 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:40-06.00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021677 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.3 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:40-06.00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021677 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.3 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:40-06.00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021677 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.3 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:40-06.00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021677 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.3 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:40-06.00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021677 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.3 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:40-06.00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021677 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.3 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:40-06.00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021677 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.3 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:40-06.00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021677 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.3 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:40-06.00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021677 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.3 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:40-06.00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021677 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.3 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:40-06.00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021677 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.3 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:40-06.00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021677 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.3 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:40-06.00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021677 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.3 h | o | x | x | o | o | o | o | 22:40-06.00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021679 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:17-05.20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021679 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:17-05.20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021679 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:17-05.20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021679 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:17-05.20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021679 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:17-05.20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021679 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:17-05.20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021679 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:17-05.20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021679 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:17-05.20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021679 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:17-05.20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021679 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:17-05.20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021679 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:17-05.20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021679 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:17-05.20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021679 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:17-05.20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021679 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:17-05.20h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021681 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 08:00-17:00h; 2 Abstellgleise (M10 + M11) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021681 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 08:00-17:00h; 2 Abstellgleise (M10 + M11) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021681 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 08:00-17:00h; 2 Abstellgleise (M10 + M11) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021681 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 08:00-17:00h; 2 Abstellgleise (M10 + M11) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021681 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 08:00-17:00h; 2 Abstellgleise (M10 + M11) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021681 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 08:00-17:00h; 2 Abstellgleise (M10 + M11) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021681 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 08:00-17:00h; 2 Abstellgleise (M10 + M11) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021681 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 08:00-17:00h; 2 Abstellgleise (M10 + M11) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021681 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 08:00-17:00h; 2 Abstellgleise (M10 + M11) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021681 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 08:00-17:00h; 2 Abstellgleise (M10 + M11) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021681 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 08:00-17:00h; 2 Abstellgleise (M10 + M11) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021681 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 08:00-17:00h; 2 Abstellgleise (M10 + M11) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021681 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 08:00-17:00h; 2 Abstellgleise (M10 + M11) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021681 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 08:00-17:00h; 2 Abstellgleise (M10 + M11) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021681 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 08:00-17:00h; 2 Abstellgleise (M10 + M11) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021681 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 08:00-17:00h; 2 Abstellgleise (M10 + M11) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021681 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 08:00-17:00h; 2 Abstellgleise (M10 + M11) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021681 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 08:00-17:00h; 2 Abstellgleise (M10 + M11) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021681 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 08:00-17:00h; 2 Abstellgleise (M10 + M11) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021681 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 08:00-17:00h; 2 Abstellgleise (M10 + M11) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021681 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 08:00-17:00h; 2 Abstellgleise (M10 + M11) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021681 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 08:00-17:00h; 2 Abstellgleise (M10 + M11) in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021683 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021683 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021683 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021683 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021683 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021683 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021683 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021683 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021683 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021683 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021683 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021683 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021683 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021683 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1021688 | 2026-09-21 | 2026-11-19 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 59 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Gleise M10, M11, 561 nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1021688 | 2026-09-21 | 2026-11-19 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 59 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Gleise M10, M11, 561 nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1021688 | 2026-09-21 | 2026-11-19 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 59 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Gleise M10, M11, 561 nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1021688 | 2026-09-21 | 2026-11-19 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 59 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Gleise M10, M11, 561 nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1021688 | 2026-09-21 | 2026-11-19 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 59 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Gleise M10, M11, 561 nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1021688 | 2026-09-21 | 2026-11-19 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 59 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Gleise M10, M11, 561 nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1021688 | 2026-09-21 | 2026-11-19 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 59 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Gleise M10, M11, 561 nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1021688 | 2026-09-21 | 2026-11-19 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 59 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Gleise M10, M11, 561 nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1021688 | 2026-09-21 | 2026-11-19 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 59 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Gleise M10, M11, 561 nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1021688 | 2026-09-21 | 2026-11-19 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 59 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Gleise M10, M11, 561 nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1021688 | 2026-09-21 | 2026-11-19 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 59 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Gleise M10, M11, 561 nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1021688 | 2026-09-21 | 2026-11-19 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 59 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Gleise M10, M11, 561 nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1021688 | 2026-09-21 | 2026-11-19 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 59 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Gleise M10, M11, 561 nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1021688 | 2026-09-21 | 2026-11-19 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 59 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Gleise M10, M11, 561 nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1021688 | 2026-09-21 | 2026-11-19 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 59 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Gleise M10, M11, 561 nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1021688 | 2026-09-21 | 2026-11-19 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 59 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Gleise M10, M11, 561 nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1021688 | 2026-09-21 | 2026-11-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 59 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Gleise M10, M11, 561 nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1021688 | 2026-09-21 | 2026-11-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 59 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Gleise M10, M11, 561 nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1021688 | 2026-09-21 | 2026-11-19 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 59 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Gleise M10, M11, 561 nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1021688 | 2026-09-21 | 2026-11-19 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 59 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Gleise M10, M11, 561 nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021693 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-04:45h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Abstellungen / Cargo Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021693 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-04:45h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Abstellungen / Cargo Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021693 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-04:45h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Abstellungen / Cargo Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021693 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-04:45h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Abstellungen / Cargo Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021693 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-04:45h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Abstellungen / Cargo Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021693 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-04:45h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Abstellungen / Cargo Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021693 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-04:45h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Abstellungen / Cargo Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021693 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-04:45h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Abstellungen / Cargo Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021693 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-04:45h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Abstellungen / Cargo Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021693 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-04:45h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Abstellungen / Cargo Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021693 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-04:45h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Abstellungen / Cargo Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021693 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-04:45h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Abstellungen / Cargo Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021693 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-04:45h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Abstellungen / Cargo Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021693 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-04:45h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Abstellungen / Cargo Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021693 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-04:45h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Abstellungen / Cargo Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021693 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-04:45h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Abstellungen / Cargo Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021693 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-04:45h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Abstellungen / Cargo Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021693 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-04:45h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Abstellungen / Cargo Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021693 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-04:45h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Abstellungen / Cargo Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021693 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-04:45h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Abstellungen / Cargo Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021693 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-04:45h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Abstellungen / Cargo Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021693 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-04:45h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Abstellungen / Cargo Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021697 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.3 h | o | x | x | x | o | o | o | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021697 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.3 h | o | x | x | x | o | o | o | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021697 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.3 h | o | x | x | x | o | o | o | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021697 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.3 h | o | x | x | x | o | o | o | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021697 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.3 h | o | x | x | x | o | o | o | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021697 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.3 h | o | x | x | x | o | o | o | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021697 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.3 h | o | x | x | x | o | o | o | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021697 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.3 h | o | x | x | x | o | o | o | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021697 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.3 h | o | x | x | x | o | o | o | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021697 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.3 h | o | x | x | x | o | o | o | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021697 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.3 h | o | x | x | x | o | o | o | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021697 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.3 h | o | x | x | x | o | o | o | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021697 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.3 h | o | x | x | x | o | o | o | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021697 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.3 h | o | x | x | x | o | o | o | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021698 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.8 h | o | x | x | x | o | o | o | 23:30-04:45h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Abstellungen / Cargo Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021698 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.8 h | o | x | x | x | o | o | o | 23:30-04:45h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Abstellungen / Cargo Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021698 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.8 h | o | x | x | x | o | o | o | 23:30-04:45h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Abstellungen / Cargo Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021698 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.8 h | o | x | x | x | o | o | o | 23:30-04:45h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Abstellungen / Cargo Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021698 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.8 h | o | x | x | x | o | o | o | 23:30-04:45h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Abstellungen / Cargo Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021698 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.8 h | o | x | x | x | o | o | o | 23:30-04:45h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Abstellungen / Cargo Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021698 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.8 h | o | x | x | x | o | o | o | 23:30-04:45h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Abstellungen / Cargo Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021698 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.8 h | o | x | x | x | o | o | o | 23:30-04:45h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Abstellungen / Cargo Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021698 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.8 h | o | x | x | x | o | o | o | 23:30-04:45h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Abstellungen / Cargo Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021698 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.8 h | o | x | x | x | o | o | o | 23:30-04:45h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Abstellungen / Cargo Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021698 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.8 h | o | x | x | x | o | o | o | 23:30-04:45h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Abstellungen / Cargo Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021698 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.8 h | o | x | x | x | o | o | o | 23:30-04:45h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Abstellungen / Cargo Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021698 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.8 h | o | x | x | x | o | o | o | 23:30-04:45h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Abstellungen / Cargo Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021698 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.8 h | o | x | x | x | o | o | o | 23:30-04:45h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Abstellungen / Cargo Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021698 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.8 h | o | x | x | x | o | o | o | 23:30-04:45h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Abstellungen / Cargo Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021698 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.8 h | o | x | x | x | o | o | o | 23:30-04:45h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Abstellungen / Cargo Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021698 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.8 h | o | x | x | x | o | o | o | 23:30-04:45h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Abstellungen / Cargo Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021698 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.8 h | o | x | x | x | o | o | o | 23:30-04:45h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Abstellungen / Cargo Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021698 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.8 h | o | x | x | x | o | o | o | 23:30-04:45h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Abstellungen / Cargo Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021698 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.8 h | o | x | x | x | o | o | o | 23:30-04:45h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Abstellungen / Cargo Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021698 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.8 h | o | x | x | x | o | o | o | 23:30-04:45h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Abstellungen / Cargo Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021698 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.8 h | o | x | x | x | o | o | o | 23:30-04:45h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Abstellungen / Cargo Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021704 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-17:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 4 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021704 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-17:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 4 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021704 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-17:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 4 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021704 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-17:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 4 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021704 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-17:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 4 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021704 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-17:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 4 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021704 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-17:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 4 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021704 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-17:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 4 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021704 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-17:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 4 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021704 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-17:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 4 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021704 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-17:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 4 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021704 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-17:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 4 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021704 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-17:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 4 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021704 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-17:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 4 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021704 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-17:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 4 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021704 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-17:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 4 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021704 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-17:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 4 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021704 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-17:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 4 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021704 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-17:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 4 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021704 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-17:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 4 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021704 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-17:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 4 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021704 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-17:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 4 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021706 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021706 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021706 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021706 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021706 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021706 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021706 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021706 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021706 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021706 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021706 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021706 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021706 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021706 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1021708 | 2026-09-07 | 2026-10-08 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 31 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (Gleis 104) nicht verfügbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1021708 | 2026-09-07 | 2026-10-08 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 31 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (Gleis 104) nicht verfügbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1021708 | 2026-09-07 | 2026-10-08 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 31 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (Gleis 104) nicht verfügbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1021708 | 2026-09-07 | 2026-10-08 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 31 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (Gleis 104) nicht verfügbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1021708 | 2026-09-07 | 2026-10-08 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 31 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (Gleis 104) nicht verfügbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1021708 | 2026-09-07 | 2026-10-08 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 31 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (Gleis 104) nicht verfügbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1021708 | 2026-09-07 | 2026-10-08 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 31 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (Gleis 104) nicht verfügbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1021708 | 2026-09-07 | 2026-10-08 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 31 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (Gleis 104) nicht verfügbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1021708 | 2026-09-07 | 2026-10-08 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 31 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (Gleis 104) nicht verfügbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1021708 | 2026-09-07 | 2026-10-08 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 31 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (Gleis 104) nicht verfügbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1021708 | 2026-09-07 | 2026-10-08 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 31 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (Gleis 104) nicht verfügbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1021708 | 2026-09-07 | 2026-10-08 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 31 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (Gleis 104) nicht verfügbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1021708 | 2026-09-07 | 2026-10-08 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 31 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (Gleis 104) nicht verfügbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1021708 | 2026-09-07 | 2026-10-08 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 31 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (Gleis 104) nicht verfügbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1021708 | 2026-09-07 | 2026-10-08 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 31 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (Gleis 104) nicht verfügbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1021708 | 2026-09-07 | 2026-10-08 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 31 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (Gleis 104) nicht verfügbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1021708 | 2026-09-07 | 2026-10-08 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 31 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (Gleis 104) nicht verfügbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1021708 | 2026-09-07 | 2026-10-08 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 31 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (Gleis 104) nicht verfügbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1021708 | 2026-09-07 | 2026-10-08 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 31 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (Gleis 104) nicht verfügbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1021708 | 2026-09-07 | 2026-10-08 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 31 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (Gleis 104) nicht verfügbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1021708 | 2026-09-07 | 2026-10-08 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 31 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (Gleis 104) nicht verfügbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1021708 | 2026-09-07 | 2026-10-08 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 31 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (Gleis 104) nicht verfügbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021709 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 4 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021709 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 4 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021709 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 4 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021709 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 4 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021709 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 4 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021709 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 4 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021709 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 4 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021709 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 4 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021709 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 4 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021709 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 4 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021709 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 4 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021709 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 4 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021709 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 4 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021709 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 4 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021709 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 4 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021709 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 4 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021709 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 4 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021709 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 4 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021709 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 4 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021709 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 4 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021709 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 4 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021709 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08:00-17:00h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 4 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021710 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-04:45h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Abstellungen / Cargo Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021710 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-04:45h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Abstellungen / Cargo Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021710 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-04:45h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Abstellungen / Cargo Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021710 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-04:45h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Abstellungen / Cargo Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021710 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-04:45h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Abstellungen / Cargo Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021710 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-04:45h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Abstellungen / Cargo Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021710 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-04:45h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Abstellungen / Cargo Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021710 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-04:45h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Abstellungen / Cargo Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021710 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-04:45h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Abstellungen / Cargo Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021710 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-04:45h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Abstellungen / Cargo Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021710 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-04:45h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Abstellungen / Cargo Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021710 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-04:45h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Abstellungen / Cargo Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021710 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-04:45h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Abstellungen / Cargo Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021710 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-04:45h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Abstellungen / Cargo Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021710 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-04:45h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Abstellungen / Cargo Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021710 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-04:45h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Abstellungen / Cargo Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021710 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-04:45h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Abstellungen / Cargo Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021710 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-04:45h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Abstellungen / Cargo Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021710 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-04:45h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Abstellungen / Cargo Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021710 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-04:45h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Abstellungen / Cargo Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021710 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-04:45h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Abstellungen / Cargo Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021710 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:30-04:45h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Abstellungen / Cargo Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021712 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021712 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021712 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021712 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021712 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021712 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021712 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021712 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021712 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021712 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021712 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021712 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021712 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021712 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021715 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021715 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021715 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021715 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021715 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021715 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021715 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021715 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021715 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021715 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021715 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021715 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021715 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021715 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021720 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021720 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021720 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021720 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021720 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021720 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021720 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021720 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021720 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21873 | I-1021720 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021722 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021722 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021722 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021722 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021722 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021722 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021722 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021722 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021722 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021722 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021722 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021722 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021722 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021722 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021722 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021722 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021722 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021722 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021722 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021722 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021722 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021722 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021733 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung sämtliche Perrongleise Winterthur nicht verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021733 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung sämtliche Perrongleise Winterthur nicht verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021733 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung sämtliche Perrongleise Winterthur nicht verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021733 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung sämtliche Perrongleise Winterthur nicht verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021733 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung sämtliche Perrongleise Winterthur nicht verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021733 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung sämtliche Perrongleise Winterthur nicht verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021733 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung sämtliche Perrongleise Winterthur nicht verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021733 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung sämtliche Perrongleise Winterthur nicht verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021733 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung sämtliche Perrongleise Winterthur nicht verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021733 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung sämtliche Perrongleise Winterthur nicht verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021733 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung sämtliche Perrongleise Winterthur nicht verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021733 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung sämtliche Perrongleise Winterthur nicht verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021733 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung sämtliche Perrongleise Winterthur nicht verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021733 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung sämtliche Perrongleise Winterthur nicht verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021733 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung sämtliche Perrongleise Winterthur nicht verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021733 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung sämtliche Perrongleise Winterthur nicht verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021733 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung sämtliche Perrongleise Winterthur nicht verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021733 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung sämtliche Perrongleise Winterthur nicht verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021733 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung sämtliche Perrongleise Winterthur nicht verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021733 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung sämtliche Perrongleise Winterthur nicht verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021733 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung sämtliche Perrongleise Winterthur nicht verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021733 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung sämtliche Perrongleise Winterthur nicht verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021740 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021740 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021740 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021740 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021740 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021740 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021740 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021740 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021740 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021740 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021740 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021740 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021740 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021740 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021742 | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | o | o | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Diverse Gleise im Feld M nicht verfügbar. Geänderte Rangiermanöver / Abläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021742 | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | o | o | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Diverse Gleise im Feld M nicht verfügbar. Geänderte Rangiermanöver / Abläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021742 | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | o | o | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Diverse Gleise im Feld M nicht verfügbar. Geänderte Rangiermanöver / Abläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021742 | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | o | o | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Diverse Gleise im Feld M nicht verfügbar. Geänderte Rangiermanöver / Abläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021742 | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | o | o | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Diverse Gleise im Feld M nicht verfügbar. Geänderte Rangiermanöver / Abläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021742 | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | o | o | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Diverse Gleise im Feld M nicht verfügbar. Geänderte Rangiermanöver / Abläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021742 | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | o | o | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Diverse Gleise im Feld M nicht verfügbar. Geänderte Rangiermanöver / Abläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021742 | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | o | o | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Diverse Gleise im Feld M nicht verfügbar. Geänderte Rangiermanöver / Abläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021742 | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | o | o | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Diverse Gleise im Feld M nicht verfügbar. Geänderte Rangiermanöver / Abläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021742 | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | o | o | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Diverse Gleise im Feld M nicht verfügbar. Geänderte Rangiermanöver / Abläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021742 | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | o | o | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Diverse Gleise im Feld M nicht verfügbar. Geänderte Rangiermanöver / Abläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021742 | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | o | o | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Diverse Gleise im Feld M nicht verfügbar. Geänderte Rangiermanöver / Abläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021742 | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | o | o | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Diverse Gleise im Feld M nicht verfügbar. Geänderte Rangiermanöver / Abläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021742 | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | o | o | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Diverse Gleise im Feld M nicht verfügbar. Geänderte Rangiermanöver / Abläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021742 | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | o | o | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Diverse Gleise im Feld M nicht verfügbar. Geänderte Rangiermanöver / Abläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021742 | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | o | o | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Diverse Gleise im Feld M nicht verfügbar. Geänderte Rangiermanöver / Abläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021742 | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | o | o | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Diverse Gleise im Feld M nicht verfügbar. Geänderte Rangiermanöver / Abläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021742 | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | o | o | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Diverse Gleise im Feld M nicht verfügbar. Geänderte Rangiermanöver / Abläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021742 | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | o | o | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Diverse Gleise im Feld M nicht verfügbar. Geänderte Rangiermanöver / Abläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021742 | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | o | o | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Diverse Gleise im Feld M nicht verfügbar. Geänderte Rangiermanöver / Abläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021742 | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | o | o | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Diverse Gleise im Feld M nicht verfügbar. Geänderte Rangiermanöver / Abläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021742 | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | o | o | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Diverse Gleise im Feld M nicht verfügbar. Geänderte Rangiermanöver / Abläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021744 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021744 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021744 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021744 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021744 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021744 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021744 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021744 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021744 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021744 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021744 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021744 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021744 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021744 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021744 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021744 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021744 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021744 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021744 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021744 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021744 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021744 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021748 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung sämtliche Perrongleise Winterthur nicht verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021748 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung sämtliche Perrongleise Winterthur nicht verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021748 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung sämtliche Perrongleise Winterthur nicht verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021748 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung sämtliche Perrongleise Winterthur nicht verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021748 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung sämtliche Perrongleise Winterthur nicht verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021748 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung sämtliche Perrongleise Winterthur nicht verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021748 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung sämtliche Perrongleise Winterthur nicht verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021748 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung sämtliche Perrongleise Winterthur nicht verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021748 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung sämtliche Perrongleise Winterthur nicht verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021748 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung sämtliche Perrongleise Winterthur nicht verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021748 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung sämtliche Perrongleise Winterthur nicht verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021748 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung sämtliche Perrongleise Winterthur nicht verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021748 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung sämtliche Perrongleise Winterthur nicht verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021748 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung sämtliche Perrongleise Winterthur nicht verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021748 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung sämtliche Perrongleise Winterthur nicht verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021748 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung sämtliche Perrongleise Winterthur nicht verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021748 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung sämtliche Perrongleise Winterthur nicht verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021748 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung sämtliche Perrongleise Winterthur nicht verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021748 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung sämtliche Perrongleise Winterthur nicht verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021748 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung sämtliche Perrongleise Winterthur nicht verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021748 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung sämtliche Perrongleise Winterthur nicht verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021748 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung sämtliche Perrongleise Winterthur nicht verfügbar. Evtl geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021751 | 2026-09-30 | 2026-10-02 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.2 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021751 | 2026-09-30 | 2026-10-02 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.2 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021751 | 2026-09-30 | 2026-10-02 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.2 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021751 | 2026-09-30 | 2026-10-02 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.2 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021751 | 2026-09-30 | 2026-10-02 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.2 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021751 | 2026-09-30 | 2026-10-02 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.2 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021751 | 2026-09-30 | 2026-10-02 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.2 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021751 | 2026-09-30 | 2026-10-02 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.2 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021751 | 2026-09-30 | 2026-10-02 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.2 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021751 | 2026-09-30 | 2026-10-02 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.2 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle. Evtl Anpassung Leermat. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021753 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar. Einspurige Verkehrsführung Kempthal - Tössmühle. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021753 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar. Einspurige Verkehrsführung Kempthal - Tössmühle. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021753 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar. Einspurige Verkehrsführung Kempthal - Tössmühle. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021753 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar. Einspurige Verkehrsführung Kempthal - Tössmühle. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021753 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar. Einspurige Verkehrsführung Kempthal - Tössmühle. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021753 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar. Einspurige Verkehrsführung Kempthal - Tössmühle. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021753 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar. Einspurige Verkehrsführung Kempthal - Tössmühle. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021753 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar. Einspurige Verkehrsführung Kempthal - Tössmühle. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021753 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar. Einspurige Verkehrsführung Kempthal - Tössmühle. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021753 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar. Einspurige Verkehrsführung Kempthal - Tössmühle. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021753 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar. Einspurige Verkehrsführung Kempthal - Tössmühle. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021753 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar. Einspurige Verkehrsführung Kempthal - Tössmühle. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021753 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar. Einspurige Verkehrsführung Kempthal - Tössmühle. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021753 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar. Einspurige Verkehrsführung Kempthal - Tössmühle. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021753 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar. Einspurige Verkehrsführung Kempthal - Tössmühle. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021753 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar. Einspurige Verkehrsführung Kempthal - Tössmühle. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021753 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar. Einspurige Verkehrsführung Kempthal - Tössmühle. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021753 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar. Einspurige Verkehrsführung Kempthal - Tössmühle. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021753 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar. Einspurige Verkehrsführung Kempthal - Tössmühle. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021753 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar. Einspurige Verkehrsführung Kempthal - Tössmühle. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021753 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar. Einspurige Verkehrsführung Kempthal - Tössmühle. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021753 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Winterthur GB nur noch von Seite Effretikon erreichbar. Einspurige Verkehrsführung Kempthal - Tössmühle. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021755 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021755 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021755 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021755 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021755 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021755 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021755 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021755 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021755 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021755 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021755 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021755 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021755 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021755 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021755 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021755 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021755 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021755 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021755 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021755 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021755 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021755 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021781 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:35-05:10h: Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Rangierabläufe. Evtl Anpassung Cargo Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021781 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:35-05:10h: Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Rangierabläufe. Evtl Anpassung Cargo Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021781 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:35-05:10h: Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Rangierabläufe. Evtl Anpassung Cargo Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021781 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:35-05:10h: Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Rangierabläufe. Evtl Anpassung Cargo Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021781 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:35-05:10h: Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Rangierabläufe. Evtl Anpassung Cargo Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021781 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:35-05:10h: Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Rangierabläufe. Evtl Anpassung Cargo Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021781 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:35-05:10h: Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Rangierabläufe. Evtl Anpassung Cargo Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021781 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:35-05:10h: Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Rangierabläufe. Evtl Anpassung Cargo Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021781 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:35-05:10h: Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Rangierabläufe. Evtl Anpassung Cargo Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021781 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:35-05:10h: Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Rangierabläufe. Evtl Anpassung Cargo Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021781 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:35-05:10h: Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Rangierabläufe. Evtl Anpassung Cargo Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021781 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:35-05:10h: Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Rangierabläufe. Evtl Anpassung Cargo Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021781 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:35-05:10h: Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Rangierabläufe. Evtl Anpassung Cargo Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021781 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:35-05:10h: Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Rangierabläufe. Evtl Anpassung Cargo Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021781 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:35-05:10h: Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Rangierabläufe. Evtl Anpassung Cargo Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021781 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:35-05:10h: Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Rangierabläufe. Evtl Anpassung Cargo Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021781 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:35-05:10h: Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Rangierabläufe. Evtl Anpassung Cargo Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021781 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:35-05:10h: Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Rangierabläufe. Evtl Anpassung Cargo Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021781 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:35-05:10h: Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Rangierabläufe. Evtl Anpassung Cargo Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021781 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:35-05:10h: Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Rangierabläufe. Evtl Anpassung Cargo Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021781 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:35-05:10h: Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Rangierabläufe. Evtl Anpassung Cargo Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021781 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:35-05:10h: Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Rangierabläufe. Evtl Anpassung Cargo Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021783 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:35-05:00h: 2 Perrongleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021783 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:35-05:00h: 2 Perrongleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021783 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:35-05:00h: 2 Perrongleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021783 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:35-05:00h: 2 Perrongleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021783 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:35-05:00h: 2 Perrongleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021783 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:35-05:00h: 2 Perrongleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021783 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:35-05:00h: 2 Perrongleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021783 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:35-05:00h: 2 Perrongleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021783 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:35-05:00h: 2 Perrongleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021783 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:35-05:00h: 2 Perrongleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021783 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:35-05:00h: 2 Perrongleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021783 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:35-05:00h: 2 Perrongleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021783 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:35-05:00h: 2 Perrongleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021783 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:35-05:00h: 2 Perrongleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021783 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:35-05:00h: 2 Perrongleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021783 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:35-05:00h: 2 Perrongleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021783 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:35-05:00h: 2 Perrongleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021783 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:35-05:00h: 2 Perrongleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021783 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:35-05:00h: 2 Perrongleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021783 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:35-05:00h: 2 Perrongleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021783 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:35-05:00h: 2 Perrongleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021783 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:35-05:00h: 2 Perrongleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021786 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:35-05:10h; Einspurige Verkehrsführung. Evtl Anpassung Cargo Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021786 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:35-05:10h; Einspurige Verkehrsführung. Evtl Anpassung Cargo Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021786 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:35-05:10h; Einspurige Verkehrsführung. Evtl Anpassung Cargo Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021786 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:35-05:10h; Einspurige Verkehrsführung. Evtl Anpassung Cargo Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021786 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:35-05:10h; Einspurige Verkehrsführung. Evtl Anpassung Cargo Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021786 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:35-05:10h; Einspurige Verkehrsführung. Evtl Anpassung Cargo Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021786 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:35-05:10h; Einspurige Verkehrsführung. Evtl Anpassung Cargo Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021786 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:35-05:10h; Einspurige Verkehrsführung. Evtl Anpassung Cargo Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021786 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:35-05:10h; Einspurige Verkehrsführung. Evtl Anpassung Cargo Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021786 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:35-05:10h; Einspurige Verkehrsführung. Evtl Anpassung Cargo Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021788 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021788 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021788 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021788 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021788 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021788 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021788 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021788 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021788 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021788 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021788 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021788 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021788 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021788 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021788 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021788 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021788 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021788 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021788 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021788 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021788 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021788 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021790 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021790 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021790 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021790 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021790 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021790 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021790 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021790 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021790 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021790 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021790 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021790 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021790 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021790 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021790 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021790 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021790 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021790 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021790 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021790 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021790 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1021790 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022123 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022123 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022123 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022123 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022123 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022123 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022123 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022123 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022123 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022123 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022123 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022123 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022123 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022123 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022123 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022123 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022123 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022123 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022123 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022123 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022123 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022123 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022126 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022126 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022126 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022126 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022126 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022126 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022126 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022126 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022126 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022126 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022126 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022126 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022126 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022126 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022126 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022126 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022126 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022126 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022126 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022126 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022126 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022126 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022128 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseimschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022128 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseimschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022128 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseimschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022128 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseimschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022128 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseimschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022128 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseimschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022128 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseimschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022128 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseimschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022128 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseimschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022128 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseimschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022128 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseimschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022128 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseimschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022128 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseimschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022128 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseimschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022128 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseimschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022128 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseimschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022128 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseimschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022128 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseimschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022132 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40h; Einspurige Verkehrsführung Kempthal - Winterthur West | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022132 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40h; Einspurige Verkehrsführung Kempthal - Winterthur West | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022132 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40h; Einspurige Verkehrsführung Kempthal - Winterthur West | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022132 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40h; Einspurige Verkehrsführung Kempthal - Winterthur West | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022132 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40h; Einspurige Verkehrsführung Kempthal - Winterthur West | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022132 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40h; Einspurige Verkehrsführung Kempthal - Winterthur West | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022132 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40h; Einspurige Verkehrsführung Kempthal - Winterthur West | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022132 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40h; Einspurige Verkehrsführung Kempthal - Winterthur West | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022132 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40h; Einspurige Verkehrsführung Kempthal - Winterthur West | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022132 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40h; Einspurige Verkehrsführung Kempthal - Winterthur West | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022135 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022135 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022135 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022135 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022135 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022135 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022135 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022135 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022135 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022135 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022135 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022135 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022135 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022135 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022135 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022135 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022135 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022135 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022135 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022135 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022135 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022135 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022137 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022137 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022137 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022137 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022137 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022137 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022137 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022137 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022137 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022137 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022137 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022137 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022137 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022137 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022137 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022137 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022137 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022137 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022137 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022137 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022137 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022137 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022295 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40h; In Zusammenhang mti weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Kempthal - Winterthur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022295 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40h; In Zusammenhang mti weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Kempthal - Winterthur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022295 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40h; In Zusammenhang mti weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Kempthal - Winterthur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022295 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40h; In Zusammenhang mti weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Kempthal - Winterthur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022295 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40h; In Zusammenhang mti weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Kempthal - Winterthur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022295 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40h; In Zusammenhang mti weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Kempthal - Winterthur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022295 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40h; In Zusammenhang mti weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Kempthal - Winterthur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022295 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40h; In Zusammenhang mti weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Kempthal - Winterthur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022295 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40h; In Zusammenhang mti weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Kempthal - Winterthur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022295 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40h; In Zusammenhang mti weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Kempthal - Winterthur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022295 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40h; In Zusammenhang mti weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Kempthal - Winterthur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022295 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40h; In Zusammenhang mti weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Kempthal - Winterthur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022295 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40h; In Zusammenhang mti weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Kempthal - Winterthur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022295 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40h; In Zusammenhang mti weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Kempthal - Winterthur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022295 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40h; In Zusammenhang mti weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Kempthal - Winterthur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022295 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40h; In Zusammenhang mti weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Kempthal - Winterthur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022295 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40h; In Zusammenhang mti weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Kempthal - Winterthur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022295 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40h; In Zusammenhang mti weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung Kempthal - Winterthur | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Winterthur Försterhaus | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022297 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022297 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022297 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022297 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022297 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022297 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022297 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022297 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022297 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022297 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022300 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022300 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022300 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022300 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022300 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022300 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022300 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022300 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022300 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022300 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022300 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022300 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022300 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022300 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022300 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022300 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022300 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022300 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022300 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022300 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022300 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022300 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022304 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022304 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022304 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022304 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022304 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022304 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022304 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022304 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022304 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022304 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022304 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022304 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022304 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022304 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022304 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022304 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022304 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022304 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022304 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022304 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022304 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022304 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022308 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:10h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022308 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:10h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022308 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:10h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022308 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:10h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022308 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:10h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022308 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:10h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022308 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:10h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022308 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:10h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022308 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:10h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022308 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:10h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022312 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022312 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022312 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022312 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022312 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022312 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022312 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022312 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022312 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022312 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022312 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022312 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022312 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022312 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022312 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022312 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022312 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022312 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022312 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022312 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022312 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022312 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022315 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022315 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022315 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022315 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022315 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022315 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022315 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022315 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022315 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022315 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022315 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022315 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022315 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022315 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022315 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022315 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022315 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022315 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022315 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022315 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022315 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1022315 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022404 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022404 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022404 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022404 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022404 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022404 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022404 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022404 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022404 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022404 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022404 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022404 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022404 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022404 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022406 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022406 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022406 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022406 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022406 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022406 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022406 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022406 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022406 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022406 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022406 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022406 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022406 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022406 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022406 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022406 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022406 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022406 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022406 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022406 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022406 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022406 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022409 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022409 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022409 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022409 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022409 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022409 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022409 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022409 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022409 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022409 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022409 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022409 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022409 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022409 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022409 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022409 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022409 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022409 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022409 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022409 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022409 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022409 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022415 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-17.00h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022415 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-17.00h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022415 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-17.00h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022415 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-17.00h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022415 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-17.00h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022415 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-17.00h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022415 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-17.00h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022415 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-17.00h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022415 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-17.00h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022415 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-17.00h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022415 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-17.00h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022415 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-17.00h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022415 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-17.00h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022415 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-17.00h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022415 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-17.00h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022415 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-17.00h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022415 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-17.00h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022415 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-17.00h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022415 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-17.00h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022415 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-17.00h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022415 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-17.00h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022415 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 08:00-17.00h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022451 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08:00-17.00h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022451 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08:00-17.00h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022451 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08:00-17.00h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022451 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08:00-17.00h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022451 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08:00-17.00h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022451 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08:00-17.00h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022451 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08:00-17.00h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022451 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08:00-17.00h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022451 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08:00-17.00h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022451 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08:00-17.00h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022451 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08:00-17.00h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022451 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08:00-17.00h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022451 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08:00-17.00h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022451 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08:00-17.00h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022451 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08:00-17.00h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022451 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08:00-17.00h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022451 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08:00-17.00h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022451 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08:00-17.00h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022451 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08:00-17.00h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022451 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08:00-17.00h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022451 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08:00-17.00h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022451 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 08:00-17.00h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022453 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.8 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:10-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022453 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.8 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:10-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022453 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.8 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:10-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022453 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.8 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:10-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022453 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.8 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:10-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022453 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.8 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:10-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022453 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.8 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:10-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022453 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.8 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:10-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022453 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.8 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:10-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022453 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.8 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:10-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022453 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.8 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:10-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022453 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.8 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:10-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022453 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.8 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:10-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022453 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.8 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:10-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022455 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022455 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022455 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022455 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022455 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022455 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022455 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022455 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022455 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022455 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022455 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022455 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022455 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022455 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022455 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022455 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022455 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022455 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022455 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022455 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022455 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022455 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.6 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:10h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung. Zugang Winterthur GB nur von Seite Effretikon möglich. Geänderte Rangierabläufe und evtl geänderte Fahrordnungen Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022459 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022459 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022459 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022459 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022459 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022459 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022459 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022459 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022459 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022459 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022459 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022459 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022459 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022459 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022459 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022459 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022459 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022459 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022459 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022459 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022459 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022459 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:35-05:00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar sowie Winterthur GB nur von Seite Effretikon erreichbar. Geänderte Cargomanöver. Evtl Anpassung Fahrordnungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022473 | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08.00-17.00h; Abstellfeld M in Winterthur GB nicht erreichbar / verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022473 | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08.00-17.00h; Abstellfeld M in Winterthur GB nicht erreichbar / verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022473 | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08.00-17.00h; Abstellfeld M in Winterthur GB nicht erreichbar / verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022473 | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08.00-17.00h; Abstellfeld M in Winterthur GB nicht erreichbar / verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022473 | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08.00-17.00h; Abstellfeld M in Winterthur GB nicht erreichbar / verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022473 | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08.00-17.00h; Abstellfeld M in Winterthur GB nicht erreichbar / verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022473 | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08.00-17.00h; Abstellfeld M in Winterthur GB nicht erreichbar / verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022473 | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08.00-17.00h; Abstellfeld M in Winterthur GB nicht erreichbar / verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022473 | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08.00-17.00h; Abstellfeld M in Winterthur GB nicht erreichbar / verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022473 | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08.00-17.00h; Abstellfeld M in Winterthur GB nicht erreichbar / verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022473 | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08.00-17.00h; Abstellfeld M in Winterthur GB nicht erreichbar / verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022473 | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08.00-17.00h; Abstellfeld M in Winterthur GB nicht erreichbar / verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022473 | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08.00-17.00h; Abstellfeld M in Winterthur GB nicht erreichbar / verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022473 | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08.00-17.00h; Abstellfeld M in Winterthur GB nicht erreichbar / verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022473 | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08.00-17.00h; Abstellfeld M in Winterthur GB nicht erreichbar / verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022473 | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08.00-17.00h; Abstellfeld M in Winterthur GB nicht erreichbar / verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022473 | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08.00-17.00h; Abstellfeld M in Winterthur GB nicht erreichbar / verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022473 | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08.00-17.00h; Abstellfeld M in Winterthur GB nicht erreichbar / verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022473 | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08.00-17.00h; Abstellfeld M in Winterthur GB nicht erreichbar / verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022473 | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08.00-17.00h; Abstellfeld M in Winterthur GB nicht erreichbar / verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022473 | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08.00-17.00h; Abstellfeld M in Winterthur GB nicht erreichbar / verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022473 | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08.00-17.00h; Abstellfeld M in Winterthur GB nicht erreichbar / verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022476 | 2026-12-03 | 2026-12-11 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022476 | 2026-12-03 | 2026-12-11 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022476 | 2026-12-03 | 2026-12-11 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022476 | 2026-12-03 | 2026-12-11 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022476 | 2026-12-03 | 2026-12-11 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022476 | 2026-12-03 | 2026-12-11 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022476 | 2026-12-03 | 2026-12-11 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022476 | 2026-12-03 | 2026-12-11 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022476 | 2026-12-03 | 2026-12-11 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022476 | 2026-12-03 | 2026-12-11 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022476 | 2026-12-03 | 2026-12-11 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022476 | 2026-12-03 | 2026-12-11 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022476 | 2026-12-03 | 2026-12-11 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21885 | I-1022476 | 2026-12-03 | 2026-12-11 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-1036146 | 2026-03-03 | 2026-03-16 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (N9) nicht verfügbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-1036146 | 2026-03-03 | 2026-03-16 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (N9) nicht verfügbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-1036146 | 2026-03-03 | 2026-03-16 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (N9) nicht verfügbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-1036146 | 2026-03-03 | 2026-03-16 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (N9) nicht verfügbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-1036146 | 2026-03-03 | 2026-03-16 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (N9) nicht verfügbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-1036146 | 2026-03-03 | 2026-03-16 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (N9) nicht verfügbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-1036146 | 2026-03-03 | 2026-03-16 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (N9) nicht verfügbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-1036146 | 2026-03-03 | 2026-03-16 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (N9) nicht verfügbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-1036146 | 2026-03-03 | 2026-03-16 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (N9) nicht verfügbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-1036146 | 2026-03-03 | 2026-03-16 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (N9) nicht verfügbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-1036146 | 2026-03-03 | 2026-03-16 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (N9) nicht verfügbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-1036146 | 2026-03-03 | 2026-03-16 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (N9) nicht verfügbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-1036146 | 2026-03-03 | 2026-03-16 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (N9) nicht verfügbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-1036146 | 2026-03-03 | 2026-03-16 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (N9) nicht verfügbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-1036146 | 2026-03-03 | 2026-03-16 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (N9) nicht verfügbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-1036146 | 2026-03-03 | 2026-03-16 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (N9) nicht verfügbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-1036146 | 2026-03-03 | 2026-03-16 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (N9) nicht verfügbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-1036146 | 2026-03-03 | 2026-03-16 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (N9) nicht verfügbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-1036146 | 2026-03-03 | 2026-03-16 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (N9) nicht verfügbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-1036146 | 2026-03-03 | 2026-03-16 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (N9) nicht verfügbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-1036146 | 2026-03-03 | 2026-03-16 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (N9) nicht verfügbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-1036146 | 2026-03-03 | 2026-03-16 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (N9) nicht verfügbar. Geänderte Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1036148 | 2026-04-19 | 2026-04-24 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1036148 | 2026-04-19 | 2026-04-24 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1036148 | 2026-04-19 | 2026-04-24 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1036148 | 2026-04-19 | 2026-04-24 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1036148 | 2026-04-19 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1036148 | 2026-04-19 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1036148 | 2026-04-19 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1036148 | 2026-04-19 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1036148 | 2026-04-19 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1036148 | 2026-04-19 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1036148 | 2026-04-19 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1036148 | 2026-04-19 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1036148 | 2026-04-19 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1036148 | 2026-04-19 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:40-06:00h; 1 von 3 Streckengleisen zwischen Tössmühle und Winterthur nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1036155 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:00-05:30h; Einspurige Verkehrsführung Kempthal - Tössmühle. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1036155 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:00-05:30h; Einspurige Verkehrsführung Kempthal - Tössmühle. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1036155 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:00-05:30h; Einspurige Verkehrsführung Kempthal - Tössmühle. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1036155 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:00-05:30h; Einspurige Verkehrsführung Kempthal - Tössmühle. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1036155 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:00-05:30h; Einspurige Verkehrsführung Kempthal - Tössmühle. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1036155 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:00-05:30h; Einspurige Verkehrsführung Kempthal - Tössmühle. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1036155 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:00-05:30h; Einspurige Verkehrsführung Kempthal - Tössmühle. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1036155 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:00-05:30h; Einspurige Verkehrsführung Kempthal - Tössmühle. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1036155 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:00-05:30h; Einspurige Verkehrsführung Kempthal - Tössmühle. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1036155 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:00-05:30h; Einspurige Verkehrsführung Kempthal - Tössmühle. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1036155 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:00-05:30h; Einspurige Verkehrsführung Kempthal - Tössmühle. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1036155 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:00-05:30h; Einspurige Verkehrsführung Kempthal - Tössmühle. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1036155 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:00-05:30h; Einspurige Verkehrsführung Kempthal - Tössmühle. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1036155 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:00-05:30h; Einspurige Verkehrsführung Kempthal - Tössmühle. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1036161 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.3 h | o | o | x | o | o | o | o | 0:00-05:20h; Einspurige Verkehrsführung Tössmühle - Kempthal | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1036161 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.3 h | o | o | x | o | o | o | o | 0:00-05:20h; Einspurige Verkehrsführung Tössmühle - Kempthal | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1036161 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.3 h | o | o | x | o | o | o | o | 0:00-05:20h; Einspurige Verkehrsführung Tössmühle - Kempthal | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1036161 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.3 h | o | o | x | o | o | o | o | 0:00-05:20h; Einspurige Verkehrsführung Tössmühle - Kempthal | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1036161 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.3 h | o | o | x | o | o | o | o | 0:00-05:20h; Einspurige Verkehrsführung Tössmühle - Kempthal | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1036161 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.3 h | o | o | x | o | o | o | o | 0:00-05:20h; Einspurige Verkehrsführung Tössmühle - Kempthal | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1036161 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.3 h | o | o | x | o | o | o | o | 0:00-05:20h; Einspurige Verkehrsführung Tössmühle - Kempthal | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1036161 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.3 h | o | o | x | o | o | o | o | 0:00-05:20h; Einspurige Verkehrsführung Tössmühle - Kempthal | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1036161 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.3 h | o | o | x | o | o | o | o | 0:00-05:20h; Einspurige Verkehrsführung Tössmühle - Kempthal | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1036161 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.3 h | o | o | x | o | o | o | o | 0:00-05:20h; Einspurige Verkehrsführung Tössmühle - Kempthal | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1036162 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:00-05:30h; Einspurige Verkehrsführung Kempthal - Tössmühle | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1036162 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:00-05:30h; Einspurige Verkehrsführung Kempthal - Tössmühle | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1036162 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:00-05:30h; Einspurige Verkehrsführung Kempthal - Tössmühle | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1036162 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:00-05:30h; Einspurige Verkehrsführung Kempthal - Tössmühle | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1036162 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:00-05:30h; Einspurige Verkehrsführung Kempthal - Tössmühle | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1036162 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:00-05:30h; Einspurige Verkehrsführung Kempthal - Tössmühle | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1036162 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:00-05:30h; Einspurige Verkehrsführung Kempthal - Tössmühle | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1036162 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:00-05:30h; Einspurige Verkehrsführung Kempthal - Tössmühle | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1036162 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:00-05:30h; Einspurige Verkehrsführung Kempthal - Tössmühle | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-1036162 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:00-05:30h; Einspurige Verkehrsführung Kempthal - Tössmühle | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1036627 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1036627 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1036627 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1036627 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1036627 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1036627 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1036627 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1036627 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1036627 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1036627 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1036627 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1036627 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1036627 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21835 | I-1036627 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:10-05:20h; Einspurige Verkehrsführung (Effretikon-) Kempthal - Tössmühle. Massnahmen gem Grobkonzept FbE Effretikon - Tössmühle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1036722 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.6 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:35-05.10h; Einspurige Verkehrsführung Kempthal - Tössmühle. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1036722 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.6 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:35-05.10h; Einspurige Verkehrsführung Kempthal - Tössmühle. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1036722 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.6 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:35-05.10h; Einspurige Verkehrsführung Kempthal - Tössmühle. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1036722 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.6 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:35-05.10h; Einspurige Verkehrsführung Kempthal - Tössmühle. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1036722 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.6 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:35-05.10h; Einspurige Verkehrsführung Kempthal - Tössmühle. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1036722 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.6 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:35-05.10h; Einspurige Verkehrsführung Kempthal - Tössmühle. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1036722 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.6 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:35-05.10h; Einspurige Verkehrsführung Kempthal - Tössmühle. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1036722 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.6 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:35-05.10h; Einspurige Verkehrsführung Kempthal - Tössmühle. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1036722 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.6 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:35-05.10h; Einspurige Verkehrsführung Kempthal - Tössmühle. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21879 | I-1036722 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.6 h | o | o | o | x | o | o | o | 00:35-05.10h; Einspurige Verkehrsführung Kempthal - Tössmühle. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur Försterhaus - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1036884 | 2026-08-28 | 2026-09-20 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 23 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Gleise M10, M11, 561 nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1036884 | 2026-08-28 | 2026-09-20 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 23 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Gleise M10, M11, 561 nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1036884 | 2026-08-28 | 2026-09-20 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 23 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Gleise M10, M11, 561 nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1036884 | 2026-08-28 | 2026-09-20 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 23 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Gleise M10, M11, 561 nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1036884 | 2026-08-28 | 2026-09-20 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 23 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Gleise M10, M11, 561 nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1036884 | 2026-08-28 | 2026-09-20 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 23 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Gleise M10, M11, 561 nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1036884 | 2026-08-28 | 2026-09-20 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 23 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Gleise M10, M11, 561 nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1036884 | 2026-08-28 | 2026-09-20 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 23 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Gleise M10, M11, 561 nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1036884 | 2026-08-28 | 2026-09-20 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 23 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Gleise M10, M11, 561 nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1036884 | 2026-08-28 | 2026-09-20 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 23 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Gleise M10, M11, 561 nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1036884 | 2026-08-28 | 2026-09-20 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 23 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Gleise M10, M11, 561 nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1036884 | 2026-08-28 | 2026-09-20 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 23 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Gleise M10, M11, 561 nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1036884 | 2026-08-28 | 2026-09-20 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 23 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Gleise M10, M11, 561 nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1036884 | 2026-08-28 | 2026-09-20 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 23 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Gleise M10, M11, 561 nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1036884 | 2026-08-28 | 2026-09-20 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 23 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Gleise M10, M11, 561 nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1036884 | 2026-08-28 | 2026-09-20 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 23 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Gleise M10, M11, 561 nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1036884 | 2026-08-28 | 2026-09-20 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 23 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Gleise M10, M11, 561 nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1036884 | 2026-08-28 | 2026-09-20 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 23 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Gleise M10, M11, 561 nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1036884 | 2026-08-28 | 2026-09-20 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 23 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Gleise M10, M11, 561 nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1036884 | 2026-08-28 | 2026-09-20 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 23 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Gleise M10, M11, 561 nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1036884 | 2026-08-28 | 2026-09-20 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 23 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Gleise M10, M11, 561 nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-1036884 | 2026-08-28 | 2026-09-20 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 23 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Gleise M10, M11, 561 nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985284 | 2026-01-25 | 2026-01-30 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:46-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl Anpassung FO Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985284 | 2026-01-25 | 2026-01-30 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:46-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl Anpassung FO Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985284 | 2026-01-25 | 2026-01-30 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:46-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl Anpassung FO Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985284 | 2026-01-25 | 2026-01-30 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:46-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl Anpassung FO Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985284 | 2026-01-25 | 2026-01-30 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:46-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl Anpassung FO Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985284 | 2026-01-25 | 2026-01-30 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:46-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl Anpassung FO Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985284 | 2026-01-25 | 2026-01-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:46-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl Anpassung FO Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985284 | 2026-01-25 | 2026-01-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:46-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl Anpassung FO Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985284 | 2026-01-25 | 2026-01-30 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:46-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl Anpassung FO Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985284 | 2026-01-25 | 2026-01-30 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:46-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl Anpassung FO Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985716 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:46-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985716 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:46-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985716 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:46-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985716 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:46-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985716 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:46-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985716 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:46-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985716 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:46-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985716 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:46-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985716 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:46-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985716 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:46-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Verspätungen bis ca 3 Minuten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Tössmühle - Kemptthal | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-985745 | 2026-02-09 | 2026-09-20 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 223 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Ausserbetriebnahme / Abbruch Gleis 47 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-985745 | 2026-02-09 | 2026-09-20 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 223 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Ausserbetriebnahme / Abbruch Gleis 47 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-985745 | 2026-02-09 | 2026-09-20 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 223 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Ausserbetriebnahme / Abbruch Gleis 47 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-985745 | 2026-02-09 | 2026-09-20 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 223 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Ausserbetriebnahme / Abbruch Gleis 47 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-985745 | 2026-02-09 | 2026-09-20 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 223 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Ausserbetriebnahme / Abbruch Gleis 47 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-985745 | 2026-02-09 | 2026-09-20 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 223 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Ausserbetriebnahme / Abbruch Gleis 47 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-985745 | 2026-02-09 | 2026-09-20 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 223 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Ausserbetriebnahme / Abbruch Gleis 47 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-985745 | 2026-02-09 | 2026-09-20 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 223 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Ausserbetriebnahme / Abbruch Gleis 47 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-985745 | 2026-02-09 | 2026-09-20 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 223 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Ausserbetriebnahme / Abbruch Gleis 47 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-985745 | 2026-02-09 | 2026-09-20 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 223 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Ausserbetriebnahme / Abbruch Gleis 47 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-985745 | 2026-02-09 | 2026-09-20 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 223 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Ausserbetriebnahme / Abbruch Gleis 47 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-985745 | 2026-02-09 | 2026-09-20 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 223 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Ausserbetriebnahme / Abbruch Gleis 47 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-985745 | 2026-02-09 | 2026-09-20 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 223 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Ausserbetriebnahme / Abbruch Gleis 47 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-985745 | 2026-02-09 | 2026-09-20 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 223 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Ausserbetriebnahme / Abbruch Gleis 47 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-985745 | 2026-02-09 | 2026-09-20 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 223 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Ausserbetriebnahme / Abbruch Gleis 47 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-985745 | 2026-02-09 | 2026-09-20 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 223 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Ausserbetriebnahme / Abbruch Gleis 47 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-985745 | 2026-02-09 | 2026-09-20 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 223 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Ausserbetriebnahme / Abbruch Gleis 47 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-985745 | 2026-02-09 | 2026-09-20 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 223 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Ausserbetriebnahme / Abbruch Gleis 47 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-985745 | 2026-02-09 | 2026-09-20 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 223 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Ausserbetriebnahme / Abbruch Gleis 47 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-985745 | 2026-02-09 | 2026-09-20 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 223 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Ausserbetriebnahme / Abbruch Gleis 47 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-985745 | 2026-02-09 | 2026-09-20 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 223 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Ausserbetriebnahme / Abbruch Gleis 47 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-985745 | 2026-02-09 | 2026-09-20 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 223 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Ausserbetriebnahme / Abbruch Gleis 47 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-985750 | 2026-02-17 | 2027-01-04 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 321 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (I-VU) nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-985750 | 2026-02-17 | 2027-01-04 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 321 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (I-VU) nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-985750 | 2026-02-17 | 2027-01-04 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 321 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (I-VU) nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-985750 | 2026-02-17 | 2027-01-04 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 321 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (I-VU) nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-985750 | 2026-02-17 | 2027-01-04 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 321 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (I-VU) nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-985750 | 2026-02-17 | 2027-01-04 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 321 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (I-VU) nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-985750 | 2026-02-17 | 2027-01-04 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 321 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (I-VU) nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-985750 | 2026-02-17 | 2027-01-04 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 321 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (I-VU) nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-985750 | 2026-02-17 | 2027-01-04 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 321 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (I-VU) nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-985750 | 2026-02-17 | 2027-01-04 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 321 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (I-VU) nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-985750 | 2026-02-17 | 2027-01-04 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 321 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (I-VU) nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-985750 | 2026-02-17 | 2027-01-04 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 321 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (I-VU) nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-985750 | 2026-02-17 | 2027-01-04 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 321 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (I-VU) nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-985750 | 2026-02-17 | 2027-01-04 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 321 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (I-VU) nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-985750 | 2026-02-17 | 2027-01-04 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 321 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (I-VU) nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-985750 | 2026-02-17 | 2027-01-04 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 321 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (I-VU) nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-985751 | 2026-02-17 | 2026-04-17 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 59 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (M14) nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-985751 | 2026-02-17 | 2026-04-17 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 59 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (M14) nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-985751 | 2026-02-17 | 2026-04-17 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 59 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (M14) nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-985751 | 2026-02-17 | 2026-04-17 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 59 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (M14) nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-985751 | 2026-02-17 | 2026-04-17 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 59 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (M14) nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-985751 | 2026-02-17 | 2026-04-17 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 59 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (M14) nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-985751 | 2026-02-17 | 2026-04-17 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 59 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (M14) nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-985751 | 2026-02-17 | 2026-04-17 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 59 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (M14) nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-985751 | 2026-02-17 | 2026-04-17 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 59 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (M14) nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-985751 | 2026-02-17 | 2026-04-17 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 59 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (M14) nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-985751 | 2026-02-17 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 59 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (M14) nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-985751 | 2026-02-17 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 59 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (M14) nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-985751 | 2026-02-17 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 59 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (M14) nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-985751 | 2026-02-17 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 59 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (M14) nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-985751 | 2026-02-17 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 59 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (M14) nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-985751 | 2026-02-17 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 59 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (M14) nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985754 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:50-04:45h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar sowie ganzer GB nur thermisch verfügbar. Geänderte Abstellungen sowie Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985754 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:50-04:45h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar sowie ganzer GB nur thermisch verfügbar. Geänderte Abstellungen sowie Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985754 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:50-04:45h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar sowie ganzer GB nur thermisch verfügbar. Geänderte Abstellungen sowie Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985754 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:50-04:45h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar sowie ganzer GB nur thermisch verfügbar. Geänderte Abstellungen sowie Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985754 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:50-04:45h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar sowie ganzer GB nur thermisch verfügbar. Geänderte Abstellungen sowie Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985754 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:50-04:45h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar sowie ganzer GB nur thermisch verfügbar. Geänderte Abstellungen sowie Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985754 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:50-04:45h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar sowie ganzer GB nur thermisch verfügbar. Geänderte Abstellungen sowie Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985754 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:50-04:45h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar sowie ganzer GB nur thermisch verfügbar. Geänderte Abstellungen sowie Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985754 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:50-04:45h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar sowie ganzer GB nur thermisch verfügbar. Geänderte Abstellungen sowie Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985754 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:50-04:45h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar sowie ganzer GB nur thermisch verfügbar. Geänderte Abstellungen sowie Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985754 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:50-04:45h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar sowie ganzer GB nur thermisch verfügbar. Geänderte Abstellungen sowie Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985754 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:50-04:45h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar sowie ganzer GB nur thermisch verfügbar. Geänderte Abstellungen sowie Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985754 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:50-04:45h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar sowie ganzer GB nur thermisch verfügbar. Geänderte Abstellungen sowie Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985754 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:50-04:45h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar sowie ganzer GB nur thermisch verfügbar. Geänderte Abstellungen sowie Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985754 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:50-04:45h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar sowie ganzer GB nur thermisch verfügbar. Geänderte Abstellungen sowie Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985754 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:50-04:45h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar sowie ganzer GB nur thermisch verfügbar. Geänderte Abstellungen sowie Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985754 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:50-04:45h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar sowie ganzer GB nur thermisch verfügbar. Geänderte Abstellungen sowie Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985754 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:50-04:45h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar sowie ganzer GB nur thermisch verfügbar. Geänderte Abstellungen sowie Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985754 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:50-04:45h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar sowie ganzer GB nur thermisch verfügbar. Geänderte Abstellungen sowie Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985754 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:50-04:45h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar sowie ganzer GB nur thermisch verfügbar. Geänderte Abstellungen sowie Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985754 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:50-04:45h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar sowie ganzer GB nur thermisch verfügbar. Geänderte Abstellungen sowie Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985754 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:50-04:45h; 2 Abstellgleise in Winterthur GB nicht verfügbar sowie ganzer GB nur thermisch verfügbar. Geänderte Abstellungen sowie Manöver | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985760 | 2026-02-23 | 2026-03-17 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (Gleis 108) nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen / Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985760 | 2026-02-23 | 2026-03-17 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (Gleis 108) nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen / Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985760 | 2026-02-23 | 2026-03-17 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (Gleis 108) nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen / Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985760 | 2026-02-23 | 2026-03-17 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (Gleis 108) nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen / Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985760 | 2026-02-23 | 2026-03-17 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (Gleis 108) nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen / Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985760 | 2026-02-23 | 2026-03-17 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (Gleis 108) nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen / Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985760 | 2026-02-23 | 2026-03-17 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (Gleis 108) nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen / Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985760 | 2026-02-23 | 2026-03-17 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (Gleis 108) nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen / Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985760 | 2026-02-23 | 2026-03-17 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (Gleis 108) nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen / Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985760 | 2026-02-23 | 2026-03-17 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (Gleis 108) nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen / Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985760 | 2026-02-23 | 2026-03-17 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (Gleis 108) nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen / Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985760 | 2026-02-23 | 2026-03-17 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (Gleis 108) nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen / Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985760 | 2026-02-23 | 2026-03-17 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (Gleis 108) nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen / Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985760 | 2026-02-23 | 2026-03-17 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (Gleis 108) nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen / Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985760 | 2026-02-23 | 2026-03-17 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (Gleis 108) nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen / Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985760 | 2026-02-23 | 2026-03-17 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (Gleis 108) nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen / Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985760 | 2026-02-23 | 2026-03-17 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (Gleis 108) nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen / Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985760 | 2026-02-23 | 2026-03-17 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (Gleis 108) nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen / Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985760 | 2026-02-23 | 2026-03-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (Gleis 108) nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen / Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985760 | 2026-02-23 | 2026-03-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (Gleis 108) nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen / Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985760 | 2026-02-23 | 2026-03-17 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (Gleis 108) nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen / Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985760 | 2026-02-23 | 2026-03-17 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis (Gleis 108) nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen / Manöver Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985763 | 2026-02-23 | 2026-03-10 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h: 1 Abstellgleis nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen / Lastbeschränkung Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985763 | 2026-02-23 | 2026-03-10 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h: 1 Abstellgleis nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen / Lastbeschränkung Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985763 | 2026-02-23 | 2026-03-10 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h: 1 Abstellgleis nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen / Lastbeschränkung Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985763 | 2026-02-23 | 2026-03-10 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h: 1 Abstellgleis nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen / Lastbeschränkung Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985763 | 2026-02-23 | 2026-03-10 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h: 1 Abstellgleis nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen / Lastbeschränkung Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985763 | 2026-02-23 | 2026-03-10 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h: 1 Abstellgleis nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen / Lastbeschränkung Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985763 | 2026-02-23 | 2026-03-10 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h: 1 Abstellgleis nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen / Lastbeschränkung Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985763 | 2026-02-23 | 2026-03-10 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h: 1 Abstellgleis nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen / Lastbeschränkung Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985763 | 2026-02-23 | 2026-03-10 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h: 1 Abstellgleis nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen / Lastbeschränkung Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985763 | 2026-02-23 | 2026-03-10 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h: 1 Abstellgleis nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen / Lastbeschränkung Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985763 | 2026-02-23 | 2026-03-10 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h: 1 Abstellgleis nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen / Lastbeschränkung Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985763 | 2026-02-23 | 2026-03-10 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h: 1 Abstellgleis nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen / Lastbeschränkung Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985763 | 2026-02-23 | 2026-03-10 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h: 1 Abstellgleis nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen / Lastbeschränkung Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985763 | 2026-02-23 | 2026-03-10 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h: 1 Abstellgleis nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen / Lastbeschränkung Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985763 | 2026-02-23 | 2026-03-10 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h: 1 Abstellgleis nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen / Lastbeschränkung Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985763 | 2026-02-23 | 2026-03-10 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h: 1 Abstellgleis nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen / Lastbeschränkung Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985763 | 2026-02-23 | 2026-03-10 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h: 1 Abstellgleis nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen / Lastbeschränkung Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985763 | 2026-02-23 | 2026-03-10 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h: 1 Abstellgleis nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen / Lastbeschränkung Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985763 | 2026-02-23 | 2026-03-10 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h: 1 Abstellgleis nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen / Lastbeschränkung Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985763 | 2026-02-23 | 2026-03-10 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h: 1 Abstellgleis nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen / Lastbeschränkung Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985763 | 2026-02-23 | 2026-03-10 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h: 1 Abstellgleis nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen / Lastbeschränkung Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985763 | 2026-02-23 | 2026-03-10 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h: 1 Abstellgleis nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen / Lastbeschränkung Cargo | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985770 | 2026-02-23 | 2026-02-26 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.6 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:46-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl Anpassung FO Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985770 | 2026-02-23 | 2026-02-26 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.6 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:46-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl Anpassung FO Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985770 | 2026-02-23 | 2026-02-26 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.6 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:46-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl Anpassung FO Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985770 | 2026-02-23 | 2026-02-26 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.6 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:46-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl Anpassung FO Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985770 | 2026-02-23 | 2026-02-26 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.6 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:46-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl Anpassung FO Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985770 | 2026-02-23 | 2026-02-26 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.6 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:46-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl Anpassung FO Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985770 | 2026-02-23 | 2026-02-26 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.6 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:46-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl Anpassung FO Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985770 | 2026-02-23 | 2026-02-26 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.6 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:46-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl Anpassung FO Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985770 | 2026-02-23 | 2026-02-26 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.6 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:46-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl Anpassung FO Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985770 | 2026-02-23 | 2026-02-26 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.6 h | x | x | x | o | o | o | o | 23:46-05:20h; Einspurige Verkehrsführung. Verspätungen bis ca 3 Minuten. Evtl Anpassung FO Cargo | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985781 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:00h; Abstelgleise 582, 581, 584 und 59 nicht verfügbar / erreichbar. 2 Hallengleise nur von Seite Frauenfeld erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985781 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:00h; Abstelgleise 582, 581, 584 und 59 nicht verfügbar / erreichbar. 2 Hallengleise nur von Seite Frauenfeld erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985781 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:00h; Abstelgleise 582, 581, 584 und 59 nicht verfügbar / erreichbar. 2 Hallengleise nur von Seite Frauenfeld erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985781 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:00h; Abstelgleise 582, 581, 584 und 59 nicht verfügbar / erreichbar. 2 Hallengleise nur von Seite Frauenfeld erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985781 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:00h; Abstelgleise 582, 581, 584 und 59 nicht verfügbar / erreichbar. 2 Hallengleise nur von Seite Frauenfeld erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985781 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:00h; Abstelgleise 582, 581, 584 und 59 nicht verfügbar / erreichbar. 2 Hallengleise nur von Seite Frauenfeld erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985781 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:00h; Abstelgleise 582, 581, 584 und 59 nicht verfügbar / erreichbar. 2 Hallengleise nur von Seite Frauenfeld erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985781 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:00h; Abstelgleise 582, 581, 584 und 59 nicht verfügbar / erreichbar. 2 Hallengleise nur von Seite Frauenfeld erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985781 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:00h; Abstelgleise 582, 581, 584 und 59 nicht verfügbar / erreichbar. 2 Hallengleise nur von Seite Frauenfeld erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985781 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:00h; Abstelgleise 582, 581, 584 und 59 nicht verfügbar / erreichbar. 2 Hallengleise nur von Seite Frauenfeld erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985781 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:00h; Abstelgleise 582, 581, 584 und 59 nicht verfügbar / erreichbar. 2 Hallengleise nur von Seite Frauenfeld erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985781 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:00h; Abstelgleise 582, 581, 584 und 59 nicht verfügbar / erreichbar. 2 Hallengleise nur von Seite Frauenfeld erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985781 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:00h; Abstelgleise 582, 581, 584 und 59 nicht verfügbar / erreichbar. 2 Hallengleise nur von Seite Frauenfeld erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985781 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:00h; Abstelgleise 582, 581, 584 und 59 nicht verfügbar / erreichbar. 2 Hallengleise nur von Seite Frauenfeld erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985781 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:00h; Abstelgleise 582, 581, 584 und 59 nicht verfügbar / erreichbar. 2 Hallengleise nur von Seite Frauenfeld erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985781 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:00h; Abstelgleise 582, 581, 584 und 59 nicht verfügbar / erreichbar. 2 Hallengleise nur von Seite Frauenfeld erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985781 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:00h; Abstelgleise 582, 581, 584 und 59 nicht verfügbar / erreichbar. 2 Hallengleise nur von Seite Frauenfeld erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985781 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:00h; Abstelgleise 582, 581, 584 und 59 nicht verfügbar / erreichbar. 2 Hallengleise nur von Seite Frauenfeld erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985781 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:00h; Abstelgleise 582, 581, 584 und 59 nicht verfügbar / erreichbar. 2 Hallengleise nur von Seite Frauenfeld erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985781 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:00h; Abstelgleise 582, 581, 584 und 59 nicht verfügbar / erreichbar. 2 Hallengleise nur von Seite Frauenfeld erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985781 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:00h; Abstelgleise 582, 581, 584 und 59 nicht verfügbar / erreichbar. 2 Hallengleise nur von Seite Frauenfeld erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985781 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:00h; Abstelgleise 582, 581, 584 und 59 nicht verfügbar / erreichbar. 2 Hallengleise nur von Seite Frauenfeld erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985784 | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:00-05:00h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen weitere Bahnhofgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985784 | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:00-05:00h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen weitere Bahnhofgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985784 | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:00-05:00h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen weitere Bahnhofgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985784 | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:00-05:00h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen weitere Bahnhofgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985784 | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:00-05:00h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen weitere Bahnhofgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985784 | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:00-05:00h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen weitere Bahnhofgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985784 | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:00-05:00h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen weitere Bahnhofgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985784 | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:00-05:00h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen weitere Bahnhofgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985784 | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:00-05:00h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen weitere Bahnhofgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985784 | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:00-05:00h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen weitere Bahnhofgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985784 | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:00-05:00h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen weitere Bahnhofgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985784 | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:00-05:00h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen weitere Bahnhofgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985784 | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:00-05:00h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen weitere Bahnhofgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985784 | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:00-05:00h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen weitere Bahnhofgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985784 | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:00-05:00h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen weitere Bahnhofgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985784 | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:00-05:00h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen weitere Bahnhofgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985784 | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:00-05:00h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen weitere Bahnhofgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985784 | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:00-05:00h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen weitere Bahnhofgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985784 | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:00-05:00h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen weitere Bahnhofgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985784 | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:00-05:00h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen weitere Bahnhofgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985784 | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:00-05:00h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen weitere Bahnhofgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21097 | I-985784 | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:00-05:00h; In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkungen weitere Bahnhofgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-985790 | 2026-03-18 | 2026-04-27 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 40 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-985790 | 2026-03-18 | 2026-04-27 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 40 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-985790 | 2026-03-18 | 2026-04-27 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 40 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-985790 | 2026-03-18 | 2026-04-27 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 40 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-985790 | 2026-03-18 | 2026-04-27 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 40 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-985790 | 2026-03-18 | 2026-04-27 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 40 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-985790 | 2026-03-18 | 2026-04-27 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 40 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-985790 | 2026-03-18 | 2026-04-27 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 40 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-985790 | 2026-03-18 | 2026-04-27 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 40 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-985790 | 2026-03-18 | 2026-04-27 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 40 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-985790 | 2026-03-18 | 2026-04-27 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 40 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-985790 | 2026-03-18 | 2026-04-27 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 40 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-985790 | 2026-03-18 | 2026-04-27 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 40 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-985790 | 2026-03-18 | 2026-04-27 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 40 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-985790 | 2026-03-18 | 2026-04-27 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 40 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-985790 | 2026-03-18 | 2026-04-27 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 40 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-985790 | 2026-03-18 | 2026-04-27 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 40 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-985790 | 2026-03-18 | 2026-04-27 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 40 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-985790 | 2026-03-18 | 2026-04-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 40 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-985790 | 2026-03-18 | 2026-04-27 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 40 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-985790 | 2026-03-18 | 2026-04-27 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 40 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21477 | I-985790 | 2026-03-18 | 2026-04-27 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 40 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1 Abstellgleis nicht verfügbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-985792 | 2026-03-18 | 2026-04-08 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Längenbeschränkung Cargo sowie geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-985792 | 2026-03-18 | 2026-04-08 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Längenbeschränkung Cargo sowie geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-985792 | 2026-03-18 | 2026-04-08 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Längenbeschränkung Cargo sowie geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-985792 | 2026-03-18 | 2026-04-08 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Längenbeschränkung Cargo sowie geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-985792 | 2026-03-18 | 2026-04-08 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Längenbeschränkung Cargo sowie geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-985792 | 2026-03-18 | 2026-04-08 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Längenbeschränkung Cargo sowie geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-985792 | 2026-03-18 | 2026-04-08 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Längenbeschränkung Cargo sowie geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-985792 | 2026-03-18 | 2026-04-08 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Längenbeschränkung Cargo sowie geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-985792 | 2026-03-18 | 2026-04-08 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Längenbeschränkung Cargo sowie geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-985792 | 2026-03-18 | 2026-04-08 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Längenbeschränkung Cargo sowie geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-985792 | 2026-03-18 | 2026-04-08 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Längenbeschränkung Cargo sowie geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-985792 | 2026-03-18 | 2026-04-08 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Längenbeschränkung Cargo sowie geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-985792 | 2026-03-18 | 2026-04-08 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Längenbeschränkung Cargo sowie geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-985792 | 2026-03-18 | 2026-04-08 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Längenbeschränkung Cargo sowie geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-985792 | 2026-03-18 | 2026-04-08 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Längenbeschränkung Cargo sowie geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-985792 | 2026-03-18 | 2026-04-08 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Längenbeschränkung Cargo sowie geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-985792 | 2026-03-18 | 2026-04-08 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Längenbeschränkung Cargo sowie geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-985792 | 2026-03-18 | 2026-04-08 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Längenbeschränkung Cargo sowie geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-985792 | 2026-03-18 | 2026-04-08 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Längenbeschränkung Cargo sowie geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-985792 | 2026-03-18 | 2026-04-08 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Längenbeschränkung Cargo sowie geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-985792 | 2026-03-18 | 2026-04-08 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Längenbeschränkung Cargo sowie geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-985792 | 2026-03-18 | 2026-04-08 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 08:00-17:00h; Längenbeschränkung Cargo sowie geänderte Rangierabläufe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-985799 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 01.00-05:00h; Abstelgleise 582, 581, 584 und 59 sowie 1 Perrongleis nicht verfügbar / erreichbar. 3 Perrongleise nur von Seite Frauenfeld erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-985799 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 01.00-05:00h; Abstelgleise 582, 581, 584 und 59 sowie 1 Perrongleis nicht verfügbar / erreichbar. 3 Perrongleise nur von Seite Frauenfeld erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-985799 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 01.00-05:00h; Abstelgleise 582, 581, 584 und 59 sowie 1 Perrongleis nicht verfügbar / erreichbar. 3 Perrongleise nur von Seite Frauenfeld erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-985799 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 01.00-05:00h; Abstelgleise 582, 581, 584 und 59 sowie 1 Perrongleis nicht verfügbar / erreichbar. 3 Perrongleise nur von Seite Frauenfeld erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-985799 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 01.00-05:00h; Abstelgleise 582, 581, 584 und 59 sowie 1 Perrongleis nicht verfügbar / erreichbar. 3 Perrongleise nur von Seite Frauenfeld erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-985799 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 01.00-05:00h; Abstelgleise 582, 581, 584 und 59 sowie 1 Perrongleis nicht verfügbar / erreichbar. 3 Perrongleise nur von Seite Frauenfeld erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-985799 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 01.00-05:00h; Abstelgleise 582, 581, 584 und 59 sowie 1 Perrongleis nicht verfügbar / erreichbar. 3 Perrongleise nur von Seite Frauenfeld erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-985799 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 01.00-05:00h; Abstelgleise 582, 581, 584 und 59 sowie 1 Perrongleis nicht verfügbar / erreichbar. 3 Perrongleise nur von Seite Frauenfeld erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-985799 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 01.00-05:00h; Abstelgleise 582, 581, 584 und 59 sowie 1 Perrongleis nicht verfügbar / erreichbar. 3 Perrongleise nur von Seite Frauenfeld erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-985799 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 01.00-05:00h; Abstelgleise 582, 581, 584 und 59 sowie 1 Perrongleis nicht verfügbar / erreichbar. 3 Perrongleise nur von Seite Frauenfeld erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-985799 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 01.00-05:00h; Abstelgleise 582, 581, 584 und 59 sowie 1 Perrongleis nicht verfügbar / erreichbar. 3 Perrongleise nur von Seite Frauenfeld erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-985799 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 01.00-05:00h; Abstelgleise 582, 581, 584 und 59 sowie 1 Perrongleis nicht verfügbar / erreichbar. 3 Perrongleise nur von Seite Frauenfeld erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-985799 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 01.00-05:00h; Abstelgleise 582, 581, 584 und 59 sowie 1 Perrongleis nicht verfügbar / erreichbar. 3 Perrongleise nur von Seite Frauenfeld erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-985799 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 01.00-05:00h; Abstelgleise 582, 581, 584 und 59 sowie 1 Perrongleis nicht verfügbar / erreichbar. 3 Perrongleise nur von Seite Frauenfeld erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-985799 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 01.00-05:00h; Abstelgleise 582, 581, 584 und 59 sowie 1 Perrongleis nicht verfügbar / erreichbar. 3 Perrongleise nur von Seite Frauenfeld erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-985799 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 01.00-05:00h; Abstelgleise 582, 581, 584 und 59 sowie 1 Perrongleis nicht verfügbar / erreichbar. 3 Perrongleise nur von Seite Frauenfeld erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-985799 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 01.00-05:00h; Abstelgleise 582, 581, 584 und 59 sowie 1 Perrongleis nicht verfügbar / erreichbar. 3 Perrongleise nur von Seite Frauenfeld erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-985799 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 01.00-05:00h; Abstelgleise 582, 581, 584 und 59 sowie 1 Perrongleis nicht verfügbar / erreichbar. 3 Perrongleise nur von Seite Frauenfeld erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-985799 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 01.00-05:00h; Abstelgleise 582, 581, 584 und 59 sowie 1 Perrongleis nicht verfügbar / erreichbar. 3 Perrongleise nur von Seite Frauenfeld erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-985799 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 01.00-05:00h; Abstelgleise 582, 581, 584 und 59 sowie 1 Perrongleis nicht verfügbar / erreichbar. 3 Perrongleise nur von Seite Frauenfeld erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-985799 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 01.00-05:00h; Abstelgleise 582, 581, 584 und 59 sowie 1 Perrongleis nicht verfügbar / erreichbar. 3 Perrongleise nur von Seite Frauenfeld erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-985799 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 01.00-05:00h; Abstelgleise 582, 581, 584 und 59 sowie 1 Perrongleis nicht verfügbar / erreichbar. 3 Perrongleise nur von Seite Frauenfeld erreichbar. Geänderte Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) - Winterthur | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-985818 | 2026-04-16 | 2026-05-04 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1Abstellgleis VU (N5) nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-985818 | 2026-04-16 | 2026-05-04 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1Abstellgleis VU (N5) nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-985818 | 2026-04-16 | 2026-05-04 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1Abstellgleis VU (N5) nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-985818 | 2026-04-16 | 2026-05-04 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1Abstellgleis VU (N5) nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-985818 | 2026-04-16 | 2026-05-04 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1Abstellgleis VU (N5) nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-985818 | 2026-04-16 | 2026-05-04 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1Abstellgleis VU (N5) nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-985818 | 2026-04-16 | 2026-05-04 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1Abstellgleis VU (N5) nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-985818 | 2026-04-16 | 2026-05-04 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1Abstellgleis VU (N5) nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-985818 | 2026-04-16 | 2026-05-04 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1Abstellgleis VU (N5) nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-985818 | 2026-04-16 | 2026-05-04 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1Abstellgleis VU (N5) nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-985818 | 2026-04-16 | 2026-05-04 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1Abstellgleis VU (N5) nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-985818 | 2026-04-16 | 2026-05-04 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1Abstellgleis VU (N5) nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-985818 | 2026-04-16 | 2026-05-04 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1Abstellgleis VU (N5) nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-985818 | 2026-04-16 | 2026-05-04 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1Abstellgleis VU (N5) nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-985818 | 2026-04-16 | 2026-05-04 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1Abstellgleis VU (N5) nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-985818 | 2026-04-16 | 2026-05-04 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1Abstellgleis VU (N5) nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-985818 | 2026-04-16 | 2026-05-04 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1Abstellgleis VU (N5) nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-985818 | 2026-04-16 | 2026-05-04 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1Abstellgleis VU (N5) nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-985818 | 2026-04-16 | 2026-05-04 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1Abstellgleis VU (N5) nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-985818 | 2026-04-16 | 2026-05-04 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1Abstellgleis VU (N5) nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-985818 | 2026-04-16 | 2026-05-04 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1Abstellgleis VU (N5) nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
82510 | AS 2035: MSZW Abschnitt 1: Winterthur | P-21113 | I-985818 | 2026-04-16 | 2026-05-04 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: 1Abstellgleis VU (N5) nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur West (Abzw) | Multiprojekt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
82758 | Nyon : FbE26 AV3, 4, 5, 7 + voie 32 | P-16199 | I-1033849 | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Interruption totale entre NY et GLA (gares non comprises) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82758 | Nyon : FbE26 AV3, 4, 5, 7 + voie 32 | P-16199 | I-1033849 | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Interruption totale entre NY et GLA (gares non comprises) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82758 | Nyon : FbE26 AV3, 4, 5, 7 + voie 32 | P-16199 | I-1033863 | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Interruption totale entre NY et GLA (gares non comprises) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82758 | Nyon : FbE26 AV3, 4, 5, 7 + voie 32 | P-16199 | I-1033863 | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Interruption totale entre NY et GLA (gares non comprises) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82758 | Nyon : FbE26 AV3, 4, 5, 7 + voie 32 | P-16199 | I-1033866 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Interruption totale entre NY et GLA (gares non comprises) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82758 | Nyon : FbE26 AV3, 4, 5, 7 + voie 32 | P-16199 | I-1033866 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Interruption totale entre NY et GLA (gares non comprises) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82758 | Nyon : FbE26 AV3, 4, 5, 7 + voie 32 | P-16199 | I-1033868 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Interruption totale entre NY et GLA (gares non comprises) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82758 | Nyon : FbE26 AV3, 4, 5, 7 + voie 32 | P-16199 | I-1033868 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Interruption totale entre NY et GLA (gares non comprises) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82758 | Nyon : FbE26 AV3, 4, 5, 7 + voie 32 | P-16199 | I-1033871 | 2026-11-29 | 2026-11-29 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Interreuption totale entre NY et GLA (gares non comprises) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82758 | Nyon : FbE26 AV3, 4, 5, 7 + voie 32 | P-16199 | I-1033871 | 2026-11-29 | 2026-11-29 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Interreuption totale entre NY et GLA (gares non comprises) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82758 | Nyon : FbE26 AV3, 4, 5, 7 + voie 32 | P-16199 | I-922128 | 2026-09-24 | 2026-09-28 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | o | x | o | o | x | Voie unique entre NY et GLA Pas d'accès aux voies 20-50 / 49-59 / 48-58 / 57 Travaux repris au RSK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Nyon - Prangins | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82758 | Nyon : FbE26 AV3, 4, 5, 7 + voie 32 | P-16199 | I-922128 | 2026-09-24 | 2026-09-28 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | o | x | o | o | x | Voie unique entre NY et GLA Pas d'accès aux voies 20-50 / 49-59 / 48-58 / 57 Travaux repris au RSK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Nyon - Prangins | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82758 | Nyon : FbE26 AV3, 4, 5, 7 + voie 32 | P-16199 | I-922132 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | o | x | o | o | o | Voie unique entre NY-MUR Pas d'accès aux voies 23-73 (Eysins) / 44-4 / 5- 55 / 7 Travaux repris au RSK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Nyon - Murat (diag) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82758 | Nyon : FbE26 AV3, 4, 5, 7 + voie 32 | P-16199 | I-922132 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | o | x | o | o | o | Voie unique entre NY-MUR Pas d'accès aux voies 23-73 (Eysins) / 44-4 / 5- 55 / 7 Travaux repris au RSK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Nyon - Murat (diag) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82758 | Nyon : FbE26 AV3, 4, 5, 7 + voie 32 | P-16199 | I-922140 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Voie unique entre MUR-GLA Pas d'accès aux voies 20-50 / 49-59 / 48-58 / 57 Travaux repris au RSK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Nyon - Gland | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82758 | Nyon : FbE26 AV3, 4, 5, 7 + voie 32 | P-16199 | I-922140 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Voie unique entre MUR-GLA Pas d'accès aux voies 20-50 / 49-59 / 48-58 / 57 Travaux repris au RSK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Nyon - Gland | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82758 | Nyon : FbE26 AV3, 4, 5, 7 + voie 32 | P-16199 | I-922151 | 2026-09-22 | 2026-12-21 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 89 Tage + 18.1 h | x | x | x | x | x | x | x | Concerne les voies I-VU | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82758 | Nyon : FbE26 AV3, 4, 5, 7 + voie 32 | P-16199 | I-922151 | 2026-09-22 | 2026-12-21 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 89 Tage + 18.1 h | x | x | x | x | x | x | x | Concerne les voies I-VU | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82758 | Nyon : FbE26 AV3, 4, 5, 7 + voie 32 | P-16199 | I-922158 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Voie unique NY-GLA Pas d'accès aux voies 20-50 / 49-59 / 48-58 / 57 Travaux repris au RSK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Gland - Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82758 | Nyon : FbE26 AV3, 4, 5, 7 + voie 32 | P-16199 | I-922158 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Voie unique NY-GLA Pas d'accès aux voies 20-50 / 49-59 / 48-58 / 57 Travaux repris au RSK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Gland - Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82758 | Nyon : FbE26 AV3, 4, 5, 7 + voie 32 | P-16199 | I-922159 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Voie unique MUR-GLA Travaux repris au RSK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Nyon - Murat (diag) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82758 | Nyon : FbE26 AV3, 4, 5, 7 + voie 32 | P-16199 | I-922159 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Voie unique MUR-GLA Travaux repris au RSK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Nyon - Murat (diag) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82758 | Nyon : FbE26 AV3, 4, 5, 7 + voie 32 | P-16199 | I-922166 | 2026-09-30 | 2026-10-02 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Voie unique NY-GLA Pas d'accès aux voies 23-73 (Eysins) / 44-4 / 5-55 / 7 Travaux repris au RSK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82758 | Nyon : FbE26 AV3, 4, 5, 7 + voie 32 | P-16199 | I-922166 | 2026-09-30 | 2026-10-02 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Voie unique NY-GLA Pas d'accès aux voies 23-73 (Eysins) / 44-4 / 5-55 / 7 Travaux repris au RSK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82758 | Nyon : FbE26 AV3, 4, 5, 7 + voie 32 | P-16199 | I-922167 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Voie unique NY-GLA Pas d'accès 23-73 (Eysins) / 44-4 / 5-55 / 57 Travaux repris au RSK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Nyon - Murat (diag) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82758 | Nyon : FbE26 AV3, 4, 5, 7 + voie 32 | P-16199 | I-922167 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Voie unique NY-GLA Pas d'accès 23-73 (Eysins) / 44-4 / 5-55 / 57 Travaux repris au RSK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Nyon - Murat (diag) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82758 | Nyon : FbE26 AV3, 4, 5, 7 + voie 32 | P-16199 | I-922186 | 2026-10-04 | 2026-10-23 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Voie unique NY-GLA Travaux repris au RSK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82758 | Nyon : FbE26 AV3, 4, 5, 7 + voie 32 | P-16199 | I-922186 | 2026-10-04 | 2026-10-23 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Voie unique NY-GLA Travaux repris au RSK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82758 | Nyon : FbE26 AV3, 4, 5, 7 + voie 32 | P-16199 | I-922196 | 2026-10-25 | 2026-10-30 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Voie unique NY-GLA Travaux repris au RSK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Nyon - Prangins | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82758 | Nyon : FbE26 AV3, 4, 5, 7 + voie 32 | P-16199 | I-922196 | 2026-10-25 | 2026-10-30 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Voie unique NY-GLA Travaux repris au RSK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Nyon - Prangins | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82758 | Nyon : FbE26 AV3, 4, 5, 7 + voie 32 | P-16199 | I-922199 | 2026-10-31 | 2026-11-02 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 21.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Voie unique NY-GLA Pas d'accès aux voies 20-50 / 49-59 / 48-58 /7 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82758 | Nyon : FbE26 AV3, 4, 5, 7 + voie 32 | P-16199 | I-922199 | 2026-10-31 | 2026-11-02 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 21.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Voie unique NY-GLA Pas d'accès aux voies 20-50 / 49-59 / 48-58 /7 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82758 | Nyon : FbE26 AV3, 4, 5, 7 + voie 32 | P-16199 | I-922201 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Voie unique NY-GLA Travaux repris au RSK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Nyon - Prangins | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82758 | Nyon : FbE26 AV3, 4, 5, 7 + voie 32 | P-16199 | I-922201 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Voie unique NY-GLA Travaux repris au RSK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Nyon - Prangins | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82758 | Nyon : FbE26 AV3, 4, 5, 7 + voie 32 | P-16199 | I-922363 | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 8.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Voie unique NY-GLA Pas d'accès aux voies 20-50 / 49-59 / 48-58 / 7 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82758 | Nyon : FbE26 AV3, 4, 5, 7 + voie 32 | P-16199 | I-922363 | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 8.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Voie unique NY-GLA Pas d'accès aux voies 20-50 / 49-59 / 48-58 / 7 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82758 | Nyon : FbE26 AV3, 4, 5, 7 + voie 32 | P-16199 | I-922426 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Voie unique NY-GLA Pas d'accès aux voies 23-73 (Eysins) / 44-4 / 5-55 / 7 Travaux repris au RSK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Nyon - Gland | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82758 | Nyon : FbE26 AV3, 4, 5, 7 + voie 32 | P-16199 | I-922426 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Voie unique NY-GLA Pas d'accès aux voies 23-73 (Eysins) / 44-4 / 5-55 / 7 Travaux repris au RSK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Nyon - Gland | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82758 | Nyon : FbE26 AV3, 4, 5, 7 + voie 32 | P-16199 | I-922438 | 2026-11-13 | 2026-11-16 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 8.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Voie unique MUR-GLA Pas d'accès aux voies 23-73 (Eysins) / 44-4 / 5-55 / 7 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82758 | Nyon : FbE26 AV3, 4, 5, 7 + voie 32 | P-16199 | I-922438 | 2026-11-13 | 2026-11-16 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 8.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Voie unique MUR-GLA Pas d'accès aux voies 23-73 (Eysins) / 44-4 / 5-55 / 7 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82758 | Nyon : FbE26 AV3, 4, 5, 7 + voie 32 | P-16199 | I-922462 | 2026-11-16 | 2026-11-18 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Voie unique NY-GLA Accès aux voies 23-73 (Eysins) / 44-4 / 5-55 / 7 uniquement possible côté MUR | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82758 | Nyon : FbE26 AV3, 4, 5, 7 + voie 32 | P-16199 | I-922462 | 2026-11-16 | 2026-11-18 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Voie unique NY-GLA Accès aux voies 23-73 (Eysins) / 44-4 / 5-55 / 7 uniquement possible côté MUR | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82758 | Nyon : FbE26 AV3, 4, 5, 7 + voie 32 | P-16199 | I-922463 | 2026-11-18 | 2026-11-23 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.5 h | o | o | x | x | o | o | x | Voie unique entre MUR et GLA Pas d'accès aux voies 23-73 (Eysins) / 44-4 / 5-55 / 7 Travaux repris au RSK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82758 | Nyon : FbE26 AV3, 4, 5, 7 + voie 32 | P-16199 | I-922463 | 2026-11-18 | 2026-11-23 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.5 h | o | o | x | x | o | o | x | Voie unique entre MUR et GLA Pas d'accès aux voies 23-73 (Eysins) / 44-4 / 5-55 / 7 Travaux repris au RSK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82758 | Nyon : FbE26 AV3, 4, 5, 7 + voie 32 | P-16199 | I-922496 | 2026-11-23 | 2026-11-26 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.5 h | x | x | x | o | o | o | o | Voie unique MUR-GLA Pas d'accès aux voies 23-73 (Eysins) / 44-4 / 5-55 Travaux repris au RSK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Nyon - Gland | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82758 | Nyon : FbE26 AV3, 4, 5, 7 + voie 32 | P-16199 | I-922496 | 2026-11-23 | 2026-11-26 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.5 h | x | x | x | o | o | o | o | Voie unique MUR-GLA Pas d'accès aux voies 23-73 (Eysins) / 44-4 / 5-55 Travaux repris au RSK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Nyon - Gland | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82758 | Nyon : FbE26 AV3, 4, 5, 7 + voie 32 | P-16199 | I-922504 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.5 h | o | o | o | o | o | x | x | Voie unique NY-GLA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82758 | Nyon : FbE26 AV3, 4, 5, 7 + voie 32 | P-16199 | I-922504 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.5 h | o | o | o | o | o | x | x | Voie unique NY-GLA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82758 | Nyon : FbE26 AV3, 4, 5, 7 + voie 32 | P-16199 | I-922509 | 2026-11-29 | 2026-12-01 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Voie unique NY-GLA Travaux repris au RSK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Nyon - Gland | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82758 | Nyon : FbE26 AV3, 4, 5, 7 + voie 32 | P-16199 | I-922509 | 2026-11-29 | 2026-12-01 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Voie unique NY-GLA Travaux repris au RSK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Nyon - Gland | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82758 | Nyon : FbE26 AV3, 4, 5, 7 + voie 32 | P-16199 | I-922525 | 2026-12-01 | 2026-12-04 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.5 h | o | x | x | x | o | o | o | Voie unique MUR-GLA Pas d'accès aux voies 23-73 (Eysins) / 44-4 / 5-55 / 7 Travaux repris au RSK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Nyon - Gland | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82758 | Nyon : FbE26 AV3, 4, 5, 7 + voie 32 | P-16199 | I-922525 | 2026-12-01 | 2026-12-04 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.5 h | o | x | x | x | o | o | o | Voie unique MUR-GLA Pas d'accès aux voies 23-73 (Eysins) / 44-4 / 5-55 / 7 Travaux repris au RSK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Nyon - Gland | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82758 | Nyon : FbE26 AV3, 4, 5, 7 + voie 32 | P-16199 | I-922531 | 2026-12-06 | 2026-12-11 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Voie unique NY-GLA Travaux repris au RSK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Nyon - Gland | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82758 | Nyon : FbE26 AV3, 4, 5, 7 + voie 32 | P-16199 | I-922531 | 2026-12-06 | 2026-12-11 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Voie unique NY-GLA Travaux repris au RSK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Nyon - Gland | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82758 | Nyon : FbE26 AV3, 4, 5, 7 + voie 32 | P-16199 | I-922538 | 2026-12-13 | 2026-12-15 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Voie unique entre NY et GLA Pas d'accès aux voies 20-50 / 49-59 / 48-58 / 57 Travaux repris au RSK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82758 | Nyon : FbE26 AV3, 4, 5, 7 + voie 32 | P-16199 | I-922538 | 2026-12-13 | 2026-12-15 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Voie unique entre NY et GLA Pas d'accès aux voies 20-50 / 49-59 / 48-58 / 57 Travaux repris au RSK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82758 | Nyon : FbE26 AV3, 4, 5, 7 + voie 32 | P-16199 | I-922540 | 2026-12-13 | 2026-12-15 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Voie unique MUR-GLA Travaux repris au RSK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Murat (diag) - Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82758 | Nyon : FbE26 AV3, 4, 5, 7 + voie 32 | P-16199 | I-922540 | 2026-12-13 | 2026-12-15 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Voie unique MUR-GLA Travaux repris au RSK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Murat (diag) - Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82758 | Nyon : FbE26 AV3, 4, 5, 7 + voie 32 | P-16199 | I-922543 | 2026-12-15 | 2026-12-17 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Voie unique NY-GLA Pas d'accès aux voies 23-73 (Eysins) / 44-4 / 5-55 / 7 Travaux repris au RSK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82758 | Nyon : FbE26 AV3, 4, 5, 7 + voie 32 | P-16199 | I-922543 | 2026-12-15 | 2026-12-17 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Voie unique NY-GLA Pas d'accès aux voies 23-73 (Eysins) / 44-4 / 5-55 / 7 Travaux repris au RSK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82758 | Nyon : FbE26 AV3, 4, 5, 7 + voie 32 | P-16199 | I-922545 | 2026-12-15 | 2026-12-17 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Voie unique MUR-NY Travaux repris au RSK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82758 | Nyon : FbE26 AV3, 4, 5, 7 + voie 32 | P-16199 | I-922545 | 2026-12-15 | 2026-12-17 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Voie unique MUR-NY Travaux repris au RSK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82758 | Nyon : FbE26 AV3, 4, 5, 7 + voie 32 | P-16199 | I-922777 | 2026-12-17 | 2026-12-21 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.5 h | o | o | o | x | o | o | x | Voie unique MUR-GLA Pas d'accès aux voies 20-50 / 49-59 / 48-58 / 57 Travaux repris au RSK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82758 | Nyon : FbE26 AV3, 4, 5, 7 + voie 32 | P-16199 | I-922777 | 2026-12-17 | 2026-12-21 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.5 h | o | o | o | x | o | o | x | Voie unique MUR-GLA Pas d'accès aux voies 20-50 / 49-59 / 48-58 / 57 Travaux repris au RSK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82758 | Nyon : FbE26 AV3, 4, 5, 7 + voie 32 | P-16199 | I-922783 | 2026-12-21 | 2026-12-22 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Voie unique MUR-NY Travaux repris au RSK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Murat (diag) - Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82758 | Nyon : FbE26 AV3, 4, 5, 7 + voie 32 | P-16199 | I-922783 | 2026-12-21 | 2026-12-22 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Voie unique MUR-NY Travaux repris au RSK | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Murat (diag) - Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82882 | FbE26_BR_AV_114_135 | P-16250 | I-1046709 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | Brig - Domodossola |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | o | simple voie VI - BR, seules les voies 1 et 2 seront disponibles en gare de BR en direction de VI. | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | kip@bls.ch | Brig-Lötschberg (Abzw) - Brig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82882 | FbE26_BR_AV_114_135 | P-16250 | I-1046709 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | o | simple voie VI - BR, seules les voies 1 et 2 seront disponibles en gare de BR en direction de VI. | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | kip@bls.ch | Brig-Lötschberg (Abzw) - Brig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82882 | FbE26_BR_AV_114_135 | P-16250 | I-1046709 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | o | simple voie VI - BR, seules les voies 1 et 2 seront disponibles en gare de BR en direction de VI. | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | kip@bls.ch | Brig-Lötschberg (Abzw) - Brig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82882 | FbE26_BR_AV_114_135 | P-16250 | I-1046709 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | o | simple voie VI - BR, seules les voies 1 et 2 seront disponibles en gare de BR en direction de VI. | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | kip@bls.ch | Brig-Lötschberg (Abzw) - Brig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82882 | FbE26_BR_AV_114_135 | P-22521 | I-1046726 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 1 | Brig - Domodossola |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Simple voie Visp - Brig (voies 6 à 9 non utilisables pour le service voyageurs) et simple voie Brig - Mundbach (voies 1 à 6 non utilisables pour le service voyageurs) | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Brig-Lötschberg (Abzw) - Brig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82882 | FbE26_BR_AV_114_135 | P-22521 | I-1046726 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 1 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Simple voie Visp - Brig (voies 6 à 9 non utilisables pour le service voyageurs) et simple voie Brig - Mundbach (voies 1 à 6 non utilisables pour le service voyageurs) | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Brig-Lötschberg (Abzw) - Brig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82882 | FbE26_BR_AV_114_135 | P-22521 | I-1046726 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Simple voie Visp - Brig (voies 6 à 9 non utilisables pour le service voyageurs) et simple voie Brig - Mundbach (voies 1 à 6 non utilisables pour le service voyageurs) | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Brig-Lötschberg (Abzw) - Brig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82882 | FbE26_BR_AV_114_135 | P-22521 | I-1046726 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 1 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Simple voie Visp - Brig (voies 6 à 9 non utilisables pour le service voyageurs) et simple voie Brig - Mundbach (voies 1 à 6 non utilisables pour le service voyageurs) | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Brig-Lötschberg (Abzw) - Brig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82882 | FbE26_BR_AV_114_135 | P-22521 | I-1046727 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Brig - Domodossola |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interdiction totale de l'AV114 | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Brig-Lötschberg (Abzw) - Brig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82882 | FbE26_BR_AV_114_135 | P-22521 | I-1046727 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interdiction totale de l'AV114 | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Brig-Lötschberg (Abzw) - Brig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82882 | FbE26_BR_AV_114_135 | P-22521 | I-1046727 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interdiction totale de l'AV114 | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Brig-Lötschberg (Abzw) - Brig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82882 | FbE26_BR_AV_114_135 | P-22521 | I-1046727 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interdiction totale de l'AV114 | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Brig-Lötschberg (Abzw) - Brig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82882 | FbE26_BR_AV_114_135 | P-22521 | I-1046784 | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 1 | Brig - Domodossola |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurbetrieb Brig - Visp / Gleise mit Perron in Richtung Visp verfügbar: Gleis 1, Gleis 3 und Gleis 4 / Gleise ohne Perron in Richtung Visp verfügbar : Gleis 2 und Gleis 5 Einspurbetrieb Brig - Mundbach / Gleise mit Perron in Richtung Mundbach verfügbar : Gleis 7, Gleis 8 und Gleis 9 / Gleise ohne Perron in Richtung Mundbach verfügbar : Gleise der 300er Gruppe | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Brig-Lötschberg (Abzw) - Brig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82882 | FbE26_BR_AV_114_135 | P-22521 | I-1046784 | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 1 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurbetrieb Brig - Visp / Gleise mit Perron in Richtung Visp verfügbar: Gleis 1, Gleis 3 und Gleis 4 / Gleise ohne Perron in Richtung Visp verfügbar : Gleis 2 und Gleis 5 Einspurbetrieb Brig - Mundbach / Gleise mit Perron in Richtung Mundbach verfügbar : Gleis 7, Gleis 8 und Gleis 9 / Gleise ohne Perron in Richtung Mundbach verfügbar : Gleise der 300er Gruppe | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Brig-Lötschberg (Abzw) - Brig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82882 | FbE26_BR_AV_114_135 | P-22521 | I-1046784 | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurbetrieb Brig - Visp / Gleise mit Perron in Richtung Visp verfügbar: Gleis 1, Gleis 3 und Gleis 4 / Gleise ohne Perron in Richtung Visp verfügbar : Gleis 2 und Gleis 5 Einspurbetrieb Brig - Mundbach / Gleise mit Perron in Richtung Mundbach verfügbar : Gleis 7, Gleis 8 und Gleis 9 / Gleise ohne Perron in Richtung Mundbach verfügbar : Gleise der 300er Gruppe | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Brig-Lötschberg (Abzw) - Brig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82882 | FbE26_BR_AV_114_135 | P-22521 | I-1046784 | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 1 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurbetrieb Brig - Visp / Gleise mit Perron in Richtung Visp verfügbar: Gleis 1, Gleis 3 und Gleis 4 / Gleise ohne Perron in Richtung Visp verfügbar : Gleis 2 und Gleis 5 Einspurbetrieb Brig - Mundbach / Gleise mit Perron in Richtung Mundbach verfügbar : Gleis 7, Gleis 8 und Gleis 9 / Gleise ohne Perron in Richtung Mundbach verfügbar : Gleise der 300er Gruppe | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Brig-Lötschberg (Abzw) - Brig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82882 | FbE26_BR_AV_114_135 | P-22521 | I-1046786 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 1 | Brig - Domodossola |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Interdiction totale de l'AV114 | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Brig-Lötschberg (Abzw) - Brig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82882 | FbE26_BR_AV_114_135 | P-22521 | I-1046786 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 1 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Interdiction totale de l'AV114 | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Brig-Lötschberg (Abzw) - Brig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82882 | FbE26_BR_AV_114_135 | P-22521 | I-1046786 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Interdiction totale de l'AV114 | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Brig-Lötschberg (Abzw) - Brig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82882 | FbE26_BR_AV_114_135 | P-22521 | I-1046786 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 1 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Interdiction totale de l'AV114 | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Brig-Lötschberg (Abzw) - Brig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82882 | FbE26_BR_AV_114_135 | P-22521 | I-1046787 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 1 | Brig - Domodossola |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurbetrieb Brig - Mundbach / Gleise mit Perron in Richtung Mundbach verfügbar: Gleis 6 und Gleis 4 / Gleise ohne Perron in Richtung Mundbach verfügbar: Gleis 5. Keinen Zugverkehr aus den 300er Gleisen und aus den Gleisen 7 bis 9 möglich. In die Richtungen Visp - Brig oder Brig - Visp sind keine Zugfahrten von den Gleisen 7 bis 9 sowie den 300er Gleisen möglich. | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Brig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82882 | FbE26_BR_AV_114_135 | P-22521 | I-1046787 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 1 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurbetrieb Brig - Mundbach / Gleise mit Perron in Richtung Mundbach verfügbar: Gleis 6 und Gleis 4 / Gleise ohne Perron in Richtung Mundbach verfügbar: Gleis 5. Keinen Zugverkehr aus den 300er Gleisen und aus den Gleisen 7 bis 9 möglich. In die Richtungen Visp - Brig oder Brig - Visp sind keine Zugfahrten von den Gleisen 7 bis 9 sowie den 300er Gleisen möglich. | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Brig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82882 | FbE26_BR_AV_114_135 | P-22521 | I-1046787 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurbetrieb Brig - Mundbach / Gleise mit Perron in Richtung Mundbach verfügbar: Gleis 6 und Gleis 4 / Gleise ohne Perron in Richtung Mundbach verfügbar: Gleis 5. Keinen Zugverkehr aus den 300er Gleisen und aus den Gleisen 7 bis 9 möglich. In die Richtungen Visp - Brig oder Brig - Visp sind keine Zugfahrten von den Gleisen 7 bis 9 sowie den 300er Gleisen möglich. | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Brig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82882 | FbE26_BR_AV_114_135 | P-22521 | I-1046787 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 1 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurbetrieb Brig - Mundbach / Gleise mit Perron in Richtung Mundbach verfügbar: Gleis 6 und Gleis 4 / Gleise ohne Perron in Richtung Mundbach verfügbar: Gleis 5. Keinen Zugverkehr aus den 300er Gleisen und aus den Gleisen 7 bis 9 möglich. In die Richtungen Visp - Brig oder Brig - Visp sind keine Zugfahrten von den Gleisen 7 bis 9 sowie den 300er Gleisen möglich. | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Brig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82882 | FbE26_BR_AV_114_135 | P-22521 | I-1046802 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 1 | Brig - Domodossola |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurbetrieb Brig - Mundbach / Gleise mit Perron in Richtung Mundbach verfügbar: Gleis 6 und Gleis 4 / Gleise ohne Perron in Richtung Mundbach verfügbar: Gleis 5. Keinen Zugverkehr aus den 300er Gleisen und aus den Gleisen 7 bis 9 möglich. In die Richtungen Visp - Brig oder Brig - Visp sind keine Zugfahrten von den Gleisen 7 bis 9 sowie den 300er Gleisen möglich. | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Brig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82882 | FbE26_BR_AV_114_135 | P-22521 | I-1046802 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 1 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurbetrieb Brig - Mundbach / Gleise mit Perron in Richtung Mundbach verfügbar: Gleis 6 und Gleis 4 / Gleise ohne Perron in Richtung Mundbach verfügbar: Gleis 5. Keinen Zugverkehr aus den 300er Gleisen und aus den Gleisen 7 bis 9 möglich. In die Richtungen Visp - Brig oder Brig - Visp sind keine Zugfahrten von den Gleisen 7 bis 9 sowie den 300er Gleisen möglich. | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Brig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82882 | FbE26_BR_AV_114_135 | P-22521 | I-1046802 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurbetrieb Brig - Mundbach / Gleise mit Perron in Richtung Mundbach verfügbar: Gleis 6 und Gleis 4 / Gleise ohne Perron in Richtung Mundbach verfügbar: Gleis 5. Keinen Zugverkehr aus den 300er Gleisen und aus den Gleisen 7 bis 9 möglich. In die Richtungen Visp - Brig oder Brig - Visp sind keine Zugfahrten von den Gleisen 7 bis 9 sowie den 300er Gleisen möglich. | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Brig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82882 | FbE26_BR_AV_114_135 | P-22521 | I-1046802 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 1 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurbetrieb Brig - Mundbach / Gleise mit Perron in Richtung Mundbach verfügbar: Gleis 6 und Gleis 4 / Gleise ohne Perron in Richtung Mundbach verfügbar: Gleis 5. Keinen Zugverkehr aus den 300er Gleisen und aus den Gleisen 7 bis 9 möglich. In die Richtungen Visp - Brig oder Brig - Visp sind keine Zugfahrten von den Gleisen 7 bis 9 sowie den 300er Gleisen möglich. | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Brig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82882 | FbE26_BR_AV_114_135 | P-22521 | I-1046834 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 1 | Brig - Domodossola |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurbetrieb Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Brig-Lötschberg (Abzw) - Brig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82882 | FbE26_BR_AV_114_135 | P-22521 | I-1046834 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 1 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurbetrieb Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Brig-Lötschberg (Abzw) - Brig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82882 | FbE26_BR_AV_114_135 | P-22521 | I-1046834 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurbetrieb Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Brig-Lötschberg (Abzw) - Brig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82882 | FbE26_BR_AV_114_135 | P-22521 | I-1046834 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 1 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurbetrieb Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Brig-Lötschberg (Abzw) - Brig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82882 | FbE26_BR_AV_114_135 | P-22521 | I-1046835 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | Brig - Domodossola |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurbetrieb Brig - Mundbach | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Brig-Lötschberg (Abzw) - Brig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82882 | FbE26_BR_AV_114_135 | P-22521 | I-1046835 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurbetrieb Brig - Mundbach | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Brig-Lötschberg (Abzw) - Brig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82882 | FbE26_BR_AV_114_135 | P-22521 | I-1046835 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurbetrieb Brig - Mundbach | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Brig-Lötschberg (Abzw) - Brig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82882 | FbE26_BR_AV_114_135 | P-22521 | I-1046835 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurbetrieb Brig - Mundbach | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Brig-Lötschberg (Abzw) - Brig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82882 | FbE26_BR_AV_114_135 | P-22521 | I-1046838 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | Brig - Domodossola |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurbetrieb Brig - Mundbach | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Brig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82882 | FbE26_BR_AV_114_135 | P-22521 | I-1046838 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurbetrieb Brig - Mundbach | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Brig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82882 | FbE26_BR_AV_114_135 | P-22521 | I-1046838 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurbetrieb Brig - Mundbach | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Brig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82882 | FbE26_BR_AV_114_135 | P-22521 | I-1046838 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurbetrieb Brig - Mundbach | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Brig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82882 | FbE26_BR_AV_114_135 | P-22521 | I-1046840 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | Brig - Domodossola |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale Sperrung Brig - Mundbach | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Brig-Lötschberg (Abzw) - Brig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82882 | FbE26_BR_AV_114_135 | P-22521 | I-1046840 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale Sperrung Brig - Mundbach | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Brig-Lötschberg (Abzw) - Brig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82882 | FbE26_BR_AV_114_135 | P-22521 | I-1046840 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale Sperrung Brig - Mundbach | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Brig-Lötschberg (Abzw) - Brig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82882 | FbE26_BR_AV_114_135 | P-22521 | I-1046840 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale Sperrung Brig - Mundbach | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Brig-Lötschberg (Abzw) - Brig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82882 | FbE26_BR_AV_114_135 | P-22526 | I-1046843 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1 | Brig - Domodossola |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | simple voie VI - BR, seules les voies 1 et 2 seront disponibles en gare de BR en direction de VI. | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Brig-Lötschberg (Abzw) - Brig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82882 | FbE26_BR_AV_114_135 | P-22526 | I-1046843 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | simple voie VI - BR, seules les voies 1 et 2 seront disponibles en gare de BR en direction de VI. | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Brig-Lötschberg (Abzw) - Brig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82882 | FbE26_BR_AV_114_135 | P-22526 | I-1046843 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | simple voie VI - BR, seules les voies 1 et 2 seront disponibles en gare de BR en direction de VI. | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Brig-Lötschberg (Abzw) - Brig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82882 | FbE26_BR_AV_114_135 | P-22526 | I-1046843 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | simple voie VI - BR, seules les voies 1 et 2 seront disponibles en gare de BR en direction de VI. | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Brig-Lötschberg (Abzw) - Brig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82882 | FbE26_BR_AV_114_135 | P-22521 | I-1058716 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 1 | Brig - Domodossola |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperrung der Weiche 114 Totalunterbruch Brig - Mundbach In die Richtungen Visp - Brig oder Brig - Visp sind keine Zugfahrten von den Gleisen 6 bis 9 sowie den 300er Gleisen möglich. | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Brig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82882 | FbE26_BR_AV_114_135 | P-22521 | I-1058716 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 1 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperrung der Weiche 114 Totalunterbruch Brig - Mundbach In die Richtungen Visp - Brig oder Brig - Visp sind keine Zugfahrten von den Gleisen 6 bis 9 sowie den 300er Gleisen möglich. | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Brig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82882 | FbE26_BR_AV_114_135 | P-22521 | I-1058716 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperrung der Weiche 114 Totalunterbruch Brig - Mundbach In die Richtungen Visp - Brig oder Brig - Visp sind keine Zugfahrten von den Gleisen 6 bis 9 sowie den 300er Gleisen möglich. | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Brig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82882 | FbE26_BR_AV_114_135 | P-22521 | I-1058716 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 1 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperrung der Weiche 114 Totalunterbruch Brig - Mundbach In die Richtungen Visp - Brig oder Brig - Visp sind keine Zugfahrten von den Gleisen 6 bis 9 sowie den 300er Gleisen möglich. | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Brig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82882 | FbE26_BR_AV_114_135 | P-22521 | I-1058717 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 1 | Brig - Domodossola |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalunterbruch zwischen Brig und Mundbach. In die Richtungen Visp - Brig oder Brig - Visp sind keine Zugfahrten von den Gleisen 6 bis 9 sowie den 300er Gleisen möglich. | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Brig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82882 | FbE26_BR_AV_114_135 | P-22521 | I-1058717 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 1 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalunterbruch zwischen Brig und Mundbach. In die Richtungen Visp - Brig oder Brig - Visp sind keine Zugfahrten von den Gleisen 6 bis 9 sowie den 300er Gleisen möglich. | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Brig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82882 | FbE26_BR_AV_114_135 | P-22521 | I-1058717 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalunterbruch zwischen Brig und Mundbach. In die Richtungen Visp - Brig oder Brig - Visp sind keine Zugfahrten von den Gleisen 6 bis 9 sowie den 300er Gleisen möglich. | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Brig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82882 | FbE26_BR_AV_114_135 | P-22521 | I-1058717 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 1 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalunterbruch zwischen Brig und Mundbach. In die Richtungen Visp - Brig oder Brig - Visp sind keine Zugfahrten von den Gleisen 6 bis 9 sowie den 300er Gleisen möglich. | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Brig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82882 | FbE26_BR_AV_114_135 | P-22521 | I-1062078 | 2026-10-18 | 2026-10-18 | 1 | Brig - Domodossola |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17.0 h | o | o | o | o | o | o | x | simple voie Brig et Mundbach : la circulation des trains est possible en direction de Mundbach depuis les voies 7, 8, 9 et les voies 300. | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Brig-Lötschberg (Abzw) - Brig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82882 | FbE26_BR_AV_114_135 | P-22521 | I-1062078 | 2026-10-18 | 2026-10-18 | 1 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17.0 h | o | o | o | o | o | o | x | simple voie Brig et Mundbach : la circulation des trains est possible en direction de Mundbach depuis les voies 7, 8, 9 et les voies 300. | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Brig-Lötschberg (Abzw) - Brig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82882 | FbE26_BR_AV_114_135 | P-22521 | I-1062078 | 2026-10-18 | 2026-10-18 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17.0 h | o | o | o | o | o | o | x | simple voie Brig et Mundbach : la circulation des trains est possible en direction de Mundbach depuis les voies 7, 8, 9 et les voies 300. | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Brig-Lötschberg (Abzw) - Brig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82882 | FbE26_BR_AV_114_135 | P-22521 | I-1062078 | 2026-10-18 | 2026-10-18 | 1 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17.0 h | o | o | o | o | o | o | x | simple voie Brig et Mundbach : la circulation des trains est possible en direction de Mundbach depuis les voies 7, 8, 9 et les voies 300. | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Brig-Lötschberg (Abzw) - Brig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82882 | FbE26_BR_AV_114_135 | P-16250 | I-1063401 | 2026-10-12 | 2026-10-30 | 1 | Brig - Domodossola |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis Brig 13 durchgehend gesperrt. | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Brig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82882 | FbE26_BR_AV_114_135 | P-16250 | I-1063401 | 2026-10-12 | 2026-10-30 | 1 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis Brig 13 durchgehend gesperrt. | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Brig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82882 | FbE26_BR_AV_114_135 | P-16250 | I-1063401 | 2026-10-12 | 2026-10-30 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis Brig 13 durchgehend gesperrt. | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Brig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
82882 | FbE26_BR_AV_114_135 | P-16250 | I-1063401 | 2026-10-12 | 2026-10-30 | 1 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis Brig 13 durchgehend gesperrt. | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Brig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
83313 | ZB-SCAE Ersatzneubau Du Runsenbach | P-16368 | I-769685 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Ziegelbrücke - Uznach | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
83313 | ZB-SCAE Ersatzneubau Du Runsenbach | P-16368 | I-769686 | 2026-06-30 | 2026-07-17 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke - Uznach | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
83313 | ZB-SCAE Ersatzneubau Du Runsenbach | P-16368 | I-769690 | 2026-07-18 | 2026-07-20 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.4 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke - Uznach | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
83313 | ZB-SCAE Ersatzneubau Du Runsenbach | P-16368 | I-769695 | 2026-07-28 | 2026-07-30 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.4 h | o | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke - Uznach | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
83687 | FbE26_DAIL_AV_16_18CR_ripage_V51-612_V54 | P-16449 | I-1005974 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | voie unique COS - ECLS. accès La Poste uniquement côté ECLS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Cossonay-Penthalaz - Daillens | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83687 | FbE26_DAIL_AV_16_18CR_ripage_V51-612_V54 | P-16449 | I-1005974 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | voie unique COS - ECLS. accès La Poste uniquement côté ECLS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Cossonay-Penthalaz - Daillens | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83687 | FbE26_DAIL_AV_16_18CR_ripage_V51-612_V54 | P-16449 | I-1005975 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o | voie unique COS - ECLS. totale côté LSA. Accès La Poste uniquement côté COS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Daillens | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83687 | FbE26_DAIL_AV_16_18CR_ripage_V51-612_V54 | P-16449 | I-1005975 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o | voie unique COS - ECLS. totale côté LSA. Accès La Poste uniquement côté COS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Daillens | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83689 | FbE26_YV_AV_22-23 | P-19352 | I-894535 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | transit uniquement via voie 1. voie unique EP - GRS aucune entrée possible voies 2 à 7 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Yverdon-les-Bains | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83689 | FbE26_YV_AV_22-23 | P-19352 | I-894535 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 1 | Yverdon - Fribourg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | transit uniquement via voie 1. voie unique EP - GRS aucune entrée possible voies 2 à 7 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Yverdon-les-Bains | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83689 | FbE26_YV_AV_22-23 | P-19352 | I-894557 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | interruption totale YV - EST en synergie avec L-Hand EST. Plus aucune entrée possible voie 4 à 7 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Yverdon-les-Bains | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83689 | FbE26_YV_AV_22-23 | P-19352 | I-894557 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 1 | Yverdon - Fribourg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | interruption totale YV - EST en synergie avec L-Hand EST. Plus aucune entrée possible voie 4 à 7 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Yverdon-les-Bains | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83689 | FbE26_YV_AV_22-23 | P-19352 | I-894562 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | interruption totale YV - EST en synergie avec L-Hand EST. entrée voie 3 à 7 impossible | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Yverdon-les-Bains | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83689 | FbE26_YV_AV_22-23 | P-19352 | I-894562 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 1 | Yverdon - Fribourg |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | interruption totale YV - EST en synergie avec L-Hand EST. entrée voie 3 à 7 impossible | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Yverdon-les-Bains | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83689 | FbE26_YV_AV_22-23 | P-19352 | I-894563 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 2 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | o | interruption totale YV - EST en synergie avec L-Hand EST. Entrée voies 4 à 7 impossible | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Yverdon-les-Bains | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83689 | FbE26_YV_AV_22-23 | P-19352 | I-894563 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 1 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | o | interruption totale YV - EST en synergie avec L-Hand EST. Entrée voies 4 à 7 impossible | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Yverdon-les-Bains | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83689 | FbE26_YV_AV_22-23 | P-19352 | I-894565 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 6.7 h | x | x | o | o | o | o | o | interruption totale YV - EST en synergie avec L-Hand EST. Entrée voie 4 à 7 impossible | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Yverdon-les-Bains | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83689 | FbE26_YV_AV_22-23 | P-19352 | I-894565 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 1 | Yverdon - Fribourg |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 6.7 h | x | x | o | o | o | o | o | interruption totale YV - EST en synergie avec L-Hand EST. Entrée voie 4 à 7 impossible | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Yverdon-les-Bains | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83689 | FbE26_YV_AV_22-23 | P-19352 | I-894567 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 2 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 3x 6.7 h | o | x | x | x | o | o | o | interruption totale YV - EST en synergie avec L-Hand EST. voies 4 à 9 déclenchées | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Yverdon-les-Bains | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83689 | FbE26_YV_AV_22-23 | P-19352 | I-894567 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 1 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 3x 6.7 h | o | x | x | x | o | o | o | interruption totale YV - EST en synergie avec L-Hand EST. voies 4 à 9 déclenchées | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Yverdon-les-Bains | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83689 | FbE26_YV_AV_22-23 | P-19352 | I-894573 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.5 h | x | o | o | o | x | x | x | interruption YV - EST en synergie avec Lhand EST. Une entrée sur voie 3 côté GRS reste possible | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Yverdon-les-Bains | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83689 | FbE26_YV_AV_22-23 | P-19352 | I-894573 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 1 | Yverdon - Fribourg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.5 h | x | o | o | o | x | x | x | interruption YV - EST en synergie avec Lhand EST. Une entrée sur voie 3 côté GRS reste possible | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Yverdon-les-Bains | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83689 | FbE26_YV_AV_22-23 | P-19352 | I-894574 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2 Tage + 5.5 h | x | o | o | o | x | x | x | interruption totale YV - EST. voies 4 à 7 déclenchées. Une entrée sur voie 3 côté GRS reste possible | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Yverdon-les-Bains | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83689 | FbE26_YV_AV_22-23 | P-19352 | I-894574 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 1 | Yverdon - Fribourg |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2 Tage + 5.5 h | x | o | o | o | x | x | x | interruption totale YV - EST. voies 4 à 7 déclenchées. Une entrée sur voie 3 côté GRS reste possible | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Yverdon-les-Bains | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83689 | FbE26_YV_AV_22-23 | P-19352 | I-894576 | 2026-03-02 | 2026-03-13 | 2 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | o | interruption totale YV - EST en synergie avec Lhand. voies 4 à 7 déclenchées. Une entrée sur voie 3 côté GRS reste possible | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Yverdon-les-Bains | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83689 | FbE26_YV_AV_22-23 | P-19352 | I-894576 | 2026-03-02 | 2026-03-13 | 1 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | o | interruption totale YV - EST en synergie avec Lhand. voies 4 à 7 déclenchées. Une entrée sur voie 3 côté GRS reste possible | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Yverdon-les-Bains | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83689 | FbE26_YV_AV_22-23 | P-19352 | I-894580 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | interruption totale YV - EST en synergie avec Lhand. voies 4 à 7 déclenchées. Une entrée sur voie 3 côté GRS reste possible | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Yverdon-les-Bains | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83689 | FbE26_YV_AV_22-23 | P-19352 | I-894580 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 1 | Yverdon - Fribourg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | interruption totale YV - EST en synergie avec Lhand. voies 4 à 7 déclenchées. Une entrée sur voie 3 côté GRS reste possible | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Yverdon-les-Bains | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83689 | FbE26_YV_AV_22-23 | P-19352 | I-894583 | 2026-02-16 | 2026-03-27 | 2 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 39 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | x | aucun | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Yverdon-les-Bains | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83689 | FbE26_YV_AV_22-23 | P-19352 | I-894583 | 2026-02-16 | 2026-03-27 | 1 | Yverdon - Fribourg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 39 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | x | aucun | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Yverdon-les-Bains | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83689 | FbE26_YV_AV_22-23 | P-19352 | I-894584 | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | x | aucun | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Yverdon-les-Bains | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83689 | FbE26_YV_AV_22-23 | P-19352 | I-894584 | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 1 | Yverdon - Fribourg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | x | aucun | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Yverdon-les-Bains | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83689 | FbE26_YV_AV_22-23 | P-19352 | I-894587 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage + 10.0 h | x | o | o | o | x | x | x | aucune | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Yverdon-les-Bains | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83689 | FbE26_YV_AV_22-23 | P-19352 | I-894587 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 1 | Yverdon - Fribourg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage + 10.0 h | x | o | o | o | x | x | x | aucune | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Yverdon-les-Bains | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83689 | FbE26_YV_AV_22-23 | P-19352 | I-894610 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | transit uniquement via voie 1. voie unique EP - GRS aucune entrée possible voies 2 à 7 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Yverdon-les-Bains | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83689 | FbE26_YV_AV_22-23 | P-19352 | I-894610 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | Yverdon - Fribourg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | transit uniquement via voie 1. voie unique EP - GRS aucune entrée possible voies 2 à 7 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Yverdon-les-Bains | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83689 | FbE26_YV_AV_22-23 | P-19352 | I-894615 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | transit uniquement via voie 1. voie unique EP - GRS aucune entrée possible voies 2 à 7 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Yverdon-les-Bains | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83689 | FbE26_YV_AV_22-23 | P-19352 | I-894615 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | Yverdon - Fribourg |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | transit uniquement via voie 1. voie unique EP - GRS aucune entrée possible voies 2 à 7 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Yverdon-les-Bains | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83689 | FbE26_YV_AV_22-23 | P-19352 | I-954887 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | interruption totale YV - YND hors-circulation voies 4 à 7 déclenchées. Une entrée sur voie 3 côté GRS reste possible | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Yverdon-les-Bains | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83689 | FbE26_YV_AV_22-23 | P-19352 | I-954887 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 1 | Yverdon - Fribourg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | interruption totale YV - YND hors-circulation voies 4 à 7 déclenchées. Une entrée sur voie 3 côté GRS reste possible | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Yverdon-les-Bains | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83689 | FbE26_YV_AV_22-23 | P-19352 | I-954944 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 2 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | interruption totale YV - YND hors-circulation voies 4 à 7 déclenchées. Une entrée sur voie 3 côté GRS reste possible | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Yverdon-les-Bains | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83689 | FbE26_YV_AV_22-23 | P-19352 | I-954944 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 1 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | interruption totale YV - YND hors-circulation voies 4 à 7 déclenchées. Une entrée sur voie 3 côté GRS reste possible | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Yverdon-les-Bains | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83689 | FbE26_YV_AV_22-23 | P-19352 | I-957112 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | interruption totale YV - YND hors-circulation voies 4 à 7 déclenchées. Une entrée sur voie 3 côté GRS reste possible | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Yverdon-les-Bains | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83689 | FbE26_YV_AV_22-23 | P-19352 | I-957112 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 1 | Yverdon - Fribourg |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | interruption totale YV - YND hors-circulation voies 4 à 7 déclenchées. Une entrée sur voie 3 côté GRS reste possible | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Yverdon-les-Bains | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83689 | FbE26_YV_AV_22-23 | P-19352 | I-957114 | 2026-03-02 | 2026-03-13 | 2 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 8x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | interruption totale YV - EST en synergie avec Lhand. voies 4 à 7 déclenchées. Une entrée sur voie 3 côté GRS reste possible | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Yverdon-les-Bains | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83689 | FbE26_YV_AV_22-23 | P-19352 | I-957114 | 2026-03-02 | 2026-03-13 | 1 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 8x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | interruption totale YV - EST en synergie avec Lhand. voies 4 à 7 déclenchées. Une entrée sur voie 3 côté GRS reste possible | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Yverdon-les-Bains | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83689 | FbE26_YV_AV_22-23 | P-19352 | I-957126 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | interruption totale YV - EST en synergie avec Lhand. voies 4 à 7 déclenchées. Une entrée sur voie 3 côté GRS reste possible | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Yverdon-les-Bains | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83689 | FbE26_YV_AV_22-23 | P-19352 | I-957126 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 1 | Yverdon - Fribourg |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | interruption totale YV - EST en synergie avec Lhand. voies 4 à 7 déclenchées. Une entrée sur voie 3 côté GRS reste possible | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Yverdon-les-Bains | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83689 | FbE26_YV_AV_22-23 | P-19352 | I-957128 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 2 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | interruption totale YV - YND hors-circulation voies 4 à 7 déclenchées. Une entrée sur voie 3 côté GRS reste possible | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Yverdon-les-Bains | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83689 | FbE26_YV_AV_22-23 | P-19352 | I-957128 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 1 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | interruption totale YV - YND hors-circulation voies 4 à 7 déclenchées. Une entrée sur voie 3 côté GRS reste possible | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Yverdon-les-Bains | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83694 | FbE26_CORN_AV_40-43 | P-16454 | I-1019102 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | plus d'entrée / sortie possible de et pour le faisceau B vu les déclenchements. MIZ éventuelles par PLA. Besoin 8H, si nécessaire à adapter | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Cornaux NE | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83694 | FbE26_CORN_AV_40-43 | P-16454 | I-773132 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | plus d'entrée / sortie possible de et pour le faisceau B vu les déclenchements. MIZ éventuelles par PLA. Besoin 08h00, evt à adapter | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Cornaux NE | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83694 | FbE26_CORN_AV_40-43 | P-16454 | I-894898 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | plus d'entrée / sortie possible de et pour le faisceau B vu les déclenchements. MIZ éventuelles par PLA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Cornaux NE | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83694 | FbE26_CORN_AV_40-43 | P-16454 | I-894922 | 2026-10-24 | 2026-10-26 | 2 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.0 h | x | o | o | o | o | x | x | plus d'entrée / sortie possible de et pour le faisceau B vu les déclenchements. MIZ éventuelles par PLA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Cornaux NE | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83694 | FbE26_CORN_AV_40-43 | P-16454 | I-894936 | 2026-10-24 | 2026-10-26 | 2 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2 Tage + 3.0 h | x | o | o | o | o | x | x | plus d'entrée / sortie possible de et pour le faisceau B vu les déclenchements. MIZ éventuelles par PLA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Cornaux NE | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83694 | FbE26_CORN_AV_40-43 | P-16454 | I-894937 | 2026-10-21 | 2026-11-04 | 2 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | N. 21/22.10 : faisceau B déclenché, MIZ à prendre par PLA dés la N. 22/23.10 : aucune sortie de voie B4 à B8 direction Bienne. MIZ évt par PLA | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Cornaux NE | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83694 | FbE26_CORN_AV_40-43 | P-16454 | I-894949 | 2026-10-26 | 2026-11-04 | 2 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 7x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | plus de sortie côté Bienne depuis B4 à B8 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Cornaux NE | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83694 | FbE26_CORN_AV_40-43 | P-16454 | I-910513 | 2026-10-22 | 2026-10-26 | 2 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 11.0 h | x | o | o | x | x | x | x | aucun | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Cornaux NE | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83694 | FbE26_CORN_AV_40-43 | P-16454 | I-910516 | 2026-10-26 | 2026-11-04 | 2 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9 Tage | x | x | x | x | x | x | x | aucun effet | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Cornaux NE | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-773144 | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | voie 5 reste accessible côté TUE pour garer des navettes. transit BIMA via voies 1 à 4. Accès au dépôt à partir de la voie 5 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-773144 | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 1 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | voie 5 reste accessible côté TUE pour garer des navettes. transit BIMA via voies 1 à 4. Accès au dépôt à partir de la voie 5 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-773144 | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 1 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | voie 5 reste accessible côté TUE pour garer des navettes. transit BIMA via voies 1 à 4. Accès au dépôt à partir de la voie 5 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-773144 | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 2 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | voie 5 reste accessible côté TUE pour garer des navettes. transit BIMA via voies 1 à 4. Accès au dépôt à partir de la voie 5 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-896603 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | la voie 4 reste accessible côté TUE pour le garage des navettes. Accès au dépôt impossible depuis les voies 2 et 3 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-896603 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 1 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | la voie 4 reste accessible côté TUE pour le garage des navettes. Accès au dépôt impossible depuis les voies 2 et 3 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-896603 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 1 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | la voie 4 reste accessible côté TUE pour le garage des navettes. Accès au dépôt impossible depuis les voies 2 et 3 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-896603 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 2 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | la voie 4 reste accessible côté TUE pour le garage des navettes. Accès au dépôt impossible depuis les voies 2 et 3 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-896621 | 2026-07-18 | 2026-07-20 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.0 h | x | o | o | o | o | x | x | 595 BIMA - BI et 917 BIPO - BI non-utilisable. BI - BIMA des voies 1 et 2 via 695 BI - BIMA des voies 5 à 10 par 397 - 915 transit REU - BIPO/BGG/Dépot impossible | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-896621 | 2026-07-18 | 2026-07-20 | 1 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.0 h | x | o | o | o | o | x | x | 595 BIMA - BI et 917 BIPO - BI non-utilisable. BI - BIMA des voies 1 et 2 via 695 BI - BIMA des voies 5 à 10 par 397 - 915 transit REU - BIPO/BGG/Dépot impossible | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-896621 | 2026-07-18 | 2026-07-20 | 1 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.0 h | x | o | o | o | o | x | x | 595 BIMA - BI et 917 BIPO - BI non-utilisable. BI - BIMA des voies 1 et 2 via 695 BI - BIMA des voies 5 à 10 par 397 - 915 transit REU - BIPO/BGG/Dépot impossible | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-896621 | 2026-07-18 | 2026-07-20 | 2 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.0 h | x | o | o | o | o | x | x | 595 BIMA - BI et 917 BIPO - BI non-utilisable. BI - BIMA des voies 1 et 2 via 695 BI - BIMA des voies 5 à 10 par 397 - 915 transit REU - BIPO/BGG/Dépot impossible | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-896627 | 2026-07-25 | 2026-07-27 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.0 h | x | o | o | o | o | x | x | voies 229 BI - MAD et 915 BIPO - BI inutilisables. accès dépôt impossible Transit BI - BIMA par voies 2 à 4 OK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-896627 | 2026-07-25 | 2026-07-27 | 1 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.0 h | x | o | o | o | o | x | x | voies 229 BI - MAD et 915 BIPO - BI inutilisables. accès dépôt impossible Transit BI - BIMA par voies 2 à 4 OK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-896627 | 2026-07-25 | 2026-07-27 | 1 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.0 h | x | o | o | o | o | x | x | voies 229 BI - MAD et 915 BIPO - BI inutilisables. accès dépôt impossible Transit BI - BIMA par voies 2 à 4 OK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-896627 | 2026-07-25 | 2026-07-27 | 2 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.0 h | x | o | o | o | o | x | x | voies 229 BI - MAD et 915 BIPO - BI inutilisables. accès dépôt impossible Transit BI - BIMA par voies 2 à 4 OK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-896628 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage | x | x | x | x | x | x | x | parcours 4 - 15 impossible. Pas d'accès au dépôt des voies 3 et 4 Transit MAD - REU impossible | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-896628 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 1 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage | x | x | x | x | x | x | x | parcours 4 - 15 impossible. Pas d'accès au dépôt des voies 3 et 4 Transit MAD - REU impossible | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-896628 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 1 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage | x | x | x | x | x | x | x | parcours 4 - 15 impossible. Pas d'accès au dépôt des voies 3 et 4 Transit MAD - REU impossible | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-896628 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage | x | x | x | x | x | x | x | parcours 4 - 15 impossible. Pas d'accès au dépôt des voies 3 et 4 Transit MAD - REU impossible | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-897000 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | x | x | o | o | o | o | o | les voies 4 et 5 restent accessibles côté TUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-897000 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 1 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | x | x | o | o | o | o | o | les voies 4 et 5 restent accessibles côté TUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-897000 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 1 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | x | x | o | o | o | o | o | les voies 4 et 5 restent accessibles côté TUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-897000 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | x | x | o | o | o | o | o | les voies 4 et 5 restent accessibles côté TUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-897011 | 2026-08-09 | 2026-08-09 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | o | o | o | x | transit par voies 1 à 3. voie 4 accessible côté TUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-897011 | 2026-08-09 | 2026-08-09 | 1 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | o | o | o | x | transit par voies 1 à 3. voie 4 accessible côté TUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-897011 | 2026-08-09 | 2026-08-09 | 1 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | o | o | o | x | transit par voies 1 à 3. voie 4 accessible côté TUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-897011 | 2026-08-09 | 2026-08-09 | 2 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | o | o | o | x | transit par voies 1 à 3. voie 4 accessible côté TUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-897014 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | BI - BIMA via voie 2 BI - BIPO via 2 - 14 - 498 - 917 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-897014 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | BI - BIMA via voie 2 BI - BIPO via 2 - 14 - 498 - 917 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-897014 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | BI - BIMA via voie 2 BI - BIPO via 2 - 14 - 498 - 917 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-897014 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | BI - BIMA via voie 2 BI - BIPO via 2 - 14 - 498 - 917 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-922094 | 2026-07-18 | 2026-07-20 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2 Tage + 3.0 h | x | o | o | o | o | x | x | 595 BIMA - BI et 917 BIPO - BI non-utilisable. BI - BIMA des voies 1 et 2 via 695 BI - BIMA des voies 5 à 10 par 397 - 915 transit REU - BIPO/BGG/Dépot impossible | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-922094 | 2026-07-18 | 2026-07-20 | 1 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2 Tage + 3.0 h | x | o | o | o | o | x | x | 595 BIMA - BI et 917 BIPO - BI non-utilisable. BI - BIMA des voies 1 et 2 via 695 BI - BIMA des voies 5 à 10 par 397 - 915 transit REU - BIPO/BGG/Dépot impossible | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-922094 | 2026-07-18 | 2026-07-20 | 1 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2 Tage + 3.0 h | x | o | o | o | o | x | x | 595 BIMA - BI et 917 BIPO - BI non-utilisable. BI - BIMA des voies 1 et 2 via 695 BI - BIMA des voies 5 à 10 par 397 - 915 transit REU - BIPO/BGG/Dépot impossible | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-922094 | 2026-07-18 | 2026-07-20 | 2 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2 Tage + 3.0 h | x | o | o | o | o | x | x | 595 BIMA - BI et 917 BIPO - BI non-utilisable. BI - BIMA des voies 1 et 2 via 695 BI - BIMA des voies 5 à 10 par 397 - 915 transit REU - BIPO/BGG/Dépot impossible | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-922099 | 2026-07-25 | 2026-07-27 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2 Tage + 3.0 h | x | o | o | o | o | x | x | voies 229 BI - MAD et 915 BIPO - BI inutilisables. accès dépôt impossible Transit BI - BIMA par voies 2 à 4 OK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-922099 | 2026-07-25 | 2026-07-27 | 1 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2 Tage + 3.0 h | x | o | o | o | o | x | x | voies 229 BI - MAD et 915 BIPO - BI inutilisables. accès dépôt impossible Transit BI - BIMA par voies 2 à 4 OK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-922099 | 2026-07-25 | 2026-07-27 | 1 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2 Tage + 3.0 h | x | o | o | o | o | x | x | voies 229 BI - MAD et 915 BIPO - BI inutilisables. accès dépôt impossible Transit BI - BIMA par voies 2 à 4 OK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-922099 | 2026-07-25 | 2026-07-27 | 2 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2 Tage + 3.0 h | x | o | o | o | o | x | x | voies 229 BI - MAD et 915 BIPO - BI inutilisables. accès dépôt impossible Transit BI - BIMA par voies 2 à 4 OK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-922106 | 2026-08-08 | 2026-08-10 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 5.5 h | x | o | o | o | o | x | x | parcours 3-15 et 4-15 impossible. Accès au dépôt uniquement depuis les voies 5 à 10 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-922106 | 2026-08-08 | 2026-08-10 | 1 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 5.5 h | x | o | o | o | o | x | x | parcours 3-15 et 4-15 impossible. Accès au dépôt uniquement depuis les voies 5 à 10 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-922106 | 2026-08-08 | 2026-08-10 | 1 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 5.5 h | x | o | o | o | o | x | x | parcours 3-15 et 4-15 impossible. Accès au dépôt uniquement depuis les voies 5 à 10 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-922106 | 2026-08-08 | 2026-08-10 | 2 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 5.5 h | x | o | o | o | o | x | x | parcours 3-15 et 4-15 impossible. Accès au dépôt uniquement depuis les voies 5 à 10 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-982401 | 2026-07-15 | 2026-08-10 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 9.0 h | x | o | x | x | x | o | o | aucun | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-982401 | 2026-07-15 | 2026-08-10 | 1 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 9.0 h | x | o | x | x | x | o | o | aucun | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-982401 | 2026-07-15 | 2026-08-10 | 1 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 9.0 h | x | o | x | x | x | o | o | aucun | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-982401 | 2026-07-15 | 2026-08-10 | 2 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 9.0 h | x | o | x | x | x | o | o | aucun | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-982409 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o | transit possible via voie 2 - 695 ou voie 5 - 397 via BIPO | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-982409 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o | transit possible via voie 2 - 695 ou voie 5 - 397 via BIPO | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-982409 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o | transit possible via voie 2 - 695 ou voie 5 - 397 via BIPO | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-982409 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o | transit possible via voie 2 - 695 ou voie 5 - 397 via BIPO | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-982412 | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | voies 3 et 4 libre côté TUE pour garage navettes. Transit BI - BIMA par voie 5/2/1 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-982412 | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 1 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | voies 3 et 4 libre côté TUE pour garage navettes. Transit BI - BIMA par voie 5/2/1 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-982412 | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 1 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | voies 3 et 4 libre côté TUE pour garage navettes. Transit BI - BIMA par voie 5/2/1 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-982412 | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | voies 3 et 4 libre côté TUE pour garage navettes. Transit BI - BIMA par voie 5/2/1 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-982463 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | transit par voies 1 à 4. Voies 5 et 6 accessible côté TUE pour le garage des navettes. Accès au dépôt via voies 26 - 16 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-982463 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 1 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | transit par voies 1 à 4. Voies 5 et 6 accessible côté TUE pour le garage des navettes. Accès au dépôt via voies 26 - 16 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-982463 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 1 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | transit par voies 1 à 4. Voies 5 et 6 accessible côté TUE pour le garage des navettes. Accès au dépôt via voies 26 - 16 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-982463 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | transit par voies 1 à 4. Voies 5 et 6 accessible côté TUE pour le garage des navettes. Accès au dépôt via voies 26 - 16 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-982544 | 2026-08-08 | 2026-08-09 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | o | o | x | x | voie 5 accessible pour garer des navettes côté TUE. Transit via voies 1 à 4 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-982544 | 2026-08-08 | 2026-08-09 | 1 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | o | o | x | x | voie 5 accessible pour garer des navettes côté TUE. Transit via voies 1 à 4 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-982544 | 2026-08-08 | 2026-08-09 | 1 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | o | o | x | x | voie 5 accessible pour garer des navettes côté TUE. Transit via voies 1 à 4 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-982544 | 2026-08-08 | 2026-08-09 | 2 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | o | o | x | x | voie 5 accessible pour garer des navettes côté TUE. Transit via voies 1 à 4 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-982734 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 595 BIMA - BI et 917 BIPO - BI non-utilisable. BI - BIMA des voies 1 et 2 via 695 BI - BIMA des voies6 à 10 par501 - 915 transit REU - BIPO/BGG/Dépôt impossible | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-982734 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 1 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 595 BIMA - BI et 917 BIPO - BI non-utilisable. BI - BIMA des voies 1 et 2 via 695 BI - BIMA des voies6 à 10 par501 - 915 transit REU - BIPO/BGG/Dépôt impossible | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-982734 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 1 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 595 BIMA - BI et 917 BIPO - BI non-utilisable. BI - BIMA des voies 1 et 2 via 695 BI - BIMA des voies6 à 10 par501 - 915 transit REU - BIPO/BGG/Dépôt impossible | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-982734 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 595 BIMA - BI et 917 BIPO - BI non-utilisable. BI - BIMA des voies 1 et 2 via 695 BI - BIMA des voies6 à 10 par501 - 915 transit REU - BIPO/BGG/Dépôt impossible | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-982751 | 2026-07-25 | 2026-07-26 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | o | o | o | o | x | x | voies 229 BI - MAD et 915 BIPO - BI inutilisables. accès dépôt impossible Transit BI - BIMA par voies 2 et 3 OK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-982751 | 2026-07-25 | 2026-07-26 | 1 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | o | o | o | o | x | x | voies 229 BI - MAD et 915 BIPO - BI inutilisables. accès dépôt impossible Transit BI - BIMA par voies 2 et 3 OK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-982751 | 2026-07-25 | 2026-07-26 | 1 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | o | o | o | o | x | x | voies 229 BI - MAD et 915 BIPO - BI inutilisables. accès dépôt impossible Transit BI - BIMA par voies 2 et 3 OK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-982751 | 2026-07-25 | 2026-07-26 | 2 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | o | o | o | o | o | x | x | voies 229 BI - MAD et 915 BIPO - BI inutilisables. accès dépôt impossible Transit BI - BIMA par voies 2 et 3 OK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-990722 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | x | x | x | o | o | o | o | aucun | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-990722 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 1 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | x | x | x | o | o | o | o | aucun | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-990722 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 1 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | x | x | x | o | o | o | o | aucun | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-990722 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 2 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | x | x | x | o | o | o | o | aucun | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-990723 | 2026-07-02 | 2026-07-06 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | x | o | o | x | x | o | o | aucun | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-990723 | 2026-07-02 | 2026-07-06 | 1 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | x | o | o | x | x | o | o | aucun | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-990723 | 2026-07-02 | 2026-07-06 | 1 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | x | o | o | x | x | o | o | aucun | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83695 | FbE26_BI_AV_324_Cr325_AV326_418_420 | P-16455 | I-990723 | 2026-07-02 | 2026-07-06 | 2 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | x | o | o | x | x | o | o | aucun | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Nein
83696 | FbE26 BI AV 345-347/349 | P-16456 | I-773145 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.0 h | x | o | o | o | x | x | x | voie unique BI - BGG via 26-16-216-228 voies 8 à 10 accessible uniquement côté NE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Ja
83696 | FbE26 BI AV 345-347/349 | P-16456 | I-773145 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 1 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.0 h | x | o | o | o | x | x | x | voie unique BI - BGG via 26-16-216-228 voies 8 à 10 accessible uniquement côté NE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Ja
83696 | FbE26 BI AV 345-347/349 | P-16456 | I-773145 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 1 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.0 h | x | o | o | o | x | x | x | voie unique BI - BGG via 26-16-216-228 voies 8 à 10 accessible uniquement côté NE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Ja
83696 | FbE26 BI AV 345-347/349 | P-16456 | I-773145 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.0 h | x | o | o | o | x | x | x | voie unique BI - BGG via 26-16-216-228 voies 8 à 10 accessible uniquement côté NE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Ja
83696 | FbE26 BI AV 345-347/349 | P-16456 | I-888556 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2 Tage + 5.0 h | x | o | o | o | x | x | x | voie unique BI - BGG via 26-16-216-228 faisceau de garage déclenché | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Ja
83696 | FbE26 BI AV 345-347/349 | P-16456 | I-888556 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 1 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2 Tage + 5.0 h | x | o | o | o | x | x | x | voie unique BI - BGG via 26-16-216-228 faisceau de garage déclenché | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Ja
83696 | FbE26 BI AV 345-347/349 | P-16456 | I-888556 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 1 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2 Tage + 5.0 h | x | o | o | o | x | x | x | voie unique BI - BGG via 26-16-216-228 faisceau de garage déclenché | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Ja
83696 | FbE26 BI AV 345-347/349 | P-16456 | I-888556 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2 Tage + 5.0 h | x | o | o | o | x | x | x | voie unique BI - BGG via 26-16-216-228 faisceau de garage déclenché | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Ja
83696 | FbE26 BI AV 345-347/349 | P-16456 | I-888557 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | x | o | o | o | o | o | aucune. Les voies 57 à 62 sont déclenchées | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Ja
83696 | FbE26 BI AV 345-347/349 | P-16456 | I-888557 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 1 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | x | o | o | o | o | o | aucune. Les voies 57 à 62 sont déclenchées | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Ja
83696 | FbE26 BI AV 345-347/349 | P-16456 | I-888557 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 1 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | x | o | o | o | o | o | aucune. Les voies 57 à 62 sont déclenchées | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Ja
83696 | FbE26 BI AV 345-347/349 | P-16456 | I-888557 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | x | o | o | o | o | o | aucune. Les voies 57 à 62 sont déclenchées | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Ja
83696 | FbE26 BI AV 345-347/349 | P-16456 | I-888560 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 9.0 h | o | x | o | o | o | o | o | aucune. Les voies 57 à 62 sont déclenchées | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Ja
83696 | FbE26 BI AV 345-347/349 | P-16456 | I-888560 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 1 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 9.0 h | o | x | o | o | o | o | o | aucune. Les voies 57 à 62 sont déclenchées | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Ja
83696 | FbE26 BI AV 345-347/349 | P-16456 | I-888560 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 1 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 9.0 h | o | x | o | o | o | o | o | aucune. Les voies 57 à 62 sont déclenchées | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Ja
83696 | FbE26 BI AV 345-347/349 | P-16456 | I-888560 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 9.0 h | o | x | o | o | o | o | o | aucune. Les voies 57 à 62 sont déclenchées | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Ja
83696 | FbE26 BI AV 345-347/349 | P-16456 | I-888561 | 2026-04-02 | 2026-04-30 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 28 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | aucune | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Ja
83696 | FbE26 BI AV 345-347/349 | P-16456 | I-888561 | 2026-04-02 | 2026-04-30 | 1 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 28 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | aucune | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Ja
83696 | FbE26 BI AV 345-347/349 | P-16456 | I-888561 | 2026-04-02 | 2026-04-30 | 1 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 28 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | aucune | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Ja
83696 | FbE26 BI AV 345-347/349 | P-16456 | I-888561 | 2026-04-02 | 2026-04-30 | 2 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 28 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | aucune | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Ja
83696 | FbE26 BI AV 345-347/349 | P-16456 | I-888566 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | voies 8 à 10 accessible côté NE le trafic de et pour BGG peut accéder voie 7 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Ja
83696 | FbE26 BI AV 345-347/349 | P-16456 | I-888566 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 1 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | voies 8 à 10 accessible côté NE le trafic de et pour BGG peut accéder voie 7 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Ja
83696 | FbE26 BI AV 345-347/349 | P-16456 | I-888566 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 1 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | voies 8 à 10 accessible côté NE le trafic de et pour BGG peut accéder voie 7 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Ja
83696 | FbE26 BI AV 345-347/349 | P-16456 | I-888566 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 2 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | voies 8 à 10 accessible côté NE le trafic de et pour BGG peut accéder voie 7 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Ja
83696 | FbE26 BI AV 345-347/349 | P-16456 | I-889546 | 2026-04-07 | 2026-04-17 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10 Tage + 17.0 h | x | x | x | x | x | x | x | aucune | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Ja
83696 | FbE26 BI AV 345-347/349 | P-16456 | I-889546 | 2026-04-07 | 2026-04-17 | 1 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10 Tage + 17.0 h | x | x | x | x | x | x | x | aucune | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Ja
83696 | FbE26 BI AV 345-347/349 | P-16456 | I-889546 | 2026-04-07 | 2026-04-17 | 1 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10 Tage + 17.0 h | x | x | x | x | x | x | x | aucune | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Ja
83696 | FbE26 BI AV 345-347/349 | P-16456 | I-889546 | 2026-04-07 | 2026-04-17 | 2 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10 Tage + 17.0 h | x | x | x | x | x | x | x | aucune | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Ja
83696 | FbE26 BI AV 345-347/349 | P-16456 | I-889549 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 14.0 h | x | o | o | o | x | x | x | aucune. modification du plan de garage | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Ja
83696 | FbE26 BI AV 345-347/349 | P-16456 | I-889549 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 1 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 14.0 h | x | o | o | o | x | x | x | aucune. modification du plan de garage | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Ja
83696 | FbE26 BI AV 345-347/349 | P-16456 | I-889549 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 1 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 14.0 h | x | o | o | o | x | x | x | aucune. modification du plan de garage | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Ja
83696 | FbE26 BI AV 345-347/349 | P-16456 | I-889549 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 14.0 h | x | o | o | o | x | x | x | aucune. modification du plan de garage | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Ja
83696 | FbE26 BI AV 345-347/349 | P-16456 | I-990507 | 2026-03-23 | 2026-05-19 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | aucune | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Ja
83696 | FbE26 BI AV 345-347/349 | P-16456 | I-990507 | 2026-03-23 | 2026-05-19 | 1 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | aucune | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Ja
83696 | FbE26 BI AV 345-347/349 | P-16456 | I-990507 | 2026-03-23 | 2026-05-19 | 1 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | aucune | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Ja
83696 | FbE26 BI AV 345-347/349 | P-16456 | I-990507 | 2026-03-23 | 2026-05-19 | 2 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | aucune | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne | Fahrbahn | o | Ja | Ja
83975 | UF 2026 Bahn2000 Wochenendsperren für spezielle Arbeiten | P-16571 | I-775845 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 8.9 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre NBS/ABS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rothrist - Inkwil (Verzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
83975 | UF 2026 Bahn2000 Wochenendsperren für spezielle Arbeiten | P-16571 | I-775845 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 8.9 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre NBS/ABS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rothrist - Inkwil (Verzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
83975 | UF 2026 Bahn2000 Wochenendsperren für spezielle Arbeiten | P-21192 | I-775847 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.3 h | o | o | o | o | x | x | x | NBS-Wochenende gemäss Standardprogramm PLA / Konzept 1359 inkl. Grauholz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Löchligut (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
83975 | UF 2026 Bahn2000 Wochenendsperren für spezielle Arbeiten | P-21192 | I-775847 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.3 h | o | o | o | o | x | x | x | NBS-Wochenende gemäss Standardprogramm PLA / Konzept 1359 inkl. Grauholz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
83975 | UF 2026 Bahn2000 Wochenendsperren für spezielle Arbeiten | P-16572 | I-775849 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 8.9 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre NBS/ABS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothrist - Inkwil (Verzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
83975 | UF 2026 Bahn2000 Wochenendsperren für spezielle Arbeiten | P-16572 | I-775849 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 8.9 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre NBS/ABS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothrist - Inkwil (Verzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
83975 | UF 2026 Bahn2000 Wochenendsperren für spezielle Arbeiten | P-21193 | I-775851 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.3 h | o | o | o | o | x | x | x | NBS-Wochenende gemäss Standardprogramm PLA / Konzept 1359 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
83975 | UF 2026 Bahn2000 Wochenendsperren für spezielle Arbeiten | P-21193 | I-775851 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.3 h | o | o | o | o | x | x | x | NBS-Wochenende gemäss Standardprogramm PLA / Konzept 1359 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
83975 | UF 2026 Bahn2000 Wochenendsperren für spezielle Arbeiten | P-16573 | I-775853 | 2026-10-02 | 2026-10-05 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 8.9 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre NBS/ABS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothrist - Inkwil (Verzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
83975 | UF 2026 Bahn2000 Wochenendsperren für spezielle Arbeiten | P-16573 | I-775853 | 2026-10-02 | 2026-10-05 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 8.9 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre NBS/ABS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothrist - Inkwil (Verzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
83975 | UF 2026 Bahn2000 Wochenendsperren für spezielle Arbeiten | P-21194 | I-775855 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.3 h | o | o | o | o | x | x | x | NBS-Wochenende gemäss Standardprogramm PLA / Konzept 1359 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
83975 | UF 2026 Bahn2000 Wochenendsperren für spezielle Arbeiten | P-21194 | I-775855 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.3 h | o | o | o | o | x | x | x | NBS-Wochenende gemäss Standardprogramm PLA / Konzept 1359 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
83975 | UF 2026 Bahn2000 Wochenendsperren für spezielle Arbeiten | P-16574 | I-775857 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 9.9 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre NBS/ABS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothrist - Inkwil (Verzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
83975 | UF 2026 Bahn2000 Wochenendsperren für spezielle Arbeiten | P-16574 | I-775857 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 9.9 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre NBS/ABS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothrist - Inkwil (Verzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
83975 | UF 2026 Bahn2000 Wochenendsperren für spezielle Arbeiten | P-21195 | I-775859 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.3 h | o | o | o | o | x | x | x | NBS-Wochenende gemäss Standardprogramm PLA / Konzept 1359 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
83975 | UF 2026 Bahn2000 Wochenendsperren für spezielle Arbeiten | P-21195 | I-775859 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.3 h | o | o | o | o | x | x | x | NBS-Wochenende gemäss Standardprogramm PLA / Konzept 1359 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Löchligut (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
83975 | UF 2026 Bahn2000 Wochenendsperren für spezielle Arbeiten | P-16571 | I-852295 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Anpassung 2 Stunden gemäss PLA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothrist | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
83975 | UF 2026 Bahn2000 Wochenendsperren für spezielle Arbeiten | P-16571 | I-852312 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur RTR-OL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothrist | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
83995 | UF 2026 Bahn2000 (NBS+ABS+Grauholz) | P-16604 | I-776081 | 2026-06-14 | 2026-06-26 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre NBS/ABS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
83995 | UF 2026 Bahn2000 (NBS+ABS+Grauholz) | P-16604 | I-776081 | 2026-06-14 | 2026-06-26 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre NBS/ABS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
83995 | UF 2026 Bahn2000 (NBS+ABS+Grauholz) | P-16604 | I-776081 | 2026-06-14 | 2026-06-26 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre NBS/ABS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
83995 | UF 2026 Bahn2000 (NBS+ABS+Grauholz) | P-16605 | I-776083 | 2026-09-20 | 2026-10-02 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre NBS/ABS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
83995 | UF 2026 Bahn2000 (NBS+ABS+Grauholz) | P-16605 | I-776083 | 2026-09-20 | 2026-10-02 | 1 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre NBS/ABS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
83995 | UF 2026 Bahn2000 (NBS+ABS+Grauholz) | P-16605 | I-776083 | 2026-09-20 | 2026-10-02 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 7.4 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre NBS/ABS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Solothurn - Mattstetten (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84164 | Réservation de capacité entretien (BI-) BGG | P-16668 | I-777880 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | o | voie unique BI - BGG. Interdiction en gare de BGG selon besoin ==>voie unique BI - BUS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Biel/Bienne - Brügg BE | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84164 | Réservation de capacité entretien (BI-) BGG | P-16668 | I-777880 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 1 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | o | voie unique BI - BGG. Interdiction en gare de BGG selon besoin ==>voie unique BI - BUS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Biel/Bienne - Brügg BE | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84164 | Réservation de capacité entretien (BI-) BGG | P-16668 | I-777880 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 1 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | o | voie unique BI - BGG. Interdiction en gare de BGG selon besoin ==>voie unique BI - BUS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Biel/Bienne - Brügg BE | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84164 | Réservation de capacité entretien (BI-) BGG | P-16668 | I-777880 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 1 | Madrestsch - Biel RB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | o | voie unique BI - BGG. Interdiction en gare de BGG selon besoin ==>voie unique BI - BUS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Biel/Bienne - Brügg BE | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84164 | Réservation de capacité entretien (BI-) BGG | P-16668 | I-777881 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 4x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | o | voie unique BI - BGG. Déclenchement en gare de BGG selon possibilité | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne - Brügg BE | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84164 | Réservation de capacité entretien (BI-) BGG | P-16668 | I-777881 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 1 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 4x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | o | voie unique BI - BGG. Déclenchement en gare de BGG selon possibilité | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne - Brügg BE | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84164 | Réservation de capacité entretien (BI-) BGG | P-16668 | I-777881 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 1 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 4x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | o | voie unique BI - BGG. Déclenchement en gare de BGG selon possibilité | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne - Brügg BE | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84164 | Réservation de capacité entretien (BI-) BGG | P-16668 | I-777881 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 1 | Madrestsch - Biel RB |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 4x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | o | voie unique BI - BGG. Déclenchement en gare de BGG selon possibilité | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne - Brügg BE | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84164 | Réservation de capacité entretien (BI-) BGG | P-16668 | I-777882 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | interruption totale à MAD après le 50009 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Brügg BE - Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84164 | Réservation de capacité entretien (BI-) BGG | P-16668 | I-777882 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | interruption totale à MAD après le 50009 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Brügg BE - Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84164 | Réservation de capacité entretien (BI-) BGG | P-16668 | I-777882 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | interruption totale à MAD après le 50009 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Brügg BE - Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84164 | Réservation de capacité entretien (BI-) BGG | P-16668 | I-777882 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | interruption totale à MAD après le 50009 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Brügg BE - Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84164 | Réservation de capacité entretien (BI-) BGG | P-16668 | I-777882 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | interruption totale à MAD après le 50009 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Brügg BE - Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84164 | Réservation de capacité entretien (BI-) BGG | P-16668 | I-777882 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1 | Madrestsch - Biel RB |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | interruption totale à MAD après le 50009 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Brügg BE - Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84164 | Réservation de capacité entretien (BI-) BGG | P-16668 | I-777883 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | x | voie unique BI - BGG. Interdiction voie a à BGG selon entente | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Brügg BE - Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84164 | Réservation de capacité entretien (BI-) BGG | P-16668 | I-777883 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 1 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | x | voie unique BI - BGG. Interdiction voie a à BGG selon entente | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Brügg BE - Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84164 | Réservation de capacité entretien (BI-) BGG | P-16668 | I-777883 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 1 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | x | voie unique BI - BGG. Interdiction voie a à BGG selon entente | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Brügg BE - Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84164 | Réservation de capacité entretien (BI-) BGG | P-16668 | I-777883 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | x | voie unique BI - BGG. Interdiction voie a à BGG selon entente | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Brügg BE - Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84164 | Réservation de capacité entretien (BI-) BGG | P-16668 | I-777883 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 1 | Madrestsch - Biel RB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | x | voie unique BI - BGG. Interdiction voie a à BGG selon entente | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Brügg BE - Biel/Bienne | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84164 | Réservation de capacité entretien (BI-) BGG | P-16668 | I-777885 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | voie unique BI - BUS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne - Brügg BE | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84164 | Réservation de capacité entretien (BI-) BGG | P-16668 | I-777885 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | voie unique BI - BUS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne - Brügg BE | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84164 | Réservation de capacité entretien (BI-) BGG | P-16668 | I-777885 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | voie unique BI - BUS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne - Brügg BE | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84164 | Réservation de capacité entretien (BI-) BGG | P-16668 | I-777885 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1 | Madrestsch - Biel RB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | voie unique BI - BUS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Biel/Bienne - Brügg BE | Reservation für Unterhalt | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989597 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.5 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | 65150 früher legen wegen Sperre Schönhein-Tunnel | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989597 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.5 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | 65150 früher legen wegen Sperre Schönhein-Tunnel | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989597 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.5 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989597 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.5 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989597 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 1 | Luzern - Interlaken Ost | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.5 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | 65150 früher legen wegen Sperre Schönhein-Tunnel | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989597 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 1 | Luzern - Interlaken Ost | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.5 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | 65150 früher legen wegen Sperre Schönhein-Tunnel | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989597 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 1 | Luzern - Interlaken Ost | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.5 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989597 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 1 | Luzern - Interlaken Ost | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.5 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989597 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 1 | Luzern - Kue - Immensee | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.5 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | 65150 früher legen wegen Sperre Schönhein-Tunnel | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989597 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 1 | Luzern - Kue - Immensee | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.5 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | 65150 früher legen wegen Sperre Schönhein-Tunnel | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989597 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 1 | Luzern - Kue - Immensee | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.5 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989597 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 1 | Luzern - Kue - Immensee | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.5 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989597 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.5 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | 65150 früher legen wegen Sperre Schönhein-Tunnel | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989597 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.5 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | 65150 früher legen wegen Sperre Schönhein-Tunnel | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989597 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.5 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989597 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.5 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989597 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 1 | Olten - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.5 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | 65150 früher legen wegen Sperre Schönhein-Tunnel | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989597 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 1 | Olten - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.5 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | 65150 früher legen wegen Sperre Schönhein-Tunnel | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989597 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.5 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989597 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.5 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989597 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.5 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | 65150 früher legen wegen Sperre Schönhein-Tunnel | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989597 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.5 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | 65150 früher legen wegen Sperre Schönhein-Tunnel | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989597 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.5 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989597 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.5 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989599 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989599 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989599 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 1 | Luzern - Interlaken Ost |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989599 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 1 | Luzern - Interlaken Ost |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989599 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989599 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989599 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989599 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989599 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989599 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989599 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989599 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989601 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989601 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989601 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Luzern - Interlaken Ost |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989601 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Luzern - Interlaken Ost |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989601 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989601 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989601 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989601 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989601 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989601 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989601 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989601 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989605 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.6 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause P | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989605 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.6 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause P | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989605 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | Luzern - Interlaken Ost |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.6 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause P | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989605 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | Luzern - Interlaken Ost |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.6 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause P | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989605 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.6 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause P | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989605 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.6 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause P | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989605 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.6 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause P | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989605 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.6 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause P | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989605 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.6 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause P | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989605 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.6 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause P | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989605 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.6 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause P | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989605 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.6 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre in Betriebspause P | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989608 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989608 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989608 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 1 | Luzern - Interlaken Ost | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989608 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 1 | Luzern - Interlaken Ost | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989608 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 1 | Luzern - Kue - Immensee | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989608 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 1 | Luzern - Kue - Immensee | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989608 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989608 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989608 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989608 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989608 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989608 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989609 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989609 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989609 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | Luzern - Interlaken Ost |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989609 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | Luzern - Interlaken Ost |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989609 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989609 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989609 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989609 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989609 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989609 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989609 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989609 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989611 | 2026-04-29 | 2026-05-01 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989611 | 2026-04-29 | 2026-05-01 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989611 | 2026-04-29 | 2026-05-01 | 1 | Luzern - Interlaken Ost |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989611 | 2026-04-29 | 2026-05-01 | 1 | Luzern - Interlaken Ost |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989611 | 2026-04-29 | 2026-05-01 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989611 | 2026-04-29 | 2026-05-01 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989611 | 2026-04-29 | 2026-05-01 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989611 | 2026-04-29 | 2026-05-01 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989611 | 2026-04-29 | 2026-05-01 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989611 | 2026-04-29 | 2026-05-01 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989611 | 2026-04-29 | 2026-05-01 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-989611 | 2026-04-29 | 2026-05-01 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-990705 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | 65150 früher legen wegen San TU-Portal Schönheim | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-990705 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | 65150 früher legen wegen San TU-Portal Schönheim | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-990705 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS | 21190/21107 oder 36007 ?? 35799 vorzeitig nach WH | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-990705 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS | 21190/21107 oder 36007 ?? 35799 vorzeitig nach WH | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-990705 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP | 21190/21107 oder 36007 ?? 35799 vorzeitig nach WH | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-990705 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP | 21190/21107 oder 36007 ?? 35799 vorzeitig nach WH | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-990705 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Luzern - Interlaken Ost | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | 65150 früher legen wegen San TU-Portal Schönheim | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-990705 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Luzern - Interlaken Ost | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | 65150 früher legen wegen San TU-Portal Schönheim | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-990705 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Luzern - Interlaken Ost | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS | 21190/21107 oder 36007 ?? 35799 vorzeitig nach WH | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-990705 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Luzern - Interlaken Ost | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS | 21190/21107 oder 36007 ?? 35799 vorzeitig nach WH | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-990705 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Luzern - Interlaken Ost | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP | 21190/21107 oder 36007 ?? 35799 vorzeitig nach WH | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-990705 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Luzern - Interlaken Ost | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP | 21190/21107 oder 36007 ?? 35799 vorzeitig nach WH | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-990705 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Luzern - Kue - Immensee | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | 65150 früher legen wegen San TU-Portal Schönheim | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-990705 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Luzern - Kue - Immensee | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | 65150 früher legen wegen San TU-Portal Schönheim | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-990705 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Luzern - Kue - Immensee | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS | 21190/21107 oder 36007 ?? 35799 vorzeitig nach WH | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-990705 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Luzern - Kue - Immensee | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS | 21190/21107 oder 36007 ?? 35799 vorzeitig nach WH | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-990705 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Luzern - Kue - Immensee | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP | 21190/21107 oder 36007 ?? 35799 vorzeitig nach WH | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-990705 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Luzern - Kue - Immensee | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP | 21190/21107 oder 36007 ?? 35799 vorzeitig nach WH | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-990705 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | 65150 früher legen wegen San TU-Portal Schönheim | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-990705 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | 65150 früher legen wegen San TU-Portal Schönheim | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-990705 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS | 21190/21107 oder 36007 ?? 35799 vorzeitig nach WH | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-990705 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS | 21190/21107 oder 36007 ?? 35799 vorzeitig nach WH | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-990705 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP | 21190/21107 oder 36007 ?? 35799 vorzeitig nach WH | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-990705 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP | 21190/21107 oder 36007 ?? 35799 vorzeitig nach WH | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-990705 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Olten - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | 65150 früher legen wegen San TU-Portal Schönheim | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-990705 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Olten - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | 65150 früher legen wegen San TU-Portal Schönheim | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-990705 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS | 21190/21107 oder 36007 ?? 35799 vorzeitig nach WH | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-990705 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS | 21190/21107 oder 36007 ?? 35799 vorzeitig nach WH | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-990705 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP | 21190/21107 oder 36007 ?? 35799 vorzeitig nach WH | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-990705 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP | 21190/21107 oder 36007 ?? 35799 vorzeitig nach WH | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-990705 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | 65150 früher legen wegen San TU-Portal Schönheim | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-990705 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | 65150 früher legen wegen San TU-Portal Schönheim | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-990705 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS | 21190/21107 oder 36007 ?? 35799 vorzeitig nach WH | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-990705 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS | 21190/21107 oder 36007 ?? 35799 vorzeitig nach WH | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-990705 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP | 21190/21107 oder 36007 ?? 35799 vorzeitig nach WH | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-990705 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP | 21190/21107 oder 36007 ?? 35799 vorzeitig nach WH | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre HEIM-LZ | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-990712 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-990712 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-990712 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 1 | Luzern - Interlaken Ost | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-990712 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 1 | Luzern - Interlaken Ost | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-990712 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 1 | Luzern - Kue - Immensee | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-990712 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 1 | Luzern - Kue - Immensee | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-990712 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-990712 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-990712 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-990712 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-990712 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21191 | I-990712 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | "Einspur" Bhf sowie Sperre Gleis 31, 1,2 + 93 Gleisänderungen und Aenderung Nachtabstellungen | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21209 | I-990715 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS | mittel Gleis 91 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung | Teilsperre Bahnhof | 120 Tage + 15.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Sperre Gleis 91 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21209 | I-990715 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS | mittel Gleis 91 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung | Teilsperre Bahnhof | 120 Tage + 15.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Sperre Gleis 91 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21209 | I-990715 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 1 | Luzern - Interlaken Ost | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS | mittel Gleis 91 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung | Teilsperre Bahnhof | 120 Tage + 15.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Sperre Gleis 91 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21209 | I-990715 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 1 | Luzern - Interlaken Ost | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS | mittel Gleis 91 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung | Teilsperre Bahnhof | 120 Tage + 15.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Sperre Gleis 91 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21209 | I-990715 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 1 | Luzern - Kue - Immensee | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS | mittel Gleis 91 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung | Teilsperre Bahnhof | 120 Tage + 15.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Sperre Gleis 91 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21209 | I-990715 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 1 | Luzern - Kue - Immensee | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS | mittel Gleis 91 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung | Teilsperre Bahnhof | 120 Tage + 15.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Sperre Gleis 91 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21209 | I-990715 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS | mittel Gleis 91 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung | Teilsperre Bahnhof | 120 Tage + 15.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Sperre Gleis 91 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21209 | I-990715 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS | mittel Gleis 91 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung | Teilsperre Bahnhof | 120 Tage + 15.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Sperre Gleis 91 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21209 | I-990715 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS | mittel Gleis 91 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung | Teilsperre Bahnhof | 120 Tage + 15.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Sperre Gleis 91 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21209 | I-990715 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS | mittel Gleis 91 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung | Teilsperre Bahnhof | 120 Tage + 15.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Sperre Gleis 91 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21209 | I-990715 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS | mittel Gleis 91 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung | Teilsperre Bahnhof | 120 Tage + 15.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Sperre Gleis 91 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
84396 | Stadt Luzern: Radweg Neustadtstrasse bis Zentralstrasse | P-21209 | I-990715 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS | mittel Gleis 91 steht nicht für Abstellungen zur Verfügung | Teilsperre Bahnhof | 120 Tage + 15.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Sperre Gleis 91 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Ingenieurbau | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-18693 | I-861884 | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.4 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-18693 | I-861884 | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.4 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-18693 | I-861884 | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.4 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-18693 | I-861884 | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.4 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-18693 | I-861884 | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.4 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-18693 | I-861884 | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.4 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-18693 | I-861884 | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.4 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-18693 | I-861884 | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.4 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-18693 | I-861884 | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.4 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-18693 | I-861884 | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.4 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-18693 | I-861884 | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.4 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-18693 | I-861884 | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.4 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-18693 | I-861885 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.4 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-18693 | I-861885 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.4 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-18693 | I-861885 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.4 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-18693 | I-861885 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.4 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-18693 | I-861885 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.4 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-18693 | I-861885 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.4 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-18693 | I-861885 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.4 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-18693 | I-861885 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.4 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-18693 | I-861885 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.4 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-18693 | I-861885 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.4 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-18693 | I-861885 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.4 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-18693 | I-861885 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.4 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-18693 | I-861886 | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 3x 5.3 h | o | x | x | x | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-18693 | I-861886 | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 3x 5.3 h | o | x | x | x | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-18693 | I-861886 | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 3x 5.3 h | o | x | x | x | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | TRUE | GV früher legen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-18693 | I-861886 | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 3x 5.3 h | o | x | x | x | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | TRUE | GV früher legen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-18693 | I-861886 | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 3x 5.3 h | o | x | x | x | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-18693 | I-861886 | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 3x 5.3 h | o | x | x | x | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-18693 | I-861886 | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 3x 5.3 h | o | x | x | x | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-18693 | I-861886 | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 3x 5.3 h | o | x | x | x | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-18693 | I-861886 | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 3x 5.3 h | o | x | x | x | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | TRUE | GV früher legen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-18693 | I-861886 | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 3x 5.3 h | o | x | x | x | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | TRUE | GV früher legen | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-18693 | I-861886 | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 3x 5.3 h | o | x | x | x | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-18693 | I-861886 | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 3x 5.3 h | o | x | x | x | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-18693 | I-861887 | 2026-04-19 | 2026-05-22 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 23x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-18693 | I-861887 | 2026-04-19 | 2026-05-22 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 23x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-18693 | I-861887 | 2026-04-19 | 2026-05-22 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 23x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-18693 | I-861887 | 2026-04-19 | 2026-05-22 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 23x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-18693 | I-861887 | 2026-04-19 | 2026-05-22 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 23x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-18693 | I-861887 | 2026-04-19 | 2026-05-22 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 23x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-18693 | I-861887 | 2026-04-19 | 2026-05-22 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 23x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-18693 | I-861887 | 2026-04-19 | 2026-05-22 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 23x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-18693 | I-861887 | 2026-04-19 | 2026-05-22 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 23x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-18693 | I-861887 | 2026-04-19 | 2026-05-22 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 23x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-18693 | I-861887 | 2026-04-19 | 2026-05-22 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 23x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
84531 | FbE25_FMUE-ROTS_Gl_365 | P-18693 | I-861887 | 2026-04-19 | 2026-05-22 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 23x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Fluhmühle (Abzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
85370 | Deitingen, Notspeisefähigkeit UW | P-16924 | I-789165 | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung WAA-LUT. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Wangen an der Aare - Luterbach-Attisholz | Energie | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
85370 | Deitingen, Notspeisefähigkeit UW | P-16924 | I-855595 | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x | Kombination mit einem anderen Intervall führt zu Totalsperrung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luterbach-Attisholz - Wangen an der Aare | Energie | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
85555 | Chavornay boucle Travys (MEX 2026) | P-11239 | I-1033762 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 2 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | o | o | x | o | voie unique ECL - EP | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Bavois - Chavornay | Multiprojekt | o | Ja | Ja
85555 | Chavornay boucle Travys (MEX 2026) | P-11239 | I-1033873 | 2026-07-04 | 2026-07-04 | 2 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | o | x | o | voie unique ECL - EP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Bavois - Chavornay | Multiprojekt | o | Ja | Ja
85555 | Chavornay boucle Travys (MEX 2026) | P-11239 | I-1034294 | 2026-07-06 | 2026-08-29 | 2 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 55 Tage | x | x | x | x | x | x | x | plus d'entrée possible sur voie 1 - 31 côté YV Une entrée sur voie 31 demeure possible coté Eclépens. Fortes répercussions sur l'exploitation locale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Chavornay | Multiprojekt | o | Ja | Ja
85555 | Chavornay boucle Travys (MEX 2026) | P-22248 | I-1034703 | 2026-01-23 | 2026-09-18 | 2 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 238 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | aucune | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Chavornay | Multiprojekt | o | Ja | Ja
85555 | Chavornay boucle Travys (MEX 2026) | P-22248 | I-1034704 | 2026-01-23 | 2026-07-05 | 2 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 163 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | aucune | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Chavornay | Multiprojekt | o | Ja | Ja
85555 | Chavornay boucle Travys (MEX 2026) | P-22248 | I-1034705 | 2026-07-06 | 2026-08-29 | 2 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 55 Tage | x | x | x | x | x | x | x | aucune | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Chavornay | Multiprojekt | o | Ja | Ja
85555 | Chavornay boucle Travys (MEX 2026) | P-22248 | I-1034706 | 2026-08-30 | 2026-10-09 | 1 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 40 Tage + 17.0 h | x | x | x | x | x | x | x | aucune | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Chavornay | Multiprojekt | o | Ja | Ja
85555 | Chavornay boucle Travys (MEX 2026) | P-22249 | I-1034718 | 2026-04-01 | 2026-04-25 | 2 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 24 Tage + 17.0 h | x | x | x | x | x | x | x | aucun | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Chavornay | Multiprojekt | o | Ja | Ja
85555 | Chavornay boucle Travys (MEX 2026) | P-22249 | I-1034719 | 2026-04-26 | 2026-07-05 | 2 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 71 Tage | x | x | x | x | x | x | x | aucun | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Chavornay | Multiprojekt | o | Ja | Ja
85555 | Chavornay boucle Travys (MEX 2026) | P-22249 | I-1034720 | 2026-07-06 | 2026-08-29 | 2 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 55 Tage | x | x | x | x | x | x | x | aucun | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Chavornay | Multiprojekt | o | Ja | Ja
85555 | Chavornay boucle Travys (MEX 2026) | P-22249 | I-1034723 | 2026-08-30 | 2026-12-13 | 1 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 105 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | aucun | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Chavornay | Multiprojekt | o | Ja | Ja
85555 | Chavornay boucle Travys (MEX 2026) | P-11239 | I-844447 | 2026-01-25 | 2026-02-15 | 2 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.3 h | o | o | o | o | o | o | x | voie unique ECL - EP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Chavornay - Ependes VD | Multiprojekt | o | Ja | Ja
85555 | Chavornay boucle Travys (MEX 2026) | P-11239 | I-844453 | 2026-01-26 | 2026-02-16 | 2 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | voie unique ECL - EP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Chavornay - Ependes VD | Multiprojekt | o | Ja | Ja
85555 | Chavornay boucle Travys (MEX 2026) | P-11239 | I-844468 | 2026-05-04 | 2026-05-22 | 2 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.9 h | x | x | x | x | o | o | o | voie unique EP - CHV. MIZ en trafic Fret | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Chavornay | Multiprojekt | o | Ja | Ja
85555 | Chavornay boucle Travys (MEX 2026) | P-11239 | I-844579 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 2 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6 Tage + 19.0 h | x | x | x | x | x | x | x | plus d'entrée possible sur voie 1 - 31 côté YV Une entrée sur voie 31 demeure possible coté Eclépens. Fortes répercussions sur l'exploitation locale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Chavornay | Multiprojekt | o | Ja | Ja
85555 | Chavornay boucle Travys (MEX 2026) | P-11239 | I-844581 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 2 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 6 Tage + 19.0 h | x | x | x | x | x | x | x | plus d'entrée possible sur voie 1 - 31 côté YV Une entrée sur voie 31 demeure possible coté Eclépens. Fortes répercussions sur l'exploitation locale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Chavornay | Multiprojekt | o | Ja | Ja
85555 | Chavornay boucle Travys (MEX 2026) | P-11239 | I-844582 | 2026-07-06 | 2026-08-24 | 2 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 49 Tage | x | x | x | x | x | x | x | tout le trafic de transit s'effectue par voie 3. Seule une entrée voie 31 côté ECL demeure possible. Importantes restrictions sur l'exploitation Fret locale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Chavornay | Multiprojekt | o | Ja | Ja
85555 | Chavornay boucle Travys (MEX 2026) | P-11239 | I-844584 | 2026-07-06 | 2026-08-24 | 2 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 49 Tage | x | x | x | x | x | x | x | tout le trafic de transit s'effectue par voie 3. Seule une entrée voie 31 côté ECL demeure possible. Importantes restrictions sur l'exploitation Fret locale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Chavornay | Multiprojekt | o | Ja | Ja
85555 | Chavornay boucle Travys (MEX 2026) | P-11239 | I-866590 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.2 h | o | o | o | o | x | o | o | voie unique ECL - EP | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Bavois - Chavornay | Multiprojekt | o | Ja | Ja
85555 | Chavornay boucle Travys (MEX 2026) | P-11239 | I-866617 | 2026-05-04 | 2026-06-26 | 2 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | hors exploitation fret | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Chavornay | Multiprojekt | o | Ja | Ja
85555 | Chavornay boucle Travys (MEX 2026) | P-11239 | I-866704 | 2026-05-03 | 2026-05-10 | 2 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | o | o | o | o | o | o | x | voie unique ECL - EP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Chavornay | Multiprojekt | o | Ja | Ja
85555 | Chavornay boucle Travys (MEX 2026) | P-11239 | I-866711 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | voie unique ECL - EP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Bavois - Chavornay | Multiprojekt | o | Ja | Ja
85555 | Chavornay boucle Travys (MEX 2026) | P-11239 | I-866746 | 2026-06-28 | 2026-06-28 | 2 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.3 h | o | o | o | o | o | o | x | voie unique ECL - EP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Bavois - Chavornay | Multiprojekt | o | Ja | Ja
85555 | Chavornay boucle Travys (MEX 2026) | P-11239 | I-866756 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | voie unique ECL - EP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Bavois - Chavornay | Multiprojekt | o | Ja | Ja
85555 | Chavornay boucle Travys (MEX 2026) | P-11239 | I-957185 | 2026-01-25 | 2026-02-02 | 2 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | o | o | o | o | x | aucun | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Chavornay | Multiprojekt | o | Ja | Ja
85555 | Chavornay boucle Travys (MEX 2026) | P-11239 | I-957238 | 2026-01-24 | 2026-02-01 | 2 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.5 h | o | o | o | o | o | x | o | aucun | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Chavornay | Multiprojekt | o | Ja | Ja
85760 | Koblenz-Waldshut: Anpassung Stellwerk und Fahrleitung an DB-Netz | P-22015 | I-1027917 | 2026-08-02 | 2026-08-09 | 1 | Turgi - Kb - Waldshut DB |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 8 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Koblenz - Waldshut | Multiprojekt | o | Ja | Ja
85760 | Koblenz-Waldshut: Anpassung Stellwerk und Fahrleitung an DB-Netz | P-22015 | I-1027917 | 2026-08-02 | 2026-08-09 | 1 | Turgi - Kb - Waldshut DB |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 8 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Koblenz - Waldshut | Multiprojekt | o | Ja | Nein
85760 | Koblenz-Waldshut: Anpassung Stellwerk und Fahrleitung an DB-Netz | P-20869 | I-974629 | 2026-03-16 | 2026-05-02 | 1 | Turgi - Kb - Waldshut DB |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 35x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre ohne Auswirkung auf den Verkehr | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Koblenz - Waldshut | Multiprojekt | o | Ja | Ja
85760 | Koblenz-Waldshut: Anpassung Stellwerk und Fahrleitung an DB-Netz | P-20869 | I-974629 | 2026-03-16 | 2026-05-02 | 1 | Turgi - Kb - Waldshut DB |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 35x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre ohne Auswirkung auf den Verkehr | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Koblenz - Waldshut | Multiprojekt | o | Ja | Nein
85771 | Cluster FbE26 OWT-SEU Gl 503, FbE26 SEU Gl 1 | P-19920 | I-922637 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.7 h | o | x | x | o | o | o | o | Totalsperre OWT(exkl.) - SEU. Ein Perrongleis in OWT nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Oberwinterthur - Oberwinterthur Ost | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85771 | Cluster FbE26 OWT-SEU Gl 503, FbE26 SEU Gl 1 | P-19920 | I-922637 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.7 h | o | x | x | o | o | o | o | Totalsperre OWT(exkl.) - SEU. Ein Perrongleis in OWT nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Oberwinterthur - Oberwinterthur Ost | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85771 | Cluster FbE26 OWT-SEU Gl 503, FbE26 SEU Gl 1 | P-19920 | I-922658 | 2026-04-08 | 2026-05-01 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 8.2 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur - Seuzach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85771 | Cluster FbE26 OWT-SEU Gl 503, FbE26 SEU Gl 1 | P-19920 | I-922658 | 2026-04-08 | 2026-05-01 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 8.2 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur - Seuzach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85771 | Cluster FbE26 OWT-SEU Gl 503, FbE26 SEU Gl 1 | P-19920 | I-922661 | 2026-05-01 | 2026-05-11 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 9 Tage + 6.2 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85771 | Cluster FbE26 OWT-SEU Gl 503, FbE26 SEU Gl 1 | P-19920 | I-922661 | 2026-05-01 | 2026-05-11 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 9 Tage + 6.2 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85771 | Cluster FbE26 OWT-SEU Gl 503, FbE26 SEU Gl 1 | P-19920 | I-922665 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 8.2 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur - Seuzach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85771 | Cluster FbE26 OWT-SEU Gl 503, FbE26 SEU Gl 1 | P-19920 | I-922665 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 8.2 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur - Seuzach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85771 | Cluster FbE26 OWT-SEU Gl 503, FbE26 SEU Gl 1 | P-19920 | I-922670 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur - Seuzach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85771 | Cluster FbE26 OWT-SEU Gl 503, FbE26 SEU Gl 1 | P-19920 | I-922670 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur - Seuzach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85771 | Cluster FbE26 OWT-SEU Gl 503, FbE26 SEU Gl 1 | P-19920 | I-922677 | 2026-05-25 | 2026-06-04 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 8.2 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur - Seuzach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85771 | Cluster FbE26 OWT-SEU Gl 503, FbE26 SEU Gl 1 | P-19920 | I-922677 | 2026-05-25 | 2026-06-04 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 8.2 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur - Seuzach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85771 | Cluster FbE26 OWT-SEU Gl 503, FbE26 SEU Gl 1 | P-19920 | I-922705 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.7 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre OWT(exkl.) - SEU. Ein Perrongleis in OWT nicht verfügbar. Keine Fahrten von/nach OWTP möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur - Oberwinterthur Ost | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85771 | Cluster FbE26 OWT-SEU Gl 503, FbE26 SEU Gl 1 | P-19920 | I-922705 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.7 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre OWT(exkl.) - SEU. Ein Perrongleis in OWT nicht verfügbar. Keine Fahrten von/nach OWTP möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur - Oberwinterthur Ost | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85897 | FbE26 RS W35, 73 | P-20277 | I-935928 | 2026-05-17 | 2026-05-22 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Verschiedene Gleise und Weichen nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rorschach | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
85897 | FbE26 RS W35, 73 | P-20277 | I-935928 | 2026-05-17 | 2026-05-22 | 1 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Verschiedene Gleise und Weichen nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rorschach | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
85897 | FbE26 RS W35, 73 | P-20277 | I-935928 | 2026-05-17 | 2026-05-22 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Verschiedene Gleise und Weichen nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rorschach | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
85897 | FbE26 RS W35, 73 | P-20277 | I-935936 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Gl.1 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rorschach | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
85897 | FbE26 RS W35, 73 | P-20277 | I-935936 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Gl.1 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rorschach | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
85897 | FbE26 RS W35, 73 | P-20277 | I-935936 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Gl.1 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rorschach | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
85897 | FbE26 RS W35, 73 | P-20277 | I-935943 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | o | o | x | o | o | Verschiedene Gleise und Weichen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rorschach | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
85897 | FbE26 RS W35, 73 | P-20277 | I-935943 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | o | o | x | o | o | Verschiedene Gleise und Weichen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rorschach | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
85897 | FbE26 RS W35, 73 | P-20277 | I-935943 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | o | o | x | o | o | Verschiedene Gleise und Weichen nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rorschach | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
85898 | FbE26 HEBG W8 | P-20275 | I-935809 | 2026-03-21 | 2026-03-23 | 1 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 7.7 h | x | o | o | o | o | x | x | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Heerbrugg | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
85898 | FbE26 HEBG W8 | P-20275 | I-935809 | 2026-03-21 | 2026-03-23 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 7.7 h | x | o | o | o | o | x | x | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Heerbrugg | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
85898 | FbE26 HEBG W8 | P-20275 | I-935810 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 1 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.3 h | o | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Heerbrugg | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
85898 | FbE26 HEBG W8 | P-20275 | I-935810 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.3 h | o | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Heerbrugg | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
85898 | FbE26 HEBG W8 | P-20275 | I-935821 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Gl.2 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Heerbrugg | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
85898 | FbE26 HEBG W8 | P-20275 | I-935821 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Gl.2 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Heerbrugg | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
85898 | FbE26 HEBG W8 | P-20275 | I-935836 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 1 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Gl.3-43 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Heerbrugg | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
85898 | FbE26 HEBG W8 | P-20275 | I-935836 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Gl.3-43 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Heerbrugg | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
85900 | FbE26 BU W12, 81, 127, 164 Gl.115, 450 | P-20159 | I-931463 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 1 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Geänderte Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Buchs SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85900 | FbE26 BU W12, 81, 127, 164 Gl.115, 450 | P-20159 | I-931463 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Geänderte Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Buchs SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85900 | FbE26 BU W12, 81, 127, 164 Gl.115, 450 | P-20160 | I-931467 | 2026-07-19 | 2026-07-22 | 1 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Buchs SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85900 | FbE26 BU W12, 81, 127, 164 Gl.115, 450 | P-20160 | I-931467 | 2026-07-19 | 2026-07-22 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Buchs SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85900 | FbE26 BU W12, 81, 127, 164 Gl.115, 450 | P-20160 | I-931469 | 2026-07-22 | 2026-07-24 | 1 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung SEV-BU (v.v.). Geänderte Gleisbenutzung, Rangierablauf. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Buchs SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85900 | FbE26 BU W12, 81, 127, 164 Gl.115, 450 | P-20160 | I-931469 | 2026-07-22 | 2026-07-24 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung SEV-BU (v.v.). Geänderte Gleisbenutzung, Rangierablauf. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Buchs SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85900 | FbE26 BU W12, 81, 127, 164 Gl.115, 450 | P-20161 | I-931474 | 2026-08-08 | 2026-08-09 | 1 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Geänderte Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Buchs SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85900 | FbE26 BU W12, 81, 127, 164 Gl.115, 450 | P-20161 | I-931474 | 2026-08-08 | 2026-08-09 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Geänderte Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Buchs SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85900 | FbE26 BU W12, 81, 127, 164 Gl.115, 450 | P-20161 | I-931475 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 1 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Geänderte Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Buchs SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85900 | FbE26 BU W12, 81, 127, 164 Gl.115, 450 | P-20161 | I-931475 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Geänderte Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Buchs SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85900 | FbE26 BU W12, 81, 127, 164 Gl.115, 450 | P-20161 | I-931488 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 1 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Buchs SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85900 | FbE26 BU W12, 81, 127, 164 Gl.115, 450 | P-20161 | I-931488 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Buchs SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85900 | FbE26 BU W12, 81, 127, 164 Gl.115, 450 | P-20161 | I-931490 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 1 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Geänderter Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Buchs SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85900 | FbE26 BU W12, 81, 127, 164 Gl.115, 450 | P-20161 | I-931490 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Geänderter Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Buchs SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85900 | FbE26 BU W12, 81, 127, 164 Gl.115, 450 | P-20161 | I-931538 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 1 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Geänderte Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Buchs SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85900 | FbE26 BU W12, 81, 127, 164 Gl.115, 450 | P-20161 | I-931538 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Geänderte Abstellungen, Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Buchs SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85900 | FbE26 BU W12, 81, 127, 164 Gl.115, 450 | P-20161 | I-931540 | 2026-08-22 | 2026-08-22 | 1 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | o | x | o | Keine Fahrten von/nach BU RB aus Richtung SA | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Buchs SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85900 | FbE26 BU W12, 81, 127, 164 Gl.115, 450 | P-20161 | I-931540 | 2026-08-22 | 2026-08-22 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | o | x | o | Keine Fahrten von/nach BU RB aus Richtung SA | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Buchs SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85900 | FbE26 BU W12, 81, 127, 164 Gl.115, 450 | P-20161 | I-931561 | 2026-08-23 | 2026-08-23 | 1 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Keine Fahrten von/nach BU RB aus Richtung SMG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Buchs SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85900 | FbE26 BU W12, 81, 127, 164 Gl.115, 450 | P-20161 | I-931561 | 2026-08-23 | 2026-08-23 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Keine Fahrten von/nach BU RB aus Richtung SMG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Buchs SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85900 | FbE26 BU W12, 81, 127, 164 Gl.115, 450 | P-20161 | I-931612 | 2026-08-23 | 2026-08-23 | 1 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Geänderter Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Buchs SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85900 | FbE26 BU W12, 81, 127, 164 Gl.115, 450 | P-20161 | I-931612 | 2026-08-23 | 2026-08-23 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Geänderter Rangierablauf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Buchs SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85900 | FbE26 BU W12, 81, 127, 164 Gl.115, 450 | P-20161 | I-931622 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 1 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Geänderte Gleisbenutzung: Gl.1 (Perrongleis) betriebl. nur als Kofgleis Seite Sargans | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Buchs SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85900 | FbE26 BU W12, 81, 127, 164 Gl.115, 450 | P-20161 | I-931622 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Geänderte Gleisbenutzung: Gl.1 (Perrongleis) betriebl. nur als Kofgleis Seite Sargans | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Buchs SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85901 | FbE26 BZN W1, 115, 116 Gl.1, 23, 13, W27 | P-19194 | I-887154 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Kradolf - Bischofszell Nord | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85901 | FbE26 BZN W1, 115, 116 Gl.1, 23, 13, W27 | P-19194 | I-887167 | 2026-03-01 | 2026-03-06 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | SM1.3 im Cluster mit UF SLG-GSS D-104590 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kradolf - Bischofszell Nord | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85901 | FbE26 BZN W1, 115, 116 Gl.1, 23, 13, W27 | P-19195 | I-887265 | 2026-05-05 | 2026-05-22 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 12x 4.4 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bischofszell Nord | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85901 | FbE26 BZN W1, 115, 116 Gl.1, 23, 13, W27 | P-19195 | I-887267 | 2026-05-09 | 2026-05-11 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bischofszell Nord | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85901 | FbE26 BZN W1, 115, 116 Gl.1, 23, 13, W27 | P-19195 | I-887270 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 9.2 h | x | o | o | o | x | x | x | Diverse Sperrungen im Bahnhof Bischofszell Nord Massnahmen gemäss Grobkonzept. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bischofszell Nord | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85901 | FbE26 BZN W1, 115, 116 Gl.1, 23, 13, W27 | P-19195 | I-887273 | 2026-05-16 | 2026-05-18 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.4 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bischofszell Nord | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85901 | FbE26 BZN W1, 115, 116 Gl.1, 23, 13, W27 | P-19195 | I-887275 | 2026-05-28 | 2026-05-30 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Diverse Sperrungen im Bahnhof Bischofszell Nord Massnahmen gemäss Grobkonzept. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bischofszell Nord | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85901 | FbE26 BZN W1, 115, 116 Gl.1, 23, 13, W27 | P-19195 | I-887286 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | o | o | o | o | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bischofszell Nord | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85901 | FbE26 BZN W1, 115, 116 Gl.1, 23, 13, W27 | P-19194 | I-899641 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kradolf - Bischofszell Nord | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85901 | FbE26 BZN W1, 115, 116 Gl.1, 23, 13, W27 | P-19194 | I-899643 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Sperrungen im Bahnhof Bischofszell Nord Massnahmen gemäss Grobkonzept. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bischofszell Nord | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85901 | FbE26 BZN W1, 115, 116 Gl.1, 23, 13, W27 | P-19194 | I-899644 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 8.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Diverse Sperrungen im Bahnhof Bischofszell Nord Massnahmen gemäss Grobkonzept. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bischofszell Nord | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85911 | FbE26 BAZ - WIL Gl.803_BAZ W 2, 8_Gl.41 | P-19498 | I-1049865 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Wil - Ebnat-Kappel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.6 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WIL-SCHZ (v.v.) WIL geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil Matt (Abzw) - Wil SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85911 | FbE26 BAZ - WIL Gl.803_BAZ W 2, 8_Gl.41 | P-19498 | I-1049865 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Wil - Weinfelden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.6 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WIL-SCHZ (v.v.) WIL geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil Matt (Abzw) - Wil SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85911 | FbE26 BAZ - WIL Gl.803_BAZ W 2, 8_Gl.41 | P-19498 | I-1049865 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.6 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WIL-SCHZ (v.v.) WIL geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil Matt (Abzw) - Wil SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85911 | FbE26 BAZ - WIL Gl.803_BAZ W 2, 8_Gl.41 | P-19498 | I-901973 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 1 | Wil - Ebnat-Kappel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Wil Matt (Abzw) - Lichtensteig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85911 | FbE26 BAZ - WIL Gl.803_BAZ W 2, 8_Gl.41 | P-19498 | I-901975 | 2026-09-22 | 2026-10-02 | 1 | Wil - Ebnat-Kappel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 9x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil Matt (Abzw) - Lichtensteig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85911 | FbE26 BAZ - WIL Gl.803_BAZ W 2, 8_Gl.41 | P-19498 | I-901989 | 2026-10-04 | 2026-10-06 | 1 | Wil - Ebnat-Kappel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.7 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil Matt (Abzw) - Lichtensteig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85911 | FbE26 BAZ - WIL Gl.803_BAZ W 2, 8_Gl.41 | P-19498 | I-901992 | 2026-09-05 | 2026-09-21 | 1 | Wil - Ebnat-Kappel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 16 Tage + 4.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil Matt (Abzw) - Lichtensteig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85911 | FbE26 BAZ - WIL Gl.803_BAZ W 2, 8_Gl.41 | P-19498 | I-902000 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 1 | Wil - Ebnat-Kappel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.7 h | o | x | x | o | o | o | o | Totalsperre WIL-LSG. WIL Gl.4, 5, 6 Kopfgleise Seite Ost. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG - Wil Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85911 | FbE26 BAZ - WIL Gl.803_BAZ W 2, 8_Gl.41 | P-19498 | I-902000 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 1 | Wil - Weinfelden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.7 h | o | x | x | o | o | o | o | Totalsperre WIL-LSG. WIL Gl.4, 5, 6 Kopfgleise Seite Ost. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Wil SG - Wil Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85911 | FbE26 BAZ - WIL Gl.803_BAZ W 2, 8_Gl.41 | P-19498 | I-902000 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.7 h | o | x | x | o | o | o | o | Totalsperre WIL-LSG. WIL Gl.4, 5, 6 Kopfgleise Seite Ost. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Wil SG - Wil Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-872287 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 1 | Wil - Ebnat-Kappel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Wil SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-872287 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 1 | Wil - Weinfelden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Wil SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-872287 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Wil SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-872288 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 1 | Wil - Ebnat-Kappel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-872288 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 1 | Wil - Weinfelden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-872288 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-872289 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 1 | Wil - Ebnat-Kappel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG - Wil Matt (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-872289 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 1 | Wil - Weinfelden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG - Wil Matt (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-872289 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG - Wil Matt (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-872290 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 1 | Wil - Ebnat-Kappel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.7 h | x | x | o | o | o | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG - Wil Matt (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-872290 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 1 | Wil - Weinfelden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.7 h | x | x | o | o | o | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG - Wil Matt (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-872290 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.7 h | x | x | o | o | o | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG - Wil Matt (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-872301 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 1 | Wil - Ebnat-Kappel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-872301 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 1 | Wil - Weinfelden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-872301 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-872303 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 1 | Wil - Ebnat-Kappel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | x | x | o | o | o | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-872303 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 1 | Wil - Weinfelden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | x | x | o | o | o | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-872303 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | x | x | o | o | o | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-872305 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 1 | Wil - Ebnat-Kappel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-872305 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 1 | Wil - Weinfelden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-872305 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-872309 | 2026-04-14 | 2026-04-16 | 1 | Wil - Ebnat-Kappel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.7 h | o | x | x | o | o | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-872309 | 2026-04-14 | 2026-04-16 | 1 | Wil - Weinfelden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.7 h | o | x | x | o | o | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-872309 | 2026-04-14 | 2026-04-16 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.7 h | o | x | x | o | o | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-872310 | 2026-04-14 | 2026-04-16 | 1 | Wil - Ebnat-Kappel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.7 h | o | x | x | o | o | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG - Wil Güterbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-872310 | 2026-04-14 | 2026-04-16 | 1 | Wil - Weinfelden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.7 h | o | x | x | o | o | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG - Wil Güterbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-872310 | 2026-04-14 | 2026-04-16 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.7 h | o | x | x | o | o | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG - Wil Güterbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-872314 | 2026-04-14 | 2026-04-16 | 1 | Wil - Ebnat-Kappel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.7 h | o | x | x | o | o | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG - Wil Matt (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-872314 | 2026-04-14 | 2026-04-16 | 1 | Wil - Weinfelden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.7 h | o | x | x | o | o | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG - Wil Matt (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-872314 | 2026-04-14 | 2026-04-16 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.7 h | o | x | x | o | o | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG - Wil Matt (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-872318 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 1 | Wil - Ebnat-Kappel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.7 h | o | o | o | x | x | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG - Wil Güterbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-872318 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 1 | Wil - Weinfelden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.7 h | o | o | o | x | x | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG - Wil Güterbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-872318 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.7 h | o | o | o | x | x | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG - Wil Güterbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-872320 | 2026-04-16 | 2026-04-20 | 1 | Wil - Ebnat-Kappel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.7 h | o | o | o | x | o | o | x | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-872320 | 2026-04-16 | 2026-04-20 | 1 | Wil - Weinfelden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.7 h | o | o | o | x | o | o | x | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-872320 | 2026-04-16 | 2026-04-20 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.7 h | o | o | o | x | o | o | x | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-872321 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 1 | Wil - Ebnat-Kappel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | x | o | o | o | x | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG - Wil Matt (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-872321 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 1 | Wil - Weinfelden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | x | o | o | o | x | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG - Wil Matt (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-872321 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | x | o | o | o | x | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG - Wil Matt (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-872345 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 1 | Wil - Ebnat-Kappel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | x | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG - Wil Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-872345 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 1 | Wil - Weinfelden |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | x | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG - Wil Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-872345 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | x | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG - Wil Süd | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-875774 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 1 | Wil - Ebnat-Kappel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG - Wil Güterbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-875774 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 1 | Wil - Weinfelden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG - Wil Güterbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-875774 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG - Wil Güterbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-875783 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 1 | Wil - Ebnat-Kappel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.7 h | x | x | o | x | o | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG - Wil Güterbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-875783 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 1 | Wil - Weinfelden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.7 h | x | x | o | x | o | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG - Wil Güterbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-875783 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.7 h | x | x | o | x | o | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG - Wil Güterbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-875785 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 1 | Wil - Ebnat-Kappel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.7 h | x | x | o | x | o | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-875785 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 1 | Wil - Weinfelden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.7 h | x | x | o | x | o | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-875785 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.7 h | x | x | o | x | o | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-875836 | 2026-04-21 | 2026-05-01 | 1 | Wil - Ebnat-Kappel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 2.6 h | o | x | x | o | x | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG - Wil Matt (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-875836 | 2026-04-21 | 2026-05-01 | 1 | Wil - Weinfelden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 2.6 h | o | x | x | o | x | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG - Wil Matt (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-875836 | 2026-04-21 | 2026-05-01 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 2.6 h | o | x | x | o | x | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG - Wil Matt (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-875844 | 2026-04-22 | 2026-04-29 | 1 | Wil - Ebnat-Kappel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil Güterbahnhof - Wil SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-875844 | 2026-04-22 | 2026-04-29 | 1 | Wil - Weinfelden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil Güterbahnhof - Wil SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-875844 | 2026-04-22 | 2026-04-29 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil Güterbahnhof - Wil SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-875846 | 2026-04-22 | 2026-04-29 | 1 | Wil - Ebnat-Kappel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-875846 | 2026-04-22 | 2026-04-29 | 1 | Wil - Weinfelden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-875846 | 2026-04-22 | 2026-04-29 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-875849 | 2026-04-23 | 2026-04-29 | 1 | Wil - Ebnat-Kappel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.6 h | o | o | x | x | o | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG - Wil Matt (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-875849 | 2026-04-23 | 2026-04-29 | 1 | Wil - Weinfelden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.6 h | o | o | x | x | o | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG - Wil Matt (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-875849 | 2026-04-23 | 2026-04-29 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.6 h | o | o | x | x | o | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG - Wil Matt (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-875853 | 2026-04-23 | 2026-04-30 | 1 | Wil - Ebnat-Kappel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-875853 | 2026-04-23 | 2026-04-30 | 1 | Wil - Weinfelden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-875853 | 2026-04-23 | 2026-04-30 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-875857 | 2026-04-23 | 2026-04-30 | 1 | Wil - Ebnat-Kappel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG - Wil Güterbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-875857 | 2026-04-23 | 2026-04-30 | 1 | Wil - Weinfelden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG - Wil Güterbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-875857 | 2026-04-23 | 2026-04-30 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG - Wil Güterbahnhof | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-875861 | 2026-04-24 | 2026-04-30 | 1 | Wil - Ebnat-Kappel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.6 h | o | o | o | x | x | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG - Wil Matt (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-875861 | 2026-04-24 | 2026-04-30 | 1 | Wil - Weinfelden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.6 h | o | o | o | x | x | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG - Wil Matt (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-875861 | 2026-04-24 | 2026-04-30 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.6 h | o | o | o | x | x | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG - Wil Matt (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-875869 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 1 | Wil - Ebnat-Kappel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-875869 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 1 | Wil - Weinfelden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-875869 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-875881 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | Wil - Ebnat-Kappel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | x | o | o | o | o | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG - Wil Matt (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-875881 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | Wil - Weinfelden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | x | o | o | o | o | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG - Wil Matt (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-875881 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.6 h | x | o | o | o | o | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG - Wil Matt (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-875885 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 1 | Wil - Ebnat-Kappel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-875885 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 1 | Wil - Weinfelden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-875885 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-875889 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | Wil - Ebnat-Kappel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-875889 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | Wil - Weinfelden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-875889 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-875895 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 1 | Wil - Ebnat-Kappel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-875895 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 1 | Wil - Weinfelden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-875895 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-875897 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 1 | Wil - Ebnat-Kappel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | x | x | o | o | o | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-875897 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 1 | Wil - Weinfelden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | x | x | o | o | o | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-875897 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | x | x | o | o | o | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-875899 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | Wil - Ebnat-Kappel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.9 h | o | x | o | o | o | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG - Wil Matt (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-875899 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | Wil - Weinfelden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.9 h | o | x | o | o | o | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG - Wil Matt (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-875899 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.9 h | o | x | o | o | o | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG - Wil Matt (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-875901 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | Wil - Ebnat-Kappel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-875901 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | Wil - Weinfelden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-875901 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-908782 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 1 | Wil - Ebnat-Kappel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-908782 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 1 | Wil - Weinfelden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-908782 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-908785 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 1 | Wil - Ebnat-Kappel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil Güterbahnhof - Wil SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-908785 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 1 | Wil - Weinfelden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil Güterbahnhof - Wil SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-908785 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil Güterbahnhof - Wil SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-908787 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 1 | Wil - Ebnat-Kappel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.6 h | o | o | o | x | o | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG - Wil Matt (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-908787 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 1 | Wil - Weinfelden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.6 h | o | o | o | x | o | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG - Wil Matt (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-908787 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.6 h | o | o | o | x | o | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG - Wil Matt (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-908789 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 1 | Wil - Ebnat-Kappel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-908789 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 1 | Wil - Weinfelden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-908789 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-908791 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 1 | Wil - Ebnat-Kappel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | o | o | o | x | x | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-908791 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 1 | Wil - Weinfelden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | o | o | o | x | x | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-908791 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | o | o | o | x | x | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-908794 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 1 | Wil - Ebnat-Kappel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG - Wil Matt (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-908794 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 1 | Wil - Weinfelden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG - Wil Matt (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85918 | FbE26 WIL Gl.3,4, 6 | P-18931 | I-908794 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o | Verschiedene Gleisänderungen und Änderungen bei den Abstellungen sowie geänderte Zugsverwendungen P verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG - Wil Matt (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85928 | FbE26 OA-RH Gl. 274 | P-19626 | I-1039314 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 0.7 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85928 | FbE26 OA-RH Gl. 274 | P-19626 | I-1039317 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.3 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85928 | FbE26 OA-RH Gl. 274 | P-19626 | I-1039323 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.7 h | o | o | x | x | o | o | o | Zuerst einspurige Verkehrsführung und anschliessend Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85928 | FbE26 OA-RH Gl. 274 | P-19626 | I-1056813 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.7 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85928 | FbE26 OA-RH Gl. 274 | P-19626 | I-910518 | 2026-06-21 | 2026-07-13 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.4 h | o | o | o | o | o | o | x | Zuerst einspurige Verkehrsführung und anschliessend Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85928 | FbE26 OA-RH Gl. 274 | P-19626 | I-910520 | 2026-06-21 | 2026-07-13 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.2 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85928 | FbE26 OA-RH Gl. 274 | P-19626 | I-910526 | 2026-06-18 | 2026-07-17 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 14x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | o | Zuerst einspurige Verkehrsführung und anschliessend Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85928 | FbE26 OA-RH Gl. 274 | P-19626 | I-910528 | 2026-06-18 | 2026-07-17 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85928 | FbE26 OA-RH Gl. 274 | P-19627 | I-910531 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.3 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung von Oberaach bis Romanshorn | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85928 | FbE26 OA-RH Gl. 274 | P-19627 | I-910535 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 5.1 h | x | o | o | o | o | x | x | Zuerst einspurige Verkehrsführung und anschliessend Totalsperre / Massnahmen gemäss Grobkonzept. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85928 | FbE26 OA-RH Gl. 274 | P-19627 | I-910536 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.9 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85928 | FbE26 OA-RH Gl. 274 | P-19627 | I-916956 | 2026-09-15 | 2026-09-18 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.3 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung von Oberaach bis Romanshorn | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85928 | FbE26 OA-RH Gl. 274 | P-19627 | I-916958 | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85928 | FbE26 OA-RH Gl. 274 | P-19627 | I-916972 | 2026-09-05 | 2026-09-07 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 5.1 h | x | o | o | o | o | x | x | Zuerst einspurige Verkehrsführung und anschliessend Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85928 | FbE26 OA-RH Gl. 274 | P-19627 | I-916974 | 2026-09-05 | 2026-09-07 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.9 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85928 | FbE26 OA-RH Gl. 274 | P-19627 | I-921459 | 2026-08-30 | 2026-09-01 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung von Oberaach bis Romanshorn und danach Totalsperre. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85928 | FbE26 OA-RH Gl. 274 | P-19627 | I-921467 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.4 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85928 | FbE26 OA-RH Gl. 274 | P-19627 | I-921475 | 2026-09-20 | 2026-09-23 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.3 h | x | x | o | o | o | o | x | Zuerst einspurige Verkehrsführung und anschliessend Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85928 | FbE26 OA-RH Gl. 274 | P-19627 | I-921481 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 2.4 h | x | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85928 | FbE26 OA-RH Gl. 274 | P-19627 | I-921491 | 2026-09-27 | 2026-09-30 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.3 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85928 | FbE26 OA-RH Gl. 274 | P-19626 | I-977901 | 2026-06-09 | 2026-06-17 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.3 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung zwischen Romanshorn und Oberaach | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85928 | FbE26 OA-RH Gl. 274 | P-19626 | I-977904 | 2026-06-08 | 2026-06-16 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung zwischen Romanshorn und Oberaach | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85928 | FbE26 OA-RH Gl. 274 | P-19626 | I-982138 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.8 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85928 | FbE26 OA-RH Gl. 274 | P-19626 | I-982140 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 1.8 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85928 | FbE26 OA-RH Gl. 274 | P-19626 | I-982141 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 1.2 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberaach - Romanshorn West (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85932 | FbE26 MAER Gl.11-154 | P-19084 | I-1034144 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Das Gleis 154 ist gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Müllheim-Wigoltingen - Märstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85932 | FbE26 MAER Gl.11-154 | P-19084 | I-878634 | 2026-05-03 | 2026-05-08 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Gleis 154 ist gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Müllheim-Wigoltingen - Märstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85932 | FbE26 MAER Gl.11-154 | P-19084 | I-878639 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Gleis 154 ist gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Müllheim-Wigoltingen - Märstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85932 | FbE26 MAER Gl.11-154 | P-19084 | I-878644 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Das Gleis 154 ist gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Müllheim-Wigoltingen - Märstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85932 | FbE26 MAER Gl.11-154 | P-19084 | I-878647 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 7.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Wochenendsperrung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Müllheim-Wigoltingen - Märstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85932 | FbE26 MAER Gl.11-154 | P-19084 | I-878650 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.6 h | o | o | o | o | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Märstetten - Müllheim-Wigoltingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85932 | FbE26 MAER Gl.11-154 | P-19084 | I-878651 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 0.8 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Märstetten - Müllheim-Wigoltingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85932 | FbE26 MAER Gl.11-154 | P-19084 | I-878652 | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.7 h | o | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Märstetten - Müllheim-Wigoltingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85932 | FbE26 MAER Gl.11-154 | P-19084 | I-878656 | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Das Gleis 154 ist gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Müllheim-Wigoltingen - Märstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85932 | FbE26 MAER Gl.11-154 | P-19084 | I-880625 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Märstetten - Müllheim-Wigoltingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85932 | FbE26 MAER Gl.11-154 | P-19084 | I-880631 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Märstetten - Müllheim-Wigoltingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85932 | FbE26 MAER Gl.11-154 | P-19084 | I-880636 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Märstetten - Müllheim-Wigoltingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85932 | FbE26 MAER Gl.11-154 | P-19084 | I-910906 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | x | Das Gleis 154 ist gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Müllheim-Wigoltingen - Märstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85932 | FbE26 MAER Gl.11-154 | P-19084 | I-911885 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.1 h | x | o | o | o | o | o | x | Das Gleis 154 ist gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Müllheim-Wigoltingen - Märstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85932 | FbE26 MAER Gl.11-154 | P-19084 | I-911889 | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | x | Das Gleis 154 ist gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Müllheim-Wigoltingen - Märstetten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85946 | FbE26 OWT W23, 25, 26_OWTU W120 | P-19564 | I-906514 | 2026-07-06 | 2026-07-17 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 6.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Diverse Gleissperrungen im Bahnhof Oberwinterthur, die Massnahmen erfolgen gemäss Prüfauftrag | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85946 | FbE26 OWT W23, 25, 26_OWTU W120 | P-19564 | I-906514 | 2026-07-06 | 2026-07-17 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 6.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Diverse Gleissperrungen im Bahnhof Oberwinterthur, die Massnahmen erfolgen gemäss Prüfauftrag | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85946 | FbE26 OWT W23, 25, 26_OWTU W120 | P-19564 | I-906529 | 2026-07-06 | 2026-07-17 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Diverse Gleissperrungen im Bahnhof Oberwinterthur, die Massnahmen erfolgen gemäss Prüfauftrag | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur - Oberwinterthur Ost | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85946 | FbE26 OWT W23, 25, 26_OWTU W120 | P-19564 | I-906529 | 2026-07-06 | 2026-07-17 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Diverse Gleissperrungen im Bahnhof Oberwinterthur, die Massnahmen erfolgen gemäss Prüfauftrag | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur - Oberwinterthur Ost | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85946 | FbE26 OWT W23, 25, 26_OWTU W120 | P-19565 | I-906535 | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Diverse Gleissperrungen im Bahnhof Oberwinterthur, die Massnahmen erfolgen gemäss Prüfauftrag | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85946 | FbE26 OWT W23, 25, 26_OWTU W120 | P-19565 | I-906535 | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Diverse Gleissperrungen im Bahnhof Oberwinterthur, die Massnahmen erfolgen gemäss Prüfauftrag | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85946 | FbE26 OWT W23, 25, 26_OWTU W120 | P-19565 | I-906540 | 2026-07-17 | 2026-07-19 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.9 h | o | o | o | o | x | x | o | Diverse Gleissperrungen im Bahnhof Oberwinterthur, die Massnahmen erfolgen gemäss Prüfauftrag | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur - Oberwinterthur Ost | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85946 | FbE26 OWT W23, 25, 26_OWTU W120 | P-19565 | I-906540 | 2026-07-17 | 2026-07-19 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.9 h | o | o | o | o | x | x | o | Diverse Gleissperrungen im Bahnhof Oberwinterthur, die Massnahmen erfolgen gemäss Prüfauftrag | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur - Oberwinterthur Ost | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85946 | FbE26 OWT W23, 25, 26_OWTU W120 | P-19565 | I-906542 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleissperrungen im Bahnhof Oberwinterthur, die Massnahmen erfolgen gemäss Prüfauftrag | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur - Oberwinterthur Ost | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85946 | FbE26 OWT W23, 25, 26_OWTU W120 | P-19565 | I-906542 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleissperrungen im Bahnhof Oberwinterthur, die Massnahmen erfolgen gemäss Prüfauftrag | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur - Oberwinterthur Ost | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85946 | FbE26 OWT W23, 25, 26_OWTU W120 | P-19565 | I-906546 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.1 h | o | o | o | o | o | x | x | Diverse Gleissperrungen im Bahnhof Oberwinterthur, die Massnahmen erfolgen gemäss Prüfauftrag | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85946 | FbE26 OWT W23, 25, 26_OWTU W120 | P-19565 | I-906546 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.1 h | o | o | o | o | o | x | x | Diverse Gleissperrungen im Bahnhof Oberwinterthur, die Massnahmen erfolgen gemäss Prüfauftrag | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85946 | FbE26 OWT W23, 25, 26_OWTU W120 | P-19564 | I-906550 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Diverse Gleissperrungen im Bahnhof Oberwinterthur, die Massnahmen erfolgen gemäss Prüfauftrag | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85946 | FbE26 OWT W23, 25, 26_OWTU W120 | P-19564 | I-906550 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Diverse Gleissperrungen im Bahnhof Oberwinterthur, die Massnahmen erfolgen gemäss Prüfauftrag | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85946 | FbE26 OWT W23, 25, 26_OWTU W120 | P-19564 | I-906552 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | o | Diverse Gleissperrungen im Bahnhof Oberwinterthur, die Massnahmen erfolgen gemäss Prüfauftrag | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur - Oberwinterthur Ost | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85946 | FbE26 OWT W23, 25, 26_OWTU W120 | P-19564 | I-906552 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | o | Diverse Gleissperrungen im Bahnhof Oberwinterthur, die Massnahmen erfolgen gemäss Prüfauftrag | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur - Oberwinterthur Ost | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85946 | FbE26 OWT W23, 25, 26_OWTU W120 | P-19564 | I-906555 | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.6 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleissperrungen im Bahnhof Oberwinterthur, die Massnahmen erfolgen gemäss Prüfauftrag | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85946 | FbE26 OWT W23, 25, 26_OWTU W120 | P-19564 | I-906555 | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.6 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleissperrungen im Bahnhof Oberwinterthur, die Massnahmen erfolgen gemäss Prüfauftrag | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85946 | FbE26 OWT W23, 25, 26_OWTU W120 | P-19564 | I-906556 | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleissperrungen im Bahnhof Oberwinterthur, die Massnahmen erfolgen gemäss Prüfauftrag | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur - Oberwinterthur Ost | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85946 | FbE26 OWT W23, 25, 26_OWTU W120 | P-19564 | I-906556 | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.4 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleissperrungen im Bahnhof Oberwinterthur, die Massnahmen erfolgen gemäss Prüfauftrag | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur - Oberwinterthur Ost | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85946 | FbE26 OWT W23, 25, 26_OWTU W120 | P-19564 | I-906559 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur - Oberwinterthur Ost | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85946 | FbE26 OWT W23, 25, 26_OWTU W120 | P-19564 | I-906559 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur - Oberwinterthur Ost | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85946 | FbE26 OWT W23, 25, 26_OWTU W120 | P-19566 | I-906582 | 2026-07-25 | 2026-07-26 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Diverse Gleissperrungen in der UA Oberwinterthur, die Massnahmen erfolgen gemäss Prüfauftrag | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur - Oberwinterthur Unterhaltanlage | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85946 | FbE26 OWT W23, 25, 26_OWTU W120 | P-19566 | I-906582 | 2026-07-25 | 2026-07-26 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Diverse Gleissperrungen in der UA Oberwinterthur, die Massnahmen erfolgen gemäss Prüfauftrag | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur - Oberwinterthur Unterhaltanlage | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85946 | FbE26 OWT W23, 25, 26_OWTU W120 | P-19564 | I-907110 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Diverse Gleissperrungen im Bahnhof Oberwinterthur, die Massnahmen erfolgen gemäss Prüfauftrag | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur - Oberwinterthur Ost | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85946 | FbE26 OWT W23, 25, 26_OWTU W120 | P-19564 | I-907110 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Diverse Gleissperrungen im Bahnhof Oberwinterthur, die Massnahmen erfolgen gemäss Prüfauftrag | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur - Oberwinterthur Ost | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85946 | FbE26 OWT W23, 25, 26_OWTU W120 | P-19564 | I-907112 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur - Oberwinterthur Ost | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85946 | FbE26 OWT W23, 25, 26_OWTU W120 | P-19564 | I-907112 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur - Oberwinterthur Ost | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85946 | FbE26 OWT W23, 25, 26_OWTU W120 | P-19564 | I-907115 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o | Diverse Gleissperrungen im Bahnhof Oberwinterthur, die Massnahmen erfolgen gemäss Prüfauftrag | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur - Oberwinterthur Ost | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85946 | FbE26 OWT W23, 25, 26_OWTU W120 | P-19564 | I-907115 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o | Diverse Gleissperrungen im Bahnhof Oberwinterthur, die Massnahmen erfolgen gemäss Prüfauftrag | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur - Oberwinterthur Ost | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85946 | FbE26 OWT W23, 25, 26_OWTU W120 | P-19564 | I-907119 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Ca 03:05 Uhr ein Gleis für eine elektrische Fahrt (50425) freigeben. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur - Oberwinterthur Ost | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85946 | FbE26 OWT W23, 25, 26_OWTU W120 | P-19564 | I-907119 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Ca 03:05 Uhr ein Gleis für eine elektrische Fahrt (50425) freigeben. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur - Oberwinterthur Ost | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85946 | FbE26 OWT W23, 25, 26_OWTU W120 | P-19564 | I-907154 | 2026-07-28 | 2026-07-30 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.6 h | o | x | x | x | o | o | o | Diverse Gleissperrungen im Bahnhof Oberwinterthur, die Massnahmen erfolgen gemäss Prüfauftrag | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85946 | FbE26 OWT W23, 25, 26_OWTU W120 | P-19564 | I-907154 | 2026-07-28 | 2026-07-30 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.6 h | o | x | x | x | o | o | o | Diverse Gleissperrungen im Bahnhof Oberwinterthur, die Massnahmen erfolgen gemäss Prüfauftrag | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85946 | FbE26 OWT W23, 25, 26_OWTU W120 | P-19564 | I-907156 | 2026-07-28 | 2026-07-30 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.9 h | o | x | x | x | o | o | o | Diverse Gleissperrungen im Bahnhof Oberwinterthur, die Massnahmen erfolgen gemäss Prüfauftrag | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur - Oberwinterthur Ost | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85946 | FbE26 OWT W23, 25, 26_OWTU W120 | P-19564 | I-907156 | 2026-07-28 | 2026-07-30 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.9 h | o | x | x | x | o | o | o | Diverse Gleissperrungen im Bahnhof Oberwinterthur, die Massnahmen erfolgen gemäss Prüfauftrag | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur - Oberwinterthur Ost | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85946 | FbE26 OWT W23, 25, 26_OWTU W120 | P-19564 | I-907160 | 2026-07-28 | 2026-07-30 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.5 h | o | x | x | x | o | o | o | Ca 03:05 Uhr ein Gleis für eine elektrische Fahrt (50425) freigeben. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur - Oberwinterthur Ost | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85946 | FbE26 OWT W23, 25, 26_OWTU W120 | P-19564 | I-907160 | 2026-07-28 | 2026-07-30 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.5 h | o | x | x | x | o | o | o | Ca 03:05 Uhr ein Gleis für eine elektrische Fahrt (50425) freigeben. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur - Oberwinterthur Ost | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85946 | FbE26 OWT W23, 25, 26_OWTU W120 | P-19566 | I-922651 | 2026-08-08 | 2026-08-09 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Diverse Gleissperrungen in der UA Oberwinterthur, die Massnahmen erfolgen gemäss Prüfauftrag | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur - Oberwinterthur Unterhaltanlage | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85946 | FbE26 OWT W23, 25, 26_OWTU W120 | P-19566 | I-922651 | 2026-08-08 | 2026-08-09 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Diverse Gleissperrungen in der UA Oberwinterthur, die Massnahmen erfolgen gemäss Prüfauftrag | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur - Oberwinterthur Unterhaltanlage | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85946 | FbE26 OWT W23, 25, 26_OWTU W120 | P-19565 | I-945457 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | x | o | o | o | o | o | o | Diverse Gleissperrungen im Bahnhof Oberwinterthur, die Massnahmen erfolgen gemäss Prüfauftrag | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85946 | FbE26 OWT W23, 25, 26_OWTU W120 | P-19565 | I-945457 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | x | o | o | o | o | o | o | Diverse Gleissperrungen im Bahnhof Oberwinterthur, die Massnahmen erfolgen gemäss Prüfauftrag | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberwinterthur | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85952 | SMG-Substanzerhalt GFM-E, Auftrag 2021 | P-19019 | I-1009250 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | St. Margrethen SG | Sicherungsanlagen | o | Ja | Nein
85952 | SMG-Substanzerhalt GFM-E, Auftrag 2021 | P-19019 | I-1009250 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | St. Margrethen SG | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
85952 | SMG-Substanzerhalt GFM-E, Auftrag 2021 | P-19019 | I-1009250 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 1 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | St. Margrethen SG | Sicherungsanlagen | o | Ja | Nein
85952 | SMG-Substanzerhalt GFM-E, Auftrag 2021 | P-19019 | I-1009250 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 1 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | St. Margrethen SG | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
85952 | SMG-Substanzerhalt GFM-E, Auftrag 2021 | P-19019 | I-1009250 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | St. Margrethen SG | Sicherungsanlagen | o | Ja | Nein
85952 | SMG-Substanzerhalt GFM-E, Auftrag 2021 | P-19019 | I-1009250 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | St. Margrethen SG | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
85952 | SMG-Substanzerhalt GFM-E, Auftrag 2021 | P-19019 | I-1009253 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | St. Margrethen SG | Sicherungsanlagen | o | Ja | Nein
85952 | SMG-Substanzerhalt GFM-E, Auftrag 2021 | P-19019 | I-1009253 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | St. Margrethen SG | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
85952 | SMG-Substanzerhalt GFM-E, Auftrag 2021 | P-19019 | I-1009253 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 1 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | St. Margrethen SG | Sicherungsanlagen | o | Ja | Nein
85952 | SMG-Substanzerhalt GFM-E, Auftrag 2021 | P-19019 | I-1009253 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 1 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | St. Margrethen SG | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
85952 | SMG-Substanzerhalt GFM-E, Auftrag 2021 | P-19019 | I-1009253 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | St. Margrethen SG | Sicherungsanlagen | o | Ja | Nein
85952 | SMG-Substanzerhalt GFM-E, Auftrag 2021 | P-19019 | I-1009253 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | St. Margrethen SG | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
85952 | SMG-Substanzerhalt GFM-E, Auftrag 2021 | P-19019 | I-1009254 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | St. Margrethen SG | Sicherungsanlagen | o | Ja | Nein
85952 | SMG-Substanzerhalt GFM-E, Auftrag 2021 | P-19019 | I-1009254 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | St. Margrethen SG | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
85952 | SMG-Substanzerhalt GFM-E, Auftrag 2021 | P-19019 | I-1009254 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | St. Margrethen SG | Sicherungsanlagen | o | Ja | Nein
85952 | SMG-Substanzerhalt GFM-E, Auftrag 2021 | P-19019 | I-1009254 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | St. Margrethen SG | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
85952 | SMG-Substanzerhalt GFM-E, Auftrag 2021 | P-19019 | I-1009254 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | St. Margrethen SG | Sicherungsanlagen | o | Ja | Nein
85952 | SMG-Substanzerhalt GFM-E, Auftrag 2021 | P-19019 | I-1009254 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | St. Margrethen SG | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
85952 | SMG-Substanzerhalt GFM-E, Auftrag 2021 | P-19019 | I-1009255 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.4 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RS-SMG (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rorschach GB - St. Margrethen SG | Sicherungsanlagen | o | Ja | Nein
85952 | SMG-Substanzerhalt GFM-E, Auftrag 2021 | P-19019 | I-1009255 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.4 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RS-SMG (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rorschach GB - St. Margrethen SG | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
85952 | SMG-Substanzerhalt GFM-E, Auftrag 2021 | P-19019 | I-1009255 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.4 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RS-SMG (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rorschach GB - St. Margrethen SG | Sicherungsanlagen | o | Ja | Nein
85952 | SMG-Substanzerhalt GFM-E, Auftrag 2021 | P-19019 | I-1009255 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.4 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RS-SMG (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rorschach GB - St. Margrethen SG | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
85952 | SMG-Substanzerhalt GFM-E, Auftrag 2021 | P-19019 | I-1009255 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.4 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RS-SMG (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rorschach GB - St. Margrethen SG | Sicherungsanlagen | o | Ja | Nein
85952 | SMG-Substanzerhalt GFM-E, Auftrag 2021 | P-19019 | I-1009255 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.4 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RS-SMG (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rorschach GB - St. Margrethen SG | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
85952 | SMG-Substanzerhalt GFM-E, Auftrag 2021 | P-19019 | I-1009256 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.6 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RS-RCK (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rorschach GB - Rheineck | Sicherungsanlagen | o | Ja | Nein
85952 | SMG-Substanzerhalt GFM-E, Auftrag 2021 | P-19019 | I-1009256 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.6 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RS-RCK (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rorschach GB - Rheineck | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
85952 | SMG-Substanzerhalt GFM-E, Auftrag 2021 | P-19019 | I-1009256 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.6 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RS-RCK (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rorschach GB - Rheineck | Sicherungsanlagen | o | Ja | Nein
85952 | SMG-Substanzerhalt GFM-E, Auftrag 2021 | P-19019 | I-1009256 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.6 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RS-RCK (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rorschach GB - Rheineck | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
85952 | SMG-Substanzerhalt GFM-E, Auftrag 2021 | P-19019 | I-1009256 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.6 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RS-RCK (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rorschach GB - Rheineck | Sicherungsanlagen | o | Ja | Nein
85952 | SMG-Substanzerhalt GFM-E, Auftrag 2021 | P-19019 | I-1009256 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.6 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RS-RCK (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rorschach GB - Rheineck | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
85952 | SMG-Substanzerhalt GFM-E, Auftrag 2021 | P-19019 | I-1009257 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.4 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RCK-SMG (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rheineck - St. Margrethen SG | Sicherungsanlagen | o | Ja | Nein
85952 | SMG-Substanzerhalt GFM-E, Auftrag 2021 | P-19019 | I-1009257 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.4 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RCK-SMG (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rheineck - St. Margrethen SG | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
85952 | SMG-Substanzerhalt GFM-E, Auftrag 2021 | P-19019 | I-1009257 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.4 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RCK-SMG (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rheineck - St. Margrethen SG | Sicherungsanlagen | o | Ja | Nein
85952 | SMG-Substanzerhalt GFM-E, Auftrag 2021 | P-19019 | I-1009257 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.4 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RCK-SMG (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rheineck - St. Margrethen SG | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
85952 | SMG-Substanzerhalt GFM-E, Auftrag 2021 | P-19019 | I-1009258 | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.4 h | o | o | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RS-SMG (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | St. Margrethen SG - Rorschach GB | Sicherungsanlagen | o | Ja | Nein
85952 | SMG-Substanzerhalt GFM-E, Auftrag 2021 | P-19019 | I-1009258 | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.4 h | o | o | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RS-SMG (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | St. Margrethen SG - Rorschach GB | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
85952 | SMG-Substanzerhalt GFM-E, Auftrag 2021 | P-19019 | I-1009258 | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 1 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.4 h | o | o | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RS-SMG (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | St. Margrethen SG - Rorschach GB | Sicherungsanlagen | o | Ja | Nein
85952 | SMG-Substanzerhalt GFM-E, Auftrag 2021 | P-19019 | I-1009258 | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 1 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.4 h | o | o | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RS-SMG (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | St. Margrethen SG - Rorschach GB | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
85952 | SMG-Substanzerhalt GFM-E, Auftrag 2021 | P-19019 | I-1009258 | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.4 h | o | o | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RS-SMG (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | St. Margrethen SG - Rorschach GB | Sicherungsanlagen | o | Ja | Nein
85952 | SMG-Substanzerhalt GFM-E, Auftrag 2021 | P-19019 | I-1009258 | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.4 h | o | o | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RS-SMG (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | St. Margrethen SG - Rorschach GB | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
85952 | SMG-Substanzerhalt GFM-E, Auftrag 2021 | P-19019 | I-967194 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 1 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Verschiedene Abstellgleise nicht verfügbar/nicht erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | St. Margrethen SG | Sicherungsanlagen | o | Ja | Nein
85952 | SMG-Substanzerhalt GFM-E, Auftrag 2021 | P-19019 | I-967194 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 1 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Verschiedene Abstellgleise nicht verfügbar/nicht erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | St. Margrethen SG | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
85952 | SMG-Substanzerhalt GFM-E, Auftrag 2021 | P-19019 | I-967194 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Verschiedene Abstellgleise nicht verfügbar/nicht erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | St. Margrethen SG | Sicherungsanlagen | o | Ja | Nein
85952 | SMG-Substanzerhalt GFM-E, Auftrag 2021 | P-19019 | I-967194 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Verschiedene Abstellgleise nicht verfügbar/nicht erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | St. Margrethen SG | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
85952 | SMG-Substanzerhalt GFM-E, Auftrag 2021 | P-19019 | I-967209 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verschiedene Abstellgleise nicht verfügbar/nicht erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | St. Margrethen SG | Sicherungsanlagen | o | Ja | Nein
85952 | SMG-Substanzerhalt GFM-E, Auftrag 2021 | P-19019 | I-967209 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verschiedene Abstellgleise nicht verfügbar/nicht erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | St. Margrethen SG | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
85952 | SMG-Substanzerhalt GFM-E, Auftrag 2021 | P-19019 | I-967209 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verschiedene Abstellgleise nicht verfügbar/nicht erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | St. Margrethen SG | Sicherungsanlagen | o | Ja | Nein
85952 | SMG-Substanzerhalt GFM-E, Auftrag 2021 | P-19019 | I-967209 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Verschiedene Abstellgleise nicht verfügbar/nicht erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | St. Margrethen SG | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
85995 | FbE26 TEN Sc 2-3-4-5 Bin 1-41-51 | P-19353 | I-894709 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3171 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Tenero | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85995 | FbE26 TEN Sc 2-3-4-5 Bin 1-41-51 | P-19353 | I-894710 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3171 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Tenero | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85995 | FbE26 TEN Sc 2-3-4-5 Bin 1-41-51 | P-19353 | I-894711 | 2026-03-23 | 2026-04-02 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3171 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Tenero | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85995 | FbE26 TEN Sc 2-3-4-5 Bin 1-41-51 | P-19353 | I-894714 | 2026-02-01 | 2026-03-06 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 21x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3171 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Tenero | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85995 | FbE26 TEN Sc 2-3-4-5 Bin 1-41-51 | P-19353 | I-894716 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Restrizioni secondo KOP-3171 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Tenero | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85995 | FbE26 TEN Sc 2-3-4-5 Bin 1-41-51 | P-19353 | I-894719 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Restrizioni secondo KOP-3171 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Tenero | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85995 | FbE26 TEN Sc 2-3-4-5 Bin 1-41-51 | P-19353 | I-894721 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Restrizioni secondo KOP-3171 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Tenero | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85995 | FbE26 TEN Sc 2-3-4-5 Bin 1-41-51 | P-19353 | I-894722 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Restrizioni secondo KOP-3171 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Tenero | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85995 | FbE26 TEN Sc 2-3-4-5 Bin 1-41-51 | P-19353 | I-894724 | 2026-03-09 | 2026-03-20 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3171 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Tenero | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85995 | FbE26 TEN Sc 2-3-4-5 Bin 1-41-51 | P-19353 | I-894726 | 2026-03-09 | 2026-03-20 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3171 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Tenero | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85995 | FbE26 TEN Sc 2-3-4-5 Bin 1-41-51 | P-19353 | I-894729 | 2026-03-23 | 2026-04-02 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3171 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Tenero | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85995 | FbE26 TEN Sc 2-3-4-5 Bin 1-41-51 | P-19353 | I-894731 | 2026-02-01 | 2026-03-06 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 21x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3171 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Tenero | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85995 | FbE26 TEN Sc 2-3-4-5 Bin 1-41-51 | P-19353 | I-894732 | 2026-04-07 | 2026-04-17 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3171 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Tenero | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85995 | FbE26 TEN Sc 2-3-4-5 Bin 1-41-51 | P-19353 | I-894735 | 2026-04-07 | 2026-04-17 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3171 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Tenero | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85995 | FbE26 TEN Sc 2-3-4-5 Bin 1-41-51 | P-19353 | I-894739 | 2026-04-19 | 2026-04-29 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3171 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Tenero | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85995 | FbE26 TEN Sc 2-3-4-5 Bin 1-41-51 | P-19353 | I-894741 | 2026-04-19 | 2026-04-29 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3171 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Tenero | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85995 | FbE26 TEN Sc 2-3-4-5 Bin 1-41-51 | P-19353 | I-894743 | 2026-04-29 | 2026-05-08 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3171 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Tenero | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85995 | FbE26 TEN Sc 2-3-4-5 Bin 1-41-51 | P-19353 | I-894745 | 2026-04-29 | 2026-05-08 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3171 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Tenero | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85995 | FbE26 TEN Sc 2-3-4-5 Bin 1-41-51 | P-19353 | I-894747 | 2026-03-15 | 2026-06-19 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 96 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Tenero | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85995 | FbE26 TEN Sc 2-3-4-5 Bin 1-41-51 | P-19353 | I-894755 | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3171 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Tenero | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85995 | FbE26 TEN Sc 2-3-4-5 Bin 1-41-51 | P-19353 | I-894756 | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3171 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Tenero | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85995 | FbE26 TEN Sc 2-3-4-5 Bin 1-41-51 | P-19353 | I-894758 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3171 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Tenero | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85995 | FbE26 TEN Sc 2-3-4-5 Bin 1-41-51 | P-19353 | I-894761 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-3171 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Tenero | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85995 | FbE26 TEN Sc 2-3-4-5 Bin 1-41-51 | P-19353 | I-894762 | 2026-06-01 | 2026-06-11 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 5.0 h | x | x | o | x | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3171 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Tenero | Fahrbahn | o | Ja | Ja
85995 | FbE26 TEN Sc 2-3-4-5 Bin 1-41-51 | P-19353 | I-894764 | 2026-06-01 | 2026-06-11 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 7.0 h | x | x | o | x | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-3171 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Tenero | Fahrbahn | o | Ja | Ja
86001 | FbE26 SCHZ-UZW Gl.205_SCHZ Gl.14 | P-21600 | I-1006861 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | Wil - Ebnat-Kappel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung zwischen Wil und Uzwil | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Wil Matt (Abzw) - Uzwil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
86001 | FbE26 SCHZ-UZW Gl.205_SCHZ Gl.14 | P-21600 | I-1006861 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung zwischen Wil und Uzwil | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Wil Matt (Abzw) - Uzwil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
86001 | FbE26 SCHZ-UZW Gl.205_SCHZ Gl.14 | P-21600 | I-1006863 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Wil - Ebnat-Kappel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung zwischen Wil und Uzwil | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil Matt (Abzw) - Uzwil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
86001 | FbE26 SCHZ-UZW Gl.205_SCHZ Gl.14 | P-21600 | I-1006863 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung zwischen Wil und Uzwil | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil Matt (Abzw) - Uzwil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
86001 | FbE26 SCHZ-UZW Gl.205_SCHZ Gl.14 | P-21600 | I-1006866 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.9 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung zwischen Wil und Uzwil | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schwarzenbach SG - Uzwil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
86001 | FbE26 SCHZ-UZW Gl.205_SCHZ Gl.14 | P-21600 | I-1006868 | 2026-08-02 | 2026-08-10 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.8 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen Wil und Uzwil | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schwarzenbach SG - Uzwil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
86001 | FbE26 SCHZ-UZW Gl.205_SCHZ Gl.14 | P-21600 | I-1006871 | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung zwischen Wil und Uzwil | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schwarzenbach SG - Uzwil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
86001 | FbE26 SCHZ-UZW Gl.205_SCHZ Gl.14 | P-21600 | I-1006873 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung zwischen Wil und Uzwil | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schwarzenbach SG - Uzwil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
86001 | FbE26 SCHZ-UZW Gl.205_SCHZ Gl.14 | P-21600 | I-1006875 | 2026-08-16 | 2026-08-21 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen Wil und Uzwil | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schwarzenbach SG - Uzwil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
86001 | FbE26 SCHZ-UZW Gl.205_SCHZ Gl.14 | P-21600 | I-1006890 | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung zwischen Wil und Uzwil | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schwarzenbach SG - Uzwil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
86001 | FbE26 SCHZ-UZW Gl.205_SCHZ Gl.14 | P-21600 | I-1006906 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen Wil und Uzwil | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schwarzenbach SG - Uzwil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
86001 | FbE26 SCHZ-UZW Gl.205_SCHZ Gl.14 | P-21600 | I-1006911 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung zwischen Wil und Uzwil | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schwarzenbach SG - Uzwil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
86105 | FbE26 FT Gl.2 W2 | P-20023 | I-925447 | 2026-06-28 | 2026-07-10 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 10x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Feuerthalen - Etzwilen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
86105 | FbE26 FT Gl.2 W2 | P-20023 | I-925448 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 10x 4.1 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Feuerthalen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
86109 | FbE26 SCHT W5 | P-19919 | I-922614 | 2026-04-13 | 2026-04-18 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Schlatt TG | Fahrbahn | o | Ja | Ja
86277 | UF 2026 - Linie 770 EGL - NH | P-17094 | I-796687 | 2026-04-26 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.8 h | x | x | x | o | o | o | x | 6-Stunden-Intervall mit BES (S9) aber nicht auf der ganzen Strecke EGL-NH. Die Strecke soll nach Bedarf VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in Restkapazität. Evtl Umleitung Cargo via Andelfingen Im Cluster mit FbE 26 HUEW Gl. 2-22, W.4 Nacharbeiten. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Eglisau - Neuhausen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86277 | UF 2026 - Linie 770 EGL - NH | P-17095 | I-796691 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 6-Stunden-Intervall mit BES (S9) aber nicht auf der ganzen Strecke EGL-NH. Die Strecke soll nach Bedarf VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in Restkapazität. Evtl Umleitung Cargo via Andelfingen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Eglisau - Neuhausen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86280 | UF 2026 - Linie 762 W - NH | P-17096 | I-796695 | 2026-05-03 | 2026-05-08 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 6-Stunden-Intervall mit BES (S12+S33) aber nicht auf der ganzen Strecke W-NH. Die Strecke soll nach Bedarf durch VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in Restkapazität. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur - Neuhausen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86280 | UF 2026 - Linie 762 W - NH | P-17096 | I-796695 | 2026-05-03 | 2026-05-08 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 6-Stunden-Intervall mit BES (S12+S33) aber nicht auf der ganzen Strecke W-NH. Die Strecke soll nach Bedarf durch VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in Restkapazität. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur - Neuhausen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86280 | UF 2026 - Linie 762 W - NH | P-17096 | I-796695 | 2026-05-03 | 2026-05-08 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 6-Stunden-Intervall mit BES (S12+S33) aber nicht auf der ganzen Strecke W-NH. Die Strecke soll nach Bedarf durch VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in Restkapazität. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur - Neuhausen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86280 | UF 2026 - Linie 762 W - NH | P-17096 | I-796695 | 2026-05-03 | 2026-05-08 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 6-Stunden-Intervall mit BES (S12+S33) aber nicht auf der ganzen Strecke W-NH. Die Strecke soll nach Bedarf durch VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in Restkapazität. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur - Neuhausen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86280 | UF 2026 - Linie 762 W - NH | P-17096 | I-796695 | 2026-05-03 | 2026-05-08 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 6-Stunden-Intervall mit BES (S12+S33) aber nicht auf der ganzen Strecke W-NH. Die Strecke soll nach Bedarf durch VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in Restkapazität. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur - Neuhausen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86280 | UF 2026 - Linie 762 W - NH | P-17096 | I-796695 | 2026-05-03 | 2026-05-08 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 6-Stunden-Intervall mit BES (S12+S33) aber nicht auf der ganzen Strecke W-NH. Die Strecke soll nach Bedarf durch VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in Restkapazität. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur - Neuhausen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86280 | UF 2026 - Linie 762 W - NH | P-17096 | I-796695 | 2026-05-03 | 2026-05-08 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 6-Stunden-Intervall mit BES (S12+S33) aber nicht auf der ganzen Strecke W-NH. Die Strecke soll nach Bedarf durch VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in Restkapazität. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur - Neuhausen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86280 | UF 2026 - Linie 762 W - NH | P-17097 | I-796697 | 2026-10-25 | 2026-10-30 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 6-Stunden-Intervall mit BES (S12+S33) aber nicht auf der ganzen Strecke W-NH. Die Strecke soll nach Bedarf durch VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in Restkapazität. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Neuhausen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86280 | UF 2026 - Linie 762 W - NH | P-17097 | I-796697 | 2026-10-25 | 2026-10-30 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 6-Stunden-Intervall mit BES (S12+S33) aber nicht auf der ganzen Strecke W-NH. Die Strecke soll nach Bedarf durch VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in Restkapazität. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Neuhausen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86280 | UF 2026 - Linie 762 W - NH | P-17097 | I-796697 | 2026-10-25 | 2026-10-30 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 6-Stunden-Intervall mit BES (S12+S33) aber nicht auf der ganzen Strecke W-NH. Die Strecke soll nach Bedarf durch VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in Restkapazität. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Neuhausen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86280 | UF 2026 - Linie 762 W - NH | P-17097 | I-796697 | 2026-10-25 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 6-Stunden-Intervall mit BES (S12+S33) aber nicht auf der ganzen Strecke W-NH. Die Strecke soll nach Bedarf durch VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in Restkapazität. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Neuhausen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86280 | UF 2026 - Linie 762 W - NH | P-17097 | I-796697 | 2026-10-25 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 6-Stunden-Intervall mit BES (S12+S33) aber nicht auf der ganzen Strecke W-NH. Die Strecke soll nach Bedarf durch VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in Restkapazität. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Neuhausen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86280 | UF 2026 - Linie 762 W - NH | P-17097 | I-796697 | 2026-10-25 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 6-Stunden-Intervall mit BES (S12+S33) aber nicht auf der ganzen Strecke W-NH. Die Strecke soll nach Bedarf durch VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in Restkapazität. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Neuhausen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86280 | UF 2026 - Linie 762 W - NH | P-17097 | I-796697 | 2026-10-25 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 6-Stunden-Intervall mit BES (S12+S33) aber nicht auf der ganzen Strecke W-NH. Die Strecke soll nach Bedarf durch VU unterteilt werden. Allfällige Totalsperren in Zugspausen oder in Restkapazität. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Winterthur - Neuhausen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86282 | UF 2026 - Linie 761 OGL - NW | P-17098 | I-796699 | 2026-04-20 | 2026-04-25 | 1 | Oberglatt - Niederwenigen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.6 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Oberglatt ZH - Niederweningen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86282 | UF 2026 - Linie 761 OGL - NW | P-17098 | I-796699 | 2026-04-20 | 2026-04-25 | 1 | Oberglatt - Niederweningen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.6 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Oberglatt ZH - Niederweningen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86282 | UF 2026 - Linie 761 OGL - NW | P-17098 | I-796699 | 2026-04-20 | 2026-04-25 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.6 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Oberglatt ZH - Niederweningen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86282 | UF 2026 - Linie 761 OGL - NW | P-17099 | I-796702 | 2026-11-02 | 2026-11-07 | 1 | Oberglatt - Niederwenigen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.6 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberglatt ZH - Niederweningen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86282 | UF 2026 - Linie 761 OGL - NW | P-17099 | I-796702 | 2026-11-02 | 2026-11-07 | 1 | Oberglatt - Niederweningen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.6 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberglatt ZH - Niederweningen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86282 | UF 2026 - Linie 761 OGL - NW | P-17099 | I-796702 | 2026-11-02 | 2026-11-07 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.6 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Oberglatt ZH - Niederweningen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86284 | UF 2026 - Linie 769 BUE - W | P-17100 | I-796703 | 2026-05-31 | 2026-06-05 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bülach - Winterthur West (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86284 | UF 2026 - Linie 769 BUE - W | P-17100 | I-796703 | 2026-05-31 | 2026-06-05 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bülach - Winterthur West (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86284 | UF 2026 - Linie 769 BUE - W | P-17100 | I-796703 | 2026-05-31 | 2026-06-05 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bülach - Winterthur West (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86284 | UF 2026 - Linie 769 BUE - W | P-17100 | I-796703 | 2026-05-31 | 2026-06-05 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bülach - Winterthur West (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86284 | UF 2026 - Linie 769 BUE - W | P-17100 | I-796703 | 2026-05-31 | 2026-06-05 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bülach - Winterthur West (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86284 | UF 2026 - Linie 769 BUE - W | P-17100 | I-796703 | 2026-05-31 | 2026-06-05 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bülach - Winterthur West (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86284 | UF 2026 - Linie 769 BUE - W | P-17100 | I-796703 | 2026-05-31 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bülach - Winterthur West (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86284 | UF 2026 - Linie 769 BUE - W | P-17100 | I-796703 | 2026-05-31 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bülach - Winterthur West (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86284 | UF 2026 - Linie 769 BUE - W | P-17100 | I-796703 | 2026-05-31 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bülach - Winterthur West (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86284 | UF 2026 - Linie 769 BUE - W | P-17100 | I-796703 | 2026-05-31 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bülach - Winterthur West (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86284 | UF 2026 - Linie 769 BUE - W | P-17100 | I-796703 | 2026-05-31 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bülach - Winterthur West (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86284 | UF 2026 - Linie 769 BUE - W | P-17100 | I-796703 | 2026-05-31 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bülach - Winterthur West (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86284 | UF 2026 - Linie 769 BUE - W | P-17101 | I-796707 | 2026-10-04 | 2026-10-09 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach - Winterthur West (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86284 | UF 2026 - Linie 769 BUE - W | P-17101 | I-796707 | 2026-10-04 | 2026-10-09 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach - Winterthur West (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86284 | UF 2026 - Linie 769 BUE - W | P-17101 | I-796707 | 2026-10-04 | 2026-10-09 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach - Winterthur West (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86284 | UF 2026 - Linie 769 BUE - W | P-17101 | I-796707 | 2026-10-04 | 2026-10-09 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach - Winterthur West (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86284 | UF 2026 - Linie 769 BUE - W | P-17101 | I-796707 | 2026-10-04 | 2026-10-09 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach - Winterthur West (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86284 | UF 2026 - Linie 769 BUE - W | P-17101 | I-796707 | 2026-10-04 | 2026-10-09 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach - Winterthur West (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86284 | UF 2026 - Linie 769 BUE - W | P-17101 | I-796707 | 2026-10-04 | 2026-10-09 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach - Winterthur West (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86284 | UF 2026 - Linie 769 BUE - W | P-17101 | I-796707 | 2026-10-04 | 2026-10-09 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach - Winterthur West (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86284 | UF 2026 - Linie 769 BUE - W | P-17101 | I-796707 | 2026-10-04 | 2026-10-09 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach - Winterthur West (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86284 | UF 2026 - Linie 769 BUE - W | P-17101 | I-796707 | 2026-10-04 | 2026-10-09 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach - Winterthur West (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86284 | UF 2026 - Linie 769 BUE - W | P-17101 | I-796707 | 2026-10-04 | 2026-10-09 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach - Winterthur West (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86284 | UF 2026 - Linie 769 BUE - W | P-17101 | I-796707 | 2026-10-04 | 2026-10-09 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach - Winterthur West (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86287 | UF 2026 - Linie 750 Tunnelcluster ZFH ( 1. Halbjahr) | P-22107 | I-1030073 | 2026-01-12 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 5.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:01-05:19h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Oerlikon und Dorfnest (Bassersdorf). Z Flughafen zwei Gleise nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Oerlikon - Dorfnest (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86287 | UF 2026 - Linie 750 Tunnelcluster ZFH ( 1. Halbjahr) | P-22107 | I-1030073 | 2026-01-12 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 5.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:01-05:19h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Oerlikon und Dorfnest (Bassersdorf). Z Flughafen zwei Gleise nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Oerlikon - Dorfnest (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86287 | UF 2026 - Linie 750 Tunnelcluster ZFH ( 1. Halbjahr) | P-22107 | I-1030074 | 2026-01-12 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 20x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:48-04:35h; In Zusammenhang mit weitere Kapazitätseinschränkung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd - Dorfnest (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86287 | UF 2026 - Linie 750 Tunnelcluster ZFH ( 1. Halbjahr) | P-22107 | I-1030074 | 2026-01-12 | 2026-02-06 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 20x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:48-04:35h; In Zusammenhang mit weitere Kapazitätseinschränkung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd - Dorfnest (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86287 | UF 2026 - Linie 750 Tunnelcluster ZFH ( 1. Halbjahr) | P-22107 | I-1058535 | 2026-01-06 | 2026-01-09 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:01-05:19h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Oerlikon und Dorfnest (Bassersdorf). Z Flughafen zwei Gleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd - Dorfnest (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86287 | UF 2026 - Linie 750 Tunnelcluster ZFH ( 1. Halbjahr) | P-22107 | I-1058535 | 2026-01-06 | 2026-01-09 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:01-05:19h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Oerlikon und Dorfnest (Bassersdorf). Z Flughafen zwei Gleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Opfikon Süd - Dorfnest (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86287 | UF 2026 - Linie 750 Tunnelcluster ZFH ( 1. Halbjahr) | P-22107 | I-1058537 | 2026-01-06 | 2026-01-09 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:48-04.389h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Dorfnest (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86287 | UF 2026 - Linie 750 Tunnelcluster ZFH ( 1. Halbjahr) | P-22107 | I-1058537 | 2026-01-06 | 2026-01-09 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:48-04.389h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Oerlikon - Dorfnest (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86288 | UF 2026 - Linie 750 BSD | P-17103 | I-796765 | 2026-03-29 | 2026-04-02 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.2 h | x | x | x | o | o | o | x | 23:59-05:10h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Dorfnest und Bassersdorf ohne Ausfälle/Umleitungen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Dorfnest (Abzw) - Bassersdorf | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86288 | UF 2026 - Linie 750 BSD | P-17103 | I-796765 | 2026-03-29 | 2026-04-02 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.2 h | x | x | x | o | o | o | x | 23:59-05:10h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Dorfnest und Bassersdorf ohne Ausfälle/Umleitungen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Dorfnest (Abzw) - Bassersdorf | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86288 | UF 2026 - Linie 750 BSD | P-17103 | I-796765 | 2026-03-29 | 2026-04-02 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.2 h | x | x | x | o | o | o | x | 23:59-05:10h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Dorfnest und Bassersdorf ohne Ausfälle/Umleitungen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Dorfnest (Abzw) - Bassersdorf | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86288 | UF 2026 - Linie 750 BSD | P-17104 | I-796768 | 2026-08-30 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:59-05:10h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Dorfnest und Bassersdorf ohne Ausfälle/Umleitungen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dorfnest (Abzw) - Bassersdorf | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86288 | UF 2026 - Linie 750 BSD | P-17104 | I-796768 | 2026-08-30 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:59-05:10h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Dorfnest und Bassersdorf ohne Ausfälle/Umleitungen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dorfnest (Abzw) - Bassersdorf | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86288 | UF 2026 - Linie 750 BSD | P-17104 | I-796768 | 2026-08-30 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:59-05:10h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Dorfnest und Bassersdorf ohne Ausfälle/Umleitungen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dorfnest (Abzw) - Bassersdorf | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86290 | UF 2026 - Linie 750 BSD - HUER - EF | P-17105 | I-796770 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Bassersdorf und Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bassersdorf - Effretikon | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86290 | UF 2026 - Linie 750 BSD - HUER - EF | P-17105 | I-796770 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Bassersdorf und Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bassersdorf - Effretikon | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86290 | UF 2026 - Linie 750 BSD - HUER - EF | P-17105 | I-796770 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Bassersdorf und Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bassersdorf - Effretikon | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86290 | UF 2026 - Linie 750 BSD - HUER - EF | P-17105 | I-796770 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Bassersdorf und Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bassersdorf - Effretikon | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86290 | UF 2026 - Linie 750 BSD - HUER - EF | P-17105 | I-796770 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Bassersdorf und Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bassersdorf - Effretikon | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86290 | UF 2026 - Linie 750 BSD - HUER - EF | P-17105 | I-796770 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Bassersdorf und Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bassersdorf - Effretikon | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86290 | UF 2026 - Linie 750 BSD - HUER - EF | P-17106 | I-796776 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Bassersdorf und Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bassersdorf - Effretikon | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86290 | UF 2026 - Linie 750 BSD - HUER - EF | P-17106 | I-796776 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Bassersdorf und Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bassersdorf - Effretikon | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86290 | UF 2026 - Linie 750 BSD - HUER - EF | P-17106 | I-796776 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Bassersdorf und Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bassersdorf - Effretikon | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86290 | UF 2026 - Linie 750 BSD - HUER - EF | P-17106 | I-796776 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Bassersdorf und Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bassersdorf - Effretikon | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86290 | UF 2026 - Linie 750 BSD - HUER - EF | P-17106 | I-796776 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Bassersdorf und Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bassersdorf - Effretikon | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86290 | UF 2026 - Linie 750 BSD - HUER - EF | P-17106 | I-796776 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Bassersdorf und Hürlistein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bassersdorf - Effretikon | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86290 | UF 2026 - Linie 750 BSD - HUER - EF | P-17107 | I-796777 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Bassersdorf und Hürlistein. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bassersdorf - Effretikon | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86290 | UF 2026 - Linie 750 BSD - HUER - EF | P-17107 | I-796777 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Bassersdorf und Hürlistein. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bassersdorf - Effretikon | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86290 | UF 2026 - Linie 750 BSD - HUER - EF | P-17107 | I-796777 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Bassersdorf und Hürlistein. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bassersdorf - Effretikon | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86290 | UF 2026 - Linie 750 BSD - HUER - EF | P-17107 | I-796777 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Bassersdorf und Hürlistein. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bassersdorf - Effretikon | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86290 | UF 2026 - Linie 750 BSD - HUER - EF | P-17107 | I-796777 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Bassersdorf und Hürlistein. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bassersdorf - Effretikon | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86290 | UF 2026 - Linie 750 BSD - HUER - EF | P-17107 | I-796777 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:45-04:45h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Bassersdorf und Hürlistein. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bassersdorf - Effretikon | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86294 | UF 2026 - Linie 752 KL - BSD | P-17108 | I-796779 | 2026-03-22 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:10-05:10h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Kloten und Dorfnest. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Kloten - Dorfnest (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86294 | UF 2026 - Linie 752 KL - BSD | P-17108 | I-796780 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:10h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Kloten/Z Flughafen und Dorfnest | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kloten - Dorfnest (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86294 | UF 2026 - Linie 752 KL - BSD | P-17108 | I-796780 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:10h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Kloten/Z Flughafen und Dorfnest | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Kloten - Dorfnest (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86294 | UF 2026 - Linie 752 KL - BSD | P-17108 | I-796780 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:10h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Kloten/Z Flughafen und Dorfnest | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Kloten - Dorfnest (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86294 | UF 2026 - Linie 752 KL - BSD | P-17109 | I-796785 | 2026-08-23 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:10-05:10h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Kloten und Dorfnest. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kloten - Dorfnest (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86294 | UF 2026 - Linie 752 KL - BSD | P-17109 | I-796786 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:10h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Kloten/Z Flughafen und Dorfnest . | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kloten - Dorfnest (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86294 | UF 2026 - Linie 752 KL - BSD | P-17109 | I-796786 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:10h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Kloten/Z Flughafen und Dorfnest . | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kloten - Dorfnest (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86294 | UF 2026 - Linie 752 KL - BSD | P-17109 | I-796786 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-05:10h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Kloten/Z Flughafen und Dorfnest . | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kloten - Dorfnest (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86300 | UF 2026 - Linie 701 EGL - REK | P-17110 | I-796803 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.3 h | x | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Eglisau - Rekingen AG | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86300 | UF 2026 - Linie 701 EGL - REK | P-17111 | I-796805 | 2026-11-16 | 2026-11-18 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 7.3 h | x | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Eglisau - Rekingen AG | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86347 | UF 2026 - Linie 751 EF - TOEM | P-17120 | I-797103 | 2026-04-12 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22.35-05:20h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Effretikon und Kemptthal. | TRUE | FALSE | Ausfall S8 evtl. S11. Anpassungen FV/Cargo (Kreuzungen festlegen). | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Effretikon - Kemptthal | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86347 | UF 2026 - Linie 751 EF - TOEM | P-17120 | I-797103 | 2026-04-12 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22.35-05:20h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Effretikon und Kemptthal. | TRUE | FALSE | Ausfall S8 evtl. S11. Anpassungen FV/Cargo (Kreuzungen festlegen). | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Effretikon - Kemptthal | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86347 | UF 2026 - Linie 751 EF - TOEM | P-17120 | I-797103 | 2026-04-12 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22.35-05:20h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Effretikon und Kemptthal. | TRUE | FALSE | Ausfall S8 evtl. S11. Anpassungen FV/Cargo (Kreuzungen festlegen). | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Effretikon - Kemptthal | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86347 | UF 2026 - Linie 751 EF - TOEM | P-17120 | I-797103 | 2026-04-12 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22.35-05:20h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Effretikon und Kemptthal. | TRUE | FALSE | Ausfall S8 evtl. S11. Anpassungen FV/Cargo (Kreuzungen festlegen). | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Effretikon - Kemptthal | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86347 | UF 2026 - Linie 751 EF - TOEM | P-17120 | I-797103 | 2026-04-12 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22.35-05:20h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Effretikon und Kemptthal. | TRUE | FALSE | Ausfall S8 evtl. S11. Anpassungen FV/Cargo (Kreuzungen festlegen). | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Effretikon - Kemptthal | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86347 | UF 2026 - Linie 751 EF - TOEM | P-17120 | I-797104 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.1 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20.04:25h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung zwischen Effretikon und Tössmühle. | TRUE | FALSE | Ausfall S8 evtl. S11. Anpassungen FV/Cargo (Kreuzungen festlegen). | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86347 | UF 2026 - Linie 751 EF - TOEM | P-17120 | I-797104 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.1 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20.04:25h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung zwischen Effretikon und Tössmühle. | TRUE | FALSE | Ausfall S8 evtl. S11. Anpassungen FV/Cargo (Kreuzungen festlegen). | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86347 | UF 2026 - Linie 751 EF - TOEM | P-17120 | I-797104 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.1 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20.04:25h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung zwischen Effretikon und Tössmühle. | TRUE | FALSE | Ausfall S8 evtl. S11. Anpassungen FV/Cargo (Kreuzungen festlegen). | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86347 | UF 2026 - Linie 751 EF - TOEM | P-17120 | I-797104 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.1 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20.04:25h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung zwischen Effretikon und Tössmühle. | TRUE | FALSE | Ausfall S8 evtl. S11. Anpassungen FV/Cargo (Kreuzungen festlegen). | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86347 | UF 2026 - Linie 751 EF - TOEM | P-17120 | I-797104 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.1 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20.04:25h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung zwischen Effretikon und Tössmühle. | TRUE | FALSE | Ausfall S8 evtl. S11. Anpassungen FV/Cargo (Kreuzungen festlegen). | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86347 | UF 2026 - Linie 751 EF - TOEM | P-17121 | I-797135 | 2026-07-05 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:35-04:25h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Effretikon und Kemptthal. | TRUE | FALSE | Ausfall S8 evtl. S11. Anpassungen FV/Cargo (Kreuzungen festlegen). | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86347 | UF 2026 - Linie 751 EF - TOEM | P-17121 | I-797135 | 2026-07-05 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:35-04:25h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Effretikon und Kemptthal. | TRUE | FALSE | Ausfall S8 evtl. S11. Anpassungen FV/Cargo (Kreuzungen festlegen). | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86347 | UF 2026 - Linie 751 EF - TOEM | P-17121 | I-797135 | 2026-07-05 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:35-04:25h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Effretikon und Kemptthal. | TRUE | FALSE | Ausfall S8 evtl. S11. Anpassungen FV/Cargo (Kreuzungen festlegen). | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86347 | UF 2026 - Linie 751 EF - TOEM | P-17121 | I-797135 | 2026-07-05 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:35-04:25h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Effretikon und Kemptthal. | TRUE | FALSE | Ausfall S8 evtl. S11. Anpassungen FV/Cargo (Kreuzungen festlegen). | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86347 | UF 2026 - Linie 751 EF - TOEM | P-17121 | I-797135 | 2026-07-05 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:35-04:25h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Effretikon und Kemptthal. | TRUE | FALSE | Ausfall S8 evtl. S11. Anpassungen FV/Cargo (Kreuzungen festlegen). | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86347 | UF 2026 - Linie 751 EF - TOEM | P-17121 | I-797136 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung zwischen Effretikon und Tössmühle. | TRUE | FALSE | Ausfall S8 evtl. S11. Anpassungen FV/Cargo (Kreuzungen festlegen). | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86347 | UF 2026 - Linie 751 EF - TOEM | P-17121 | I-797136 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung zwischen Effretikon und Tössmühle. | TRUE | FALSE | Ausfall S8 evtl. S11. Anpassungen FV/Cargo (Kreuzungen festlegen). | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86347 | UF 2026 - Linie 751 EF - TOEM | P-17121 | I-797136 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung zwischen Effretikon und Tössmühle. | TRUE | FALSE | Ausfall S8 evtl. S11. Anpassungen FV/Cargo (Kreuzungen festlegen). | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86347 | UF 2026 - Linie 751 EF - TOEM | P-17121 | I-797136 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung zwischen Effretikon und Tössmühle. | TRUE | FALSE | Ausfall S8 evtl. S11. Anpassungen FV/Cargo (Kreuzungen festlegen). | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86347 | UF 2026 - Linie 751 EF - TOEM | P-17121 | I-797136 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:20h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung zwischen Effretikon und Tössmühle. | TRUE | FALSE | Ausfall S8 evtl. S11. Anpassungen FV/Cargo (Kreuzungen festlegen). | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86347 | UF 2026 - Linie 751 EF - TOEM | P-17122 | I-797146 | 2026-09-13 | 2026-09-17 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.8 h | x | x | x | o | o | o | x | 22:35-05:20h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Effretikon und Kemptthal. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86347 | UF 2026 - Linie 751 EF - TOEM | P-17122 | I-797146 | 2026-09-13 | 2026-09-17 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.8 h | x | x | x | o | o | o | x | 22:35-05:20h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Effretikon und Kemptthal. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86347 | UF 2026 - Linie 751 EF - TOEM | P-17122 | I-797146 | 2026-09-13 | 2026-09-17 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.8 h | x | x | x | o | o | o | x | 22:35-05:20h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Effretikon und Kemptthal. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86347 | UF 2026 - Linie 751 EF - TOEM | P-17122 | I-797146 | 2026-09-13 | 2026-09-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.8 h | x | x | x | o | o | o | x | 22:35-05:20h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Effretikon und Kemptthal. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86347 | UF 2026 - Linie 751 EF - TOEM | P-17122 | I-797146 | 2026-09-13 | 2026-09-17 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.8 h | x | x | x | o | o | o | x | 22:35-05:20h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Effretikon und Kemptthal. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86347 | UF 2026 - Linie 751 EF - TOEM | P-17122 | I-797147 | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.1 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:25-04:25h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung zwischen Effretikon und Tössmühle. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86347 | UF 2026 - Linie 751 EF - TOEM | P-17122 | I-797147 | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.1 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:25-04:25h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung zwischen Effretikon und Tössmühle. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86347 | UF 2026 - Linie 751 EF - TOEM | P-17122 | I-797147 | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.1 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:25-04:25h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung zwischen Effretikon und Tössmühle. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86347 | UF 2026 - Linie 751 EF - TOEM | P-17122 | I-797147 | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.1 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:25-04:25h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung zwischen Effretikon und Tössmühle. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86347 | UF 2026 - Linie 751 EF - TOEM | P-17122 | I-797147 | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.1 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:25-04:25h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung einspurige Verkehrsführung zwischen Effretikon und Tössmühle. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86347 | UF 2026 - Linie 751 EF - TOEM | P-17386 | I-809123 | 2026-11-22 | 2026-11-26 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.8 h | x | x | x | o | o | o | x | 22:35-05:20h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Effretikon und Kemptthal. | TRUE | FALSE | Ausfall S8 evtl. S11. Anpassungen FV/Cargo (Kreuzungen festlegen). | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86347 | UF 2026 - Linie 751 EF - TOEM | P-17386 | I-809123 | 2026-11-22 | 2026-11-26 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.8 h | x | x | x | o | o | o | x | 22:35-05:20h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Effretikon und Kemptthal. | TRUE | FALSE | Ausfall S8 evtl. S11. Anpassungen FV/Cargo (Kreuzungen festlegen). | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86347 | UF 2026 - Linie 751 EF - TOEM | P-17386 | I-809123 | 2026-11-22 | 2026-11-26 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.8 h | x | x | x | o | o | o | x | 22:35-05:20h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Effretikon und Kemptthal. | TRUE | FALSE | Ausfall S8 evtl. S11. Anpassungen FV/Cargo (Kreuzungen festlegen). | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86347 | UF 2026 - Linie 751 EF - TOEM | P-17386 | I-809123 | 2026-11-22 | 2026-11-26 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.8 h | x | x | x | o | o | o | x | 22:35-05:20h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Effretikon und Kemptthal. | TRUE | FALSE | Ausfall S8 evtl. S11. Anpassungen FV/Cargo (Kreuzungen festlegen). | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86347 | UF 2026 - Linie 751 EF - TOEM | P-17386 | I-809123 | 2026-11-22 | 2026-11-26 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.8 h | x | x | x | o | o | o | x | 22:35-05:20h; Einspurige Verkehrsführung zwischen Effretikon und Kemptthal. | TRUE | FALSE | Ausfall S8 evtl. S11. Anpassungen FV/Cargo (Kreuzungen festlegen). | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Effretikon - Kemptthal | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86347 | UF 2026 - Linie 751 EF - TOEM | P-17386 | I-809124 | 2026-11-23 | 2026-11-26 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.1 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:20-04:25h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkungen einspurige Verkehrsführung zwischen Effretikon und Tössmühle. | TRUE | FALSE | Ausfall S8 evtl. S11. Anpassungen FV/Cargo (Kreuzungen festlegen). | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86347 | UF 2026 - Linie 751 EF - TOEM | P-17386 | I-809124 | 2026-11-23 | 2026-11-26 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.1 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:20-04:25h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkungen einspurige Verkehrsführung zwischen Effretikon und Tössmühle. | TRUE | FALSE | Ausfall S8 evtl. S11. Anpassungen FV/Cargo (Kreuzungen festlegen). | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86347 | UF 2026 - Linie 751 EF - TOEM | P-17386 | I-809124 | 2026-11-23 | 2026-11-26 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.1 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:20-04:25h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkungen einspurige Verkehrsführung zwischen Effretikon und Tössmühle. | TRUE | FALSE | Ausfall S8 evtl. S11. Anpassungen FV/Cargo (Kreuzungen festlegen). | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86347 | UF 2026 - Linie 751 EF - TOEM | P-17386 | I-809124 | 2026-11-23 | 2026-11-26 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.1 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:20-04:25h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkungen einspurige Verkehrsführung zwischen Effretikon und Tössmühle. | TRUE | FALSE | Ausfall S8 evtl. S11. Anpassungen FV/Cargo (Kreuzungen festlegen). | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86347 | UF 2026 - Linie 751 EF - TOEM | P-17386 | I-809124 | 2026-11-23 | 2026-11-26 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.1 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:20-04:25h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkungen einspurige Verkehrsführung zwischen Effretikon und Tössmühle. | TRUE | FALSE | Ausfall S8 evtl. S11. Anpassungen FV/Cargo (Kreuzungen festlegen). | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Kemptthal - Tössmühle | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86439 | UF 2026 - Linie 751 DTL - HUER | P-17137 | I-797863 | 2026-04-19 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 00:00-05:30h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Dietlikon - Hürlistein (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86439 | UF 2026 - Linie 751 DTL - HUER | P-17137 | I-797863 | 2026-04-19 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 00:00-05:30h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Dietlikon - Hürlistein (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86439 | UF 2026 - Linie 751 DTL - HUER | P-17137 | I-797863 | 2026-04-19 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 00:00-05:30h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Dietlikon - Hürlistein (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86439 | UF 2026 - Linie 751 DTL - HUER | P-17137 | I-797863 | 2026-04-19 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 00:00-05:30h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Dietlikon - Hürlistein (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86439 | UF 2026 - Linie 751 DTL - HUER | P-17137 | I-797863 | 2026-04-19 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 00:00-05:30h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Dietlikon - Hürlistein (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86439 | UF 2026 - Linie 751 DTL - HUER | P-17137 | I-797863 | 2026-04-19 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 00:00-05:30h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Dietlikon - Hürlistein (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86439 | UF 2026 - Linie 751 DTL - HUER | P-17138 | I-797864 | 2026-09-06 | 2026-09-11 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 00:00-05:30h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Hürlistein (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86439 | UF 2026 - Linie 751 DTL - HUER | P-17138 | I-797864 | 2026-09-06 | 2026-09-11 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 00:00-05:30h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Hürlistein (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86439 | UF 2026 - Linie 751 DTL - HUER | P-17138 | I-797864 | 2026-09-06 | 2026-09-11 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 00:00-05:30h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Hürlistein (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86439 | UF 2026 - Linie 751 DTL - HUER | P-17138 | I-797864 | 2026-09-06 | 2026-09-11 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 00:00-05:30h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Hürlistein (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86439 | UF 2026 - Linie 751 DTL - HUER | P-17138 | I-797864 | 2026-09-06 | 2026-09-11 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 00:00-05:30h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Hürlistein (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86439 | UF 2026 - Linie 751 DTL - HUER | P-17138 | I-797864 | 2026-09-06 | 2026-09-11 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 00:00-05:30h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Dietlikon - Hürlistein (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86441 | UF 2026 - Linie 850 W - SCAL ( 2. Halbjahr ) | P-17139 | I-797874 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:00h; Einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur - Winterthur Grüze | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86441 | UF 2026 - Linie 850 W - SCAL ( 2. Halbjahr ) | P-17139 | I-797874 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:00h; Einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur - Winterthur Grüze | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86441 | UF 2026 - Linie 850 W - SCAL ( 2. Halbjahr ) | P-17139 | I-797874 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:00h; Einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur - Winterthur Grüze | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86441 | UF 2026 - Linie 850 W - SCAL ( 2. Halbjahr ) | P-17139 | I-797874 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:00h; Einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur - Winterthur Grüze | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86441 | UF 2026 - Linie 850 W - SCAL ( 2. Halbjahr ) | P-17139 | I-797874 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:00h; Einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur - Winterthur Grüze | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86441 | UF 2026 - Linie 850 W - SCAL ( 2. Halbjahr ) | P-17139 | I-797874 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:00h; Einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur - Winterthur Grüze | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86441 | UF 2026 - Linie 850 W - SCAL ( 2. Halbjahr ) | P-17139 | I-797874 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:00h; Einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur - Winterthur Grüze | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86441 | UF 2026 - Linie 850 W - SCAL ( 2. Halbjahr ) | P-17139 | I-797874 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:00h; Einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur - Winterthur Grüze | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86441 | UF 2026 - Linie 850 W - SCAL ( 2. Halbjahr ) | P-17139 | I-797874 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:30-05:00h; Einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur - Winterthur Grüze | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86448 | UF 2026 - Linie 840 W - SCAL ( 1. Halbjahr ) | P-17143 | I-797896 | 2026-03-29 | 2026-04-02 | 1 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.5 h | x | x | x | o | o | o | x | 23:30-05:00h; Einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur - Oberwinterthur | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86448 | UF 2026 - Linie 840 W - SCAL ( 1. Halbjahr ) | P-17143 | I-797896 | 2026-03-29 | 2026-04-02 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.5 h | x | x | x | o | o | o | x | 23:30-05:00h; Einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur - Oberwinterthur | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86448 | UF 2026 - Linie 840 W - SCAL ( 1. Halbjahr ) | P-17143 | I-797896 | 2026-03-29 | 2026-04-02 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.5 h | x | x | x | o | o | o | x | 23:30-05:00h; Einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur - Oberwinterthur | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86448 | UF 2026 - Linie 840 W - SCAL ( 1. Halbjahr ) | P-17143 | I-797896 | 2026-03-29 | 2026-04-02 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.5 h | x | x | x | o | o | o | x | 23:30-05:00h; Einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur - Oberwinterthur | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86448 | UF 2026 - Linie 840 W - SCAL ( 1. Halbjahr ) | P-17143 | I-797896 | 2026-03-29 | 2026-04-02 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.5 h | x | x | x | o | o | o | x | 23:30-05:00h; Einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur - Oberwinterthur | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86448 | UF 2026 - Linie 840 W - SCAL ( 1. Halbjahr ) | P-17143 | I-797896 | 2026-03-29 | 2026-04-02 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.5 h | x | x | x | o | o | o | x | 23:30-05:00h; Einspurige Verkehrsführung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Winterthur - Oberwinterthur | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86556 | Brig, tunnel du Simplon – assainissement tube 1i | P-17161 | I-798875 | 2026-02-16 | 2026-07-26 | 1 | Brig - Domodossola |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 160 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | simple voie Stazione della Galleria - Iselle di Trasquera. Synergie avec les travaux RFI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Staz. della Galleria Sempione - Iselle di Trasquera | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
86562 | FbE26_MX-VIL_V_533 | P-17165 | I-1032475 | 2026-05-26 | 2026-06-05 | 1 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie VERX - VIL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Veytaux-Chillon - Villeneuve VD | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86562 | FbE26_MX-VIL_V_533 | P-22191 | I-1032483 | 2026-05-04 | 2026-05-22 | 1 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie VERX - VIL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Territet - Villeneuve VD | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86562 | FbE26_MX-VIL_V_533 | P-22191 | I-1032484 | 2026-06-07 | 2026-06-12 | 1 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie VERX - VIL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Territet - Villeneuve VD | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86562 | FbE26_MX-VIL_V_533 | P-22191 | I-1032485 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 1 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | x | x | x | simple voie VERX - VIL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Territet - Villeneuve VD | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86562 | FbE26_MX-VIL_V_533 | P-22191 | I-1032488 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 1 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | simple voie VERX - VIL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Territet - Villeneuve VD | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86562 | FbE26_MX-VIL_V_533 | P-22191 | I-1032499 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 1 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | simple voie VERX - VIL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Territet - Villeneuve VD | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86562 | FbE26_MX-VIL_V_533 | P-22191 | I-1032504 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 1 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie VERX - VIL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Montreux - Villeneuve VD | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86562 | FbE26_MX-VIL_V_533 | P-22191 | I-1032508 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 1 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | o | simple voie VERX - VIL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Territet - Villeneuve VD | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86562 | FbE26_MX-VIL_V_533 | P-22191 | I-1032510 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie VERX - VIL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Montreux - Villeneuve VD | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86562 | FbE26_MX-VIL_V_533 | P-22191 | I-1032512 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 1 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | simple voie VERX - VIL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Territet - Villeneuve VD | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86562 | FbE26_MX-VIL_V_533 | P-22191 | I-1032514 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 1 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | x | x | o | o | o | o | simple voie VERX - VIL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Territet - Villeneuve VD | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86562 | FbE26_MX-VIL_V_533 | P-22191 | I-1032516 | 2026-07-05 | 2026-07-17 | 1 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie VERX - VIL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Territet - Villeneuve VD | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86562 | FbE26_MX-VIL_V_533 | P-22225 | I-1032939 | 2026-08-16 | 2026-08-21 | 1 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie VERX - VIL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Montreux - Villeneuve VD | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86562 | FbE26_MX-VIL_V_533 | P-22225 | I-1032944 | 2026-08-23 | 2026-08-28 | 1 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie VERX - VIL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Territet - Villeneuve VD | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86562 | FbE26_MX-VIL_V_533 | P-22225 | I-1032950 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 1 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | simple voie VERX - VIL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Territet - Villeneuve VD | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86562 | FbE26_MX-VIL_V_533 | P-22225 | I-1032951 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 1 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | x | x | o | o | o | o | simple voie VERX - VIL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Territet - Villeneuve VD | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86562 | FbE26_MX-VIL_V_533 | P-22225 | I-1032954 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 1 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | simple voie VERX - VIL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Territet - Villeneuve VD | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86562 | FbE26_MX-VIL_V_533 | P-22225 | I-1032955 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 1 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | simpe voie VERX - VIL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Montreux - Villeneuve VD | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86562 | FbE26_MX-VIL_V_533 | P-22225 | I-1032956 | 2026-09-13 | 2026-09-16 | 1 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | x | simple voie VERX - VIL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Montreux - Villeneuve VD | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86562 | FbE26_MX-VIL_V_533 | P-22191 | I-1046269 | 2026-06-13 | 2026-06-15 | 1 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.0 h | x | o | o | o | o | x | x | simple voie VIL - ROC | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Villeneuve VD | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86562 | FbE26_MX-VIL_V_533 | P-22191 | I-1046337 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 1 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | simple voie VERX - ROC | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Villeneuve VD | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86562 | FbE26_MX-VIL_V_533 | P-22191 | I-1046341 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 1 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | simple voie VERX - ROC | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Villeneuve VD | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86562 | FbE26_MX-VIL_V_533 | P-22191 | I-1046342 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 1 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | simple voie VERX - ROC | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Villeneuve VD | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86562 | FbE26_MX-VIL_V_533 | P-22191 | I-1046347 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 1 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | simple voie VERX - ROC | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Villeneuve VD | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86562 | FbE26_MX-VIL_V_533 | P-22191 | I-1046369 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 1 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | simple voie VERX - ROC | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Villeneuve VD | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86562 | FbE26_MX-VIL_V_533 | P-22225 | I-1046374 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 1 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | simple voie VERX - ROC | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Villeneuve VD | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86562 | FbE26_MX-VIL_V_533 | P-22225 | I-1046379 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 1 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | simple voie VERX - ROC | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Villeneuve VD | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86562 | FbE26_MX-VIL_V_533 | P-22225 | I-1046380 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 1 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | simple voie VERX - ROC | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Villeneuve VD | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86562 | FbE26_MX-VIL_V_533 | P-22225 | I-1046381 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | simple voie VERX - ROC | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Villeneuve VD | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86562 | FbE26_MX-VIL_V_533 | P-22225 | I-1046382 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | simple voie VERX - ROC | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Villeneuve VD | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86562 | FbE26_MX-VIL_V_533 | P-22225 | I-1046387 | 2026-08-30 | 2026-09-04 | 1 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie VERX - VIL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Territet - Villeneuve VD | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86562 | FbE26_MX-VIL_V_533 | P-22225 | I-1046389 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 1 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | simple voie VERX - ROC | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Villeneuve VD | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86567 | UF RBC-Lavaux 2026 | P-17169 | I-798909 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 1 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Pully | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86567 | UF RBC-Lavaux 2026 | P-17169 | I-798909 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 1 | Vevey - Puidoux-Chexbres |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Pully | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86567 | UF RBC-Lavaux 2026 | P-17169 | I-798910 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Pully | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86567 | UF RBC-Lavaux 2026 | P-17169 | I-798910 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Vevey - Puidoux-Chexbres |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Pully | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86567 | UF RBC-Lavaux 2026 | P-17169 | I-798911 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Pully | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86567 | UF RBC-Lavaux 2026 | P-17169 | I-798911 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | Vevey - Puidoux-Chexbres |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Pully | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86567 | UF RBC-Lavaux 2026 | P-17169 | I-798912 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 1 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Pully | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86567 | UF RBC-Lavaux 2026 | P-17169 | I-798912 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 1 | Vevey - Puidoux-Chexbres |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Pully | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86567 | UF RBC-Lavaux 2026 | P-17169 | I-798913 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Pully | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86567 | UF RBC-Lavaux 2026 | P-17169 | I-798913 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Vevey - Puidoux-Chexbres |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Pully | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86567 | UF RBC-Lavaux 2026 | P-17169 | I-798914 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Pully | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86567 | UF RBC-Lavaux 2026 | P-17169 | I-798914 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | Vevey - Puidoux-Chexbres |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Pully | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86568 | UF RBC Wallis 2026 | P-17171 | I-798918 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 1 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Ardon | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86568 | UF RBC Wallis 2026 | P-17171 | I-798918 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 1 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Ardon | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86568 | UF RBC Wallis 2026 | P-17171 | I-798919 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Ardon | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86568 | UF RBC Wallis 2026 | P-17171 | I-798919 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Ardon | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86568 | UF RBC Wallis 2026 | P-17171 | I-798920 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Ardon | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86568 | UF RBC Wallis 2026 | P-17171 | I-798920 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Ardon | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86568 | UF RBC Wallis 2026 | P-17171 | I-798921 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Ardon | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86568 | UF RBC Wallis 2026 | P-17171 | I-798921 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Ardon | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86568 | UF RBC Wallis 2026 | P-17171 | I-798922 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Ardon | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86568 | UF RBC Wallis 2026 | P-17171 | I-798922 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Ardon | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86568 | UF RBC Wallis 2026 | P-17171 | I-798923 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 1 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Ardon | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86568 | UF RBC Wallis 2026 | P-17171 | I-798923 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 1 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Ardon | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86581 | FbE26_VAL-VALF_V1 | P-19659 | I-1005595 | 2026-10-26 | 2026-11-07 | 1 | Lausanne - Vallorbe |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 8.3 h | x | x | x | x | x | o | o | interruption totale côté France, en principe hors-circulation | FALSE | FALSE |  |  | Region Andere |  | Vallorbe-Frontière - Vallorbe | Fahrbahn | o | Ja | Ja
86581 | FbE26_VAL-VALF_V1 | P-17178 | I-799019 | 2026-10-09 | 2026-10-26 | 1 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 16 Tage + 7.0 h | x | x | x | x | x | x | x | plus aucun parcours de et pour la France. suppression de l'offre TGV | TRUE | FALSE |  |  | Region Andere |  | Vallorbe - Vallorbe-Frontière | Fahrbahn | o | Ja | Ja
86581 | FbE26_VAL-VALF_V1 | P-19659 | I-912398 | 2026-09-28 | 2026-10-10 | 1 | Lausanne - Vallorbe |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 8.3 h | x | x | x | x | x | o | o | interruption totale côté France, en principe hors-circulation | FALSE | FALSE |  |  | Region Andere |  | Vallorbe - Vallorbe-Frontière | Fahrbahn | o | Ja | Ja
86583 | NE nouveau poste de couplage (MEX 2026) | P-17180 | I-887343 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 365 Tage | x | x | x | x | x | x | x | aucune | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Neuchâtel-Vauseyon | Fahrstrom | o | Ja | Ja
86583 | NE nouveau poste de couplage (MEX 2026) | P-17180 | I-887343 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | Neuchâtel-Vauseyon (bif) - La Chaux-de-Fonds |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 365 Tage | x | x | x | x | x | x | x | aucune | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Neuchâtel-Vauseyon | Fahrstrom | o | Ja | Ja
86585 | AS25 Doppelspur Ligerz-Twann (MEX 2026) | P-21470 | I-1003586 | 2026-08-10 | 2026-10-23 | 2 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 74 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Twann | Multiprojekt | o | Ja | Ja
86585 | AS25 Doppelspur Ligerz-Twann (MEX 2026) | P-19783 | I-575558 | 2026-09-18 | 2026-10-05 | 2 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 6.0 h | x | x | x | x | x | x | x | plus de croisement possible en gare de TWN. Besoin environ 06h00 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Twann | Multiprojekt | o | Ja | Ja
86585 | AS25 Doppelspur Ligerz-Twann (MEX 2026) | P-19783 | I-575563 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 2 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage | x | o | o | o | o | x | x | interruption totale (LD) - (BI) en synergie avec chantier LC de NE selon KOP-3078 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Le Landeron - Twann | Multiprojekt | o | Ja | Ja
86585 | AS25 Doppelspur Ligerz-Twann (MEX 2026) | P-19783 | I-956781 | 2026-07-26 | 2026-10-18 | 2 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x | aucune, totale hors-circulation | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Poudeille - Twann | Multiprojekt | o | Ja | Ja
86585 | AS25 Doppelspur Ligerz-Twann (MEX 2026) | P-19783 | I-977106 | 2026-08-16 | 2026-09-13 | 2 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.2 h | o | o | o | o | o | o | x | totale BI - LD avec MIZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Poudeille - Twann | Multiprojekt | o | Ja | Ja
86586 | AS35 FF GV-Annahmegleis_Wendegleis FV | P-17489 | I-910804 | 2026-08-30 | 2026-12-18 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 74x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Gleis 144 ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Frauenfeld - Felben-Wellhausen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
86586 | AS35 FF GV-Annahmegleis_Wendegleis FV | P-17489 | I-910804 | 2026-08-30 | 2026-12-18 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 74x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Gleis 144 ist gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Frauenfeld - Felben-Wellhausen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
86586 | AS35 FF GV-Annahmegleis_Wendegleis FV | P-17489 | I-926351 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Zuerst einspurige Verkehrsführung und anschliessend Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Frauenfeld - Felben-Wellhausen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
86586 | AS35 FF GV-Annahmegleis_Wendegleis FV | P-17489 | I-926351 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Zuerst einspurige Verkehrsführung und anschliessend Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Frauenfeld - Felben-Wellhausen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
86586 | AS35 FF GV-Annahmegleis_Wendegleis FV | P-17489 | I-926357 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Frauenfeld - Felben-Wellhausen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
86586 | AS35 FF GV-Annahmegleis_Wendegleis FV | P-17489 | I-926357 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Frauenfeld - Felben-Wellhausen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
86586 | AS35 FF GV-Annahmegleis_Wendegleis FV | P-17489 | I-926365 | 2026-09-27 | 2026-10-05 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Zuerst einspurige Verkehrsführung und anschliessend Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Frauenfeld - Felben-Wellhausen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
86586 | AS35 FF GV-Annahmegleis_Wendegleis FV | P-17489 | I-926365 | 2026-09-27 | 2026-10-05 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Zuerst einspurige Verkehrsführung und anschliessend Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Frauenfeld - Felben-Wellhausen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
86586 | AS35 FF GV-Annahmegleis_Wendegleis FV | P-17489 | I-926367 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Frauenfeld - Felben-Wellhausen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
86586 | AS35 FF GV-Annahmegleis_Wendegleis FV | P-17489 | I-926367 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Frauenfeld - Felben-Wellhausen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
86586 | AS35 FF GV-Annahmegleis_Wendegleis FV | P-17489 | I-926370 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Zuerst einspurige Verkehrsführung und anschliessend Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Frauenfeld - Felben-Wellhausen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
86586 | AS35 FF GV-Annahmegleis_Wendegleis FV | P-17489 | I-926370 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Zuerst einspurige Verkehrsführung und anschliessend Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Frauenfeld - Felben-Wellhausen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
86586 | AS35 FF GV-Annahmegleis_Wendegleis FV | P-17489 | I-926381 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Frauenfeld - Felben-Wellhausen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
86586 | AS35 FF GV-Annahmegleis_Wendegleis FV | P-17489 | I-926381 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Frauenfeld - Felben-Wellhausen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
86586 | AS35 FF GV-Annahmegleis_Wendegleis FV | P-17489 | I-926383 | 2026-10-25 | 2026-11-02 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Zuerst einspurige Verkehrsführung und anschliessend Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Frauenfeld - Felben-Wellhausen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
86586 | AS35 FF GV-Annahmegleis_Wendegleis FV | P-17489 | I-926383 | 2026-10-25 | 2026-11-02 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Zuerst einspurige Verkehrsführung und anschliessend Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Frauenfeld - Felben-Wellhausen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
86586 | AS35 FF GV-Annahmegleis_Wendegleis FV | P-17489 | I-926388 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Frauenfeld - Felben-Wellhausen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
86586 | AS35 FF GV-Annahmegleis_Wendegleis FV | P-17489 | I-926388 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Frauenfeld - Felben-Wellhausen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
86593 | FbE26 CTM AV 1 | P-17188 | I-799070 | 2026-11-14 | 2026-11-16 | 1 | Delémont - Delle |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Gare de CTM interdite Substitution nécessaire | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Courtemaîche | Fahrbahn | o | Ja | Ja
86593 | FbE26 CTM AV 1 | P-19897 | I-921851 | 2026-11-08 | 2026-11-20 | 1 | Delémont - Delle |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Gare de CTM interdite en nuits longues | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Courtemaîche | Fahrbahn | o | Ja | Ja
86593 | FbE26 CTM AV 1 | P-19898 | I-921864 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 1 | Delémont - Delle |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 3 Tage + 23.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Courtemaîche | Fahrbahn | o | Ja | Ja
86602 | FbE 2026 voie S2 et AV 68, 225, 226, 253, 255 | P-22286 | I-1036202 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage + 10.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Voie S3 pas possible | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Lausanne-Triage | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86602 | FbE 2026 voie S2 et AV 68, 225, 226, 253, 255 | P-22286 | I-1036202 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage + 10.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Voie S3 pas possible | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Lausanne-Triage | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86602 | FbE 2026 voie S2 et AV 68, 225, 226, 253, 255 | P-22286 | I-1036205 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Accès au faiscea S pas possible Accès au faisceau A restreint (en cul-de-sac côté MOR) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lausanne-Triage - Lausanne-Triage A/B | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86602 | FbE 2026 voie S2 et AV 68, 225, 226, 253, 255 | P-22286 | I-1036205 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Accès au faiscea S pas possible Accès au faisceau A restreint (en cul-de-sac côté MOR) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lausanne-Triage - Lausanne-Triage A/B | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86602 | FbE 2026 voie S2 et AV 68, 225, 226, 253, 255 | P-22286 | I-1038464 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 9.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Accès restreint au faisceau S et K (thermique) Accès restreint au faisceau A (cul-de-sac côté MOR ou en thermique) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lausanne-Triage A/B - Lausanne-Triage | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86602 | FbE 2026 voie S2 et AV 68, 225, 226, 253, 255 | P-22286 | I-1038464 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 9.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Accès restreint au faisceau S et K (thermique) Accès restreint au faisceau A (cul-de-sac côté MOR ou en thermique) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lausanne-Triage A/B - Lausanne-Triage | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86602 | FbE 2026 voie S2 et AV 68, 225, 226, 253, 255 | P-22286 | I-1038465 | 2026-02-27 | 2026-03-01 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 8.0 h | o | o | o | o | x | x | x | Accès restreint au faisceau S et K (thermique) Accès restreint au faisceau A (cul-de-sac côté MOR ou en thermique) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lausanne-Triage K - Lausanne-Triage | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86602 | FbE 2026 voie S2 et AV 68, 225, 226, 253, 255 | P-22286 | I-1038465 | 2026-02-27 | 2026-03-01 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 8.0 h | o | o | o | o | x | x | x | Accès restreint au faisceau S et K (thermique) Accès restreint au faisceau A (cul-de-sac côté MOR ou en thermique) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lausanne-Triage K - Lausanne-Triage | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86602 | FbE 2026 voie S2 et AV 68, 225, 226, 253, 255 | P-22286 | I-1038495 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Pas d'accès à la voie S3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lausanne-Triage | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86602 | FbE 2026 voie S2 et AV 68, 225, 226, 253, 255 | P-22286 | I-1038495 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Pas d'accès à la voie S3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lausanne-Triage | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86602 | FbE 2026 voie S2 et AV 68, 225, 226, 253, 255 | P-22286 | I-1038503 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Accès restreint aux faisceaux S et A (faisceau A en cul-de-sac côté MOR) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lausanne-Triage A/B - Lausanne-Triage | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86602 | FbE 2026 voie S2 et AV 68, 225, 226, 253, 255 | P-22286 | I-1038503 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Accès restreint aux faisceaux S et A (faisceau A en cul-de-sac côté MOR) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lausanne-Triage A/B - Lausanne-Triage | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86602 | FbE 2026 voie S2 et AV 68, 225, 226, 253, 255 | P-22286 | I-1038662 | 2026-03-03 | 2026-03-06 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Accès restrint au faisceau A (cul-de-sac côté MOR) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lausanne-Triage A/B - Lausanne-Triage | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86602 | FbE 2026 voie S2 et AV 68, 225, 226, 253, 255 | P-22286 | I-1038662 | 2026-03-03 | 2026-03-06 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 7.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Accès restrint au faisceau A (cul-de-sac côté MOR) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lausanne-Triage A/B - Lausanne-Triage | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86602 | FbE 2026 voie S2 et AV 68, 225, 226, 253, 255 | P-22286 | I-1038779 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Sortie LT-MOR plus possible (ou en thermique) Accès restreint au faisceau F | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lausanne-Triage F | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86602 | FbE 2026 voie S2 et AV 68, 225, 226, 253, 255 | P-22286 | I-1038779 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Sortie LT-MOR plus possible (ou en thermique) Accès restreint au faisceau F | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lausanne-Triage F | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86602 | FbE 2026 voie S2 et AV 68, 225, 226, 253, 255 | P-22286 | I-1038886 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Accès restreint au faisceau F | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lausanne-Triage F | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86602 | FbE 2026 voie S2 et AV 68, 225, 226, 253, 255 | P-22286 | I-1038886 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Accès restreint au faisceau F | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lausanne-Triage F | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86602 | FbE 2026 voie S2 et AV 68, 225, 226, 253, 255 | P-22286 | I-1038899 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Sortie LT-MOR plus possible (ou thermique) Accès restreint au faiseau F | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lausanne-Triage F | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86602 | FbE 2026 voie S2 et AV 68, 225, 226, 253, 255 | P-22286 | I-1038899 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Sortie LT-MOR plus possible (ou thermique) Accès restreint au faiseau F | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lausanne-Triage F | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86602 | FbE 2026 voie S2 et AV 68, 225, 226, 253, 255 | P-22286 | I-1038914 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Sortie LT-MOR plus possible (ou thermique) Accès restreint au faiseau F | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lausanne-Triage F | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86602 | FbE 2026 voie S2 et AV 68, 225, 226, 253, 255 | P-22286 | I-1038914 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Sortie LT-MOR plus possible (ou thermique) Accès restreint au faiseau F | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lausanne-Triage F | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86602 | FbE 2026 voie S2 et AV 68, 225, 226, 253, 255 | P-22286 | I-1038996 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Sortie LT-MOR plus possible (ou thermique) Accès restreint au faisceau F | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lausanne-Triage F | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86602 | FbE 2026 voie S2 et AV 68, 225, 226, 253, 255 | P-22286 | I-1038996 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Sortie LT-MOR plus possible (ou thermique) Accès restreint au faisceau F | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lausanne-Triage F | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86602 | FbE 2026 voie S2 et AV 68, 225, 226, 253, 255 | P-22286 | I-1039011 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Sortie LT-MOR plus possible (ou thermique) Accès restreint au faisceau F | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lausanne-Triage Ouest - Lausanne-Triage F | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86602 | FbE 2026 voie S2 et AV 68, 225, 226, 253, 255 | P-22286 | I-1039011 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Sortie LT-MOR plus possible (ou thermique) Accès restreint au faisceau F | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lausanne-Triage Ouest - Lausanne-Triage F | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86602 | FbE 2026 voie S2 et AV 68, 225, 226, 253, 255 | P-22286 | I-1039015 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Sortie LT-MOR plus possible (ou thermique) Accès restreint au faisceau F | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lausanne-Triage F | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86602 | FbE 2026 voie S2 et AV 68, 225, 226, 253, 255 | P-22286 | I-1039015 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Sortie LT-MOR plus possible (ou thermique) Accès restreint au faisceau F | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lausanne-Triage F | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86602 | FbE 2026 voie S2 et AV 68, 225, 226, 253, 255 | P-22286 | I-1039021 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Sortie LT-MOR plus possible Accès restreint au faisceau F | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lausanne-Triage P1 - Lausanne-Triage F | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86602 | FbE 2026 voie S2 et AV 68, 225, 226, 253, 255 | P-22286 | I-1039021 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Sortie LT-MOR plus possible Accès restreint au faisceau F | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lausanne-Triage P1 - Lausanne-Triage F | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86602 | FbE 2026 voie S2 et AV 68, 225, 226, 253, 255 | P-22286 | I-1039763 | 2026-03-16 | 2026-03-19 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Sortie LT-MOR plus possible (ou thermique) Accès restreint au faisceau F | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lausanne-Triage F | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86602 | FbE 2026 voie S2 et AV 68, 225, 226, 253, 255 | P-22286 | I-1039763 | 2026-03-16 | 2026-03-19 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Sortie LT-MOR plus possible (ou thermique) Accès restreint au faisceau F | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lausanne-Triage F | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86602 | FbE 2026 voie S2 et AV 68, 225, 226, 253, 255 | P-22286 | I-1039789 | 2026-03-20 | 2026-03-22 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 23.0 h | o | o | o | o | x | x | x | Accès restreint au faisceau F | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lausanne-Triage F | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86602 | FbE 2026 voie S2 et AV 68, 225, 226, 253, 255 | P-22286 | I-1039789 | 2026-03-20 | 2026-03-22 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 23.0 h | o | o | o | o | x | x | x | Accès restreint au faisceau F | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lausanne-Triage F | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86602 | FbE 2026 voie S2 et AV 68, 225, 226, 253, 255 | P-22286 | I-1039793 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Accès à la boucle sud plus possible (ou thermique) Accès restreint au faisceau F | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lausanne-Triage F | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86602 | FbE 2026 voie S2 et AV 68, 225, 226, 253, 255 | P-22286 | I-1039793 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Accès à la boucle sud plus possible (ou thermique) Accès restreint au faisceau F | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lausanne-Triage F | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86602 | FbE 2026 voie S2 et AV 68, 225, 226, 253, 255 | P-22286 | I-1039813 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 1 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Accès restreint au faisceau F | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lausanne-Triage F | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86602 | FbE 2026 voie S2 et AV 68, 225, 226, 253, 255 | P-22286 | I-1039813 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Accès restreint au faisceau F | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lausanne-Triage F | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86602 | FbE 2026 voie S2 et AV 68, 225, 226, 253, 255 | P-22286 | I-1039815 | 2026-03-28 | 2026-03-28 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Accès S3 pas possible | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lausanne-Triage | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86602 | FbE 2026 voie S2 et AV 68, 225, 226, 253, 255 | P-22286 | I-1039815 | 2026-03-28 | 2026-03-28 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Accès S3 pas possible | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lausanne-Triage | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86602 | FbE 2026 voie S2 et AV 68, 225, 226, 253, 255 | P-22286 | I-1039817 | 2026-03-28 | 2026-03-28 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 10.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Accès aux faisceaux S et A restreint (faisceau A en cul-de-sac côté MOR) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lausanne-Triage A/B - Lausanne-Triage | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86602 | FbE 2026 voie S2 et AV 68, 225, 226, 253, 255 | P-22286 | I-1039817 | 2026-03-28 | 2026-03-28 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 10.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Accès aux faisceaux S et A restreint (faisceau A en cul-de-sac côté MOR) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lausanne-Triage A/B - Lausanne-Triage | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86602 | FbE 2026 voie S2 et AV 68, 225, 226, 253, 255 | P-22286 | I-1039828 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Accès à la boucle sud possible en thermique Accès au faisceau F restreint | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lausanne-Triage F | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86602 | FbE 2026 voie S2 et AV 68, 225, 226, 253, 255 | P-22286 | I-1039828 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Accès à la boucle sud possible en thermique Accès au faisceau F restreint | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lausanne-Triage F | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86602 | FbE 2026 voie S2 et AV 68, 225, 226, 253, 255 | P-22286 | I-1039839 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 1 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 3.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Sortie LT-MOR plus possible (ou en thermique) Accès au faisceau F restreint | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lausanne-Triage F | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86602 | FbE 2026 voie S2 et AV 68, 225, 226, 253, 255 | P-22286 | I-1039839 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 1 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 3.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Sortie LT-MOR plus possible (ou en thermique) Accès au faisceau F restreint | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Lausanne-Triage F | Fahrbahn | o | Ja | Nein
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-21666 | I-1010673 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.8 h | o | o | x | x | o | o | o | einspurige Verkehrsführung Sursee-Sempach-N., Sempach-N.-Rothenburg, Rothenburg-Hübeli | TRUE | TRUE | Ausfälle im Regionalverkehr Sursee-Luzern | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sursee - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-21666 | I-1010673 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.8 h | o | o | x | x | o | o | o | einspurige Verkehrsführung Sursee-Sempach-N., Sempach-N.-Rothenburg, Rothenburg-Hübeli | TRUE | TRUE | Ausfälle im Regionalverkehr Sursee-Luzern | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sursee - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-21666 | I-1010674 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Sperre RBG Gleis 13-3-53 und 4 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothenburg Station | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-21666 | I-1010675 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 1 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.2 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sursee - Rothenburg Station | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-21666 | I-1010675 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 1 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.2 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sursee - Rothenburg Station | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-21666 | I-1010675 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.2 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sursee - Rothenburg Station | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-21666 | I-1010676 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 1 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hübeli LU - Rothenburg Station | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-21666 | I-1010676 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 1 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hübeli LU - Rothenburg Station | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-21666 | I-1010676 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hübeli LU - Rothenburg Station | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-21666 | I-1010677 | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.3 h | x | x | x | o | o | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hübeli LU - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-21666 | I-1010677 | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.3 h | x | x | x | o | o | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hübeli LU - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-21666 | I-1010677 | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.3 h | x | x | x | o | o | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hübeli LU - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-21666 | I-1010677 | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 1 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.3 h | x | x | x | o | o | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hübeli LU - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-21666 | I-1010677 | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 1 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.3 h | x | x | x | o | o | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hübeli LU - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-21666 | I-1010677 | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.3 h | x | x | x | o | o | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hübeli LU - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-21666 | I-1010678 | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 1 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.5 h | x | x | x | o | o | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothenburg Station - Hübeli LU | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-21666 | I-1010678 | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 1 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.5 h | x | x | x | o | o | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothenburg Station - Hübeli LU | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-21666 | I-1010678 | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.5 h | x | x | x | o | o | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothenburg Station - Hübeli LU | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-21666 | I-1010679 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sursee - Rothenburg Station | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-21666 | I-1010679 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | SOB |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sursee - Rothenburg Station | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-21666 | I-1010679 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sursee - Rothenburg Station | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-21666 | I-1010680 | 2026-07-05 | 2026-07-08 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.9 h | x | x | o | o | o | o | x | einspurige Verkehrsführung Sursee-Sempach-N., Sempach-N.-Rothenburg, Rothenburg-Hübeli | TRUE | TRUE | Ausfälle im Regionalverkehr Sursee-Luzern | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sursee - Hübeli LU | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-21666 | I-1010681 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.3 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hübeli LU - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-21666 | I-1010681 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.3 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hübeli LU - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-21666 | I-1010681 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.3 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hübeli LU - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-21666 | I-1010681 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 1 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.3 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hübeli LU - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-21666 | I-1010681 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 1 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.3 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hübeli LU - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-21666 | I-1010681 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.3 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hübeli LU - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-21666 | I-1010682 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 1 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothenburg Station - Sursee | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-21666 | I-1010682 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 1 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothenburg Station - Sursee | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-21666 | I-1010682 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothenburg Station - Sursee | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-17194 | I-799223 | 2026-12-02 | 2026-12-04 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.8 h | o | o | x | x | o | o | o | einspurige Verkehrsführung Sursee-Sempach-N., Sempach-N.-Rothenburg, Rothenburg-Hübeli | TRUE | TRUE | Ausfälle im Regionalverkehr Sursee-Luzern | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Sursee - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-17194 | I-799223 | 2026-12-02 | 2026-12-04 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.8 h | o | o | x | x | o | o | o | einspurige Verkehrsführung Sursee-Sempach-N., Sempach-N.-Rothenburg, Rothenburg-Hübeli | TRUE | TRUE | Ausfälle im Regionalverkehr Sursee-Luzern | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Sursee - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-17194 | I-799224 | 2026-12-02 | 2026-12-04 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Sperre RBG Gleis 13-3-53 und 4 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothenburg Station | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-17194 | I-799225 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 1 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.2 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sursee - Rothenburg Station | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-17194 | I-799225 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 1 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.2 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sursee - Rothenburg Station | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-17194 | I-799225 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.2 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sursee - Rothenburg Station | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-17194 | I-799226 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 1 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hübeli LU - Rothenburg Station | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-17194 | I-799226 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 1 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hübeli LU - Rothenburg Station | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-17194 | I-799226 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hübeli LU - Rothenburg Station | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-17194 | I-799227 | 2026-11-30 | 2026-12-02 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.3 h | x | x | x | o | o | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hübeli LU - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-17194 | I-799227 | 2026-11-30 | 2026-12-02 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.3 h | x | x | x | o | o | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hübeli LU - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-17194 | I-799227 | 2026-11-30 | 2026-12-02 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.3 h | x | x | x | o | o | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hübeli LU - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-17194 | I-799227 | 2026-11-30 | 2026-12-02 | 1 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.3 h | x | x | x | o | o | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hübeli LU - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-17194 | I-799227 | 2026-11-30 | 2026-12-02 | 1 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.3 h | x | x | x | o | o | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hübeli LU - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-17194 | I-799227 | 2026-11-30 | 2026-12-02 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.3 h | x | x | x | o | o | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hübeli LU - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-17194 | I-799228 | 2026-11-30 | 2026-12-02 | 1 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.5 h | x | x | x | o | o | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothenburg Station - Hübeli LU | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-17194 | I-799228 | 2026-11-30 | 2026-12-02 | 1 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.5 h | x | x | x | o | o | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothenburg Station - Hübeli LU | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-17194 | I-799228 | 2026-11-30 | 2026-12-02 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.5 h | x | x | x | o | o | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothenburg Station - Hübeli LU | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-17194 | I-799229 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sursee - Rothenburg Station | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-17194 | I-799229 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | SOB |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sursee - Rothenburg Station | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-17194 | I-799229 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sursee - Rothenburg Station | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-17194 | I-799230 | 2026-11-29 | 2026-12-02 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.9 h | x | x | o | o | o | o | x | einspurige Verkehrsführung Sursee-Sempach-N., Sempach-N.-Rothenburg, Rothenburg-Hübeli | TRUE | TRUE | Ausfälle im Regionalverkehr Sursee-Luzern | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sursee - Hübeli LU | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-17194 | I-799231 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.3 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hübeli LU - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-17194 | I-799231 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.3 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hübeli LU - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-17194 | I-799231 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.3 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hübeli LU - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-17194 | I-799231 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 1 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.3 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hübeli LU - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-17194 | I-799231 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 1 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.3 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hübeli LU - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-17194 | I-799231 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.3 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hübeli LU - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-17194 | I-799232 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 1 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothenburg Station - Sursee | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-17194 | I-799232 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 1 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothenburg Station - Sursee | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-17194 | I-799232 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothenburg Station - Sursee | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-17195 | I-799255 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.8 h | o | o | x | x | o | o | o | einspurige Verkehrsführung Sursee-Sempach-N., Sempach-N.-Rothenburg, Rothenburg-Hübeli | TRUE | TRUE | Ausfälle im Regionalverkehr Sursee-Luzern | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sursee - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-17195 | I-799255 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.8 h | o | o | x | x | o | o | o | einspurige Verkehrsführung Sursee-Sempach-N., Sempach-N.-Rothenburg, Rothenburg-Hübeli | TRUE | TRUE | Ausfälle im Regionalverkehr Sursee-Luzern | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sursee - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-17195 | I-799256 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Sperre RBG Gleis 13-3-53 und 4 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothenburg Station | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-17195 | I-799257 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 1 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.2 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sursee - Rothenburg Station | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-17195 | I-799257 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 1 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.2 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sursee - Rothenburg Station | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-17195 | I-799257 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.2 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sursee - Rothenburg Station | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-17195 | I-799258 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 1 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hübeli LU - Rothenburg Station | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-17195 | I-799258 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 1 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hübeli LU - Rothenburg Station | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-17195 | I-799258 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hübeli LU - Rothenburg Station | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-17195 | I-799259 | 2026-02-23 | 2026-02-25 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.3 h | x | x | x | o | o | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hübeli LU - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-17195 | I-799259 | 2026-02-23 | 2026-02-25 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.3 h | x | x | x | o | o | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hübeli LU - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-17195 | I-799259 | 2026-02-23 | 2026-02-25 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.3 h | x | x | x | o | o | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hübeli LU - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-17195 | I-799259 | 2026-02-23 | 2026-02-25 | 1 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.3 h | x | x | x | o | o | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hübeli LU - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-17195 | I-799259 | 2026-02-23 | 2026-02-25 | 1 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.3 h | x | x | x | o | o | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hübeli LU - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-17195 | I-799259 | 2026-02-23 | 2026-02-25 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.3 h | x | x | x | o | o | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hübeli LU - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-17195 | I-799260 | 2026-02-23 | 2026-02-25 | 1 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.5 h | x | x | x | o | o | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothenburg Station - Hübeli LU | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-17195 | I-799260 | 2026-02-23 | 2026-02-25 | 1 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.5 h | x | x | x | o | o | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothenburg Station - Hübeli LU | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-17195 | I-799260 | 2026-02-23 | 2026-02-25 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.5 h | x | x | x | o | o | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothenburg Station - Hübeli LU | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-17195 | I-799261 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 1 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sursee - Rothenburg Station | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-17195 | I-799261 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 1 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | SOB |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sursee - Rothenburg Station | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-17195 | I-799261 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sursee - Rothenburg Station | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-17195 | I-799262 | 2026-02-22 | 2026-02-25 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.9 h | x | x | o | o | o | o | x | einspurige Verkehrsführung Sursee-Sempach-N., Sempach-N.-Rothenburg, Rothenburg-Hübeli | TRUE | TRUE | Ausfälle im Regionalverkehr Sursee-Luzern | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sursee - Hübeli LU | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-17195 | I-799263 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.3 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hübeli LU - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-17195 | I-799263 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.3 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hübeli LU - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-17195 | I-799263 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 1 | Emmenbrücke - Lenzburg | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.3 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hübeli LU - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-17195 | I-799263 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 1 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.3 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hübeli LU - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-17195 | I-799263 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 1 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.3 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hübeli LU - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-17195 | I-799263 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.3 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Hübeli LU - Emmenbrücke | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-17195 | I-799264 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 1 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothenburg Station - Sursee | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-17195 | I-799264 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 1 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothenburg Station - Sursee | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86609 | Unterhaltsfenster 2026 Sursee-Emmenbrücke | P-17195 | I-799264 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Rothenburg Station - Sursee | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86978 | UF_2026_PR-STS | P-20685 | I-961357 | 2026-03-08 | 2026-03-12 | 1 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 0.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung PR-STS von 21:00-21:45. Ab 21:45 führen zwei sich ergänzende Sperren zu Totale PR-STS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Pratteln - Stein-Säckingen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86978 | UF_2026_PR-STS | P-20685 | I-961357 | 2026-03-08 | 2026-03-12 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 0.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung PR-STS von 21:00-21:45. Ab 21:45 führen zwei sich ergänzende Sperren zu Totale PR-STS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Pratteln - Stein-Säckingen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86978 | UF_2026_PR-STS | P-20685 | I-961359 | 2026-03-08 | 2026-03-13 | 1 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.6 h | x | x | x | x | o | o | x | zwei sich ergänzende Sperren führen zur Totalen PR-STS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Pratteln - Stein-Säckingen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86978 | UF_2026_PR-STS | P-20685 | I-961359 | 2026-03-08 | 2026-03-13 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.6 h | x | x | x | x | o | o | x | zwei sich ergänzende Sperren führen zur Totalen PR-STS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Pratteln - Stein-Säckingen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86978 | UF_2026_PR-STS | P-20685 | I-961361 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Perrongleis 4 nicht verfügbar plus Ein/Ausfahrten via P1 BRBE-PR nicht möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Pratteln | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86978 | UF_2026_PR-STS | P-20686 | I-961364 | 2026-04-19 | 2026-04-23 | 1 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 0.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung PR-STS. Ab 21:45 Uhr Totalsperre. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Pratteln - Stein-Säckingen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86978 | UF_2026_PR-STS | P-20686 | I-961364 | 2026-04-19 | 2026-04-23 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 0.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung PR-STS. Ab 21:45 Uhr Totalsperre. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Pratteln - Stein-Säckingen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86978 | UF_2026_PR-STS | P-20686 | I-961368 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Perrongleis 4 nicht nützbar plus Ein/Ausfahrten P01 BRBE-PR nicht möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Pratteln | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86978 | UF_2026_PR-STS | P-20686 | I-961373 | 2026-04-19 | 2026-04-24 | 1 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Zwei sich ergänzende Sperren führen zu Totalsperre PR-STS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Pratteln - Rheinfelden | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86978 | UF_2026_PR-STS | P-20686 | I-961373 | 2026-04-19 | 2026-04-24 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Zwei sich ergänzende Sperren führen zu Totalsperre PR-STS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Pratteln - Rheinfelden | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86978 | UF_2026_PR-STS | P-20687 | I-961375 | 2026-08-09 | 2026-08-13 | 1 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 0.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung PR-STS. Ab 21:45Uhr Totalsperre. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Pratteln - Stein-Säckingen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86978 | UF_2026_PR-STS | P-20687 | I-961375 | 2026-08-09 | 2026-08-13 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 0.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung PR-STS. Ab 21:45Uhr Totalsperre. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Pratteln - Stein-Säckingen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86978 | UF_2026_PR-STS | P-20687 | I-961377 | 2026-08-09 | 2026-08-14 | 1 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Zwei sich ergänzende Sperren führen zu Totalen PR-STS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Pratteln - Rheinfelden | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86978 | UF_2026_PR-STS | P-20687 | I-961377 | 2026-08-09 | 2026-08-14 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Zwei sich ergänzende Sperren führen zu Totalen PR-STS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Pratteln - Rheinfelden | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86978 | UF_2026_PR-STS | P-20687 | I-961379 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Perrongleis 4 nicht verfügbar plus keine Fahrten P01 BRBE-PR möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Pratteln | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86978 | UF_2026_PR-STS | P-20688 | I-961382 | 2026-11-01 | 2026-11-05 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 0.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung PR-STS. Ab 21:45 Uhr Totalsperre. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Pratteln | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86978 | UF_2026_PR-STS | P-20688 | I-961384 | 2026-11-01 | 2026-11-06 | 1 | Koblenz - Lfg - Stein-Säckingen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.6 h | x | x | x | x | o | o | x | zwei sich ergänzende Sperren führen zur Totalen PR-STS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Pratteln - Rheinfelden | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86978 | UF_2026_PR-STS | P-20688 | I-961384 | 2026-11-01 | 2026-11-06 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.6 h | x | x | x | x | o | o | x | zwei sich ergänzende Sperren führen zur Totalen PR-STS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Pratteln - Rheinfelden | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86978 | UF_2026_PR-STS | P-20688 | I-961386 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Perrongleis 4 nicht benutzbar plus Ein/Ausfahrten P01 BRBE-PR nicht möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Pratteln | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86987 | UF_2026 obere Hauenstein SIS-OL Q1-Q4 | P-17235 | I-802750 | 2026-03-08 | 2026-03-13 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86987 | UF_2026 obere Hauenstein SIS-OL Q1-Q4 | P-17235 | I-802750 | 2026-03-08 | 2026-03-13 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86987 | UF_2026 obere Hauenstein SIS-OL Q1-Q4 | P-17235 | I-802750 | 2026-03-08 | 2026-03-13 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86987 | UF_2026 obere Hauenstein SIS-OL Q1-Q4 | P-17235 | I-802750 | 2026-03-08 | 2026-03-13 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86987 | UF_2026 obere Hauenstein SIS-OL Q1-Q4 | P-17235 | I-802750 | 2026-03-08 | 2026-03-13 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86987 | UF_2026 obere Hauenstein SIS-OL Q1-Q4 | P-17235 | I-802750 | 2026-03-08 | 2026-03-13 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86987 | UF_2026 obere Hauenstein SIS-OL Q1-Q4 | P-17235 | I-802750 | 2026-03-08 | 2026-03-13 | 1 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86987 | UF_2026 obere Hauenstein SIS-OL Q1-Q4 | P-17236 | I-802753 | 2026-11-01 | 2026-11-06 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86987 | UF_2026 obere Hauenstein SIS-OL Q1-Q4 | P-17236 | I-802753 | 2026-11-01 | 2026-11-06 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86987 | UF_2026 obere Hauenstein SIS-OL Q1-Q4 | P-17236 | I-802753 | 2026-11-01 | 2026-11-06 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86987 | UF_2026 obere Hauenstein SIS-OL Q1-Q4 | P-17236 | I-802753 | 2026-11-01 | 2026-11-06 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86987 | UF_2026 obere Hauenstein SIS-OL Q1-Q4 | P-17236 | I-802753 | 2026-11-01 | 2026-11-06 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86987 | UF_2026 obere Hauenstein SIS-OL Q1-Q4 | P-17236 | I-802753 | 2026-11-01 | 2026-11-06 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86987 | UF_2026 obere Hauenstein SIS-OL Q1-Q4 | P-17236 | I-802753 | 2026-11-01 | 2026-11-06 | 1 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86987 | UF_2026 obere Hauenstein SIS-OL Q1-Q4 | P-17237 | I-802756 | 2026-04-19 | 2026-04-24 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86987 | UF_2026 obere Hauenstein SIS-OL Q1-Q4 | P-17237 | I-802756 | 2026-04-19 | 2026-04-24 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86987 | UF_2026 obere Hauenstein SIS-OL Q1-Q4 | P-17237 | I-802756 | 2026-04-19 | 2026-04-24 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86987 | UF_2026 obere Hauenstein SIS-OL Q1-Q4 | P-17237 | I-802756 | 2026-04-19 | 2026-04-24 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86987 | UF_2026 obere Hauenstein SIS-OL Q1-Q4 | P-17237 | I-802756 | 2026-04-19 | 2026-04-24 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86987 | UF_2026 obere Hauenstein SIS-OL Q1-Q4 | P-17237 | I-802756 | 2026-04-19 | 2026-04-24 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86987 | UF_2026 obere Hauenstein SIS-OL Q1-Q4 | P-17237 | I-802756 | 2026-04-19 | 2026-04-24 | 1 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86987 | UF_2026 obere Hauenstein SIS-OL Q1-Q4 | P-17238 | I-802759 | 2026-08-09 | 2026-08-14 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86987 | UF_2026 obere Hauenstein SIS-OL Q1-Q4 | P-17238 | I-802759 | 2026-08-09 | 2026-08-14 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86987 | UF_2026 obere Hauenstein SIS-OL Q1-Q4 | P-17238 | I-802759 | 2026-08-09 | 2026-08-14 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86987 | UF_2026 obere Hauenstein SIS-OL Q1-Q4 | P-17238 | I-802759 | 2026-08-09 | 2026-08-14 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86987 | UF_2026 obere Hauenstein SIS-OL Q1-Q4 | P-17238 | I-802759 | 2026-08-09 | 2026-08-14 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86987 | UF_2026 obere Hauenstein SIS-OL Q1-Q4 | P-17238 | I-802759 | 2026-08-09 | 2026-08-14 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
86987 | UF_2026 obere Hauenstein SIS-OL Q1-Q4 | P-17238 | I-802759 | 2026-08-09 | 2026-08-14 | 1 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | inkl. Bahnersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Nord (Abzw) - Läufelfingen | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87203 | Schutzstrecke Malters Littau | P-19855 | I-920699 | 2026-02-22 | 2026-03-06 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Totalsperre Strecke | 10x 6.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre MAL-LIT | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Luzern Littau - Malters | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87203 | Schutzstrecke Malters Littau | P-19855 | I-920702 | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre MAL-LIT in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern Littau - Malters | Fahrstrom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87310 | UF_2026 Basel-Aesch | P-17282 | I-805804 | 2026-05-17 | 2026-05-22 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur je nach Sperrphase BSPB-RUC, RUC-MST, MST-AE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Basel SBB - Aesch BL | Fahrbahn | o | Ja | Ja
87310 | UF_2026 Basel-Aesch | P-17283 | I-805806 | 2026-10-25 | 2026-10-30 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur je nach Sperrphase BSPB-RUC, RUC-MST, MST-AE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB - Aesch BL | Fahrbahn | o | Ja | Ja
87316 | Konzentr. Unterhalt Bahntechnikanlagen Basel-Muttenz-(-Pratteln) | P-17286 | I-805857 | 2026-02-08 | 2026-02-14 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 7.5 h | x | x | x | x | x | o | x | 1 Stammgleis nicht nutzbar BS-MU-PR / BS-BAD. Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Basel SBB - Basel Bad Bf | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87316 | Konzentr. Unterhalt Bahntechnikanlagen Basel-Muttenz-(-Pratteln) | P-17286 | I-805859 | 2026-02-09 | 2026-02-14 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 4.5 h | x | x | x | x | x | x | o | 2 Stammgleise nicht nutzbar. Einspur Adlertunnel. Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte |  | Basel SBB Nordost (Abzw) - Liestal Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87316 | Konzentr. Unterhalt Bahntechnikanlagen Basel-Muttenz-(-Pratteln) | P-17287 | I-805861 | 2026-08-16 | 2026-08-21 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 1 Stammgleis nicht nutzbar BS-MU-PR / BS-BAD. Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte |  | Basel SBB - Gellert Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87316 | Konzentr. Unterhalt Bahntechnikanlagen Basel-Muttenz-(-Pratteln) | P-17287 | I-805863 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 2 Stammgleise nicht nutzbar. Einspur Adlertunnel. Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte |  | Basel SBB Nordost (Abzw) - Liestal Nord (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87317 | UF_2026_MU-LST_ Stamm | P-17288 | I-805865 | 2026-11-22 | 2026-11-27 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Grundsätzlich ergibt die Sperrung Einspur. Die S3 verkehrt je nach Sperrung via Adler in eine RIchtung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Frenkendorf-Füllinsdorf - Liestal | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87317 | UF_2026_MU-LST_ Stamm | P-17288 | I-805865 | 2026-11-22 | 2026-11-27 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Grundsätzlich ergibt die Sperrung Einspur. Die S3 verkehrt je nach Sperrung via Adler in eine RIchtung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Frenkendorf-Füllinsdorf - Liestal | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87317 | UF_2026_MU-LST_ Stamm | P-17289 | I-805867 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | o | Gl.312-Gl.442 jeweils nur So/Mo. möglich. Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Grundsätzlich ergibt die Sperrung Einspur. Die S3 verkehrt je nach Sperrung via Adler in eine RIchtung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Frenkendorf-Füllinsdorf - Liestal | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87317 | UF_2026_MU-LST_ Stamm | P-17289 | I-805867 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | o | Gl.312-Gl.442 jeweils nur So/Mo. möglich. Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Grundsätzlich ergibt die Sperrung Einspur. Die S3 verkehrt je nach Sperrung via Adler in eine RIchtung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Frenkendorf-Füllinsdorf - Liestal | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87317 | UF_2026_MU-LST_ Stamm | P-17289 | I-805869 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Gl.312-Gl.442 jeweils nur So/Mo. möglich. Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Grundsätzlich ergibt die Sperrung Einspur. Die S3 verkehrt je nach Sperrung via Adler in eine RIchtung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Frenkendorf-Füllinsdorf - Liestal | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87317 | UF_2026_MU-LST_ Stamm | P-17289 | I-805869 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Gl.312-Gl.442 jeweils nur So/Mo. möglich. Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Grundsätzlich ergibt die Sperrung Einspur. Die S3 verkehrt je nach Sperrung via Adler in eine RIchtung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Frenkendorf-Füllinsdorf - Liestal | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87317 | UF_2026_MU-LST_ Stamm | P-17290 | I-805871 | 2026-02-15 | 2026-02-20 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Grundsätzlich ergibt die Sperrung Einspur. Die S3 verkehrt je nach Sperrung via Adler in eine RIchtung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Frenkendorf-Füllinsdorf - Liestal Nord (Abzw) | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87317 | UF_2026_MU-LST_ Stamm | P-17290 | I-805871 | 2026-02-15 | 2026-02-20 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Grundsätzlich ergibt die Sperrung Einspur. Die S3 verkehrt je nach Sperrung via Adler in eine RIchtung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Frenkendorf-Füllinsdorf - Liestal Nord (Abzw) | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87318 | UF_2026_LST-LSN-(SIS) | P-17291 | I-805873 | 2026-10-18 | 2026-10-23 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur LST-SIS. Textrahmenbedingung: Nacht SO/MO 18.10./19.10.2026 Achse Lausen-Sissach-Läufelfingen-Olten muss bis 01:15 Uhr offen sein. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Liestal | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87318 | UF_2026_LST-LSN-(SIS) | P-17291 | I-805873 | 2026-10-18 | 2026-10-23 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur LST-SIS. Textrahmenbedingung: Nacht SO/MO 18.10./19.10.2026 Achse Lausen-Sissach-Läufelfingen-Olten muss bis 01:15 Uhr offen sein. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Liestal | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87318 | UF_2026_LST-LSN-(SIS) | P-17291 | I-805873 | 2026-10-18 | 2026-10-23 | 1 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur LST-SIS. Textrahmenbedingung: Nacht SO/MO 18.10./19.10.2026 Achse Lausen-Sissach-Läufelfingen-Olten muss bis 01:15 Uhr offen sein. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Liestal | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87318 | UF_2026_LST-LSN-(SIS) | P-17292 | I-805878 | 2026-04-12 | 2026-04-17 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur LST-SIS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sissach - Liestal | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87318 | UF_2026_LST-LSN-(SIS) | P-17292 | I-805878 | 2026-04-12 | 2026-04-17 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur LST-SIS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sissach - Liestal | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87318 | UF_2026_LST-LSN-(SIS) | P-17292 | I-805878 | 2026-04-12 | 2026-04-17 | 1 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur LST-SIS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sissach - Liestal | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87319 | UF_2026_SIS_(GKD) | P-17295 | I-805886 | 2026-05-03 | 2026-05-08 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur SIS-GKD. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Gelterkinden - Sissach | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87319 | UF_2026_SIS_(GKD) | P-17295 | I-805886 | 2026-05-03 | 2026-05-08 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur SIS-GKD. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Gelterkinden - Sissach | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87319 | UF_2026_SIS_(GKD) | P-17295 | I-805886 | 2026-05-03 | 2026-05-08 | 1 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur SIS-GKD. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Gelterkinden - Sissach | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87319 | UF_2026_SIS_(GKD) | P-17295 | I-805888 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale finde tim Schatten vom Baufenster statt. Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur SIS-GKD. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gelterkinden | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87319 | UF_2026_SIS_(GKD) | P-17295 | I-805888 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale finde tim Schatten vom Baufenster statt. Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur SIS-GKD. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gelterkinden | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87319 | UF_2026_SIS_(GKD) | P-17295 | I-805888 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale finde tim Schatten vom Baufenster statt. Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur SIS-GKD. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gelterkinden | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87319 | UF_2026_SIS_(GKD) | P-17296 | I-805890 | 2026-11-08 | 2026-11-13 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur SIS-GKD. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sissach - Gelterkinden | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87319 | UF_2026_SIS_(GKD) | P-17296 | I-805890 | 2026-11-08 | 2026-11-13 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur SIS-GKD. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sissach - Gelterkinden | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87319 | UF_2026_SIS_(GKD) | P-17296 | I-805890 | 2026-11-08 | 2026-11-13 | 1 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur SIS-GKD. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sissach - Gelterkinden | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87319 | UF_2026_SIS_(GKD) | P-17296 | I-805892 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur SIS-GKD. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sissach - Gelterkinden | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87319 | UF_2026_SIS_(GKD) | P-17296 | I-805892 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur SIS-GKD. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sissach - Gelterkinden | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87319 | UF_2026_SIS_(GKD) | P-17296 | I-805892 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur SIS-GKD. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Sissach - Gelterkinden | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87320 | UF_2026 GKD-TK_Q2/Q4 | P-17299 | I-805899 | 2026-03-01 | 2026-03-06 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung SIS-GDK, GKD-TK Je nach Sperrphase andere Einspurabschnitte. Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Tecknau - Gelterkinden | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87320 | UF_2026 GKD-TK_Q2/Q4 | P-17299 | I-805901 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale findet im Schatten vom Baufenster LST statt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87320 | UF_2026 GKD-TK_Q2/Q4 | P-17300 | I-805903 | 2026-10-11 | 2026-10-16 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung SIS-GDK, GKD-TK Je nach Sperrphase andere Einspurabschnitte. Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gelterkinden - Tecknau | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87320 | UF_2026 GKD-TK_Q2/Q4 | P-17300 | I-805905 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale findet im Schatten vom Baufenster LST statt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Gelterkinden - Tecknau | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87321 | Konzentrierter Unterhalt Bahntechnikanlagen Tecknau-Olten | P-17301 | I-805907 | 2026-01-25 | 2026-01-30 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur TK-OL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Tecknau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87321 | Konzentrierter Unterhalt Bahntechnikanlagen Tecknau-Olten | P-17301 | I-805909 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale findet im Schatten vom Baufenster LST statt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Olten Tunnel (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87321 | Konzentrierter Unterhalt Bahntechnikanlagen Tecknau-Olten | P-17303 | I-805915 | 2026-05-17 | 2026-05-22 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur TK-OL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Hauenstein Nord (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87321 | Konzentrierter Unterhalt Bahntechnikanlagen Tecknau-Olten | P-17303 | I-805917 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale findet im Schatten vom Baufenster LST statt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Olten Tunnel (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87321 | Konzentrierter Unterhalt Bahntechnikanlagen Tecknau-Olten | P-17304 | I-805919 | 2026-12-06 | 2026-12-11 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur TK-OL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Hauenstein Nord (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87321 | Konzentrierter Unterhalt Bahntechnikanlagen Tecknau-Olten | P-17304 | I-805921 | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale findet im Schatten vom Baufenster LST statt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Olten Tunnel (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87321 | Konzentrierter Unterhalt Bahntechnikanlagen Tecknau-Olten | P-20619 | I-955189 | 2026-08-30 | 2026-09-04 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Das Detailprogramm wird durch IH im Bestell-Dossier mit dem definitiven Fahrplan geplant. Einspur TK-OL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Hauenstein Nord (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87321 | Konzentrierter Unterhalt Bahntechnikanlagen Tecknau-Olten | P-20619 | I-955191 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale findet im Schatten vom Baufenster LST statt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Tecknau - Olten Tunnel (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87324 | Konzentrierter Unterhalt Bahntechnikanlagen Basel PB | P-17305 | I-805926 | 2026-01-25 | 2026-01-30 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen: - 4 Hallengleise nicht nutzbar - Einspur BS-BAD -Kopfgleis B64 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Basel SBB - Gellert | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
87324 | Konzentrierter Unterhalt Bahntechnikanlagen Basel PB | P-17305 | I-805927 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einschränkungen: - 6 Hallengleise nicht nutzbar - Einspur BS-BAD - 1 Gleis BS-MU nicht nutzbar - Nur 1 Fahrweg BS-MU/BS-BAD verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
87324 | Konzentrierter Unterhalt Bahntechnikanlagen Basel PB | P-17306 | I-805928 | 2026-02-01 | 2026-02-06 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen: -4 Hallengleise nicht nutzbar -Kopfgleis B27 nicht nutzbar -Einschränkungen Fahrwege v/n Muttenz/Vorbahnhof | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
87324 | Konzentrierter Unterhalt Bahntechnikanlagen Basel PB | P-17306 | I-805929 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | Einschränkungen: - 5 Hallengleise nicht nutzbar - 1 Gleis MU-BS nicht nutzbar - Einspur BS-BAD - Einschränkungen Fahrwege v/n Muttenz/Vorbahnhof | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB - Basel SBB Nordost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
87324 | Konzentrierter Unterhalt Bahntechnikanlagen Basel PB | P-17307 | I-805930 | 2026-03-01 | 2026-03-06 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen: - Einspur BS-BAD - Einschränkungen Fahrwege v/n Muttenz/Vorbahnhof - Einspur durch BSGB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
87324 | Konzentrierter Unterhalt Bahntechnikanlagen Basel PB | P-17307 | I-805931 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | Einschränkungen: - 4 Hallengleise nicht nutzbar - Einspur BS-BAD - Einschränkungen Fahrwege v/n Muttenz/Vorbahnhof - Einspur durch BSGB für Güterverkehr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
87324 | Konzentrierter Unterhalt Bahntechnikanlagen Basel PB | P-17308 | I-805932 | 2026-01-18 | 2026-01-23 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen: - 3 Perrongleise gesperrt - Einspur Basel-Ruchfeld | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
87324 | Konzentrierter Unterhalt Bahntechnikanlagen Basel PB | P-17308 | I-805933 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einschränkungen: - 10 Hallengleise nicht nutzbar - Totalsperrung Basel-Ruchfeld - Einschränkungen Fahrwege v/n Vorbahnhof | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
87324 | Konzentrierter Unterhalt Bahntechnikanlagen Basel PB | P-17310 | I-805940 | 2026-03-29 | 2026-04-02 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.5 h | x | x | x | o | o | o | x | Einschränkungen: -Kurzer Einspur BSPB-BSGB -Einspur Basel-Ruchfeld | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
87324 | Konzentrierter Unterhalt Bahntechnikanlagen Basel PB | P-17310 | I-805941 | 2026-03-30 | 2026-04-02 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Einschränkungen: - G18-G20 nicht nutzbar - Totalsperrung Vorbahnhof Basel PB (nur via B41/L83) - Totalsperrung Basel - Münchenstein - G-Verkehr via Gleis L83-C20 (Gleise müssen geräumt sein) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB - Basel SBB GB | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
87324 | Konzentrierter Unterhalt Bahntechnikanlagen Basel PB | P-17315 | I-805982 | 2026-08-23 | 2026-08-28 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen: - 4 Hallengleise nicht nutzbar - Einspur BS-BAD -Kopfgleis B64 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB - Gellert | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
87324 | Konzentrierter Unterhalt Bahntechnikanlagen Basel PB | P-17315 | I-805983 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einschränkungen: - 6 Hallengleise nicht nutzbar - Einspur BS-BAD - 1 Gleis BS-MU nicht nutzbar - Nur 1 Fahrweg BS-MU/BS-BAD verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
87324 | Konzentrierter Unterhalt Bahntechnikanlagen Basel PB | P-17316 | I-805985 | 2026-08-30 | 2026-09-04 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen: -4 Hallengleise nicht nutzbar -Kopfgleis B27 nicht nutzbar -Einschränkungen Fahrwege v/n Muttenz/Vorbahnhof | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
87324 | Konzentrierter Unterhalt Bahntechnikanlagen Basel PB | P-17316 | I-805986 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | Einschränkungen: - 5 Hallengleise nicht nutzbar - 1 Gleis MU-BS nicht nutzbar - Einspur BS-BAD - Einschränkungen Fahrwege v/n Muttenz/Vorbahnhof | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB - Basel SBB Nordost (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
87324 | Konzentrierter Unterhalt Bahntechnikanlagen Basel PB | P-17317 | I-805987 | 2026-09-06 | 2026-09-11 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen: - Einspur BS-BAD - Einschränkungen Fahrwege v/n Muttenz/Vorbahnhof - Einspur durch BSGB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB - Basel SBB GB | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
87324 | Konzentrierter Unterhalt Bahntechnikanlagen Basel PB | P-17317 | I-805988 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o | Einschränkungen: - 4 Hallengleise nicht nutzbar - Einspur BS-BAD - Einschränkungen Fahrwege v/n Muttenz/Vorbahnhof - Einspur durch BSGB für Güterverkehr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
87324 | Konzentrierter Unterhalt Bahntechnikanlagen Basel PB | P-17318 | I-805989 | 2026-09-13 | 2026-09-18 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen: - 3 Perrongleise gesperrt - Einspur Basel-Ruchfeld | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
87324 | Konzentrierter Unterhalt Bahntechnikanlagen Basel PB | P-17318 | I-805990 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einschränkungen: - 10 Hallengleise nicht nutzbar - Totalsperrung Basel-Ruchfeld - Einschränkungen Fahrwege v/n Vorbahnhof | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
87324 | Konzentrierter Unterhalt Bahntechnikanlagen Basel PB | P-17319 | I-805993 | 2026-09-20 | 2026-09-25 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einschränkungen: -Kurzer Einspur BSPB-BSGB -Einspur Basel-Ruchfeld | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
87324 | Konzentrierter Unterhalt Bahntechnikanlagen Basel PB | P-17319 | I-805994 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einschränkungen: - G18-G20 nicht nutzbar - Totalsperrung Vorbahnhof Basel PB (nur via B41/L83) - Totalsperrung Basel - Münchenstein - G-Verkehr via Gleis L83-C20 (Gleise müssen geräumt sein) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Basel SBB | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
87385 | SCB-MOU, R.I.M (modernisation) | P-17324 | I-1061704 | 2026-06-01 | 2026-06-19 | 1 | Sonceboz - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Tronçon SCB-MOU interdit sans SCB et MOU Hors circulation des trains | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Sonceboz-Sombeval - Moutier | Multiprojekt | o | Ja | Ja
87385 | SCB-MOU, R.I.M (modernisation) | P-17324 | I-806525 | 2026-01-11 | 2026-09-04 | 1 | Sonceboz - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 155x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Tronçon SCB-MOU interdit sans SCB et MOU | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Sonceboz-Sombeval - Moutier | Multiprojekt | o | Ja | Ja
87385 | SCB-MOU, R.I.M (modernisation) | P-17325 | I-864798 | 2026-09-08 | 2026-12-13 | 1 | Sonceboz - Moutier |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 96 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Tronçon SCB-MOU interdit | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Sonceboz-Sombeval - Moutier | Multiprojekt | o | Ja | Ja
87385 | SCB-MOU, R.I.M (modernisation) | P-18738 | I-864848 | 2026-01-12 | 2026-09-07 | 1 | Sonceboz - Moutier |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 238 Tage + 3.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Aucun (voie de débord) utilisée pour la logistique | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Tavannes | Multiprojekt | o | Ja | Ja
87385 | SCB-MOU, R.I.M (modernisation) | P-18738 | I-864849 | 2026-01-12 | 2026-09-07 | 1 | Sonceboz - Moutier |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 238 Tage + 2.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Aucun, voie de débord Accès aux trains garanti | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Tavannes | Multiprojekt | o | Ja | Ja
87385 | SCB-MOU, R.I.M (modernisation) | P-18738 | I-864862 | 2026-04-27 | 2026-09-07 | 1 | Sonceboz - Moutier |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 133 Tage + 3.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Voies de débord Accès aux trains garanti | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Reconvilier | Multiprojekt | o | Ja | Ja
87385 | SCB-MOU, R.I.M (modernisation) | P-18738 | I-864864 | 2026-04-20 | 2026-09-07 | 1 | Sonceboz - Moutier |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 140 Tage + 3.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Aucun (voie de débord) Accès aux trains garanti | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Court | Multiprojekt | o | Ja | Ja
87395 | UF 2026 SH - EW | P-17327 | I-806587 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Schaffhausen - Etzwilen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87395 | UF 2026 SH - EW | P-20450 | I-941360 | 2026-11-15 | 2026-11-20 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen - Etzwilen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87395 | UF 2026 SH - EW | P-20450 | I-941363 | 2026-11-15 | 2026-11-20 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Schaffhausen - Etzwilen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87398 | UF 2026 (OWT)-SEU-EW | P-17328 | I-806628 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Etzwilen - Seuzach | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87398 | UF 2026 (OWT)-SEU-EW | P-17328 | I-806628 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Etzwilen - Seuzach | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87398 | UF 2026 (OWT)-SEU-EW | P-20452 | I-941445 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Etzwilen - Seuzach | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87398 | UF 2026 (OWT)-SEU-EW | P-20452 | I-941445 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 1 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Etzwilen - Seuzach | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87402 | UF 2026 (EW)-STR-TAMO | P-17331 | I-806643 | 2026-03-08 | 2026-03-13 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Stein am Rhein - Tägermoos (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87402 | UF 2026 (EW)-STR-TAMO | P-20089 | I-927818 | 2026-09-13 | 2026-09-18 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stein am Rhein - Tägermoos (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87405 | UF 2026 KRH-RH | P-17333 | I-806649 | 2026-04-26 | 2026-05-01 | 1 | Romanshorn - Konstanz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Romanshorn - Kreuzlingen Hafen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87405 | UF 2026 KRH-RH | P-17333 | I-806649 | 2026-04-26 | 2026-05-01 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Romanshorn - Kreuzlingen Hafen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87407 | UF-2026-RH-RS | P-17334 | I-806652 | 2026-05-17 | 2026-05-22 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.6 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Romanshorn Seewiesen - Rorschach | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87407 | UF-2026-RH-RS | P-17334 | I-806652 | 2026-05-17 | 2026-05-22 | 1 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.6 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Romanshorn Seewiesen - Rorschach | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87407 | UF-2026-RH-RS | P-17334 | I-806652 | 2026-05-17 | 2026-05-22 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.6 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Romanshorn Seewiesen - Rorschach | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87407 | UF-2026-RH-RS | P-17334 | I-806652 | 2026-05-17 | 2026-05-22 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.6 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Romanshorn Seewiesen - Rorschach | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87407 | UF-2026-RH-RS | P-17334 | I-806652 | 2026-05-17 | 2026-05-22 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.6 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Romanshorn Seewiesen - Rorschach | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87407 | UF-2026-RH-RS | P-19078 | I-878398 | 2026-11-15 | 2026-11-20 | 1 | Romanshorn - Rorschach |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.6 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rorschach - Rorschach Hafen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87407 | UF-2026-RH-RS | P-19078 | I-878398 | 2026-11-15 | 2026-11-20 | 1 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.6 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rorschach - Rorschach Hafen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87407 | UF-2026-RH-RS | P-19078 | I-878398 | 2026-11-15 | 2026-11-20 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.6 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rorschach - Rorschach Hafen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87407 | UF-2026-RH-RS | P-19078 | I-878398 | 2026-11-15 | 2026-11-20 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.6 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rorschach - Rorschach Hafen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87407 | UF-2026-RH-RS | P-19078 | I-878398 | 2026-11-15 | 2026-11-20 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.6 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Rorschach - Rorschach Hafen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87414 | UF 2026 WIL-WF | P-17337 | I-806701 | 2026-05-03 | 2026-05-08 | 1 | Weinfelden - Kreuzlingen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Wil SG - Weinfelden | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87414 | UF 2026 WIL-WF | P-17337 | I-806701 | 2026-05-03 | 2026-05-08 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Wil SG - Weinfelden | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87414 | UF 2026 WIL-WF | P-17337 | I-806701 | 2026-05-03 | 2026-05-08 | 1 | Wil - Ebnat-Kappel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Wil SG - Weinfelden | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87414 | UF 2026 WIL-WF | P-17337 | I-806701 | 2026-05-03 | 2026-05-08 | 1 | Wil - Weinfelden |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Wil SG - Weinfelden | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87414 | UF 2026 WIL-WF | P-17337 | I-806701 | 2026-05-03 | 2026-05-08 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Wil SG - Weinfelden | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87414 | UF 2026 WIL-WF | P-17337 | I-806701 | 2026-05-03 | 2026-05-08 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Wil SG - Weinfelden | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87414 | UF 2026 WIL-WF | P-20454 | I-941570 | 2026-08-09 | 2026-08-14 | 1 | Weinfelden - Kreuzlingen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG - Weinfelden | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87414 | UF 2026 WIL-WF | P-20454 | I-941570 | 2026-08-09 | 2026-08-14 | 1 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG - Weinfelden | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87414 | UF 2026 WIL-WF | P-20454 | I-941570 | 2026-08-09 | 2026-08-14 | 1 | Wil - Ebnat-Kappel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG - Weinfelden | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87414 | UF 2026 WIL-WF | P-20454 | I-941570 | 2026-08-09 | 2026-08-14 | 1 | Wil - Weinfelden |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG - Weinfelden | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87414 | UF 2026 WIL-WF | P-20454 | I-941570 | 2026-08-09 | 2026-08-14 | 1 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG - Weinfelden | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87414 | UF 2026 WIL-WF | P-20454 | I-941570 | 2026-08-09 | 2026-08-14 | 1 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Wil SG - Weinfelden | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87416 | UF 2026 WF-KR | P-17339 | I-806708 | 2026-03-01 | 2026-03-06 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Weinfelden - Kreuzlingen Bernrain | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87416 | UF 2026 WF-KR | P-17339 | I-806708 | 2026-03-01 | 2026-03-06 | 1 | Weinfelden - Kreuzlingen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Weinfelden - Kreuzlingen Bernrain | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87416 | UF 2026 WF-KR | P-20455 | I-941610 | 2026-11-15 | 2026-11-20 | 1 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weinfelden - Kreuzlingen Bernrain | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87416 | UF 2026 WF-KR | P-20455 | I-941610 | 2026-11-15 | 2026-11-20 | 1 | Weinfelden - Kreuzlingen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Weinfelden - Kreuzlingen Bernrain | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87419 | UF 2026 WIL-LSG | P-17341 | I-806721 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 1 | Wil - Ebnat-Kappel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Wil Matt (Abzw) - Lichtensteig | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87420 | UF 2026 SA-BU | P-17342 | I-806726 | 2026-07-19 | 2026-07-24 | 1 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.1 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Sargans Schleife (Verzw) - Sargans | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
87420 | UF 2026 SA-BU | P-17342 | I-806726 | 2026-07-19 | 2026-07-24 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.1 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Sargans Schleife (Verzw) - Sargans | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
87420 | UF 2026 SA-BU | P-17343 | I-806728 | 2026-09-20 | 2026-09-25 | 1 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.1 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Sargans Schleife (Verzw) - Sargans | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
87420 | UF 2026 SA-BU | P-17343 | I-806728 | 2026-09-20 | 2026-09-25 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.1 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Sargans Schleife (Verzw) - Sargans | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
87436 | UF-2026 BU-HEBG | P-17346 | I-806845 | 2026-05-17 | 2026-05-22 | 1 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Heerbrugg - Buchs SG | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
87436 | UF-2026 BU-HEBG | P-17346 | I-806845 | 2026-05-17 | 2026-05-22 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Heerbrugg - Buchs SG | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
87436 | UF-2026 BU-HEBG | P-17347 | I-806848 | 2026-11-15 | 2026-11-20 | 1 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Heerbrugg - Buchs SG | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
87436 | UF-2026 BU-HEBG | P-17347 | I-806848 | 2026-11-15 | 2026-11-20 | 1 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Heerbrugg - Buchs SG | Unterhaltsfenster | o | Ja | Ja
87459 | AS35; Männedorf Kreuzungsstation | P-22687 | I-1052265 | 2026-03-29 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 44x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Uetikon - Stäfa | Multiprojekt | o | Ja | Ja
87459 | AS35; Männedorf Kreuzungsstation | P-22687 | I-1052265 | 2026-03-29 | 2026-06-05 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 44x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Uetikon - Stäfa | Multiprojekt | o | Ja | Ja
87459 | AS35; Männedorf Kreuzungsstation | P-22687 | I-1052266 | 2026-06-28 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uetikon - Stäfa | Multiprojekt | o | Ja | Ja
87459 | AS35; Männedorf Kreuzungsstation | P-22687 | I-1052266 | 2026-06-28 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uetikon - Stäfa | Multiprojekt | o | Ja | Ja
87459 | AS35; Männedorf Kreuzungsstation | P-22687 | I-1052267 | 2026-03-16 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uetikon - Stäfa | Multiprojekt | o | Ja | Ja
87459 | AS35; Männedorf Kreuzungsstation | P-22687 | I-1052267 | 2026-03-16 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uetikon - Stäfa | Multiprojekt | o | Ja | Ja
87459 | AS35; Männedorf Kreuzungsstation | P-22687 | I-1052268 | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uetikon - Stäfa | Multiprojekt | o | Ja | Ja
87459 | AS35; Männedorf Kreuzungsstation | P-22687 | I-1052268 | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uetikon - Stäfa | Multiprojekt | o | Ja | Ja
87459 | AS35; Männedorf Kreuzungsstation | P-22687 | I-1052269 | 2026-08-10 | 2026-10-06 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 41x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uetikon - Stäfa | Multiprojekt | o | Ja | Ja
87459 | AS35; Männedorf Kreuzungsstation | P-22687 | I-1052269 | 2026-08-10 | 2026-10-06 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 41x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uetikon - Stäfa | Multiprojekt | o | Ja | Ja
87459 | AS35; Männedorf Kreuzungsstation | P-22687 | I-1052342 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uetikon - Stäfa | Multiprojekt | o | Ja | Ja
87459 | AS35; Männedorf Kreuzungsstation | P-22687 | I-1052342 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Uetikon - Stäfa | Multiprojekt | o | Ja | Ja
87575 | UF 2026 Daillens - Vallorbe | P-17369 | I-808044 | 2026-09-06 | 2026-09-11 | 2 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Endroit précis lors de la commande, adaptation des sillons | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Daillens - La Sarraz | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87575 | UF 2026 Daillens - Vallorbe | P-17369 | I-808044 | 2026-09-06 | 2026-09-11 | 1 | Lausanne - Vallorbe |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Endroit précis lors de la commande, adaptation des sillons | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Daillens - La Sarraz | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87575 | UF 2026 Daillens - Vallorbe | P-17370 | I-808045 | 2026-09-06 | 2026-09-11 | 1 | Lausanne - Vallorbe |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Rebr.CR | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Le Day - Vallorbe | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87575 | UF 2026 Daillens - Vallorbe | P-17370 | I-808045 | 2026-09-06 | 2026-09-11 | 1 | Les Day - Le Pont |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Rebr.CR | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Le Day - Vallorbe | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87575 | UF 2026 Daillens - Vallorbe | P-17371 | I-808046 | 2026-09-06 | 2026-09-11 | 2 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Rebr.LSA, VAL-LSA bus | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | La Sarraz - Le Day | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87575 | UF 2026 Daillens - Vallorbe | P-17371 | I-808046 | 2026-09-06 | 2026-09-11 | 1 | Lausanne - Vallorbe |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Rebr.LSA, VAL-LSA bus | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | La Sarraz - Le Day | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87575 | UF 2026 Daillens - Vallorbe | P-17371 | I-808046 | 2026-09-06 | 2026-09-11 | 1 | Le Day - Le Pont |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Rebr.LSA, VAL-LSA bus | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | La Sarraz - Le Day | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87575 | UF 2026 Daillens - Vallorbe | P-17371 | I-808046 | 2026-09-06 | 2026-09-11 | 1 | Les Day - Le Pont |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Rebr.LSA, VAL-LSA bus | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | La Sarraz - Le Day | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87577 | UF26 Auvernier - Travers | P-17372 | I-808051 | 2026-05-17 | 2026-05-22 | 1 | Auvernier - Pontarlier |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Nuits prolongées AUV-TR substitution nécessaire | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Auvernier - Travers | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87577 | UF26 Auvernier - Travers | P-17372 | I-808051 | 2026-05-17 | 2026-05-22 | 1 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Nuits prolongées AUV-TR substitution nécessaire | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Auvernier - Travers | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87577 | UF26 Auvernier - Travers | P-19890 | I-921786 | 2026-05-10 | 2026-05-15 | 1 | Auvernier - Pontarlier |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 9.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Hors circulation | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Travers - Les Verrières | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-1009644 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Gleis 10+11 nicht nutzbar Gleisänderung + Aenderung Nachtabstellungen | TRUE | TRUE | ev. BES für S3 und/oder S9 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-1009644 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 1 | Luzern - Interlaken Ost | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Gleis 10+11 nicht nutzbar Gleisänderung + Aenderung Nachtabstellungen | TRUE | TRUE | ev. BES für S3 und/oder S9 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-1009644 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 1 | Luzern - Kue - Immensee | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Gleis 10+11 nicht nutzbar Gleisänderung + Aenderung Nachtabstellungen | TRUE | TRUE | ev. BES für S3 und/oder S9 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-1009644 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Gleis 10+11 nicht nutzbar Gleisänderung + Aenderung Nachtabstellungen | TRUE | TRUE | ev. BES für S3 und/oder S9 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-1009644 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Gleis 10+11 nicht nutzbar Gleisänderung + Aenderung Nachtabstellungen | TRUE | TRUE | ev. BES für S3 und/oder S9 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-1009644 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Gleis 10+11 nicht nutzbar Gleisänderung + Aenderung Nachtabstellungen | TRUE | TRUE | ev. BES für S3 und/oder S9 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-1009722 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Sperre Gleis 727 >> Seeverlad und Sperre 752-754 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-1009722 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 1 | Luzern - Interlaken Ost |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Sperre Gleis 727 >> Seeverlad und Sperre 752-754 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-1009722 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Sperre Gleis 727 >> Seeverlad und Sperre 752-754 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-1009722 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Sperre Gleis 727 >> Seeverlad und Sperre 752-754 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-1009722 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Sperre Gleis 727 >> Seeverlad und Sperre 752-754 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-1009722 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Sperre Gleis 727 >> Seeverlad und Sperre 752-754 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-1009725 | 2026-05-21 | 2026-05-23 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Sperre Rösslimatt-Gruppe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-1009725 | 2026-05-21 | 2026-05-23 | 1 | Luzern - Interlaken Ost |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Sperre Rösslimatt-Gruppe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-1009725 | 2026-05-21 | 2026-05-23 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Sperre Rösslimatt-Gruppe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-1009725 | 2026-05-21 | 2026-05-23 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Sperre Rösslimatt-Gruppe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-1009725 | 2026-05-21 | 2026-05-23 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Sperre Rösslimatt-Gruppe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-1009725 | 2026-05-21 | 2026-05-23 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Sperre Rösslimatt-Gruppe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-1024061 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Sperre Gleis 301-69 keine Fahrten in Gleis 302-305 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-1024061 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 1 | Luzern - Interlaken Ost |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Sperre Gleis 301-69 keine Fahrten in Gleis 302-305 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-1024061 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Sperre Gleis 301-69 keine Fahrten in Gleis 302-305 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-1024061 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Sperre Gleis 301-69 keine Fahrten in Gleis 302-305 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-1024061 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Sperre Gleis 301-69 keine Fahrten in Gleis 302-305 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-1024061 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Sperre Gleis 301-69 keine Fahrten in Gleis 302-305 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996140 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | x | Sperre Gleis 5 Gleisänderung + Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996140 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 1 | Luzern - Interlaken Ost |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | x | Sperre Gleis 5 Gleisänderung + Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996140 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | x | Sperre Gleis 5 Gleisänderung + Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996140 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | x | Sperre Gleis 5 Gleisänderung + Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996140 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | x | Sperre Gleis 5 Gleisänderung + Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996140 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | x | Sperre Gleis 5 Gleisänderung + Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996141 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperre Gleis 6 Gleisänderung + Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996141 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | Luzern - Interlaken Ost |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperre Gleis 6 Gleisänderung + Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996141 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperre Gleis 6 Gleisänderung + Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996141 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperre Gleis 6 Gleisänderung + Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996141 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperre Gleis 6 Gleisänderung + Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996141 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperre Gleis 6 Gleisänderung + Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996147 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | x | o | o | o | o | o | Sperre Gleis 8 Gleisänderung + Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996147 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 1 | Luzern - Interlaken Ost |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | x | o | o | o | o | o | Sperre Gleis 8 Gleisänderung + Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996147 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | x | o | o | o | o | o | Sperre Gleis 8 Gleisänderung + Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996147 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | x | o | o | o | o | o | Sperre Gleis 8 Gleisänderung + Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996147 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | x | o | o | o | o | o | Sperre Gleis 8 Gleisänderung + Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996147 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | x | o | o | o | o | o | Sperre Gleis 8 Gleisänderung + Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996151 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperre Gleis 7 Gleisänderung + Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996151 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 1 | Luzern - Interlaken Ost |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperre Gleis 7 Gleisänderung + Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996151 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperre Gleis 7 Gleisänderung + Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996151 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperre Gleis 7 Gleisänderung + Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996151 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperre Gleis 7 Gleisänderung + Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996151 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperre Gleis 7 Gleisänderung + Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996152 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | o | x | x | o | o | o | o | Sperre Gleis 10 Gleisänderung + Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996152 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 1 | Luzern - Interlaken Ost |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | o | x | x | o | o | o | o | Sperre Gleis 10 Gleisänderung + Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996152 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | o | x | x | o | o | o | o | Sperre Gleis 10 Gleisänderung + Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996152 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | o | x | x | o | o | o | o | Sperre Gleis 10 Gleisänderung + Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996152 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | o | x | x | o | o | o | o | Sperre Gleis 10 Gleisänderung + Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996152 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | o | x | x | o | o | o | o | Sperre Gleis 10 Gleisänderung + Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996153 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Sperre Gleis 8 Gleisänderung + Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996153 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 1 | Luzern - Interlaken Ost |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Sperre Gleis 8 Gleisänderung + Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996153 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Sperre Gleis 8 Gleisänderung + Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996153 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Sperre Gleis 8 Gleisänderung + Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996153 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Sperre Gleis 8 Gleisänderung + Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996153 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Sperre Gleis 8 Gleisänderung + Aenderung Nachtabstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996166 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 7.9 h | o | o | x | x | o | o | o | Sperre Gleis 11 Gleisänderung + Aenderung Nachtabstellungen | TRUE | TRUE | ev. BES für S3 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996166 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 1 | Luzern - Interlaken Ost | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 7.9 h | o | o | x | x | o | o | o | Sperre Gleis 11 Gleisänderung + Aenderung Nachtabstellungen | TRUE | TRUE | ev. BES für S3 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996166 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 1 | Luzern - Kue - Immensee | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 7.9 h | o | o | x | x | o | o | o | Sperre Gleis 11 Gleisänderung + Aenderung Nachtabstellungen | TRUE | TRUE | ev. BES für S3 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996166 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 7.9 h | o | o | x | x | o | o | o | Sperre Gleis 11 Gleisänderung + Aenderung Nachtabstellungen | TRUE | TRUE | ev. BES für S3 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996166 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 7.9 h | o | o | x | x | o | o | o | Sperre Gleis 11 Gleisänderung + Aenderung Nachtabstellungen | TRUE | TRUE | ev. BES für S3 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996166 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 7.9 h | o | o | x | x | o | o | o | Sperre Gleis 11 Gleisänderung + Aenderung Nachtabstellungen | TRUE | TRUE | ev. BES für S3 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996177 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Gleis 8-11 nicht nutzbar Gleisänderung + Aenderung Nachtabstellungen | TRUE | TRUE | ev. BES für S3 und/oder S9 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996177 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 1 | Luzern - Interlaken Ost | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Gleis 8-11 nicht nutzbar Gleisänderung + Aenderung Nachtabstellungen | TRUE | TRUE | ev. BES für S3 und/oder S9 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996177 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 1 | Luzern - Kue - Immensee | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Gleis 8-11 nicht nutzbar Gleisänderung + Aenderung Nachtabstellungen | TRUE | TRUE | ev. BES für S3 und/oder S9 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996177 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Gleis 8-11 nicht nutzbar Gleisänderung + Aenderung Nachtabstellungen | TRUE | TRUE | ev. BES für S3 und/oder S9 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996177 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Gleis 8-11 nicht nutzbar Gleisänderung + Aenderung Nachtabstellungen | TRUE | TRUE | ev. BES für S3 und/oder S9 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996177 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Gleis 8-11 nicht nutzbar Gleisänderung + Aenderung Nachtabstellungen | TRUE | TRUE | ev. BES für S3 und/oder S9 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996211 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Sperre Gleis 547+548 Zufahrt 400 und Abstellanlage Rösslimatt nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996211 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 1 | Luzern - Interlaken Ost |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Sperre Gleis 547+548 Zufahrt 400 und Abstellanlage Rösslimatt nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996211 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Sperre Gleis 547+548 Zufahrt 400 und Abstellanlage Rösslimatt nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996211 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Sperre Gleis 547+548 Zufahrt 400 und Abstellanlage Rösslimatt nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996211 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Sperre Gleis 547+548 Zufahrt 400 und Abstellanlage Rösslimatt nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996211 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Sperre Gleis 547+548 Zufahrt 400 und Abstellanlage Rösslimatt nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996218 | 2026-05-31 | 2026-06-03 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.5 h | x | x | o | o | o | o | x | Sperre Gleis 302-305 inkl Waschanlage Fahrten nur via Gleis 321 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996218 | 2026-05-31 | 2026-06-03 | 1 | Luzern - Interlaken Ost |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.5 h | x | x | o | o | o | o | x | Sperre Gleis 302-305 inkl Waschanlage Fahrten nur via Gleis 321 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996218 | 2026-05-31 | 2026-06-03 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.5 h | x | x | o | o | o | o | x | Sperre Gleis 302-305 inkl Waschanlage Fahrten nur via Gleis 321 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996218 | 2026-05-31 | 2026-06-03 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.5 h | x | x | o | o | o | o | x | Sperre Gleis 302-305 inkl Waschanlage Fahrten nur via Gleis 321 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996218 | 2026-05-31 | 2026-06-03 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.5 h | x | x | o | o | o | o | x | Sperre Gleis 302-305 inkl Waschanlage Fahrten nur via Gleis 321 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996218 | 2026-05-31 | 2026-06-03 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.5 h | x | x | o | o | o | o | x | Sperre Gleis 302-305 inkl Waschanlage Fahrten nur via Gleis 321 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996219 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Gleis 10 nicht nutzbar Gleisänderung + Aenderung Nachtabstellungen | TRUE | TRUE | ev. BES für S3 und/oder S9 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996219 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 1 | Luzern - Interlaken Ost | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Gleis 10 nicht nutzbar Gleisänderung + Aenderung Nachtabstellungen | TRUE | TRUE | ev. BES für S3 und/oder S9 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996219 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 1 | Luzern - Kue - Immensee | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Gleis 10 nicht nutzbar Gleisänderung + Aenderung Nachtabstellungen | TRUE | TRUE | ev. BES für S3 und/oder S9 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996219 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Gleis 10 nicht nutzbar Gleisänderung + Aenderung Nachtabstellungen | TRUE | TRUE | ev. BES für S3 und/oder S9 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996219 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Gleis 10 nicht nutzbar Gleisänderung + Aenderung Nachtabstellungen | TRUE | TRUE | ev. BES für S3 und/oder S9 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996219 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Gleis 10 nicht nutzbar Gleisänderung + Aenderung Nachtabstellungen | TRUE | TRUE | ev. BES für S3 und/oder S9 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996220 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Sperre Gleis 30301 sowie 201-208 kein "Umfahren" in 200-Gr möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996220 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 1 | Luzern - Interlaken Ost |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Sperre Gleis 30301 sowie 201-208 kein "Umfahren" in 200-Gr möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996220 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Sperre Gleis 30301 sowie 201-208 kein "Umfahren" in 200-Gr möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996220 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Sperre Gleis 30301 sowie 201-208 kein "Umfahren" in 200-Gr möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996220 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Sperre Gleis 30301 sowie 201-208 kein "Umfahren" in 200-Gr möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996220 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Sperre Gleis 30301 sowie 201-208 kein "Umfahren" in 200-Gr möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996246 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur HEIM-LZ und Gleis 47-92/93 >> Einf.in Gl3 via K44 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996246 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1 | Luzern - Interlaken Ost |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur HEIM-LZ und Gleis 47-92/93 >> Einf.in Gl3 via K44 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996246 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur HEIM-LZ und Gleis 47-92/93 >> Einf.in Gl3 via K44 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996246 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur HEIM-LZ und Gleis 47-92/93 >> Einf.in Gl3 via K44 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996246 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur HEIM-LZ und Gleis 47-92/93 >> Einf.in Gl3 via K44 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996246 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur HEIM-LZ und Gleis 47-92/93 >> Einf.in Gl3 via K44 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Heimbach (Spw) - Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996249 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Sperre Gleis 47-92/93 sowie 77-94/86/97 keine Einfahrten in Gleis 2-6 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996249 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1 | Luzern - Interlaken Ost |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Sperre Gleis 47-92/93 sowie 77-94/86/97 keine Einfahrten in Gleis 2-6 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996249 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Sperre Gleis 47-92/93 sowie 77-94/86/97 keine Einfahrten in Gleis 2-6 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996249 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Sperre Gleis 47-92/93 sowie 77-94/86/97 keine Einfahrten in Gleis 2-6 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996249 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Sperre Gleis 47-92/93 sowie 77-94/86/97 keine Einfahrten in Gleis 2-6 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996249 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Sperre Gleis 47-92/93 sowie 77-94/86/97 keine Einfahrten in Gleis 2-6 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern Einfahrt (Abzw) - Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996256 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspur LZ-HEIM und 251 -88 keine Einfahrten in Gleis 8-11 | TRUE | FALSE | 65150 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996256 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 1 | Luzern - Interlaken Ost | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspur LZ-HEIM und 251 -88 keine Einfahrten in Gleis 8-11 | TRUE | FALSE | 65150 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996256 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 1 | Luzern - Kue - Immensee | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspur LZ-HEIM und 251 -88 keine Einfahrten in Gleis 8-11 | TRUE | FALSE | 65150 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996256 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspur LZ-HEIM und 251 -88 keine Einfahrten in Gleis 8-11 | TRUE | FALSE | 65150 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996256 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 1 | Olten - Luzern | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspur LZ-HEIM und 251 -88 keine Einfahrten in Gleis 8-11 | TRUE | FALSE | 65150 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996256 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspur LZ-HEIM und 251 -88 keine Einfahrten in Gleis 8-11 | TRUE | FALSE | 65150 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996261 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Gleis 8+9 nicht nutzbar Gleisänderung + Aenderung Nachtabstellungen | TRUE | TRUE | ev. BES für S3 und/oder S9 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996261 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 1 | Luzern - Interlaken Ost | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Gleis 8+9 nicht nutzbar Gleisänderung + Aenderung Nachtabstellungen | TRUE | TRUE | ev. BES für S3 und/oder S9 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996261 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 1 | Luzern - Kue - Immensee | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Gleis 8+9 nicht nutzbar Gleisänderung + Aenderung Nachtabstellungen | TRUE | TRUE | ev. BES für S3 und/oder S9 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996261 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 1 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Gleis 8+9 nicht nutzbar Gleisänderung + Aenderung Nachtabstellungen | TRUE | TRUE | ev. BES für S3 und/oder S9 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996261 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 1 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Gleis 8+9 nicht nutzbar Gleisänderung + Aenderung Nachtabstellungen | TRUE | TRUE | ev. BES für S3 und/oder S9 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996261 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Gleis 8+9 nicht nutzbar Gleisänderung + Aenderung Nachtabstellungen | TRUE | TRUE | ev. BES für S3 und/oder S9 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996301 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperre Gleis 248-208 und 341 kein "Umfahren" in 300-Gr möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Depot | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996301 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Luzern - Interlaken Ost |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperre Gleis 248-208 und 341 kein "Umfahren" in 300-Gr möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Depot | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996301 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperre Gleis 248-208 und 341 kein "Umfahren" in 300-Gr möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Depot | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996301 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperre Gleis 248-208 und 341 kein "Umfahren" in 300-Gr möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Depot | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996301 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperre Gleis 248-208 und 341 kein "Umfahren" in 300-Gr möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Depot | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996301 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperre Gleis 248-208 und 341 kein "Umfahren" in 300-Gr möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Depot | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996302 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperre Gleis 303 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Depot | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996302 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Luzern - Interlaken Ost |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperre Gleis 303 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Depot | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996302 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperre Gleis 303 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Depot | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996302 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperre Gleis 303 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Depot | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996302 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperre Gleis 303 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Depot | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996302 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperre Gleis 303 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Depot | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996304 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperre Gleis 304-341-331 kein "Umfahren" in 300-Gr möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Depot | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996304 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Luzern - Interlaken Ost |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperre Gleis 304-341-331 kein "Umfahren" in 300-Gr möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Depot | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996304 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Luzern - Kue - Immensee |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperre Gleis 304-341-331 kein "Umfahren" in 300-Gr möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Depot | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996304 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperre Gleis 304-341-331 kein "Umfahren" in 300-Gr möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Depot | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996304 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperre Gleis 304-341-331 kein "Umfahren" in 300-Gr möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Depot | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87697 | Luzern, Substanzerhalt GFM Normalspur | P-21334 | I-996304 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperre Gleis 304-341-331 kein "Umfahren" in 300-Gr möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Luzern - Luzern Depot | Sicherungsanlagen | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87726 | Courtemaîche, mise en conformité Lhand | P-22226 | I-1033076 | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 1 | Delémont - Delle |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Gare interdite, accès VR "militaires" pas possible | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Courtemaîche | Bahnzugang | o | Ja | Ja
87726 | Courtemaîche, mise en conformité Lhand | P-17394 | I-809653 | 2026-02-15 | 2026-07-10 | 1 | Delémont - Delle |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 105x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | VIT nuits longues, substitution nécessaire POR-DELL | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Boncourt - Courtemaîche | Bahnzugang | o | Ja | Ja
87726 | Courtemaîche, mise en conformité Lhand | P-17394 | I-809655 | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 1 | Delémont - Delle |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Hors circulation des trains | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Courtemaîche | Bahnzugang | o | Ja | Ja
87726 | Courtemaîche, mise en conformité Lhand | P-17394 | I-809656 | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 1 | Delémont - Delle |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Hors circulation | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Courtemaîche | Bahnzugang | o | Ja | Ja
87726 | Courtemaîche, mise en conformité Lhand | P-17394 | I-809658 | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 1 | Delémont - Delle |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Hors circulation des trains | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Courtemaîche | Bahnzugang | o | Ja | Ja
87802 | ZHER: FbE26 Weichen 681, 685 | P-19681 | I-913300 | 2026-04-12 | 2026-04-16 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 9.0 h | x | x | x | o | o | o | x | 21:00-06:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87802 | ZHER: FbE26 Weichen 681, 685 | P-19681 | I-913300 | 2026-04-12 | 2026-04-16 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 9.0 h | x | x | x | o | o | o | x | 21:00-06:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87802 | ZHER: FbE26 Weichen 681, 685 | P-19681 | I-913300 | 2026-04-12 | 2026-04-16 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 9.0 h | x | x | x | o | o | o | x | 21:00-06:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87802 | ZHER: FbE26 Weichen 681, 685 | P-19681 | I-913300 | 2026-04-12 | 2026-04-16 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 9.0 h | x | x | x | o | o | o | x | 21:00-06:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87802 | ZHER: FbE26 Weichen 681, 685 | P-19681 | I-913300 | 2026-04-12 | 2026-04-16 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 9.0 h | x | x | x | o | o | o | x | 21:00-06:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87802 | ZHER: FbE26 Weichen 681, 685 | P-19681 | I-913302 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 21:00-06:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87802 | ZHER: FbE26 Weichen 681, 685 | P-19681 | I-913302 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 21:00-06:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87802 | ZHER: FbE26 Weichen 681, 685 | P-19681 | I-913302 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 21:00-06:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87802 | ZHER: FbE26 Weichen 681, 685 | P-19681 | I-913302 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 21:00-06:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87802 | ZHER: FbE26 Weichen 681, 685 | P-19681 | I-913302 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 21:00-06:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87802 | ZHER: FbE26 Weichen 681, 685 | P-19681 | I-913317 | 2026-04-19 | 2026-04-22 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.8 h | x | x | o | o | o | o | x | 21:00-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87802 | ZHER: FbE26 Weichen 681, 685 | P-19681 | I-913317 | 2026-04-19 | 2026-04-22 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.8 h | x | x | o | o | o | o | x | 21:00-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87802 | ZHER: FbE26 Weichen 681, 685 | P-19681 | I-913317 | 2026-04-19 | 2026-04-22 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.8 h | x | x | o | o | o | o | x | 21:00-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87802 | ZHER: FbE26 Weichen 681, 685 | P-19681 | I-913317 | 2026-04-19 | 2026-04-22 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.8 h | x | x | o | o | o | o | x | 21:00-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87802 | ZHER: FbE26 Weichen 681, 685 | P-19681 | I-913320 | 2026-04-19 | 2026-04-22 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | x | 21:00-06:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87802 | ZHER: FbE26 Weichen 681, 685 | P-19681 | I-913320 | 2026-04-19 | 2026-04-22 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | x | 21:00-06:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87802 | ZHER: FbE26 Weichen 681, 685 | P-19681 | I-913320 | 2026-04-19 | 2026-04-22 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | x | 21:00-06:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87802 | ZHER: FbE26 Weichen 681, 685 | P-19681 | I-913320 | 2026-04-19 | 2026-04-22 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | x | 21:00-06:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87802 | ZHER: FbE26 Weichen 681, 685 | P-19681 | I-913320 | 2026-04-19 | 2026-04-22 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | x | 21:00-06:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87802 | ZHER: FbE26 Weichen 681, 685 | P-19681 | I-913338 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 21:00-06:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87802 | ZHER: FbE26 Weichen 681, 685 | P-19681 | I-913338 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 21:00-06:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87802 | ZHER: FbE26 Weichen 681, 685 | P-19681 | I-913338 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 21:00-06:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87802 | ZHER: FbE26 Weichen 681, 685 | P-19681 | I-913338 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 21:00-06:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87802 | ZHER: FbE26 Weichen 681, 685 | P-19681 | I-913338 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 21:00-06:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87802 | ZHER: FbE26 Weichen 681, 685 | P-19681 | I-913341 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 21:00-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87802 | ZHER: FbE26 Weichen 681, 685 | P-19681 | I-913341 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 21:00-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87802 | ZHER: FbE26 Weichen 681, 685 | P-19681 | I-913341 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 21:00-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87802 | ZHER: FbE26 Weichen 681, 685 | P-19681 | I-913341 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 21:00-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87802 | ZHER: FbE26 Weichen 681, 685 | P-19681 | I-913343 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 21:00-06:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87802 | ZHER: FbE26 Weichen 681, 685 | P-19681 | I-913343 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 21:00-06:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87802 | ZHER: FbE26 Weichen 681, 685 | P-19681 | I-913343 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 21:00-06:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87802 | ZHER: FbE26 Weichen 681, 685 | P-19681 | I-913343 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 21:00-06:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87802 | ZHER: FbE26 Weichen 681, 685 | P-19681 | I-913343 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 21:00-06:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87802 | ZHER: FbE26 Weichen 681, 685 | P-19681 | I-913348 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 21:00-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87802 | ZHER: FbE26 Weichen 681, 685 | P-19681 | I-913348 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 21:00-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87802 | ZHER: FbE26 Weichen 681, 685 | P-19681 | I-913348 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 21:00-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87802 | ZHER: FbE26 Weichen 681, 685 | P-19681 | I-913348 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 21:00-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87802 | ZHER: FbE26 Weichen 681, 685 | P-19681 | I-913350 | 2026-04-26 | 2026-05-07 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87802 | ZHER: FbE26 Weichen 681, 685 | P-19681 | I-913350 | 2026-04-26 | 2026-05-07 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87802 | ZHER: FbE26 Weichen 681, 685 | P-19681 | I-913350 | 2026-04-26 | 2026-05-07 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87802 | ZHER: FbE26 Weichen 681, 685 | P-19681 | I-913350 | 2026-04-26 | 2026-05-07 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87802 | ZHER: FbE26 Weichen 681, 685 | P-19681 | I-913350 | 2026-04-26 | 2026-05-07 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:00-06:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87802 | ZHER: FbE26 Weichen 681, 685 | P-19681 | I-913355 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:00-06:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87802 | ZHER: FbE26 Weichen 681, 685 | P-19681 | I-913355 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:00-06:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87802 | ZHER: FbE26 Weichen 681, 685 | P-19681 | I-913355 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:00-06:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87802 | ZHER: FbE26 Weichen 681, 685 | P-19681 | I-913355 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:00-06:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87802 | ZHER: FbE26 Weichen 681, 685 | P-19681 | I-913355 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:00-06:00: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87802 | ZHER: FbE26 Weichen 681, 685 | P-19681 | I-913357 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:00-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87802 | ZHER: FbE26 Weichen 681, 685 | P-19681 | I-913357 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:00-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87802 | ZHER: FbE26 Weichen 681, 685 | P-19681 | I-913357 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:00-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87802 | ZHER: FbE26 Weichen 681, 685 | P-19681 | I-913357 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 21:00-04:50: Änderungen im Rangierablauf nötig. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Herdern Abstellgruppe | Fahrbahn | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87806 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW 2026 | P-17431 | I-1039017 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Pollegio Nord (dira) | Telecom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87806 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW 2026 | P-17429 | I-811750 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Brunnen | Telecom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87806 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW 2026 | P-17429 | I-811751 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Pollegio Nord (dira) | Telecom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87806 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW 2026 | P-17429 | I-811752 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | S. Antonino - Paradiso | Telecom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87806 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW 2026 | P-17429 | I-811753 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Castione Nord (c bin) | Telecom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87806 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW 2026 | P-17430 | I-811755 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Ripercussioni sec KOP-1124 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Brunnen | Telecom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87806 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW 2026 | P-17430 | I-811756 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Ripercussioni sec KOP-1124 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Pollegio Nord (dira) | Telecom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87806 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW 2026 | P-17430 | I-811757 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Ripercussioni sec KOP-1124 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | S. Antonino - Camorino (dira) | Telecom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87806 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW 2026 | P-17430 | I-811758 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Ripercussioni sec KOP-1124 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Castione-Arbedo | Telecom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87806 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW 2026 | P-17431 | I-811760 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Brunnen | Telecom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87806 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW 2026 | P-17431 | I-811762 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | S. Antonino - Camorino (dira) | Telecom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87806 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW 2026 | P-17431 | I-811763 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Castione Nord (c bin) | Telecom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87806 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW 2026 | P-17432 | I-811766 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Pollegio Nord (dira) | Telecom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87806 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW 2026 | P-17432 | I-811767 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | S. Antonino - Camorino (dira) | Telecom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87806 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW 2026 | P-17433 | I-811770 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Ripercussioni sec KOP-1124 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Brunnen | Telecom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87806 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW 2026 | P-17433 | I-811771 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Ripercussioni sec KOP-1124 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Pollegio Nord (dira) | Telecom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87806 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW 2026 | P-17433 | I-811772 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Ripercussioni sec KOP-1124 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | S. Antonino - Camorino (dira) | Telecom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87806 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW 2026 | P-17433 | I-811773 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Ripercussioni sec KOP-1124 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Castione Nord (c bin) | Telecom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87806 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW 2026 | P-17434 | I-811775 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Brunnen | Telecom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87806 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW 2026 | P-17434 | I-811776 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Pollegio Nord (dira) | Telecom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87806 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW 2026 | P-17434 | I-811777 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | S. Antonino - Camorino (dira) | Telecom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87806 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW 2026 | P-17434 | I-811778 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giustizia (dira) - Castione Nord (c bin) | Telecom | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87826 | UF_2026_(BRU)-AL (KW 16+21+42+43) | P-17409 | I-810797 | 2026-05-17 | 2026-05-22 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Mehrere Sperrungen auf verschiedene Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Brunnen - Rynächt Nord | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87826 | UF_2026_(BRU)-AL (KW 16+21+42+43) | P-17410 | I-810800 | 2026-04-12 | 2026-04-17 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Mehrere Sperrungen auf verschiedene Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Brunnen - Rynächt Nord | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87826 | UF_2026_(BRU)-AL (KW 16+21+42+43) | P-17894 | I-829933 | 2026-10-11 | 2026-10-16 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Mehrere Sperrungen auf verschiedene Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Brunnen - Rynächt Nord | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87826 | UF_2026_(BRU)-AL (KW 16+21+42+43) | P-17895 | I-829936 | 2026-10-18 | 2026-10-23 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Mehrere Sperrungen auf verschiedene Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Brunnen - Rynächt Nord | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87826 | UF_2026_(BRU)-AL (KW 16+21+42+43) | P-17409 | I-922204 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt Nord - Brunnen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87826 | UF_2026_(BRU)-AL (KW 16+21+42+43) | P-17410 | I-922207 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt Nord - Brunnen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87826 | UF_2026_(BRU)-AL (KW 16+21+42+43) | P-17894 | I-922208 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt Nord - Brunnen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87826 | UF_2026_(BRU)-AL (KW 16+21+42+43) | P-17895 | I-922211 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt Nord - Brunnen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87828 | UF_2026_(AL)_RYAB (KW 10+27+28) Offenestrecke | P-17412 | I-810802 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87828 | UF_2026_(AL)_RYAB (KW 10+27+28) Offenestrecke | P-17412 | I-986797 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Rynächt Nord | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87828 | UF_2026_(AL)_RYAB (KW 10+27+28) Offenestrecke | P-17413 | I-986824 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87828 | UF_2026_(AL)_RYAB (KW 10+27+28) Offenestrecke | P-17413 | I-986825 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Rynächt Nord | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87828 | UF_2026_(AL)_RYAB (KW 10+27+28) Offenestrecke | P-17412 | I-987098 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87828 | UF_2026_(AL)_RYAB (KW 10+27+28) Offenestrecke | P-17412 | I-993887 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87828 | UF_2026_(AL)_RYAB (KW 10+27+28) Offenestrecke | P-17412 | I-993893 | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.9 h | o | o | o | o | o | x | x | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt Nord - Altdorf UR | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87828 | UF_2026_(AL)_RYAB (KW 10+27+28) Offenestrecke | P-17412 | I-993905 | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.9 h | o | o | o | o | o | x | x | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt Nord - Altdorf UR | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87828 | UF_2026_(AL)_RYAB (KW 10+27+28) Offenestrecke | P-17412 | I-993915 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | o | o | x | o | o | o | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt Nord - Altdorf UR | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87828 | UF_2026_(AL)_RYAB (KW 10+27+28) Offenestrecke | P-17412 | I-993916 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | o | o | o | o | o | o | x | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt Ueberholgleisanlage - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87828 | UF_2026_(AL)_RYAB (KW 10+27+28) Offenestrecke | P-17412 | I-993919 | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.8 h | o | o | o | o | o | x | x | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87828 | UF_2026_(AL)_RYAB (KW 10+27+28) Offenestrecke | P-17412 | I-993940 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87828 | UF_2026_(AL)_RYAB (KW 10+27+28) Offenestrecke | P-17412 | I-993941 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87828 | UF_2026_(AL)_RYAB (KW 10+27+28) Offenestrecke | P-17412 | I-994506 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | o | o | x | o | o | o | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt Nord - Altdorf UR | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87828 | UF_2026_(AL)_RYAB (KW 10+27+28) Offenestrecke | P-17412 | I-994508 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87828 | UF_2026_(AL)_RYAB (KW 10+27+28) Offenestrecke | P-17413 | I-996680 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Rynächt Nord | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87828 | UF_2026_(AL)_RYAB (KW 10+27+28) Offenestrecke | P-17413 | I-996682 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87828 | UF_2026_(AL)_RYAB (KW 10+27+28) Offenestrecke | P-17413 | I-996683 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87828 | UF_2026_(AL)_RYAB (KW 10+27+28) Offenestrecke | P-17413 | I-996685 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt Nord - Altdorf UR | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87828 | UF_2026_(AL)_RYAB (KW 10+27+28) Offenestrecke | P-17413 | I-996687 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Erstfeld Nord (Abzw) - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87828 | UF_2026_(AL)_RYAB (KW 10+27+28) Offenestrecke | P-17413 | I-996688 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Erstfeld Nord (Abzw) - Rynächt Ueberholgleisanlage | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87828 | UF_2026_(AL)_RYAB (KW 10+27+28) Offenestrecke | P-17413 | I-996689 | 2026-06-27 | 2026-06-28 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.8 h | o | o | o | o | o | x | x | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87828 | UF_2026_(AL)_RYAB (KW 10+27+28) Offenestrecke | P-17413 | I-996690 | 2026-06-27 | 2026-06-28 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.8 h | o | o | o | o | o | x | x | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87828 | UF_2026_(AL)_RYAB (KW 10+27+28) Offenestrecke | P-17413 | I-996693 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87828 | UF_2026_(AL)_RYAB (KW 10+27+28) Offenestrecke | P-21347 | I-996796 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | o | o | o | o | o | o | x | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Erstfeld Nord (Abzw) - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87828 | UF_2026_(AL)_RYAB (KW 10+27+28) Offenestrecke | P-21347 | I-996797 | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.9 h | o | o | o | o | o | x | x | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt Nord - Altdorf UR | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87828 | UF_2026_(AL)_RYAB (KW 10+27+28) Offenestrecke | P-21347 | I-996798 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | x | o | o | o | o | o | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt Nord - Altdorf UR | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87828 | UF_2026_(AL)_RYAB (KW 10+27+28) Offenestrecke | P-21347 | I-996799 | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.8 h | o | o | o | o | o | x | x | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87828 | UF_2026_(AL)_RYAB (KW 10+27+28) Offenestrecke | P-21347 | I-996800 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87828 | UF_2026_(AL)_RYAB (KW 10+27+28) Offenestrecke | P-21347 | I-996801 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Rynächt Nord | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87828 | UF_2026_(AL)_RYAB (KW 10+27+28) Offenestrecke | P-21347 | I-996802 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.5 h | o | x | o | o | o | o | o | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87828 | UF_2026_(AL)_RYAB (KW 10+27+28) Offenestrecke | P-21347 | I-996803 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) - Rynächt Nord | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87828 | UF_2026_(AL)_RYAB (KW 10+27+28) Offenestrecke | P-21347 | I-996805 | 2026-07-05 | 2026-07-06 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87828 | UF_2026_(AL)_RYAB (KW 10+27+28) Offenestrecke | P-21347 | I-996807 | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.9 h | o | o | o | o | o | x | x | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt Nord - Altdorf UR | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87828 | UF_2026_(AL)_RYAB (KW 10+27+28) Offenestrecke | P-21347 | I-996812 | 2026-07-05 | 2026-07-06 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt Nord - Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87828 | UF_2026_(AL)_RYAB (KW 10+27+28) Offenestrecke | P-21347 | I-996813 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt Nord | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87828 | UF_2026_(AL)_RYAB (KW 10+27+28) Offenestrecke | P-21347 | I-996816 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 1-2 von 4 Achsen gesperrt, ev Rechtsverkehr für Züge AL-ER-AL. Nacht So/Mo totalsperre ca. 5 stunden --> siehe auch KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Rynächt (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87830 | UF_2026_(IM)-BRU (KW 11+12+39+41) | P-17417 | I-810814 | 2026-03-08 | 2026-03-13 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Mehrere Sperrungen auf verschiedene Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Immensee - Brunnen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87830 | UF_2026_(IM)-BRU (KW 11+12+39+41) | P-17417 | I-810814 | 2026-03-08 | 2026-03-13 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Mehrere Sperrungen auf verschiedene Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Immensee - Brunnen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87830 | UF_2026_(IM)-BRU (KW 11+12+39+41) | P-17417 | I-810814 | 2026-03-08 | 2026-03-13 | 1 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Mehrere Sperrungen auf verschiedene Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Immensee - Brunnen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87830 | UF_2026_(IM)-BRU (KW 11+12+39+41) | P-17416 | I-810816 | 2026-03-15 | 2026-03-20 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Mehrere Sperrungen auf verschiedene Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Immensee - Brunnen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87830 | UF_2026_(IM)-BRU (KW 11+12+39+41) | P-17416 | I-810816 | 2026-03-15 | 2026-03-20 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Mehrere Sperrungen auf verschiedene Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Immensee - Brunnen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87830 | UF_2026_(IM)-BRU (KW 11+12+39+41) | P-17416 | I-810816 | 2026-03-15 | 2026-03-20 | 1 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Mehrere Sperrungen auf verschiedene Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Immensee - Brunnen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87830 | UF_2026_(IM)-BRU (KW 11+12+39+41) | P-17892 | I-829920 | 2026-09-20 | 2026-09-25 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Mehrere Sperrungen auf verschiedene Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Immensee - Brunnen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87830 | UF_2026_(IM)-BRU (KW 11+12+39+41) | P-17892 | I-829920 | 2026-09-20 | 2026-09-25 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Mehrere Sperrungen auf verschiedene Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Immensee - Brunnen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87830 | UF_2026_(IM)-BRU (KW 11+12+39+41) | P-17892 | I-829920 | 2026-09-20 | 2026-09-25 | 1 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Mehrere Sperrungen auf verschiedene Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Immensee - Brunnen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87830 | UF_2026_(IM)-BRU (KW 11+12+39+41) | P-17893 | I-829928 | 2026-10-04 | 2026-10-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Mehrere Sperrungen auf verschiedene Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Immensee - Brunnen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87830 | UF_2026_(IM)-BRU (KW 11+12+39+41) | P-17893 | I-829928 | 2026-10-04 | 2026-10-09 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Mehrere Sperrungen auf verschiedene Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Immensee - Brunnen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87830 | UF_2026_(IM)-BRU (KW 11+12+39+41) | P-17893 | I-829928 | 2026-10-04 | 2026-10-09 | 1 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Mehrere Sperrungen auf verschiedene Abschnitte des Perimeters -> einige mögliche RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Immensee - Brunnen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87830 | UF_2026_(IM)-BRU (KW 11+12+39+41) | P-17416 | I-922366 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Arth-Goldau - Immensee | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87830 | UF_2026_(IM)-BRU (KW 11+12+39+41) | P-17416 | I-922366 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Arth-Goldau - Immensee | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87830 | UF_2026_(IM)-BRU (KW 11+12+39+41) | P-17416 | I-922366 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 1 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Arth-Goldau - Immensee | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87830 | UF_2026_(IM)-BRU (KW 11+12+39+41) | P-17416 | I-922373 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Brunnen - Arth-Goldau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87830 | UF_2026_(IM)-BRU (KW 11+12+39+41) | P-17416 | I-922373 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Brunnen - Arth-Goldau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87830 | UF_2026_(IM)-BRU (KW 11+12+39+41) | P-17416 | I-922373 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 1 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Brunnen - Arth-Goldau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87830 | UF_2026_(IM)-BRU (KW 11+12+39+41) | P-17417 | I-922380 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Arth-Goldau - Immensee | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87830 | UF_2026_(IM)-BRU (KW 11+12+39+41) | P-17417 | I-922380 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Arth-Goldau - Immensee | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87830 | UF_2026_(IM)-BRU (KW 11+12+39+41) | P-17417 | I-922380 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 1 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Arth-Goldau - Immensee | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87830 | UF_2026_(IM)-BRU (KW 11+12+39+41) | P-17417 | I-922381 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Brunnen - Arth-Goldau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87830 | UF_2026_(IM)-BRU (KW 11+12+39+41) | P-17417 | I-922381 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Brunnen - Arth-Goldau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87830 | UF_2026_(IM)-BRU (KW 11+12+39+41) | P-17417 | I-922381 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 1 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Brunnen - Arth-Goldau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87830 | UF_2026_(IM)-BRU (KW 11+12+39+41) | P-17892 | I-922382 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Arth-Goldau - Immensee | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87830 | UF_2026_(IM)-BRU (KW 11+12+39+41) | P-17892 | I-922382 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Arth-Goldau - Immensee | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87830 | UF_2026_(IM)-BRU (KW 11+12+39+41) | P-17892 | I-922382 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 1 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Arth-Goldau - Immensee | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87830 | UF_2026_(IM)-BRU (KW 11+12+39+41) | P-17892 | I-922383 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Brunnen - Arth-Goldau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87830 | UF_2026_(IM)-BRU (KW 11+12+39+41) | P-17892 | I-922383 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Brunnen - Arth-Goldau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87830 | UF_2026_(IM)-BRU (KW 11+12+39+41) | P-17892 | I-922383 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Brunnen - Arth-Goldau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87830 | UF_2026_(IM)-BRU (KW 11+12+39+41) | P-17893 | I-922384 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Arth-Goldau - Immensee | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87830 | UF_2026_(IM)-BRU (KW 11+12+39+41) | P-17893 | I-922384 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Arth-Goldau - Immensee | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87830 | UF_2026_(IM)-BRU (KW 11+12+39+41) | P-17893 | I-922384 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 1 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Arth-Goldau - Immensee | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87830 | UF_2026_(IM)-BRU (KW 11+12+39+41) | P-17893 | I-922385 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Brunnen - Arth-Goldau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87830 | UF_2026_(IM)-BRU (KW 11+12+39+41) | P-17893 | I-922385 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Brunnen - Arth-Goldau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87830 | UF_2026_(IM)-BRU (KW 11+12+39+41) | P-17893 | I-922385 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre - RV Ausfälle gemäss KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Brunnen - Arth-Goldau | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
87833 | FbE26_SK_GRUO_GL_41_ 873-883_11 (800) | P-20042 | I-1033000 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Sisikon - Flüelen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
87833 | FbE26_SK_GRUO_GL_41_ 873-883_11 (800) | P-20042 | I-1033013 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | o | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Sisikon - Flüelen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
87833 | FbE26_SK_GRUO_GL_41_ 873-883_11 (800) | P-20042 | I-1033016 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Sisikon - Flüelen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
87833 | FbE26_SK_GRUO_GL_41_ 873-883_11 (800) | P-20042 | I-1033018 | 2026-08-16 | 2026-08-18 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Sisikon - Flüelen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
87833 | FbE26_SK_GRUO_GL_41_ 873-883_11 (800) | P-20042 | I-1033024 | 2026-07-19 | 2026-07-24 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.7 h | o | x | x | x | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Sisikon Nord - Gruonbach (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
87833 | FbE26_SK_GRUO_GL_41_ 873-883_11 (800) | P-20042 | I-1033025 | 2026-09-07 | 2026-09-10 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.7 h | x | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Sisikon Nord - Gruonbach (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
87833 | FbE26_SK_GRUO_GL_41_ 873-883_11 (800) | P-20042 | I-1044463 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Sisikon Nord - Gruonbach (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
87833 | FbE26_SK_GRUO_GL_41_ 873-883_11 (800) | P-20041 | I-926428 | 2025-12-14 | 2026-02-16 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 64 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Ripercussioni secondo KOP-2948 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Sisikon Nord - Gruonbach (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
87833 | FbE26_SK_GRUO_GL_41_ 873-883_11 (800) | P-20042 | I-926432 | 2026-07-26 | 2026-09-07 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 42 Tage + 6.7 h | x | x | x | x | x | x | x | Ripercussioni secondo KOP-2831 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Sisikon Nord - Gruonbach (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
8784 | Sue Hochkreisel Damm (Muotabrücke), Brunnen Nord | P-22415 | I-1041858 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur SCHW Sud - BRU Sud | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Schwyz - Brunnen | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
8784 | Sue Hochkreisel Damm (Muotabrücke), Brunnen Nord | P-22415 | I-1041860 | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspur SCHW Sud - BRU Sud | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Brunnen - Schwyz | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
8784 | Sue Hochkreisel Damm (Muotabrücke), Brunnen Nord | P-22415 | I-1041869 | 2026-06-29 | 2026-07-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspur SCHW - BRU Süd | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Schwyz - Brunnen | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
8784 | Sue Hochkreisel Damm (Muotabrücke), Brunnen Nord | P-22415 | I-1041871 | 2026-07-02 | 2026-07-08 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | o | x | o | o | o | Einspur SCHW Sud - BRU Sud | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Brunnen - Schwyz | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
8784 | Sue Hochkreisel Damm (Muotabrücke), Brunnen Nord | P-22415 | I-1041879 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Schwyz | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
8784 | Sue Hochkreisel Damm (Muotabrücke), Brunnen Nord | P-22415 | I-1041886 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Brunnen | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
8784 | Sue Hochkreisel Damm (Muotabrücke), Brunnen Nord | P-22415 | I-1041889 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 12.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Brunnen | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
8784 | Sue Hochkreisel Damm (Muotabrücke), Brunnen Nord | P-22415 | I-1041893 | 2026-09-13 | 2026-09-16 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspur SCHW - BRU Süd | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Schwyz - Brunnen | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
8784 | Sue Hochkreisel Damm (Muotabrücke), Brunnen Nord | P-22415 | I-1041895 | 2026-09-16 | 2026-09-19 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Einspur SCHW Sud - BRU Sud | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Brunnen - Schwyz | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
8784 | Sue Hochkreisel Damm (Muotabrücke), Brunnen Nord | P-22415 | I-1081966 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur SCHW Sud - BRU Sud | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Schwyz - Brunnen | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
8784 | Sue Hochkreisel Damm (Muotabrücke), Brunnen Nord | P-22415 | I-1081977 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Einspur SCHW Sud - BRU Sud | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Schwyz - Brunnen | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
8784 | Sue Hochkreisel Damm (Muotabrücke), Brunnen Nord | P-7278 | I-321908 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage | x | x | x | x | x | o | o | Rückbau / Ausserbetriebsetzung der Gleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Brunnen | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
8784 | Sue Hochkreisel Damm (Muotabrücke), Brunnen Nord | P-7278 | I-321911 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage | x | x | x | x | x | o | o | Abwicklung lokale CARGO Produktion eingeschränkt Gl 13+18 komplett gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Brunnen | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
8784 | Sue Hochkreisel Damm (Muotabrücke), Brunnen Nord | P-22415 | I-321937 | 2026-06-08 | 2026-06-13 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur SCHW Sud - BRU Sud | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Schwyz - Brunnen | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
8784 | Sue Hochkreisel Damm (Muotabrücke), Brunnen Nord | P-7280 | I-321942 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspur SCHW - BRU Süd | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Schwyz - Brunnen | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
8784 | Sue Hochkreisel Damm (Muotabrücke), Brunnen Nord | P-7280 | I-321945 | 2026-10-17 | 2026-10-25 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur SCHW - BRU Süd | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Schwyz - Brunnen | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
8784 | Sue Hochkreisel Damm (Muotabrücke), Brunnen Nord | P-7280 | I-321956 | 2026-10-27 | 2026-11-01 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | o | x | x | o | o | x | o | Einspur SCHW - BRU Süd | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Schwyz - Brunnen | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
8784 | Sue Hochkreisel Damm (Muotabrücke), Brunnen Nord | P-7280 | I-321960 | 2026-11-03 | 2026-11-08 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | o | x | x | x | o | x | o | Einspur SCHW - BRU Süd | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Schwyz - Brunnen | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
8784 | Sue Hochkreisel Damm (Muotabrücke), Brunnen Nord | P-7280 | I-321961 | 2026-11-11 | 2026-11-20 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.0 h | x | x | x | x | x | x | o | Einspur SCHW - BRU Süd | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Schwyz - Brunnen | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
8784 | Sue Hochkreisel Damm (Muotabrücke), Brunnen Nord | P-7280 | I-321963 | 2026-11-23 | 2026-11-25 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur SCHW - BRU Süd | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Schwyz - Brunnen | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
8784 | Sue Hochkreisel Damm (Muotabrücke), Brunnen Nord | P-22415 | I-322343 | 2026-06-15 | 2026-06-20 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur SCHW Sud - BRU Sud | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Brunnen - Schwyz | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
8784 | Sue Hochkreisel Damm (Muotabrücke), Brunnen Nord | P-7280 | I-322350 | 2026-10-01 | 2026-10-03 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur SCHW - BRU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Brunnen - Schwyz | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
8784 | Sue Hochkreisel Damm (Muotabrücke), Brunnen Nord | P-7280 | I-322358 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Einspur SCHW - BRU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Brunnen - Schwyz | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
8784 | Sue Hochkreisel Damm (Muotabrücke), Brunnen Nord | P-7280 | I-322360 | 2026-11-20 | 2026-11-22 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Einspur SCHW - BRU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Brunnen - Schwyz | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
8784 | Sue Hochkreisel Damm (Muotabrücke), Brunnen Nord | P-7280 | I-322370 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Schwyz | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
8784 | Sue Hochkreisel Damm (Muotabrücke), Brunnen Nord | P-22415 | I-322376 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Schwyz | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
8784 | Sue Hochkreisel Damm (Muotabrücke), Brunnen Nord | P-7280 | I-322379 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Schwyz | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
8784 | Sue Hochkreisel Damm (Muotabrücke), Brunnen Nord | P-7280 | I-322383 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Schwyz | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
8784 | Sue Hochkreisel Damm (Muotabrücke), Brunnen Nord | P-7280 | I-322394 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre SCHW-BRU Ausfall RV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Schwyz | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
8784 | Sue Hochkreisel Damm (Muotabrücke), Brunnen Nord | P-7280 | I-322397 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre SCHW-BRU Ausfall RV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Schwyz | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
8784 | Sue Hochkreisel Damm (Muotabrücke), Brunnen Nord | P-7280 | I-322401 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung SCHW-BRU Ausfall RV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Schwyz | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
8784 | Sue Hochkreisel Damm (Muotabrücke), Brunnen Nord | P-7280 | I-322412 | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre SCHW-BRU Ausfall RV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Schwyz | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
8784 | Sue Hochkreisel Damm (Muotabrücke), Brunnen Nord | P-7280 | I-322440 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur SCHW - BRU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Brunnen - Schwyz | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
8784 | Sue Hochkreisel Damm (Muotabrücke), Brunnen Nord | P-7280 | I-322447 | 2026-10-20 | 2026-10-27 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur SCHW - BRU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Brunnen - Schwyz | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
8784 | Sue Hochkreisel Damm (Muotabrücke), Brunnen Nord | P-7280 | I-322459 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur SCHW - BRU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Brunnen - Schwyz | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
8784 | Sue Hochkreisel Damm (Muotabrücke), Brunnen Nord | P-7280 | I-322462 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur SCHW - BRU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Brunnen - Schwyz | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
8784 | Sue Hochkreisel Damm (Muotabrücke), Brunnen Nord | P-7280 | I-322480 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur SCHW-BRU Süd | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Schwyz - Brunnen | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
8784 | Sue Hochkreisel Damm (Muotabrücke), Brunnen Nord | P-7280 | I-322481 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Schwyz | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
8784 | Sue Hochkreisel Damm (Muotabrücke), Brunnen Nord | P-7280 | I-322482 | 2026-12-11 | 2026-12-13 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Einspur SCHW - BRU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Brunnen - Schwyz | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
8784 | Sue Hochkreisel Damm (Muotabrücke), Brunnen Nord | P-7280 | I-322539 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Brunnen | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
8784 | Sue Hochkreisel Damm (Muotabrücke), Brunnen Nord | P-7280 | I-322542 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Brunnen | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
8784 | Sue Hochkreisel Damm (Muotabrücke), Brunnen Nord | P-7280 | I-322543 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Brunnen | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
8784 | Sue Hochkreisel Damm (Muotabrücke), Brunnen Nord | P-7278 | I-332274 | 2026-12-09 | 2026-12-14 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6 Tage | x | o | x | x | x | x | x | Abwicklung lokale CARGO Produktion eingeschränkt Gl 13+18 komplett gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Brunnen | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
8784 | Sue Hochkreisel Damm (Muotabrücke), Brunnen Nord | P-7278 | I-360088 | 2026-09-14 | 2026-12-31 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 109 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Verkürzte Nutzlänge für CARGO Lokalproduktion | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Brunnen | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
8784 | Sue Hochkreisel Damm (Muotabrücke), Brunnen Nord | P-7278 | I-360094 | 2026-09-07 | 2026-12-13 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 98 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Verkürzte Nutzlänge für CARGO Lokalproduktion | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Brunnen | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
8784 | Sue Hochkreisel Damm (Muotabrücke), Brunnen Nord | P-7280 | I-679627 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Einspur SCHW - BRU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Brunnen - Schwyz | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
8784 | Sue Hochkreisel Damm (Muotabrücke), Brunnen Nord | P-7278 | I-679636 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage | x | x | x | x | x | o | o | Abwicklung lokale CARGO Produktion eingeschränkt Gl 13+18 komplett gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Brunnen | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
87985 | ZB: FbE26: W 1-8,12,13,56,57,59 | P-20150 | I-930513 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.5 h | o | x | x | x | o | o | o | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt. Gleise 6-9 Kopfgleise Seite Ost. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Ziegelbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
87985 | ZB: FbE26: W 1-8,12,13,56,57,59 | P-20150 | I-930513 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.5 h | o | x | x | x | o | o | o | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt. Gleise 6-9 Kopfgleise Seite Ost. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Ziegelbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
87985 | ZB: FbE26: W 1-8,12,13,56,57,59 | P-20150 | I-930519 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt. Gleise 6-9 Kopfgleise Seite Ost. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
87985 | ZB: FbE26: W 1-8,12,13,56,57,59 | P-20150 | I-930519 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt. Gleise 6-9 Kopfgleise Seite Ost. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
87985 | ZB: FbE26: W 1-8,12,13,56,57,59 | P-20150 | I-930527 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt. Gleise 6-9 Kopfgleise Seite Ost. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
87985 | ZB: FbE26: W 1-8,12,13,56,57,59 | P-20150 | I-930527 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt. Gleise 6-9 Kopfgleise Seite Ost. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
87985 | ZB: FbE26: W 1-8,12,13,56,57,59 | P-20150 | I-930530 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
87985 | ZB: FbE26: W 1-8,12,13,56,57,59 | P-20150 | I-930530 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
87985 | ZB: FbE26: W 1-8,12,13,56,57,59 | P-20150 | I-930536 | 2026-04-17 | 2026-04-19 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 5.7 h | o | o | o | o | x | x | x | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt. Gleise 6-9 Kopfgleise Seite Ost. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
87985 | ZB: FbE26: W 1-8,12,13,56,57,59 | P-20150 | I-930536 | 2026-04-17 | 2026-04-19 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 5.7 h | o | o | o | o | x | x | x | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt. Gleise 6-9 Kopfgleise Seite Ost. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
87985 | ZB: FbE26: W 1-8,12,13,56,57,59 | P-20150 | I-930551 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag | x | o | o | o | o | o | x | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt. Gleise 6/7 Kopfgleise Seite Ost. Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
87985 | ZB: FbE26: W 1-8,12,13,56,57,59 | P-20150 | I-930551 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag | x | o | o | o | o | o | x | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt. Gleise 6/7 Kopfgleise Seite Ost. Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
87985 | ZB: FbE26: W 1-8,12,13,56,57,59 | P-20150 | I-930553 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
87985 | ZB: FbE26: W 1-8,12,13,56,57,59 | P-20150 | I-930553 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
87985 | ZB: FbE26: W 1-8,12,13,56,57,59 | P-20150 | I-930586 | 2026-04-20 | 2026-04-23 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.5 h | x | x | x | o | o | o | o | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt. Gleise 6-9 Kopfgleise Seite Ost. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
87985 | ZB: FbE26: W 1-8,12,13,56,57,59 | P-20150 | I-930586 | 2026-04-20 | 2026-04-23 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.5 h | x | x | x | o | o | o | o | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt. Gleise 6-9 Kopfgleise Seite Ost. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
87985 | ZB: FbE26: W 1-8,12,13,56,57,59 | P-20150 | I-930588 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt. Gleise 6/7 Kopfgleise Seite Ost. Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
87985 | ZB: FbE26: W 1-8,12,13,56,57,59 | P-20150 | I-930588 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt. Gleise 6/7 Kopfgleise Seite Ost. Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
87985 | ZB: FbE26: W 1-8,12,13,56,57,59 | P-20150 | I-930591 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.2 h | x | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
87985 | ZB: FbE26: W 1-8,12,13,56,57,59 | P-20150 | I-930591 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.2 h | x | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
87985 | ZB: FbE26: W 1-8,12,13,56,57,59 | P-20150 | I-930594 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
87985 | ZB: FbE26: W 1-8,12,13,56,57,59 | P-20150 | I-930594 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
87985 | ZB: FbE26: W 1-8,12,13,56,57,59 | P-20150 | I-931637 | 2026-04-27 | 2026-05-29 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 23x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke - Uznach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
87985 | ZB: FbE26: W 1-8,12,13,56,57,59 | P-20150 | I-931637 | 2026-04-27 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 23x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke - Uznach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
87985 | ZB: FbE26: W 1-8,12,13,56,57,59 | P-20150 | I-931649 | 2026-04-27 | 2026-04-29 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Gl.9 Kopfgleis Seite West. Einspurige Verkehrsführung ZB-BIL (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke - Bilten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
87985 | ZB: FbE26: W 1-8,12,13,56,57,59 | P-20150 | I-931649 | 2026-04-27 | 2026-04-29 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Gl.9 Kopfgleis Seite West. Einspurige Verkehrsführung ZB-BIL (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke - Bilten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
87985 | ZB: FbE26: W 1-8,12,13,56,57,59 | P-20150 | I-931814 | 2026-04-29 | 2026-05-01 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Gleise 5-7 Kopfgleise Seite West. Einspurige Verkehrsführung ZB-BIL (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
87985 | ZB: FbE26: W 1-8,12,13,56,57,59 | P-20150 | I-931814 | 2026-04-29 | 2026-05-01 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Gleise 5-7 Kopfgleise Seite West. Einspurige Verkehrsführung ZB-BIL (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
87985 | ZB: FbE26: W 1-8,12,13,56,57,59 | P-20150 | I-931825 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt. Gleise 6-10 Kopfgleise Seite Ost. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
87985 | ZB: FbE26: W 1-8,12,13,56,57,59 | P-20150 | I-931825 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt. Gleise 6-10 Kopfgleise Seite Ost. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
87985 | ZB: FbE26: W 1-8,12,13,56,57,59 | P-20150 | I-931826 | 2026-04-29 | 2026-05-01 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt. Gleise 6/7 Kopfgleise Seite Ost. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke - Weesen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
87985 | ZB: FbE26: W 1-8,12,13,56,57,59 | P-20150 | I-931826 | 2026-04-29 | 2026-05-01 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt. Gleise 6/7 Kopfgleise Seite Ost. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke - Weesen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
87985 | ZB: FbE26: W 1-8,12,13,56,57,59 | P-20150 | I-931852 | 2026-05-02 | 2026-05-04 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.7 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bilten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
87985 | ZB: FbE26: W 1-8,12,13,56,57,59 | P-20150 | I-931852 | 2026-05-02 | 2026-05-04 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.7 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bilten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
87985 | ZB: FbE26: W 1-8,12,13,56,57,59 | P-20150 | I-931854 | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 13.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
87985 | ZB: FbE26: W 1-8,12,13,56,57,59 | P-20150 | I-931854 | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 13.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
87985 | ZB: FbE26: W 1-8,12,13,56,57,59 | P-20150 | I-931891 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Gl.9 Kopfgleis Seite West. Einspurige Verkehrsführung ZB-BIL (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke - Bilten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
87985 | ZB: FbE26: W 1-8,12,13,56,57,59 | P-20150 | I-931891 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Gl.9 Kopfgleis Seite West. Einspurige Verkehrsführung ZB-BIL (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke - Bilten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
87985 | ZB: FbE26: W 1-8,12,13,56,57,59 | P-20150 | I-931920 | 2026-05-10 | 2026-05-18 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Gleise 5-7 Kopfgleise Seite West. Einspurige Verkehrsführung ZB-BIL (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
87985 | ZB: FbE26: W 1-8,12,13,56,57,59 | P-20150 | I-931920 | 2026-05-10 | 2026-05-18 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Gleise 5-7 Kopfgleise Seite West. Einspurige Verkehrsführung ZB-BIL (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
87985 | ZB: FbE26: W 1-8,12,13,56,57,59 | P-20150 | I-932150 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.6 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke - Bilten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
87985 | ZB: FbE26: W 1-8,12,13,56,57,59 | P-20150 | I-932150 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.6 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke - Bilten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
87985 | ZB: FbE26: W 1-8,12,13,56,57,59 | P-20150 | I-932193 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Gl.9 Kopfgleis Seite West. Einspurige Verkehrsführung ZB-BIL (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke - Bilten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
87985 | ZB: FbE26: W 1-8,12,13,56,57,59 | P-20150 | I-932193 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Gl.9 Kopfgleis Seite West. Einspurige Verkehrsführung ZB-BIL (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke - Bilten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
87985 | ZB: FbE26: W 1-8,12,13,56,57,59 | P-20150 | I-932194 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.6 h | x | x | o | o | o | o | o | Gleise 5-7 Kopfgleise Seite West. Einspurige Verkehrsführung ZB-BIL (v.v.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
87985 | ZB: FbE26: W 1-8,12,13,56,57,59 | P-20150 | I-932194 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.6 h | x | x | o | o | o | o | o | Gleise 5-7 Kopfgleise Seite West. Einspurige Verkehrsführung ZB-BIL (v.v.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
87985 | ZB: FbE26: W 1-8,12,13,56,57,59 | P-20150 | I-932198 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Gleise 5-7 Kopfgleise Seite West. Einspurige Verkehrsführung ZB-BIL (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
87985 | ZB: FbE26: W 1-8,12,13,56,57,59 | P-20150 | I-932198 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Gleise 5-7 Kopfgleise Seite West. Einspurige Verkehrsführung ZB-BIL (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
87985 | ZB: FbE26: W 1-8,12,13,56,57,59 | P-20150 | I-932200 | 2026-05-21 | 2026-05-29 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Gl.9 Kopfgleis Seite West. Einspurige Verkehrsführung ZB-BIL (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke - Bilten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
87985 | ZB: FbE26: W 1-8,12,13,56,57,59 | P-20150 | I-932200 | 2026-05-21 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Gl.9 Kopfgleis Seite West. Einspurige Verkehrsführung ZB-BIL (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke - Bilten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
87985 | ZB: FbE26: W 1-8,12,13,56,57,59 | P-20150 | I-937768 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt. Gleise 8-10 Kopfgleise Seite Ost. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
87985 | ZB: FbE26: W 1-8,12,13,56,57,59 | P-20150 | I-937768 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt. Gleise 8-10 Kopfgleise Seite Ost. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
87985 | ZB: FbE26: W 1-8,12,13,56,57,59 | P-20150 | I-937923 | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellgleis gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
87985 | ZB: FbE26: W 1-8,12,13,56,57,59 | P-20150 | I-937923 | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellgleis gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
87985 | ZB: FbE26: W 1-8,12,13,56,57,59 | P-20150 | I-944520 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.1 h | o | o | o | o | o | o | x | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt. Gleise 6-9 Kopfgleise Seite Ost. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
87985 | ZB: FbE26: W 1-8,12,13,56,57,59 | P-20150 | I-944520 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.1 h | o | o | o | o | o | o | x | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt. Gleise 6-9 Kopfgleise Seite Ost. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
87985 | ZB: FbE26: W 1-8,12,13,56,57,59 | P-20150 | I-944530 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 1 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt. Gleise 6/7 Kopfgleise Seite Ost. Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
87985 | ZB: FbE26: W 1-8,12,13,56,57,59 | P-20150 | I-944530 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Verschiedene Gleise und Weichen gesperrt. Gleise 6/7 Kopfgleise Seite Ost. Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Ziegelbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88041 | FbE26_PF_Gl_2_W_5_10-12_22 | P-20907 | I-1078366 | 2026-03-22 | 2026-03-25 | 1 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.1 h | x | x | o | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88041 | FbE26_PF_Gl_2_W_5_10-12_22 | P-20907 | I-1078366 | 2026-03-22 | 2026-03-25 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.1 h | x | x | o | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88041 | FbE26_PF_Gl_2_W_5_10-12_22 | P-20907 | I-1078385 | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 1 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88041 | FbE26_PF_Gl_2_W_5_10-12_22 | P-20907 | I-1078385 | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88041 | FbE26_PF_Gl_2_W_5_10-12_22 | P-20907 | I-976392 | 2026-02-22 | 2026-03-06 | 1 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88041 | FbE26_PF_Gl_2_W_5_10-12_22 | P-20907 | I-976392 | 2026-02-22 | 2026-03-06 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88041 | FbE26_PF_Gl_2_W_5_10-12_22 | P-20907 | I-976394 | 2026-02-22 | 2026-03-06 | 1 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88041 | FbE26_PF_Gl_2_W_5_10-12_22 | P-20907 | I-976394 | 2026-02-22 | 2026-03-06 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88041 | FbE26_PF_Gl_2_W_5_10-12_22 | P-20907 | I-976559 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 1 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88041 | FbE26_PF_Gl_2_W_5_10-12_22 | P-20907 | I-976559 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88041 | FbE26_PF_Gl_2_W_5_10-12_22 | P-20907 | I-976580 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 1 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | o | o | o | o | x | x | x | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88041 | FbE26_PF_Gl_2_W_5_10-12_22 | P-20907 | I-976580 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | o | o | o | o | x | x | x | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88041 | FbE26_PF_Gl_2_W_5_10-12_22 | P-20907 | I-976590 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 1 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88041 | FbE26_PF_Gl_2_W_5_10-12_22 | P-20907 | I-976590 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88041 | FbE26_PF_Gl_2_W_5_10-12_22 | P-20907 | I-976593 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 1 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | o | o | o | o | x | x | x | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88041 | FbE26_PF_Gl_2_W_5_10-12_22 | P-20907 | I-976593 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | o | o | o | o | x | x | x | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88041 | FbE26_PF_Gl_2_W_5_10-12_22 | P-20907 | I-976599 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 1 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88041 | FbE26_PF_Gl_2_W_5_10-12_22 | P-20907 | I-976599 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88041 | FbE26_PF_Gl_2_W_5_10-12_22 | P-20907 | I-976601 | 2026-03-11 | 2026-03-13 | 1 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.7 h | o | o | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88041 | FbE26_PF_Gl_2_W_5_10-12_22 | P-20907 | I-976601 | 2026-03-11 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.7 h | o | o | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88041 | FbE26_PF_Gl_2_W_5_10-12_22 | P-20907 | I-976602 | 2026-03-11 | 2026-03-13 | 1 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88041 | FbE26_PF_Gl_2_W_5_10-12_22 | P-20907 | I-976602 | 2026-03-11 | 2026-03-13 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88041 | FbE26_PF_Gl_2_W_5_10-12_22 | P-20907 | I-976617 | 2026-03-16 | 2026-03-27 | 1 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88041 | FbE26_PF_Gl_2_W_5_10-12_22 | P-20907 | I-976617 | 2026-03-16 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88041 | FbE26_PF_Gl_2_W_5_10-12_22 | P-20907 | I-976618 | 2026-03-16 | 2026-03-27 | 1 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88041 | FbE26_PF_Gl_2_W_5_10-12_22 | P-20907 | I-976618 | 2026-03-16 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88041 | FbE26_PF_Gl_2_W_5_10-12_22 | P-20907 | I-977467 | 2026-03-29 | 2026-04-02 | 1 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 2.8 h | x | x | x | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88041 | FbE26_PF_Gl_2_W_5_10-12_22 | P-20907 | I-977467 | 2026-03-29 | 2026-04-02 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 2.8 h | x | x | x | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88041 | FbE26_PF_Gl_2_W_5_10-12_22 | P-20907 | I-977470 | 2026-03-29 | 2026-04-02 | 1 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 2.8 h | x | x | x | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88041 | FbE26_PF_Gl_2_W_5_10-12_22 | P-20907 | I-977470 | 2026-03-29 | 2026-04-02 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 2.8 h | x | x | x | o | o | o | x | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88041 | FbE26_PF_Gl_2_W_5_10-12_22 | P-20907 | I-977483 | 2026-03-30 | 2026-04-02 | 1 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 2.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88041 | FbE26_PF_Gl_2_W_5_10-12_22 | P-20907 | I-977483 | 2026-03-30 | 2026-04-02 | 1 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 2.6 h | x | x | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88264 | FbE26 BUE Gl. 1/41, 90 | P-19467 | I-900438 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 90 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bülach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88264 | FbE26 BUE Gl. 1/41, 90 | P-19467 | I-900438 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 90 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bülach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88264 | FbE26 BUE Gl. 1/41, 90 | P-19467 | I-900456 | 2026-07-12 | 2026-07-17 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Diverse Gleise im Bahnhof Bülach sind gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88264 | FbE26 BUE Gl. 1/41, 90 | P-19467 | I-900456 | 2026-07-12 | 2026-07-17 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Diverse Gleise im Bahnhof Bülach sind gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88264 | FbE26 BUE Gl. 1/41, 90 | P-19468 | I-900475 | 2026-09-17 | 2026-09-23 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Bülach Gleis 1–41 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88264 | FbE26 BUE Gl. 1/41, 90 | P-19468 | I-900475 | 2026-09-17 | 2026-09-23 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Bülach Gleis 1–41 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88264 | FbE26 BUE Gl. 1/41, 90 | P-19468 | I-900476 | 2026-10-05 | 2026-10-08 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Bülach Gleis 1–41 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88264 | FbE26 BUE Gl. 1/41, 90 | P-19468 | I-900476 | 2026-10-05 | 2026-10-08 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Bülach Gleis 1–41 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88264 | FbE26 BUE Gl. 1/41, 90 | P-19468 | I-900505 | 2026-09-24 | 2026-10-02 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Diverse Gleissperrungen im Bahnhof Bülach Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88264 | FbE26 BUE Gl. 1/41, 90 | P-19468 | I-900505 | 2026-09-24 | 2026-10-02 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Diverse Gleissperrungen im Bahnhof Bülach Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88264 | FbE26 BUE Gl. 1/41, 90 | P-19468 | I-900507 | 2026-09-24 | 2026-10-02 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 9.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Diverse Gleissperrungen im Bahnhof Bülach Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88264 | FbE26 BUE Gl. 1/41, 90 | P-19468 | I-900507 | 2026-09-24 | 2026-10-02 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 9.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Diverse Gleissperrungen im Bahnhof Bülach Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88264 | FbE26 BUE Gl. 1/41, 90 | P-19468 | I-900524 | 2026-09-25 | 2026-10-02 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.9 h | x | x | x | x | x | o | o | Diverse Gleissperrungen im Bahnhof Bülach Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88264 | FbE26 BUE Gl. 1/41, 90 | P-19468 | I-900524 | 2026-09-25 | 2026-10-02 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.9 h | x | x | x | x | x | o | o | Diverse Gleissperrungen im Bahnhof Bülach Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88264 | FbE26 BUE Gl. 1/41, 90 | P-19467 | I-964889 | 2026-07-17 | 2026-07-24 | 1 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6 Tage + 23.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 90 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88264 | FbE26 BUE Gl. 1/41, 90 | P-19467 | I-964889 | 2026-07-17 | 2026-07-24 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6 Tage + 23.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Im Bahnhof Bülach ist das Gleis 90 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Bülach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88265 | FbE 26 HUEW Gl.2-22 W.4 | P-19140 | I-884464 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.1 h | o | o | o | x | x | o | o | Im Bahnhof Hüntwangen-Wil sind mehrere Gleise gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Hüntwangen-Wil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88265 | FbE 26 HUEW Gl.2-22 W.4 | P-19140 | I-884571 | 2026-04-21 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Im Bahnhof Hüntwangen-Wil sind mehrere Gleise gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hüntwangen-Wil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88265 | FbE 26 HUEW Gl.2-22 W.4 | P-19140 | I-884679 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.2 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Eglisau - Hüntwangen-Wil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88265 | FbE 26 HUEW Gl.2-22 W.4 | P-19140 | I-884683 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.2 h | o | o | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Eglisau - Hüntwangen-Wil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88265 | FbE 26 HUEW Gl.2-22 W.4 | P-19140 | I-884689 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Eglisau - Hüntwangen-Wil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88265 | FbE 26 HUEW Gl.2-22 W.4 | P-19140 | I-884691 | 2026-04-28 | 2026-04-30 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 1.2 h | o | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Eglisau - Hüntwangen-Wil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88265 | FbE 26 HUEW Gl.2-22 W.4 | P-19140 | I-884699 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Eglisau - Hüntwangen-Wil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88265 | FbE 26 HUEW Gl.2-22 W.4 | P-19140 | I-884709 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.1 h | x | o | o | o | x | x | x | Im Bahnhof Hüntwangen-Wil sind mehrere Gleise gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hüntwangen-Wil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88265 | FbE 26 HUEW Gl.2-22 W.4 | P-19140 | I-965703 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.1 h | x | o | o | o | o | o | x | Im Bahnhof Hüntwangen-Wil sind mehrere Gleise gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hüntwangen-Wil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88265 | FbE 26 HUEW Gl.2-22 W.4 | P-19140 | I-965705 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Eglisau - Hüntwangen-Wil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88265 | FbE 26 HUEW Gl.2-22 W.4 | P-19140 | I-965720 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.1 h | o | o | x | x | o | o | o | Im Bahnhof Hüntwangen-Wil sind mehrere Gleise gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hüntwangen-Wil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88265 | FbE 26 HUEW Gl.2-22 W.4 | P-19140 | I-965726 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.1 h | o | o | o | x | x | o | o | Im Bahnhof Hüntwangen-Wil sind mehrere Gleise gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hüntwangen-Wil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88265 | FbE 26 HUEW Gl.2-22 W.4 | P-19140 | I-965732 | 2026-05-04 | 2026-05-06 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.1 h | x | x | o | o | o | o | o | Im Bahnhof Hüntwangen-Wil sind mehrere Gleise gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hüntwangen-Wil | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88266 | FbE 26 NH W.12 | P-19661 | I-912842 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Neuhausen sind gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Neuhausen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88266 | FbE 26 NH W.12 | P-19661 | I-912842 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Neuhausen sind gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Neuhausen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88266 | FbE 26 NH W.12 | P-19661 | I-912846 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Neuhausen sind gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neuhausen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88266 | FbE 26 NH W.12 | P-19661 | I-912846 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Diverse Gleise im Bahnhof Neuhausen sind gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neuhausen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88266 | FbE 26 NH W.12 | P-19661 | I-912850 | 2026-11-15 | 2026-11-16 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleise im Bahnhof Neuhausen sind gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neuhausen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88266 | FbE 26 NH W.12 | P-19661 | I-912850 | 2026-11-15 | 2026-11-16 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleise im Bahnhof Neuhausen sind gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neuhausen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88266 | FbE 26 NH W.12 | P-19661 | I-912856 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neuhausen - Fischerhölzli | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88266 | FbE 26 NH W.12 | P-19661 | I-912860 | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neuhausen - Fischerhölzli | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88266 | FbE 26 NH W.12 | P-19661 | I-912866 | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neuhausen - Fischerhölzli | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88266 | FbE 26 NH W.12 | P-19661 | I-912876 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 1 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 1.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleise im Bahnhof Neuhausen sind gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neuhausen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88266 | FbE 26 NH W.12 | P-19661 | I-912876 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 1.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleise im Bahnhof Neuhausen sind gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neuhausen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88266 | FbE 26 NH W.12 | P-19661 | I-912880 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neuhausen - Fischerhölzli | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88270 | FbE26_NEGW-CHRI Gl. 71-291-71 (STET-DUE ) | P-19687 | I-913776 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 01:00-05:00h; Einspurige Verkehrsführung Dübendorf-Stettbach bzw. Dietlikon-Stettbach | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Stettbach - Neugut (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88270 | FbE26_NEGW-CHRI Gl. 71-291-71 (STET-DUE ) | P-19687 | I-913776 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 01:00-05:00h; Einspurige Verkehrsführung Dübendorf-Stettbach bzw. Dietlikon-Stettbach | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Stettbach - Neugut (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88270 | FbE26_NEGW-CHRI Gl. 71-291-71 (STET-DUE ) | P-19687 | I-913776 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 01:00-05:00h; Einspurige Verkehrsführung Dübendorf-Stettbach bzw. Dietlikon-Stettbach | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Stettbach - Neugut (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88270 | FbE26_NEGW-CHRI Gl. 71-291-71 (STET-DUE ) | P-19687 | I-913776 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | 01:00-05:00h; Einspurige Verkehrsführung Dübendorf-Stettbach bzw. Dietlikon-Stettbach | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Stettbach - Neugut (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88270 | FbE26_NEGW-CHRI Gl. 71-291-71 (STET-DUE ) | P-19687 | I-913778 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 01:00-05:00h; Einspurige Verkehrsführung Dübendorf-Stettbach bzw. Dietlikon-Stettbach | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stettbach - Neugut (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88270 | FbE26_NEGW-CHRI Gl. 71-291-71 (STET-DUE ) | P-19687 | I-913778 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 01:00-05:00h; Einspurige Verkehrsführung Dübendorf-Stettbach bzw. Dietlikon-Stettbach | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stettbach - Neugut (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88270 | FbE26_NEGW-CHRI Gl. 71-291-71 (STET-DUE ) | P-19687 | I-913778 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 01:00-05:00h; Einspurige Verkehrsführung Dübendorf-Stettbach bzw. Dietlikon-Stettbach | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stettbach - Neugut (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88270 | FbE26_NEGW-CHRI Gl. 71-291-71 (STET-DUE ) | P-19687 | I-913778 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 01:00-05:00h; Einspurige Verkehrsführung Dübendorf-Stettbach bzw. Dietlikon-Stettbach | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Stettbach - Neugut (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88270 | FbE26_NEGW-CHRI Gl. 71-291-71 (STET-DUE ) | P-19687 | I-913782 | 2026-05-05 | 2026-05-08 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.8 h | o | x | x | x | o | o | o | 23:45-05:30h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Chriesbach (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88270 | FbE26_NEGW-CHRI Gl. 71-291-71 (STET-DUE ) | P-19687 | I-913782 | 2026-05-05 | 2026-05-08 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.8 h | o | x | x | x | o | o | o | 23:45-05:30h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Chriesbach (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88270 | FbE26_NEGW-CHRI Gl. 71-291-71 (STET-DUE ) | P-19687 | I-913782 | 2026-05-05 | 2026-05-08 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.8 h | o | x | x | x | o | o | o | 23:45-05:30h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Chriesbach (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88270 | FbE26_NEGW-CHRI Gl. 71-291-71 (STET-DUE ) | P-19687 | I-913784 | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:10-05:00h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dübendorf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Chriesbach (Abzw) - Dübendorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88270 | FbE26_NEGW-CHRI Gl. 71-291-71 (STET-DUE ) | P-19687 | I-913784 | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:10-05:00h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dübendorf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Chriesbach (Abzw) - Dübendorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88270 | FbE26_NEGW-CHRI Gl. 71-291-71 (STET-DUE ) | P-19687 | I-913784 | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:10-05:00h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dübendorf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Chriesbach (Abzw) - Dübendorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88270 | FbE26_NEGW-CHRI Gl. 71-291-71 (STET-DUE ) | P-19687 | I-913789 | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.0 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:30-05:30h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Dietlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88270 | FbE26_NEGW-CHRI Gl. 71-291-71 (STET-DUE ) | P-19687 | I-913789 | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.0 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:30-05:30h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Dietlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88270 | FbE26_NEGW-CHRI Gl. 71-291-71 (STET-DUE ) | P-19687 | I-913789 | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.0 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:30-05:30h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Dietlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88270 | FbE26_NEGW-CHRI Gl. 71-291-71 (STET-DUE ) | P-19687 | I-913789 | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.0 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:30-05:30h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Dietlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88270 | FbE26_NEGW-CHRI Gl. 71-291-71 (STET-DUE ) | P-19687 | I-913793 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:10-05:00h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dübendorf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Chriesbach (Abzw) - Dübendorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88270 | FbE26_NEGW-CHRI Gl. 71-291-71 (STET-DUE ) | P-19687 | I-913793 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:10-05:00h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dübendorf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Chriesbach (Abzw) - Dübendorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88270 | FbE26_NEGW-CHRI Gl. 71-291-71 (STET-DUE ) | P-19687 | I-913793 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:10-05:00h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dübendorf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Chriesbach (Abzw) - Dübendorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88270 | FbE26_NEGW-CHRI Gl. 71-291-71 (STET-DUE ) | P-19687 | I-913814 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:45-05:30h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Chriesbach (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88270 | FbE26_NEGW-CHRI Gl. 71-291-71 (STET-DUE ) | P-19687 | I-913814 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:45-05:30h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Chriesbach (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88270 | FbE26_NEGW-CHRI Gl. 71-291-71 (STET-DUE ) | P-19687 | I-913814 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 23:45-05:30h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Chriesbach (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88270 | FbE26_NEGW-CHRI Gl. 71-291-71 (STET-DUE ) | P-19687 | I-913816 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:30h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Dietlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88270 | FbE26_NEGW-CHRI Gl. 71-291-71 (STET-DUE ) | P-19687 | I-913816 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:30h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Dietlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88270 | FbE26_NEGW-CHRI Gl. 71-291-71 (STET-DUE ) | P-19687 | I-913816 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:30h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Dietlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88270 | FbE26_NEGW-CHRI Gl. 71-291-71 (STET-DUE ) | P-19687 | I-913816 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:30h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Dietlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88270 | FbE26_NEGW-CHRI Gl. 71-291-71 (STET-DUE ) | P-19687 | I-913824 | 2026-05-17 | 2026-05-21 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.8 h | x | x | x | o | o | o | x | 23:45-05:30h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Chriesbach (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88270 | FbE26_NEGW-CHRI Gl. 71-291-71 (STET-DUE ) | P-19687 | I-913824 | 2026-05-17 | 2026-05-21 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.8 h | x | x | x | o | o | o | x | 23:45-05:30h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Chriesbach (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88270 | FbE26_NEGW-CHRI Gl. 71-291-71 (STET-DUE ) | P-19687 | I-913824 | 2026-05-17 | 2026-05-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.8 h | x | x | x | o | o | o | x | 23:45-05:30h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Chriesbach (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88270 | FbE26_NEGW-CHRI Gl. 71-291-71 (STET-DUE ) | P-19687 | I-913830 | 2026-05-18 | 2026-05-21 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:10-05:00h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dübendorf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Chriesbach (Abzw) - Dübendorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88270 | FbE26_NEGW-CHRI Gl. 71-291-71 (STET-DUE ) | P-19687 | I-913830 | 2026-05-18 | 2026-05-21 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:10-05:00h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dübendorf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Chriesbach (Abzw) - Dübendorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88270 | FbE26_NEGW-CHRI Gl. 71-291-71 (STET-DUE ) | P-19687 | I-913830 | 2026-05-18 | 2026-05-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:10-05:00h; Einspurige Verkehrsführung Wallisellen - Dübendorf | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Chriesbach (Abzw) - Dübendorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88270 | FbE26_NEGW-CHRI Gl. 71-291-71 (STET-DUE ) | P-19687 | I-913839 | 2026-05-18 | 2026-05-21 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:30-05:30h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Dietlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88270 | FbE26_NEGW-CHRI Gl. 71-291-71 (STET-DUE ) | P-19687 | I-913839 | 2026-05-18 | 2026-05-21 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:30-05:30h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Dietlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88270 | FbE26_NEGW-CHRI Gl. 71-291-71 (STET-DUE ) | P-19687 | I-913839 | 2026-05-18 | 2026-05-21 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:30-05:30h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Dietlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88270 | FbE26_NEGW-CHRI Gl. 71-291-71 (STET-DUE ) | P-19687 | I-913839 | 2026-05-18 | 2026-05-21 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 00:30-05:30h; Einspurige Verkehrsführung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Dietlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88270 | FbE26_NEGW-CHRI Gl. 71-291-71 (STET-DUE ) | P-19687 | I-913845 | 2026-05-09 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 8.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Durchgehend: Einspurige Verkehrsführung Stettbach - Dübendorf / Dietlikon / Wallisellen - Dübendorf. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Chriesbach (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88270 | FbE26_NEGW-CHRI Gl. 71-291-71 (STET-DUE ) | P-19687 | I-913845 | 2026-05-09 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 8.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Durchgehend: Einspurige Verkehrsführung Stettbach - Dübendorf / Dietlikon / Wallisellen - Dübendorf. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Chriesbach (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88270 | FbE26_NEGW-CHRI Gl. 71-291-71 (STET-DUE ) | P-19687 | I-913845 | 2026-05-09 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 8.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Durchgehend: Einspurige Verkehrsführung Stettbach - Dübendorf / Dietlikon / Wallisellen - Dübendorf. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Chriesbach (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88270 | FbE26_NEGW-CHRI Gl. 71-291-71 (STET-DUE ) | P-19687 | I-913845 | 2026-05-09 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 8.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Durchgehend: Einspurige Verkehrsführung Stettbach - Dübendorf / Dietlikon / Wallisellen - Dübendorf. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Neugut (Abzw) - Chriesbach (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88270 | FbE26_NEGW-CHRI Gl. 71-291-71 (STET-DUE ) | P-19687 | I-913917 | 2026-05-09 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 8.4 h | x | o | o | o | o | x | x | Durchgehend: Einspurige Verkehrsführung Stettbach - Dübendorf / Dietlikon / Wallisellen - Dübendorf. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Chriesbach (Abzw) - Dübendorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88270 | FbE26_NEGW-CHRI Gl. 71-291-71 (STET-DUE ) | P-19687 | I-913917 | 2026-05-09 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 8.4 h | x | o | o | o | o | x | x | Durchgehend: Einspurige Verkehrsführung Stettbach - Dübendorf / Dietlikon / Wallisellen - Dübendorf. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Chriesbach (Abzw) - Dübendorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88270 | FbE26_NEGW-CHRI Gl. 71-291-71 (STET-DUE ) | P-19687 | I-913917 | 2026-05-09 | 2026-05-11 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 8.4 h | x | o | o | o | o | x | x | Durchgehend: Einspurige Verkehrsführung Stettbach - Dübendorf / Dietlikon / Wallisellen - Dübendorf. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Chriesbach (Abzw) - Dübendorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88487 | FbE26_BIRI_W_1_Gl_41_BIR_Gl_1_2 und FbE26_BIR-BON_Gl_166 | P-19776 | I-917053 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Urdorf Weihermatt - Birmensdorf Industrie | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88487 | FbE26_BIRI_W_1_Gl_41_BIR_Gl_1_2 und FbE26_BIR-BON_Gl_166 | P-19776 | I-917057 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Urdorf Weihermatt - Birmensdorf Industrie | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88487 | FbE26_BIRI_W_1_Gl_41_BIR_Gl_1_2 und FbE26_BIR-BON_Gl_166 | P-19776 | I-917066 | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Urdorf Weihermatt - Birmensdorf Industrie | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88487 | FbE26_BIRI_W_1_Gl_41_BIR_Gl_1_2 und FbE26_BIR-BON_Gl_166 | P-19776 | I-917074 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Urdorf Weihermatt - Birmensdorf Industrie | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88487 | FbE26_BIRI_W_1_Gl_41_BIR_Gl_1_2 und FbE26_BIR-BON_Gl_166 | P-19776 | I-917076 | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Urdorf Weihermatt - Birmensdorf Industrie | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88487 | FbE26_BIRI_W_1_Gl_41_BIR_Gl_1_2 und FbE26_BIR-BON_Gl_166 | P-19776 | I-921772 | 2026-07-13 | 2026-08-03 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 21 Tage + 3.8 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Urdorf Weihermatt - Birmensdorf Industrie | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88905 | FbE26_KLW_Gl_6_56 | P-19648 | I-911341 | 2026-09-13 | 2026-10-09 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:50-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
88905 | FbE26_KLW_Gl_6_56 | P-19648 | I-911341 | 2026-09-13 | 2026-10-09 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 22:50-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
88905 | FbE26_KLW_Gl_6_56 | P-19648 | I-911344 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:50-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
88905 | FbE26_KLW_Gl_6_56 | P-19648 | I-911344 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 22:50-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
88905 | FbE26_KLW_Gl_6_56 | P-19648 | I-911348 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:50-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
88905 | FbE26_KLW_Gl_6_56 | P-19648 | I-911348 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | o | o | x | x | o | o | o | 22:50-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
88905 | FbE26_KLW_Gl_6_56 | P-19648 | I-911349 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:50-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
88905 | FbE26_KLW_Gl_6_56 | P-19648 | I-911349 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:50-05:20: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
88905 | FbE26_KLW_Gl_6_56 | P-19648 | I-911351 | 2026-09-13 | 2026-10-09 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 18x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:50-05:20: Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
88905 | FbE26_KLW_Gl_6_56 | P-19648 | I-911351 | 2026-09-13 | 2026-10-09 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 18x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 23:50-05:20: Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
88905 | FbE26_KLW_Gl_6_56 | P-19648 | I-911356 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:50-05:20: Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
88905 | FbE26_KLW_Gl_6_56 | P-19648 | I-911356 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:50-05:20: Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
88905 | FbE26_KLW_Gl_6_56 | P-19648 | I-911361 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:50-05:20: Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
88905 | FbE26_KLW_Gl_6_56 | P-19648 | I-911361 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | o | o | x | x | o | o | o | 23:50-05:20: Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
88905 | FbE26_KLW_Gl_6_56 | P-19648 | I-911362 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:50-05:20: Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
88905 | FbE26_KLW_Gl_6_56 | P-19648 | I-911362 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | 23:50-05:20: Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
88905 | FbE26_KLW_Gl_6_56 | P-19648 | I-911365 | 2026-09-14 | 2026-10-05 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und Langacher (Spw.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach - Langacher (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
88905 | FbE26_KLW_Gl_6_56 | P-19648 | I-911365 | 2026-09-14 | 2026-10-05 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und Langacher (Spw.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach - Langacher (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
88905 | FbE26_KLW_Gl_6_56 | P-19648 | I-911370 | 2026-10-13 | 2026-10-23 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 3.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:30-05:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und Langacher (Spw.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach - Langacher (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
88905 | FbE26_KLW_Gl_6_56 | P-19648 | I-911370 | 2026-10-13 | 2026-10-23 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 3.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:30-05:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und Langacher (Spw.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach - Langacher (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
88905 | FbE26_KLW_Gl_6_56 | P-19648 | I-911375 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und Langacher (Spw.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach - Langacher (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
88905 | FbE26_KLW_Gl_6_56 | P-19648 | I-911375 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:30-05:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und Langacher (Spw.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach - Langacher (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
88905 | FbE26_KLW_Gl_6_56 | P-19648 | I-911377 | 2026-09-15 | 2026-10-09 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 3.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:30-05:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und Langacher (Spw.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach - Langacher (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
88905 | FbE26_KLW_Gl_6_56 | P-19648 | I-911377 | 2026-09-15 | 2026-10-09 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 3.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:30-05:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und Langacher (Spw.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach - Langacher (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
88905 | FbE26_KLW_Gl_6_56 | P-19648 | I-911378 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | x | o | o | o | 01:30-05:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und Langacher (Spw.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach - Langacher (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
88905 | FbE26_KLW_Gl_6_56 | P-19648 | I-911378 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | x | o | o | o | 01:30-05:00: Einspurige Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und Langacher (Spw.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach - Langacher (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
88905 | FbE26_KLW_Gl_6_56 | P-19648 | I-911457 | 2026-09-14 | 2026-10-05 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
88905 | FbE26_KLW_Gl_6_56 | P-19648 | I-911457 | 2026-09-14 | 2026-10-05 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
88905 | FbE26_KLW_Gl_6_56 | P-19648 | I-911463 | 2026-09-15 | 2026-10-09 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 3.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:10-04:40: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
88905 | FbE26_KLW_Gl_6_56 | P-19648 | I-911463 | 2026-09-15 | 2026-10-09 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 3.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:10-04:40: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
88905 | FbE26_KLW_Gl_6_56 | P-19648 | I-911465 | 2026-10-13 | 2026-10-23 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 3.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:10-04:40: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
88905 | FbE26_KLW_Gl_6_56 | P-19648 | I-911465 | 2026-10-13 | 2026-10-23 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 3.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:10-04:40: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
88905 | FbE26_KLW_Gl_6_56 | P-19648 | I-911467 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
88905 | FbE26_KLW_Gl_6_56 | P-19648 | I-911467 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:40: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
88905 | FbE26_KLW_Gl_6_56 | P-19648 | I-911468 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | x | o | o | o | 01:10-04:40: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
88905 | FbE26_KLW_Gl_6_56 | P-19648 | I-911468 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | x | o | o | o | 01:10-04:40: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
88905 | FbE26_KLW_Gl_6_56 | P-19648 | I-911473 | 2026-09-13 | 2026-10-05 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.5 h | o | o | o | o | o | o | x | 22:30-06:00: Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und RBL. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach - RBL Kopf Killwangen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
88905 | FbE26_KLW_Gl_6_56 | P-19648 | I-911473 | 2026-09-13 | 2026-10-05 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.5 h | o | o | o | o | o | o | x | 22:30-06:00: Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und RBL. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach - RBL Kopf Killwangen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
88905 | FbE26_KLW_Gl_6_56 | P-19648 | I-911475 | 2026-09-15 | 2026-10-09 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 3.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:30-05:00: Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und RBL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach - RBL Kopf Killwangen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
88905 | FbE26_KLW_Gl_6_56 | P-19648 | I-911475 | 2026-09-15 | 2026-10-09 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 3.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:30-05:00: Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und RBL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach - RBL Kopf Killwangen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
88905 | FbE26_KLW_Gl_6_56 | P-19648 | I-911477 | 2026-10-13 | 2026-10-23 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 3.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:30-05:00: Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und RBL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach - RBL Kopf Killwangen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
88905 | FbE26_KLW_Gl_6_56 | P-19648 | I-911477 | 2026-10-13 | 2026-10-23 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 3.5 h | o | x | x | x | x | o | o | 01:30-05:00: Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und RBL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach - RBL Kopf Killwangen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
88905 | FbE26_KLW_Gl_6_56 | P-19648 | I-911479 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | x | o | o | o | 01:30-05:00: Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und RBL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach - RBL Kopf Killwangen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
88905 | FbE26_KLW_Gl_6_56 | P-19648 | I-911479 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | o | o | o | x | o | o | o | 01:30-05:00: Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und RBL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach - RBL Kopf Killwangen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
88905 | FbE26_KLW_Gl_6_56 | P-19648 | I-911480 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.5 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:30-06:00: Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und RBL. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach - RBL Kopf Killwangen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
88905 | FbE26_KLW_Gl_6_56 | P-19648 | I-911480 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.5 h | x | o | o | o | o | o | x | 22:30-06:00: Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und RBL. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach - RBL Kopf Killwangen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
88905 | FbE26_KLW_Gl_6_56 | P-19649 | I-911502 | 2026-09-26 | 2026-09-28 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 02:20 - Mo 05:10: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und RBL. Ausserdem Einspurige Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und Langacher (Spw.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Langacher (Spw) - Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
88905 | FbE26_KLW_Gl_6_56 | P-19649 | I-911502 | 2026-09-26 | 2026-09-28 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 02:20 - Mo 05:10: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und RBL. Ausserdem Einspurige Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und Langacher (Spw.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Langacher (Spw) - Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
88905 | FbE26_KLW_Gl_6_56 | P-19649 | I-911505 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 02:20 - Mo 05:10: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und RBL. Ausserdem Einspurige Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und Langacher (Spw.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Langacher (Spw) - Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
88905 | FbE26_KLW_Gl_6_56 | P-19649 | I-911505 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 02:20 - Mo 05:10: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und RBL. Ausserdem Einspurige Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und Langacher (Spw.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Langacher (Spw) - Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
88905 | FbE26_KLW_Gl_6_56 | P-19649 | I-911508 | 2026-09-26 | 2026-10-10 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.7 h | o | o | o | o | o | x | o | 02:20-06:00: Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
88905 | FbE26_KLW_Gl_6_56 | P-19649 | I-911508 | 2026-09-26 | 2026-10-10 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.7 h | o | o | o | o | o | x | o | 02:20-06:00: Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
88905 | FbE26_KLW_Gl_6_56 | P-19649 | I-911511 | 2026-09-26 | 2026-10-11 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o | 22:00-06:00: Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
88905 | FbE26_KLW_Gl_6_56 | P-19649 | I-911511 | 2026-09-26 | 2026-10-11 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | o | 22:00-06:00: Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
88905 | FbE26_KLW_Gl_6_56 | P-19649 | I-911514 | 2026-09-27 | 2026-10-12 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.2 h | o | o | o | o | o | o | x | 22:00-05:10: Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
88905 | FbE26_KLW_Gl_6_56 | P-19649 | I-911514 | 2026-09-27 | 2026-10-12 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.2 h | o | o | o | o | o | o | x | 22:00-05:10: Reduktion auf 3 von 4 Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
88905 | FbE26_KLW_Gl_6_56 | P-19649 | I-911516 | 2026-09-26 | 2026-10-10 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.8 h | o | o | o | o | o | x | o | 02:20-05:10: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
88905 | FbE26_KLW_Gl_6_56 | P-19649 | I-911516 | 2026-09-26 | 2026-10-10 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.8 h | o | o | o | o | o | x | o | 02:20-05:10: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
88905 | FbE26_KLW_Gl_6_56 | P-19649 | I-911518 | 2026-09-27 | 2026-10-12 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.7 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:30-05:10: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
88905 | FbE26_KLW_Gl_6_56 | P-19649 | I-911518 | 2026-09-27 | 2026-10-12 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.7 h | x | o | o | o | o | o | x | 00:30-05:10: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Reduktion auf 2 von 4 Streckengleisen zwischen Killwangen-Spreitenbach und Dietikon. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Nein
88913 | FbE26_AF-KNO_Gl_176 | P-19640 | I-910923 | 2026-03-29 | 2026-04-17 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 12x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Affoltern am Albis - Knonau | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88913 | FbE26_AF-KNO_Gl_176 | P-19640 | I-910932 | 2026-05-10 | 2026-05-12 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.2 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Affoltern am Albis - Knonau | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88913 | FbE26_AF-KNO_Gl_176 | P-19640 | I-910938 | 2026-04-17 | 2026-05-04 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 16 Tage + 7.2 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Affoltern am Albis - Knonau | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88913 | FbE26_AF-KNO_Gl_176 | P-19640 | I-920992 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Affoltern am Albis - Knonau | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88913 | FbE26_AF-KNO_Gl_176 | P-19640 | I-920995 | 2026-02-26 | 2026-03-27 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 22x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Affoltern am Albis - Knonau | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88913 | FbE26_AF-KNO_Gl_176 | P-19640 | I-920997 | 2026-05-05 | 2026-06-12 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 24x 3.9 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Affoltern am Albis - Knonau | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88913 | FbE26_AF-KNO_Gl_176 | P-19640 | I-937283 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Affoltern am Albis - Knonau | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88966 | FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 | P-19717 | I-915075 | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:40: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Hardbrücke und Hard. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88966 | FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 | P-19717 | I-915075 | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:40: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Hardbrücke und Hard. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88966 | FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 | P-19717 | I-915075 | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:40: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Hardbrücke und Hard. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88966 | FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 | P-19717 | I-915075 | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:40: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Hardbrücke und Hard. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88966 | FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 | P-19717 | I-915075 | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:40: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Hardbrücke und Hard. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88966 | FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 | P-19717 | I-915075 | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:40: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Hardbrücke und Hard. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88966 | FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 | P-19717 | I-915083 | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Hard. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88966 | FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 | P-19717 | I-915083 | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Hard. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88966 | FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 | P-19717 | I-915083 | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Hard. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88966 | FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 | P-19717 | I-915083 | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Hard. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88966 | FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 | P-19717 | I-915083 | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Hard. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88966 | FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 | P-19717 | I-915083 | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Hard. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88966 | FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 | P-19717 | I-915085 | 2026-10-20 | 2026-10-29 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:40: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Hardbrücke und Hard. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88966 | FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 | P-19717 | I-915085 | 2026-10-20 | 2026-10-29 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:40: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Hardbrücke und Hard. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88966 | FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 | P-19717 | I-915085 | 2026-10-20 | 2026-10-29 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:40: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Hardbrücke und Hard. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88966 | FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 | P-19717 | I-915085 | 2026-10-20 | 2026-10-29 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:40: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Hardbrücke und Hard. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88966 | FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 | P-19717 | I-915085 | 2026-10-20 | 2026-10-29 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:40: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Hardbrücke und Hard. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88966 | FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 | P-19717 | I-915085 | 2026-10-20 | 2026-10-29 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:40: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Hardbrücke und Hard. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88966 | FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 | P-19717 | I-915093 | 2026-10-20 | 2026-10-29 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Hard. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88966 | FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 | P-19717 | I-915093 | 2026-10-20 | 2026-10-29 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Hard. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88966 | FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 | P-19717 | I-915093 | 2026-10-20 | 2026-10-29 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Hard. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88966 | FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 | P-19717 | I-915093 | 2026-10-20 | 2026-10-29 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Hard. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88966 | FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 | P-19717 | I-915093 | 2026-10-20 | 2026-10-29 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Hard. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88966 | FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 | P-19717 | I-915093 | 2026-10-20 | 2026-10-29 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:40-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Hard. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88966 | FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 | P-19717 | I-915098 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:40-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Hard. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88966 | FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 | P-19717 | I-915098 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:40-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Hard. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88966 | FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 | P-19717 | I-915098 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:40-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Hard. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88966 | FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 | P-19717 | I-915098 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:40-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Hard. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88966 | FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 | P-19717 | I-915098 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:40-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Hard. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88966 | FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 | P-19717 | I-915098 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:40-04:30: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Hardbrücke und Hard. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88966 | FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 | P-19717 | I-915100 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:10-05:40: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Hardbrücke und Hard. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88966 | FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 | P-19717 | I-915100 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:10-05:40: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Hardbrücke und Hard. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88966 | FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 | P-19717 | I-915100 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:10-05:40: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Hardbrücke und Hard. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88966 | FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 | P-19717 | I-915100 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:10-05:40: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Hardbrücke und Hard. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88966 | FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 | P-19717 | I-915100 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:10-05:40: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Hardbrücke und Hard. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88966 | FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 | P-19717 | I-915100 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:10-05:40: Ein Perrongleis weniger zur Verfügung. Zusätzlich einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Hardbrücke und Hard. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Hard Käferberg (Abzw) - Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88966 | FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 | P-19717 | I-915118 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88966 | FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 | P-19717 | I-915118 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88966 | FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 | P-19717 | I-915118 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88966 | FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 | P-19717 | I-915118 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88966 | FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 | P-19717 | I-915118 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88966 | FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 | P-19717 | I-915118 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88966 | FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 | P-19717 | I-915118 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88966 | FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 | P-19717 | I-915118 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88966 | FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 | P-19717 | I-915118 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 1 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88966 | FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 | P-19717 | I-915118 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.1 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zürich Birchsteg (Abzw) - Zürich Oerlikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88966 | FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 | P-19717 | I-915123 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | o | o | o | o | x | x | 00:40-05:30: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88966 | FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 | P-19717 | I-915123 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | o | o | o | o | x | x | 00:40-05:30: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88966 | FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 | P-19717 | I-915123 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | o | o | o | o | x | x | 00:40-05:30: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88966 | FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 | P-19717 | I-915123 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | o | o | o | o | x | x | 00:40-05:30: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88966 | FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 | P-19717 | I-915123 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | o | o | o | o | x | x | 00:40-05:30: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88966 | FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 | P-19717 | I-915123 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | o | o | o | o | x | x | 00:40-05:30: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88966 | FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 | P-19717 | I-915130 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.1 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:45: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88966 | FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 | P-19717 | I-915130 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.1 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:45: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88966 | FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 | P-19717 | I-915130 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.1 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:45: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88966 | FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 | P-19717 | I-915130 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.1 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:45: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88966 | FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 | P-19717 | I-915130 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.1 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:45: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88966 | FbE26 HRD-ZHDB Gl. 982 | P-19717 | I-915130 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.1 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-04:45: Zwei Perrongleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Zürich Hardbrücke | Fahrbahn | o | Ja | Ja
88974 | FbE_BOMO_AMG_104 | P-22230 | I-1033481 | 2026-09-07 | 2026-09-18 | 1 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | PAY - GRO interdit en nuits longues Semaine 38 interdit en synergie avec UF PAY-GIV | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Payerne - Grolley | Fahrbahn | o | Ja | Nein
88974 | FbE_BOMO_AMG_104 | P-22232 | I-1033499 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 1 | Yverdon - Fribourg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 5.5 h | x | o | o | o | x | x | x | PAY-GRO en WETI (interdiction totale) Fin de l'interdiction pour FRET (61412) Prolonger l'interdiction si ce train circule pas | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Payerne - Grolley | Fahrbahn | o | Ja | Nein
89349 | SP-FR: ER Unterhalt | P-17764 | I-825507 | 2026-03-01 | 2026-03-06 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 8.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Abschnittsweise Einspurbetrieb zwischen Spiez und Frutigen für Unterhaltsarbeiten | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | kip@bls.ch | Reichenbach im Kandertal - Winklen (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
89349 | SP-FR: ER Unterhalt | P-17765 | I-825508 | 2026-05-10 | 2026-05-14 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 8.5 h | x | x | x | o | o | o | x | Abschnittsweise Einspurbetrieb zwischen Spiez und Frutigen für Unterhaltsarbeiten | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Reichenbach im Kandertal - Winklen (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
89349 | SP-FR: ER Unterhalt | P-17766 | I-825509 | 2026-05-31 | 2026-06-05 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 8.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Abschnittsweise Einspurbetrieb zwischen Spiez und Frutigen für Unterhaltsarbeiten | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Reichenbach im Kandertal - Winklen (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
89349 | SP-FR: ER Unterhalt | P-17767 | I-825510 | 2026-06-28 | 2026-07-10 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 8.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Abschnittsweise Einspurbetrieb zwischen Spiez und Frutigen für Unterhaltsarbeiten | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Reichenbach im Kandertal - Winklen (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
89349 | SP-FR: ER Unterhalt | P-17768 | I-825511 | 2026-07-26 | 2026-07-31 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 8.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Abschnittsweise Einspurbetrieb zwischen Spiez und Frutigen für Unterhaltsarbeiten | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Reichenbach im Kandertal - Winklen (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
89349 | SP-FR: ER Unterhalt | P-17769 | I-825512 | 2026-11-29 | 2026-12-04 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 8.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Abschnittsweise Einspurbetrieb zwischen Spiez und Frutigen für Unterhaltsarbeiten | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Reichenbach im Kandertal - Winklen (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
89349 | SP-FR: ER Unterhalt | P-17770 | I-825513 | 2026-08-30 | 2026-09-04 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 8.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Abschnittsweise Einspurbetrieb zwischen Spiez und Frutigen für Unterhaltsarbeiten | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Reichenbach im Kandertal - Winklen (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
89349 | SP-FR: ER Unterhalt | P-17771 | I-825514 | 2026-10-11 | 2026-10-16 | 1 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 8.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Abschnittsweise Einspurbetrieb zwischen Spiez und Frutigen für Unterhaltsarbeiten | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Reichenbach im Kandertal - Winklen (Spw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
89350 | TH-SP: ER Unterhaltswochen | P-17774 | I-825554 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurbetrieb Einigen-Spiez von 22:00 bis 23:05 Uhr anschliessend Einspurbetrieb Thun-Spiez bis 06:20 Uhr | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | kip@bls.ch | Thun Schadau - Spiez (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
89350 | TH-SP: ER Unterhaltswochen | P-17774 | I-825555 | 2026-02-22 | 2026-02-26 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 1.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurbetrieb Einigen-Spiez von 22:00 bis 23:05 Uhr anschliessend Einspurbetrieb Thun-Spiez bis 06:20 Uhr | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Einigen (Spw) - Spiez (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
89350 | TH-SP: ER Unterhaltswochen | P-17775 | I-825556 | 2026-10-18 | 2026-10-23 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurbetrieb Einigen-Spiez von 22:00 bis 23:05 Uhr anschliessend Einspurbetrieb Thun-Spiez bis 06:20 Uhr | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Thun Schadau - Spiez (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
89350 | TH-SP: ER Unterhaltswochen | P-17775 | I-825557 | 2026-10-18 | 2026-10-22 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 1.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurbetrieb Einigen-Spiez von 22:00 bis 23:05 Uhr anschliessend Einspurbetrieb Thun-Spiez bis 06:20 Uhr | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Einigen (Spw) - Spiez (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
89350 | TH-SP: ER Unterhaltswochen | P-17776 | I-825558 | 2026-04-05 | 2026-04-17 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurbetrieb Einigen-Spiez von 22:00 bis 23:05 Uhr anschliessend Einspurbetrieb Thun-Spiez bis 06:20 Uhr | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Thun Schadau - Spiez (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
89350 | TH-SP: ER Unterhaltswochen | P-17776 | I-825559 | 2026-04-05 | 2026-04-16 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 1.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurbetrieb Einigen-Spiez von 22:00 bis 23:05 Uhr anschliessend Einspurbetrieb Thun-Spiez bis 06:20 Uhr | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Einigen (Spw) - Spiez (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
89350 | TH-SP: ER Unterhaltswochen | P-17777 | I-825560 | 2026-08-09 | 2026-08-14 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurbetrieb Einigen-Spiez von 22:00 bis 23:05 Uhr anschliessend Einspurbetrieb Thun-Spiez bis 06:20 Uhr | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Thun Schadau - Spiez (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
89350 | TH-SP: ER Unterhaltswochen | P-17778 | I-825562 | 2026-06-07 | 2026-06-12 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurbetrieb Einigen-Spiez von 22:00 bis 23:05 Uhr anschliessend Einspurbetrieb Thun-Spiez bis 06:20 Uhr | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Thun Schadau - Spiez (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
89350 | TH-SP: ER Unterhaltswochen | P-17778 | I-825563 | 2026-06-07 | 2026-06-11 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 1.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurbetrieb Einigen-Spiez von 22:00 bis 23:05 Uhr anschliessend Einspurbetrieb Thun-Spiez bis 06:20 Uhr | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Einigen (Spw) - Spiez (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
89350 | TH-SP: ER Unterhaltswochen | P-17943 | I-833156 | 2026-11-22 | 2026-11-27 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurbetrieb Einigen-Spiez von 22:00 bis 23:05 Uhr anschliessend Einspurbetrieb Thun-Spiez bis 06:20 Uhr | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Thun Schadau - Spiez (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
89350 | TH-SP: ER Unterhaltswochen | P-17943 | I-833157 | 2026-11-22 | 2026-11-26 | 1 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 1.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurbetrieb Einigen-Spiez von 22:00 bis 23:05 Uhr anschliessend Einspurbetrieb Thun-Spiez bis 06:20 Uhr | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd |  | Einigen (Spw) - Spiez (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
89435 | Fahrbahnerneuerung 2026: EFG-KIM Gl. 243 | P-17803 | I-911766 | 2026-11-21 | 2026-11-23 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Effingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
89435 | Fahrbahnerneuerung 2026: EFG-KIM Gl. 243 | P-17803 | I-911875 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Effingen - Kirchmatt (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
89435 | Fahrbahnerneuerung 2026: EFG-KIM Gl. 243 | P-17803 | I-911881 | 2026-11-29 | 2026-12-04 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Effingen - Kirchmatt (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
89435 | Fahrbahnerneuerung 2026: EFG-KIM Gl. 243 | P-17803 | I-951294 | 2026-11-01 | 2026-11-20 | 1 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Effingen - Kirchmatt (Spw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
89761 | UF_2026_BEL-GIU bin 2-3 KW 13 und KW 39 | P-17881 | I-829741 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.5 h | x | x | x | x | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bellinzona S. Paolo - Giubiasco | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
89761 | UF_2026_BEL-GIU bin 2-3 KW 13 und KW 39 | P-17881 | I-829741 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.5 h | x | x | x | x | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Bellinzona S. Paolo - Giubiasco | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
89761 | UF_2026_BEL-GIU bin 2-3 KW 13 und KW 39 | P-17882 | I-829742 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.5 h | x | x | x | x | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo - Giubiasco | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
89761 | UF_2026_BEL-GIU bin 2-3 KW 13 und KW 39 | P-17882 | I-829742 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.5 h | x | x | x | x | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo - Giubiasco | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
89761 | UF_2026_BEL-GIU bin 2-3 KW 13 und KW 39 | P-17881 | I-969108 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo - Bellinzona | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
89761 | UF_2026_BEL-GIU bin 2-3 KW 13 und KW 39 | P-17881 | I-969108 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo - Bellinzona | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
89761 | UF_2026_BEL-GIU bin 2-3 KW 13 und KW 39 | P-17881 | I-969109 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo - Giubiasco | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
89761 | UF_2026_BEL-GIU bin 2-3 KW 13 und KW 39 | P-17881 | I-969109 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo - Giubiasco | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
89761 | UF_2026_BEL-GIU bin 2-3 KW 13 und KW 39 | P-17882 | I-969111 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-2698 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo - Bellinzona | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
89761 | UF_2026_BEL-GIU bin 2-3 KW 13 und KW 39 | P-17882 | I-969111 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-2698 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo - Bellinzona | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
89761 | UF_2026_BEL-GIU bin 2-3 KW 13 und KW 39 | P-17882 | I-969112 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 1 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-2698 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo - Giubiasco | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
89761 | UF_2026_BEL-GIU bin 2-3 KW 13 und KW 39 | P-17882 | I-969112 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-2698 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Bellinzona S. Paolo - Giubiasco | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
89763 | UF_2026_QUA-RZO KW 19 e 37 | P-17883 | I-829756 | 2026-05-04 | 2026-05-09 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | o | x | x | x | o | Restrizioni secondo KOP-2314 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Cadenazzo Ovest (bif) - Pino confine | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
89763 | UF_2026_QUA-RZO KW 19 e 37 | P-17883 | I-829756 | 2026-05-04 | 2026-05-09 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | o | x | x | x | o | Restrizioni secondo KOP-2314 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Cadenazzo Ovest (bif) - Pino confine | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
89763 | UF_2026_QUA-RZO KW 19 e 37 | P-17883 | I-829756 | 2026-05-04 | 2026-05-09 | 1 | Cadenazzo - Luino |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | o | x | x | x | o | Restrizioni secondo KOP-2314 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Cadenazzo Ovest (bif) - Pino confine | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
89763 | UF_2026_QUA-RZO KW 19 e 37 | P-17883 | I-829756 | 2026-05-04 | 2026-05-09 | 1 | Cadenazzo - Luino |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | o | x | x | x | o | Restrizioni secondo KOP-2314 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Cadenazzo Ovest (bif) - Pino confine | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
89763 | UF_2026_QUA-RZO KW 19 e 37 | P-17884 | I-829757 | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | o | x | x | x | o | Restrizioni secondo KOP-2314 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo Ovest (bif) - Pino confine | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
89763 | UF_2026_QUA-RZO KW 19 e 37 | P-17884 | I-829757 | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | o | x | x | x | o | Restrizioni secondo KOP-2314 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo Ovest (bif) - Pino confine | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
89763 | UF_2026_QUA-RZO KW 19 e 37 | P-17884 | I-829757 | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 1 | Cadenazzo - Luino |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | o | x | x | x | o | Restrizioni secondo KOP-2314 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo Ovest (bif) - Pino confine | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
89763 | UF_2026_QUA-RZO KW 19 e 37 | P-17884 | I-829757 | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 1 | Cadenazzo - Luino |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | o | x | x | x | o | Restrizioni secondo KOP-2314 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo Ovest (bif) - Pino confine | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
89764 | UF_2026_(CDO)-LO_KW 22+23+46+47 | P-17885 | I-829761 | 2026-05-24 | 2026-06-05 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 9x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Interruzione totale Cadenazzo - Luino Nessun ricovero notturno a Locarno possibile (mancanza alimentazione LC) Riferimento KOP-2706 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Cadenazzo Ovest (bif) - Locarno | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
89764 | UF_2026_(CDO)-LO_KW 22+23+46+47 | P-17885 | I-829761 | 2026-05-24 | 2026-06-05 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 9x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Interruzione totale Cadenazzo - Luino Nessun ricovero notturno a Locarno possibile (mancanza alimentazione LC) Riferimento KOP-2706 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Cadenazzo Ovest (bif) - Locarno | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
89764 | UF_2026_(CDO)-LO_KW 22+23+46+47 | P-17885 | I-829761 | 2026-05-24 | 2026-06-05 | 1 | Cadenazzo - Luino |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 9x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Interruzione totale Cadenazzo - Luino Nessun ricovero notturno a Locarno possibile (mancanza alimentazione LC) Riferimento KOP-2706 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Cadenazzo Ovest (bif) - Locarno | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
89764 | UF_2026_(CDO)-LO_KW 22+23+46+47 | P-17885 | I-829761 | 2026-05-24 | 2026-06-05 | 1 | Cadenazzo - Luino |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 9x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Interruzione totale Cadenazzo - Luino Nessun ricovero notturno a Locarno possibile (mancanza alimentazione LC) Riferimento KOP-2706 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Cadenazzo Ovest (bif) - Locarno | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
89764 | UF_2026_(CDO)-LO_KW 22+23+46+47 | P-17886 | I-829762 | 2026-09-13 | 2026-09-18 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Interruzione totale Cadenazzo - Luino Nessun ricovero notturno a Locarno possibile (mancanza alimentazione LC) Riferimento KOP-2706 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo Ovest (bif) - Locarno | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
89764 | UF_2026_(CDO)-LO_KW 22+23+46+47 | P-17886 | I-829762 | 2026-09-13 | 2026-09-18 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Interruzione totale Cadenazzo - Luino Nessun ricovero notturno a Locarno possibile (mancanza alimentazione LC) Riferimento KOP-2706 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo Ovest (bif) - Locarno | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
89764 | UF_2026_(CDO)-LO_KW 22+23+46+47 | P-17886 | I-829762 | 2026-09-13 | 2026-09-18 | 1 | Cadenazzo - Luino |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Interruzione totale Cadenazzo - Luino Nessun ricovero notturno a Locarno possibile (mancanza alimentazione LC) Riferimento KOP-2706 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo Ovest (bif) - Locarno | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
89764 | UF_2026_(CDO)-LO_KW 22+23+46+47 | P-17886 | I-829762 | 2026-09-13 | 2026-09-18 | 1 | Cadenazzo - Luino |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Interruzione totale Cadenazzo - Luino Nessun ricovero notturno a Locarno possibile (mancanza alimentazione LC) Riferimento KOP-2706 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo Ovest (bif) - Locarno | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
89764 | UF_2026_(CDO)-LO_KW 22+23+46+47 | P-17887 | I-829764 | 2026-11-29 | 2026-12-04 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Interruzione totale Cadenazzo - Luino Nessun ricovero notturno a Locarno possibile (mancanza alimentazione LC) Riferimento KOP-2706 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo Ovest (bif) - Locarno | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
89764 | UF_2026_(CDO)-LO_KW 22+23+46+47 | P-17887 | I-829764 | 2026-11-29 | 2026-12-04 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Interruzione totale Cadenazzo - Luino Nessun ricovero notturno a Locarno possibile (mancanza alimentazione LC) Riferimento KOP-2706 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo Ovest (bif) - Locarno | Unterhaltsfenster | o | Ja | Nein
90170 | Vevey, pose d'une aiguille pour I-VU | P-22240 | I-1034110 | 2026-05-17 | 2026-05-17 | 1 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.7 h | o | o | o | o | o | o | x | voie VV 4 interdite, voie 5 inutilisable, garage voie 14 pas possible. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Vevey | Fahrbahn | o | Ja | Nein
90170 | Vevey, pose d'une aiguille pour I-VU | P-22240 | I-1034110 | 2026-05-17 | 2026-05-17 | 1 | Vevey - Puidoux-Chexbres |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.7 h | o | o | o | o | o | o | x | voie VV 4 interdite, voie 5 inutilisable, garage voie 14 pas possible. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Vevey | Fahrbahn | o | Ja | Nein
90170 | Vevey, pose d'une aiguille pour I-VU | P-22240 | I-1034114 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 1 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | x | x | o | o | o | o | voie VV 4 interdite, voie 5 inutilisable, garage voie 14 pas possible. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Vevey | Fahrbahn | o | Ja | Nein
90170 | Vevey, pose d'une aiguille pour I-VU | P-22240 | I-1034114 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 1 | Vevey - Puidoux-Chexbres |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | x | x | o | o | o | o | voie VV 4 interdite, voie 5 inutilisable, garage voie 14 pas possible. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Vevey | Fahrbahn | o | Ja | Nein
90170 | Vevey, pose d'une aiguille pour I-VU | P-22240 | I-1034115 | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 1 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.6 h | o | o | x | x | o | o | o | voies 4 et 5 interdites Garage voie 14 pas possible | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Vevey | Fahrbahn | o | Ja | Nein
90170 | Vevey, pose d'une aiguille pour I-VU | P-22240 | I-1034115 | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 1 | Vevey - Puidoux-Chexbres |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.6 h | o | o | x | x | o | o | o | voies 4 et 5 interdites Garage voie 14 pas possible | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Vevey | Fahrbahn | o | Ja | Nein
90170 | Vevey, pose d'une aiguille pour I-VU | P-22240 | I-1034116 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 1 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.6 h | o | x | x | o | o | o | o | voies 4 et 5 interdites Garage voie 14 pas possible | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Vevey | Fahrbahn | o | Ja | Nein
90170 | Vevey, pose d'une aiguille pour I-VU | P-22240 | I-1034116 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 1 | Vevey - Puidoux-Chexbres |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.6 h | o | x | x | o | o | o | o | voies 4 et 5 interdites Garage voie 14 pas possible | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Vevey | Fahrbahn | o | Ja | Nein
90170 | Vevey, pose d'une aiguille pour I-VU | P-22309 | I-1037464 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Interruption totale LS (nc) - ROC (nc) / PUI (nc) - VV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Pully - Vevey | Fahrbahn | o | Ja | Nein
90170 | Vevey, pose d'une aiguille pour I-VU | P-22309 | I-1037464 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Vevey - Puidoux-Chexbres |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Interruption totale LS (nc) - ROC (nc) / PUI (nc) - VV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Pully - Vevey | Fahrbahn | o | Ja | Nein
90170 | Vevey, pose d'une aiguille pour I-VU | P-22240 | I-1046589 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.3 h | x | o | o | o | o | o | o | voie VV 4 interdite, voie 5 inutilisable, garage voie 14 pas possible. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Vevey | Fahrbahn | o | Ja | Nein
90170 | Vevey, pose d'une aiguille pour I-VU | P-22240 | I-1046589 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Vevey - Puidoux-Chexbres |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.3 h | x | o | o | o | o | o | o | voie VV 4 interdite, voie 5 inutilisable, garage voie 14 pas possible. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Vevey | Fahrbahn | o | Ja | Nein
90170 | Vevey, pose d'une aiguille pour I-VU | P-22240 | I-1046596 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 1 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | voie VV 4 interdite, voie 5 inutilisable, garage voie 14 pas possible. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Vevey | Fahrbahn | o | Ja | Nein
90170 | Vevey, pose d'une aiguille pour I-VU | P-22240 | I-1046596 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 1 | Vevey - Puidoux-Chexbres |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | voie VV 4 interdite, voie 5 inutilisable, garage voie 14 pas possible. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Vevey | Fahrbahn | o | Ja | Nein
90170 | Vevey, pose d'une aiguille pour I-VU | P-22519 | I-1046609 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 1 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.1 h | o | o | x | x | o | o | o | Interruption totale PUI - VV Garage voie VV14 pas possible. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Vevey - Corseaux-Cornalles | Fahrbahn | o | Ja | Nein
90170 | Vevey, pose d'une aiguille pour I-VU | P-22519 | I-1046609 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 1 | Vevey - Puidoux-Chexbres |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.1 h | o | o | x | x | o | o | o | Interruption totale PUI - VV Garage voie VV14 pas possible. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Vevey - Corseaux-Cornalles | Fahrbahn | o | Ja | Nein
90170 | Vevey, pose d'une aiguille pour I-VU | P-22517 | I-1046618 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 1 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.6 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale PUI - VV, garage voie VV14 pas possible | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Vevey | Fahrbahn | o | Ja | Nein
90170 | Vevey, pose d'une aiguille pour I-VU | P-22517 | I-1046618 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 1 | Vevey - Puidoux-Chexbres |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.6 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale PUI - VV, garage voie VV14 pas possible | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Vevey | Fahrbahn | o | Ja | Nein
90170 | Vevey, pose d'une aiguille pour I-VU | P-22517 | I-1046630 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 1 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | x | o | o | o | o | o | x | voie VV 4 interdite, voie 5 inutilisable | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Vevey | Fahrbahn | o | Ja | Nein
90170 | Vevey, pose d'une aiguille pour I-VU | P-22517 | I-1046630 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 1 | Vevey - Puidoux-Chexbres |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | x | o | o | o | o | o | x | voie VV 4 interdite, voie 5 inutilisable | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Vevey | Fahrbahn | o | Ja | Nein
90170 | Vevey, pose d'une aiguille pour I-VU | P-22517 | I-1046645 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 1 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | voie VV 4 interdite, voie 5 inutilisable | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Vevey | Fahrbahn | o | Ja | Nein
90170 | Vevey, pose d'une aiguille pour I-VU | P-22517 | I-1046645 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 1 | Vevey - Puidoux-Chexbres |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | voie VV 4 interdite, voie 5 inutilisable | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Vevey | Fahrbahn | o | Ja | Nein
90170 | Vevey, pose d'une aiguille pour I-VU | P-22517 | I-1046651 | 2026-04-12 | 2026-05-01 | 1 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | voie VV 4 interdite, voie 5 inutilisable | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Vevey | Fahrbahn | o | Ja | Nein
90170 | Vevey, pose d'une aiguille pour I-VU | P-22517 | I-1046651 | 2026-04-12 | 2026-05-01 | 1 | Vevey - Puidoux-Chexbres |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | voie VV 4 interdite, voie 5 inutilisable | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Vevey | Fahrbahn | o | Ja | Nein
90170 | Vevey, pose d'une aiguille pour I-VU | P-22517 | I-1046652 | 2026-05-03 | 2026-05-08 | 1 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | voie VV 4 interdite, voie 5 inutilisable | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Vevey | Fahrbahn | o | Ja | Nein
90170 | Vevey, pose d'une aiguille pour I-VU | P-22517 | I-1046652 | 2026-05-03 | 2026-05-08 | 1 | Vevey - Puidoux-Chexbres |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | voie VV 4 interdite, voie 5 inutilisable | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Vevey | Fahrbahn | o | Ja | Nein
90170 | Vevey, pose d'une aiguille pour I-VU | P-22519 | I-1049467 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.6 h | x | o | o | o | o | o | x | interdiction totale PUI - VV Garage voie VV14 pas possible. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Vevey - Corseaux-Cornalles | Fahrbahn | o | Ja | Nein
90170 | Vevey, pose d'une aiguille pour I-VU | P-22519 | I-1049467 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 1 | Vevey - Puidoux-Chexbres |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.6 h | x | o | o | o | o | o | x | interdiction totale PUI - VV Garage voie VV14 pas possible. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Vevey - Corseaux-Cornalles | Fahrbahn | o | Ja | Nein
90419 | UF_2026_GIU_bin_4-5-CDO KW 9 und 28 | P-18035 | I-836104 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Giubiasco - Cadenazzo Ovest (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90419 | UF_2026_GIU_bin_4-5-CDO KW 9 und 28 | P-18035 | I-836104 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 1 | Cadenazzo - Luino |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Giubiasco - Cadenazzo Ovest (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90419 | UF_2026_GIU_bin_4-5-CDO KW 9 und 28 | P-18036 | I-836105 | 2026-07-05 | 2026-07-10 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giubiasco - Cadenazzo Ovest (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90419 | UF_2026_GIU_bin_4-5-CDO KW 9 und 28 | P-18036 | I-836105 | 2026-07-05 | 2026-07-10 | 1 | Cadenazzo - Luino |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Restrizioni secondo KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Giubiasco - Cadenazzo Ovest (bif) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90419 | UF_2026_GIU_bin_4-5-CDO KW 9 und 28 | P-18035 | I-969085 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.4 h | x | o | o | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo Ovest (bif) - Giubiasco | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90419 | UF_2026_GIU_bin_4-5-CDO KW 9 und 28 | P-18035 | I-969085 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 1 | Cadenazzo - Luino |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.4 h | x | o | o | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo Ovest (bif) - Giubiasco | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90419 | UF_2026_GIU_bin_4-5-CDO KW 9 und 28 | P-18036 | I-969088 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.4 h | x | o | o | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo Ovest (bif) - Giubiasco | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90419 | UF_2026_GIU_bin_4-5-CDO KW 9 und 28 | P-18036 | I-969088 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | Cadenazzo - Luino |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.4 h | x | o | o | o | o | o | o | Restrizioni secondo KOP-2229 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Cadenazzo Ovest (bif) - Giubiasco | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90552 | SP: 4637 FbE 1/2 | P-18102 | I-837863 | 2026-03-02 | 2026-03-29 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS | R12 SP-FR-SP Ausfall (Kapazität / Konflikte Knoten Spiez) | Teilsperre Bahnhof | 27 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Durchgehende Sperre Spiez Gleis 1+2 | TRUE | TRUE |  | BLS | Region BLS-Süd | kip@bls.ch | Spiez | Fahrbahn | o | Ja | Ja
90552 | SP: 4637 FbE 1/2 | P-18102 | I-837863 | 2026-03-02 | 2026-03-29 | 1 | Spiez - LBT - Brig | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS | R12 SP-FR-SP Ausfall (Kapazität / Konflikte Knoten Spiez) | Teilsperre Bahnhof | 27 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Durchgehende Sperre Spiez Gleis 1+2 | TRUE | TRUE |  | BLS | Region BLS-Süd | kip@bls.ch | Spiez | Fahrbahn | o | Ja | Ja
90552 | SP: 4637 FbE 1/2 | P-18102 | I-837863 | 2026-03-02 | 2026-03-29 | 2 | Spiez - Zweisimmen | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS | R12 SP-FR-SP Ausfall (Kapazität / Konflikte Knoten Spiez) | Teilsperre Bahnhof | 27 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Durchgehende Sperre Spiez Gleis 1+2 | TRUE | TRUE |  | BLS | Region BLS-Süd | kip@bls.ch | Spiez | Fahrbahn | o | Ja | Ja
90616 | UF_2026 KZ-LY_KW10 | P-18144 | I-838441 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 1 | Palézieux - Lyss | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Unterhaltsfenster am Tag. Busersatz | TRUE | FALSE | Aenderung bei Zustellzeiten (64482/64483) | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Kerzers - Lyss | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90616 | UF_2026 KZ-LY_KW10 | P-18144 | I-838441 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 1 | Palézieux - Lyss | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Totalsperre Strecke | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Unterhaltsfenster am Tag. Busersatz | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Kerzers - Lyss | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90618 | UF_2024_ZOL-LY_Q1+Q4 | P-18147 | I-838457 | 2026-04-26 | 2026-04-29 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspur auf Abschnitten gemäss Konzept 1645 aus 2023 | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Zollikofen - Schüpfen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90618 | UF_2024_ZOL-LY_Q1+Q4 | P-18147 | I-838459 | 2026-04-29 | 2026-05-01 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspur auf Abschnitten gemäss Konzept 1645 aus 2023 | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Schüpfen - Zollikofen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90618 | UF_2024_ZOL-LY_Q1+Q4 | P-18148 | I-838461 | 2026-09-06 | 2026-09-09 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspur auf Abschnitten gemäss Konzept 1645 aus 2023 | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Schüpfen - Lyss | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90618 | UF_2024_ZOL-LY_Q1+Q4 | P-18148 | I-838461 | 2026-09-06 | 2026-09-09 | 1 | Lyss - Büren an der Aare |  | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspur auf Abschnitten gemäss Konzept 1645 aus 2023 | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Schüpfen - Lyss | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90618 | UF_2024_ZOL-LY_Q1+Q4 | P-18148 | I-838463 | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspur auf Abschnitten gemäss Konzept 1645 aus 2023 | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lyss - Schüpfen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90618 | UF_2024_ZOL-LY_Q1+Q4 | P-18148 | I-838463 | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 1 | Lyss - Büren an der Aare |  | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspur auf Abschnitten gemäss Konzept 1645 aus 2023 | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Lyss - Schüpfen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90620 | UF_2026_LY-BGG_KW09 | P-18149 | I-838470 | 2026-02-22 | 2026-02-25 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspur LY-BGG | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Mitte/West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.chfahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Lyss - Brügg BE | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90620 | UF_2026_LY-BGG_KW09 | P-18149 | I-838470 | 2026-02-22 | 2026-02-25 | 2 | Lyss - Büren an der Aare |  | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspur LY-BGG | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Mitte/West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.chfahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Lyss - Brügg BE | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90620 | UF_2026_LY-BGG_KW09 | P-18149 | I-838470 | 2026-02-22 | 2026-02-25 | 1 | Palézieux - Lyss |  | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspur LY-BGG | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Mitte/West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.chfahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Lyss - Brügg BE | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90620 | UF_2026_LY-BGG_KW09 | P-18149 | I-838472 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | 1 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspur LY-BGG und BUS-BUE | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Mitte/West |  | Brügg BE - Büren an der Aare | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90620 | UF_2026_LY-BGG_KW09 | P-18149 | I-838472 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | 2 | Lyss - Büren an der Aare |  | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspur LY-BGG und BUS-BUE | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Mitte/West |  | Brügg BE - Büren an der Aare | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90620 | UF_2026_LY-BGG_KW09 | P-18149 | I-838472 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | 1 | Palézieux - Lyss |  | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspur LY-BGG und BUS-BUE | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Mitte/West |  | Brügg BE - Büren an der Aare | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18151 | I-838488 | 2026-03-11 | 2026-03-14 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Eingleisige Verkehrsführung zwischen GUE und TH gemäss üblichen Unterhaltsfenster Standard. Ausdünnung Angebot am Abend ab 22:30 Uhr - 24:00 Uhr. | TRUE | TRUE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18151 | I-838490 | 2026-03-11 | 2026-03-14 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Eingleisige Verkehrsführung zwischen GUE und TH gemäss üblichen Unterhaltsfenster Standard. Ausdünnung Angebot am Abend ab 22:30 Uhr - 24:00 Uhr. | TRUE | TRUE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte |  | Münsingen - Thun (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18151 | I-838492 | 2026-03-11 | 2026-03-14 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Eingleisige Verkehrsführung zwischen GUE und TH gemäss üblichen Unterhaltsfenster Standard. Ausdünnung Angebot am Abend ab 22:30 Uhr - 24:00 Uhr. | TRUE | TRUE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte |  | Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18151 | I-838494 | 2026-03-11 | 2026-03-14 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Eingleisige Verkehrsführung zwischen GUE und TH gemäss üblichen Unterhaltsfenster Standard. Ausdünnung Angebot am Abend ab 22:30 Uhr - 24:00 Uhr. | TRUE | TRUE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte |  | Münsingen - Thun (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18151 | I-838496 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 1 | Bern - Belp - Thun | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18151 | I-838496 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 1 | Bern - Belp - Thun | Güterverkehr | Schichtweise | BLSC |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18151 | I-838496 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 1 | Bern - Belp - Thun | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18151 | I-838496 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 1 | Bern - Belp - Thun | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18151 | I-838496 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18151 | I-838496 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | BLSC |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18151 | I-838496 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18151 | I-838496 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18151 | I-838496 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte |  | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18151 | I-838496 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Güterverkehr | Schichtweise | BLSC |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte |  | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18151 | I-838496 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte |  | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18151 | I-838496 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte |  | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18151 | I-838496 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 1 | Burgdorf - Thun | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18151 | I-838496 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 1 | Burgdorf - Thun | Güterverkehr | Schichtweise | BLSC |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18151 | I-838496 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 1 | Burgdorf - Thun | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18151 | I-838496 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 1 | Burgdorf - Thun | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte | kip@bls.chfahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18152 | I-838499 | 2026-06-03 | 2026-06-06 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Eingleisige Verkehrsführung zwischen GUE und TH gemäss üblichen Unterhaltsfenster Standard. Ausdünnung Angebot am Abend ab 22:30 Uhr - 24:00 Uhr. | TRUE | TRUE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte |  | Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18152 | I-838501 | 2026-06-03 | 2026-06-06 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Eingleisige Verkehrsführung zwischen GUE und TH gemäss üblichen Unterhaltsfenster Standard. Ausdünnung Angebot am Abend ab 22:30 Uhr - 24:00 Uhr. | TRUE | TRUE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte |  | Münsingen - Thun (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18152 | I-838503 | 2026-06-03 | 2026-06-06 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Eingleisige Verkehrsführung zwischen GUE und TH gemäss üblichen Unterhaltsfenster Standard. Ausdünnung Angebot am Abend ab 22:30 Uhr - 24:00 Uhr. | TRUE | TRUE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte |  | Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18152 | I-838505 | 2026-06-03 | 2026-06-06 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Eingleisige Verkehrsführung zwischen GUE und TH gemäss üblichen Unterhaltsfenster Standard. Ausdünnung Angebot am Abend ab 22:30 Uhr - 24:00 Uhr. | TRUE | TRUE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte |  | Münsingen - Thun (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18152 | I-838507 | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 1 | Bern - Belp - Thun | Fernverkehr | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte |  | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18152 | I-838507 | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 1 | Bern - Belp - Thun | Güterverkehr | Schichtweise | BLSC |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte |  | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18152 | I-838507 | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 1 | Bern - Belp - Thun | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte |  | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18152 | I-838507 | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 1 | Bern - Belp - Thun | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte |  | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18152 | I-838507 | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte |  | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18152 | I-838507 | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | BLSC |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte |  | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18152 | I-838507 | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte |  | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18152 | I-838507 | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte |  | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18152 | I-838507 | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Fernverkehr | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte |  | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18152 | I-838507 | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Güterverkehr | Schichtweise | BLSC |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte |  | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18152 | I-838507 | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte |  | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18152 | I-838507 | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte |  | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18152 | I-838507 | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 1 | Burgdorf - Thun | Fernverkehr | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte |  | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18152 | I-838507 | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 1 | Burgdorf - Thun | Güterverkehr | Schichtweise | BLSC |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte |  | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18152 | I-838507 | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 1 | Burgdorf - Thun | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte |  | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18152 | I-838507 | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 1 | Burgdorf - Thun | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte |  | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18153 | I-838510 | 2026-10-14 | 2026-10-17 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Eingleisige Verkehrsführung zwischen GUE und TH gemäss üblichen Unterhaltsfenster Standard. Ausdünnung Angebot am Abend ab 22:30 Uhr - 24:00 Uhr. | TRUE | TRUE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte |  | Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18153 | I-838512 | 2026-10-14 | 2026-10-17 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Eingleisige Verkehrsführung zwischen GUE und TH gemäss üblichen Unterhaltsfenster Standard. Ausdünnung Angebot am Abend ab 22:30 Uhr - 24:00 Uhr. | TRUE | TRUE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte |  | Münsingen - Thun (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18153 | I-838514 | 2026-10-14 | 2026-10-17 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Eingleisige Verkehrsführung zwischen GUE und TH gemäss üblichen Unterhaltsfenster Standard. Ausdünnung Angebot am Abend ab 22:30 Uhr - 24:00 Uhr. | TRUE | TRUE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte |  | Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18153 | I-838516 | 2026-10-14 | 2026-10-17 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Eingleisige Verkehrsführung zwischen GUE und TH gemäss üblichen Unterhaltsfenster Standard. Ausdünnung Angebot am Abend ab 22:30 Uhr - 24:00 Uhr. | TRUE | TRUE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte |  | Münsingen - Thun (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18153 | I-838518 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 1 | Bern - Belp - Thun | Fernverkehr | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte |  | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18153 | I-838518 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 1 | Bern - Belp - Thun | Güterverkehr | Schichtweise | BLSC |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte |  | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18153 | I-838518 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 1 | Bern - Belp - Thun | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte |  | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18153 | I-838518 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 1 | Bern - Belp - Thun | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte |  | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18153 | I-838518 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte |  | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18153 | I-838518 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | BLSC |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte |  | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18153 | I-838518 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte |  | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18153 | I-838518 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte |  | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18153 | I-838518 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Fernverkehr | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte |  | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18153 | I-838518 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Güterverkehr | Schichtweise | BLSC |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte |  | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18153 | I-838518 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte |  | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18153 | I-838518 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte |  | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18153 | I-838518 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 1 | Burgdorf - Thun | Fernverkehr | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte |  | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18153 | I-838518 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 1 | Burgdorf - Thun | Güterverkehr | Schichtweise | BLSC |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte |  | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18153 | I-838518 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 1 | Burgdorf - Thun | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte |  | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18153 | I-838518 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 1 | Burgdorf - Thun | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte |  | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18154 | I-838534 | 2026-08-26 | 2026-08-29 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Eingleisige Verkehrsführung zwischen GUE und TH gemäss üblichen Unterhaltsfenster Standard. Ausdünnung Angebot am Abend ab 22:30 Uhr - 24:00 Uhr. | TRUE | TRUE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte |  | Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18154 | I-838536 | 2026-08-26 | 2026-08-29 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Eingleisige Verkehrsführung zwischen GUE und TH gemäss üblichen Unterhaltsfenster Standard. Ausdünnung Angebot am Abend ab 22:30 Uhr - 24:00 Uhr. | TRUE | TRUE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte |  | Münsingen - Thun (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18154 | I-838538 | 2026-08-26 | 2026-08-29 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Eingleisige Verkehrsführung zwischen GUE und TH gemäss üblichen Unterhaltsfenster Standard. Ausdünnung Angebot am Abend ab 22:30 Uhr - 24:00 Uhr. | TRUE | TRUE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte |  | Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18154 | I-838540 | 2026-08-26 | 2026-08-29 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Eingleisige Verkehrsführung zwischen GUE und TH gemäss üblichen Unterhaltsfenster Standard. Ausdünnung Angebot am Abend ab 22:30 Uhr - 24:00 Uhr. | TRUE | TRUE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte |  | Münsingen - Thun (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18154 | I-838542 | 2026-08-29 | 2026-08-31 | 1 | Bern - Belp - Thun | Fernverkehr | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte |  | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18154 | I-838542 | 2026-08-29 | 2026-08-31 | 1 | Bern - Belp - Thun | Güterverkehr | Schichtweise | BLSC |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte |  | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18154 | I-838542 | 2026-08-29 | 2026-08-31 | 1 | Bern - Belp - Thun | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte |  | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18154 | I-838542 | 2026-08-29 | 2026-08-31 | 1 | Bern - Belp - Thun | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte |  | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18154 | I-838542 | 2026-08-29 | 2026-08-31 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte |  | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18154 | I-838542 | 2026-08-29 | 2026-08-31 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | BLSC |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte |  | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18154 | I-838542 | 2026-08-29 | 2026-08-31 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte |  | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18154 | I-838542 | 2026-08-29 | 2026-08-31 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte |  | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18154 | I-838542 | 2026-08-29 | 2026-08-31 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Fernverkehr | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte |  | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18154 | I-838542 | 2026-08-29 | 2026-08-31 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Güterverkehr | Schichtweise | BLSC |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte |  | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18154 | I-838542 | 2026-08-29 | 2026-08-31 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte |  | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18154 | I-838542 | 2026-08-29 | 2026-08-31 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte |  | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18154 | I-838542 | 2026-08-29 | 2026-08-31 | 1 | Burgdorf - Thun | Fernverkehr | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte |  | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18154 | I-838542 | 2026-08-29 | 2026-08-31 | 1 | Burgdorf - Thun | Güterverkehr | Schichtweise | BLSC |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte |  | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18154 | I-838542 | 2026-08-29 | 2026-08-31 | 1 | Burgdorf - Thun | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte |  | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90623 | UF_2026_GUE-TH_Q1-Q4 | P-18154 | I-838542 | 2026-08-29 | 2026-08-31 | 1 | Burgdorf - Thun | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre GUE-TH | TRUE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region BLS-Süd/Mitte |  | Gümligen - Thun | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90628 | UF_2026_GUE-KF_Kw27 | P-18156 | I-838569 | 2026-06-28 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | GUE Sperre Gleis 81-91 Totalsperre GUES-KF (excl) | TRUE | TRUE | 1681 aus 2023 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Worb SBB - Konolfingen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90628 | UF_2026_GUE-KF_Kw27 | P-18156 | I-838569 | 2026-06-28 | 2026-07-03 | 1 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | GUE Sperre Gleis 81-91 Totalsperre GUES-KF (excl) | TRUE | TRUE | 1681 aus 2023 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Worb SBB - Konolfingen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90631 | UF_2026_KF-LN_KW28 | P-18157 | I-838580 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre OB-LN dazu = Tsp KF-LN | TRUE | TRUE | KOP-1681 aus 2023 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Obermatt - Langnau i.E. | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
90631 | UF_2026_KF-LN_KW28 | P-18157 | I-838582 | 2026-07-05 | 2026-07-10 | 1 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre KF-Obermatt | TRUE | TRUE | KOP-1681 aus 2023 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Konolfingen | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
91004 | UF_2026_MEN (Incluso) – CHIVG (Escluso) KW 06 e 40/41 | P-18244 | I-1040363 | 2026-10-03 | 2026-10-05 | 1 | Mendrisio - Gaggiolo Confine |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Ripercussioni sec KOP-2702 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Mendrisio - Chiasso | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
91004 | UF_2026_MEN (Incluso) – CHIVG (Escluso) KW 06 e 40/41 | P-18245 | I-1040365 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 1 | Mendrisio - Gaggiolo Confine |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2702 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Mendrisio - Chiasso | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
91004 | UF_2026_MEN (Incluso) – CHIVG (Escluso) KW 06 e 40/41 | P-18245 | I-842817 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 1 | Mendrisio - Gaggiolo Confine |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Ripercussioni sec KOP-2702 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Mendrisio - Chiasso | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
91004 | UF_2026_MEN (Incluso) – CHIVG (Escluso) KW 06 e 40/41 | P-18244 | I-842818 | 2026-10-02 | 2026-10-07 | 1 | Mendrisio - Gaggiolo Confine |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.0 h | x | x | o | o | x | o | o | Ripercussioni sec KOP-2702 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Mendrisio - Chiasso | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
91004 | UF_2026_MEN (Incluso) – CHIVG (Escluso) KW 06 e 40/41 | P-18245 | I-918753 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 1 | Mendrisio - Gaggiolo Confine |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ripercussioni sec KOP-2702 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Chiasso - Mendrisio | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
91004 | UF_2026_MEN (Incluso) – CHIVG (Escluso) KW 06 e 40/41 | P-18244 | I-918780 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | Mendrisio - Gaggiolo Confine |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ripercussioni sec KOP-2702 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd |  | Chiasso - Mendrisio | Unterhaltsfenster | o | Unterhaltsfenster/DK | Unterhaltsfenster/DK
91509 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 628, 629 | P-18329 | I-847695 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Zufahrt/Abkreuzen OLRB Seite Zürich nicht möglich Zufahrt Schotterdepot gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten RB - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
91509 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 628, 629 | P-18329 | I-847695 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Zufahrt/Abkreuzen OLRB Seite Zürich nicht möglich Zufahrt Schotterdepot gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten RB - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
91509 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 628, 629 | P-18329 | I-847695 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Zufahrt/Abkreuzen OLRB Seite Zürich nicht möglich Zufahrt Schotterdepot gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten RB - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
91509 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 628, 629 | P-18329 | I-847695 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Zufahrt/Abkreuzen OLRB Seite Zürich nicht möglich Zufahrt Schotterdepot gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten RB - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
91509 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 628, 629 | P-18329 | I-847695 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Zufahrt/Abkreuzen OLRB Seite Zürich nicht möglich Zufahrt Schotterdepot gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten RB - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
91509 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 628, 629 | P-18329 | I-847695 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Zufahrt/Abkreuzen OLRB Seite Zürich nicht möglich Zufahrt Schotterdepot gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten RB - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
91509 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 628, 629 | P-18329 | I-847695 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 1 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Zufahrt/Abkreuzen OLRB Seite Zürich nicht möglich Zufahrt Schotterdepot gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Olten RB - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
91509 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 628, 629 | P-18329 | I-847697 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Zufahrt/Abkreuzen OLRB Seite Zürich nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
91509 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 628, 629 | P-18329 | I-847697 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Zufahrt/Abkreuzen OLRB Seite Zürich nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
91509 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 628, 629 | P-18329 | I-847697 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Zufahrt/Abkreuzen OLRB Seite Zürich nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
91509 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 628, 629 | P-18329 | I-847697 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Zufahrt/Abkreuzen OLRB Seite Zürich nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
91509 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 628, 629 | P-18329 | I-847697 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Zufahrt/Abkreuzen OLRB Seite Zürich nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
91509 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 628, 629 | P-18329 | I-847697 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Zufahrt/Abkreuzen OLRB Seite Zürich nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
91509 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 628, 629 | P-18329 | I-847697 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 1 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Zufahrt/Abkreuzen OLRB Seite Zürich nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
91509 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 628, 629 | P-18329 | I-847698 | 2026-03-16 | 2026-03-25 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einfahrt Läufelfingerli und Ausfahrt Richtung HBT verläuft auf einem längeren Abschnitt gemeinsam Zufahrt/Abkreuzen OLRB Seite Zürich nicht möglich Ein VU Gleis (J7) gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
91509 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 628, 629 | P-18329 | I-847698 | 2026-03-16 | 2026-03-25 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einfahrt Läufelfingerli und Ausfahrt Richtung HBT verläuft auf einem längeren Abschnitt gemeinsam Zufahrt/Abkreuzen OLRB Seite Zürich nicht möglich Ein VU Gleis (J7) gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
91509 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 628, 629 | P-18329 | I-847698 | 2026-03-16 | 2026-03-25 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einfahrt Läufelfingerli und Ausfahrt Richtung HBT verläuft auf einem längeren Abschnitt gemeinsam Zufahrt/Abkreuzen OLRB Seite Zürich nicht möglich Ein VU Gleis (J7) gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
91509 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 628, 629 | P-18329 | I-847698 | 2026-03-16 | 2026-03-25 | 1 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einfahrt Läufelfingerli und Ausfahrt Richtung HBT verläuft auf einem längeren Abschnitt gemeinsam Zufahrt/Abkreuzen OLRB Seite Zürich nicht möglich Ein VU Gleis (J7) gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
91509 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 628, 629 | P-18329 | I-847698 | 2026-03-16 | 2026-03-25 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einfahrt Läufelfingerli und Ausfahrt Richtung HBT verläuft auf einem längeren Abschnitt gemeinsam Zufahrt/Abkreuzen OLRB Seite Zürich nicht möglich Ein VU Gleis (J7) gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
91509 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 628, 629 | P-18329 | I-847698 | 2026-03-16 | 2026-03-25 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einfahrt Läufelfingerli und Ausfahrt Richtung HBT verläuft auf einem längeren Abschnitt gemeinsam Zufahrt/Abkreuzen OLRB Seite Zürich nicht möglich Ein VU Gleis (J7) gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
91509 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 628, 629 | P-18329 | I-847698 | 2026-03-16 | 2026-03-25 | 1 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einfahrt Läufelfingerli und Ausfahrt Richtung HBT verläuft auf einem längeren Abschnitt gemeinsam Zufahrt/Abkreuzen OLRB Seite Zürich nicht möglich Ein VU Gleis (J7) gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
91509 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 628, 629 | P-18329 | I-929033 | 2026-03-07 | 2026-03-07 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Zufahrt/Abkreuzen OLRB Seite Zürich nicht möglich - Abstellgruppe J, G und T stromlos, Schalter 204 und 205 aus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
91509 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 628, 629 | P-18329 | I-929033 | 2026-03-07 | 2026-03-07 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Zufahrt/Abkreuzen OLRB Seite Zürich nicht möglich - Abstellgruppe J, G und T stromlos, Schalter 204 und 205 aus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
91509 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 628, 629 | P-18329 | I-929033 | 2026-03-07 | 2026-03-07 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Zufahrt/Abkreuzen OLRB Seite Zürich nicht möglich - Abstellgruppe J, G und T stromlos, Schalter 204 und 205 aus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
91509 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 628, 629 | P-18329 | I-929033 | 2026-03-07 | 2026-03-07 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Zufahrt/Abkreuzen OLRB Seite Zürich nicht möglich - Abstellgruppe J, G und T stromlos, Schalter 204 und 205 aus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
91509 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 628, 629 | P-18329 | I-929033 | 2026-03-07 | 2026-03-07 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Zufahrt/Abkreuzen OLRB Seite Zürich nicht möglich - Abstellgruppe J, G und T stromlos, Schalter 204 und 205 aus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
91509 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 628, 629 | P-18329 | I-929033 | 2026-03-07 | 2026-03-07 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Zufahrt/Abkreuzen OLRB Seite Zürich nicht möglich - Abstellgruppe J, G und T stromlos, Schalter 204 und 205 aus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
91509 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 628, 629 | P-18329 | I-929033 | 2026-03-07 | 2026-03-07 | 1 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Zufahrt/Abkreuzen OLRB Seite Zürich nicht möglich - Abstellgruppe J, G und T stromlos, Schalter 204 und 205 aus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
91509 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 628, 629 | P-18329 | I-929035 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Zufahrt/Abkreuzen OLRB Seite Zürich nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
91509 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 628, 629 | P-18329 | I-929035 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Zufahrt/Abkreuzen OLRB Seite Zürich nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
91509 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 628, 629 | P-18329 | I-929035 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Zufahrt/Abkreuzen OLRB Seite Zürich nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
91509 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 628, 629 | P-18329 | I-929035 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Zufahrt/Abkreuzen OLRB Seite Zürich nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
91509 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 628, 629 | P-18329 | I-929035 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Zufahrt/Abkreuzen OLRB Seite Zürich nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
91509 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 628, 629 | P-18329 | I-929035 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Zufahrt/Abkreuzen OLRB Seite Zürich nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
91509 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 628, 629 | P-18329 | I-929035 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 1 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Zufahrt/Abkreuzen OLRB Seite Zürich nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
91509 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 628, 629 | P-18329 | I-929037 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 1 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | - Zufahrt Schotterdepot im T40 gesperrt - Zufahrt/Abkreuzen OLRB Seite Zürich nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
91509 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 628, 629 | P-18329 | I-929037 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 1 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | - Zufahrt Schotterdepot im T40 gesperrt - Zufahrt/Abkreuzen OLRB Seite Zürich nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
91509 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 628, 629 | P-18329 | I-929037 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 1 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | - Zufahrt Schotterdepot im T40 gesperrt - Zufahrt/Abkreuzen OLRB Seite Zürich nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
91509 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 628, 629 | P-18329 | I-929037 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 1 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | - Zufahrt Schotterdepot im T40 gesperrt - Zufahrt/Abkreuzen OLRB Seite Zürich nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
91509 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 628, 629 | P-18329 | I-929037 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | - Zufahrt Schotterdepot im T40 gesperrt - Zufahrt/Abkreuzen OLRB Seite Zürich nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
91509 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 628, 629 | P-18329 | I-929037 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 1 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | - Zufahrt Schotterdepot im T40 gesperrt - Zufahrt/Abkreuzen OLRB Seite Zürich nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
91509 | FbE26: Olten Erneuerung Weiche 628, 629 | P-18329 | I-929037 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 1 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | - Zufahrt Schotterdepot im T40 gesperrt - Zufahrt/Abkreuzen OLRB Seite Zürich nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte |  | Olten Nord-Ost (Abzw) - Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
91540 | PUI-VV : création des cheminements piéton | P-18334 | I-1048575 | 2026-08-16 | 2026-12-14 | 1 | Vevey - Puidoux-Chexbres |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 17x 8.8 h | o | o | o | o | o | o | x | Interruption totale PUI - VV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Vevey - Puidoux | Multiprojekt | o | Ja | Ja
91540 | PUI-VV : création des cheminements piéton | P-18334 | I-1071709 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 1 | Vevey - Puidoux-Chexbres |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.8 h | x | o | o | o | o | o | x | voie PUI 3 non utilisable | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Puidoux | Multiprojekt | o | Ja | Ja
91540 | PUI-VV : création des cheminements piéton | P-18334 | I-1071712 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 1 | Vevey - Puidoux-Chexbres |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | o | voie PUI 3 non utilisable | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Puidoux | Multiprojekt | o | Ja | Ja
91540 | PUI-VV : création des cheminements piéton | P-18334 | I-847947 | 2026-08-16 | 2026-12-18 | 1 | Vevey - Puidoux-Chexbres |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 71x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Interruption totale PUI - VV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Vevey - Puidoux | Multiprojekt | o | Ja | Ja
91694 | GLB Teisanierung SUe Schaffhauserstr. | P-19155 | I-884903 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Rümlang | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Glattbrugg - Tankanlage Rümlang | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
91694 | GLB Teisanierung SUe Schaffhauserstr. | P-19155 | I-884903 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Rümlang | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Glattbrugg - Tankanlage Rümlang | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
91694 | GLB Teisanierung SUe Schaffhauserstr. | P-19155 | I-884905 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Rümlang | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Glattbrugg - Tankanlage Rümlang | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
91694 | GLB Teisanierung SUe Schaffhauserstr. | P-19155 | I-884905 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Rümlang | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Glattbrugg - Tankanlage Rümlang | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
91694 | GLB Teisanierung SUe Schaffhauserstr. | P-19155 | I-884918 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Rümlang | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Glattbrugg - Rümlang | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
91694 | GLB Teisanierung SUe Schaffhauserstr. | P-19155 | I-884918 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Rümlang | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Glattbrugg - Rümlang | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
91694 | GLB Teisanierung SUe Schaffhauserstr. | P-19155 | I-884918 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Rümlang | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Glattbrugg - Rümlang | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
91694 | GLB Teisanierung SUe Schaffhauserstr. | P-19155 | I-884924 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Rümlang | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Glattbrugg - Rümlang | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
91694 | GLB Teisanierung SUe Schaffhauserstr. | P-19155 | I-884924 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Rümlang | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Glattbrugg - Rümlang | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
91694 | GLB Teisanierung SUe Schaffhauserstr. | P-19155 | I-884924 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Rümlang | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Glattbrugg - Rümlang | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
91694 | GLB Teisanierung SUe Schaffhauserstr. | P-19155 | I-884930 | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Das Gleis 2 im Bahnhof Glattbrugg ist gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Glattbrugg | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
91694 | GLB Teisanierung SUe Schaffhauserstr. | P-19155 | I-884930 | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Das Gleis 2 im Bahnhof Glattbrugg ist gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Glattbrugg | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
91694 | GLB Teisanierung SUe Schaffhauserstr. | P-19155 | I-884933 | 2026-05-27 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | x | o | x | o | o | o | o | Das Gleis 3 im Bahnhof Glattbrugg ist gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Glattbrugg | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
91694 | GLB Teisanierung SUe Schaffhauserstr. | P-19155 | I-884933 | 2026-05-27 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | x | o | x | o | o | o | o | Das Gleis 3 im Bahnhof Glattbrugg ist gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Glattbrugg | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
91694 | GLB Teisanierung SUe Schaffhauserstr. | P-19155 | I-884933 | 2026-05-27 | 2026-06-01 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | x | o | x | o | o | o | o | Das Gleis 3 im Bahnhof Glattbrugg ist gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Glattbrugg | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
91694 | GLB Teisanierung SUe Schaffhauserstr. | P-19155 | I-884939 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Das Gleis 2 im Bahnhof Glattbrugg ist gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Glattbrugg | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
91694 | GLB Teisanierung SUe Schaffhauserstr. | P-19155 | I-884939 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Das Gleis 2 im Bahnhof Glattbrugg ist gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Glattbrugg | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
91694 | GLB Teisanierung SUe Schaffhauserstr. | P-19155 | I-884987 | 2026-07-02 | 2026-07-22 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Gleis 3 im Bahnhof ist gesperrt und danach erfolgt eine von Totalsperrung von 00.30 - 03.35 Uhr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Glattbrugg | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
91694 | GLB Teisanierung SUe Schaffhauserstr. | P-19155 | I-884987 | 2026-07-02 | 2026-07-22 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Gleis 3 im Bahnhof ist gesperrt und danach erfolgt eine von Totalsperrung von 00.30 - 03.35 Uhr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Glattbrugg | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
91694 | GLB Teisanierung SUe Schaffhauserstr. | P-19155 | I-884987 | 2026-07-02 | 2026-07-22 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Gleis 3 im Bahnhof ist gesperrt und danach erfolgt eine von Totalsperrung von 00.30 - 03.35 Uhr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Glattbrugg | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
91694 | GLB Teisanierung SUe Schaffhauserstr. | P-19155 | I-884991 | 2026-08-11 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Im Bahnhof Glattbrug ist das Gleis 3 gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Glattbrugg | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
91694 | GLB Teisanierung SUe Schaffhauserstr. | P-19155 | I-884991 | 2026-08-11 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Im Bahnhof Glattbrug ist das Gleis 3 gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Glattbrugg | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
91694 | GLB Teisanierung SUe Schaffhauserstr. | P-19155 | I-884991 | 2026-08-11 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Im Bahnhof Glattbrug ist das Gleis 3 gesperrt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Glattbrugg | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
91694 | GLB Teisanierung SUe Schaffhauserstr. | P-19155 | I-885005 | 2026-07-06 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Bahnhof Glattbrug ist das Gleis 3 gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Glattbrugg | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
91694 | GLB Teisanierung SUe Schaffhauserstr. | P-19155 | I-885005 | 2026-07-06 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Bahnhof Glattbrug ist das Gleis 3 gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Glattbrugg | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
91694 | GLB Teisanierung SUe Schaffhauserstr. | P-19155 | I-885005 | 2026-07-06 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Bahnhof Glattbrug ist das Gleis 3 gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Glattbrugg | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
91694 | GLB Teisanierung SUe Schaffhauserstr. | P-19155 | I-885008 | 2026-08-10 | 2026-08-31 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Bahnhof Glattbrug ist das Gleis 3 gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Glattbrugg | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
91694 | GLB Teisanierung SUe Schaffhauserstr. | P-19155 | I-885008 | 2026-08-10 | 2026-08-31 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Bahnhof Glattbrug ist das Gleis 3 gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Glattbrugg | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
91694 | GLB Teisanierung SUe Schaffhauserstr. | P-19155 | I-885008 | 2026-08-10 | 2026-08-31 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Bahnhof Glattbrug ist das Gleis 3 gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Glattbrugg | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
91694 | GLB Teisanierung SUe Schaffhauserstr. | P-19155 | I-885010 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Bahnhof Glattbrug ist das Gleis 3 gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Glattbrugg | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
91694 | GLB Teisanierung SUe Schaffhauserstr. | P-19155 | I-885010 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Bahnhof Glattbrug ist das Gleis 3 gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Glattbrugg | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
91694 | GLB Teisanierung SUe Schaffhauserstr. | P-19155 | I-885010 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Bahnhof Glattbrug ist das Gleis 3 gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Glattbrugg | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
91694 | GLB Teisanierung SUe Schaffhauserstr. | P-19155 | I-892725 | 2026-07-02 | 2026-07-22 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 12x 3.1 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Glattbrugg | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
91694 | GLB Teisanierung SUe Schaffhauserstr. | P-19155 | I-892725 | 2026-07-02 | 2026-07-22 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 12x 3.1 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Glattbrugg | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
91694 | GLB Teisanierung SUe Schaffhauserstr. | P-19155 | I-892729 | 2026-08-11 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 3.1 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Glattbrugg | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
91694 | GLB Teisanierung SUe Schaffhauserstr. | P-19155 | I-892729 | 2026-08-11 | 2026-09-04 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 3.1 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Glattbrugg | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
91694 | GLB Teisanierung SUe Schaffhauserstr. | P-19155 | I-892741 | 2026-07-06 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Glattbrugg | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
91694 | GLB Teisanierung SUe Schaffhauserstr. | P-19155 | I-892741 | 2026-07-06 | 2026-07-27 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Glattbrugg | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
91694 | GLB Teisanierung SUe Schaffhauserstr. | P-19155 | I-892758 | 2026-08-10 | 2026-08-31 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Glattbrugg | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
91694 | GLB Teisanierung SUe Schaffhauserstr. | P-19155 | I-892758 | 2026-08-10 | 2026-08-31 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Glattbrugg | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
91694 | GLB Teisanierung SUe Schaffhauserstr. | P-19155 | I-892766 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Glattbrugg | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
91694 | GLB Teisanierung SUe Schaffhauserstr. | P-19155 | I-892766 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost |  | Glattbrugg | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
92566 | L-Hand EST | P-18553 | I-857425 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 1 | Yverdon - Fribourg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Estavayer voies 1 | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Estavayer-le-Lac | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
92566 | L-Hand EST | P-18553 | I-857426 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 1 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Estavayer voie 1 | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Yverdon-les-Bains - Estavayer-le-Lac | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
92566 | L-Hand EST | P-18553 | I-857426 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 1 | Yverdon - Fribourg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Estavayer voie 1 | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Yverdon-les-Bains - Estavayer-le-Lac | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
92566 | L-Hand EST | P-18553 | I-939600 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 1 | Yverdon - Fribourg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | x | o | o | o | o | o | x | Gare Estavayer interdite Tronçon YV-EST (sans YV interdit) en synergie avec travaux YV | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Estavayer-le-Lac | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
92566 | L-Hand EST | P-18553 | I-939604 | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 1 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | o | Gare EST interdite (voie1) Tronçon YV-EST (sans YV) également interdit en synergie avec travaux YV | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West |  | Estavayer-le-Lac | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
92664 | Solothurn Überführung Schöngrün (Dritte) | P-20679 | I-1001897 | 2026-09-01 | 2026-09-17 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.3 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung SW-SO | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Mitte/West |  | Solothurn West - Solothurn | Projekte Dritte | o | Ja | Nein
92664 | Solothurn Überführung Schöngrün (Dritte) | P-20679 | I-1001897 | 2026-09-01 | 2026-09-17 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.3 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung SW-SO | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Mitte/West |  | Solothurn West - Solothurn | Projekte Dritte | o | Ja | Nein
92664 | Solothurn Überführung Schöngrün (Dritte) | P-20679 | I-1001904 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.8 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung SW-SO | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Mitte/West |  | Solothurn West - Solothurn | Projekte Dritte | o | Ja | Nein
92664 | Solothurn Überführung Schöngrün (Dritte) | P-20679 | I-1001904 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.8 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung SW-SO | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Mitte/West |  | Solothurn West - Solothurn | Projekte Dritte | o | Ja | Nein
92664 | Solothurn Überführung Schöngrün (Dritte) | P-20679 | I-1001906 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1 | Solothurn - Moutier |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.5 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung SO-SW | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Mitte/West |  | Solothurn - Solothurn West | Projekte Dritte | o | Ja | Nein
92664 | Solothurn Überführung Schöngrün (Dritte) | P-20679 | I-961052 | 2026-09-05 | 2026-09-14 | 1 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 51.9 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperrung SO-SW | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region Mitte/West | fahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.chfahrplanpruefauftraege.konzeption@sbb.ch | Solothurn | Projekte Dritte | o | Ja | Nein